## Лист1
ОМСУ | Мероприятие | Завершение работ
Дзержинский | Строительство сетей водоснабжения от ВРУ до т. А, по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, в районе поймы Москвы-реки | 2021-05-17
Дзержинский | Строительство сетей водоснабжения от т.А до ВЗУ-3 по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Дзержинская | 2021-05-17
Дзержинский | Строительство сетей водоснабжения от т.А до ВЗУ-1 по адресу: Московская обл., г.Дзержинский, ул.Академика Жукова | 2021-05-17
Зарайск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатцию станций водоочистки на ВЗУ по адресу: п. Зарайский, г.о. Зарайск | 2021-06-29
Зарайск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатцию станций водоочистки на ВЗУ по адресу: 2-е отделение с/з Зарайский г.о. Зарайск | 2021-06-29
Зарайск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатцию станций водоочистки на ВЗУ в д. Титово г.о. Зарайск | 2021-06-29
Одинцово | Реконструкция ВЗУ-1 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | 2021-06-29
Раменский | Строительство ВЗУ, РЧВ, станции обезжелезивания производительностью 1500 куб.м./сутки для нужд многоквартирных домов по адресу: городское поселение Раменское, ул. Северное шоссе, мкр. ЖК "Раменский" (В том числе ПИР и техническое присоединение) | 2021-09-28
Балашиха | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения (водоснабжение существующих жилых домов № 1-5, детского сада № 39 мкр. Новский по адресу: Московская область, Г.о. Балашиха, мкр. Новский») | 2021-10-26
Балашиха | Капитальный ремонт сетей водоснабжения мкр. Железнодорожный, г.о. Балашиха (1 этап) | 2021-10-26
Балашиха | Капитальный ремонт сетей водоснабжения мкр. Железнодорожный, г.о. Балашиха (2 этап) | 2021-10-26
Люберцы | Строительство ПВНС г. Люберцы по адресу: г. Люберцы, ул. Московская у дома № 1 (в том числе техническое присоединение) | 2021-10-26
Богородский | Строительство присоединительного водовода от НС-9 в г.п. Старая Купавна к пос. Рыбхоз, к пос. Зеленый и д. Щемилово | 2021-12-16
Ленинский | Строительство водозаборного узла в д. Дроздово сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района Московской области | 2021-12-16
Ленинский | Строительство сети водоснабжения по адресу: Московской области, Ленинский г.о. сельское поселение Булатниковское, с. Булатниково. | 2021-12-16
Солнечногорск | Реконструкция ВЗУ №14 д. Новая городского округа Солнечногорск (доукомплектация станцией очистки воды) (в т.ч. Тех.присоединение) | 2021-12-16
Фрязино | "Реконструкция ВЗУ №4 с установкой станции водоподготовки , г. Фрязино, Окружной проезд, дом 2, стр. 1 | 2021-12-16
Фрязино | Реконструкция ВЗУ №5 с установкой станции водоподготовки по адресу: Московская область, г. Фрязино, площадь Введенского, д. 1, стр. 1 | 2021-12-16
Чехов | Строительство станции второго подъема и станции обезжелезивания по адресу: Московская область, Чеховский район, п. Мещерское | 2021-12-16

## ГП (hidden)
№ | ОМСУ | Субсидия | ГРБС | Объект | Тип объекта | Срок реализации | Вид работ | Процент выполения мероприятия % | Примечание | Охват населения |  | Ссылка на материалы | Кассовое исполнение (тыс. руб.) | Кассовое исполнение разбивка (тыс. руб.) |  |  |  |  | Комментарий к кассовому исполнению | Остаток подлежащий к оплате (тыс. руб.) | (Разбивка) Остаток подлежащий к оплате |  |  |  |  | ЦСР | КВР | Разрешение на строительтсво |  |  | Лимиты 2020-2024 в том числе | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 2021 | [5 empty] | 2022 | [5 empty] | 2023 | [5 empty] | 2024 | [5 empty] | Контрактация (ПИР/СМР) | Контрактация (ПИР) | [6 empty] | МОГЭ |  |  | Контрактация (СМР)
[10 empty] | Охват населения до выполения мероприятия (чел.) | Охват населения после выполения мероприятия (чел.) |  |  | Федеральный бюджет | Бюджет Московской области | Средства города Москвы | Бюджет ОМСУ | Внебюджетные источники |  |  | Федеральный бюджет | Бюджет Московской области | Средства города Москвы | Бюджет ОМСУ | Внебюджетные источники |  |  | Получено (да/нет/не требуется) | Плановая дата получения | Номер и дата получения | Всего 2020-2024 | Федеральный бюджет | Бюджет Московской области | Средства города Москвы | Бюджет ОМСУ | Внебюджетные источники | Итого за год | Федеральный бюджет | Бюджет Московской области | Средства города Москвы | Бюджет ОМСУ |  | Итого за год | Федеральный бюджет | Бюджет Московской области | Средства города Москвы | Бюджет ОМСУ | Внебюджетные источники | Итого за год | Федеральный бюджет | Бюджет Московской области | Средства города Москвы | Бюджет ОМСУ | Внебюджетные источники | Итого за год | Федеральный бюджет | Бюджет Московской области | Средства города Москвы | Бюджет ОМСУ | Внебюджетные источники | Итого за год | Федеральный бюджет | Бюджет Московской области | Средства города Москвы | Бюджет ОМСУ | Внебюджетные источники | Итого за год | Федеральный бюджет | Бюджет Московской области | Средства города Москвы | Бюджет ОМСУ | Внебюджетные источники | Итого за год | Федеральный бюджет | Бюджет Московской области | Средства города Москвы | Бюджет ОМСУ | Внебюджетные источники |  | Дата публикации закупки (ПИР) | Номер извещения о закупке (ПИР) | Дата заключения контракта (ПИР) | № контракта (ПИР) | Цена контракта (ПИР) | Подрядная организация (ПИР) | Ссылка на контракт (ПИР) | Дата захода на экспертизу | Дата выхода из экспертизы | Номер заключения МОГЭ | Дата публикации закупки (СМР) | Номер извещения о закупке (СМР) | Дата заключения контракта (СМР) | № контракта (СМР) | Цена контракта (СМР) | Подрядная организация (СМР) | Ссылка на контракт (СМР)
[13 empty] | 10199820.0801 | 4287987.09 | 2981539.85 | 2849819.77 | 80473.3701 | 0 |  | 2651989.5799 | 90173.4 | 1135202.47 | 531785.37 | 884278.3299 | 10550.01 | [5 empty] | 50037492.63 | 17561466.47 | 22462162.43 | 4835807.52 | 4635238.22 | 542817.99 | 434248.71 | 0 | 372513.72 | 0 | 42247.14 | 19487.85 | 4429424.64 | 2453430 | 1877927.16 | 19871 | 78196.48 | 0 | 12851809.66 | 4378160.49 | 4116742.32 | 3381605.14 | 964751.7 | 10550.01 | 9899201.33 | 3187065.91 | 4042406.85 | 1433176.38 | 1123772.06 | 112780.13 | 7342302.01 | 1818400.14 | 4383587.38 | 1155 | 939159.49 | 200000 | 6713845.53 | 2420799.93 | 3512699.68 | 0 | 580345.92 | 200000 | 8366660.75 | 3303610 | 4156285.32 | 0 | 906765.43 | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97
| г.о. Фрязино | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №4 с установкой станции водоподготовки , г. Фрязино, Окружной проезд, дом 2, стр. 1 | ВЗУ | 2020-2021 | СМР | 11% | Выполнены работы по вырубке зеленых насаждений. Работы по планировке и подготовке котлована станции водоподготовки. Выполнены работы по монтажу сетей электроснабжения, сетей водоснабжения. Планируется выплата аванса в размере 10% Камеры видеонаблюдения установлены, доступ предоставлен. ГПР предоставлен. | 50000 | 50000 |  | 114329.62 | 85747.21 | 28582.41 |  |  |  | Требуется корректировка проекта в части замены технологического оборудования. Протокол ислледования качетсва воды для согласования ТТХ аналогичного оборудования отсутствует. Получение РС до 10.12.2020 | 34964.12 | 25103.39 | 8367.79 | 0 | 1492.94 | 0 | 10 1 G552430 | 522 | Нет | 2020-11-30 | Отсутствует | 217632.17 | 161591.8 | 53864.04 | 0 | 2176.33 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 149293.74 | 110850.6 | 36950.2 |  | 1492.94 |  | 68338.43 | 50741.2 | 16913.84 |  | 683.39 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2020-02-17 | 2020-05-12 | 50-1-1-3-0887-20 | 2020-06-10 | 0148200005420000190 | 2020-07-03 | 0148200005420000190 | 176376586.54 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РБК СТРОЙИНВЕСТ" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0148200005420000190&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
| г.о. Фрязино | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №5 с установкой станции водоподготовки по адресу: Московская область, г. Фрязино, площадь Введенского, д. 1, стр. 1 | ВЗУ | 2020-2021 | СМР | 16% | Выполнены работы по вырубке зеленых насаждений, работы по кровле, РЧВ очистка и устройство наружной гидроизоляции. Выполнены работы по бурению скважины. Завершен ремонт фасадов насосной станции второго подъема. Ведется монтаж полов, потолков внутри насосной станции, устройство фундаментов зданий водоподготовки. Планируется выплата аванса в размере 10% Камеры видеонаблюдения установлены, доступ предоставлен. ГПР предоставлен. | 50000 | 50000 |  | 40614.78 | 30461.08 | 10153.7 |  |  |  | Прорабатывается вопрос увеличения авансирования под лимиты 2020 года после перераспределения части финансирования с ВЗУ-4. Получение РС до 10.12.2020 | 12646.14 | 9085.12 | 3028.38 | 0 | 532.64 | 0 | 10 1 G552430 | 522 | Нет | 2020-11-30 | Отсутствует | 147417.92 | 109457.5 | 36485.91 | 0 | 1474.51 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 53260.92 | 39546.2 | 13182.08 |  | 532.64 |  | 94157 | 69911.3 | 23303.83 |  | 941.87 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2020-01-13 | 2020-06-16 | 50-1-1-3-1033-20 | 2020-07-03 | 0148200005420000216 | 2020-07-30 | 0148200005420000216 | 124106822.23 | Общество с ограниченной ответственностью"Строй Групп" (ООО "СТРОЙ ГРУПП") | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3505200212820000041
| г.о. Воскресенск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Степанщино Воскресенский м.р., с устройством РЧВ 500 м. куб. и установкой станции обезжелезования; бурение доп. артскважин | ВЗУ | 2022-2023 | СМР | 0% | ПСД находится в МОГЭ в срок до 2021 года. Контрактация в 2021 году. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 125351.73 | 89313.11 | 29771.03 | 0 | 6267.59 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 71408.48 | 50878.54 | 16959.51 |  | 3570.43 |  | 53943.25 | 38434.57 | 12811.52 |  | 2697.16 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 2020-02-10 | 0848600006820000002 | 2020-04-07 | ОКЭФ 1/20 | 9999999.99 | ООО ПБ "ПРОМЭКОВОД" | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/common-info.html?regNumber=08486000068200000020001
| г.о. Егорьевск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ в пгт.Новый, г.о. Егорьевск | ВЗУ | 2023 | СМР | 0% | Закупка на ПИР находится на рабочей группе. Публикация закупки планируется в ноябре 2020 года. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 20000 | 13755 | 4585 | 0 | 1660 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 20000 | 13755 | 4585 |  | 1660 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Люберцы | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Звездочка скважина №2 д Мотяково, д. б/н г.о. Люберцы | ВЗУ | 2021 | СМР |  | Запланирован перенос на 2023 год. Работы по разработке ПСД не ведутся. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 147401.5 | 70973.82 | 23657.94 | 0 | 52769.74 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 147401.5 | 70973.82 | 23657.94 |  | 52769.74 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Люберцы | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №21 д.п. Красково г.о. Люберцы | ВЗУ | 2021-2023 | СМР |  | Планируется разработка проекта за счет средств местного бюджета. Закупка на данный момент не размещена в связи с отсутсвием определение источника финансирования. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 89892.67 | 43283.3 | 14427.81 | 0 | 32181.56 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 39709.72 | 19120.21 | 6373.44 |  | 14216.07 |  | 32265.67 | 15535.92 | 5178.64 |  | 11551.11 |  | 17917.28 | 8627.17 | 2875.73 |  | 6414.38 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Люберцы | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №11 г.п.Малаховка г.о. Люберцы | ВЗУ | Н/Л | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Люберцы | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №5 г.о. Люберцы | ВЗУ | Н/Л | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Люберцы | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ№20-Томилино г.о. Люберцы | ВЗУ | 2022 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 32900 | 15841.35 | 5280.45 | 0 | 11778.2 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 32900 | 15841.35 | 5280.45 |  | 11778.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Люберцы | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ-Птицефабрика г.о. Люберцы | ВЗУ | 2022 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 52700 | 25375.05 | 8458.35 | 0 | 18866.6 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 52700 | 25375.05 | 8458.35 |  | 18866.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Люберцы | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Строительство ПВНС г. Люберцы по адресу: г. Люберцы, ул. Московская у дома № 1 (в том числе техническое присоединение) | ПВНС | 2020-2021 | СМР | 1% | Заказчиком передана проектная и рабочая документация. Строительная площадка передана. Закуплено ограждение для строительного объекта и стенды. Планируется устройтсво бытовок до 16.11.2020. Оплачен аванс в размере 30%. Ведутся работы по увеличению аванса до 50%. Заключен договор на установку камер видеонаблюдения установка до 23.11.2020. Ведется разработка ГПР. | 0 | 22000 |  | 19570.48 | 14677.86 | 4892.62 |  |  |  | Отсутсвует ГПР. Прорабатывается вопрос увеличения аванса до 50% после предоставления увеличенной БГ подрядчиком Получение РС до 30.11.2020 | 29225.43 | 10903.34 | 3634.45 | 0 | 14687.64 | 0 | 10 1 G552430 | 522 | Нет | 2020-11-30 | Отсутствует | 94445.51 | 47561.4 | 15853.83 | 0 | 31030.28 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 48795.91 | 25581.2 | 8527.07 |  | 14687.64 |  | 45649.6 | 21980.2 | 7326.76 |  | 16342.64 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2020-04-10 | 2020-07-30 | 50-1-1-3-1237-20 | 2020-09-03 | 0148200005420000294 | 2020-10-07 | 0148200005420000294 | 68901125.96 | ООО "КУБАНЬИНВЕСТСТРОЙ" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=3502703675820000109&backUrl=c2d578b2-ec3e-4f5a-8ae1-92b3c956fc5c | 3502703675820000125
| г.о. Одинцово | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ-1 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | ВЗУ | 2020-2021 | СМР | 15% | Подготовлен котлован под здание обезжелезивания. Демонтирован 1 РЧВ. Выполнен монтаж освещения территории ВЗУ. Ведутся общестроительные работы. Камеры видеонаблюдения установлены, доступ предоставлен. Оплачен аванс в размере 50%. Ведется корректировка ГПР. | 18200 | 18200 |  | 135035.08 | 101276.31 | 33758.77 |  |  |  | Получение РС до 10.12.2020 | 96964.92 | 7473.69 | 2491.23 | 0 | 87000 | 0 | 10 1 G552430 | 522 | Нет | 2020-11-30 | Отсутствует | 277550.61 | 130101.7 | 43367.33 | 0 | 104081.58 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 232000 | 108750 | 36250 |  | 87000 |  | 45550.61 | 21351.7 | 7117.33 |  | 17081.58 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2019-10-28 | 2020-02-28 | 50-1-1-3-0294-20 | 2020-05-15 | 0148200005420000156 | 2020-09-23 | 110 | 255994205.8 | ООО "РБК СТРОЙИНВЕСТ" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3503200422220000150&backUrl=ad9f27c5-c06a-4904-a7f4-6230b383c638
| г.о. Одинцово | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ-8 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | ВЗУ | 2024 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 140000 | 65625 | 21875 | 0 | 52500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 140000 | 65625 | 21875 |  | 52500
| г.о. Одинцово | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ-7 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | ВЗУ | 2024 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 140000 | 65625 | 21875 | 0 | 52500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 140000 | 65625 | 21875 |  | 52500
| г.о. Одинцово | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ-6 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | ВЗУ | 2024 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 140000 | 65625 | 21875 | 0 | 52500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 140000 | 65625 | 21875 |  | 52500
| г.о. Одинцово | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ-10 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | ВЗУ | 2024 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 286781.61 | 134428.88 | 44809.63 | 0 | 107543.1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 286781.61 | 134428.88 | 44809.63 |  | 107543.1
| г.о. Одинцово | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ ВНИИССОК г.п. Лесной городок Одинцовский г.о. | ВЗУ | 2024 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 178500.01 | 83671.88 | 27890.63 | 0 | 66937.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 178500.01 | 83671.88 | 27890.63 |  | 66937.5
| г.о. Одинцово | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ 1 г.п. Большие Вяземы Одинцовский г.о. | ВЗУ | 2024 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 155750 | 73007.81 | 24335.94 | 0 | 58406.25 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 155750 | 73007.81 | 24335.94 |  | 58406.25
| г.о. Одинцово | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ 2 г.п. Большие Вяземы Одинцовский г.о. | ВЗУ | 2024 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 150150 | 70382.81 | 23460.94 | 0 | 56306.25 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 150150 | 70382.81 | 23460.94 |  | 56306.25
| г.о. Одинцово | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ 9 Одинцовский г.о. | ВЗУ | 2024 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 140000 | 65625 | 21875 | 0 | 52500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 140000 | 65625 | 21875 |  | 52500
| г.о. Одинцово | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ В.Ромашково Одинцовский г.о. | ВЗУ | 2024 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 45500.01 | 21328.13 | 7109.38 | 0 | 17062.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 45500.01 | 21328.13 | 7109.38 |  | 17062.5
| г.о. Одинцово | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Н. Ромашково Одинцовский г.о. | ВЗУ | 2024 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 44000 | 20625 | 6875 | 0 | 16500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 44000 | 20625 | 6875 |  | 16500
| г.о. Одинцово | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Ликино п. Жаворонковские Одинцовский г.о. | ВЗУ | 2024 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 44000 | 20625 | 6875 | 0 | 16500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 44000 | 20625 | 6875 |  | 16500
| г.о. Одинцово | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ ПМС-4 п. Часцовское Одинцовский г.о. | ВЗУ | 2024 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 44000 | 20625 | 6875 | 0 | 16500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 44000 | 20625 | 6875 |  | 16500
| г.о. Одинцово | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Аниково г.Кубинка Одинцовский г.о. | ВЗУ | 2024 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 49103.95 | 23017.49 | 7672.48 | 0 | 18413.98 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 49103.95 | 23017.49 | 7672.48 |  | 18413.98
| г.о. Чехов | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Строительство станции второго подъема и станции обезжелезивания по адресу: Московская область, Чеховский район, п. Мещерское | ВЗУ | 2020-2021 | СМР | 6% | Выполнены следующие работы: вырублены зеленные насаждения, организованна подъездная дорога, завершены работы по гидроизоляции стен, устройство площадки из ж/б плит для складирования материала. Ведутся работы: по водоотведению, подготовки траншеи для прокладки труб водоснабжения, монтажу кровли. Камеры видеонаблюдения установлены, доступ предоставлен. Ведется корректировка ГПР. | 0 | 5500 |  | 26206.39 | 19654.79 | 6551.6 |  |  |  | В связи с тем, что проектные решения не позволяют обеспечить должное функционирование объекта требуется корректировка проекта. Получение РС до 10.12.2020 | 25478.65 | 6764.91 | 2254.97 | 0 | 16458.77 | 0 | 10 1 G552430 | 522 | Нет | 2020-11-30 | Отсутствует | 142904.74 | 74388 | 24796.01 | 0 | 43720.73 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 51685.04 | 26419.7 | 8806.57 |  | 16458.77 |  | 91219.7 | 47968.3 | 15989.44 |  | 27261.96 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2018-11-29 | 2019-03-06 | 550-1-1-2-0147-19 | 2020-04-06 | 0148200005420000120 | 2020-05-06 | 0148200005420000120 | 135840896.16 | ООО "МКСМ" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504805359220000007&backUrl=1a150117-ef74-4efb-bed6-a999c2b3c581
| г.о. Чехов | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Строительство водозаборного узла со станцией второго подъема, станцией обезжелезивания в п. Крюково, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, с/п Баранцевское, д. Крюково | ВЗУ | 2021-2022 | СМР |  | Запрошена конкурсная документация на СМР. Публикация планируется в декабре 2020 года. Объект согласован Минстроем России. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 142658.87 | 78533.6 | 26177.97 | 0 | 37947.3 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 63646.42 | 35037.3 | 11679.15 |  | 16929.97 |  | 79012.45 | 43496.3 | 14498.82 |  | 21017.33 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Электросталь | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Строительство ВЗУ Есино г.о. Электросталь | ВЗУ | 2022 | СМР |  | Проектирование не ведется в связи с нехваткой финансирования. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 70000 | 41737.5 | 13912.5 | 0 | 14350 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 70000 | 41737.5 | 13912.5 |  | 14350 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Орехово-Зуево | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Строительство ВЗУ "Верея Ск №1" п. Верея (Верейское с/п), ул. Почтовая, д. 7 Орехово-Зуевский г.о. | ВЗУ | 2022 | СМР |  | Проектирование не ведется в связи с нехваткой финансирования. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 92921.94 | 66206.88 | 22068.96 | 0 | 4646.1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 92921.94 | 66206.88 | 22068.96 |  | 4646.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Орехово-Зуево | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ "Кировский" г. Орехово-Зуево, ул. Кирова, Орехово-Зуевский г.о. | ВЗУ | 2022 | СМР |  | Проектирование не ведется в связи с нехваткой финансирования. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 225997.76 | 161023.4 | 53674.47 | 0 | 11299.89 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 225997.76 | 161023.4 | 53674.47 |  | 11299.89 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Орехово-Зуево | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ "Стрелки" г. Орехово-Зуево, проезд. Сосновый, Орехово-Зуевский г.о. | ВЗУ | 2022 | СМР |  | Проектирование не ведется в связи с нехваткой финансирования. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 235924.95 | 168096.5 | 56032.2 | 0 | 11796.25 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 235924.95 | 168096.5 | 56032.2 |  | 11796.25 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Орехово-Зуево | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция водопровода от ВЗУ "Новая стройка" до городского парка с переходом по железной дорогой, L=750 м Орехово-Зуевский г.о. | ВЗУ | 2023 | СМР |  | Проектирование не ведется в связи с нехваткой финансирования. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 20000 | 14250 | 4750 | 0 | 1000 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 20000 | 14250 | 4750 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Орехово-Зуево | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция водопровода от Водозаборного узла "Стрелки" до ДСК, далее до перекрестка Малодубенское шоссе-ул. Северная, L= 2950 м Орехово-Зуевский г.о. | Сети | 2023 | СМР |  | Проектирование не ведется в связи с нехваткой финансирования. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 40380 | 28770.75 | 9590.25 | 0 | 2019 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 40380 | 28770.75 | 9590.25 |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Жуковский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №4 г.о. Жуковский | ВЗУ | Н/Л | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Жуковский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №1 г.о. Жуковский | ВЗУ | 2022 | СМР |  | Контракт на ПИР заключен. Получение ПСД в 2021 году. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 181974.4 | 111231.86 | 37077.27 | 0 | 33665.27 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 181974.4 | 111231.86 | 37077.27 |  | 33665.27 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Жуковский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №2 г.о. Жуковский | ВЗУ | Н/Л | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Пушкинский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ № 1 г. Пушкино Пушкинский г.о. | ВЗУ | 2023 | СМР |  | Определен источник финансирования. Публикация закупки в ноябре 2020 года. Опубликовано в ПГ. Технология МИТ. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 110000 | 62370 | 20790 | 0 | 26840 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 110000 | 62370 | 20790 |  | 26840 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Пушкинский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ № 3 г. Пушкино г.о. Пушкино | ВЗУ | Н/Л | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Пушкинский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ № 12 г. Пушкино Пушкинский г.о. | ВЗУ | 2024 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 85000 | 48195 | 16065 | 0 | 20740 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 85000 | 48195 | 16065 |  | 20740
| г.о. Пушкинский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ № 14 пос. Правдинский Пушкинский г.о. | ВЗУ | 2024 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 60000 | 34020 | 11340 | 0 | 14640 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 60000 | 34020 | 11340 |  | 14640
| г.о. Пушкинский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ № 18 пос. Правдинский г.о. Пушкино | ВЗУ | Н/Л | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Пушкинский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ № 42 пос. Царевское Пушкинский г.о. | ВЗУ | 2024 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 38000 | 21546 | 7182 | 0 | 9272 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 38000 | 21546 | 7182 |  | 9272
| г.о. Пушкинский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ № 8 пос. Царевское г.о. Пушкино | ВЗУ | 2024 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 12000 | 6804 | 2268 | 0 | 2928 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 12000 | 6804 | 2268 |  | 2928
| г.о. Можайск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Большие Парфенки Московская область, Можайский городской округ, с.п. Борисовское, д. Большие Парфенки | ВЗУ | 2022 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 45000 | 26865 | 8955 | 0 | 9180 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 45000 | 26865 | 8955 |  | 9180 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Солнечногорск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ № 5 ЦМИС г.о. Солнечногорск | ВЗУ | 2022 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 31441.22 | 19525 | 6508.33 | 0 | 5407.89 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 31441.22 | 19525 | 6508.33 |  | 5407.89 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Солнечногорск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ д.Брехово г.о. Солнечногорск | ВЗУ | 2022 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 21272.14 | 13210 | 4403.33 | 0 | 3658.81 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 21272.14 | 13210 | 4403.33 |  | 3658.81 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Солнечногорск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №4 д. Кресты г.о. Солнечногорск | ВЗУ | 2022 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 35000 | 21735 | 7245 | 0 | 6020 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 35000 | 21735 | 7245 |  | 6020 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Солнечногорск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №8 д. Тимоново г.о. Солнечногорск | ВЗУ | Н/Л | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Солнечногорск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №6 СЭМЗ г.о. Солнечногорск | ВЗУ | Н/Л | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Солнечногорск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №2 ул. Рабочая г.о. Солнечногорск | ВЗУ | 2023 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 20000 | 12420 | 4140 | 0 | 3440 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 20000 | 12420 | 4140 |  | 3440 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Солнечногорск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №1Ул. Крупской г.о. Солнечногорск | ВЗУ | Н/Л | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Солнечногорск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №3 пос. Матросова г.о. Солнечногорск | ВЗУ | Н/Л | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Солнечногорск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №9 пос. Сан.МО г.о. Солнечногорск | ВЗУ | 2022 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 25000 | 15525 | 5175 | 0 | 4300 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 25000 | 15525 | 5175 |  | 4300 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Солнечногорск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №14 д. Новая городского округа Солнечногорск (доукомплектация станцией очистки воды) (в т.ч. Тех.присоединение) | ВЗУ | 2021 | СМР |  | Запрошена конкурсная документация на СМР. Публикация планируется в декабре 2020 года. Объект согласован Минстроем России. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 62365.75 | 38729.13 | 12909.71 | 0 | 10726.91 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 62365.75 | 38729.13 | 12909.71 |  | 10726.91 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2020-01-31 | 2020-05-06 | 50-1-1-3-0873-20
| г.о. Солнечногорск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №19 д. Толстяково г.о. Солнечногорск | ВЗУ | 2022 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 50000 | 31050 | 10350 | 0 | 8600 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 50000 | 31050 | 10350 |  | 8600 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Солнечногорск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №1 д.п. Поварово мкрн. Поваровка городского округа Солнечногорск (доукомплектация станцией очистки воды) | ВЗУ | 2021-2022 | СМР |  | Запрошена конкурсная документация на СМР. Публикация планируется в декабре 2020 года. Объект согласован Минстроем России. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 86248.24 | 53560 | 17853.41 | 0 | 14834.83 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 51748.95 | 32136 | 10712 |  | 8900.95 |  | 34499.29 | 21424 | 7141.41 |  | 5933.88 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Дмитровский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №3 п. Деденево, ул. Набережная, г.о. Дмтровский | ВЗУ | Н/Л | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Дмитровский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ№1 г. Яхрома, ул. Рабочая; Дмитровский г.о | ВЗУ | 2023 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 16505.9 | 8430.39 | 2810.13 | 0 | 5265.38 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 16505.9 | 8430.39 | 2810.13 |  | 5265.38 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Дмитровский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ п. Орево г.о. | ВЗУ | 2023 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 13890.57 | 7094.61 | 2364.87 | 0 | 4431.09 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 13890.57 | 7094.61 | 2364.87 |  | 4431.09 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Дмитровский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУп. Насадкино г.о. Дмтровский | ВЗУ | Н/Л | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Дмитровский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ д. Бунятино г.о. Дмтровский | ВЗУ | Н/Л | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Талдомский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ д. Юркино Талдомский г.о. | ВЗУ | 2023 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 16984.29 | 11094.99 | 3698.33 | 0 | 2190.97 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 16984.29 | 11094.99 | 3698.33 |  | 2190.97 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Талдомский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Павловичи г.о. Талдомский | ВЗУ | 2022 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 21000 | 12663 | 4221 | 0 | 4116 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 21000 | 12663 | 4221 |  | 4116 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Волоколамский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Строительство ВЗУ №8 г. Волоколамск, ул. Мелиораторов, Волоколамский г.о. | ВЗУ | 2022 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 86000 | 58050 | 19350 | 0 | 8600 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 86000 | 58050 | 19350 |  | 8600 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Волоколамский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №14 г. Волоколамск, ул. Лесная, Волоколамский г.о. | ВЗУ | 2022 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 18000 | 12150 | 4050 | 0 | 1800 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 18000 | 12150 | 4050 |  | 1800 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Наро-Фоминск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ-442 г. Верея, проезд. Ленинский, Наро-Фоминский г.о. | ВЗУ | Н/Л | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Ленинский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ-11пгт. Горки Ленинские, Ленинский г.о. | ВЗУ | Н/Л | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Ленинский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ-18 с/п. Молоковское, с. Остров, ул. Центральная, Ленинский г.о. | ВЗУ | Н/Л | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Ленинский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ-15 с/п. Молоковское, Ленинский г.о. | ВЗУ | 2022 | СМР |  | Запрошена конкурсная документация на СМР. Публикация планируется в декабре 2020 года. Объект согласован Минстроем России. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 18205.12 | 9745 | 3248.33 | 0 | 5211.79 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 18205.12 | 9745 | 3248.33 |  | 5211.79 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Ленинский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Строительство водозаборного узла в д. Дроздово сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района Московской области | ВЗУ | 2020-2021 | СМР | 8% | Пробурена артезианская скважина №1 (глубина скважины 140 м), водоносный горизонт обнаружен, ведется прокачка скважины, дебет скважины близок к проектному (50м3/час). Ведутся работы по бурению скважины №2 (пробурено 70 м). Камеры видеонаблюдения установлены, доступ предоставлен. Ведется корректировка ГПР. Оплачен аванс в размере 50%. | 0 | 4000 |  | 35276.91 | 26457.65 | 8819.26 |  |  |  | Риск не освоения лимитов финансирования 2020 года. В Минстрой РФ направлены документы на перераспределение части лимитов 2020 году на ВЗУ Орлово. | 13058.34 | 1310.95 | 436.94 | 0 | 11310.45 | 0 | 10 1 G552430 | 522 | Да | Получено | № 50-RU50503301-543-2020 от 17.07.2020 | 65940.33 | 37882.7 | 12627.58 | 0 | 15430.05 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 48335.25 | 27768.6 | 9256.2 |  | 11310.45 |  | 17605.08 | 10114.1 | 3371.38 |  | 4119.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2018-03-19 | 2018-05-04 | 50-1-1-3-0352-18. | 2020-03-26 | 0148200005420000108 | 2020-04-20 | 0148200005420000108 | 78708196.61 | ООО "Посейдон" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3500313323020000003&backUrl=b0c37ff8-087c-4a9b-9cc0-569e05fc242f
| г.о. Ленинский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Строительство сети водоснабжения по адресу: Московской области, Ленинский г.о. сельское поселение Булатниковское, с. Булатниково. | Сети | 2021 | СМР |  | Запрошена конкурсная документация на СМР. Публикация планируется в декабре 2020 года. Объект согласован Минстроем России. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 196335.85 | 112794.9 | 37598.31 | 0 | 45942.64 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 196335.85 | 112794.9 | 37598.31 |  | 45942.64 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Ленинский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция водозаборного узла № 15 в д. Орлово мощностью 450,00 м3/сут по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, д. Орлово | ВЗУ | 2020-2022 | СМР |  | Запрошена конкурсная документация на СМР. Публикация планируется в декабре 2020 года. Объект согласован Минстроем России. |  |  |  | 16587.24 | 12440.42 | 4146.82 |  |  |  |  | 6466.94 | 804.18 | 268.06 | 0 | 5394.7 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 46365.56 | 26636.9 | 8879.04 | 0 | 10849.62 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 23054.18 | 13244.6 | 4414.88 |  | 5394.7 |  | 128.54 | 73.8 | 24.6 |  | 30.14 |  | 23182.84 | 13318.5 | 4439.56 |  | 5424.78 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 2020-12-02 | 0848300048420000694 | 2020-12-26 | 0848300048420000694 | 42699000 | ООО "ЭКОСТРОЙИНВЕСТ" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3500313323020000031
| г.о. Ленинский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция водозаборного узла в п/о "Петровское" городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области | ВЗУ | 2021-2022 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 82848.01 | 47596.1 | 15865.45 | 0 | 19386.46 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 41424.03 | 23798.1 | 7932.7 |  | 9693.23 |  | 41423.98 | 23798 | 7932.75 |  | 9693.23 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Ленинский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция водозаборного узла № 8 в п.Горки Ленинские городского поселения Горки Ленинские Ленинского городского округа Московской области | ВЗУ | 2021-2022 | СМР |  | Запрошена конкурсная документация на СМР. Публикация планируется в декабре 2020 года. Объект согласован Минстроем России. Технология МИТ. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 108546.33 | 62359.8 | 20786.64 | 0 | 25399.89 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 78756.34 | 45245.5 | 15081.84 |  | 18429 |  | 29789.99 | 17114.3 | 5704.8 |  | 6970.89 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Мытищи | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Пироговкий г.о. Мытищи | ВЗУ | 2023-2024 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 237180.51 | 115981.27 | 38660.42 | 0 | 82538.82 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 110794.01 | 54178.27 | 18059.42 |  | 38556.32 |  | 126386.5 | 61803 | 20601 |  | 43982.5
| г.о. Дзержинский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ № 1 г.о.Дзержинский с переводом в станцию второго подъема производительностью 10 тыс. м3/сут. | ВЗУ | 2021 | СМР |  | Строительство сетей водоснабжения от точки А до ВЗУ-1. Закупка опубликована повторно 12.11.2020. Плановая дата заключение контракта 07.12.2020. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 57698.95 | 35355.03 | 11785.01 | 0 | 10558.91 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 57698.95 | 35355.03 | 11785.01 |  | 10558.91 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2020-02-07
| г.о. Дзержинский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ № 3 г.о.Дзержинский с переводом в станцию второго подъема производительностью 10 тыс. м3/сут | ВЗУ | 2021 | СМР | 2 | Строительство сетей водоснабжения от точки А до ВЗУ-3. Контракт заключен от 02.11.2020. Срок выполнения работ согласно условиям контракта - 30.03.2021. Земельный ордер получен. Ведется мобилизация. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 44923.35 | 27526.78 | 9175.59 | 0 | 8220.98 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 44923.35 | 27526.78 | 9175.59 |  | 8220.98 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2020-02-07
| г.о. Дзержинский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Строительство сетей водоснабжения от ВРУ до т. А, по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, в районе поймы Москвы-реки | Сети | 2021 | СМР |  | Строительство сетей водоснабжения от ВРУ до точки А. Заключение МОГЭ получено. Закупка направлена на РГ 27.10.2020. Выданные замечания отработаны и согласованы в рабочем порядке. Публикация аукциона запланирована на 16.11.2020. Плановая дата заключение контракта 07.12.2020. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 114778.52 | 70330.54 | 23443.51 | 0 | 21004.47 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114778.52 | 70330.54 | 23443.51 |  | 21004.47 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 2020-10-02 | 50-1-1-3-1608-20 | 2020-11-16 | 0148200005420000437 | 2020-12-07 | 2020.437 | 74298109.92 | ООО "СТРОЙСИТИ" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3502702397420000061
| г.о. Дзержинский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Строительсвто сетей водоснабжения от т.А до ВЗУ-3 по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Дзержинская | Сети | 2021 | СМР |  | Ведется устранение замечаний МОГЭ. Получение заключения планируется до 11.12.2020. В настоящее время Администрацией прорабатывается вопрос подачи воды до реконструкции ВЗУ. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 9375.53 | 5744.8 | 1914.95 | 0 | 1715.78 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 9375.53 | 5744.8 | 1914.95 |  | 1715.78 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 2020-08-11 | 50-1-1-3-1282-20
| г.о. Дзержинский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Строительство сетей водоснабжения от т.А до ВЗУ-1 по адресу: Московская обл., г.Дзержинский, ул.Академика Жукова | Сети | 2021 | СМР |  | Ведется устранение замечаний МОГЭ. Получение заключения планируется до 11.12.2020. В настоящее время Администрацией прорабатывается вопрос подачи воды до реконструкции ВЗУ. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 75898.01 | 45921.6 | 15307.2 | 0 | 14669.21 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 75898.01 | 45921.6 | 15307.2 |  | 14669.21 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 2020-08-20 | 50-1-1-3-1331-20 | 2020-11-12 | 0148200005420000425 | 2020-12-09 | 2020.425 | 70442454.31 | ООО "СТРОЙСИТИ" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3502702397420000064
| г.о. Красногорск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция водопроводных сетей в мкр. Опалиха, расположенных по адресу: Московская область, г/о Красногорск, мкр. Опалиха | Сети | 2022 | СМР |  | Запрошена конкурсная документация на СМР. Публикация планируется в декабре 2020 года. Объект согласован Минстроем России. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 522 |  |  |  | 82848.01 | 38337.8 | 12779.35 | 0 | 31730.86 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 49708.81 | 23002.7 | 7667.57 |  | 19038.54 |  | 33139.2 | 15335.1 | 5111.78 |  | 12692.32 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Богородский | Мероприятие 2 - Субсидия государственным унитарным предприятиям Московской области на осуществление строительства (реконструкции) объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство присоединительного водовода от НС-9 в г.п. Старая Купавна к пос. Рыбхоз, к пос. Зеленый и д. Щемилово | Сети | 2021 | СМР |  | Получено положительное заключение МОГЭ. Решается вопрос согласования крупной сделки. Заказчик КС МО. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G5 52439 | 460 |  |  |  | 130580 | 0 | 130580 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 130580 | 0 | 130580 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Богородский | Мероприятие 2 - Субсидия государственным унитарным предприятиям Московской области на осуществление строительства (реконструкции) объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строителььство ВЗУ «Заречье» и сетей водоснабжения с врезкой в существующую сеть, г.о. Богородский | ВЗУ | 2023 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G5 52439 | 460 |  |  |  | 289459.47 | 217094.6 | 72364.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 289459.47 | 217094.6 | 72364.87 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Богородский | Мероприятие 2 - Субсидия государственным унитарным предприятиям Московской области на осуществление строительства (реконструкции) объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство II-ой нитки присоединительного водовода Ду 500 мм от ВК-7/14 до НС-9 г.о. Богородский | Сети | 2023 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G5 52439 | 460 |  |  |  | 679898.4 | 509923.8 | 169974.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 679898.4 | 509923.8 | 169974.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Богородский | Мероприятие 2 - Субсидия государственным унитарным предприятиям Московской области на осуществление строительства (реконструкции) объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство сетей водоснабжения в г. Старая Купавна Богородского г.о. | Сети | 2023 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G5 52439 | 460 |  |  |  | 98988 | 74241 | 24747 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 98988 | 74241 | 24747 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| КСМО | Мероприятие 2 - Субсидия государственным унитарным предприятиям Московской области на осуществление строительства (реконструкции) объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство присоеденительного водовода от Восточной системы водоснабжения Московской области к д. Тимохово Богородский г.о. (в том числе ПИР) | Сети | 2020-2022 | ПИР | 0 | Контракт на ПИР заключен. Получение положительного заключения МОГЭ планируется в декабре 2020 года. |  |  |  | 15000 |  | 15000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G5 52439 | 460 |  |  |  | 165000 | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 15000 | 0 | 15000 |  | 0 |  | 75000 | 0 | 75000 |  | 0 |  | 75000 | 0 | 75000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2020-07-16 | 0548200001520000003 | 2020-09-01 | 2/20 | 10754733.52 | ООО "МАГИРУС" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2503406517120000004&backUrl=6055b7be-0af4-466b-84f5-9198f45eb93b
| г.о. Богородский | Мероприятие 2 - Субсидия государственным унитарным предприятиям Московской области на осуществление строительства (реконструкции) объектов водоснабжения | МинЖКХ | Реконструкция НС-1 Восточнй системы водоснабжения | ВЗУ | Н/Л | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G5 52439 | 460 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Можайск | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Карьероуправление с.п. Дровнинское, д. Карьероуправление г.о. Можайский | ВЗУ | 2022 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 410 |  |  |  | 25750.67 | 19313 | 6437.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 25750.67 | 19313 | 6437.67 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Можайск | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Цветковский с.п. Дровнинское, п. Цветковский г.о. Можайский | ВЗУ | 2022 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 410 |  |  |  | 28417.33 | 21313 | 7104.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 28417.33 | 21313 | 7104.33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Можайск | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Сокольниковос с.п. Юрловское, с. Сокольниково г.о. Можайский | ВЗУ | 2022 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 410 |  |  |  | 24954.67 | 18716 | 6238.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 24954.67 | 18716 | 6238.67 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Можайск | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Мокрое с.п. Замошинское, д. Мокрое г.о. Можайский | ВЗУ | 2022 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 410 |  |  |  | 28875.87 | 21656.9 | 7218.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 28875.87 | 21656.9 | 7218.97 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Можайск | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Ивакино с.п. Юрловское, д. Ивакино г.о. Можайский | ВЗУ | 2022 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 410 |  |  |  | 23084 | 17313 | 5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 23084 | 17313 | 5771 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Можайск | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Семеновское Московская область, Можайский городской округ, с.п. Замошинское, д. Семеновское | ВЗУ | 2023 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 410 |  |  |  | 44580 | 33435 | 11145 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 44580 | 33435 | 11145 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Можайск | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №1 и №2 Павлищево Московская область, Можайский городской округ, с.п. Клементьевское, д. Павлищево | ВЗУ | 2023 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 410 |  |  |  | 46809 | 35106.75 | 11702.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 46809 | 35106.75 | 11702.25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Можайск | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Новая Московская область, Можайский городской округ, г.п. Можайск, д. Новая | ВЗУ | 2023 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 410 |  |  |  | 29645.71 | 22234.28 | 7411.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 29645.71 | 22234.28 | 7411.43 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Можайск | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Логиново Московская область, Можайский городской округ, с.п. Бородинское, д. Логиново | ВЗУ | Н/Л | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 410 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Можайск | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Сокольниково ул. Верхнее Сокольниково Московская область, Можайский городской округ, с.п. Юрловское | ВЗУ | 2023 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 410 |  |  |  | 44580 | 33435 | 11145 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 44580 | 33435 | 11145 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Можайск | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Преснецово Московская область, Можайский городской округ, с.п. Юрловское, д. Преснецово | ВЗУ | 2023 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 410 |  |  |  | 46809 | 35106.75 | 11702.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 46809 | 35106.75 | 11702.25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Можайск | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Марфин Брод Московская область, Можайский городской округ, г.п. Можайск, д. Марфин Брод | ВЗУ | 2023 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 410 |  |  |  | 49038 | 36778.5 | 12259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 49038 | 36778.5 | 12259.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Можайск | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Троица Московская область, Можайский городской округ, с.п. Бородинское, д. Троица | ВЗУ | 2023 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 410 |  |  |  | 40865 | 30648.75 | 10216.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 40865 | 30648.75 | 10216.25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Можайск | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Клементьево с.п. Клементьевское, д. Клементьево г.о. Можайский | ВЗУ | 2023 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 410 |  |  |  | 37407.97 | 27980.98 | 9426.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 37407.97 | 27980.98 | 9426.99 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Можайск | Мероприятие 3 - Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных со строительством и реконструкцией объектов водоснабжения | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Александрово Московская область, Можайский городской округ, с.п. Бородинское, п. учхоза Александрово | ВЗУ | 2023 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 414 |  |  |  | 31206 | 23404.5 | 7801.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 31206 | 23404.5 | 7801.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Можайск | Мероприятие 3 - Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных со строительством и реконструкцией объектов водоснабжения | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Язево Московская область, Можайский городской округ, с.п. Борисовское, д. Язево | ВЗУ | 2023 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 414 |  |  |  | 49038 | 36778.5 | 12259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 49038 | 36778.5 | 12259.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Можайск | Мероприятие 3 - Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных со строительством и реконструкцией объектов водоснабжения | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Логиново Московская область, Можайский городской округ, с.п. Бородинское, д. Логиново | ВЗУ | 2023 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 G552430 | 414 |  |  |  | 44580 | 33435 | 11145 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 44580 | 33435 | 11145 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Волоколамский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство ВЗУ по адресу: г. Волоколамск, ул. Пороховская (в том числе корректировка проекта) (в том числе кредиторская задолженность) | ВЗУ | 2020-2022 | СМР | 41% | До получения РС работы со стороны АО «Группа Компаний «ЕКС» приостановлены. Работы выполнены на 41 %. Для получения РС требуется корректировка проекта | 0 | 12500 |  | 7097.8 |  | 7092 |  | 5.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 64090 | 522 | Нет | 2020-12-15 | Отсутствует | 117684.46 | 0 | 106620 | 0 | 11064.46 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 7097.8 | 0 | 7092 | 0 | 5.8 |  | 69522.22 | 0 | 62570 | 0 | 6952.22 |  | 41064.44 | 0 | 36958 | 0 | 4106.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2015-11-15 | 2015-12-18 | 50-1-5-0956-15 | 2019-06-26 | 0148200005419000304 | 2020-08-12 | 304 | 101842970 | АО ГК "ЕКС" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3500400389019000065&backUrl=a5d1d95a-b789-442f-ad04-448142ee8b45
| г.о. Луховицы | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство ВЗУ с установкой станции обезжелезивания по адресу: городской округ Луховицы, д. Круглово (в т.ч. ПИР) | ВЗУ | 2020 | СМР | 35% | Завершена вертикальная планировка, обустройство городка строителей, землянные работы. Осуществлено бурение скважины и тампонаж недействующей скважины. Завершены работы по устройству монолитной плиты под резервуар и скважину. Ведутся работы по устройству надземной части здания скважины. | 0 | 140 |  | 22025.66 |  | 22025.66 |  |  |  | РС получено. Необходимо запросить график оплат до конца 2020 года. Лимиты в бюджетной заявке исключены. | 3210.09 | 0 | 560.34 | 0 | 2649.75 | 0 | 10 1 02 64090 | 522 | Да | Получено | RU50-35-16450-2020 от 31.08.2020 | 26675.27 | 0 | 23874 | 0 | 2801.27 | 0 | 0 | [5 empty] | 1439.52 | 0 | 1288 | 0 | 151.52 | 0 | 25235.75 | 0 | 22586 | 0 | 2649.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2018-12-25 | 2019-04-16 | 50-1-1-3-0298-19 | 2020-06-04 | 0848300048320000060 | 2020-07-10 | 08483000483200000600001 | 24875579.18 | ООО "БУРВОДСТРОЙ" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3507272297420000060&backUrl=cec6ef65-c734-4a1e-b446-9db4b150f345
| г.о. Можайск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ, расположенного по адресу: Московская область, Можайский район, п. Спутник (в том числе ПИР) | ВЗУ | 2020 | СМР | 70% | Работы ведутся (75%), 10.12 окончание, получение РС до 01.12, работы ведутся параллельно, причина длительного получения РС - Корректировка лицензии (Лицензия была, но при сдаче в ЦентрНедра на получение РС выяснилось, что скважины не бьются с Кадастровым планом на 100 метров. В связи с этим - сейчас все документы на обновление сданы в ЦН и ЦН направили необходимые запросы в сопряженные организации для обновления лицензии, часть ответов для обновления получены, часть находится на подготовке) |  |  |  | 30176.4 |  | 30176.4 |  |  |  | Отсутствует РС. Не представлена дорожная карта по получению РС. | 8537.48 | 0 | 639.6 | 0 | 7897.88 | 0 | 10 1 02 64090 | 522 | Нет | 2020-12-10 | Отсутствует | 38713.88 | 0 | 30816 | 0 | 7897.88 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 38713.88 | 0 | 30816 | 0 | 7897.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2020-02-28 | 0848300046120000056 | 2020-03-23 | 0848300046120000056 | 37910378 | АО ФПЛК | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3502800396320000031&backUrl=6e133243-3c55-4050-a0a6-733aed174db5
| г.о. Воскресенск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Степанщино Воскресенский м.р., с устройством РЧВ 500 м. куб. и установкой станции обезжелезования; бурение доп. артскважин (в том числе ПИР) | ВЗУ | 2020 | СМР | 80% | Земельный поставлен на кадастровый учет. Документация находится в МОГЭ. Выход из МОГЭ в 2021 году. | 587 | 587 |  | 0 | [5 empty] | Нарушен срок получения положительного заключения государственной экспертизы. | 10226.45 | 0 | 9715 | 0 | 511.45 | 0 | 10 1 02 64090 | 522 | Не требуется | - | - | 135578.18 | 89313.11 | 39486.03 | 0 | 6779.04 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 10226.45 | 0 | 9715 | 0 | 511.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71408.48 | 50878.54 | 16959.51 | 0 | 3570.43 |  | 53943.25 | 38434.57 | 12811.52 | 0 | 2697.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2020-04-23 | 0848600006820000122 | 2020-08-04 | Ф.2020.122 | 8500000 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРЕГ" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3500505657420000016&backUrl=785cd4b9-a016-491a-91db-9d55bcf9721f
| г.о. Серпухов | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство ВЗУ в д. Глазово, Серпуховский м.р. (в том числе ПИР) | ВЗУ | 2022 | СМР | 0% | Контракт на ПИР не заключен. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 64090 | 522 | Нет | После заключения контракта на СМР | Отсутствует | 14534.24 | 0 | 12122 | 0 | 2412.24 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14534.24 | 0 | 12122 | 0 | 2412.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Серпухов | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство ВЗУ в д. Селино, д. Вечери, Серпуховский м.р. (в том числе ПИР) | ВЗУ | 2022 | СМР | 0% | Контракт на ПИР не заключен. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 64090 | 522 | Нет | После заключения контракта на СМР | Отсутствует | 8968.37 | 0 | 7408 | 0 | 1560.37 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8968.37 | 0 | 7408 | 0 | 1560.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Серпухов | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство ВЗУ в д. Б. Грызлово, Серпуховский м.р. (в том числе ПИР) | ВЗУ | 2022 | СМР | 0% | Контракт на ПИР не заключен. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 64090 | 522 | Нет | После заключения контракта на СМР | Отсутствует | 35380 | 0 | 29295 | 0 | 6085 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35380 | 0 | 29295 | 0 | 6085 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Серпухов | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство ВЗУ в д. Калугино, Серпуховский м.р. (в том числе ПИР) | ВЗУ | 2022 | СМР | 0% | Контракт на ПИР не заключен. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 64090 | 522 | Нет | После заключения контракта на СМР | Отсутствует | 8678.09 | 0 | 7165.59 | 0 | 1512.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8678.09 | 0 | 7165.59 | 0 | 1512.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Фрязино | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №4 с установкой станции водоподготовки , г. Фрязино, Окружной проезд, дом 2, стр. 1 (ПИР) | ВЗУ | 2020 | ПИР | 100% | Положительное заключение МОГЭ получено. | - | - |  | 14648.48 |  | 14502 |  | 146.48 |  | только бмо, завершено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 64090 | 522 | Не требуется | - | - | 14648.48 | 0 | 14502 | 0 | 146.48 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 14648.48 | 0 | 14502 | 0 | 146.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | заключен | 2020-06-10 | 0148200005420000190 | 2020-07-03 | 0148200005420000190 | 176376586.54 | ООО "РБК СТРОЙИНВЕСТ" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3505200212820000037&backUrl=6a6c93ac-4711-4538-bcb5-353b08a1ab2e | —//— | —//— | —//—
| г.о. Фрязино | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №5 с установкой станции водоподготовки, г. Фрязино, пл. Введенского, дом 1, стр. 1 (ПИР) | ВЗУ | 2020 | ПИР | 100% | Положительное заключение МОГЭ получено. | - | - |  | 12850 |  | 12593 |  | 257 |  | только бмо, завершено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 64090 | 522 | Не требуется | - | - | 12850 | 0 | 12593 | 0 | 257 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 12850 | 0 | 12593 | 0 | 257 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | заключен | 2020-07-03 | 0148200005420000216 | 2020-07-30 | 0148200005420000216 | 124106822.23 | ООО "СТРОЙ ГРУПП" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3505200212820000041&backUrl=1ea4d53e-11b5-4198-a12a-960e006f535e | —//— | —//— | —//—
| г.о. Раменский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство ВЗУ, РЧВ, станции обезжелезивания производительностью 1500 куб.м./сутки для нужд многоквартирных домов по адресу: городское поселение Раменское, ул. Северное шоссе, мкр. ЖК "Раменский" (В том числе ПИР и техническое присоединение) | ВЗУ | 2020-2021 | СМР | 31% | Выполнены работы по устройству котлована. Смонтирована фундаментная плита, ведется армирование и бетонирование стен с прокладкой инженерных коммуникаций. ЛИМИТЫ НЕ БУДУТ ОСВОЕНЫ! Администрацией готовится письмо о переносе лимитов. |  |  |  | 15852.89 |  | 15852.89 |  |  |  | "Отклонена заявка на сумму 154,11 тыс. рублей. Администарцией направлено письмо от 19.11.2020 № 161-01Исх-17190 о переносе лимитов на 2021 год." | 21653.62 | 0 | 19778.11 | 0 | 1875.51 | 0 | 10 1 02 64090 | 522 | Да | Получено | №50-RU50525101-516-2020 от 31.12.2020 | 124134.24 | 0 | 118769.09 | 0 | 5365.15 | 0 | 7914.33 | 0 | 7518.61 | 0 | 395.72 | 0 | 17737.58 | 0 | 16850.48 | 0 | 887.1 | 0 | 37506.51 | 0 | 35631 | 0 | 1875.51 |  | 60975.82 | 0 | 58769 | 0 | 2206.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2019-07-11 | 0148200005419000343 | 2019-08-05 | 46 | 74623202.3 | ООО "ГИП | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504015306619000041&backUrl=fddf9ec1-e2b3-4818-9dc5-49b0a829a976
| г.о. Жуковский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Реконструкция и модернизация комплекса сооружений водопроводной насосной станции №5 (ВЗУ№5) , г. Жуковский | ВЗУ | 2020-2022 | СМР | 65.7% | Оборудование заказано и оплачено в полном объеме. Выполнены работы по прокладке наружных и инженерных коммуникаций. Выполнены работы по устройству котлована, бурению и погружению шпунта. Залит фундамент ж/б конструкций. Ведутся работы по армированию стен сооружения. | 18000 | 18000 |  | 59359.06 |  | 59359.06 |  |  |  | "Необходима корректировка проекта в части включения укомплектования трансформаторной подстанции. Низкий процент освоения. Повторно направлена заявка с учетом замечаний на сумму 9,3 млн. руб." | 3492.52 | 0 | 349.94 | 0 | 3142.58 | 0 | 10 1 02 64090 | 522 | Да | Получено | № RU50304000-265 от 30.12.2019 | 172471.55 | 0 | 157340.41 | 0 | 15131.14 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 62851.58 | 0 | 59709 | 0 | 3142.58 |  | 61420.1 | 0 | 58349 | 0 | 3071.1 |  | 48199.87 | 0 | 39282.41 | 0 | 8917.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2019-08-02 | 0148200005419000395 | 2019-08-30 | 193-мк/2019 | 109242689.5 | ООО "ГИП" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3501301962519000125&backUrl=453d6101-7fd8-4280-a3f7-c173f563f7d6
| г.о. Дмитровский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство станции обезжелезивания на ВЗУ № 2 Шлюзовый переулок городского поселения Яхрома Дмитровского муниципального района Московской области (в том числе погашение кредиторской задолженности - 6 580,15 тыс.руб. ) | ВЗУ | 2020 | СМР | 100% | ЗАВЕРШЕНО. Объект не введен в эксплуатацию. Получение РВ планируется в ноябре 2020 года. |  |  |  | 13172.33 |  | 13172.33 |  |  |  |  | 5093.31 | 0 | 1768.67 | 0 | 3324.64 | 0 | 10 1 02 64090 | 522 | Да | Получено | № RU50-42-8120-2017 от 16.05.2017 | 30376.32 | 0 | 22496.15 | 0 | 7880.17 | 0 | 5530.58 | 0 | 1896.15 | 0 | 3634.43 | 0 | 6580.1 | 0 | 5659 | 0 | 921.1 | 0 | 18265.64 | 0 | 14941 | 0 | 3324.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2019-09-27 | 0848300037419000865 | 2019-10-22 | 0848300037419000865 | 14674414.15 | Общество с ограниченной ответственностью "ГК Гост" (ООО "ГК Гост") | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3500710214519000111&backUrl=e9c794b8-e29a-4ca7-8548-bcf2ee8d294f
| г.о. Орехово-Зуево | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство 2х скважин в п.Новый Снопок (в т.ч. ПИР и разрешительная документация) | ВЗУ | 2023 | СМР | 0% | Контракт на ПИР не заключен. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 64090 | 522 | Нет | После заключения контракта на СМР | Отсутствует | 14000 | 0 | 13300 | 0 | 700 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14000 | 0 | 13300 | 0 | 700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Орехово-Зуево | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство 2х скважин в п.Озерецкий (в т.ч. ПИР и разрешительная документация) | ВЗУ | 2023 | СМР | 0% | Контракт на ПИР не заключен. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 64090 | 522 | Нет | После заключения контракта на СМР | Отсутствует | 14000 | 0 | 13300 | 0 | 700 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14000 | 0 | 13300 | 0 | 700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Орехово-Зуево | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство 2х скважин в п.Малая Дубна (в т.ч. ПИР и разрешительная документация) | ВЗУ | 2023 | СМР | 0% | Контракт на ПИР не заключен. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 64090 | 522 | Нет | После заключения контракта на СМР | Отсутствует | 14000 | 0 | 13300 | 0 | 700 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14000 | 0 | 13300 | 0 | 700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Орехово-Зуево | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство 1 скважины в м. Крольчатник (в т.ч. ПИР и разрешительная документация) | ВЗУ | 2023 | СМР | 0% | Контракт на ПИР не заключен. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 64090 | 522 | Нет | После заключения контракта на СМР | Отсутствует | 7000 | 0 | 6650 | 0 | 350 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7000 | 0 | 6650 | 0 | 350 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Орехово-Зуево | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство ВЗУ в местечке Крольчатник г.о. Орехово-Зуево | ВЗУ | 2023 | СМР | 0% | Контракт на ПИР не заключен. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 64090 | 522 | Нет | После заключения контракта на СМР | Отсутствует | 1495.11 | 0 | 1420 | 0 | 75.11 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1495.11 | 0 | 1420 | 0 | 75.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Щелково | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Реконструкция системы водоснабжения с установкой оборудования водоподготовки, ВЗУ №3 гп Фряново Щелковского района Московсой области (ПИР) | ВЗУ | Н/Л | ПИР | 0% | Контракт на ПИР не заключен. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 64090 | 522 | Нет | После заключения контракта на СМР | Отсутствует | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Дзержинский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №1 и ВЗУ №3 г.о. Дзержинский (ПИР) | ВЗУ | 2020 | ПИР | 80% | Положительное заключение МОГЭ планируется в декабре 2020 года. | - | - |  | 0 | [6 empty] | 2599.78 | 0 | 0 | 0 | 2599.78 | 0 | 10 1 02 64090 | 522 | Нет | После заключения контракта на СМР | Отсутствует | 2599.78 | 0 | 0 | 0 | 2599.78 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2599.78 | 0 | 0 | 0 | 2599.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | заключен | 2019-09-05 | 0848600006619000085 | 2019-10-03 | 2019.085 | 2599774 | ООО "СпецСтройСервис" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3502702397419000064&backUrl=33e888a2-78fd-4fa0-b740-9bae2c7dbbbd | —//— | —//— | —//—
| г.о. Шатура | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство и реконструкция артезианских скважин г.о. Шатура (бывшая территория г.о. Рошаль) ПИР | ВЗУ | Н/Л | ПИР | 0% | Контракт на ПИР не заключен. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 64090 | 522 | Нет | После заключения контракта на СМР | Отсутствует | 5146.81 | 0 | 4838 | 0 | 308.81 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5146.81 | 0 | 4838 | 0 | 308.81 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Балашиха | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения (водоснабжение существующих жилых домов № 1-5, детского сада № 39 мкр. Новский по адресу: Московская область, Г.о. Балашиха, мкр. Новский») | ВЗУ | 2020-2021 | СМР | 0% | Готовится конкурсная документация для публикации закупки. Освоение лимитов планируется за счет авансирования. | 0 | 200 |  | 6441.59 |  | 6441.59 |  |  |  |  | 3650.5 | 0 | 1399.41 | 0 | 2251.09 | 0 | 10 1 02 64090 | 522 | Нет | После заключения контракта на СМР | Отсутствует | 36868.15 | 0 | 28646 | 0 | 8222.15 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 10092.09 | 0 | 7841 | 0 | 2251.09 |  | 26776.06 | 0 | 20805 | 0 | 5971.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Пушкинский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Капитальный ремонт ВНС № 29 с устройством станции обезжелезивания, пос. Софрино, ул. Комсомольская, д.13, г.п. Софрино | ВНС | Н/Л | СМР | 0% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Богородский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ дер. Б.Буньково, мкр. Фабрики, Богородский г.о. | ВЗУ | Н/Л | Приобретение, монтаж | 100% | Работы завершены в 2019 году. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Богородский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ дер. Караваево, Богородский г.о. | ВЗУ | Н/Л | Приобретение, монтаж | 100% | Работы завершены в 2019 году. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Богородский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ дер. Б.Буньково, ул. Ленинская, 126 (БЗКИ), Богородский г.о. | ВЗУ | Н/Л | Приобретение, монтаж | 100% | Работы завершены в 2019 году. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Богородский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ дер. Б.Буньково, ул. Ленинская, 126 (ул. Демонстрационная), Богородский г.о. | ВЗУ | Н/Л | Приобретение, монтаж | 100% | Работы завершены в 2019 году. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Богородский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Капитальный ремонт участка водопровода Ду-500 мм в г.п. Старая Купавна | Сети | Н/Л | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Воскресенск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ-5, Воскресенский м.р., д. Цибино г.п. Белоозерский | ВЗУ | Н/Л | Приобретение, монтаж | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Воскресенск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ-6, Воскресенский м.р., дер. Ивановка г.п. Белоозерский | ВЗУ | Н/Л | Приобретение, монтаж | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Воскресенск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ-8, Воскресенский м.р., дер. Ворщиково г.п. Белоозерский | ВЗУ | Н/Л | Приобретение, монтаж | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Воскресенск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ - 9, Воскресенский м.р., дер. Ворщиково г.п. Белоозерский | ВЗУ | Н/Л | Приобретение, монтаж | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Воскресенск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ производительнстью 130 м3/ч, Цементгигант (г.п. Воскресенск) (в том числе погашение кредиторской задолженности - 6 348,1 тыс. руб.) | ВЗУ | Н/Л | Приобретение, монтаж | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Наро-Фоминск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ №4 производительностью 210 м3/ч, г.Наро-Фоминск, ул.Московская (в том числе погашение кредиторской задолженности - 13 270,56 тыс.руб.) | ВЗУ | Н/Л | Приобретение, монтаж | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Наро-Фоминск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания производительностью 65 м3/ч, пос.д/о"Бекасово" . (в том числе погашение кредиторской задолженности - 12 222,43 т.р.) г.о. Наро-Фоминск | ВЗУ | Н/Л | Приобретение, монтаж | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Наро-Фоминск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки, д. Софьино (в том числе погашение кредиторской задолженности - 6 157,72 тыс.руб.) г.о. Наро-Фоминск | ВЗУ | Н/Л | Приобретение, монтаж | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Солнечногорск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ № 15, д. Стрелино, с. п. Кривцовское Солнечногорский м.р. | ВЗУ | Н/Л | Приобретение, монтаж | 100% | Работы завершены в 2019 году. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Солнечногорск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ № 19, д. Тараканово, с. п. Смирновское Солнечногорский м.р. | ВЗУ | Н/Л | Приобретение, монтаж | 100% | Работы завершены в 2019 году. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Щелково | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Капитальный ремонт ВЗУ со станцией обезжелезивания, п. Краснознаменский г. Щелково, Щелковский м.р. | ВЗУ | 2021 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 34258.9 | 0 | 22303 | 0 | 11955.9 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17128.68 | 0 | 11151 | 0 | 5977.68 |  | 17130.22 | 0 | 11152 | 0 | 5978.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Щелково | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Капитальный ремонт ВЗУ №3 со станцией обезжелезивания г. Щелково, ул. Центральная 1-ый и 2-ой этапы | ВЗУ | 2021 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 125860 | 0 | 81934.57 | 0 | 25045.22 | 18880.21 | 78667.54 | 0 | 51212.57 | 0 | 8574.76 | 18880.21 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23596.23 | 0 | 15361 | 0 | 8235.23 |  | 23596.23 | 0 | 15361 | 0 | 8235.23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Щелково | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Капитальный ремонт ВЗУ со станцией обезжелезивания ул. Розы Люксембург, г.п. Загорянский Щелковский муниципальный район Московской области (I этап) | ВЗУ | Н/Л | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 24932.54 | 0 | 0 | 19871 | 5061.54 | 0 | 0 | [5 empty] | 24932.54 | 0 | 0 | 19871 | 5061.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Щелково | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ К. Маркса, г.п. Загорянский,Щелковский м.р (погашение кредиторской задолженности - 2549,24 т.р) | ВЗУ | Н/Л | Приобретение, монтаж | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 3199.3 | 0 | 2550 | 0 | 324.65 | 324.65 | 649.3 | 0 | 0 | 0 | 324.65 | 324.65 | 2550 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Щелково | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ, д. Старая Слобода, с.п. Гребневское, Щелковский м.р. (погашение кредиторской задолженности - 2 526,77 т.р) | ВЗУ | Н/Л | Приобретение, монтаж | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 3092.98 | 0 | 2527 | 0 | 282.99 | 282.99 | 565.98 | 0 | 0 | 0 | 282.99 | 282.99 | 2527 | 0 | 2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Сергиев Посад | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания, Сергиево-Посадский м.р,. д. Марьино (с.п. Шеметовское) (в том числе погашение кредиторской задолженности - 1412,79 т.р.) | ВЗУ | Н/Л | Приобретение, монтаж | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Сергиев Посад | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки, Сергиево-Посадский м.р., с.п. Шеметово, д. Самотовино | ВЗУ | Н/Л | Приобретение, монтаж | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Красногорск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Капитальный ремонт ВЗУ в п. Архангельское Красногорского района | ВЗУ | Н/Л | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Балашиха | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водогоподготовки на ВЗУ № 8, мкр. Железнодорожный , пер. Парковый, д. 8В (в том числе погашение кредиторской задолженности-7884,00 тыс.руб.) г.о. Балашиха | ВЗУ | Н/Л | Приобретение, монтаж | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Пушкинский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Капитальный ремонт ВЗУ № 4 по адресу: Московская область, Пушкинский муниципальный район, г.Пушкино, мкр. Новая деревня | ВЗУ | Н/Л | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Егорьевск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д. Михали, г.о. Егорьевск. | ВЗУ | Н/Л | Приобретение, монтаж | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Егорьевск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д.Клеменово, г.о. Егорьевск. | ВЗУ | Н/Л | Приобретение, монтаж | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Егорьевск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д. Лелечи, г.о. Егорьевск. | ВЗУ | Н/Л | Приобретение, монтаж | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Егорьевск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д. Захарово, 3В, г.о. Егорьевск. | ВЗУ | Н/Л | Приобретение, монтаж | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Егорьевск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д. Дмитровка, г.о. Егорьевск. | ВЗУ | Н/Л | Приобретение, монтаж | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Егорьевск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д. Жучага, г.о. Егорьевск. | ВЗУ | Н/Л | Приобретение, монтаж | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Егорьевск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д. Радовицы, г.о. Егорьевск. | ВЗУ | Н/Л | Приобретение, монтаж | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Егорьевск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д. Леоново, г.о. Егорьевск. | ВЗУ | Н/Л | Приобретение, монтаж | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Егорьевск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д. Волково, г.о. Егорьевск. | ВЗУ | Н/Л | Приобретение, монтаж | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Коломенский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в с. Старое Бобренево, Коломенский г.о. | ВЗУ | 2020 | Приобретение, монтаж | 100% | ЗАВЕРШЕНО |  |  |  | 1972.87 |  | 0 | 1874.2 | 98.67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 1972.87 | 0 | 0 | 1874.2 | 98.67 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1972.87 | 0 | 0 | 1874.2 | 98.67 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Коломенский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в с. Октябрьское, Коломенский г.о. | ВЗУ | 2020 | Приобретение, монтаж | 60% | Доставка и установка станции до 18.11.2020 с последующим подсоединением ВЗУ и настройки диспетчеризации до 20.11.2020. Запуск после поставки шкафов управления. Поставка ШУ до 29.11.2020. Оборудование закуплено. |  |  |  | 1582.57 |  | 0 | 1582.57 |  |  |  | 83.37 | 0 | 0 | 0.04 | 83.33 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 1665.94 | 0 | 0 | 1582.61 | 83.33 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1665.94 | 0 | 0 | 1582.61 | 83.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Коломенский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Семеновское, Коломенский г.о. | ВЗУ | 2020 | Приобретение, монтаж | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Коломенский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Семибратское, Коломенский г.о. | ВЗУ | 2020 | Приобретение, монтаж | 80% | Осуществлена поставка контейнеров под технологическое оборудование. Осуществляется доукомлектация оборудованием с последующей пусконаладкой. Поставка шкафов управления запланирована 16.11.2020. |  |  |  | 1723.48 |  | 0 | 1723.48 |  |  |  | 991.85 | 0 | 0 | 856.02 | 135.83 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 2715.33 | 0 | 0 | 2579.5 | 135.83 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2715.33 | 0 | 0 | 2579.5 | 135.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Коломенский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в п. Возрождение, Коломенский г.о. | ВЗУ | 2020 | Приобретение, монтаж | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Коломенский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в с. Лукерьино-2, Коломенский г.о. | ВЗУ | 2020 | Приобретение, монтаж | 100% | ЗАВЕРШЕНО |  |  |  | 1886.52 |  | 0 | 1886.52 |  |  |  | 99.29 | 0 | 0 | 0 | 99.29 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 1985.81 | 0 | 0 | 1886.52 | 99.29 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1985.81 | 0 | 0 | 1886.52 | 99.29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Коломенский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в с. Парфентьево, Коломенский г.о. | ВЗУ | 2020 | Приобретение, монтаж | 60% | Доставка и установка станции до 18.11.2020 с последующим подсоединением ВЗУ и настройки диспетчеризации до 20.11.2020. Запуск после поставки шкафов управления. Поставка ШУ до 29.11.2020. Оборудование закуплено. |  |  |  | 1479.56 |  | 0 | 1479.56 |  |  |  | 77.84 | 0 | 0 | 0 | 77.84 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 1557.4 | 0 | 0 | 1479.56 | 77.84 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1557.4 | 0 | 0 | 1479.56 | 77.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Коломенский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. В. Хорошово, Коломенский г.о. | ВЗУ | 2020 | Приобретение, монтаж | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1606.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1606.64 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 1606.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1606.64 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1606.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1606.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Коломенский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Проводник-2, Коломенский г.о. | ВЗУ | 2020 | Приобретение, монтаж | 60% | Доставка и установка станции до 18.11.2020 с последующим подсоединением ВЗУ и настройки диспетчеризации до 20.11.2020. Запуск после поставки шкафов управления. Поставка ШУ до 29.11.2020. Оборудование закуплено. |  |  |  | 1507.11 |  | 0 | 1507.11 |  |  |  | 79.38 | 0 | 0 | 0.03 | 79.35 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 1586.49 | 0 | 0 | 1507.14 | 79.35 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1586.49 | 0 | 0 | 1507.14 | 79.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Коломенский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в п. Запрудный, Коломенский г.о. | ВЗУ | 2020 | Приобретение, монтаж | 50% | Доставка и установка станции до 28.11.2020 с последующим подсоединением ВЗУ и настройки диспетчеризации до 30.11.2020. Запуск после поставки шкафов управления. Поставка ШУ до 29.11.2020. |  |  |  | 1723.52 |  | 0 | 1723.52 |  |  |  | 991.81 | 0 | 0 | 855.98 | 135.83 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 2715.33 | 0 | 0 | 2579.5 | 135.83 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2715.33 | 0 | 0 | 2579.5 | 135.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Коломенский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в с. Горки, Коломенский г.о. | ВЗУ | 2020 | Приобретение, монтаж | 80% | Осуществлена поставка контейнеров под технологическое оборудование. Осуществляется доукомлектация оборудованием с последующей пусконаладкой. Поставка шкафов управления запланирована 16.11.2020. |  |  |  | 1723.39 |  | 0 | 1723.39 |  |  |  | 1025.28 | 0 | 0 | 887.81 | 137.47 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 2748.67 | 0 | 0 | 2611.2 | 137.47 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2748.67 | 0 | 0 | 2611.2 | 137.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Коломенский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в с. Макшеево, Коломенский г.о. | ВЗУ | 2020 | Приобретение, монтаж | 80% | Осуществлена поставка контейнеров под технологическое оборудование. Осуществляется доукомлектация оборудованием с последующей пусконаладкой. Поставка шкафов управления запланирована 16.11.2020. |  |  |  | 1728.28 |  | 0 | 1728.28 |  |  |  | 987.08 | 0 | 0 | 851.26 | 135.82 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 2715.36 | 0 | 0 | 2579.54 | 135.82 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2715.36 | 0 | 0 | 2579.54 | 135.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Коломенский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Молитвино, Коломенский г.о. | ВЗУ | 2020 | Приобретение, монтаж | 50% | Доставка и установка станции до 28.11.2020 с последующим подсоединением ВЗУ и настройки диспетчеризации до 30.11.2020. Запуск после поставки шкафов управления. Поставка ШУ до 29.11.2020. |  |  |  | 1637.04 |  | 0 | 1637.04 |  |  |  | 1214.36 | 0 | 0 | 1071.79 | 142.57 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 2851.4 | 0 | 0 | 2708.83 | 142.57 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2851.4 | 0 | 0 | 2708.83 | 142.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Коломенский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в с. Андреевское, Коломенский г.о. | ВЗУ | 2020 | Приобретение, монтаж | 80% | Осуществлена поставка контейнеров под технологическое оборудование. Осуществляется доукомлектация оборудованием с последующей пусконаладкой. Поставка шкафов управления запланирована 16.11.2020. |  |  |  | 1757.36 |  | 0 | 1757.36 |  |  |  | 1024.64 | 0 | 0 | 885.42 | 139.22 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 2782 | 0 | 0 | 2642.78 | 139.22 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2782 | 0 | 0 | 2642.78 | 139.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Коломенский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Новая, Коломенский г.о. | ВЗУ | 2020 | Приобретение, монтаж | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 2703.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2703.37 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 2703.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2703.37 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2703.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2703.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Коломенский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Молодинки (Новопокровское), Коломенский г.о. | ВЗУ | 2020 | Приобретение, монтаж | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Коломенский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Колодкино, Коломенский г.о. | ВЗУ | 2020 | Приобретение, монтаж | 60% | Доставка и установка станции до 18.11.2020 с последующим подсоединением ВЗУ и настройки диспетчеризации до 20.11.2020. Запуск после поставки шкафов управления. Поставка ШУ до 29.11.2020. Оборудование закуплено. |  |  |  | 1715.37 |  | 0 | 1715.37 |  |  |  | 999.96 | 0 | 0 | 864.13 | 135.83 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 2715.33 | 0 | 0 | 2579.5 | 135.83 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2715.33 | 0 | 0 | 2579.5 | 135.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Коломенский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Туменское, Коломенский г.о. | ВЗУ | 2020 | Приобретение, монтаж | 50% | Доставка и установка станции до 28.11.2020 с последующим подсоединением ВЗУ и настройки диспетчеризации до 30.11.2020. Запуск после поставки шкафов управления. Поставка ШУ до 29.11.2020. |  |  |  | 1633.28 |  | 0 | 1633.28 |  |  |  | 971.75 | 0 | 0 | 841.39 | 130.36 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 2605.03 | 0 | 0 | 2474.67 | 130.36 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2605.03 | 0 | 0 | 2474.67 | 130.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Коломенский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в с. Никульское, Коломенский г.о. | ВЗУ | 2020 | Приобретение, монтаж | 95% | Монтаж станции осуществлен. Решается вопрос замены насосного оборудования для достижения плановой производительности. |  |  |  | 1493.71 |  | 0 | 1493.71 |  |  |  | 78.68 | 0 | 0 | 0.03 | 78.65 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 1572.39 | 0 | 0 | 1493.74 | 78.65 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1572.39 | 0 | 0 | 1493.74 | 78.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Коломенский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Лыково, Коломенский г.о. | ВЗУ | 2020 | Приобретение, монтаж | 50% | Доставка и установка станции до 28.11.2020 с последующим подсоединением ВЗУ и настройки диспетчеризации до 30.11.2020. Запуск после поставки шкафов управления. Поставка ШУ до 29.11.2020. |  |  |  | 1721.91 |  | 0 | 1721.91 |  |  |  | 1026.73 | 0 | 0 | 889.26 | 137.47 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 2748.64 | 0 | 0 | 2611.17 | 137.47 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2748.64 | 0 | 0 | 2611.17 | 137.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Пушкинский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ №9, по ажресу: Московская обл., г. Пушкино, мкр. Серебрянка | ВЗУ | 2020 | Приобретение, монтаж | 70% | Завершены работы по вырубке зеленых насаждений и устройству фундамента. Осуществлен монтаж модульной станции для системы обезжелезивания. Вырыта траншея под укладку инженерных сетей. Устройство шкафа управления насосами с последующей пусконаладкой будет осуществлен до 20.11.2020. Завершены работы на первой линии. Возможен забор проб воды для сдачи анализов в случае подачи водоснабжения. | 18000 | 18000 |  | 7450.5 |  | 5632.58 |  | 1817.92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 7450.5 | 0 | 5632.58 | 0 | 1817.92 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 7450.5 | 0 | 5632.58 | 0 | 1817.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Рузский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Лидино, Рузский г.о. | ВЗУ | 2020 | Приобретение, монтаж | 100% | ЗАВЕРШЕНО | 696 | 696 |  | 2489 |  | 1874.22 |  | 614.78 |  |  | 0.25 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 2489.25 | 0 | 1874.4 | 0 | 614.85 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2489.25 | 0 | 1874.4 | 0 | 614.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Рузский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв с. Никольское, соор.64,, Рузский г.о. | ВЗУ | 2020 | Приобретение, монтаж | 100% | ЗАВЕРШЕНО | 685 | 685 |  | 2448.53 |  | 1843.74 |  | 604.79 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 2448.53 | 0 | 1843.74 | 0 | 604.79 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2448.53 | 0 | 1843.74 | 0 | 604.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Рузский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Колодкино, ул. Верейская д.176, Рузский г.о. | ВЗУ | 2021 | Приобретение, монтаж | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 2200 | 0 | 1656.6 | 0 | 543.4 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2200 | 0 | 1656.6 | 0 | 543.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Рузский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Грибцово, ул. Больничная д.138, Рузский г.о. | ВЗУ | 2021 | Приобретение, монтаж | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 2206 | 0 | 1661.1 | 0 | 544.9 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2206 | 0 | 1661.1 | 0 | 544.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Рузский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Новоивановское, д.81, Рузский г.о. | ВЗУ | 2021 | Приобретение, монтаж | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 2700 | 0 | 2033.1 | 0 | 666.9 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2700 | 0 | 2033.1 | 0 | 666.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Рузский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Филатово д.1, стр.2, Рузский г.о. | ВЗУ | 2021 | Приобретение, монтаж | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 2306 | 0 | 1736.4 | 0 | 569.6 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2306 | 0 | 1736.4 | 0 | 569.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Рузский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Леньково д.2, стр.2, Рузский г.о. | ВЗУ | 2020 | Приобретение, монтаж | 100% | ЗАВЕРШЕНО | 57 | 57 |  | 430.07 |  | 430.07 |  |  |  |  | 363.18 | 0 | 167.35 | 0 | 195.83 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 793.25 | 0 | 597.42 | 0 | 195.83 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 793.25 | 0 | 597.42 | 0 | 195.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Рузский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Лихачево д.108, Рузский г.о. | ВЗУ | 2020 | Приобретение, монтаж | 90% | Монтаж станций водоочистки осуществлен, станции не введены в эксплуатацию. Заказчиком ведется претензионная работа. | 142 | 142 |  | 1560.09 |  | 1560.09 |  |  |  |  | 765.94 | 0 | 192.33 | 0 | 573.61 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 2326.03 | 0 | 1752.42 | 0 | 573.61 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2326.03 | 0 | 1752.42 | 0 | 573.61 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Рузский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Ивойлово, соор.19, Рузский г.о. | ВЗУ | 2020 | Приобретение, монтаж | 90% | Монтаж станций водоочистки осуществлен, станции не введены в эксплуатацию. Заказчиком ведется претензионная работа. | 316 | 316 |  | 1559.39 |  | 1559.39 |  |  |  |  | 779.52 | 0 | 202.03 | 0 | 577.49 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 2338.91 | 0 | 1761.42 | 0 | 577.49 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2338.91 | 0 | 1761.42 | 0 | 577.49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Рузский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Комлево, Рузский г.о. | ВЗУ | 2021 | Приобретение, монтаж | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 2306 | 0 | 1736.4 | 0 | 569.6 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2306 | 0 | 1736.4 | 0 | 569.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Рузский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Городище, п/ст151, соор.2В, Рузский г.о. | ВЗУ | 2021 | Приобретение, монтаж | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 2306 | 0 | 1736.4 | 0 | 569.6 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2306 | 0 | 1736.4 | 0 | 569.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Рузский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв с. Покровское, ДОХБ, соор.22, Рузский г.о. | ВЗУ | 2020 | Приобретение, монтаж | 100% | ЗАВЕРШЕНО | 446 | 446 |  | 2489 |  | 1874.22 |  | 614.78 |  |  | 0.25 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 2489.25 | 0 | 1874.4 | 0 | 614.85 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2489.25 | 0 | 1874.4 | 0 | 614.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Шатура | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Маврино, г.о. Шатура | ВЗУ | 2021 | Приобретение, монтаж | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 7506.08 | 0 | 5869.68 | 0 | 1636.4 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7506.08 | 0 | 5869.68 | 0 | 1636.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Шатура | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Самойлиха, г.о. Шатура | ВЗУ | 2021 | Приобретение, монтаж | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 3827.85 | 0 | 2993.32 | 0 | 834.53 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3827.85 | 0 | 2993.32 | 0 | 834.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Электросталь | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв с. Иванисово, ул. Центральная усадьба, д.1, г.о. Электросталь | ВЗУ | 2021 | Приобретение, монтаж | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 9300 | 0 | 7393.5 | 0 | 1906.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9300 | 0 | 7393.5 | 0 | 1906.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Воскресенск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ производительнстью 130 м3/ч, г.п. Цюрупы Воскресенский ((в том числе покгашение кредиторской задолжености за выполненые но не оплаченые работы в 2019 году в размере 7 943,00 тыс.руб. средства бюджета Московской области) | ВЗУ | 2020 | Приобретение, монтаж | 100% | Завершено в 2019 году. Кредиторка оплачена. | 3500 | 3500 |  | 7943 |  | 7943 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 7943 | 0 | 7943 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 7943 | 0 | 7943 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Зарайск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатцию станций водоочистки на ВЗУ по адресу: п. Зарайский, г.о. Зарайск | ВЗУ | 2021 | Приобретение, монтаж | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 2778 | 0 | 0 | 2572.43 | 205.57 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2778 | 0 | 0 | 2572.43 | 205.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Зарайск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатцию станций водоочистки на ВЗУ по адресу: 2-е отделение с/з Зарайский г.о. Зарайск | ВЗУ | 2021 | Приобретение, монтаж | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 1578.01 | 0 | 0 | 1461.23 | 116.78 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1578.01 | 0 | 0 | 1461.23 | 116.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Зарайск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатцию станций водоочистки на ВЗУ в д. Титово г.о. Зарайск | ВЗУ | 2021 | Приобретение, монтаж | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 1741.76 | 0 | 0 | 1461.34 | 280.42 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1741.76 | 0 | 0 | 1461.34 | 280.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Егорьевск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ, п. Павлово, г.о. Егорьевск | ВЗУ | 2020 | Приобретение, монтаж | 70% | Осуществлен монтаж модульной станции. Ведется укомплектование станции водоочистки для дальнейшего ПНР. |  |  |  | 3710.65 |  |  | 3710.65 |  |  |  | 939.35 | 0 | 0 | 553.35 | 386 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 4650 | 0 | 0 | 4264 | 386 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 4650 | 0 | 0 | 4264 | 386 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Егорьевск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ, п. Шувое, г.о. Егорьевск | ВЗУ | Н/Л | Приобретение, монтаж | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 6513.67 | 0 | 5478 | 0 | 1035.67 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6513.67 | 0 | 5478 | 0 | 1035.67 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Коломенский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в п. Лесной, Коломенский г.о. | ВЗУ | 2020 | Приобретение, монтаж | 100% | ЗАВЕРШЕНО |  |  |  | 3110.16 |  | 0 | 3110.16 |  |  |  | 568.79 | 0 | 0 | 384.84 | 183.95 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 3678.95 | 0 | 0 | 3495 | 183.95 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 3678.95 | 0 | 0 | 3495 | 183.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Истра | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочитски ВЗУ д. Алехново г.о. Истра | ВЗУ | Н/Л | Приобретение, монтаж | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 9995 | 0 | 6336.77 | 0 | 3658.23 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9995 | 0 | 6336.77 | 0 | 3658.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Истра | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочитски ВЗУ д. Лечищево г.о. Истра | ВЗУ | Н/Л | Приобретение, монтаж | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 9960 | 0 | 6314.64 | 0 | 3645.36 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9960 | 0 | 6314.64 | 0 | 3645.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Истра | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочитски ВЗУ п. Румянцево, ул. Садовая г.о. Истра | ВЗУ | Н/Л | Приобретение, монтаж | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 7941 | 0 | 5034.5 | 0 | 2906.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7941 | 0 | 5034.5 | 0 | 2906.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Истра | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочитски ВЗУ д. Дарна г.о. Истра | ВЗУ | Н/Л | Приобретение, монтаж | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 7940.94 | 0 | 5034.59 | 0 | 2906.35 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7940.94 | 0 | 5034.59 | 0 | 2906.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Истра | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочитски на ВЗУ д. Буньково г.о. Истра | ВЗУ | Н/Л | Приобретение, монтаж | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 8301.34 | 0 | 5263 | 0 | 3038.34 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8301.34 | 0 | 5263 | 0 | 3038.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Пушкинский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ №27 по адресу: Московская область, Пушкинский городской округ, р.п. Софрино, ул. Сетевая | ВЗУ | 2020 | Приобретение, монтаж | 100% | ЗАВЕРШЕНО Аварийный контракт. Включено в ГП для возмещения затрат. | 559 | 559 |  | 3987.93 |  | 3014.93 |  | 973 |  |  | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 60330 | 520 | Не требуется | - | - | 3988 | 0 | 3015 | 0 | 973 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 3988 | 0 | 3015 | 0 | 973 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МинЖКХ г.о. Можайск | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ, расположенного по адресу: Московская область, Можайский район, с. Тропарево (в т.ч. ПИР) | ВЗУ | 2020-2022 | СМР | 0% | Получение положительного заключения МОГЭ получено. Перенос лимитов на 2022 год. |  |  |  | 4790 |  | 4790 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 2 01 40010 | 414 | Нет | 2020-12-10 | Отсутствует | 88290 | 0 | 88290 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 4790 | 0 | 4790 | 0 | 0 |  | 16700 | 0 | 16700 | 0 | 0 |  | 66800 | 0 | 66800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2019-05-21 | 0148200005519000011 | 2019-07-03 | 170200-19 | 4 790 000,00 | ООО «Горно-металлургический проект» | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502413966719000005&backUrl=f5c9b410-aca6-45c3-9bce-09883b720338 | 2020-04-01 | 2020-08-27 | 50-1-1-3-1360-20
| МинЖКХ г.о. Можайск | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ, расположенного по адресу: Московская область, Можайский район, Красный Балтиец (в т.ч. ПИР) | ВЗУ | 2020 | СМР | 60% | Выполнен демонтаж водонапорной башни. Ведутся работы по монтажу ж/б основания и бурения скважины. Оборудование на ВЗУ закуплено. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30025 | 0 | 30025 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 40010 | 414 | Нет | 2020-12-10 | Отсутствует | 30025 | 0 | 30025 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 30025 | 0 | 30025 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2019-11-07 | 2019-12-31 | 50-1-1-3-1878-19 | 2019-05-21 | 0148200005519000012 | 2019-07-03 | 163720-19 | 3195000 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВО-ПРОЕКТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502413966719000008&backUrl=f4bb9055-0be4-4b85-8756-61e439ed81cd
| МинЖКХ г.о. Можайск | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ, расположенного по адресу: Московская область, Можайский район, п.Колычево (в т.ч. ПИР) | ВЗУ | 2020 | СМР | 70% | Выполнены работы по капитальному ремонту РЧВ, монтажу внешних инженерных сетей, работы по укреплению и гидроизоляции фундамента станции обезжелезивания, монтаж кровли станции второго подъёма. Оборудование на ВЗУ закуплено. Ведется работа по внутренней отделке станции второго подъёма и станции обезжелезивания, монтаж внутренних инженерных сетей, монтаж дверных блоков. |  |  |  | 42100.43 |  | 42100.43 |  |  |  |  | 11423.57 | 0 | 11423.57 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 40010 | 414 | Нет | 2020-12-10 | Отсутствует | 53524 | 0 | 53524 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 53524 | 0 | 53524 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2019-10-04 | 2019-12-23 | 50-1-1-3-1716-19 | 2020-02-17 | 0148200005520000008 | 2020-03-23 | 080769-20 | 42979509 | ООО «МКСМ» | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502413966720000001&backUrl=4fde3531-56b7-42d3-bb0e-bcb844c2011f
| МинЖКХ г.о. Можайск | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ, расположенного по адресу: Московская область, Можайский район, п.Поречье (в т.ч. ПИР) | ВЗУ | 2020 | СМР | 40% | Выполнены работы по демонтажу бака водонапорной башни и оборудования. Ведутся работы по ремонту водонапорной башни Оборудование на ВЗУ закуплено. |  |  |  | 20700 |  | 20700 |  |  |  |  | 560 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 10 1 02 40010 | 414 | Нет | 2020-12-10 | Отсутствует | 21260 | 0 | 21260 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 21260 | 0 | 21260 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2019-10-02 | 2019-12-23 | 50-1-1-3-1734-19 | 2020-03-02 | 0148200005520000009 | 2020-04-23 | 104818-20 | 20700000 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗТЕПЛОКОМПЛЕКС" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502413966720000002&backUrl=3a746daf-428b-421f-bf6e-ab578427b32e
| г.о. Можайск | Мероприятие 5 - Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с капитальным ремонтом объектов водоснабжения | МинЖКХ | Капитальный ремонт ВЗУ расположенного по адресу: Московская область, Можайский г.о., п. Бородинское поле | ВЗУ | Н/Л | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1 01 00080 | 812 | Не требуется | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Лыткарино | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод в целях сохранения и предотвращения загрязнения реки Волги | МинЖКХ | Строительство городских канализационных очистных сооружений в г. Лыткарино производительностью 30 000 м куб. в сутки | ОС | 2020-2022 | СМР | 0 | Мероприятия в стадии контрактации. закупка опубликована 02.11.2020. Окончание подачи заявок - 19.11.2020. Заключение контракта - 10.12.2020. Оплата аванаса до 15.12.2020 | 59150 | 59150 |  | 860870.65 | 645652.99 | 215217.66 | 0 | 0 | 0 | Проведён аукцион. Плановая дата заключения контракта 30.11.2020. Выплата аванса до 10.12.2020 | 8766.25 | 52.41 | 17.47 | 0 | 8696.37 | 0 | 10 2 G6 50130 | 522 | нет |  |  | 3233910.44 | 2401178.4 | 800392.83 | 0 | 32339.21 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 869636.9 | 645705.4 | 215235.13 | 0 | 8696.37 |  | 1712875.89 | 1271810.3 | 423936.78 | 0 | 17128.81 |  | 651397.65 | 483662.7 | 161220.92 | 0 | 6514.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2018-09-19 | 2018-12-27 | 50-1-1-3-1984-18 | 2020-11-02 | 0148200005420000398 | 2020-11-30 | 01482000054200003980001 | 3025098879.65 | Акционерное общество "Уральская энергетическая строительная компания" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3502611720320000054 | 2020-11-11 | 2020-01-01 | 38827.59 | 28529.49 | 9609.83 | 0 | 388.27
| г.о. Подольск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод в целях сохранения и предотвращения загрязнения реки Волги | МинЖКХ | Реконструкция городских очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков по адресу: г. Подольск, Домодедовское шоссе, д. 25б. Блок сооружений биологической очистки (корректировка) | ОС | 2019-2020 | СМР | 100 | СМР завершены. Оплата оставшейся части до конца ноября | 329000 | 360000 |  | 755444.168 | 562567.39 | 0 | 187522.46 | 5354.318 | 0 |  | 14841.742 | 9369.9 | 0 | 3123.3 | 2348.542 | 0 | 10 2 G6 50130 | 522 | да |  | RU50-27-14791-2019 от 02.12.2019 | 770285.91 | 571937.29 | 0 | 190645.76 | 7702.86 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 770285.91 | 571937.29 | 0 | 190645.76 | 7702.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2018-10-23 | 2018-12-24 | 50-1-1-2-1847-18 | 2019-08-05 | 0148200005419000396 | 2019-08-28 | 232739-19 | 1081050390.08 | МУП " Водоканал " г. Подольска | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3503615528619000048&backUrl=642ceed7-c226-4ce4-87aa-51b97a4a4007
| г.о. Подольск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод в целях сохранения и предотвращения загрязнения реки Волги | МинЖКХ | Канализационный напорный коллектор 2Д-315 мм и реконструкция канализационной насосной станции с последующим закрытием очистных сооружений мкр-на Климовск по адресу: Московская область, г.о. Подольск , вблизи д. Сергеевка | КНК | 2019-2020 | СМР | 100 | СМР завершены. Оплата оставшейся части до 20.11.2020 | 30000 | 30000 |  | 349881.93 | 259788.78 | 0 | 86596.26 | 3496.89 | 0 |  | 25522.11 | 18948.72 | 0 | 6316.24 | 257.15 | 0 | 10 2 G6 50130 | 522 | не требуется |  |  | 375404.04 | 278737.5 | 0 | 92912.5 | 3754.04 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 375404.04 | 278737.5 | 0 | 92912.5 | 3754.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2018-10-16 | 2019-01-15 | 50-1-13-0006-19 | 2019-09-10 | 0148200005419000453 | 2019-10-10 | 264930-19 | 348658382.27 | МУП " Водоканал " г. Подольска | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3503615528619000054&backUrl=480ac382-1635-409a-a3e4-0df246e810c5
| г.о. Шатура | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод в целях сохранения и предотвращения загрязнения реки Волги | МинЖКХ | Строительство очистных сооружений г. Шатура ул. Малькина Грива | ОС | 2020-2021 | СМР | 0 | Частично закуплены материалы. Площадка передана подрядчику для проведения работ. Выполняются Зем работы. РС отсутвует. Заявка на увеличение мощности направлена в Мособлэнерго. | 32400 | 32400 |  | 487089.83 | 361966.11 | 120655.37 | 0 | 4468.35 | 0 | Перенос средств 2020 в размере 339 653,89 на ЩМОС в связи с риском неосвоения. Видео камеры не установлены. 18.11.2020 загрузили документацию в ИСОГД. 20.11.2020 получены замечания. | 887.25 | 356.79 | 119.01 | 0 | 411.45 | 0 | 10 2 G6 50130 | 522 | да |  | RU50-25-17116-2020 от 02.12.2020 | 578762.26 | 429730.9 | 143243.71 | 0 | 5787.65 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 487977.08 | 362322.9 | 120774.38 | 0 | 4879.8 |  | 90785.18 | 67408 | 22469.33 | 0 | 907.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2019-10-03 | 2019-12-30 | 50-1-13-1860-19 | 2020-07-10 | 0148200005420000232 | 2020-10-05 | 01482000054200002320001 | 883080012 | АО "ГК "ЕКС" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504900333020000104&backUrl=5909e958-e70f-4813-9e9e-6688e94578d7 | 2020-10-01 | 230298-20 | 15276494.39 | 11342797.228 | 3780932.4093 | 0 | 152764.7526 | 0 | 5295851.39 | 2020-11-17 | 1766160.02 | 1311373.8148 | 437124.605 | 0 | 17661.6002 | 0
| КСМО | Субсидия государственным унитарным предприятиям Московской области на осуществление строительства (реконструкции) объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Реконструкция Щелковских межрайонных очистных сооружений | ОС | 2019-2024 | СМР | 6 | Проводятся СМР 1 этапа строительства. Проект на корректировке, дата выхода из МОГЭ 30.11.2020.Оформление сервитута на зем участок под сбросной коллектор. Техприз в стадии проекта разногласий | 700000 | 700000 |  | 3234474.67 | 2167296.5 | 533862 | 533316.17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 2 G6 50130 | 466 | да |  | RU50-14-14764-2019 от 28.11.2019 | 15282678.98 | 9209699.1 | 4989268.71 | 583711.17 | 0 | 500000 | 0 | [5 empty] | 3271240 | 2453430 | 817810 |  |  |  | 3234474.67 | 2167296.5 | 533862 | 533316.17 | 0 |  | 1537049.14 | 1039990.6 | 346663.54 | 50395 | 0 | 100000 | 349662.07 | 112245.8 | 37416.27 | 0 | 0 | 200000 | 1580941.6 | 1035706.2 | 345235.4 | 0 | 0 | 200000 | 5309311.5 | 2401030 | 2908281.5 | 0 | 0 | [9 empty] | 2019-07-18 | 2019-09-19 | 50-1-1-3-1045-19 | 2020-01-30 | 0548200001520000001 | 2020-03-02 | 1/20 | 94137210 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2503406517120000003&backUrl=e9f17223-8b70-4be1-b0bc-633733b6edbd
| г.о. Воскресенск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Реконструкция очистных сооружений биологической очистки, мощностью 500 м. куб. в сутки. дер. Степанщино, Воскресенский м.р. (в том числе ПИР) | ОС | 2022-2023 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 2 01 64020 | 522 | нет | нет | нет | 165463.38 | 0 | 157190 | 0 | 8273.38 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90163.38 | 0 | 85655 | 0 | 4508.38 |  | 75300 | 0 | 71535 |  | 3765 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Коломенский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Реконструкция очистных сооружений, с. Непецино (в том числе ПИР) г.о. Коломенский | ОС | 2020-2022 | ПИР | 100 | Заключение МОГЭ получено |  |  |  | 7752.61 |  | 7365 |  | 387.61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 2 01 64020 | 522 | нет | нет | нет | 50600 | 0 | 48070 | 0 | 2530 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 7752.61 | 0 | 7365 | 0 | 387.61 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42847.39 | 0 | 40705 | 0 | 2142.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2020-05-06 | 2020-08-31 | 50-1-1-3-1380-20
| г.о. Коломенский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Реконструкция очистных сооружений близ пос. Сергиевский Коломенского городского округа (ПИР) | ОС | 2020 | ПИР | 100 | Заключение МОГЭ получено |  |  |  | 55556 |  |  | 52778 | 2778 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 2 01 64020 | 522 | нет | нет | нет | 55556 | 0 | 0 | 52778 | 2778 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 55556 | 0 | 0 | 52778 | 2778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | заключен | 2019-03-15 | 0148200005419000061 | 2019-05-15 | Ф.2019.222366 | 55 555 555,00 | ООО "ВЕЛЛКОМ-ГРУПП" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3502205470719000053&backUrl=38342cc5-e647-40ef-aa77-f3f8f6914c85 | 2020-02-06 | 2020-04-28 | 50-1-1-3-0858-20
| г.о. Серпухов | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, Серпуховский м.р., с. Райсеменовское ( в том числе ПИР) | ОС | 2022-2024 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 2 01 64020 | 522 | нет |  |  | 54252 | 0 | 44920 | 1155 | 8177 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6723 | 0 | 5568 | 1155 | 0 |  | 27126 | 0 | 22460 |  | 4666 |  | 20403 | 0 | 16892 | 0 | 3511
| г.о. Одинцово | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Реконструкция очистных сооружений пос. Горки 10 Одинцовского г.о. | ОС | 2020-2021 | СМР | 25 | Работы в соотвествии в графиком. необходимо корректировка проекта. Получено письмо от ОМСУ о переносе лимитов финасирования 2020 года в размере 140 млн. руб. |  |  |  | 197117.29 |  | 94968.98 | 102148.31 |  |  | Риск неосвоения оставшейся части лимитов. Документация направлена в МОГЭ на корректировку. Увеличение стоимости мероприятия до 650 млн. руб. Админстрацией направлено письмо о переносе средств на 2021 г. в размере 140 млн. руб | 175987.48 | 0 | 0 | 36073.69 | 139913.79 | 0 | 10 2 01 64020 | 522 | да |  | RU50-20-16088-2020 от 03.07.2020 | 407768.42 | 0 | 116459.98 | 138222 | 153086.44 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 373104.77 | 0 | 94968.98 | 138222 | 139913.79 |  | 34663.65 | 0 | 21491 | 0 | 13172.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2018-10-16 | 03.12.2019 23.12.2020 (коррект) | 50-1-1-3-1563-19, 50-1-1-3-033984-2019 | 2020-05-08 | 0148200005420000151 | 2020-06-15 | 90 | 341937656.74 | ООО «АСГ Техно Строй» | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3503200422220000120&backUrl=0a85df83-97d7-41b0-ad75-6d390cc53581
| г.о. Коломенский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 800 куб.м/сут. по адресу: Московская область, Коломенский городской округ, д. Зарудня, д.118 "Б" (в том числе ПИР) | ОС | 2020-2021 | СМР | 30 | низкий темп раелизации. |  |  |  | 31644.1 |  | 31644.1 |  |  |  | Низкий темп реализации, гарантийные письма не представлены, договора на оборудование отсутвуют. Низкий темп выполнения работ. Не представлена ДК согласованная с ДСРПИИ. | 37253.41 | 0 | 31415.2 | 0 | 5838.21 | 0 | 10 2 01 64020 | 522 | да |  | RU№50-34-16056-2020 от 26.06.2020 | 152012.13 | 0 | 126143.3 | 0 | 25868.83 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 68897.51 | 0 | 63059.3 | 0 | 5838.21 |  | 83114.62 | 0 | 63084 | 0 | 20030.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2020-02-06 | 2020-05-20 | 50-1-1-2-0931-20 | 2019-06-21 | 0148200005419000284 | 2019-08-05 | 0148200005419000284 | 134229276.21 | ООО "Стройактив" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3502205470719000127&backUrl=30e1246d-b60f-4d72-a749-a0f94d538c0c
| г.о. Электросталь | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Реконструкция биологических очистных сооружений канализации по адресу: городской округ Электросталь, пос. Фрязево (в том числе ПИР) | ОС | 2021-2023 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 2 01 64020 | 522 | не требуется | не требуется | не требуется | 42013.37 | 0 | 37812 | 0 | 4201.37 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7986.63 | 0 | 7188 | 0 | 798.63 |  | 34026.74 | 0 | 30624 | 0 | 3402.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Подольск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Строительство очистных сооружений системы ливневой канализации, выпуск в реку Пахра на территории Подольского муниципального района (в том числе корректировка проекта) | ОС | 2021-2022 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 2 01 64020 | 522 | нет | нет | нет | 123500 | 0 | 0 | 0 | 123500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20200 | 0 | 0 | 0 | 20200 |  | 103300 | 0 | 0 | 0 | 103300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Лосино-Петровский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Строительство очистных сооружений канализации д. Корпуса (в том числе ПИР) г.о. Лосино-Петровский | ОС | 2022-2023 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 2 01 64020 | 522 | нет | нет | нет | 110000 | 0 | 98780 | 0 | 11220 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 74085 | 0 | 66528 | 0 | 7557 |  | 35915 | 0 | 32252 | 0 | 3663 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Серпухов | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Реконструкция очистных сооружений г. Серпухов пер. Безымянный д.1 ( ПИР) | ОС | 2020 | ПИР | 0 | ПСД в МОГЭ и ГЭЭ получения заключения МОГЭ - декабрь. |  |  |  | 51817.18 |  | 0 | 51817.18 |  |  | Подрядчиком подготовлены и нарпавлены 10.11.2020 Акты выполненых работ по 8 из 10 этапам на общую сумму 47,5 млн.руб. | 16363.32 | 0 | 0 | 12954.82 | 3408.5 | 0 | 10 2 01 64020 | 522 | не требуется | не требуется | не требуется | 68180.5 | 0 | 0 | 64772 | 3408.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 68180.5 | 0 | 0 | 64772 | 3408.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | заключен | 2019-06-11 | 0148200005419000261 | 2019-07-29 | 5 | 68 180 499,00 | ООО "КуйбышевВодоканалПроект" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504305548319000004&backUrl=d3e0df58-35fe-4498-a8fb-cb5985b74179
| г.о. Павловский Посад | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Реконструкция очистных сооружений г. Павловский Посад пер. Интернациональный д. 28 Б (ПИР) | ОС | 2020 | ПИР | 0 | ПСД в МОГЭ срок получения заключения - декабрь |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 53937.98 | 0 | 0 | 50136.64 | 3801.34 | 0 | 10 2 01 64020 | 522 | не требуется | не требуется | не требуется | 53937.98 | 0 | 0 | 50136.64 | 3801.34 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 53937.98 | 0 | 0 | 50136.64 | 3801.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | заключен | 2019-04-30 | 0148200005419000156 | 2019-06-25 | 67/4 | 105 550 000,00 | ООО "СТРОЙ ГРУПП" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3503500627419000074&backUrl=d31ec1f5-a74c-457e-b1f3-d0d377769fe5 | 2020-05-15
| г.о. Солнечногорск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Реконструкция очистных сооружений г.п. Солнечногорск, д. Осипово (ПИР) | ОС | 2020 | ПИР | 0 | Получения заключения МОГЭ - ноябрь. ГЭЭ получено |  |  |  | 17057.25 |  | 0 | 17057.25 |  |  |  | 897.75 | 0 | 0 | 0 | 897.75 | 0 | 10 2 01 64020 | 522 | не требуется | не требуется | не требуется | 17955 | 0 | 0 | 17057.25 | 897.75 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 17955 | 0 | 0 | 17057.25 | 897.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | заключен | 2019-04-26 | 0148200005419000126 | 2019-06-19 | 64/19/Сгп | 39 900 000,00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "СЕВЗАПИНЖТЕХНОЛОГИЯ" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504405139319000029&backUrl=97781ce2-4f5a-4f97-ad5e-d2e56cb7139f |  | 2020-12-04 | 50-1-1-3-2247-20
| г.о. Наро-Фоминск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Строительство очистных сооружений г. Наро-Фоминск ул. Профсоюзная (ПИР) | ОС | 2020 | ПИР | 0 | сняты замечания ГЭЭ. получения заключени МОГЭ - ноябрь 2020 |  |  |  | 32374.99 |  | 0 | 32374.99 |  |  |  | 1704.1 | 0 | 0 | 0.01 | 1704.09 | 0 | 10 2 01 64020 | 522 | не требуется | не требуется | не требуется | 34079.09 | 0 | 0 | 32375 | 1704.09 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 34079.09 | 0 | 0 | 32375 | 1704.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | заключен | 2019-04-30 | 0148200005419000148 | 2019-07-22 | 0148200005419000148 | 34 079 089,85 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАПСТРОЙСИТИ" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3503003185519000027&backUrl=676266ef-31b3-4a38-a770-e3a6197244a4 | 2020-05-08 | 2020-12-02 | 50-1-1-3-2146-20
| г.о. Сергиев Посад | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Строительство очистных сооружений канализации г.п. Сергиев-Посад мощностью 40 тыс. куб.м/сут. (ПИР) | ОС | 2020 | ПИР | 25 | ПСД в МОГЭ, Сформированы локальные залючения по разделам, кроме Смет и пожарное безопасности. Получения заключени - ноябрь 2020 |  |  |  | 34000 |  |  | 32300 | 1700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 2 01 64020 | 522 | не требуется | не требуется | не требуется | 34000 | 0 | 0 | 32300 | 1700 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 34000 | 0 | 0 | 32300 | 1700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | заключен | 2019-04-23 | 0148200005419000112 | 2019-06-17 | 0148200005419000112 | 34 000 000,00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНСТИТУТ "ГАЗЭНЕРГОПРОЕКТ" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504202239719000102&backUrl=e2620fc5-a3f3-4f94-9415-f21d9f99c0fb | 2020-01-16 | 2020-12-03 | 50-1-1-2-2199-20
| г.о. Дмитровский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Строительство очистных сооружений в Дмитровском г.о. Мощностью 40 тыс. куб.м/сут. (ПИР)в том числе погашение кредиторской задолжености за выполненые работы но не оплаченые в 2019 году в размере 6 461,81 тыс.руб. средства бюджета г.Москвы | ОС | 2020 | ПИР | 100 | Заключение МОГЭ получено |  |  |  | 7970.03 |  | 0 | 7970.03 |  |  |  | 79.38 | 0 | 0 | 0 | 79.38 | 0 | 10 2 01 64020 | 522 | не требуется | не требуется | не требуется | 8049.41 | 0 | 0 | 7970.03 | 79.38 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 8049.41 | 0 | 0 | 7970.03 | 79.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | заключен | 2019-04-30 | 0848300037419000324 | 2019-06-27 | 0848300037419000324 | 21 000 000,00 | (ООО "ИК "НИИ КВОВ" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3500710214519000029&backUrl=d0a303d8-6c58-49ff-a40e-7775ce4f6aee |  | 2020-09-29 | 50-1-1-3-1583-20
| г.о. Кашира | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Строительство очисных сооружений г. Кашира д. Терново-1 (ПИР) | ОС | 2020 | ПИР | 100 | Заключение МОГЭ получено |  |  |  | 6900 |  |  | 6555 | 345 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 2 01 64020 | 522 | не требуется | не требуется | не требуется | 6900 | 0 | 0 | 6555 | 345 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 6900 | 0 | 0 | 6555 | 345 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | заключен | 2018-11-12 | 0848300041018000484 | 2019-02-04 | 66/19 | 6 900 000,00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА-СТРОЙ-М" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3501900890119000022&backUrl=6f1c4103-caa7-4ac3-b3d4-95c8a0bee8b3 |  | 2020-08-05 | №50-1-1-3-1258-20
| г.о. Шатура | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Строительство очистных сооружений, г. Шатура, ул. Малькина Грива (ПИР) | ОС | 2020 | ПИР | 100 | Заключение МОГЭ получено |  |  |  | 23950.5 |  |  | 23950.49 | 0.01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 2 01 64020 | 522 | не требуется | не требуется | не требуется | 23950.5 | 0 | 0 | 23950.49 | 0.01 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 23950.5 | 0 | 0 | 23950.49 | 0.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | заключен | 2019-05-14 | 0848300060019000073 | 2019-07-02 | 08483000600190000730001 | 25 211 000,00 | АО "ГК "ЕКС" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504900333019000147&backUrl=bc47a9b1-d95e-4949-b76f-b9a34a70ddea | 2019-10-03 | 2019-12-30 | 50-1-13-1860-19
| г.о. Истра | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Комплексные очистные сооружения производительностью 1000 м3/сут. для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод», расположенные по адресу: д. Лечищево, городской округ Истра, Московская область | ОС | 2020-2021 | СМР | 3 | СМР в соответсии с графиком. Направление ПСД по подводящему коллектору в МОГЭ до 16.11.2020. |  |  |  | 30827.66 |  | 30827.66 |  |  |  | Направлена заявка на опалту 11.11.2020. Акт от УТНКР с замечаниями. | 29191.77 | 0 | 11005.88 | 0 | 18185.89 | 0 | 10 2 01 64020 | 522 | да |  | № RU50-8-16359-2020. от 19.08.2020. | 235831.17 | 0 | 164374.32 | 0 | 71456.85 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 60019.43 | 0 | 41833.54 | 0 | 18185.89 |  | 175811.74 | 0 | 122540.78 | 0 | 53270.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2019-12-02 | 2020-03-27 | 50-1-1-3-0571-20 | 2020-07-17 | 0148200005420000248 | 2020-08-17 | 0148200005420000248 | 219900000 | ООО "АСК-38" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3501701576620000143&backUrl=38bd1910-caa9-487a-88a7-65cfd43f77f1
| г.о. Мытищи | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации производительностью 5000 м3/сут с увеличением производительности до 8500 м3/сут в мкр. Пироговский по адресу: Московская область, г.о.Мытищи, мкр.Пироговский, ул.Пролетарская, владение 4В | ОС | 2020-2021 | СМР | 3 | Работы в соотвествии с графиком. Отсутсвует РС. |  |  |  | 61556.48 |  | 61556.48 |  |  |  | Необходимы изменения софинансиования , заключения допсолгашениий | 37308.67 | 0 | 234.24 | 0 | 37074.43 | 0 | 10 2 01 64020 | 522 | нет | ноябрь 2020 |  | 329548.98 | 0 | 205967.72 | 0 | 123581.26 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 98865.15 | 0 | 61790.72 | 0 | 37074.43 |  | 230683.83 | 0 | 144177 | 0 | 86506.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2020-08-10 | 0148200005420000267 | 2020-09-01 | 37/20 | 311768685.26 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3502916894320000040&backUrl=6ef416ae-c495-4bc8-add5-d6d1fe2c3d2c
| г.о. Зарайск | Мероприятие 3 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Аварийно-восстановительные работы (включая установку оборудования) на биологических очистных сооружениях г.о. Зарайск, Московской области (в том числе погашение кредиторской задолженности) | ОС | 2020 | СМР | 100 | работы завршены и оплачены |  |  |  | 35860.76 |  | 35860.76 |  |  |  |  | 4780.72 | 0 | 1570.24 | 0 | 3210.48 | 0 | 10 2 01 60350 | 522 | не требуется | не требуется | не требуется | 40641.48 | 0 | 37431 | 0 | 3210.48 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 40641.48 | 0 | 37431 | 0 | 3210.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020-10-08
| г.о. Фряново | Мероприятие 3 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Капитальный ремонт очистных сооружений канализации пос. Фряново, г.о. Щелково производительностью 3000 тыс. м3/сут. (в т.ч. ПИР) | ОС | 2021-2023 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 2 01 60350 | 522 | нет | нет | нет | 289190.52 | 0 | 274731 | 0 | 14459.52 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14956.84 | 0 | 14209 | 0 | 747.84 |  | 109693.68 | 0 | 104209 | 0 | 5484.68 |  | 164540 | 0 | 156313 | 0 | 8227 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Рошаль | Мероприятие 3 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 2-х воздуходувок на очистных сооружениях в г. Рошаль г.о. Шатура | ОС | 2020 | СМР | 0 | согласование конкурсной документации |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Направлены замечания по конкурсной документации. Исправленный комплект документов повторно не направлен. В законе о бюджете и ГП указаны разные получатели субсидий (Шатура и Рошаль). | 3000 | 0 | 0 | 2820 | 180 | 0 | 10 2 01 60350 | 522 | не треубется | не треубется | не треубется | 3000 | 0 | 0 | 2820 | 180 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 3000 | 0 | 0 | 2820 | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МинЖКХ г.о. Можайск | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция очистных сооружений г. Можайск (в том числе ПИР), кадастровый номер 50:180030307:1016 от 20.11.2018 | ОС | 2020 | СМР | 0 | Получения заключения МОГЭ - ноябрь. ГЭЭ не требуется |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 34403 | 0 | 0 | 34403 | 0 | 0 | 10 2 01 40010 | 414 | нет треубется | нет треубется | нет треубется | 34403 | 0 | 0 | 34403 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 34403 | 0 | 0 | 34403 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2019-03-25 | 0148200005519000001 | 2019-05-14 | 123604-19 | 34402934.65 | ООО "ЭНЕРГИЯ ОМ" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502413966719000001&backUrl=e1a2a103-4d28-449f-837b-015391830430
| г.о. Воскресенск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по адресу: г. Воскресенск, от жилого дома № 23 по ул. Мичурина до КНС, ул. Коломенская, д.10 | КНК | 2020-2021 | СМР | 0 | Псд в МОГЭ ожидается получения заключения на сметы до 20.11.2020 | 3250 | 3250 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 2 02 64030 | 522 | нет |  |  | 7920 | 0 | 6170 | 0 | 1750 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7920 | 0 | 6170 | 0 | 1750 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020-10-21 | (50-1-1-3-053016-2020 ) 50-1-1-3-1691-20 от 21.10.2020г
| г.о. Воскресенск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по адресу: г. Воскресенск, от жилого дома № 28 ул. Маркина до КНС, ул. Центральная, д. 32а | КНК | 2020-2021 | СМР | 0 | контрактация. Закупка опубликована. 16.11.2020 поведение итогов. 27.11.2020 Плановая дата заключения котракта. | 14200 | 14200 |  | 17287.54 |  | 17287.54 |  |  |  |  | 8953.65 | 0 | 3154.52 | 0 | 5799.13 | 0 | 10 2 02 64030 | 522 | нет |  |  | 57441.19 | 0 | 44747.06 | 0 | 12694.13 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 26241.19 | 0 | 20442.06 | 0 | 5799.13 |  | 31200 | 0 | 24305 | 0 | 6895 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2019-11-21 | 2020-04-22 | 50-1-1-3-0826-20 | 2020-11-05 | 0148200005420000408 | 2020-12-02 | 0148200005420000408 | 44383555.63 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕМКОМПЛЕКТАЦИЯ" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3500505657420000022
| г.о. Воскресенск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по адресу: г. Воскресенск, от ул. Победы вдоль жилого дома № 1/2 по ул. Октябрьская до КНС, ул. Лермонтова, д.7а | КНК | 2022 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 2 02 64030 | 522 | нет |  |  | 61578.52 | 0 | 47970 | 0 | 13608.52 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61578.52 | 0 | 47970 | 0 | 13608.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Воскресенск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | Реконструкция КНС по адресу: г. Воскресенск, ул. Лермонтова, д.7а | КНС | 2023 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 2 02 64030 | 522 | нет |  |  | 31984 | 0 | 23370 | 0 | 8614 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31984 | 0 | 23370 | 0 | 8614 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Богородский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | Строительство канализационных насосных станций в г.Электроугли с. Кудиново, г. Старая Купавна и напорного канализационного коллектора г. Электроугли - с. Кудиново - г. Старая Купавна (в том числе ПИР) г.о. Богородский | КНС | 2021-2023 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 2 02 64030 | 522 | нет |  |  | 570678.3 | 0 | 397194 | 0 | 173484.3 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13297.85 | 0 | 10000 | 0 | 3297.85 |  | 283000 | 0 | 191874 | 0 | 91126 |  | 274380.45 | 0 | 195320 | 0 | 79060.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Щелково | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | Модернизация КНС "Соколовская" г.Щелково, в том числе: | КНС | 2020-2021 | СМР | 30 | Направление проекта в МОГЭ - оринтировочно начало декабря. Оплата аванса в размере 82,9 млн. руб до 20.11.2020. освоения по КС не планируется до вснесения изменений в проект | 527000 | 527000 |  | 330177.56 |  | 71394 | 251571.35 | 7212.21 |  | Подготовленная рабочая документация не учитывает всего объема выполненых работ, в связи с чем сумму к оплате не может быт ьсформирована в полном объеме. В целях увелечения объемов финансирования рассматривается вопрос включения в КС закупки оборудования. Подписано доп. соглашение на увеличение аванса на сумму 82 млн. руб. не утверждена мун. программа округа. | 11656.12 | 0 | 0 | 1776.65 | 9879.47 | 0 | 10 2 02 64030 | 522 | не требуется |  |  | 729397.98 | 0 | 405601.08 | 287327 | 36469.9 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 341833.68 | 0 | 71394 | 253348 | 17091.68 |  | 387564.3 | 0 | 334207.08 | 33979 | 19378.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2019-07-25 | 0148200005419000379 | 2019-09-27 | 0148200005419000379 | 829791961.24 | ООО "УИР 701" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3505000215419000278&backUrl=1eb41833-297f-4274-8436-069f3d26e4c7
| г.о. Щелково | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | В том числе проектно-изыскательские работы (к объекту Модернизация КНС "Соколовская" г.Щелково - включено в общую стоимость работ)) | КНС | Н/Л | ПИР | - | Документация разрабатвается в соотвествии с принятыми техническими решениями. необходимо направлять док в могэ. | - | - |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 2 02 64030 | 522 | не требуется |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ЗАКЛЮЧЕН | 2019-06-28 | 0848300041219000561 | 2019-08-26 | 0848300041219000561 | 1 491 968,00 | ООО "ЗеленИнвест Строй" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3505000215419000233&backUrl=2479bc82-6253-474d-9d2a-3de571f245bb
| г.о. Красногорск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | Реконструкция канализационного коллектора 2Ф-1200 мм от КНС-1 Павшино до врезки в Московскую систему канализации на участке от точки "А" в районе вантузной камеры на левом берегу реки Москвы до камеры с регулирующими задвижками у пешеходного моста на правом берегу с дюкерным переходом через реку Москву | КНК | 2019-2020 | СМР | 100 |  | 35000 | 35000 |  | 75061.19 |  |  | 75061.19 |  |  | экономия по СМР 9 млн. руб | 46489.24 | 0 | 0 | 7720.81 | 38768.43 | 0 | 10 2 02 64030 | 522 | не требуется |  |  | 121550.43 | 0 | 0 | 82782 | 38768.43 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 121550.43 | 0 | 0 | 82782 | 38768.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2018-08-30 | 0848300047218000751 | 2018-10-12 | 0848300047218000751 | 11640475.82 | МУП "КСЗ" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3502400207718000297&backUrl=4581b73d-f4cb-469c-ae29-7e911694c36a
| г.о. Подольск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | Строительство магистрального коллектора системы ливневой канализации с выпуском в реку Пахра на территории Подольского муниципального района (в том числе погашение кредиторской задолженности органов местного самоуправления муниципального образования за работы, выполненные в предшествующие годы: 2015 г. – 14258,99 тыс. руб.), в том числе: корректировка проекта | КНК | 2021-2022 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 2 02 64030 | 522 | нет |  |  | 65000 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45000 | 0 | 0 | 0 | 45000 |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Одинцово | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | Строительство напорного коллектора от КНС в с. Успенское до ввода в очистные сооружения в п. Горки 10 с реконструкцией КНС в с. Успенское Одинцовского городского округа | КНК | 2021 | СМР | 0 | Направлено письмо от администрации о переносе лимитов 2020 на 2021 год. Проект на проверке МОГЭ. Заключение ориентировочно в декабре. | 2500 | 2500 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ПСД в МОГЭ. В связи с поздней контрактацией мероприятия освоения средства 2020 года не будут освоены. Письмо от ОМСУ о переносе средств на 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 2 02 64030 | 522 | нет |  |  | 408625 | 0 | 255390 | 0 | 153235 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 408625 | 0 | 255390 | 0 | 153235 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2020-03-13
| г.о. Солнечногорск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | Реконструкция канализационного коллектора с Д-400 на Д-800 мм, г.п. Солнечногорск (в том числе ПИР) | КНК | 2022 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 2 02 64030 | 522 | нет |  |  | 27000 | 0 | 18900 | 0 | 8100 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27000 | 0 | 18900 | 0 | 8100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Сергиев Посад | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | Реконструкция городского канализационного коллектора от улицы Ильинской до КНС №1 на ул. Митькина г. Сергиев Посад, от ул. Кооперативная вдоль пр-та Красной Армии до ул. Сергиевская, от КНС № 1 до ул. Клубная (1 этап) (в том числе ПИР) | КНК | 2020-2021 | СМР | 0 |  | 80000 | 80000 |  | 77388.97 |  |  | 77388.97 |  |  | Лимиты 2020 не будут Освоены Заключение получено, не присвоен номер. В связи с поздним выходом из МОГЭ риск неосвоения лимитов 2020 года. Направлено письмо от ОМСУ о переносе лимитов на 2021. | 18605.98 | 0 | 0 | 17646.03 | 959.95 | 0 | 10 2 02 64030 | 522 | не требуется |  |  | 204279.71 | 0 | 107201.92 | 95035 | 2042.79 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 95994.95 | 0 | 0 | 95035 | 959.95 |  | 108284.76 | 0 | 107201.92 | 0 | 1082.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2019-07-24 | 0848300051719000592 | 2019-10-01 | 0848300051719000592 | 37 949 414,00 | ООО "Куйбышевводоканалпроект" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0848300051719000592&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on | 2019-11-20 | 17.04.2020 ___________________ (20) 23.11.2020 | 50-1-1-3-0798-20 ______________ 50-1-1-2-1984-20
| г.о. Ленинский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | Строительство инженерных сетей и КНС в мкр. Завидное производительностью 3000 м3/сут. По адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, восточнее д. Ермолино | Сети | 2022-2023 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 2 02 64030 | 522 | нет |  |  | 102087.44 | 0 | 78198 | 0 | 23889.44 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61252.42 | 0 | 46919 | 0 | 14333.42 |  | 40835.02 | 0 | 31279 | 0 | 9556.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Коломенский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | МинЖКХ | Капитальный ремонт КНС в с. Непецино, Коломенский г.о. (в т.ч. ПИР) | КНС | 2022 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 2 02 60310 | 521 | не требуется |  |  | 4470.55 | 0 | 4247.02 | 0 | 223.53 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4470.55 | 0 | 4247.02 | 0 | 223.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Коломенский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | МинЖКХ | Капитальный ремонт КНС в с. Непецино ул. Тимохина, Коломенский г.о. (в том числе ПИР) | КНС | 2022 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 2 02 60310 | 521 | не требуется |  |  | 8501.03 | 0 | 8075.98 | 0 | 425.05 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8501.03 | 0 | 8075.98 | 0 | 425.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Серпухов | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | МинЖКХ | Капитальный ремонт самотечного каналиационного коллектора Д=500мм в п. Оболенск, Серпуховский м.р. | КНК | 2020 | СМР | 100 |  | 4500 | 4500 |  | 1707.25 |  | 1405.76 |  | 301.49 |  |  | 66.24 | 0 | 66.24 | 0 | 0 | 0 | 10 2 02 60310 | 521 | не требуется |  |  | 1773.49 | 0 | 1472 | 0 | 301.49 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1773.49 | 0 | 1472 | 0 | 301.49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2019-11-29 | 0848300053219000653 | 2019-12-23 | 221 | 1772755.09 | ООО "ИНВЕСТПРОЕКТ" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504301469519000157&backUrl=4a22b059-ddba-45d3-a731-f4cea70792c4
| г.о. Щелково | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | МинЖКХ | Капитальный ремонт коллектора 2Д=1200мм (две нитки), проходящего в железобетонном дюкере по дну реки Клязьма и в прилегающей береговой зоне, Щелковский м.р. | КНК | 2020-2021 | СМР | 88 |  | 527000 | 527000 |  | 166273 |  | 85380.84 | 80892.16 |  |  |  | 8956.8 | 0 | -161.84 | 356.84 | 8761.8 | 0 | 10 2 02 60310 | 521 | не требуется |  |  | 181070.92 | 0 | 90219 | 81249 | 9602.92 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 175229.8 | 0 | 85219 | 81249 | 8761.8 |  | 5841.12 | 0 | 5000 | 0 | 841.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2019-06-25 | 0148200005419000296 | 2019-08-08 | 0148200005419000296 | 258452969.48 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАНДЕМ ПРОЕКТ" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3505000215419000210&backUrl=e0d7e0d0-29c2-4e18-9067-5e3a21c93ce1
| г.о. Балашиха | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | МинЖКХ | Капитальный ремонт Фенинской районной канализационной насосной станции, г.о. Балашиха | КНС | 2020 | СМР | 42 | не освоение 15 млн. руб в 2020. поставка двигателей ожидается в марте 2021 года. | 15000 | 15000 |  | 36409.39 |  | 36409.39 |  |  |  | Низкий темп выполнения работ. Задержки в поставке оборудования. Средства 2020 года в полном объёме освоены не будут. Поставка 4 насосов в фервале-марте 2021.Заказчиком подписаны КС на сумму 8,3 млн. руб. направление заявки на оплату в размере 6,9 млн. до 26.11.2020. Риск не освония 30 млн. руб. | 70076.94 | 0 | 39615.61 | 0 | 30461.33 | 0 | 10 2 02 60310 | 521 | не требуется |  |  | 106486.33 | 0 | 76025 | 0 | 30461.33 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 106486.33 | 0 | 76025 | 0 | 30461.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2019-10-24 | 0148200005419000553 | 2019-11-19 | 01482000054190005530001 | 106485758.51 | ООО "БАЛАШИХИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3500110667219000268&backUrl=166f8b93-71fb-45ba-afcd-14495e1c7132
| г.о. Щелково | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | МинЖКХ | Капитальный ремонт межрайонного самотечного коллектора от г. Королев (пл. Валентиновская) до г. Щелково (КНС "Соколовская") Д1500 мм, Щелковский муниципальный район (2 этап) | КНК | 2020 | СМР |  |  | 450000 | 450000 |  | 88574.6421 |  | 79752.27 |  | 8822.3721 |  |  | 774.9579 | 0 | 661.73 | 0 | 113.2279 | 0 | 10 2 02 60310 | 521 | не требуется |  |  | 89349.6 | 0 | 80414 | 0 | 8935.6 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 89349.6 | 0 | 80414 | 0 | 8935.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2019-06-14 | 0148200005419000271 | 2019-07-23 | 0148200005419000271 | 172630306.88 | ООО "Ремспецмонтаж" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3505000215419000186&backUrl=4ada7410-9a86-417d-98a6-86d8770d8c72
| г.о. Ликино-Дулево | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | МинЖКХ | Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС д. Новое до ОАО "Куровские очистные сооружения" (в т.ч. ПИР), Орехово-Зуевский г.о. | КНК | 2021-2022 | СМР | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 2 02 60310 | 521 | не требуется |  |  | 193848.42 | 0 | 184156 | 0 | 9692.42 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89424.21 | 0 | 84953 | 0 | 4471.21 |  | 104424.21 | 0 | 99203 | 0 | 5221.21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Балашиха | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | МинЖКХ | Капитальный ремонт участка канализационного коллектора Железнодорожный г.о. Балашиха (в том числе ПИР) (в том числе ПИР) в том числе погашение кредиторской задолженности за выполненные работы но не оплаченные в 2019 году в размере 7 703.11 тыс.руб. из них средства бюджета Московской области – 5 500,02 тыс.руб., средства бюджета муниципального образования -2 203,09 тыс.руб.) | КНК | 2020 | СМР | 86 | Ведутся СМР, рисков неосвоения нет | 20000 | 20000 |  | 34612.74 |  | 34612.74 |  |  |  |  | 13796.73 | 0 | 0.26 | 0 | 13796.47 | 0 | 10 2 02 60310 | 521 | не требуется |  |  | 48409.47 | 0 | 34613 | 0 | 13796.47 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 48409.47 | 0 | 34613 | 0 | 13796.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Раменский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | МинЖКХ | Капитальный ремонт КНС для нужд многоквартирных жилых домов по адресу: городское поселение Раменское, ул. Северное шоссе, мкр. ЖК «Раменский» (в том числе погашение кредиторской задолжености за выполненые работы но не оплаченые в 2019 году в размере 3 962,00 тыс.руб. средства бюджета Московской области) | КНС | 2020 | СМР | 100 | кредиторка |  |  |  | 3962 |  | 3962 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 2 02 60310 | 521 | не требуется |  |  | 3962 | 0 | 3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 3962 | 0 | 3962 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Орехово-Зуево | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | МинЖКХ | Капитальный ремонт главного самотечного канализационного коллектора Д 1500 мм из ж/б труб, расположенного в г. Орехово-Зуево, Московской области, вдоль левого берега р. Клязьма от ул. Карасово, д.8 до ул. Набережная (КНС-6) с пересечением ул. Северная | КНК | 2020-2021 | СМР | 30 | идут ведутся в соответсвии с графиком | 231801 | 231801 |  | 119537.64 |  |  | 119537.64 |  |  |  | 10183.08 | 0 | 0 | 3697.36 | 6485.72 | 0 | 10 2 02 60310 | 521 | не требуется |  |  | 259441.44 | 0 | 0 | 246470 | 12971.44 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 129720.72 | 0 | 0 | 123235 | 6485.72 |  | 129720.72 | 0 | 0 | 123235 | 6485.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2020-04-06 | 0148200005420000118 | 2020-05-07 | 0148200005420000118 | 251658196.8 | ООО "РБК СТРОЙИНВЕСТ" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3503408266720000045&backUrl=60754490-0a76-40a6-8ec8-523920815337
| г.о. Ликино-Дулево | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | МинЖКХ | Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора в районе д. Малиновые луга, Орехово-Зувский городской округ (в том числе ПИР) | КНК | 2021-2022 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 2 02 60310 | 521 | не требуется |  |  | 121422.68 | 0 | 115352 | 0 | 6070.68 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58211.34 | 0 | 55301 | 0 | 2910.34 |  | 63211.34 | 0 | 60051 | 0 | 3160.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Солнечногорск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | МинЖКХ | Капитальный ремонт канализационного коллектора мкрн. Березки, д.Жуково, г.о. Солнечногорск | КНК | 2020 | СМР |  | ПСД в МОГЭ | 1203 | 1203 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Блокировка МЭФ перенос средств на 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 2 02 60310 | 521 | не требуется |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КСМО | Мероприятие 3 - Предоставление субсидий государственным унитарным предприятиям Московской области на осуществление строительства (реконструкции) канализационных коллекторов (участков) | МинЖКХ | Реконструкция участка левой ветки канализационного коллектора Егорьевск-Воскресенск от ГКНС кз-11 протяженностью 14029 п.м. с реконструкцией камеры КП-1, КП-2, КП-3 | КНК | 2020-2024 | СМР | [5 empty] | 480 |  | 480 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 2 02 42260 | 466 | нет |  |  | 1613378 | 0 | 1000876 | 612502 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 |  | 612502 | 0 | 0 | 612502 | 0 |  | 147326 | 0 | 147326 | 0 | 0 |  | 597149 | 0 | 597149 | 0 | 0 |  | 255921 | 0 | 255921 | 0 | 0
| г.о. Балашиха | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство газовой котельной 20 Мвт в мкр. Ольгино г. Балашиха (в том числе ПИР) | Котельная | 2021-2022 | СМР |  |  | 0 | 2680 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 177976.1 | 0 | 135660 | 0 | 42316.1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65014.67 | 0 | 46420.47 | 0 | 18594.2 |  | 112961.43 | 0 | 89239.53 | 0 | 23721.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Дзержинский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство сетей водоснабжения по адресу: Московская обл., г. Дзержинский (ПИР) | Сети | 2021 | ПИР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | [5 empty] | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | —//— | —//— | —//—
| г.о. Серпухов | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство сетей водоснабжения, в д. Глазово, Серпуховский м.р. (в т.ч. ПИР) | Сети | 2023 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 4770 | 0 | 3950 | 0 | 820 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4770 | 0 | 3950 | 0 | 820 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Серпухов | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство сетей водоснабжения в д. Селино, д. Вечери, Серпуховский м.р. (в т.ч. ПИР) | Сети | 2023 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 10000 | 0 | 8280 | 0 | 1720 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 | 0 | 8280 | 0 | 1720 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Серпухов | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство сетей водоснабжения в д. Б. Грызлово, Серпуховский м.р. (в т.ч. ПИР) | Сети | 2023 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 7800 | 0 | 6458 | 0 | 1342 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7800 | 0 | 6458 | 0 | 1342 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Серпухов | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство сетей водоснабжения в д. Калугино, Серпуховский м.р. (в т.ч. ПИР) | Сети | 2023 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 4800 | 0 | 3974 | 0 | 826 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4800 | 0 | 3974 | 0 | 826 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Богородский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство БМК мощностью 1,2 МВт , д. Щемилово, г.о. Богородский | БМК | 2022 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 19636 | 0 | 14766 | 0 | 4870 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19636 | 0 | 14766 | 0 | 4870 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Богородский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство БМК мощностью 1 МВт , д. Щемилово, г.о. Богородский | БМК | 2022 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 16636 | 0 | 12510 | 0 | 4126 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16636 | 0 | 12510 | 0 | 4126 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Балашиха | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт , приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Капитальный ремонт сетей водоснабжения мкр. Железнодорожный, г.о. Балашиха (1 и 2 этапы) | Сети | 2020-2021 | СМР |  | Мероприятие реализуется в два этапа. 1) 1-й участок - по результатам торгов победителем признан ООО "Балашихинский водоканал". Ориентировочная дата заключения контракта 23.11.2020. 2) 2-й участок - проект находится на рассмотрении в МОГЭ с 16.10.2020. Плановая дата получения заключения 27.11.2020. Публикация закупки и заключение контракта - декабрь 2020 года. Освоение лимитов 2020 года планируется за счет выплаты аванса. | 135000 | 135000 |  | 57248.62 |  | 0 | 57248.62 |  |  | Заключение МОГЭ не получено. ДК в соответствии с запросом № 12Исх/З-1458 не представлена. В связи с отсутсвием положительного заключения государственной экспертизы реализации второго этапа, присутствует риск не освоения лимитов 2020 года. | 93711.38 | 0 | 0 | 60047.38 | 33664 | 0 | 10 3 02 60320 | 521 |  |  |  | 251600 | 0 | 78198 | 117296 | 56106 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 150960 | 0 | 0 | 117296 | 33664 |  | 100640 | 0 | 78198 | 0 | 22442 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2020-05-20 | 14.10.2020 18.12.2020(2 этап) | 50-1-1-2-1662-20
| г.о. Долгопрудный | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Реконструкция котельной, расположенной по адресу: г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 3а (в т.ч. ПИР) | Котельная | 2021-2022 | СМР |  |  | 18243 | 18243 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 278576.13 | 0 | 220373.7 | 0 | 58202.43 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55715.23 | 0 | 45853.63 | 0 | 9861.6 |  | 222860.9 | 0 | 174520.07 | 0 | 48340.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Волоколамский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство котельной по адресу: д. Судниково сельского поселения Спасское (в том числе ПИР) | Котельная | 2020-2021 | СМР |  | Риск неосвоения лимитов 2020 года. Мероприятие включено в ГП в ноябре. Находится на этапе подготовки документов для публикации закупки. Документация в МинЖКХ не поступала. Зашли в МОГЭ 13.11.2020. Принято решение разбить СМР на два года. Смета 20 348,00 тыс. руб. Аванс планируют 50 %. | 0 | 350 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 5002.73 | 0 | 4922.69 | 0 | 80.04 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5002.73 | 0 | 4922.69 | 0 | 80.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Волоколамский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство сетей теплоснабжения от котельной до потребителей в д. Судниково (ПИР) | Сети | 2020 | ПИР |  | Находятся на стадии ПИРов. В конце ноября получают согласование сервитута на двух участков физ. лиц где должны проходить сети. Риск неосвоения лимитов в 2020 году. Документация в МинЖКХ не поступала. Если не зайдут в экспертизу до конца ноября, ДЕНЬГИ СНИМАЮТ! | - | - |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | заключен | 2019-07-31 | 0848300057719000286 | 2019-09-09 | 0848300057719000286 | 8 184 717,00 | Общество с ограниченной ответственностью "Стройстандарт сервис" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3500400389019000081&backUrl=5a463841-8dc6-46e8-88f8-4314e028b5f6 | Ожидаем повторную заявку
| г.о. Талдомский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной производительностью 11,0 МВт по адресу: Талдомский район, р.п. Северный, ул. Садовая, д. 12 | БМК | 2022 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 64667.78 | 0 | 54081.66 | 0 | 10586.12 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64667.78 | 0 | 54081.66 | 0 | 10586.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2020-03-30 |  | ПД: №50-1-1-2-1704-18 от 04.12.2018, ИИ: № 50-1-1-1-0081-18 от 22.02.2018
| г.о. Егорьевск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство сетей водоснабжения от д. Поповская к д. Круги, д. Соломаево и д. Поцелуево г.о. Егорьевск (ПИР) | Сети | 2020 | ПИР |  | ПСД в МОГЭ. Выход из МОГЭ 2021 году. Требуется перенос лимитов. | - | - |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Нарушен срок получения положительного заключения государственной экспертизы. | 5128.52 | 0 | 4702.4 | 0 | 426.12 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 5128.52 | 0 | 4702.4 | 0 | 426.12 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 5128.52 | 0 | 4702.4 | 0 | 426.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | заключен | 2020-03-19 | 0848300046020000122 | 2020-05-12 | 0848300046020000122-2/48 | 4 870 430,25 | ООО "РБК СТРОЙИНВЕСТ" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3501102549320000033&backUrl=dea90917-64d3-4ba4-b5b3-28c55c106e72
| г.о. Зарайск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт , приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию котельной в д. Козловка г.о. Зарайск | Котельная | 2020 | СМР | 100 | Заявка направлена в МинЖКХ от 30.10.2020 (Утверждена). | 140 | 140 |  | 1582.02 |  |  | 1582.02 |  |  |  | 152.12 | 0 | 0 | 15.98 | 136.14 | 0 | 10 3 02 60320 | 521 |  |  |  | 1734.14 | 0 | 0 | 1598 | 136.14 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1734.14 | 0 | 0 | 1598 | 136.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2020-05-06 | 2020-06-09 | №50-1-1-2-1010-20 | 2019-11-21 | 0848300069519000443 | 2019-12-20 | 08483000695190004430001 | 11412997.2 | ООО "ИНВЕСТПРОЕКТ" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3501400314519000073&backUrl=c51a1be5-5aeb-4b65-8557-7db8ab7fa78c
| г.о. Зарайск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт , приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию котельной д. Новоселки г.о. Зарайск | Котельная | 2020 | СМР | 100 | Заявка направлена в МинЖКХ от 30.10.2020 (Утверждена). | 190 | 190 |  | 1582.02 |  |  | 1582.02 |  |  |  | 152.12 | 0 | 0 | 15.98 | 136.14 | 0 | 10 3 02 60320 | 521 |  |  |  | 1734.14 | 0 | 0 | 1598 | 136.14 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1734.14 | 0 | 0 | 1598 | 136.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 6684065 | 2020-06-09 | №50-1-1-2-1011-20 | 2019-11-21 | 0848300069519000443 | 2019-12-20 | 08483000695190004430001 | 11412997.2 | ООО "ИНВЕСТПРОЕКТ" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3501400314519000073&backUrl=c51a1be5-5aeb-4b65-8557-7db8ab7fa78cc
| г.о. Зарайск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной "ГПТУ" со снижением мощности в г. Зарайск, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | БМК | 2020 | СМР | 12 | Фундамент залит , врезка в сети водоснабжения и канализации произведен. Горелки и котельная поставлены на объект. | 620 | 620 |  | 28034.31 |  | 0 | 28034.31 |  |  |  | 3547.57 | 0 | 0 | 1210.51 | 2337.06 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 31581.88 | 0 | 0 | 29244.82 | 2337.06 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 31581.88 | 0 | 0 | 29244.82 | 2337.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020-10-21 | 50-1-1-3-1647-20
| г.о. Зарайск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной "Струпна" со снижением мощности в с. Чулки-Соколово, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | БМК | 2020-2021 | ПИР |  | На стадии ПИР. Предварительная дата выхода 30.12.2020. Риск не совоения лимитов в 2020 году. | 950 | 950 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1900 | 0 | 0 | 1759.4 | 140.6 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 16722.01 | 0 | 0 | 15484.58 | 1237.43 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1900 | 0 | 0 | 1759.4 | 140.6 |  | 14822.01 | 0 | 0 | 13725.18 | 1096.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Зарайск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в г. Зарайск, пос. ПМК-6 г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | БМК | 2020-2021 | ПИР |  | На стадии ПИР. Предварительная дата выхода 30.12.2020. Риск не совоения лимитов в 2020 году. | 250 | 250 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1900 | 0 | 0 | 1759.4 | 140.6 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 16063.3 | 0 | 0 | 14874.62 | 1188.68 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1900 | 0 | 0 | 1759.4 | 140.6 |  | 14163.3 | 0 | 0 | 13115.22 | 1048.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Раменский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство газовой котельной тепловой мощностью 30 гкал/час для теплоснабжения многоквартирных жилых домов по адресу: городское поселение Раменское, ул. Северное шоссе, мкр. ЖК «Раменский» (в том числе ПИР и тех присоединение к системам газоснабжения и электроснабжения) | Котельная | 2021-2022 | СМР | 8 | На данный момент проект Постановления находиться на доработке в правовом Управление Губернатора Московской области. Выполнены работы по разработке котлована и монтажу ж/б фундаментных столбов. Завезены металлоконструкции каркаса здания, а также стеновые панели кровли и стены. | 3490 | 3490 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 277078.79 | 0 | 263224.83 | 0 | 13853.96 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94055.63 | 0 | 89352.83 | 0 | 4702.8 |  | 183023.16 | 0 | 173872 | 0 | 9151.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Зарайск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Авдеево, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | БМК | 2020-2021 | ПИР |  | На стадии ПИР. Предварительная дата выхода 30.12.2020. Риск не совоения лимитов в 2020 году. | 760 | 760 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1900 | 0 | 0 | 1759.4 | 140.6 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 16063.3 | 0 | 0 | 14874.62 | 1188.68 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1900 | 0 | 0 | 1759.4 | 140.6 |  | 14163.3 | 0 | 0 | 13115.22 | 1048.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Красногорск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство автоматизированной котельной с переключением существующей нагрузки и увеличением мощности до 60 МВт в пос. Архангельское, городской округ Красногорск ( в том числе ПИР) | Котельная | 2022-2023 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 99944.2 | 0 | 98806 | 0 | 1138.2 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29796.34 | 0 | 29429 | 0 | 367.34 |  | 70147.86 | 0 | 69377 | 0 | 770.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Зарайск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Алферьево, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | БМК | 2020-2021 | ПИР |  | На стадии ПИР. Предварительная дата выхода 30.12.2020. Риск не совоения лимитов в 2020 году. | 530 | 530 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1900 | 0 | 0 | 1759.4 | 140.6 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 13675.31 | 0 | 0 | 12663.34 | 1011.97 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1900 | 0 | 0 | 1759.4 | 140.6 |  | 11775.31 | 0 | 0 | 10903.94 | 871.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Красногорск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Реконструкция тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения (в том числе ПИР) по адресу: городской округ Красногорск, пос. Архангельское | Сети | 2021-2022 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 786758.89 | 0 | 778892 | 0 | 7866.89 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 203029.6 | 0 | 201000 | 0 | 2029.6 |  | 583729.29 | 0 | 577892 | 0 | 5837.29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Зарайск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Гололобово г.о. Зарайск | БМК | 2020 | СМР | 60 | Фундамент залит , врезка в сети водоснабжения и канализации произведен. Горелки и котельная поставлены на объект. | 1010 | 1010 |  | 10903.94 |  | 0 | 10903.94 |  |  |  | 871.37 | 0 | 0 | 0 | 871.37 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 11775.31 | 0 | 0 | 10903.94 | 871.37 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 11775.31 | 0 | 0 | 10903.94 | 871.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Орехово-Зуево | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения реконструируемого стадиона "Знамя труда", расположенного по адресу: Московская область, г.о. Орехво-Зуево, ул. Торфобрикетная (в т.ч. ПИР) | БМК | 2021 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 30000 | 0 | 28500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 4750 | 0 | 250 |  | 25000 | 0 | 23750 | 0 | 1250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Рузский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство БМК г. Руза, ул. Говорова, д.1А | БМК | 2021 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 41064.51 | 0 | 29519 | 0 | 6175.05 | 5370.46 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41064.51 | 0 | 29519 | 0 | 6175.05 | 5370.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Рузский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительсвто БМК г. Руза, Волоколамское шоссе | БМК | 2021 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 25619.39 | 0 | 18756 | 0 | 3923.42 | 2939.97 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25619.39 | 0 | 18756 | 0 | 3923.42 | 2939.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Зарайск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Ерново г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | БМК | 2020 | СМР | 15 | Фундамент залит. Ведутся земляные работы до 15.11.2020. Горелки и котельная поставлены на объект. | 980 | 980 |  | 10454.95 |  | 0 | 10454.95 |  |  |  | 1320.36 | 0 | 0 | 448.99 | 871.37 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 11775.31 | 0 | 0 | 10903.94 | 871.37 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 11775.31 | 0 | 0 | 10903.94 | 871.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020-10-21 | 50-1-1-3-1653-20
| г.о. Зарайск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Летуново г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | БМК | 2020-2021 | ПИР |  | На стадии ПИР. Предварительная дата выхода 30.12.2020. Риск не совоения лимитов в 2020 году. | 400 | 400 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2500 | 0 | 0 | 2315 | 185 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 8481.51 | 0 | 0 | 7853.88 | 627.63 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2500 | 0 | 0 | 2315 | 185 |  | 5981.51 | 0 | 0 | 5538.88 | 442.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Зарайск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Мендюкино, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | БМК | 2020-2021 | ПИР |  | На стадии ПИР. Предварительная дата выхода 30.12.2020. Проблема с ГПЗУ. Риск не совоения лимитов в 2020 году. | 950 | 950 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1900 | 0 | 0 | 1759.4 | 140.6 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 16722.01 | 0 | 0 | 15484.58 | 1237.43 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1900 | 0 | 0 | 1759.4 | 140.6 |  | 14822.01 | 0 | 0 | 13725.18 | 1096.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Зарайск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Протекино, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | БМК | 2020-2021 | ПИР |  | На стадии ПИР. Предварительная дата выхода 30.12.2020. Риск не совоения лимитов в 2020 году. | 490 | 490 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1900 | 0 | 0 | 1759.4 | 140.6 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 10390.51 | 0 | 0 | 9621.61 | 768.9 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1900 | 0 | 0 | 1759.4 | 140.6 |  | 8490.51 | 0 | 0 | 7862.21 | 628.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Зарайск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в п. Масловский, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | БМК | 2020-2021 | ПИР |  | На стадии ПИР. Предварительная дата выхода 30.12.2020. Риск не совоения лимитов в 2020 году. | 1180 | 1180 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1900 | 0 | 0 | 1759.4 | 140.6 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 16063.3 | 0 | 0 | 14874.62 | 1188.68 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1900 | 0 | 0 | 1759.4 | 140.6 |  | 14163.3 | 0 | 0 | 13115.22 | 1048.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Рузский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство БМК д. Сумароково, д.34 г.о. Рузский | БМК | 2021 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 11518.77 | 0 | 7678 | 0 | 1605.92 | 2234.85 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11518.77 | 0 | 7678 | 0 | 1605.92 | 2234.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Рузский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительсвто БМК д. Старониколаево, д. 195 г.о. Рузский | БМК | 2021 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13578.77 | 0 | 9381 | 0 | 1962.92 | 2234.85 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13578.77 | 0 | 9381 | 0 | 1962.92 | 2234.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Зарайск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в г.о. Зарайск, пос. Зарайский, котельная «Карино» (в т.ч. ПИР) | БМК | 2020 | СМР | 12 | Фундамент залит , врезка в сети водоснабжения и канализации произведен. Горелки и котельная поставлены на объект. | 680 | 680 |  | 12592.35 |  | 0 | 12592.35 |  |  |  | 1570.95 | 0 | 0 | 522.87 | 1048.08 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 14163.3 | 0 | 0 | 13115.22 | 1048.08 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 14163.3 | 0 | 0 | 13115.22 | 1048.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020-10-21 | 50-1-1-3-1651-20
| г.о. Зарайск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в пос. ц.у. с/х "40 лет Октября, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | БМК | 2020 | СМР | 12 | Ведутся земляные работы и устройство фундамента до 15.11.2020. Горелки и котельная поставлены на объект. | 520 | 520 |  | 14224.31 |  | 0 | 14224.31 |  |  |  | 1838.99 | 0 | 0 | 650.31 | 1188.68 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 16063.3 | 0 | 0 | 14874.62 | 1188.68 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 16063.3 | 0 | 0 | 14874.62 | 1188.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2020-10-21 | 50-1-1-3-1642-20
| г.о. Зарайск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в с. Макеево, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | БМК | 2020-2021 | ПИР |  | На стадии ПИР. Предварительная дата выхода 30.12.2020. Риск не совоения лимитов в 2020 году. | 1100 | 1100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2500 | 0 | 0 | 2315 | 185 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 17322.01 | 0 | 0 | 16040.18 | 1281.83 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2500 | 0 | 0 | 2315 | 185 |  | 14822.01 | 0 | 0 | 13725.18 | 1096.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Кашира | Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию проектов государственно - частного партнерства в сфере теплоснабжения | МинЖКХ | Создание и модернизация объектов централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории г.о. Кашира | Сети | 2020 | СМР |  | Последняя оплата должна пройти в ноябре 45 000 тыс. руб . По данным ОМСУ подрядчик не добросовестно выполняет обязательства по соглашению, глава пока платить не хочет. | 28000 | 28000 |  | 230000 |  | 230000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 230000 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 230000 | 0 | 230000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Кашира | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Субсидия на приобретение тепловых сетей филиала "Каширская ГРЭС" АО "Интер РАО -Электрогенерация". | Сети | 2020 |  |  | Заключен муниципальный контракт с единственным поставщиком от 06.12.2019 № 8-КАШ/009-0282-19. Частичная оплта за приобретение сетей произведена в 2019 г., окончательная оплата планируется в соответствии с контрактом до 20.12.2020. Плановые работы отсутствуют. | 26000 | 26000 |  | 63685 |  | 52158 |  | 11527 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64060 | 520 |  |  |  | 63685 | 0 | 52158 | 0 | 11527 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 63685 | 0 | 52158 | 0 | 11527 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Красногорск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Реконструкция с увеличением мощности ЦТП ПДХ Архангельское, ЦТП № 4, с отключением и выводом из эксплуатации ЦТП № 3 с последующим его демонтажем по адресу: пос. Архангельское г.о. Красногорск (ПИР), в том числе погашение кредиторской задолженности за выполненные работы но не оплаченные в размере 3 268,20 тыс.руб. из них средства бюджета Московской области - 3 268,0 тыс.руб., средства бюджета муниципального образования - 0,20 тыс.руб. | ЦТП | 2020 | ПИР |  | 9 октября в 11:30 под руководством министра ЖКХ МО проведено совещание по вопросу реализации объектов 2021 года. По результатам проведенного совещания выполнено следующее: - Изменение границ земельного участка невозможно. Принято решение о реконструкции действующей котельной без изменения ее параметров. Земельный участок получен в собственность Администрацией (выписка из ЕГРН от 08.10.2020). На выездном совещании 28.10.2020 2020 совместно с представителями Администрации и другими заинтересованными организациями были приняты решения: перепроектировать с разделением этапов на 2021-2022 годы и выполнить СМР в 2021 году по двум участкам сетей: Санаторий (ХВС и канализация); Дворец Юсупова (ХВС и теплоснабжение) Дорожная карта по передаче электросетей на баланс Администрацией утверждена. Получено согласования по переводу в мун. собственность объектов электросетевого хозяйства от Министерства благоустройства и Министерства энергетики. Подготовка комплекта документации необходимого для проектирования Администрацией, АО "Красногорская теплосеть" выполнено. Подготовка конкурсной документации будет возможно после внесения изменений в ГП в части наименования мероприятия. Администрацией направлены запросы балансодержателям о передаче объектов в муниципальную собственность. | - | - |  | 4621.03 |  | 4607.3 |  | 13.73 |  | Оплачено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 4621.03 | 0 | 4607.3 | 0 | 13.73 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 4621.03 | 0 | 4607.3 | 0 | 13.73 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2019-10-25 | 2020-03-25 | 50-1-1-3-0537-20
| г.о. Краснознаменск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство котельной с наружными сетями теплоснабжения, по адресу: Московская область, г.Краснознаменск, в районе ул. Индустриальная, в том числе ПИР и технологическое присоединение , в том числе: проектно-изыскательские работы | Котельная | 2020-2022 | СМР |  | 9 октября в 11:30 под руководством министра ЖКХ МО проведено совещание по вопросу реализации объектов 2021 года. По результатам проведенного совещания выполнено следующее: - Изменение границ земельного участка невозможно. Принято решение о реконструкции действующей котельной без изменения ее параметров. Земельный участок получен в собственность Администрацией (выписка из ЕГРН от 08.10.2020). На выездном совещании 28.10.2020 2020 совместно с представителями Администрации и другими заинтересованными организациями были приняты решения: перепроектировать с разделением этапов на 2021-2022 годы и выполнить СМР в 2021 году по двум участкам сетей: Санаторий (ХВС и канализация); Дворец Юсупова (ХВС и теплоснабжение) Дорожная карта по передаче электросетей на баланс Администрацией утверждена. Получение согласования по переводу в мун. собственность объектов электросетевого хозяйства от Министерства благоустройства и Министерства энергетики до 16.11.2020." |  |  |  | 63300.87 |  | 63300.87 |  |  |  |  | 7037.49 | 0 | 3.95 | 0 | 7033.54 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 321042.57 | 0 | 288937.13 | 0 | 32105.44 | 0 | 6961.8 |  | 6265.62 |  | 696.18 |  | 100137.95 | 0 | 90122.51 | 0 | 10015.44 | 0 | 70338.36 | 0 | 63304.82 | 0 | 7033.54 |  | 60411.32 | 0 | 54370 | 0 | 6041.32 |  | 83193.14 | 0 | 74874.18 | 0 | 8318.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Луховицы | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Реконструкция котельной "Школа-интернат" р.п. Белоомут, ул. Центральная, д.57 (в т.ч. ПИР), г.о. Луховицы | Котельная | 2020-2021 | ПИР |  | Получение положительного заключения МОГЭ - 07.12.2020 Завершение работ СМР - 30.11.2021 |  |  |  | 1431.99 |  | 0 | 1431.99 |  |  | СМР 2021 год | 695.61 | 0 | 0 | 472.21 | 223.4 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 8214 | 0 | 0 | 7351.53 | 862.47 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2127.6 | 0 | 0 | 1904.2 | 223.4 |  | 6086.4 | 0 | 0 | 5447.33 | 639.07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | заключен | 2020-05-08 | 0848300048320000053 | 2020-06-22 | 08483000483200000530001 | 1 600 000,00 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСОБЛГАЗ" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3507272297420000053&backUrl=5dd64fef-f458-4b30-808e-2a85b2bb3a65
| ФПЛК г.о. Можайск | Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с капитальным ремонтом объектов теплоснабжения | МинЖКХ | Капитальный ремонт зданий и сооружений, расположенных на территории котельной по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Мира, д.93, в т.ч. тех. присоединение к эл. Сетям | Котельная | 2020-2021 | СМР | 5 | Завершение работ СМР 25.11.2021 | 8500 | 8500 |  | 140263 |  |  | 140263 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 00090 | 812 |  |  |  | 261787 | 0 | 8912 | 252875 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 140263 | 0 | 0 | 140263 | 0 |  | 121524 | 0 | 8912 | 112612 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2020-09-24 | 32009522630 | 2020-10-29 | 55024070944200000330000 | 2387986.02 |  | https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/contractInfo.html?noticeInfoId=11698279
| ФПЛК г.о. Можайск | Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с капитальным ремонтом объектов теплоснабжения | МинЖКХ | Капитальный ремонт котельной № 40 по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Российская, д. 4а | Котельная | 2020 | СМР | 55 | СМР: монтаж теплотрассы, промывка котла, установка автоматики управление котлами, монтаж оконных конструкций | 26000 | 26000 |  | 158072 |  |  | 158072 |  |  |  | 2782 | 0 | 0 | 2782 | 0 | 0 | 10 3 02 00090 | 812 |  |  |  | 160854 | 0 | 0 | 160854 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 160854 | 0 | 0 | 160854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Одинцово | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство хозяйственно-бытовой канализации в дер. Раздоры Одинцовского городского округа Московской области» (в .т.ч. Тех.присоединение ) | Сети | 2020-2021 | СМР | [5 empty] | 74666.24 |  | 74666.24 |  |  |  | Техприз оплачен, не направлена заявка на опалту аванса | 54538.56 | 0 | 6086.76 | 0 | 48451.8 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 | не требуется |  |  | 417243.2 | 0 | 260777 | 0 | 156466.2 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 129204.8 | 0 | 80753 | 0 | 48451.8 |  | 288038.4 | 0 | 180024 | 0 | 108014.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2020-04-07 | 2020-08-25 | 50-1-1-3-1352-20 | 2020-10-06 | 0148200005420000326 | 2020-11-10 | 124 | 284460636.34 | ООО "АСГ ТЕХНО СТРОЙ" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3503200422220000169&backUrl=c54e7e55-709a-4c28-86e6-ecfca358ffaa
| г.о. Озеры | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Реконструкция газовой котельной №5 в поселке центральной усадьбы совхоза "Озёры", г.о. Озёры | Котельная | 2020 | СМР | 100 | Заяака на оплату находится на рассмотрение в МинЖКХ от 01.12.2020. | 1800 | 1800 |  | 35955.06 |  | 35955.06 |  |  |  |  | 11345.31 | 0 | 2121.73 | 0 | 9223.58 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 47300.37 | 0 | 38076.79 | 0 | 9223.58 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 47300.37 | 0 | 38076.79 | 0 | 9223.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2020-03-04 | 0848300041120000027 | 2020-04-17 | Ф.27 | 44664681.63 | Общество с ограниченной ответственностью "Энергетическая компания "Маяк" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3503300233020000028&backUrl=5eb2eef2-2279-41f2-b687-253a9e3ce2ba
| г.о. Пущино | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт , приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Капитальный ремонт инженерных сетей (тепловой сети от ТК 14 до ТК 17 в микр-не "АД" г.Пущино, водопроводной сети от УВ-2 до УВ-5 в микр-не "АБ" г.Пущино, по адресу: Московская область, г. Пущино | Сети | 2020 | СМР | 100 | До 15.12.2020 должны присалть заявку на оплату. | 1200 | 1200 |  | 14703.53 |  | 14703.53 |  |  |  | Оплаят по окончание работ | 1726.55 | 0 | 576.47 | 0 | 1150.08 | 0 | 10 3 02 60320 | 521 |  |  |  | 16430.08 | 0 | 15280 | 0 | 1150.08 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 16430.08 | 0 | 15280 | 0 | 1150.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2019-10-14 | 0848300029219000116 | 2019-11-12 | 08483000292190001160001 | 23101914.41 | ООО "ТЕХНОПРОМ" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3503900368319000071&backUrl=eff1c657-f871-4941-9c8b-f98ec2dd4418
| г.о. Раменский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство водопроводных сетей для нужд многоквартирных домов по адресу: городское поселение Раменское, ул. Северное шоссе. мкр. ЖК "Раменский", в том числе погашение кредиторской задолжености за выполненые работы но не оплаченые в 2019 году в размере 2 047,50 тыс.руб. из них средства бюджета Московской области - 2 047,19 тыс.руб., средства бюджета муниципального образования - 0,31 тыс.руб. | Сети | 2020 | СМР | 100 | ЗАВЕРШЕНО |  |  |  | 2047.5 |  | 2047.19 |  | 0.31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 2047.5 | 0 | 2047.19 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2047.5 | 0 | 2047.19 | 0 | 0.31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2019-02-18 | 0848300051619000193 | 2019-05-06 | 7 | 38356536.99 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК АВРОРА" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504015306619000015&backUrl=347c8773-fe58-42b3-b4d0-d1b5f159733b
| г.о. Раменский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации для нужд многоквартирных жилых домов по адресу: городское поселение Раменское, ул. Северное шоссе, мкр. ЖК «Раменский» (в том числе ПИР) | Сети | 2020 | СМР | 100 | ЗАВЕРШЕНО |  |  |  | 665.2 |  | 665 |  | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 665.2 | 0 | 665 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 665.2 | 0 | 665 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | заключен | 2018-03-05 | 0848300051618000137 | 2018-04-16 | 1 | 914 332,17 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504015306618000007&backUrl=f4e0b326-d3eb-46ee-8e63-5c7714120cb0
| г.о. Рузский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство БМК д. Колодкино, д.10 г.о. Рузский | БМК | 2020 | СМР | 94 | Опрессовка оборудования - Межрегионгаз опломбировали счетчики Остались работы: - благоустройство (договор с АО «Жилсервис». Работы ведутся), - папки для сдачи в Ростехнадзор (собраны. на согласование в МОГ 02.12.2020), - сети связи (подписание 02.12.2020 с Эдельвейс) - пуско-наладочные работы (запланированы на отопительный период 2020-2021). | 71 | 71 |  | 5804.12 |  | 5804.12 |  |  |  | Оплата после завершение контракта | 1764.28 | 0 | 454.71 | 0 | 1309.57 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 | да |  | RU50-19-15782-2020 от 06.05.2020 | 7568.4 | 0 | 6258.83 | 0 | 1309.57 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 7568.4 | 0 | 6258.83 | 0 | 1309.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Рузский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство БМК д. Грибцово, ул. Больничная, д.13 г.о. Рузский | БМК | 2020 | СМР | 97 | - произведен монтаж датчиков преобразователя давления - Опрессовка оборудования - Межрегионгаз опломбировали счетчики Вывезен грунт с площадки Работы: - по устройству системы ОПС выполнено - по устройству видеонаблюдения выполнено - благоустройство выполнено), - папки для сдачи в Ростехнадзор (03.12.2020), - пуско-наладочные работы (запланированы на отопительный период 2020-2021) | 29 | 29 |  | 6120.53 |  | 6120.53 |  |  |  | Оплата после завершение контракта | 1860.84 | 0 | 479.72 | 0 | 1381.12 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 | да |  | RU50-19-16140-2020 от 10.07.2020 | 7981.37 | 0 | 6600.25 | 0 | 1381.12 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 7981.37 | 0 | 6600.25 | 0 | 1381.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Рузский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство БМК д. Ивойлово, д.18 г.о. Рузский | БМК | 2020 | СМР | 97 | произведен монтаж датчиков преобразователя давления Опрессовка оборудования - Межрегионгаз опломбировали счетчики Остались работы: - благоустройство (договор с АО «Жилсервис». Работы ведутся), - папки для сдачи в Ростехнадзор (собраны. на согласование в МОГ 02.12.2020) - сети связи (подписание 02.12.2020 с Эдельвейс) | 240 | 240 |  | 6452.61 |  | 6452.61 |  |  |  | Оплата после завершение контракта | 1961.09 | 0 | 505.75 | 0 | 1455.34 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 | да |  | RU50-19-16141-2020 от 10.07.2020 | 8413.7 | 0 | 6958.36 | 0 | 1455.34 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 8413.7 | 0 | 6958.36 | 0 | 1455.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Рузский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство БМК д. Лихачево, д.78 г.о. Рузский | БМК | 2020 | СМР | 95 | Физические работы выполнены на 95% (остались работы по узлам учета газа). Благоустройство выполнено. Документация сдана в Ростехнадзор. Замечания по теплу устранены. Получены устные замечания от Ростехнадзора по газовой части. Пуско-наладка назначена на отопительный период 2020-2021гг. | 65 | 65 |  | 8551.76 |  | 8551.76 |  |  |  | Оплата после завершение контракта | 2188.23 | 0 | 330.21 | 0 | 1858.02 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 | да |  | RU50-19-15816-2020 от 12.05.2020 | 10739.99 | 0 | 8881.97 | 0 | 1858.02 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 10739.99 | 0 | 8881.97 | 0 | 1858.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2019-10-04 | 0848300059119000391 | 2019-10-28 | 08483000591190003910001 | 18632745.23 | Общество с ограниченной ответственностью "ИнжСтройПроект" (ООО "ИСП") | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3507500328719000191
| г.о. Рузский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство БМК д. Лужки, д.1а, стр.1 г.о. Рузский | БМК | 2020 | СМР | 95 | Физические работы выполнены на 95% (остались работы по узлам учета газа). Благоустройство выполнено. Документация сдана в Ростехнадзор. Замечания по теплу устранены. Получены устные замечания от Ростехнадзора по газовой части. Пуско-наладка назначена на отопительный период 2020-2021гг. | 115 | 115 |  | 7739.06 |  | 7739.06 |  |  |  | Оплата после завершение контракта | 1980.28 | 0 | 298.83 | 0 | 1681.45 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 | да |  | RU50-19-16150-2020 от 14.07.2020 | 9719.34 | 0 | 8037.89 | 0 | 1681.45 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 9719.34 | 0 | 8037.89 | 0 | 1681.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2019-10-04 | 0848300059119000391 | 2019-10-28 | 08483000591190003910001 | 18632745.23 | Общество с ограниченной ответственностью "ИнжСтройПроект" (ООО "ИСП") | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3507500328719000191
| г.о. Рузский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство БМК д. Старая Руза, ул. ДТК г.о. Рузский | БМК | 2020 | СМР | 90 | Проведены работы по заливке фундамента под здание БМК и дымовую трубу, сделали гидроизоляцию. Выполнены работы по наружному газоснабжению, водоснабжению. Выполнена поставка котлов, блок-модуля и стелы. Подключено временное электроснабжение строй. площадки. Сборка каркаса БМК, установлена металлоконструкция под дымовую трубу. Ввод объекта в эксплуатацию с 30.11.2020 по 25.12.2020. | 510 | 510 |  | 25487.41 |  | 25487.41 |  |  |  | Оплата после завершение контракта | 5560.25 | 0 | 189.12 | 0 | 5371.13 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 | да |  | RU50-19-16273-2020 от 04.08.2020 | 31047.66 | 0 | 25676.53 | 0 | 5371.13 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 31047.66 | 0 | 25676.53 | 0 | 5371.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Рузский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство БМК п. Тучково, ул. Луговая г.о. Рузский | БМК | 2020-2021 | СМР | 5 | получено положительно заключение экспертизы, ИСОГД, РНС. Контракт подписан 11.11.2020. Произведен выход техники на площадку. Заявка на оплату аванса в Минжкх поступила 02.12.2020 | 631 | 631 |  | 13152.63 |  | 13152.63 |  |  |  | Оплата после заключение контракта. Оплата аванса 30 %. | 2963.82 | 0 | 128.12 | 0 | 2835.7 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 | да |  | RU50-19-16676-2020 от 05.10.2020 | 32232.9 | 0 | 26561.5 | 0 | 5671.4 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 16116.45 | 0 | 13280.75 | 0 | 2835.7 | 0 | 16116.45 | 0 | 13280.75 | 0 | 2835.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | ПД: Черновик ЭЗ подготовлено без сметной документации. СД: повт.замечания от 04.06.2020г. (НЦС откорректированный не представлен), корректируют в рабочем порядке.
| г.о. Рузский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство БМК с. Богородское, д.30 г.о. Рузский | БМК | 2020 | СМР | 95 | произведен монтаж датчиков преобразователя давления Опрессовка оборудования Межрегионгаз опломбировали счетчики. Строительный мусор вывезен не в полном объеме Остались работы: - благоустройство (договор с АО «Жилсервис». Работы ведутся), - папки для сдачи в Ростехнадзор (собраны. на согласование в МОГ 02.12.2020), - пуско-наладочные работы (запланированы на отопительный период 2020-2021) - сети связи (подписание 02.12.2020 с Эдельвейс) | 61 | 61 |  | 8144.71 |  | 8144.71 |  |  |  | Оплата после завершение контракта | 2474.87 | 0 | 638.08 | 0 | 1836.79 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 | да |  | RU50-19-15784-2020 от 06.05.2020 | 10619.58 | 0 | 8782.79 | 0 | 1836.79 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 10619.58 | 0 | 8782.79 | 0 | 1836.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Рузский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Строительство котельной по адресу: Рузский г.о., п.Тучково, ул. Лебеденко д.36 | Котельная | 2020-2021 | СМР |  | Администрация будет писать письмо на перенос на 2021 год. | 0 | 1500 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 29696.16 | 0 | 24558.72 | 0 | 5137.44 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 | да |  |  | 100714.4 | 0 | 75194.72 | 0 | 25519.68 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 29696.16 | 0 | 24558.72 | 0 | 5137.44 |  | 71018.24 | 0 | 50636 | 0 | 20382.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Сергиев Посад | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры по ул.Кооперативная, г.Хотьково | Сети | 2020-2021 | СМР | 87 | "• Разработка грунта под сеть ТС в т. 13-13а, 66-67, 51-53 • Монтаж лотков сети ТС в т. 13-13а, 66-67, 51-53 • Обратная засыпка песком сети ТС в т. 13-13а, 66-67, 51-53 • Обвязка камер сети ТС • Устройство байпаса теплосети на больничный комплекс (корпус монастыря) • Подключение потребителнй к сети В1 по: Станционной улице, Кооперативной улице, корпусов монастыря | 1500 | 1500 |  | 79292.78 |  | 58638.69 |  | 20654.09 |  |  | 2978.59 | 0 | 1254.87 | 0 | 1723.72 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 218962.73 | 0 | 159404.72 | 0 | 59558.01 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 82271.37 | 0 | 59893.56 | 0 | 22377.81 |  | 136691.36 | 0 | 99511.16 | 0 | 37180.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2019-11-18 | 0148200005419000635 | 2019-12-19 | 014820000541000635 | 174345550.44 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РБК СТРОЙИНВЕСТ" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504202239719000252&backUrl=250cdae6-0c05-4b5a-b127-60c58bc8b761
| г.о. Сергиев Посад | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство газовой блочно-модульной котельной мощностью 4,6 МВт по адресу: д. Самотовино сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского мунинципального района, в том числе погашение кредиторской задолжености за выполненые работы но не оплаченые в 2019 году в размере 699,6 тыс.руб. средства бюджета Московской области) | БМК | 2020 | СМР | 84 | Выполнены работы: поставка и сборка блока котельной, ведутся работы по электроснабжению, устройство фундамента под генератор. Администрацией риски неосвоения обозначены не были, но в связи с необходимостью корректировки ПСД и проведения ПНР существуют высокие риски срыва реализации мероприятия и неосвоения лимитов 2020 года. | 793 | 793 |  | 21574.47 |  | 21574.47 |  |  |  | ОМСУ направила гарантийное письмо о корректировки ПСД от 01.10.2020 в адрес МинЖКХ в срок до 15.11.2020. На данный момет документы находятся в МОГЭ. Сроки выхода из МОГЭ администрация не называет. Большой риск не освоение лимитов в 2020 году. | 8491.81 | 0 | 79.39 | 0 | 8412.42 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 30066.28 | 0 | 21653.86 | 0 | 8412.42 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 30066.28 | 0 | 21653.86 | 0 | 8412.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2019-08-08 | 0848300051719000615 | 2019-10-22 | 615/19 | 30370076.55 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВГАЗИНЖЕНЕРИНГ" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504210787619000051&backUrl=c67375d9-0b28-45c1-acb8-ca7db0a385bf
| г.о. Сергиев Посад | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство газовой блочно-модульной котельной с. Константиново, сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского м.р. Московской области | БМК | 2020 | СМР | 41 | Доставка и сборка блоков котельной, ведутся работы по электроснабжению Необходима корректировка проекта в связи заменой оборудования. Администрацией риски неосвоения обозначены не были, но в связи с необходимостью корректировки ПСД и проведения ПНР существуют высокие риски срыва реализации мероприятия и неосвоения лимитов 2020 года. | 747 | 747 |  | 16224.96 |  | 16224.96 |  |  |  | Будет перенос на 2021 год ОМСУ направила гарантийное письмо о корректировки ПСД от 01.10.2020 в адрес МинЖКХ в срок до 15.11.2020. На данный момет документы находятся в МОГЭ. Сроки выхода из МОГЭ администрация не называет. Большой риск не освоение лимитов в 2020 году. | 4988.37 | 0 | 172.94 | 0 | 4815.43 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 21213.33 | 0 | 16397.9 | 0 | 4815.43 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 21213.33 | 0 | 16397.9 | 0 | 4815.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2019-08-09 | 0848300051719000616 | 2019-10-11 | 616/19 | 21213332.34 | ООО "СЕВГАЗИНЖЕНЕРИНГ" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504210787619000050&backUrl=801e6e9c-1636-4935-b6ca-74dd3d3aec3a
| г.о. Серебряные Пруды | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт , приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Капитальный ремонт котельной №14 с. Петрово мощностью 4,0 МВт г.о. Серебрянные Пруды | Котельная | 2020 | СМР | 100 | Ведена в эксплуатацию. | 600 | 600 |  | 4318.34 |  |  | 3839.85 | 478.49 |  |  | 317.16 | 0 | 0 | 146.65 | 170.51 | 0 | 10 3 02 60320 | 521 |  |  |  | 4635.5 | 0 | 0 | 3986.5 | 649 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 4635.5 | 0 | 0 | 3986.5 | 649 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2020-04-07 | 0848600007420000080 | 2020-05-12 | 0848600007420000080 | 4464980.91 | АО ПК "ТИС" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3507600024020000075&backUrl=6d4d1cd6-4c61-4a08-9d64-a78f42881ff3
| г.о. Серебряные Пруды | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной (БМК) в п. Дмитриевский мощностью 2,1 МВт, г.о. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР) | БМК | 2020 | СМР | 15 | Получено положительное заключение МОГЭ. Опубликовано закупка в системе ЕИС 02.12.2020. Написали письмо на перенос частично на 2021 год. Идет монтаж водопроводной сети к БМК, монтаж водопроводного колодца, подготовка фундамента под котельную. Поставка оборудования будет после подписание контракта. Высокий риск не освоения лимитов в 2020 году. | 508 | 508 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ОМСУ направило письмо от 17.11.2020 в адрес МинЖКХ на перенос 50% лимитов на 2021 год. Предпологаемая дата из МОГЭ 23.11.2020. СМР выполнен 15 %. | 30706.97 | 0 | 0 | 26407.94 | 4299.03 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 30706.97 | 0 | 0 | 26407.94 | 4299.03 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 30706.97 | 0 | 0 | 26407.94 | 4299.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2020-04-24 | 0848600007420000096 | 2020-06-19 | 0848600007420000096 | 28700000 | АО "МОСОБЛГАЗ" "Юг" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3507600024020000100&backUrl=b98fddca-6b40-408c-bf66-5adc1e4e56e0
| г.о. Серебряные Пруды | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной в с. Глубокое мощностью 2,2 МВт, г.о. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР) | БМК | 2020-2021 | СМР |  | Предварительная дата выхода из МОГЭ 09.12.2020. | 421 | 421 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3701.02 | 0 | 0 | 3182.88 | 518.14 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 20047.63 | 0 | 0 | 17240.88 | 2806.75 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 3701.02 | 0 | 0 | 3182.88 | 518.14 |  | 16346.61 | 0 | 0 | 14058 | 2288.61 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2020-04-24 | 0848600007420000096 | 2020-06-19 | 0848600007420000096 | 28700000 | АО "МОСОБЛГАЗ" "Юг" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3507600024020000100&backUrl=b98fddca-6b40-408c-bf66-5adc1e4e56e0
| г.о. Серебряные Пруды | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной р.п. Серебряные Пруды, ул. ПТУ, мощностью 2,1 МВт , г.о. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР) | БМК | 2020-2021 | СМР | 10 | Предварительная дата выхода из МОГЭ 09.12.2020. Увелечение лимитов на 14 000 тыс. руб. Идет выполнения работ по обвязыванию арматурой для фундамента. Дата поставки оборудования 05.12.2020. | 286 | 286 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Выход из МОГЭ 04.12.2020 с увелечением лимтов на 9 691,06 тыс. руб. СМР выполнен на 10 %. | 16102.83 | 0 | 0 | 13848.3 | 2254.53 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 32205.66 | 0 | 13848.3 | 13848.3 | 4509.06 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 16102.83 | 0 | 0 | 13848.3 | 2254.53 |  | 16102.83 | 0 | 13848.3 | 0 | 2254.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2020-04-24 | 0848600007420000096 | 2020-06-19 | 0848600007420000096 | 28700000 | АО "МОСОБЛГАЗ" "Юг" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3507600024020000100&backUrl=b98fddca-6b40-408c-bf66-5adc1e4e56e0
| г.о. Серебряные Пруды | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной №2 р.п. Серебряные Пруды, ул.Комсомольская, г.о. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР) | БМК | 2020-2021 | СМР | 10 | Предварительная дата выхода из МОГЭ 27.11.2020. Увелечение лимитов на 22 000 тыс. руб. Фундамент под котельную готов. . Дата поставки оборудования 05.12.2020. | 1329 | 1329 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Выход из МОГЭ 09.12.2020 с увелечением лимтов на 22 774,35 тыс. руб. СМР выполнен на 10 %. | 18382.66 | 0 | 0 | 15809 | 2573.66 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 36765.31 | 0 | 15809 | 15809 | 5147.31 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 18382.66 | 0 | 0 | 15809 | 2573.66 |  | 18382.65 | 0 | 15809 | 0 | 2573.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2020-04-24 | 0848600007420000096 | 2020-06-19 | 0848600007420000096 | 28700000 | АО "МОСОБЛГАЗ" "Юг" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3507600024020000100&backUrl=b98fddca-6b40-408c-bf66-5adc1e4e56e0
| г.о. Серебряные Пруды | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной №4 с. Подхожее, г.о. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР) | БМК | 2020-2021 | СМР |  | Предварительная дата выхода из МОГЭ 09.12.2020. | 624 | 624 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4042.71 | 0 | 0 | 3476.73 | 565.98 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 21995.88 | 0 | 0 | 18916.33 | 3079.55 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 4042.71 | 0 | 0 | 3476.73 | 565.98 |  | 17953.17 | 0 | 0 | 15439.6 | 2513.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2020-04-24 | 0848600007420000096 | 2020-06-19 | 0848600007420000096 | 28700000 | АО "МОСОБЛГАЗ" "Юг" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3507600024020000100&backUrl=b98fddca-6b40-408c-bf66-5adc1e4e56e0
| г.о. Серебряные Пруды | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной №5 с. Мочилы, г.о. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР) | БМК | 2020-2021 | СМР |  | Предварительная дата выхода из МОГЭ 09.12.2020. | 690 | 690 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3771.76 | 0 | 0 | 3243.71 | 528.05 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 20203.58 | 0 | 0 | 17375.08 | 2828.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 3771.76 | 0 | 0 | 3243.71 | 528.05 |  | 16431.82 | 0 | 0 | 14131.37 | 2300.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2020-04-24 | 0848600007420000096 | 2020-06-19 | 0848600007420000096 | 28700000 | АО "МОСОБЛГАЗ" "Юг" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3507600024020000100&backUrl=b98fddca-6b40-408c-bf66-5adc1e4e56e0
| г.о. Серебряные Пруды | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной №8 д. Шеметово, г.о. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР) | БМК | 2020-2021 | СМР |  | Предварительная дата выхода из МОГЭ 09.12.2020. | 811 | 811 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4673.78 | 0 | 0 | 4019.45 | 654.33 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 24039.19 | 0 | 0 | 20673.7 | 3365.49 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 4673.78 | 0 | 0 | 4019.45 | 654.33 |  | 19365.41 | 0 | 0 | 16654.25 | 2711.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2020-04-24 | 0848600007420000096 | 2020-06-19 | 0848600007420000096 | 28700000 | АО "МОСОБЛГАЗ" "Юг" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3507600024020000100&backUrl=b98fddca-6b40-408c-bf66-5adc1e4e56e0
| г.о. Солнечногорск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт , приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Капитальный ремонт здания котельной, д. Новая Солнечногорский м.р. | Котельная | 2020 | СМР | 32 | 1. Проводятся работы по восстановлению аварийной пристройки котельной силами РСО МКП "ИКЖКХ". 2.Ведутся работы по отделке фасада здания | 770 | 770 |  | 1405.9 |  | 1405.9 |  |  |  | Подача заявки будет до 11.12.2020 | 8294.1 | 0 | 5820.1 | 0 | 2474 | 0 | 10 3 02 60320 | 521 |  |  |  | 9700 | 0 | 7226 | 0 | 2474 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 9700 | 0 | 7226 | 0 | 2474 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Солнечногорск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт , приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Капитальный ремонт тепловых сетей, д. Новая, Солнечногорский м.р. | Сети | 2020 | СМР | 100 | Работы выполнены в полном объеме. Произведена оплата части финансирования из бюджета го Солнечногорск. 05.10.2020 г. направлена заявка на предоставление субсии из бюджета МО. Заявка отклонена. | 770 | 770 |  | 27033.43 |  | 19816 |  | 7217.43 |  | Оплачено полностью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 60320 | 521 |  |  |  | 27033.43 | 0 | 19816 | 0 | 7217.43 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 27033.43 | 0 | 19816 | 0 | 7217.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Наро-Фоминск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Строительство котельной по адресу г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Куркоткина, Наро-Фоминский г.о | Котельная | 2021-2022 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 202500 | 0 | 153697.5 | 0 | 48802.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33661.99 | 0 | 25549.45 | 0 | 8112.54 |  | 168838.01 | 0 | 128148.05 | 0 | 40689.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Наро-Фоминск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной № 74, д. Назарьево, Наро-Фоминский г.о. (в т.ч. ТП) | Котельная | 2021 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9200 | 0 | 6982.8 | 0 | 2217.2 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9200 | 0 | 6982.8 | 0 | 2217.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Наро-Фоминск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной № 79, г. Верея, ул. Боровская, Наро-Фоминский г.о. (в т.ч. ТП) | Котельная | 2021 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20200 | 0 | 15331.8 | 0 | 4868.2 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20200 | 0 | 15331.8 | 0 | 4868.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Шаховская | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной №7 по адресу р.п.Шаховская, ул.Солнечная д.8, г.о. Шаховская (в т.ч. ПИР, ТП) | Котельная | 2021-2022 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 44266.8 | 0 | 39574.51 | 0 | 4692.29 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17706.8 | 0 | 15829.88 | 0 | 1876.92 |  | 26560 | 0 | 23744.63 | 0 | 2815.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Талдомский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной "Григорово", д. Григорово, и тепловых сетей, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | Котельная | 2023-2024 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 3569.8 | 0 | 3105.91 | 0 | 463.89 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 210 | 0 | 182.91 | 0 | 27.09 |  | 3359.8 | 0 | 2923 | 0 | 436.8
| г.о. Талдомский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной "Пановка", д. Пановка, д.47, и тепловых сетей, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | Котельная | 2023-2024 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 3569.8 | 0 | 3105.91 | 0 | 463.89 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 210 | 0 | 182.91 | 0 | 27.09 |  | 3359.8 | 0 | 2923 | 0 | 436.8
| г.о. Волоколамский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Строительство котельной №37, п. Сычево, Школьный пр., д.4, г.о. Волоколамский (в т.ч. ПИР, ТП) | Котельная | 2022-2023 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 36818.16 | 0 | 33136.46 | 0 | 3681.7 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21404.21 | 0 | 19263.91 | 0 | 2140.3 |  | 15413.95 | 0 | 13872.55 | 0 | 1541.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Лотошино | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной №4 по адресу п. Лотошино, ул. Спортивная, д. 9 и тепловых сетей, г.о. Лотошино (в т.ч. ПИР) | Котельная | 2022-2023 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 44929.91 | 0 | 42683.42 | 0 | 2246.49 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4043.7 | 0 | 3841.52 | 0 | 202.18 |  | 40886.21 | 0 | 38841.9 | 0 | 2044.31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Лотошино | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной №5 по адресу с. Микулино, ул. Школьная д.18 и тепловых сетей, г.о. Лотошино (в т.ч. ПИР) | Котельная | 2022-2023 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 40660 | 0 | 38627 | 0 | 2033 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3659.4 | 0 | 3476.43 | 0 | 182.97 |  | 37000.6 | 0 | 35150.57 | 0 | 1850.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Лотошино | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной №6 по адресу п.Лотошино, ул 2-я Ветеринарная, д.23 и тепловых сетей, г.о. Лотошино (в т.ч. ПИР) | Котельная | 2022-2023 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 40640 | 0 | 38608 | 0 | 2032 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3657.6 | 0 | 3474.72 | 0 | 182.88 |  | 36982.4 | 0 | 35133.28 | 0 | 1849.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Шаховская | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция тепловых сетей котельной д. Степаньково, г.о. Шаховская (в т.ч. ПИР) | Сети | 2022-2023 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 16940 | 0 | 15144.36 | 0 | 1795.64 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5420.8 | 0 | 4846.2 | 0 | 574.6 |  | 11519.2 | 0 | 10298.16 | 0 | 1221.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Шаховская | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция тепловых сетей котельной с. Б-Колпь, д.63, г.о. Шаховская (в т.ч. ПИР) | Сети | 2022-2023 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 11040 | 0 | 9869.76 | 0 | 1170.24 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3532.8 | 0 | 3158.32 | 0 | 374.48 |  | 7507.2 | 0 | 6711.44 | 0 | 795.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Шаховская | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция тепловых сетей котельной д. Муриково, г.о. Шаховская (в т.ч. ПИР) | Сети | 2022-2023 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 15790 | 0 | 14116.26 | 0 | 1673.74 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5052.8 | 0 | 4517.2 | 0 | 535.6 |  | 10737.2 | 0 | 9599.06 | 0 | 1138.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Шаховская | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция тепловых сетей котельной с. Ивашково, г.о. Шаховская (в т.ч. ПИР) | Сети | 2022-2023 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 20050 | 0 | 17924.7 | 0 | 2125.3 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6416 | 0 | 5735.9 | 0 | 680.1 |  | 13634 | 0 | 12188.8 | 0 | 1445.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Шаховская | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция тепловых сетей котельной д. Дубранивка, ул. Совхозная, д. 7, г.о. Шаховская (в т.ч. ПИР) | Сети | 2022-2023 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 10400 | 0 | 9297.6 | 0 | 1102.4 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3308 | 0 | 2957.35 | 0 | 350.65 |  | 7092 | 0 | 6340.25 | 0 | 751.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Наро-Фоминск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной №3 (перевод котельной в режим ЦТП) по адресу г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, Наро-Фоминский г.о. | Котельная | 2022 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 18000 | 0 | 13662 | 0 | 4338 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18000 | 0 | 13662 | 0 | 4338 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Наро-Фоминск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Строительство тепловых сетей к котельной № 5 по адресу г. Наро-Фоминск, ул. Новикова, Наро-Фоминский г.о. | Сети | 2022 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 8560.9 | 0 | 6497.72 | 0 | 2063.18 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8560.9 | 0 | 6497.72 | 0 | 2063.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Талдомский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной №1 по адресу г. Талдом, мкр. р-н "Юбилейный", д.24а, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | Котельная | 2022-2024 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 35184 | 0 | 30611.3 | 0 | 4572.7 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1224 | 0 | 1066.1 | 0 | 157.9 |  | 20376 | 0 | 17727.12 | 0 | 2648.88 |  | 13584 | 0 | 11818.08 | 0 | 1765.92
| г.о. Талдомский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной №3 по адресу г. Талдом, ул. Мичурина, д.3а, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | Котельная | 2022-2024 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 45240 | 0 | 39360.84 | 0 | 5879.16 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2040 | 0 | 1776.84 | 0 | 263.16 |  | 25920 | 0 | 22550.4 | 0 | 3369.6 |  | 17280 | 0 | 15033.6 | 0 | 2246.4
| г.о. Талдомский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной "Вербилки", п. Вербилки, ул. Якотская, д.6, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР) | Котельная | 2022-2024 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 31050 | 0 | 27014.55 | 0 | 4035.45 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1050 | 0 | 914.55 | 0 | 135.45 |  | 18000 | 0 | 15660 | 0 | 2340 |  | 12000 | 0 | 10440 | 0 | 1560
| г.о. Талдомский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной "РУС", г. Талдом, ул. Собцова, д.1а, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | Котельная | 2023-2024 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 10794 | 0 | 9391.37 | 0 | 1402.63 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 594 | 0 | 517.37 | 0 | 76.63 |  | 10200 | 0 | 8874 | 0 | 1326
| г.о. Наро-Фоминск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной № 15 по адресу г. Апрелевка, ул. Ленина, Наро-Фоминский г.о. (в т.ч. ПИР) | Котельная | 2022-2023 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 25500 | 0 | 19354.5 | 0 | 6145.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 1897.5 | 0 | 602.5 |  | 23000 | 0 | 17457 | 0 | 5543 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Лотошино | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной №14 по адресу д. Михалёво, Микрорайон, д.28, г.о. Лотошино (в т.ч. ПИР) | Котельная | 2022-2023 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 44250 | 0 | 42037.51 | 0 | 2212.49 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3982.5 | 0 | 3783.38 | 0 | 199.12 |  | 40267.5 | 0 | 38254.13 | 0 | 2013.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Лотошино | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной №16 по адресу с. Микулино, Микрорайон, д.19, г.о. Лотошино (в т.ч. ПИР) | Котельная | 2022-2023 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 45260 | 0 | 42997 | 0 | 2263 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4073.4 | 0 | 3869.73 | 0 | 203.67 |  | 41186.6 | 0 | 39127.27 | 0 | 2059.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Талдомский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной №2 по адресу г. Талдом, Промышленный проезд, д.12, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | Котельная | 2022-2023 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 32280 | 0 | 28085.64 | 0 | 4194.36 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2040 | 0 | 1776.84 | 0 | 263.16 |  | 30240 | 0 | 26308.8 | 0 | 3931.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Талдомский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной "Баня", г. Талдом, ул. Садовая, д.17, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | Котельная | 2023-2024 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 3510 | 0 | 3053.91 | 0 | 456.09 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 210 | 0 | 182.91 | 0 | 27.09 |  | 3300 | 0 | 2871 | 0 | 429
| г.о. Талдомский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной "Юркино", д. Юркино, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | Котельная | 2023-2024 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 10194 | 0 | 8869.37 | 0 | 1324.63 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 594 | 0 | 517.37 | 0 | 76.63 |  | 9600 | 0 | 8352 | 0 | 1248
| г.о. Талдомский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной "Очистные сооружения", г. Талдом, ул. Загородная, д.24а, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | Котельная | 2023-2024 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 3810 | 0 | 3314.91 | 0 | 495.09 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 210 | 0 | 182.91 | 0 | 27.09 |  | 3600 | 0 | 3132 | 0 | 468
| г.о. Талдомский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной "Темпы", п. Темпы. ул. Шоссейная, д.9Б, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | КОтельная | 2023-2024 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 4410 | 0 | 3836.91 | 0 | 573.09 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 210 | 0 | 182.91 | 0 | 27.09 |  | 4200 | 0 | 3654 | 0 | 546
| г.о. Талдомский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной "Топочная", г. Талдом, ул. Первомайская, д.43а, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | Котельная | 2023-2024 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 1920 | 0 | 1670.52 | 0 | 249.48 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 104.52 | 0 | 15.48 |  | 1800 | 0 | 1566 | 0 | 234
| г.о. Егорьевск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной и ЦТП по адресу г.Егорьевск, ул. Меланжистов д.3б, г.о. Егорьевск (в т.ч. ПИР) | Котельная | 2022-2024 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 90000 | 0 | 75690 | 0 | 14310 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6600 | 0 | 5550.6 | 0 | 1049.4 |  | 50040 | 0 | 42083.64 | 0 | 7956.36 |  | 33360 | 0 | 28055.76 | 0 | 5304.24
| г.о. Егорьевск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной и ЦТП по адресу г.Егорьевск, ул. Жукова гора, д. 19б, г.о. Егорьевск (в т.ч. ПИР) | Котельная | 2022-2024 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 25500 | 0 | 21445.5 | 0 | 4054.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4440 | 0 | 3734.04 | 0 | 705.96 |  | 12636 | 0 | 10626.88 | 0 | 2009.12 |  | 8424 | 0 | 7084.58 | 0 | 1339.42
| г.о. Егорьевск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной и ЦТП по адресу г.Егорьевск, ул. Парижской коммуны, д. 1б, г.о. Егорьевск (в т.ч. ПИР) | Котельная | 2022-2024 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 90000 | 0 | 75690 | 0 | 14310 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5640 | 0 | 4743.24 | 0 | 896.76 |  | 50616 | 0 | 42568.06 | 0 | 8047.94 |  | 33744 | 0 | 28378.7 | 0 | 5365.3
| г.о. Волоколамский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Строительство котельной №34, с. Ярополец, ул. Пушкинская, г.о. Волоколамский (в т.ч. ПИР, ТП) | Котельная | 2022-2023 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 12000 | 0 | 10800 | 0 | 1200 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5454 | 0 | 4908.6 | 0 | 545.4 |  | 6546 | 0 | 5891.4 | 0 | 654.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Богородский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Строительство котельной по адресу г. Электроугли, ул. Маяковского, д. 25, Богородский г.о. (в т.ч. ПИР) | Котельная | 2022-2024 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 1160000 | 0 | 816871.65 | 0 | 343128.35 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28401.04 | 0 | 21357.58 | 0 | 7043.46 |  | 678959.38 | 0 | 477308.44 | 0 | 201650.94 |  | 452639.58 | 0 | 318205.63 | 0 | 134433.95
| г.о. Богородский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной "Заречье", г.Ногинск, ул. Соединительная, д. 5, Богородский г.о. (в т.ч. ПИР, ТП) | Котельная | 2022-2024 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 600000 | 0 | 423858 | 0 | 176142 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42000 | 0 | 31584 | 0 | 10416 |  | 334800 | 0 | 235364.4 | 0 | 99435.6 |  | 223200 | 0 | 156909.6 | 0 | 66290.4
| г.о. Солнечногорск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | "Строительство блочно-модульной котельной по адресу: д. Толстяково, с.п. Смирновское, Солнечногорский муниципальный район (в том числе ПИР), в том числе погашение кредиторской задолжености за выполненые работы но не оплаченые в 2019 году в размере 11 508,00 тыс.руб. из них средства бюджета Московской области - 11 507,63 тыс.руб., средства бюджета муниципального образования - 0,37 тыс.руб. " | БМК | 2020 | СМР | 100 | Кредиторская задолженность оплачена 28.09.2020 | 400 | 400 |  | 11508 |  | 11507.63 |  | 0.37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 11508 | 0 | 11507.63 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 11508 | 0 | 11507.63 | 0 | 0.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Черноголовка | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство наружной сети водопровода для соединения ул. Техническая с ул. Центральная по адресу: Московская область, городской округ Черноголовка, г. Черноголовка | Сети | 2022-2023 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 19901.11 | 0 | 16497.95 | 0 | 3403.16 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11940.67 | 0 | 9898.81 | 0 | 2041.86 |  | 7960.44 | 0 | 6599.14 | 0 | 1361.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Солнечногорск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство сетей водоснбжения р.п. Андреевка, г.о. Солнечногорск | Сети | 2022 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 17000 | 0 | 14076 | 0 | 2924 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17000 | 0 | 14076 | 0 | 2924 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Талдомский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство дренажной системы (в т.ч. ПИР) в рп. Запрудня, Талдомский г.о. | Сети | 2020-2022 | СМР | [5 empty] | 4510 |  | 3928 |  | 582 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 36085.32 | 0 | 31430.11 | 0 | 4655.21 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 4510 | 0 | 3928 | 0 | 582 |  | 15690 | 0 | 13666 | 0 | 2024 |  | 15885.32 | 0 | 13836.11 | 0 | 2049.21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2019-08-05 | 0848300060619000455 | 2019-09-02 | 0848300060619000455 | 1189049.73 | ООО "Интерстрой" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3507800172119000203&backUrl=3bd1e099-cec9-40a7-adfa-f15670766097
| г.о. Кашира | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Внеплощадочные сети для очистных сооружений по адресу: Московская обл., городской округ Кашира, г.Кашира, д. Терново-1 (ПИР) | Сети | 2022 | ПИР | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 6555,0 расход в 2020 году????? прошла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 29043.64 | 0 | 22508.82 | 0 | 6534.82 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29043.64 | 0 | 22508.82 | 0 | 6534.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Шатура | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство наружный сетей водоснабжения, водоотведеиня и теплоснабжения г.о. Шатура (бывшая территория г.о. Рошаль) ПИР | Сети | 2023-2024 | ПИР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 136403.98 | 0 | 128219.74 | 0 | 8184.24 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68201.99 | 0 | 64109.87 | 0 | 4092.12 |  | 68201.99 | 0 | 64109.87 | 0 | 4092.12
| г.о. Одинцово | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в д. Подушкино, Одинцово г.о. | Сети | 2022 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 106820 | 0 | 66762.5 | 0 | 40057.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 106820 | 0 | 66762.5 | 0 | 40057.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Черноголовка | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Реконструкция участка магистральной тепловой сети Ду 700 от центральной котельной до тепловой камеры ТК-3 по адресу: Московская область, г. Черноголовка | Сети | 2020 | СМР | 100 | По тепловым сетям: 1. Общая сумма контракта 60 691 276,81 ₽ (в эту сумму входит реконструкция 2 участков протяженностью 478 м и 23 м) 2. Выполнено работ на общую сумму 50 575 572,16 ₽ (на эту сумму провели реконструкцию основного участка протяженностью 478 м, сейчас производят работы по планировки территории и приемке исполнительной документации, думаю оплата будет произведена в течении месяца) 3. Часть работ до отопительного сезона выполнить не успели (участок протяженностью 23 м), в связи с чем контракт через расторжение будет закрываться на меньшую сумму. 4. Т.к. подрядчик для незавершенного участка закупил дорогостоящее оборудование изготовленное на заказ (запорную арматуру на общую сумму примерно 7 млн), он передаст это по накладной. Это тоже будет оплачено. Данное оборудование будет применено в следующем году по новому контракту. 5. Незавершенные работы на общую сумму примерно 3 млн будут разыграны в следующем году. | 20000 | 20000 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 63528.07 | 0 | 0 | 0 | 63528.07 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 63528.07 | 0 | 0 | 0 | 63528.07 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 63528.07 | 0 | 0 | 0 | 63528.07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2018-11-27 | 2020-02-26 | 50-1-1-3-0265-20 | 2020-08-18 | 0548100007920000001 | 2020-09-10 | 43/2020 | 60691276.81 | ООО "ЛИСТРАЛЬ" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1503100780920000001&backUrl=415a644a-ab07-457a-8c35-c1d9fc46ecde
| г.о. Шатура | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Модернизация (реконструкция) котельной на электрокотлах (перевод на газ) д. Бордуки (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | Котельная | 2020-2021 | СМР |  | Находится в МОГЭ. Предварительная дата выхода 03.12.2020 | 27 | 27 |  | 150.59 |  | 0 | 150.59 |  |  |  | 349.41 | 0 | 0 | 307.41 | 42 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 2700 | 0 | 0 | 2473.2 | 226.8 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 500 | 0 | 0 | 458 | 42 |  | 2200 | 0 | 0 | 2015.2 | 184.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2020-04-30 | 0848300060020000049 | 2020-06-15 | 08483000600200000490001 | 9339000 | АО "Мособлгаз" "Восток" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504900333020000062&backUrl=76180298-e6d2-4976-8266-e0d0b9eaaf5a
| г.о. Шатура | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Модернизация (реконструкция) дизельной котельной (перевод на газ) п. Мещерский Бор (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | Котельная | 2020-2021 | СМР |  | Находится в МОГЭ. Предварительная дата выхода 03.12.2020 | 273 | 273 |  | 621.81 |  | 0 | 621.81 |  |  | "Выход из МОГЭ 03.12.2020 с увелечением лимитов на 5 891,49 тыс. руб. Сделан монтаж фундамента под котлы. Котлы закуплены и находятся на территории районной эксплуатационной службе филиала МОСОБЛГАЗ. " | 3978.19 | 0 | 0 | 3591.79 | 386.4 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 9200 | 0 | 4213.6 | 4213.6 | 772.8 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 4600 | 0 | 0 | 4213.6 | 386.4 |  | 4600 | 0 | 4213.6 | 0 | 386.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2020-04-30 | 0848300060020000049 | 2020-06-15 | 08483000600200000490001 | 9339000 | АО "Мособлгаз" "Восток" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504900333020000062&backUrl=76180298-e6d2-4976-8266-e0d0b9eaaf5a
| г.о. Шатура | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Модернизация (реконструкция) котельной на электрокотлах (перевод на газ) д. Новосидориха (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | Котельная | 2020-2021 | СМР |  | Находится в МОГЭ. Предварительная дата выхода03.12.2020 | 0(школа) | 0(школа) |  | 609.78 |  | 0 | 609.78 |  |  | "Выход из МОГЭ 03.12.2020 с увелечением лимитов на 3 555,99 тыс. руб. Сделан монтаж фундамента под котлы. Котлы закуплены и находятся на территории районной эксплуатационной службе филиала МОСОБЛГАЗ. " | 1240.22 | 0 | 0 | 1084.82 | 155.4 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 3700 | 0 | 1694.6 | 1694.6 | 310.8 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1850 | 0 | 0 | 1694.6 | 155.4 |  | 1850 | 0 | 1694.6 | 0 | 155.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | заключен | 2020-04-30 | 0848300060020000049 | 2020-06-15 | 08483000600200000490001 | 9 339 000,00 | АО "Мособлгаз" "Восток" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504900333020000062&backUrl=76180298-e6d2-4976-8266-e0d0b9eaaf5a
| г.о. Шатура | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство газовой блочно-модульной котельной (БМК) пос. Санатория Озеро Белое (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | БМК | 2020-2021 | СМР |  | Находится в МОГЭ. Предварительная дата выхода 03.12.2020 | 0 | 688 |  | 2235.13 |  | 0 | 2235.13 |  |  |  | 264.87 | 0 | 0 | 54.87 | 210 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 28500 | 0 | 0 | 26106 | 2394 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2500 | 0 | 0 | 2290 | 210 |  | 26000 | 0 | 0 | 23816 | 2184 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0848300060020000049 | 2020-06-15 | 08483000600200000490001 | 9339000 | АО "Мособлгаз" "Восток" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504900333020000062&backUrl=76180298-e6d2-4976-8266-e0d0b9eaaf5a
| г.о. Шатура | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство сдвоенного газового котла наружного размещения (КНР) с. Кривандино, ул. Центральная, д. 36 (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | Котельная | 2020-2021 | СМР |  | Находится в МОГЭ. Предварительная дата выхода 03.12.2020 | 0 | 24 |  | 458 |  | 0 | 458 |  |  |  | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 3206 | 294 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 500 | 0 | 0 | 458 | 42 |  | 3000 | 0 | 0 | 2748 | 252 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | заключен | 2020-04-30 | 0848300060020000049 | 2020-06-15 | 08483000600200000490001 | 9 339 000,00 | АО "Мособлгаз" "Восток" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504900333020000062&backUrl=76180298-e6d2-4976-8266-e0d0b9eaaf5a
| г.о. Шатура | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство сдвоенного газового котла наружного размещения (КНР) д. Голыгино (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | Котельная | 2020-2021 | СМР |  | Находится в МОГЭ. Предварительная дата выхода 03.12.2020 | 0 | 192 |  | 1154.83 |  | 0 | 1154.83 |  |  |  | 445.17 | 0 | 0 | 310.77 | 134.4 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 7900 | 0 | 0 | 7236.4 | 663.6 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1600 | 0 | 0 | 1465.6 | 134.4 |  | 6300 | 0 | 0 | 5770.8 | 529.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2020-04-30 | 0848300060020000049 | 2020-06-15 | 08483000600200000490001 | 9339000 | АО "Мособлгаз" "Восток" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504900333020000062&backUrl=76180298-e6d2-4976-8266-e0d0b9eaaf5a
| г.о. Шатура | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство сдвоенного газового котла наружного размещения (КНР) рп. Черусти, Пионерский пр. (в т.ч. ПИР, ТП г.о. Шатура | Котельная | 2020-2021 | СМР |  | Находится в МОГЭ. Предварительная дата выхода 03.12.2020 | 0 | 109 |  | 823.76 |  | 0 | 823.76 |  |  |  | 676.24 | 0 | 0 | 550.24 | 126 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 7300 | 0 | 0 | 6686.8 | 613.2 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1500 | 0 | 0 | 1374 | 126 |  | 5800 | 0 | 0 | 5312.8 | 487.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2020-04-30 | 0848300060020000049 | 2020-06-15 | 08483000600200000490001 | 9339000 | АО "Мособлгаз" "Восток" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504900333020000062&backUrl=76180298-e6d2-4976-8266-e0d0b9eaaf5a
| г.о. Шатура | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство сдвоенного газового котла наружного размещения (КНР) рп. Черусти, ул. Вокзальная, д.12 (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | Котельная | 2020-2021 | СМР |  | Выход из МОГЭ 03.12.2020 с увелечением лимитов на 3 825,14 тыс. руб. Котлы закуплены и находятся на территории районной эксплуатационной службе филиала МОСОБЛГАЗ. | 0(ДК) | 0(ДК) |  | 633.89 |  | 0 | 633.89 |  |  | Выход из МОГЭ 03.12.2020 с увелечением лимитов на 3 825,14 тыс. руб. Котлы закуплены и находятся на территории районной эксплуатационной службе филиала МОСОБЛГАЗ. | 1016.11 | 0 | 0 | 877.51 | 138.6 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 3300 | 0 | 1511.4 | 1511.4 | 277.2 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1650 | 0 | 0 | 1511.4 | 138.6 |  | 1650 | 0 | 1511.4 | 0 | 138.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | заключен | 2020-04-30 | 0848300060020000049 | 2020-06-15 | 08483000600200000490001 | 9 339 000,00 | АО "Мособлгаз" "Восток" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504900333020000062&backUrl=76180298-e6d2-4976-8266-e0d0b9eaaf5a
| г.о. Шатура | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство сдвоенного газового котла наружного размещения (КНР) рп. Черусти, ул. М.Горького 3 (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | Котельная | 2020-2021 | СМР |  | Выход из МОГЭ 03.12.2020 с увелечением лимитов на 8 693,98 тыс. руб. Котлы закуплены и находятся на территории районной эксплуатационной службе филиала МОСОБЛГАЗ. | 0 | 24 |  | 591.88 |  | 0 | 591.88 |  |  | Выход из МОГЭ 03.12.2020 с увелечением лимитов на 8 693,98 тыс. руб. Котлы закуплены и находятся на территории районной эксплуатационной службе филиала МОСОБЛГАЗ. | 1058.12 | 0 | 0 | 919.52 | 138.6 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 3300 | 0 | 1511.4 | 1511.4 | 277.2 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1650 | 0 | 0 | 1511.4 | 138.6 |  | 1650 | 0 | 1511.4 | 0 | 138.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2020-04-30 | 0848300060020000049 | 2020-06-15 | 08483000600200000490001 | 9339000 | АО "Мособлгаз" "Восток" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504900333020000062&backUrl=76180298-e6d2-4976-8266-e0d0b9eaaf5a
| г.о. Шатура | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство сдвоенного газового котла наружного размещения (КНР) с. Власово (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | Котельная | 2020-2021 | СМР |  | Находится в МОГЭ. Предварительная дата выхода 03.12.2020 | 0 | 108 |  | 1274.84 |  | 0 | 1274.84 |  |  |  | 225.16 | 0 | 0 | 99.16 | 126 | 0 | 10 3 02 64080 | 522 |  |  |  | 7800 | 0 | 0 | 7144.8 | 655.2 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1500 | 0 | 0 | 1374 | 126 |  | 6300 | 0 | 0 | 5770.8 | 529.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2020-04-30 | 0848300060020000049 | 2020-06-15 | 08483000600200000490001 | 9339000 | АО "Мособлгаз" "Восток" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504900333020000062&backUrl=76180298-e6d2-4976-8266-e0d0b9eaaf5a
| г.о. Орехово-Зуево | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт , приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Капитальный ремонт системы водоснабжения г.о. Орехово-Зуево для потребления из источников "Восточной Системы Водоснабжения" филиала ГУП МО "Коммунальные системы Московской области" | Сети | 2020 | СМР |  | ЗАВЕРШЕНО Готовится пакет на оплату 3 этапа в срок до 18.11.2020. | 120000 | 120000 |  | 265835.15 |  | 0 | 265835.15 |  |  |  | 40210.17 | 0 | 0 | 24907.85 | 15302.32 | 0 | 10 3 02 60320 | 521 |  |  |  | 306045.32 | 0 | 0 | 290743 | 15302.32 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 306045.32 | 0 | 0 | 290743 | 15302.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2020-04-06 | 0148200005420000119 | 2020-05-15 | 0148200005420000119 | 275965723.79 | ООО "РБК Стройинвест" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3503408266720000046&backUrl=343a9dd8-e31e-4bdc-a203-e4835032fc06
| МОС АВС | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГАУ СО МО "Ступинский комплексный центр социального обслуживания населения" по адресу: Ступинский муниципальный район, с. Липитино, ул. Клубная (ПИР) | БМК | 2020-2021 | ПИР |  | Отсутствует техническая возможность подключения к сетям газоснабжения. | - | - |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 742.19 | 0 | 742.19 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 40010 | 414 |  |  |  | 2554.5 | 0 | 2554.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 742.19 | 0 | 742.19 | 0 | 0 |  | 1812.31 | 0 | 1812.31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МОС АВС | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГБСУ СО МО "Колычевский психоневрологический интернат" и ГБУ СО МО "Егорьевский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Егорьевский муниципальный район, д. Колычево, ул. З. Самсоновой (городской округ Егорьевск) (в том числе ПИР) | БМК | 2020-2021 | СМР |  | Изменение условий оплаты в связи с вводом в эксплуатацию в 2021. |  |  |  | 36215.89 |  | 36215.89 |  |  |  |  | 20318.7 | 0 | 20318.7 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 40010 | 414 |  |  |  | 57635.01 | 0 | 57635.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 56534.59 | 0 | 56534.59 | 0 | 0 |  | 1100.42 | 0 | 1100.42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2019-09-27 | 0348200020819000055 | 2019-10-28 | 93/55 | 44027280 | ООО "СМУ СПЕЦСТРОЙ" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2503107028619000073&backUrl=b87268c3-b73f-4ac4-ae9f-c7a848f670ff
| МОС АВС | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГБСУ СО МО "Талдомский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов "Березка" по адресу: Талдомский муниципальный район, п. Вербилки, ул. Пушкина, д. 18 (ПИР) | БМК | 2020-2022 | ПИР |  | Изменение условий оплаты в связи с вводом в эксплуатацию в 2021. | - | - |  | 66.23 |  | 66.23 |  |  |  | ПИР до 25.12.2020 | 91.82 | 0 | 91.82 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 40010 | 414 |  |  |  | 2768.04 | 0 | 2768.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 158.05 | 0 | 158.05 | 0 | 0 |  | 2455.89 | 0 | 2455.89 | 0 | 0 |  | 154.1 | 0 | 154.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МОС АВС | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГБСУ СО Московской области "Островский психоневрологический интернат" по адресу: Ленинский муниципальный район, п/о Молоково, с. Остров (ПИР) | БМК | 2020-2021 | ПИР |  | Изменение условий оплаты в связи с вводом в эксплуатацию в 2021. | - | - |  | 99.88 |  | 99.88 |  |  |  |  | 114.77 | 0 | 114.77 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 40010 | 414 |  |  |  | 2719.79 | 0 | 2719.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 214.65 | 0 | 214.65 | 0 | 0 |  | 2505.14 | 0 | 2505.14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МОС АВС | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГБСУ СОН МО "Денежниковский психоневрологический интернат" по адресу: Раменский муниципальный район, п. Денежниково, д. 24 ( ПИР) | БМК | 2020-2021 | ПИР |  | Отсутствует техническая возможность подключения к сетям газоснабжения. | - | - |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50.1 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 40010 | 414 |  |  |  | 2211.1 | 0 | 2211.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 50.1 | 0 | 50.1 | 0 | 0 |  | 2161 | 0 | 2161 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МОС АВС | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГБУЗ МО "Можайская центральная районная больница" филиал "Клементьевская участковая больница" по адресу: Можайский муниципальный район, Клементьевское сельское поселение, д. Клементьево (в том числе ПИР) | БМК | 2020-2022 | ПИР |  | Участок не передан в безвозмездное пользовние . | - | - |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ПИР до 25.12.2020 | 658.32 | 0 | 658.32 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 40010 | 414 |  |  |  | 2372.38 | 0 | 2372.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 658.32 | 0 | 658.32 | 0 | 0 |  | 1486.1 | 0 | 1486.1 | 0 | 0 |  | 227.96 | 0 | 227.96 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Коломенский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт , приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Капитальный ремонт канализационных сетей в посёлке Станция Непецино, Коломенский г.о. (в т.ч. ПИР) | Сети | 2021 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1176.77 | 0 | 1118 | 0 | 58.77 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1176.77 | 0 | 1118 | 0 | 58.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МОС АВС | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГБУЗ МО "Московский областной противотуберкулезный диспансер "Стационар "Алешино", д. Алешино, г. Пушкино, Пушкинский муниципальный район (в том числе ПИР) | БМК | 2020-2021 | СМР |  | Изменение условий оплаты в связи с вводом в эксплуатацию в 2021. |  |  |  | 7861.6 |  | 7861.6 |  |  |  |  | 4366.7 | 0 | 4366.7 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 40010 | 414 |  |  |  | 12747.7 | 0 | 12747.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 12228.3 | 0 | 12228.3 | 0 | 0 |  | 519.4 | 0 | 519.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2019-10-16 | 0348200020819000069 | 2019-11-18 | 104/69 | 12034568.21 | ООО "СМУ СПЕЦСТРОЙ" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2503107028619000081&backUrl=5cad5904-c7d1-445d-8607-3f7135829b07
| МОС АВС | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГБУЗ МО "Психиатрическая больница N 4" по адресу: Рузский муниципальный район, с. Покровское (Рузский городской округ) (ПИР) | БМК | 2020-2022 | ПИР |  | Участок не передан в безвозмездное пользовние . | - | - |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4918.85 | 0 | 4918.85 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 40010 | 414 |  |  |  | 11278.84 | 0 | 11278.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 4918.85 | 0 | 4918.85 | 0 | 0 |  | 4885.89 | 0 | 4885.89 | 0 | 0 |  | 1474.1 | 0 | 1474.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Солнечногорск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт , приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Капитальный ремонт водопроводных сетей, д. Новая, Солнечногорский м.р. | Сети | 2022 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 60320 | 521 |  |  |  | 15000 | 0 | 11175 | 0 | 3825 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 0 | 11175 | 0 | 3825 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МОС АВС | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГБУЗ МО "Пушкинская поликлиника микрорайона Клязьма" по адресу: ул. Лермонтовская, д. 25 (в том числе ПИР) | БМК | 2020-2021 | СМР |  | Изменение размера платы по договору на ТП. |  |  |  | 889.7 |  | 889.7 |  |  |  |  | 1808.08 | 0 | 1808.08 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 40010 | 414 |  |  |  | 3242.74 | 0 | 3242.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2697.78 | 0 | 2697.78 | 0 | 0 |  | 544.96 | 0 | 544.96 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2019-10-16 | 0348200020819000068 | 2019-11-18 | 107/68 | 4504715.79 | ООО "СМУ СПЕЦСТРОЙ" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2503107028619000084&backUrl=188c818a-4f36-4ad7-ad8b-b8c18e927734
| МОС АВС | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГБУЗ МО «Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер», МО, г. Коломна, ул. 2-я Ленинская, д. 11а (ПИР) | БМК | 2020 | ПИР |  | Участок не передан в безвозмездное пользовние . Перенос на 2021 год. | - | - |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5800 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 40010 | 414 |  |  |  | 5800 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 5800 | 0 | 5800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МОС АВС | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГБУЗ МО «Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер», МО, г. Одинцово, ул. Луначарского, д. 16 (ПИР) | БМК | 2020 | ПИР |  | Участок не передан в безвозмездное пользовние . Перенос на 2021 год. | - | - |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7211.71 | 0 | 7211.71 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 40010 | 414 |  |  |  | 7211.71 | 0 | 7211.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 7211.71 | 0 | 7211.71 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МОС АВС | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГКОУ МО "Доверие" по адресу: Московская область, Щелковский район, с/п Медвежье-Озерское, д. Алмазово (в том числе ПИР) | БМК | 2020-2021 | СМР |  | Возврат ЛБО на БМК Денежниково |  |  |  | 15341.62 |  | 15341.62 |  |  |  |  | 7799.66 | 0 | 7799.66 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 40010 | 414 |  |  |  | 23462.12 | 0 | 23462.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 23141.28 | 0 | 23141.28 | 0 | 0 |  | 320.84 | 0 | 320.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2019-09-27 | 0348200020819000054 | 2019-10-28 | 92/54 | 16225264.44 | ООО "СМУ СПЕЦСТРОЙ" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2503107028619000074&backUrl=a007b7ec-8601-42ac-b990-557bf8faafc4
| МОС АВС | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГКУ СО Московской области "Серпуховский (районный) социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" по адресу: Серпуховский муниципальный район, д. Пущино ( ПИР) | БМК | 2020-2021 | ПИР |  | Изменение размера платы по договору на ТП. Перенос на 2021 год. | - | - |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 61.36 | 0 | 61.36 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 40010 | 414 |  |  |  | 3312.72 | 0 | 3312.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 61.36 | 0 | 61.36 | 0 | 0 |  | 3251.36 | 0 | 3251.36 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МОС АВС | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГКУЗ Московской области "Детский бронхолегочный санаторий "Озерский" по адресу: Озерский район, ул. Крюкова, д. 26 (ПИР) | БМК | 2020-2022 | ПИР |  | Отсутствуют сведения об утверждении платы по индивидуальному проекту. Перенос на 2021 год. | - | - |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2269.47 | 0 | 2269.47 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 40010 | 414 |  |  |  | 6466.88 | 0 | 6466.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2269.47 | 0 | 2269.47 | 0 | 0 |  | 3230.82 | 0 | 3230.82 | 0 | 0 |  | 966.59 | 0 | 966.59 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Дмитровский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Приобретение объектов теплоснабжения на территории г.п. Деденево, Дмитровский муниципальный район | Сети | 2021 | СМР | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 80000 | 0 | 66720 | 0 | 13280 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80000 | 0 | 66720 | 0 | 13280 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МОС АВС | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГКУЗ Московской области "Детский бронхолегочный санаторий "Озерский" по адресу: Озерский район, пл. Карла Маркса, д. 11 (ПИР) | БМК | 2020-2022 | ПИР |  | Расторжение контракта на ПИР. | - | - |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 182.5 | 0 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 40010 | 414 |  |  |  | 1124.01 | 0 | 1124.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 182.5 | 0 | 182.5 | 0 | 0 |  | 870.27 | 0 | 870.27 | 0 | 0 |  | 71.24 | 0 | 71.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МОС АВС | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для Клеменовская участковая больница ГБУЗ МО "Егорьевская ЦРБ" по адресу: д. Овчагино (в том числе ПИР) | БМК | 2020-2021 | СМР |  | Расторжение контракта на ПИР. |  |  |  | 1566.29 |  | 1566.29 |  |  |  |  | 1012.39 | 0 | 1012.39 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 40010 | 414 |  |  |  | 38093.37 | 0 | 38093.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2578.68 | 0 | 2578.68 | 0 | 0 |  | 35514.69 | 0 | 35514.69 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МОС АВС | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения и ГВС зданий ГКОУ МО "Чеховская специальная учебно-воспитательная школа для обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением закрытого типа" (ПИР) | БМК | 2020-2022 | СМР |  | Участок не передан в безвозмездное пользовние . |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ПИР до 25.12.2020 | 804.6 | 0 | 804.6 | 0 | 0 | 0 | 10 3 02 40010 | 414 |  |  |  | 5775.6 | 0 | 5775.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 804.6 | 0 | 804.6 | 0 | 0 |  | 4365.06 | 0 | 4365.06 | 0 | 0 |  | 605.94 | 0 | 605.94 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.о. Ступино | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минобр | Капитальный ремонт МБОУ «Мещеринская СОШ № 1», пос. Мещерино-1, г.о. Ступино, военный городок № 1, в/ч 03770 |  | 2020 | Вып |  | открыты |  |  |  | 33193.68 |  | 33193.68 |  |  |  |  | 18077.32 | 0 | 15514.32 | 0 | 2563 | 0 | [5 empty] | 51271 | 0 | 48708 | 0 | 2563 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 51271 |  | 48708 | 0 | 2563 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Балашиха | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | МинЖКХ | Капитальный ремонт тепловых сетей г.о. Балашиха, мкр. Северный, военный городок № 417, в том числе погашение кредиторской задолжености за выполненые работы но не оплаченые в 2019 году в размере 4 067,79 тыс.руб. из них средства бюджета Московской области – 3 662,00 тыс.руб.) | Сети | 2019-2020 | Вып | 100 | Работы завершены. Кредиторская задолженность оплачена полностью. Работы завершены. На данный момент идет итоговая приемка выполненных работ. Тк РС не требуется, акта ввода объекта в эксплуатацию не будет. Только акт приемки. | 2045 | 2045 |  | 82579.25 |  | 82579.25 |  |  |  |  | 9175.56 | 0 | 0.06 | 0 | 9175.5 | 0 | 10 3 03 60300 | 521 | не требуется |  |  | 104172.91 | 0 | 93755.61 | 0 | 10417.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 12418.1 |  | 11176.3 | 0 | 1241.8 |  | 91754.81 |  | 82579.31 | 0 | 9175.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | ООО "ТПС-проект" |  | 2018-03-28 | 2018-06-28 | № 50-1-0699-18 (сметная стоимость) | 2019-06-13 | 0148200005419000267 | 2019-07-30 | 01482000054190002670001 | 56582160.11 | ООО "Балашихинский водоканал" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3500110667219000142
| г.о. Балашиха | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | МинЖКХ | Капитальный ремонт тепловых сетей г.о. Балашиха, мкр. Заря, военный городок № 413, в том числе погашение кредиторской задолжености за выполненые работы но не оплаченые в 2019 году в размере 246,64 тыс.руб. из них средства бюджета Московской области – 222,0 тыс.руб.) | Сети | 2019-2020 | СМР | 88 | Завершение работ 30.12.2020. Неосвоение - 34 005 тыс.руб. Будут не выполнены работы по благоустройству и врезки по теплу по причине зимнего периода. Возможно ли эти перенести на 2021 год по гарантийному письму? ОМСУ отказывается переносить эти работы по гарантийке. От 25.12.2020 заявка на 62 млн руб | 17000 | 17000 |  | 172120.6 |  | 172120.6 |  |  |  |  | 49063.14 | 0 | 25105.09 | 0 | 23958.05 | 0 | 10 3 03 60300 | 521 | не требуется |  |  | 230196.84 | 0 | 205337.49 | 0 | 24859.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9013.1 |  | 8111.8 | 0 | 901.3 |  | 221183.74 |  | 197225.69 | 0 | 23958.05 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | ООО "ТПС-проект" |  | 2018-03-28 | 2018-05-31 | № 50-1-0485-18 (сметная стоимость) | 2019-07-19 | 0148200005419000361 | 2019-08-14 | 01482000054190003610001 | 228370960.54 | ООО "Балашихинский водоканал" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3500110667219000161
| г.о. Балашиха | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минкульт | Капитальный ремонт и техническое переоснащение здания Дома культуры «Северный» МБУК городского округа Балашиха «Культурно-досуговый центр «Заря» г.о. Балашиха, мкр. Северный, д. 9, военный городок № 417 |  | 2018-2020 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 70951.6 | 0 | 67408 | 0 | 3543.6 | 0 | [5 empty] | 103014.92 | 0 | 96796.27 | 0 | 6218.65 | 0 | 1128.3 |  | 0 | 0 | 1128.3 |  | 30935.02 |  | 29388.27 | 0 | 1546.75 |  | 70951.6 |  | 67408 | 0 | 3543.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Балашиха | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Строительство газовой котельной 20МВт по адресу: городской округ Балашиха, мкр. Северный, в том числе:: ПИР | Котельная | 2018, 2021, 2022 | ПИР | 0 | Для проведения закупки на СМР необходимо решить вопрос с выносом сетей находящихся в собственности Мособлгаз. В свою очередь, 04.09.2020 Мособлгаз предоставил технические решения для выноса газопровода. Требуется корректировка проекта (~1,5 месяца) + МОГЭ (~1.5 месяца). Ориентировочный выход из МОГЭ - 25.12.2020. В бюджетной заявке ГРБС предусмотрен перенос средств финансирования (77,77 млн.руб.) на 2022 год. В конце февраля - откорректированный проект. Начало марта - экспертиза. Начало апреля - конкурс на СМР. | 2045 | 2045 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 227468.88 | 0 | 70000 | 127522 | 29946.88 | 0 | 8000 |  | 0 | 0 | 8000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 141691.1 |  | 0 | 127522 | 14169.1 |  | 77777.78 |  | 70000 | 0 | 7777.78 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 2018-04-27 | 0848300064118000195 | 2018-06-07 | 184-ДА | 8 000 000,00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТ СИНТЕЗ" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3500110667218000122
| г.о. Богородский | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Реконструкция котельной № 123 по адресу: Ногинский муниципальный район, с.п. Мамонтовское, военный городок Ногинск-9, в том числе:проектно-изыскательские работы | Котельная | 2018-2020 | Вып | 100 | Тепловые сети: Общий показатель выполненных работ - 100% Котельная: Общий показатель выполненных работ - 100% Завершение работ 23.12.2020 Запросить заключение МОГЭ с учетом увеличения бюджета. | 6500 | 6500 |  | 193864.79 |  | 11702.79 | 182162 |  |  |  | 9178.73 | 0 | 447.86 | 0 | 8730.87 | 0 | 10 3 03 64460 | 522 | не требуется |  |  | 362223.11 | 0 | 162603.95 | 182162 | 17457.16 | 0 | 23793.5 |  | 21631.83 | 0 | 2161.67 |  | 135386.09 |  | 128821.47 | 0 | 6564.62 |  | 203043.52 |  | 12150.65 | 182162 | 8730.87 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 2017-09-04 | 0148200005417000900 | 2017-10-10 | 117 | 23 793 500,00 | ООО "Строй Групп" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3503107821417000066 | 2018-08-09 | 2018-10-12 | № 50-1-1-3-1448-18 | 2019-04-26 | 0148200005419000124 | 2019-06-17 | 49 | 297411181.84 | ООО "Строй Групп" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3503107821419000029
| г.о. Богородский | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | МинЖКХ | Капитальный ремонт наружных тепловых сетей и ГВС в в/г Ногинск-9 Богородского городского округа Московской области | Сети | 2021 |  | 0 | Лимиты заблокированы МЭФ по причине Covid-19. В данный момент Администрация готова размещать закупку на капремонт. Имеются сметы и заключение МОГЭ. МинЖКХ не согласовывает конкурсную документацию по причине блокировки лимитов МЭФ. | 6500 | 6500 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 36390.48 | 0 | 34571 | 0 | 1819.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 36390.48 |  | 34571 | 0 | 1819.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [18 empty] | Отменен
| г.о. Богородский | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | МинЖКХ | Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей в в/г Ногинск-9 Богородского городского округа Московской области | Сети | 2021 |  | 0 | Лимиты заблокированы МЭФ по причине Covid-19. В данный момент Администрация готова размещать закупку на капремонт. Имеются сметы и заключение МОГЭ. МинЖКХ не согласовывает конкурсную документацию по причине блокировки лимитов МЭФ. | 6500 | 6500 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 34408.03 | 0 | 32687.77 | 0 | 1720.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 34408.03 |  | 32687.77 | 0 | 1720.26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Электросталь | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | МинЖКХ | Капитальный ремонт наружных сетей канализации сельское поселение Степановское, село Всеволодово военный городок Ногинск-5 | Сети | 2019 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 89495.06 | 0 | 85020.68 | 0 | 4474.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 89495.06 |  | 85020.68 | 0 | 4474.38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 2019-06-26 | 0148200005419000301 | 2019-08-12 | 044/2019 | 86868367.79 | ООО "СТРОЙ ГРУПП" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3505305293219000018&backUrl=53488c45-ebfd-4524-af8b-a355d378776f
| ЗАТО Власиха | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Реконструкция тепловой сети в подземном исполнении по адресу: Московская область, городской округ Власиха, п. Власиха, ул. Цветной бульвар | Сети | 2021-2022 |  | 0 | До 27.11.2020 направление конкурсной документации на проверку в МинЖКХ. Заключение контракта и корректировка проекта в МОГЭ планируется в 2021 году. Финансирование перенесено на 2022 год | 3130 | 3130 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 105547.08 | 0 | 88817 | 9869 | 6861.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 10555.09 |  | 0 | 9869 | 686.09 |  | 94991.99 |  | 88817 | 0 | 6174.99 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Балашиха | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минкульт | Капитальный ремонт здания МБУК городского округа Балашиха «Культурно-досуговый центр» Дом культуры «Заря» г.о. Балашиха, мкр. Заря, ул. Ленина, д. 6 военный городок № 413 |  | 2019-2020 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1163 | 0 | 0 | 0 | 1163 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1163 |  | 0 | 0 | 1163 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЗАТО Власиха | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Реконструкция котельной № 2 с демонтажем дымовой трубы в п. Власиха (в том числе ПИР) ( в том числе погашение кредиторской задолженности - 14779,28 тыс.руб., из них бюджет Московской области - 14779 тыс.руб.) | Котельная | 2019 |  |  |  | 3130 | 3130 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14779.28 | 0 | 14779 | 0 | 0.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 14779.28 |  | 14779 | 0 | 0.28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЗАТО Власиха | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | МинЖКХ | Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Власиха военный городок № 22/1 (г.Одинцово-10) | Сети | 2019 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 37743.27 | 0 | 35856 | 0 | 1887.27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 37743.27 |  | 35856 | 0 | 1887.27 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЗАТО Власиха | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минкульт | Капитальный ремонт и техническое переоснащение здания МУК «Дворец культуры» городского округа Власиха Московской области п. Власиха, ул. Маршала Жукова, д. 9 военный городок № 22/1 (г.Одинцово-10) |  | 2018-2020 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 62635.59 | 0 | 59503.81 | 0 | 3131.78 | 0 | [5 empty] | 126565.63 | 0 | 119901.15 | 0 | 6664.48 | 0 | 16418.11 |  | 15517.41 | 0 | 900.7 |  | 47511.93 |  | 44879.93 | 0 | 2632 |  | 62635.59 |  | 59503.81 | 0 | 3131.78 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЗАТО Молодежный | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 1500 куб.м/сут. по адресу: п. Молодежный (в том числе ПИР) | ОС | 2016, 2022 |  | 0% | Судебное заседание состоялось 21.07.2020, по итогам, которого подрядчику было отказано в иске. Ожидается ответный иск от Администрации. Был заключен контракт на проведение технического обследования объекта с целью установления объемов, качества и стоимости выполненных работ с последующим предъявлением подрядчику в суде. В результате проведенной экспертизы ГБУ МО "МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ" выявлены нарушения технологических процессов и отступления от проектной документации. Заказчик готовит иск в суд с требованием о расторжении контракта с устранением всех выявленных недостатков. Иск был направлен в суд 24.09.2020 г. 17.11.2020 назначены предварительные слушания Финансирование перенесено на 2022 год | 2849 | 2849 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 111735.62 | 0 | 106148.1 | 0 | 5587.52 | 0 | 50840.57 |  | 48298.54 | 0 | 2542.03 |  | 13879.4 |  | 13184.56 | 0 | 694.84 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 47015.65 |  | 44665 | 0 | 2350.65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЗАТО Молодежный | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | Минстрой | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом (ПИР и строительство) в ЗАТО Молодежный |  | 2018-2020 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15000 | 0 | 14250 | 0 | 750 | 0 | 15000 |  | 14250 | 0 | 750 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Коломенский | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Реконструкция тепловых сетей военный городок Сосновый бор, в/ч 17204 (в том числе ПИР), в том числе погашение кредиторской задолженность - 377,72 т.р., средства бюджета Московской области за счет средств поступивших из города Москвы | Сети | 2019-2020 | Вып | 100 | Объект введен в эксплуатацию 24.08.2020 Кредиторская задолженность за 2019 год оплачена (377,72 тыс. руб. в 2020 году). Работы выполнены в 2020 году. Документы на оплату работ за 2020 год подвешены в ПИК (41 179 274,79 руб.) Письмо разбивкой денежных средств и экономией в ходе СМР от 28.12.2020 115Исх-13979/2020 | 1935 | 1935 |  | 40322.18 |  |  | 40322.18 |  |  |  | 2991.18 | 0 | 0 | 844.54 | 2146.64 | 0 | 10 3 03 64460 | 522 | да |  | №429 от 07.08.2019 | 63910.29 | 0 | 19548.06 | 41166.72 | 3195.51 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 20596.93 |  | 19548.06 | 0 | 1048.87 |  | 43313.36 |  | 0 | 41166.72 | 2146.64 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 2018-08-02 | 0848600002718000552 | 2018-09-04 | 0848600002718000552 | 3 593 000,00 | ОАО "ГРАЖДАНПРОЕКТ" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0848600002718000552&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on | 2018-11-26 | 2018-12-29 | № 50-1-1-3-2028-18 | 2019-06-07 | 0148200005419000257 | 2019-07-24 | 0148200005419000257 | 58235855.59 | МКСМ | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0148200005419000257&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
| г.о. Звездный городок | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Реконструкция инженерных сетей на территории городского округа Звездный городок Московской области | Сети | 2019 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 29892.91 | 0 | 28398.24 | 0 | 1494.67 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 29892.91 |  | 28398.24 | 0 | 1494.67 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 2019-06-24 | 0148300044119000021 | 2019-07-30 | ЭА.2019.021 | 37530840 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЭЛ+" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3505008153319000044&backUrl=d3674d40-120f-4a3f-b5e6-f95240f10534
| г.о. Звездный городок | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | МинЖКХ | Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, поселок Звёздный городок, военный городок № 1, в/ч 26266 | Сети | 2018-2019 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 31009.13 | 0 | 29458.68 | 0 | 1550.45 | 0 | 27125 |  | 25768.76 | 0 | 1356.24 |  | 3884.13 |  | 3689.92 | 0 | 194.21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Клин | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатациюблочно-модульной станции обезжелезивания воды в Клин-9 | ВЗУ | 2019 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9849.47 | 0 | 9310 | 0 | 539.47 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9849.47 |  | 9310 | 0 | 539.47 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Коломенский | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Строительство БМК, г. Коломна-1, военный городок Сосновый бор, в/ч 17204 (в том числе ПИР) | БМК | 2020-2022 | ПИР | 100 | Проект разработан, получено положительное заключение ГАУ МО "Мособлэкспертиза" № 50-1-1-3-0636-20 от 02.04.2020. Муниципальный контракт на ПИР оплачен полностью. Перенос лимитов финансирования СМР на 2022 год 07.10.2020 был направлен запрос на доп.финансирование, письмо №115исх-10414/2020 | 1935 | 1935 |  | 3752.5 |  |  | 3752.5 |  |  |  | 197.5 | 0 | 0 | 0 | 197.5 | 0 | [5 empty] | 77635.68 | 0 | 70001.15 | 3752.5 | 3882.03 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3950 |  | 0 | 3752.5 | 197.5 |  | 33685.53 |  | 32001 | 0 | 1684.53 |  | 40000.15 |  | 38000.15 | 0 | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 2019-02-20 | 0848600002719000018 | 2019-04-10 | Ф.2019.142366 | 3 950 000,00 | ООО "Берег" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3502205470719000037 |  | 2020-04-01 | 50-1-1-3-0636-20
| г.о. Орехово-Зуево | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Строительство скважины в п. Военный городок, Орехово-Зуевский городской округ | ВЗУ | 2023 |  | 0 | Ведутся работы по оформлению земельного участка. В бюджетной заявке ГРБС на 2020 год учтен перенос лимитов финансирования на 2023 год | 75 | 75 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3500 | 0 | 3325 | 0 | 175 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3500 |  | 3325 | 0 | 175 |  | 0
| г.о. Краснознаменск | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минкульт | Капитальный ремонт техническое переоснащение здания МБУК «Дом офицеров» Московская область, г. Краснознаменск, ул. Молодёжная, д. 2 |  | 2017-2020 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 3125.26 | 0 | 1484.5 | 1562.63 | 78.13 | 0 | [5 empty] | 209878.69 | 0 | 197428.76 | 1562.63 | 10887.3 | 0 | 94742.86 |  | 89534.26 | 0 | 5208.6 |  | 112010.57 |  | 106410 | 0 | 5600.57 |  | 3125.26 |  | 1484.5 | 1562.63 | 78.13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Одинцово | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минобр | Капитальный ремонт здания клуба "Искатель" для размещения детского сада Новый городок Кубинка-7 Одинцовский м.р. |  | 2020 | Вып | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 149508 | 0 | 142032 | 0 | 7476 | 0 | [5 empty] | 149508 | 0 | 142032 | 0 | 7476 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 149508 |  | 142032 | 0 | 7476 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Одинцово | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минобр | Капитальный ремонт МБОУ Новогородковская городская средняя образовательная школа с.п. Никольское, пос. Новый Городок военный городок Кубинка-7 |  | 2019-2020 | Вып |  | открыты |  |  |  | 0 | [6 empty] | 227831 | 0 | 205047 | 0 | 22784 | 0 | [5 empty] | 306920.99 | 0 | 276227.99 | 0 | 30693 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 79089.99 |  | 71180.99 | 0 | 7909 |  | 227831 |  | 205047 | 0 | 22784 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Орехово-Зуево | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Строительство локальных очистных сооружений п. Военный городок объемом до 30 куб.м. Орехово-Зуевский городской округ | ОС | 2023 |  | 0 | Выполнение мероприятия переностится с 2021 года на 2023 год в соответствии с выпиской из проекта постановления Правительства МО "О внесении изменений в госудаственную программу Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" на 2018-2024 годы". Объем финансирования в 2023 году составит 4995,24 тыс.руб, в том числе БМО - 4745,00 тыс.руб., бюджет ОМСУ - 250,24 тыс.руб. | 75 | 75 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4995.24 | 0 | 4745 | 0 | 250.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4995.24 |  | 4745 | 0 | 250.24 |  | 0
| г.о. Ступино | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной в военном городке № 112 Михнево-3 Ступинский муниципальный район (в том числе ПИР) | БМК | 2020 | СМР | 10 | ￼Календарным планом выполнения работ предусмотрено изготовление котельной с доставкой в течение 10 дней с момента заключения контракта и 40 дней на строительно-монтажные работы. Данные сроки Подрядной организацией нарушены. 09.10.2020 г. выставлена претензия и штрафные санкции на сумму 361 722,4 руб. Принято решение расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Общий показатель выполненных работ - 10% 29.10.2020 на имя Министра МО Велиховского А.А направлено письмо 14.1-15/1862 с просьбой переноса лимитов 2020 года на 2021 год по причине нарушения сроков подрядной организацией ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МАСТЕР" и расторжения контракта с подрядчиком. Направили подрядчику почтовое письмо с информацией об одностороннем расторжении контракта. Планируется корректировка проекта + экспертиза. Будет направлено письмо с обоснованием увеличения бюджета. | 500 | 500 | https://drive.google.com/drive/folders/17oRbTRK7o2kb9erkQxxvOOq4dqZ-KsxI?usp=sharing | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9327.47 | 0 | 0 | 7163.5 | 2163.97 | 0 | 10 3 03 64460 | 522 |  |  |  | 16105.45 | 0 | 5205.49 | 7163.5 | 3736.46 | 0 | 2617.55 |  | 2010.28 | 0 | 607.27 |  | 4160.43 |  | 3195.21 | 0 | 965.22 |  | 9327.47 |  | 0 | 7163.5 | 2163.97 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 2018-03-23 | 2018-08-05 | № 50-1-1-3-0226-18 | 2020-08-12 | 0848600008920000198 | 2020-09-14 | 126-А | 10112344.32 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"МАСТЕР" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3504506235920000123
| г.о. Серпухов | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минобр | Капитальный ремонт МДОУ детский сад № 39 «Золотой ключик» по адресу: г. Серпухов, Московское шоссе, д. 62 |  | 2019-2020 | Вып | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 7850.83 | 0 | 0 | 0 | 7850.83 | 0 | [5 empty] | 67560.83 | 0 | 56724 | 0 | 10836.83 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 59710 |  | 56724 | 0 | 2986 |  | 7850.83 |  | 0 | 0 | 7850.83 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Солнечногорск | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минкульт | Капитальный ремонт техническое переоснащение здания муниципального учреждения культуры Дом культуры "Выстрел" г.п. Солнечногорск, ул. Д.А. Драгунского, д.1 военный городок Выстрел |  | 2019-2020 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 150468.41 | 0 | 142945 | 0 | 7523.41 | 0 | [5 empty] | 185161.61 | 0 | 175903.54 | 0 | 9258.07 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 34693.2 |  | 32958.54 | 0 | 1734.66 |  | 150468.41 |  | 142945 | 0 | 7523.41 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Черноголовка | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Строительство канализационных очистных сооружений, по адресу: военный городок Ногинск-4, с. Макарово, городской округ Черноголовка (в т.ч. ПИР) | ОС | 2020-2021 | ПИР | 0 | Положительное заключение МОГЭ не получено. Готовится расторжение контракта с подрядной организацией ООО "МЕЩЕРСКАЯ АКВАРЕЛЬ". Новый заход в МОГЭ ориентировочно в конце 2021 года. Проектная организация во время не завершила обязательства по договору, в связи с чем заключить договор на строительство канализационных очистных сооружений в 2020 году не представляется возможным. Заключение договора предполагается в 2021 году. 25.12.2020 направлено письмо ГКУ-04-8295/20 | 0 | 1000 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 22985.29 | 0 | 0 | 20319 | 2666.29 | 0 | 10 3 03 64460 |  |  |  |  | 42985 | 0 | 17681 | 20319 | 4985 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 22985.29 |  | 0 | 20319 | 2666.29 |  | 19999.71 |  | 17681 | 0 | 2318.71 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | заключен | 2019-10-17 | 0148300009119000132 | 2019-11-08 | 0148300009119000132 | 2 984 866,43 | ООО "МЕЩЕРСКАЯ АКВАРЕЛЬ" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3503102976019000101&backUrl=dd9b8ff1-86d9-4be6-8e41-5596f19d8404 | 03.09.2020 (повторный) | 2020-11-16
| г.о. Ступино | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минобр | Капитальный ремонт МАДОУ «Мещеринский детский сад комбинированного вида «Солнышко» г.о. Ступино, в/ч 03770 |  | 2020 | Вып | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 26885 | 0 | 25541 | 0 | 1344 | 0 | [5 empty] | 26885 | 0 | 25541 | 0 | 1344 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 26885 |  | 25541 | 0 | 1344 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Ступино | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минобр | Капитальный ремонт МАДОУ «Мещеринский детский сад общеразвивающего вида «Светлячок» г.о. Ступино, в/ч 92551 |  | 2020 |  |  | не откроется, есть письмо |  |  |  | 0 | [6 empty] | 22732 | 0 | 21595 | 0 | 1137 | 0 | [5 empty] | 22732 | 0 | 21595 | 0 | 1137 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 22732 |  | 21595 | 0 | 1137 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Чехов | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Реконструкция очистных сооружений канализации по адресу: пос.Чернецкое, г. Чехов-7, ул. Победы, военный городок № 18, в том числе: проектно-изыскательские работы | ОС | 2019-2022 | СМР | 5 | В настоящее время ведутся работы по демонтажу здания, устройству ограждения территории. Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. Информационный стенд с паспортом объекта установлен. РС отсутствует. Документация направлена на получение РС в ИСОГД – 09.11.2020 (возможны замечания, потребуется время на их устранение). При предварительной подаче на РС в 2019 году были получены замечания, касающиеся правок в проекте и получения согласований с ГУКН МО и МОКТУ (Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству). 03.12.2020 в ИСОГД будут загружены документы, с учетом устраненных замечаний от 09.11.2020. В ходе выполнения работ по данному контракту заказчиком МУП «Чеховский водоканал» заказчиком принято решение о перепроектировании, в ходе которого будут получены согласования ГУКН МО и МОКТУ. Необходимы подтверждающие документы Ориентировочный заход в МОГЭ – 24.12.2020. Ориентировочный срок выхода из МОГЭ – февраль 2021 г. Завершение работ 23.05.2022 До 11.12.2020 планируется заявка на сумму 31 млн руб | 5000 | 5000 | https://drive.google.com/drive/folders/1c614LYlV-DyKK8fYuzo9TOyjm5_GcfPa?usp=sharing | 29863.29 |  | 0 | 29863.29 |  |  |  | 76942.51 | 0 | 0 | 71602.24 | 5340.27 | 0 | 10 3 03 64460 | 522 | нет |  |  | 295859.38 | 0 | 179600.8 | 101465.53 | 14793.05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3400 |  | 3230 | 0 | 170 |  | 106805.8 |  | 0 | 101465.53 | 5340.27 |  | 10526.22 |  | 10000 | 0 | 526.22 |  | 175127.36 |  | 166370.8 | 0 | 8756.56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 2017-06-29 | 0848300016517000363 | 2017-07-28 | 0848300016517000363 | 3 400 000,00 | ООО «Гепал» | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3504805359217000053 | 2018-12-18 | 2019-02-12 | № 50-1-1-3-0077-19 | 2020-07-30 | 0148200005420000262 | 2020-08-27 | 0148200005420000262 | 256525752.86 | ООО «АСК-38» | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0148200005420000262&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
| г.о. Чехов | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Реконструкция котельной № 6 по адресу: пос.Чернецкое, г. Чехов-7, ул. Победы, военный городок № 18 (в том числе ПИР) | Котельная | 2019-2022 | СМР | 15 | В настоящее время ведутся работы по демонтажу котла, утеплению фасада здания, ремонту кровли, замена окон и витражей. Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. РС отсутствует. ТУ согласованы. Получены замечания от ИСОГД. В настоящий момент замечания устраняются. Ориентировочный срок внесения исправлений и новой подачи документов составляет 15-25 дней. Котел заказан 15.09.2020. (запросить договор организацией, кот. должна предоставить оборудование, + счет на оплату котла). Поставка котла должна произойти до 10.11.2020. Монтаж котла планируется в период с 20.11.2020 по 30.11.2020. В декабре планируется "косметика" до 15.12.2020. Завершение работ по замене котла 20.12.2020 Авансирование не предусмотерно контрактом. Завершение работ 10.09.2022 03.12.2020 получено письмо из Минжилполитики, что РС не требуется, планируется оплата для закупки оборудования. 08.12.2020 завка на 7 млн руб. До 11.12.2020 планируется заявка на сумму 6 млн руб, остаток - оплата оборудования | 5000 | 5000 | https://drive.google.com/drive/folders/1CD6P0gNQl0u0Fvx95N33zFIHzjAiGPSp?usp=sharing | 6978.66 |  | 0 | 6978.66 |  |  | Документация направлена на получение РС в ИСОГД – 09.11.2020 (возможны замечания, потребуется время на их устранение). Запланировано перепроектирование. Ориентировочный заход в МОГЭ – 24.11.2020. Ориентировочный срок выхода из МОГЭ – февраль 2021 г. Ждут письмо от Минжилполитики, что РС не требуется, далее планируется оплата для закупки оборудования. | 30608.34 | 0 | 0 | 28728.99 | 1879.35 | 0 | 10 3 03 64460 | 522 | нет | ноябрь |  | 134782.56 | 0 | 31549.85 | 96492.65 | 6740.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9492.55 |  | 9017.85 | 0 | 474.7 |  | 37587 |  | 0 | 35707.65 | 1879.35 |  | 63985.12 |  | 0 | 60785 | 3200.12 |  | 23717.89 |  | 22532 | 0 | 1185.89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 2017-07-18 | 0148200005417000710 | 2017-09-05 | 0148200005417000710 | 9 492 472,93 | ГУП МО УЕЗ «Мособлкоммуналстрой» | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3504805359217000067 | 2019-01-21 | 2019-03-13 | № 50-1-1-3-0170-19 | 2020-05-08 | 0148200005420000149 | 2020-07-10 | 0148200005420000149 | 96443496.05 | ООО "РИЦ" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0148200005420000149&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
| г.о. Чехов | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ с установкой станций обезжелезивания и УФ-обеззараживание по адресу: пос. Чернецкое, г. Чехов-7, ул. Победы, военный городок № 18, (в том числе кредиторская задолженность - 17 992,28 т.р., из них их бюджета Московской области - 17 992,0 т.р. за счет средств поступивших из города Москвы) в том числе: | ВЗУ | 2018-2020 | Вып | 100 | Кредиторская задолженность оплачена. Работы выполнены в 2019 году. | 5000 | 5000 |  | 17992.28 |  |  | 17992 | 0.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | не требуется |  |  | 22235.49 | 0 | 3131.25 | 17992 | 1112.24 | 0 | 165 |  | 0 | 0 | 165 |  | 4078.21 |  | 3131.25 | 0 | 946.96 |  | 17992.28 |  | 0 | 17992 | 0.28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Чехов | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Реконструкция тепловых сетей по адресу: пос.Чернецкое, г. Чехов-7, ул. Победы, военный городок № 18 (в том числе ПИР), в том числе погашение кредиторской задолженность - 26 366,86 т.р., средства бюджета Московской области за счет средств поступивших из города Москвы | Сети | 2019-2020 | Вып | 100 | Работы завершены. Кредиторская задолженность (26 366,86 тыс.руб.) оплачена. Поэтапная оплата работ согласно муниципальному контракту Завершение работ 30.11.2020 (есть доп.соглашение, продлевающее срок действия контракта до 30.12.2020 в связи с Kovid-19) В настоящий момент ведутся работы по монтажу ж/б лотков теплосети и работы по бетонированию теплосети. Общий километраж сетей - 2,968 метров, из них 1500 метров проложено. 07.12.2020 принесли КС на проверку, заявка ожидается до 10.12.2020 на сумму 31 млн. руб. | 5000 | 5000 | https://drive.google.com/drive/folders/1BKhtX24QMmvAokCE7UM1jBbROzdlDhk-?usp=sharing | 65700.56 |  |  | 65700.56 |  |  |  | 33277.67 | 0 | 0 | 29647.1 | 3630.57 | 0 | 10 3 03 64460 | 522 | не требуется |  |  | 105223.32 | 0 | 4631.59 | 95347.66 | 5244.07 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6245.09 |  | 4631.59 | 0 | 1613.5 |  | 98978.23 |  | 0 | 95347.66 | 3630.57 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 2017-06-09 | 0848300016517000360 | 2017-07-21 | 0848300016517000360 | 4 875 359,55 | ГУП МО УЕЗ «Мособлкоммуналстрой» | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0848300016517000360&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on | 2018-10-02 | 2018-12-29 | № 50-1-1-3-2031-18 | 2019-11-12 | 0148200005419000619 | 2019-12-09 | 0148200005419000619 | 92515309.43 | АО "Ремонт тоннелей и мостов" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0148200005419000619&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
| г.о. Щелково | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Строительство котельной по адресу: г.п. Щелково, Щелково-4, ул. Беляева, мощность – 25,4 МВт, в том числе: технологическое присоединение к инженерным сетям и, в том числе проектно-изыскательские работы | Котельная | 2021-2022 |  | 0 | Земельный участок попадает в зону владения Министерства обороны. Судебное заседание состоялось 22.09.2020. По итогам заседания истцу (Минобороны) полностью отказано. В настоящее время ожидается публикация решения судьи. По итогам публикации, ОМСУ будут обращаться для регистрации в ИСОГД. Назначено совещание на 28.08.2020 совместно с Минобороны и МинЖКХ, на котором будут приняты решения. 26.10. Минобороны подали апелляцию в 10-ый Арбитражный Апелляционный суд. Заседание назначено на 03.12.2020 в 15:20. Аппеляция отклонена, участок будет присвоен г.о. Щелково. До 31.01.2021 будут загружены документы в ИСОГД, после чего будут подаваться на РС. | 3161 | 3161 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 169828.93 | 0 | 72053.27 | 80792 | 16983.66 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 89768.92 |  | 0 | 80792 | 8976.92 |  | 80060.01 |  | 72053.27 | 0 | 8006.74 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Щелково | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минкульт | Капитальный ремонт техническое переоснащение здания МБУ городского поселения Монино «Культурно-досуговый центр «Дом офицеров» Городское поселение Монино Щёлковского муниципального района г.п. Монино, ул. Авиационная, д. 2а военный городок № 21/1 |  | 2016-2022 |  |  |  | 22512 |  |  | 0 | [6 empty] | 14150.9 | 0 | 13535.6 | 0 | 615.3 | 0 | [5 empty] | 261696.28 | 0 | 248357.08 | 0 | 13339.2 | 0 | 93638.19 |  | 88609.69 | 0 | 5028.5 |  | 25789.88 |  | 24500.39 | 0 | 1289.49 |  | 14150.9 |  | 13535.6 | 0 | 615.3 |  | 74110.99 |  | 70405.4 | 0 | 3705.59 |  | 54006.32 |  | 51306 | 0 | 2700.32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [18 empty] | (контракт заключен)
| г.о. Щелково | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минкульт | Капитальный ремонт и техническое переоснащение здания муниципального автономного учреждения культуры городского поселения Щелково «Дворец культуры им. В.П. Чкалова» г. Щелково, ул. Супруна, д. 3 военный городок Щелково 3-4 |  | 2019-2021 |  |  |  | 30000 |  |  | 0 | [6 empty] | 80826.67 | 0 | 76785.3 | 0 | 4041.37 | 0 | [5 empty] | 194168.82 | 0 | 184460.34 | 0 | 9708.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 20872.63 |  | 19829 | 0 | 1043.63 |  | 80826.67 |  | 76785.3 | 0 | 4041.37 |  | 92469.52 |  | 87846.04 | 0 | 4623.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Щелково | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | МинЖКХ | Проведение аварийно-восстановительных работ на коллекторе диаметром 400, 600 мм, поврежденного (разрушенного) в результате обрушения сводов трубопровода, полного износа конструктивных элементов трубопровода, расположенного по адресу: Московская область, Щелковский район, г. Щелково (Щелково-4, ул. Беляева) - с.п. Анискинское (д. Леониха) - г. Щелково (Щелково-3),военный городок Щелково 3-4 | КНК | 2019-2020 | Вып | 100 | Работы завершены. 22.12.2020 будет повторно направлена заявка на сумму 300.000 руб за СК. Остаток 3,5 мнл.руб, экономия, планируется расторжение контракта. 25.12.2020 направят письмо о расторжении контракта по соглашению сторон. | 13000 | 13000 |  | 78165.32 |  | 78165.32 |  |  |  |  | 12574.87 | 0 | 3501.68 | 0 | 9073.19 | 0 | 10 3 03 60300 | 521 | не требуется |  |  | 126893.53 | 0 | 114205.04 | 0 | 12688.49 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 36153.34 |  | 32538.04 | 0 | 3615.3 |  | 90740.19 |  | 81667 | 0 | 9073.19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [14 empty] | 2018-05-10 | № Ц-6-0263-18 | 2019-10-14 | 0148200005419000536 | 2019-11-12 | 0148200005419000536 | 125693037.23 | ООО "СРС" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3505000215419000329&backUrl=c4527f9e-a71a-4214-9d5f-fc549ec5dcaf
| г.о. Электросталь | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | МинЖКХ | Капитальный ремонт теплообменников и насосного оборудования на ЦТП сельское поселение Степановское, село Всеволодово, военный городок Ногинск-5 | Сети | 2022 |  | 0 | Лимиты заблокированы МЭФ по причине Covid-19. Финансирование перенесено на 2022 год До 25.11.2020 направят письмо на увеличние бюджета лимитов на реализацию мероприятия. | 3133 | 3133 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10898.03 | 0 | 10353 | 0 | 545.03 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 10898.03 |  | 10353 | 0 | 545.03 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Электросталь | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минкульт | Капитальный ремонт и техническое переоснащение здания Дома культуры «Всеволодово» ф-л МБУК «СДК «Елизаветино» д. Всеволодово, д. 90, военный городок Ногинск-5 |  | 2018-2020 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 45452.93 | 0 | 43181 | 0 | 2271.93 | 0 | [5 empty] | 105610.32 | 0 | 99864.93 | 0 | 5745.39 | 0 | 490.1 |  | 0 | 0 | 490.1 |  | 59667.29 |  | 56683.93 | 0 | 2983.36 |  | 45452.93 |  | 43181 | 0 | 2271.93 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Электросталь | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Реконструкция очистных сооружений, в/г Ногинск-5, д. Всеволодово, Электросталь г.о. | ОС | 2019-2022 | ПИР | 100 | Положительное заключение МОГЭ от 23.12.2020 Дата ввода объекта 2022 год 24.12.2020 направлена заявка на сумму 17 584 тыс руб (Ожидается выход из МОГЭ с потенциальным увеличением бюджета на реализацию мероприятия) | 3133 | 3133 |  | 17584 |  | 0 | 17584 |  |  |  | 925.47 | 0 | 0 | 0 | 925.47 | 0 | [5 empty] | 220974.18 | 0 | 191416 | 17584 | 11974.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 974.18 |  | 0 | 0 | 974.18 |  | 18509.47 |  | 0 | 17584 | 925.47 |  | 51490.53 |  | 48916 | 0 | 2574.53 |  | 150000 |  | 142500 | 0 | 7500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | заключен | 2019-08-30 | 0848600005319000258 | 2019-11-25 | 071/2019 | 19 483 662,00 | ООО "Регион-Инвест" | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3505305293219000029&backUrl=279a23a4-2028-4d95-a9dd-93636aa98a0f |  | 2020-11-15 | —
| г.о. Электросталь | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | МинЖКХ | Капитальный ремонт напорного коллектора сельское поселение Степановское, село Всеволодово военный городок Ногинск-5 | КНК | 2019 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 89394.9 | 0 | 84925.15 | 0 | 4469.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 89394.9 |  | 84925.15 | 0 | 4469.75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| г.о. Электросталь | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | МинЖКХ | Капитальный ремонт котельной (2-й этап) по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, военный городок Ногинск-5 | Котельная | 2022 |  | 0 | Лимиты заблокированы МЭФ по причине Covid-19. Финансирование перенесено на 2022 год До 25.11.2020 направят письмо на увеличние бюджета лимитов на реализацию мероприятия. | 3133 | 3133 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17377.74 | 0 | 16509 | 0 | 868.74 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 17377.74 |  | 16509 | 0 | 868.74 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| (ЗТО) г.о. Воскресенск | Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных образований Московской области (в части МЖКХ) |  | Строительство ВЗУ с сетями водоснабжения Ду 80 для хозяйственно-бытовых нужд ЗТО, д. Свистягино, с.п. Фединское, Воскресенский м. р.** (в том числе ПИР и технологическое присоединения к сетям электроснабжения) * | ВЗУ | 2020-2021 | СМР | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 36696.19 | 0 | 0 | 34861.85 | 1834.34 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 11813.79 | 0 | 0 | 11223.35 | 590.44 | 0 | 24882.4 | 0 | 0 | 23638.5 | 1243.9 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| (ЗТО) г.о. Воскресенск | Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных образований Московской области (в части МЖКХ) |  | Строительство ВЗУ с сетями водоснабжения Ду 160 для технических нужд ЗТО, д. Свистягино, с.п. Фединское, Воскресенский м. р.** (в том числе ПИР и технологическое присоединения к сетям электроснабжения) * | ВЗУ | 2020-2021 | СМР | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 19145.9 | 0 | 0 | 18188.35 | 957.55 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 13588.37 | 0 | 0 | 12908.95 | 679.42 | 0 | 5557.53 | 0 | 0 | 5279.4 | 278.13 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| (ЗТО) г.о. Воскресенск | Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных образований Московской области (в части МЖКХ) |  | Строительство КНС и напорного коллектора от ЗТО до точки сброса в водный объект, д. Свистягино, с.п. Фединское, Воскресенский м. р.** (в том числе ПИР и технологическое присоединения к сетям электроснабжения) * | КНС | 2020-2021 | СМР | [6 empty] | 0 | 0 | 2374.78 | [14 empty] | 5265 | 0 | 0 | 5001 | 264 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 4053 | 0 | 0 | 3850 | 203 | 0 | 1212 | 0 | 0 | 1151 | 61 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| (ЗТО) г.о. Наро-Фоминск | Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных образований Московской области (в части МЖКХ) |  | Строительство ВЗУ с сетями водоснабжения Ду 80 и Ду 160 для хозяйственно-бытовых и технических нужд ЗТО (с учетом потребности д. Савеловка, СНТ(Савеловка, Ильма) к/п Лесные поляны), д. Могутово, Наро-Фоминский г.о. (в том числе ПИР и технологическое присоединение к сетям электроснабжения) | ВЗУ | 2020-2021 | СМР | [6 empty] | 0 | 0 | 2931.75 | [14 empty] | 115568.21 | 0 | 0 | 88093.5 | 27474.71 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 56184.21 | 0 | 0 | 42784 | 13400.21 | 0 | 59384 | 0 | 0 | 45309.5 | 14074.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| (ЗТО) г.о. Наро-Фоминск | Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных образований Московской области (в части МЖКХ) |  | Строительство напорного коллектора Ду 200 от ЗТО до точки сброса в водный объект, д. Могутово, Наро-Фоминский г.о. (в том числе ПИР) * (в том числе погашение кредиторской задолженности за выполненные работы, но не оплаченные в 2019 году в размере 3800000,00 руб., из них средства бюджета города Москвы – 2899370,00 руб. средства бюджета Московской области, средства бюджета муниципального образования - 900630,00 руб.) | КНК | 2020-2021 | СМР | [6 empty] | 0 | 0 | 2899.37 | [14 empty] | 14904.51 | 0 | 0 | 11371.9 | 3532.61 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 11034.51 | 0 | 0 | 8419.3 | 2615.21 | 0 | 3870 | 0 | 0 | 2952.6 | 917.4 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| (ЗТО) г.о. Наро-Фоминск | Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных образований Московской области (в части МЖКХ) |  | Строительство канализационной насосной станции для подачи очищенных сточных вод от ЗТО в напорный коллектор, д. Могутово, Наро-Фоминского г.о. | КНС | 2020 | СМР | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 10670.25 | 0 | 0 | 8141.4 | 2528.85 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 10670.25 | 0 | 0 | 8141.4 | 2528.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| (ЗТО) г.о. Богородский | Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных образований Московской области (в части МЖКХ) |  | Строительство ВЗУ с сетями водоснабжения Ду 160 для технических нужд ЗТО, д. Тимохово, Богородский г.о. (в том числе ПИР) * | ВЗУ | 2020-2021 | СМР | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 19704.67 | 0 | 0 | 14803 | 4901.67 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 7286.67 | 0 | 0 | 5465 | 1821.67 | 0 | 12418 | 0 | 0 | 9338 | 3080 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| (ЗТО) г.о. Богородский | Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных образований Московской области (в части МЖКХ) |  | Строительство сетей водоснабжения Ду 80 для хозяйственно-бытовых нужд ЗТО,д.Тимохово, Богородский г.о. (в том числе ПИР)* | Сети | 2020-2021 | СМР | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 18610.33 | 0 | 0 | 13984 | 4626.33 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 4801.33 | 0 | 0 | 3601 | 1200.33 | 0 | 13809 | 0 | 0 | 10383 | 3426 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| (ЗТО) г.о. Богородский | Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных образований Московской области (в части МЖКХ) |  | Строительство напорного коллектора Ду200 от ЗТО до точки сброса в водный объект, д. Тимохово, Богородский г.о. (в том числе ПИР)* | КНК | 2020-2021 | СМР | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1793.33 | 0 | 0 | 1349 | 444.33 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 461.33 | 0 | 0 | 346 | 115.33 | 0 | 1332 | 0 | 0 | 1003 | 329 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| (ЗТО) г.о. Солнечногорск | Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных образований Московской области (в части МЖКХ) |  | Строительство ВЗУ с сетями водоснабжения Ду 100 для хозяйственно-бытовых нужд ЗТО (с учетом потребностей д. Хметьево), д. Хметьево, г.п. Солнечногорск (в том числе ПИР и технологическое присоединение к сетям электроснабжения) | ВЗУ | 2020-2021 | СМР | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 39201.36 | 0 | 0 | 24470.5 | 14730.86 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 22300.36 | 0 | 0 | 12082.5 | 10217.86 | 0 | 16901 | 0 | 0 | 12388 | 4513 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| (ЗТО) г.о. Солнечногорск | Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных образований Московской области (в части МЖКХ) |  | Строительство КНС и напорного коллектора Ду 2х 110 до точки подключения в районе п. Санаторий МО, г.о. Солнечногорск (в том числе ПИР) | КНК | 2020-2021 | СМР | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 7236.27 | 0 | 0 | 4096 | 3140.27 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 4042.27 | 0 | 0 | 1755 | 2287.27 | 0 | 3194 | 0 | 0 | 2341 | 853 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| (ЗТО) г.о. Солнечногорск | Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных образований Московской области (в части МЖКХ) |  | Строительство ВЗУ с сетями водоснабжения Ду 160 для технических нужд ЗТО, д. Хметьево, г.п. Солнечногорск (в том числе ПИР) | ВЗУ | 2020-2021 | СМР | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 19022.08 | 0 | 0 | 11542.5 | 7479.58 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 10950.08 | 0 | 0 | 5625.5 | 5324.58 | 0 | 8072 | 0 | 0 | 5917 | 2155 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| г.о. Дубна | Капитальные вложения в объекты инфраструктуры особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории городского округа Дубна |  | Реконструкция городских очистных сооружений канализации с увеличением их производительности до 50000 куб. м в сутки и выделением этапов реконструкции по адресу: Московская область, г.о. Дубна, Коммунальный проезд, д. 23 (ПИР) | ОС | 2020 | ПИР | [23 empty] | 28538.7 | 0 | 28253.31 | 0 | 285.39 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28538.7 | 0 | 28253.31 | 0 | 285.39 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| г.о. Дубна | Капитальные вложения в объекты инфраструктуры особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории городского округа Дубна |  | Проектирование и строительство участков водопроводной сети, канализационных коллекторов района Российского центра программирования по адресу: Московская область, г. Дубна, в районе 3-й очереди участка N 1 ОЭЗ ""Дубна"" | Сети | 2019-2020 | СМР | [23 empty] | 30573.21 | 0 | 30267.48 | 0 | 305.73 | 0 | 0 | [5 empty] | 27496.3 | 0 | 27221.34 | 0 | 274.96 | 0 | 3076.91 | 0 | 3046.14 | 0 | 30.77 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| г.о. Дубна | Капитальные вложения в объекты инфраструктуры особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории городского округа Дубна |  | "Проектирование и строительство водопроводных сетей, сетей теплоснабжения, канализационных сетей Новой промышленной зоны по адресу: Московская область, г. Дубна, в районе 2-й очереди участка N 2 ОЭЗ ""Дубна"" | Сети | 2019-2020 | СМР | [23 empty] | 86274.57 | 0 | 85411.83 | 0 | 862.74 | 0 | 0 | [5 empty] | 60635.11 | 0 | 60028.76 | 0 | 606.35 | 0 | 25639.46 | 0 | 25383.07 | 0 | 256.39 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0

## Касса (hidden)
Информация о выполнении программ на 01.09.2020 и прогноз кассовых выплат из бюджета Московской области до конца 2020 года
Временный Рабочий комментарий | № | субсидия | ГРБС | Наименование межбюджетного трансферта/наименование мероприятия | Вид работ | Наименование муниципального образования | Срок реализайии | ЦСР | КВР | План на 2020 год всего: | В т.ч. Средства бюджета Московской обл. | Средства федерального бюджета | Средства бюджета г. Москвы | Средства ОМСУ | Лимит финсирования 2020 без учета ОМСУ | Фактический % выполнения работ | Фактический % освоения (ст. 12/5) | Выплачено средств всего на текущий момент | Остаток подлежащий к оплате (тыс. руб.) | В т.ч. средства бюджета Московской обл. | Средства федерального бюджета | Средства бюджета г. Москвы | Средства ОМСУ | Остаток подлежащий к оплате (тыс. руб.) Без ОМСУ | Кассовое исполнение (тыс. руб.) Без ОМСУ | Федеральный бюджет | Бюджет Московской области | Средства города Москвы | %-освоения денежных средств государственной программы (без ОМСУ) | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь
[30 empty] | Средства бюджета Московской области | Средства федераль-ного бюджета | Средства бюджета г. Москвы | Средства ОМСУ | Средства бюджета Московской области | Средства федераль-ного бюджета | Средства бюджета г. Москвы | Средства ОМСУ | Средства бюджета Московской области | Средства федераль-ного бюджета | Средства бюджета г. Москвы | Средства ОМСУ | Средства бюджета Московской области | Средства федераль-ного бюджета | Средства бюджета г. Москвы | Средства ОМСУ
[15 empty] | 12021139.16 |  |  |  |  | 1135202.47 | 90173.4 | 531785.37 | 884278.3299 | 1757161.24 | 10119346.71 | 4287987.09 | 2981539.85 | 2858025.67
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | [6 empty] | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40
Требуется корректировка проекта в части замены технологического оборудования. Протокол ислледования качетсва воды для согласования ТТХ аналогичного оборудования отсутствует. Получение РС до 10.12.2020 |  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №4 с установкой станции водоподготовки , г. Фрязино, Окружной проезд, дом 2, стр. 1 | СМР | г.о. Фрязино | 2020-2021 | 10 1 G552430 | 522 | 149293.74 | 36950.2 | 110850.6 |  | 1492.94 | 147800.8 | 11% |  | 114329.62 | 34964.12 | 8367.79 | 25103.39 | 0 | 1492.94 | 33471.18 | 114329.62 | 85747.21 | 28582.41 |  | 77.35%
Прорабатывается вопрос увеличения авансирования под лимиты 2020 года после перераспределения части финансирования с ВЗУ-4. Получение РС до 10.12.2020 |  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №5 с установкой станции водоподготовки по адресу: Московская область, г. Фрязино, площадь Введенского, д. 1, стр. 1 | СМР | г.о. Фрязино | 2020-2021 | 10 1 G552430 | 522 | 53260.92 | 13182.08 | 39546.2 |  | 532.64 | 52728.28 | 16% |  | 40614.78 | 12646.14 | 3028.38 | 9085.12 | 0 | 532.64 | 12113.5 | 40614.78 | 30461.08 | 10153.7 |  | 77.03%
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Степанщино Воскресенский м.р., с устройством РЧВ 500 м. куб. и установкой станции обезжелезования; бурение доп. артскважин | СМР | г.о. Воскресенск | 2022-2023 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ в пгт.Новый, г.о. Егорьевск | СМР | г.о. Егорьевск | 2023 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Звездочка скважина №2 д Мотяково, д. б/н г.о. Люберцы | СМР | г.о. Люберцы | 2021 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №21 д.п. Красково г.о. Люберцы | СМР | г.о. Люберцы | 2021-2023 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №11 г.п.Малаховка г.о. Люберцы |  | г.о. Люберцы | Н/Л | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №5 г.о. Люберцы |  | г.о. Люберцы | Н/Л | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ№20-Томилино г.о. Люберцы | СМР | г.о. Люберцы | 2022 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ-Птицефабрика г.о. Люберцы | СМР | г.о. Люберцы | 2022 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
Отсутсвует ГПР. Прорабатывается вопрос увеличения аванса до 50% после предоставления увеличенной БГ подрядчиком Получение РС до 30.11.2020 |  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Строительство ПВНС г. Люберцы по адресу: г. Люберцы, ул. Московская у дома № 1 (в том числе техническое присоединение) | СМР | г.о. Люберцы | 2020-2021 | 10 1 G552430 | 522 | 48795.91 | 8527.07 | 25581.2 |  | 14687.64 | 34108.27 | 1% |  | 19570.48 | 29225.43 | 3634.45 | 10903.34 | 0 | 14687.64 | 14537.79 | 19570.48 | 14677.86 | 4892.62 |  | 57.38%
Получение РС до 10.12.2020 |  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ-1 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | СМР | г.о. Одинцово | 2020-2021 | 10 1 G552430 | 522 | 232000 | 36250 | 108750 |  | 87000 | 145000 | 15% |  | 135035.08 | 96964.92 | 2491.23 | 7473.69 | 0 | 87000 | 9964.92 | 135035.08 | 101276.31 | 33758.77 |  | 93.13%
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ-8 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | СМР | г.о. Одинцово | 2024 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ-7 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | СМР | г.о. Одинцово | 2024 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ-6 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | СМР | г.о. Одинцово | 2024 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ-10 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | СМР | г.о. Одинцово | 2024 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ ВНИИССОК г.п. Лесной городок Одинцовский г.о. | СМР | г.о. Одинцово | 2024 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ 1 г.п. Большие Вяземы Одинцовский г.о. | СМР | г.о. Одинцово | 2024 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ 2 г.п. Большие Вяземы Одинцовский г.о. | СМР | г.о. Одинцово | 2024 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ 9 Одинцовский г.о. | СМР | г.о. Одинцово | 2024 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ В.Ромашково Одинцовский г.о. | СМР | г.о. Одинцово | 2024 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Н. Ромашково Одинцовский г.о. | СМР | г.о. Одинцово | 2024 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Ликино п. Жаворонковские Одинцовский г.о. | СМР | г.о. Одинцово | 2024 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ ПМС-4 п. Часцовское Одинцовский г.о. | СМР | г.о. Одинцово | 2024 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Аниково г.Кубинка Одинцовский г.о. | СМР | г.о. Одинцово | 2024 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
В связи с тем, что проектные решения не позволяют обеспечить должное функционирование объекта требуется корректировка проекта. Получение РС до 10.12.2020 |  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Строительство станции второго подъема и станции обезжелезивания по адресу: Московская область, Чеховский район, п. Мещерское | СМР | г.о. Чехов | 2020-2021 | 10 1 G552430 | 522 | 51685.04 | 8806.57 | 26419.7 |  | 16458.77 | 35226.27 | 6% |  | 26206.39 | 25478.65 | 2254.97 | 6764.91 | 0 | 16458.77 | 9019.88 | 26206.39 | 19654.79 | 6551.6 |  | 74.39%
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Строительство водозаборного узла со станцией второго подъема, станцией обезжелезивания в п. Крюково, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, с/п Баранцевское, д. Крюково | СМР | г.о. Чехов | 2021-2022 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Строительство ВЗУ Есино г.о. Электросталь | СМР | г.о. Электросталь | 2022 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Строительство ВЗУ "Верея Ск №1" п. Верея (Верейское с/п), ул. Почтовая, д. 7 Орехово-Зуевский г.о. | СМР | г.о. Орехово-Зуево | 2022 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ "Кировский" г. Орехово-Зуево, ул. Кирова, Орехово-Зуевский г.о. | СМР | г.о. Орехово-Зуево | 2022 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ "Стрелки" г. Орехово-Зуево, проезд. Сосновый, Орехово-Зуевский г.о. | СМР | г.о. Орехово-Зуево | 2022 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция водопровода от ВЗУ "Новая стройка" до городского парка с переходом по железной дорогой, L=750 м Орехово-Зуевский г.о. | СМР | г.о. Орехово-Зуево | 2023 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция водопровода от Водозаборного узла "Стрелки" до ДСК, далее до перекрестка Малодубенское шоссе-ул. Северная, L= 2950 м Орехово-Зуевский г.о. | СМР | г.о. Орехово-Зуево | 2023 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №4 г.о. Жуковский |  | г.о. Жуковский | Н/Л | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №1 г.о. Жуковский | СМР | г.о. Жуковский | 2022 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №2 г.о. Жуковский |  | г.о. Жуковский | Н/Л | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ № 1 г. Пушкино Пушкинский г.о. | СМР | г.о. Пушкинский | 2023 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ № 3 г. Пушкино г.о. Пушкино |  | г.о. Пушкинский | Н/Л | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ № 12 г. Пушкино Пушкинский г.о. | СМР | г.о. Пушкинский | 2024 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ № 14 пос. Правдинский Пушкинский г.о. | СМР | г.о. Пушкинский | 2024 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ № 18 пос. Правдинский г.о. Пушкино |  | г.о. Пушкинский | Н/Л | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ № 42 пос. Царевское Пушкинский г.о. | СМР | г.о. Пушкинский | 2024 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ № 8 пос. Царевское г.о. Пушкино | СМР | г.о. Пушкинский | 2024 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Большие Парфенки Московская область, Можайский городской округ, с.п. Борисовское, д. Большие Парфенки |  | г.о. Можайск | 2022 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ № 5 ЦМИС г.о. Солнечногорск | СМР | г.о. Солнечногорск | 2022 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ д.Брехово г.о. Солнечногорск | СМР | г.о. Солнечногорск | 2022 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №4 д. Кресты г.о. Солнечногорск | СМР | г.о. Солнечногорск | 2022 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №8 д. Тимоново г.о. Солнечногорск |  | г.о. Солнечногорск | Н/Л | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №6 СЭМЗ г.о. Солнечногорск |  | г.о. Солнечногорск | Н/Л | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №2 ул. Рабочая г.о. Солнечногорск | СМР | г.о. Солнечногорск | 2023 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №1Ул. Крупской г.о. Солнечногорск |  | г.о. Солнечногорск | Н/Л | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №3 пос. Матросова г.о. Солнечногорск |  | г.о. Солнечногорск | Н/Л | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №9 пос. Сан.МО г.о. Солнечногорск | СМР | г.о. Солнечногорск | 2022 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №14 д. Новая городского округа Солнечногорск (доукомплектация станцией очистки воды) (в т.ч. Тех.присоединение) | СМР | г.о. Солнечногорск | 2021 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №19 д. Толстяково г.о. Солнечногорск | СМР | г.о. Солнечногорск | 2022 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №1 д.п. Поварово мкрн. Поваровка городского округа Солнечногорск (доукомплектация станцией очистки воды) | СМР | г.о. Солнечногорск | 2021-2022 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №3 п. Деденево, ул. Набережная, г.о. Дмтровский |  | г.о. Дмитровский | Н/Л | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ№1 г. Яхрома, ул. Рабочая; Дмитровский г.о | СМР | г.о. Дмитровский | 2023 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ п. Орево г.о. | СМР | г.о. Дмитровский | 2023 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУп. Насадкино г.о. Дмтровский |  | г.о. Дмитровский | Н/Л | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ д. Бунятино г.о. Дмтровский |  | г.о. Дмитровский | Н/Л | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ д. Юркино Талдомский г.о. | СМР | г.о. Талдомский | 2023 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Павловичи г.о. Талдомский | СМР | г.о. Талдомский | 2022 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Строительство ВЗУ №8 г. Волоколамск, ул. Мелиораторов, Волоколамский г.о. | СМР | г.о. Волоколамский | 2022 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №14 г. Волоколамск, ул. Лесная, Волоколамский г.о. | СМР | г.о. Волоколамский | 2022 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ-442 г. Верея, проезд. Ленинский, Наро-Фоминский г.о. |  | г.о. Наро-Фоминск | Н/Л | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ-11пгт. Горки Ленинские, Ленинский г.о. |  | г.о. Ленинский | Н/Л | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ-18 с/п. Молоковское, с. Остров, ул. Центральная, Ленинский г.о. |  | г.о. Ленинский | Н/Л | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ-15 с/п. Молоковское, Ленинский г.о. | СМР | г.о. Ленинский | 2022 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
Риск не освоения лимитов финансирования 2020 года. В Минстрой РФ направлены документы на перераспределение части лимитов 2020 году на ВЗУ Орлово. |  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Строительство водозаборного узла в д. Дроздово сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района Московской области | СМР | г.о. Ленинский | 2020-2021 | 10 1 G552430 | 522 | 48335.25 | 9256.2 | 27768.6 |  | 11310.45 | 37024.8 | 8% |  | 35276.91 | 13058.34 | 436.94 | 1310.95 | 0 | 11310.45 | 1747.89 | 35276.91 | 26457.65 | 8819.26 |  | 95.28%
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Строительство сети водоснабжения по адресу: Московской области, Ленинский г.о. сельское поселение Булатниковское, с. Булатниково. | СМР | г.о. Ленинский | 2021 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция водозаборного узла № 15 в д. Орлово мощностью 450,00 м3/сут по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, д. Орлово | СМР | г.о. Ленинский | 2020-2022 | 10 1 G552430 | 522 | 23054.18 | 4414.88 | 13244.6 |  | 5394.7 | 17659.48 |  |  | 16587.24 | 6466.94 | 268.06 | 804.18 | 0 | 5394.7 | 1072.24 | 16587.24 | 12440.42 | 4146.82 |  | 93.93%
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция водозаборного узла в п/о "Петровское" городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области | СМР | г.о. Ленинский | 2021-2022 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция водозаборного узла № 8 в п.Горки Ленинские городского поселения Горки Ленинские Ленинского городского округа Московской области | СМР | г.о. Ленинский | 2021-2022 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Пироговкий г.о. Мытищи | СМР | г.о. Мытищи | 2023-2024 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ № 1 г.о.Дзержинский с переводом в станцию второго подъема производительностью 10 тыс. м3/сут. | СМР | г.о. Дзержинский | 2021 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ № 3 г.о.Дзержинский с переводом в станцию второго подъема производительностью 10 тыс. м3/сут | СМР | г.о. Дзержинский | 2021 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Строительство сетей водоснабжения от ВРУ до т. А, по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, в районе поймы Москвы-реки | СМР | г.о. Дзержинский | 2021 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Строительсвто сетей водоснабжения от т.А до ВЗУ-3 по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Дзержинская | СМР | г.о. Дзержинский | 2021 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Строительство сетей водоснабжения от т.А до ВЗУ-1 по адресу: Московская обл., г.Дзержинский, ул.Академика Жукова | СМР | г.о. Дзержинский | 2021 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция водопроводных сетей в мкр. Опалиха, расположенных по адресу: Московская область, г/о Красногорск, мкр. Опалиха | СМР | г.о. Красногорск | 2022 | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Субсидия государственным унитарным предприятиям Московской области на осуществление строительства (реконструкции) объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство присоединительного водовода от НС-9 в г.п. Старая Купавна к пос. Рыбхоз, к пос. Зеленый и д. Щемилово | СМР | г.о. Богородский | 2021 | 10 1 G5 52439 | 460 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Субсидия государственным унитарным предприятиям Московской области на осуществление строительства (реконструкции) объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строителььство ВЗУ «Заречье» и сетей водоснабжения с врезкой в существующую сеть, г.о. Богородский | СМР | г.о. Богородский | 2023 | 10 1 G5 52439 | 460 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Субсидия государственным унитарным предприятиям Московской области на осуществление строительства (реконструкции) объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство II-ой нитки присоединительного водовода Ду 500 мм от ВК-7/14 до НС-9 г.о. Богородский | СМР | г.о. Богородский | 2023 | 10 1 G5 52439 | 460 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Субсидия государственным унитарным предприятиям Московской области на осуществление строительства (реконструкции) объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство сетей водоснабжения в г. Старая Купавна Богородского г.о. | СМР | г.о. Богородский | 2023 | 10 1 G5 52439 | 460 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Субсидия государственным унитарным предприятиям Московской области на осуществление строительства (реконструкции) объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство присоеденительного водовода от Восточной системы водоснабжения Московской области к д. Тимохово Богородский г.о. (в том числе ПИР) | ПИР | КСМО | 2020-2022 | 10 1 G5 52439 | 460 | 15000 | 15000 | 0 |  | 0 | 15000 | 0 |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |  | 15000 |  | 100%
|  | Мероприятие 2 - Субсидия государственным унитарным предприятиям Московской области на осуществление строительства (реконструкции) объектов водоснабжения | МинЖКХ | Реконструкция НС-1 Восточнй системы водоснабжения |  | г.о. Богородский | Н/Л | 10 1 G5 52439 | 460 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Карьероуправление с.п. Дровнинское, д. Карьероуправление г.о. Можайский | СМР | г.о. Можайск | 2022 | 10 1 G552430 | 410 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Цветковский с.п. Дровнинское, п. Цветковский г.о. Можайский | СМР | г.о. Можайск | 2022 | 10 1 G552430 | 410 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Сокольниковос с.п. Юрловское, с. Сокольниково г.о. Можайский | СМР | г.о. Можайск | 2022 | 10 1 G552430 | 410 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Мокрое с.п. Замошинское, д. Мокрое г.о. Можайский | СМР | г.о. Можайск | 2022 | 10 1 G552430 | 410 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Ивакино с.п. Юрловское, д. Ивакино г.о. Можайский | СМР | г.о. Можайск | 2022 | 10 1 G552430 | 410 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Семеновское Московская область, Можайский городской округ, с.п. Замошинское, д. Семеновское | СМР | г.о. Можайск | 2023 | 10 1 G552430 | 410 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №1 и №2 Павлищево Московская область, Можайский городской округ, с.п. Клементьевское, д. Павлищево | СМР | г.о. Можайск | 2023 | 10 1 G552430 | 410 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Новая Московская область, Можайский городской округ, г.п. Можайск, д. Новая | СМР | г.о. Можайск | 2023 | 10 1 G552430 | 410 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Логиново Московская область, Можайский городской округ, с.п. Бородинское, д. Логиново |  | г.о. Можайск | Н/Л | 10 1 G552430 | 410 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Сокольниково ул. Верхнее Сокольниково Московская область, Можайский городской округ, с.п. Юрловское | СМР | г.о. Можайск | 2023 | 10 1 G552430 | 410 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Преснецово Московская область, Можайский городской округ, с.п. Юрловское, д. Преснецово | СМР | г.о. Можайск | 2023 | 10 1 G552430 | 410 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Марфин Брод Московская область, Можайский городской округ, г.п. Можайск, д. Марфин Брод | СМР | г.о. Можайск | 2023 | 10 1 G552430 | 410 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Троица Московская область, Можайский городской округ, с.п. Бородинское, д. Троица | СМР | г.о. Можайск | 2023 | 10 1 G552430 | 410 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Клементьево с.п. Клементьевское, д. Клементьево г.о. Можайский | СМР | г.о. Можайск | 2023 | 10 1 G552430 | 410 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 3 - Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных со строительством и реконструкцией объектов водоснабжения | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Александрово Московская область, Можайский городской округ, с.п. Бородинское, п. учхоза Александрово | СМР | г.о. Можайск | 2023 | 10 1 G552430 | 414 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 3 - Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных со строительством и реконструкцией объектов водоснабжения | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Язево Московская область, Можайский городской округ, с.п. Борисовское, д. Язево | СМР | г.о. Можайск | 2023 | 10 1 G552430 | 414 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 3 - Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных со строительством и реконструкцией объектов водоснабжения | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Логиново Московская область, Можайский городской округ, с.п. Бородинское, д. Логиново | СМР | г.о. Можайск | 2023 | 10 1 G552430 | 414 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство ВЗУ по адресу: г. Волоколамск, ул. Пороховская (в том числе корректировка проекта) (в том числе кредиторская задолженность) | СМР | г.о. Волоколамский | 2020-2022 | 10 1 02 64090 | 522 | 7097.8 | 7092 | 0 | 0 | 5.8 | 7092 | 41% |  | 7097.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7092 |  | 7092 |  | 100%
РС получено. Необходимо запросить график оплат до конца 2020 года. Лимиты в бюджетной заявке исключены. |  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство ВЗУ с установкой станции обезжелезивания по адресу: городской округ Луховицы, д. Круглово (в т.ч. ПИР) | СМР | г.о. Луховицы | 2020 | 10 1 02 64090 | 522 | 25235.75 | 22586 | 0 | 0 | 2649.75 | 22586 | 35% |  | 22025.66 | 3210.09 | 560.34 | 0 | 0 | 2649.75 | 560.34 | 22025.66 |  | 22025.66 |  | 97.52%
Отсутствует РС. Не представлена дорожная карта по получению РС. |  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ, расположенного по адресу: Московская область, Можайский район, п. Спутник (в том числе ПИР) | СМР | г.о. Можайск | 2020 | 10 1 02 64090 | 522 | 38713.88 | 30816 | 0 | 0 | 7897.88 | 30816 | 70% |  | 30176.4 | 8537.48 | 639.6 | 0 | 0 | 7897.88 | 639.6 | 30176.4 |  | 30176.4 |  | 97.92%
Нарушен срок получения положительного заключения государственной экспертизы. |  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Степанщино Воскресенский м.р., с устройством РЧВ 500 м. куб. и установкой станции обезжелезования; бурение доп. артскважин (в том числе ПИР) | СМР | г.о. Воскресенск | 2020 | 10 1 02 64090 | 522 | 10226.45 | 9715 | 0 | 0 | 511.45 | 9715 | 80% |  | 0 | 10226.45 | 9715 | 0 | 0 | 511.45 | 9715 | 0 |  |  |  | 0%
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство ВЗУ в д. Глазово, Серпуховский м.р. (в том числе ПИР) | СМР | г.о. Серпухов | 2022 | 10 1 02 64090 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство ВЗУ в д. Селино, д. Вечери, Серпуховский м.р. (в том числе ПИР) | СМР | г.о. Серпухов | 2022 | 10 1 02 64090 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство ВЗУ в д. Б. Грызлово, Серпуховский м.р. (в том числе ПИР) | СМР | г.о. Серпухов | 2022 | 10 1 02 64090 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство ВЗУ в д. Калугино, Серпуховский м.р. (в том числе ПИР) | СМР | г.о. Серпухов | 2022 | 10 1 02 64090 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
только бмо, завершено |  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №4 с установкой станции водоподготовки , г. Фрязино, Окружной проезд, дом 2, стр. 1 (ПИР) | ПИР | г.о. Фрязино | 2020 | 10 1 02 64090 | 522 | 14648.48 | 14502 | 0 | 0 | 146.48 | 14502 | 100% |  | 14648.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14502 |  | 14502 |  | 100%
только бмо, завершено |  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №5 с установкой станции водоподготовки, г. Фрязино, пл. Введенского, дом 1, стр. 1 (ПИР) | ПИР | г.о. Фрязино | 2020 | 10 1 02 64090 | 522 | 12850 | 12593 | 0 | 0 | 257 | 12593 | 100% |  | 12850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12593 |  | 12593 |  | 100%
"Отклонена заявка на сумму 154,11 тыс. рублей. Администарцией направлено письмо от 19.11.2020 № 161-01Исх-17190 о переносе лимитов на 2021 год." |  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство ВЗУ, РЧВ, станции обезжелезивания производительностью 1500 куб.м./сутки для нужд многоквартирных домов по адресу: городское поселение Раменское, ул. Северное шоссе, мкр. ЖК "Раменский" (В том числе ПИР и техническое присоединение) | СМР | г.о. Раменский | 2020-2021 | 10 1 02 64090 | 522 | 37506.51 | 35631 | 0 | 0 | 1875.51 | 35631 | 31% |  | 15852.89 | 21653.62 | 19778.11 | 0 | 0 | 1875.51 | 19778.11 | 15852.89 |  | 15852.89 |  | 44.49%
"Необходима корректировка проекта в части включения укомплектования трансформаторной подстанции. Низкий процент освоения. Повторно направлена заявка с учетом замечаний на сумму 9,3 млн. руб." |  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Реконструкция и модернизация комплекса сооружений водопроводной насосной станции №5 (ВЗУ№5) , г. Жуковский | СМР | г.о. Жуковский | 2020-2022 | 10 1 02 64090 | 522 | 62851.58 | 59709 | 0 | 0 | 3142.58 | 59709 | 65.7% |  | 59359.06 | 3492.52 | 349.94 | 0 | 0 | 3142.58 | 349.94 | 59359.06 |  | 59359.06 |  | 99.41%
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство станции обезжелезивания на ВЗУ № 2 Шлюзовый переулок городского поселения Яхрома Дмитровского муниципального района Московской области (в том числе погашение кредиторской задолженности - 6 580,15 тыс.руб. ) | СМР | г.о. Дмитровский | 2020 | 10 1 02 64090 | 522 | 18265.64 | 14941 | 0 | 0 | 3324.64 | 14941 | 100% |  | 13172.33 | 5093.31 | 1768.67 | 0 | 0 | 3324.64 | 1768.67 | 13172.33 |  | 13172.33 |  | 88.16%
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство 2х скважин в п.Новый Снопок (в т.ч. ПИР и разрешительная документация) | СМР | г.о. Орехово-Зуево | 2023 | 10 1 02 64090 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство 2х скважин в п.Озерецкий (в т.ч. ПИР и разрешительная документация) | СМР | г.о. Орехово-Зуево | 2023 | 10 1 02 64090 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство 2х скважин в п.Малая Дубна (в т.ч. ПИР и разрешительная документация) | СМР | г.о. Орехово-Зуево | 2023 | 10 1 02 64090 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство 1 скважины в м. Крольчатник (в т.ч. ПИР и разрешительная документация) | СМР | г.о. Орехово-Зуево | 2023 | 10 1 02 64090 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство ВЗУ в местечке Крольчатник г.о. Орехово-Зуево | СМР | г.о. Орехово-Зуево | 2023 | 10 1 02 64090 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Реконструкция системы водоснабжения с установкой оборудования водоподготовки, ВЗУ №3 гп Фряново Щелковского района Московсой области (ПИР) | ПИР | г.о. Щелково | Н/Л | 10 1 02 64090 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №1 и ВЗУ №3 г.о. Дзержинский (ПИР) | ПИР | г.о. Дзержинский | 2020 | 10 1 02 64090 | 522 | 2599.78 | 0 | 0 | 0 | 2599.78 | 0 | 80% |  | 0 | 2599.78 | 0 | 0 | 0 | 2599.78 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство и реконструкция артезианских скважин г.о. Шатура (бывшая территория г.о. Рошаль) ПИР | ПИР | г.о. Шатура | Н/Л | 10 1 02 64090 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения (водоснабжение существующих жилых домов № 1-5, детского сада № 39 мкр. Новский по адресу: Московская область, Г.о. Балашиха, мкр. Новский») | СМР | г.о. Балашиха | 2020-2021 | 10 1 02 64090 | 522 | 10092.09 | 7841 | 0 | 0 | 2251.09 | 7841 | 0% |  | 6441.59 | 3650.5 | 1399.41 | 0 | 0 | 2251.09 | 1399.41 | 6441.59 |  | 6441.59 |  | 82.15%
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Капитальный ремонт ВНС № 29 с устройством станции обезжелезивания, пос. Софрино, ул. Комсомольская, д.13, г.п. Софрино | СМР | г.о. Пушкинский | Н/Л | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ дер. Б.Буньково, мкр. Фабрики, Богородский г.о. | Приобретение, монтаж | г.о. Богородский | Н/Л | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ дер. Караваево, Богородский г.о. | Приобретение, монтаж | г.о. Богородский | Н/Л | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ дер. Б.Буньково, ул. Ленинская, 126 (БЗКИ), Богородский г.о. | Приобретение, монтаж | г.о. Богородский | Н/Л | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ дер. Б.Буньково, ул. Ленинская, 126 (ул. Демонстрационная), Богородский г.о. | Приобретение, монтаж | г.о. Богородский | Н/Л | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Капитальный ремонт участка водопровода Ду-500 мм в г.п. Старая Купавна | СМР | г.о. Богородский | Н/Л | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ-5, Воскресенский м.р., д. Цибино г.п. Белоозерский | Приобретение, монтаж | г.о. Воскресенск | Н/Л | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ-6, Воскресенский м.р., дер. Ивановка г.п. Белоозерский | Приобретение, монтаж | г.о. Воскресенск | Н/Л | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ-8, Воскресенский м.р., дер. Ворщиково г.п. Белоозерский | Приобретение, монтаж | г.о. Воскресенск | Н/Л | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ - 9, Воскресенский м.р., дер. Ворщиково г.п. Белоозерский | Приобретение, монтаж | г.о. Воскресенск | Н/Л | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ производительнстью 130 м3/ч, Цементгигант (г.п. Воскресенск) (в том числе погашение кредиторской задолженности - 6 348,1 тыс. руб.) | Приобретение, монтаж | г.о. Воскресенск | Н/Л | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ №4 производительностью 210 м3/ч, г.Наро-Фоминск, ул.Московская (в том числе погашение кредиторской задолженности - 13 270,56 тыс.руб.) | Приобретение, монтаж | г.о. Наро-Фоминск | Н/Л | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания производительностью 65 м3/ч, пос.д/о"Бекасово" . (в том числе погашение кредиторской задолженности - 12 222,43 т.р.) г.о. Наро-Фоминск | Приобретение, монтаж | г.о. Наро-Фоминск | Н/Л | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки, д. Софьино (в том числе погашение кредиторской задолженности - 6 157,72 тыс.руб.) г.о. Наро-Фоминск | Приобретение, монтаж | г.о. Наро-Фоминск | Н/Л | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ № 15, д. Стрелино, с. п. Кривцовское Солнечногорский м.р. | Приобретение, монтаж | г.о. Солнечногорск | Н/Л | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ № 19, д. Тараканово, с. п. Смирновское Солнечногорский м.р. | Приобретение, монтаж | г.о. Солнечногорск | Н/Л | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Капитальный ремонт ВЗУ со станцией обезжелезивания, п. Краснознаменский г. Щелково, Щелковский м.р. | СМР | г.о. Щелково | 2021 | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Капитальный ремонт ВЗУ №3 со станцией обезжелезивания г. Щелково, ул. Центральная 1-ый и 2-ой этапы | СМР | г.о. Щелково | 2021 | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Капитальный ремонт ВЗУ со станцией обезжелезивания ул. Розы Люксембург, г.п. Загорянский Щелковский муниципальный район Московской области (I этап) | СМР | г.о. Щелково | Н/Л | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ К. Маркса, г.п. Загорянский,Щелковский м.р (погашение кредиторской задолженности - 2549,24 т.р) | Приобретение, монтаж | г.о. Щелково | Н/Л | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ, д. Старая Слобода, с.п. Гребневское, Щелковский м.р. (погашение кредиторской задолженности - 2 526,77 т.р) | Приобретение, монтаж | г.о. Щелково | Н/Л | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания, Сергиево-Посадский м.р,. д. Марьино (с.п. Шеметовское) (в том числе погашение кредиторской задолженности - 1412,79 т.р.) | Приобретение, монтаж | г.о. Сергиев Посад | Н/Л | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки, Сергиево-Посадский м.р., с.п. Шеметово, д. Самотовино | Приобретение, монтаж | г.о. Сергиев Посад | Н/Л | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Капитальный ремонт ВЗУ в п. Архангельское Красногорского района | СМР | г.о. Красногорск | Н/Л | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водогоподготовки на ВЗУ № 8, мкр. Железнодорожный , пер. Парковый, д. 8В (в том числе погашение кредиторской задолженности-7884,00 тыс.руб.) г.о. Балашиха | Приобретение, монтаж | г.о. Балашиха | Н/Л | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Капитальный ремонт ВЗУ № 4 по адресу: Московская область, Пушкинский муниципальный район, г.Пушкино, мкр. Новая деревня | СМР | г.о. Пушкинский | Н/Л | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д. Михали, г.о. Егорьевск. | Приобретение, монтаж | г.о. Егорьевск | Н/Л | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д.Клеменово, г.о. Егорьевск. | Приобретение, монтаж | г.о. Егорьевск | Н/Л | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д. Лелечи, г.о. Егорьевск. | Приобретение, монтаж | г.о. Егорьевск | Н/Л | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д. Захарово, 3В, г.о. Егорьевск. | Приобретение, монтаж | г.о. Егорьевск | Н/Л | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д. Дмитровка, г.о. Егорьевск. | Приобретение, монтаж | г.о. Егорьевск | Н/Л | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д. Жучага, г.о. Егорьевск. | Приобретение, монтаж | г.о. Егорьевск | Н/Л | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д. Радовицы, г.о. Егорьевск. | Приобретение, монтаж | г.о. Егорьевск | Н/Л | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д. Леоново, г.о. Егорьевск. | Приобретение, монтаж | г.о. Егорьевск | Н/Л | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д. Волково, г.о. Егорьевск. | Приобретение, монтаж | г.о. Егорьевск | Н/Л | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в с. Старое Бобренево, Коломенский г.о. | Приобретение, монтаж | г.о. Коломенский | 2020 | 10 1 02 60330 | 520 | 1972.87 | 0 | 0 | 1874.2 | 98.67 | 1874.2 | 100% |  | 1972.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1874.2 |  | 0 | 1874.2 | 100%
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в с. Октябрьское, Коломенский г.о. | Приобретение, монтаж | г.о. Коломенский | 2020 | 10 1 02 60330 | 520 | 1665.94 | 0 | 0 | 1582.61 | 83.33 | 1582.61 | 60% |  | 1582.57 | 83.37 | 0 | 0 | 0.04 | 83.33 | 0.04 | 1582.57 |  | 0 | 1582.57 | 100%
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Семеновское, Коломенский г.о. | Приобретение, монтаж | г.о. Коломенский | 2020 | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Семибратское, Коломенский г.о. | Приобретение, монтаж | г.о. Коломенский | 2020 | 10 1 02 60330 | 520 | 2715.33 | 0 | 0 | 2579.5 | 135.83 | 2579.5 | 80% |  | 1723.48 | 991.85 | 0 | 0 | 856.02 | 135.83 | 856.02 | 1723.48 |  | 0 | 1723.48 | 66.81%
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в п. Возрождение, Коломенский г.о. | Приобретение, монтаж | г.о. Коломенский | 2020 | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в с. Лукерьино-2, Коломенский г.о. | Приобретение, монтаж | г.о. Коломенский | 2020 | 10 1 02 60330 | 520 | 1985.81 | 0 | 0 | 1886.52 | 99.29 | 1886.52 | 100% |  | 1886.52 | 99.29 | 0 | 0 | 0 | 99.29 | 0 | 1886.52 |  | 0 | 1886.52 | 100%
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в с. Парфентьево, Коломенский г.о. | Приобретение, монтаж | г.о. Коломенский | 2020 | 10 1 02 60330 | 520 | 1557.4 | 0 | 0 | 1479.56 | 77.84 | 1479.56 | 60% |  | 1479.56 | 77.84 | 0 | 0 | 0 | 77.84 | 0 | 1479.56 |  | 0 | 1479.56 | 100%
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. В. Хорошово, Коломенский г.о. | Приобретение, монтаж | г.о. Коломенский | 2020 | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1606.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Проводник-2, Коломенский г.о. | Приобретение, монтаж | г.о. Коломенский | 2020 | 10 1 02 60330 | 520 | 1586.49 | 0 | 0 | 1507.14 | 79.35 | 1507.14 | 60% |  | 1507.11 | 79.38 | 0 | 0 | 0.03 | 79.35 | 0.03 | 1507.11 |  | 0 | 1507.11 | 100%
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в п. Запрудный, Коломенский г.о. | Приобретение, монтаж | г.о. Коломенский | 2020 | 10 1 02 60330 | 520 | 2715.33 | 0 | 0 | 2579.5 | 135.83 | 2579.5 | 50% |  | 1723.52 | 991.81 | 0 | 0 | 855.98 | 135.83 | 855.98 | 1723.52 |  | 0 | 1723.52 | 66.82%
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в с. Горки, Коломенский г.о. | Приобретение, монтаж | г.о. Коломенский | 2020 | 10 1 02 60330 | 520 | 2748.67 | 0 | 0 | 2611.2 | 137.47 | 2611.2 | 80% |  | 1723.39 | 1025.28 | 0 | 0 | 887.81 | 137.47 | 887.81 | 1723.39 |  | 0 | 1723.39 | 66%
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в с. Макшеево, Коломенский г.о. | Приобретение, монтаж | г.о. Коломенский | 2020 | 10 1 02 60330 | 520 | 2715.36 | 0 | 0 | 2579.54 | 135.82 | 2579.54 | 80% |  | 1728.28 | 987.08 | 0 | 0 | 851.26 | 135.82 | 851.26 | 1728.28 |  | 0 | 1728.28 | 67%
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Молитвино, Коломенский г.о. | Приобретение, монтаж | г.о. Коломенский | 2020 | 10 1 02 60330 | 520 | 2851.4 | 0 | 0 | 2708.83 | 142.57 | 2708.83 | 50% |  | 1637.04 | 1214.36 | 0 | 0 | 1071.79 | 142.57 | 1071.79 | 1637.04 |  | 0 | 1637.04 | 60.43%
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в с. Андреевское, Коломенский г.о. | Приобретение, монтаж | г.о. Коломенский | 2020 | 10 1 02 60330 | 520 | 2782 | 0 | 0 | 2642.78 | 139.22 | 2642.78 | 80% |  | 1757.36 | 1024.64 | 0 | 0 | 885.42 | 139.22 | 885.42 | 1757.36 |  | 0 | 1757.36 | 66.5%
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Новая, Коломенский г.о. | Приобретение, монтаж | г.о. Коломенский | 2020 | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2703.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Молодинки (Новопокровское), Коломенский г.о. | Приобретение, монтаж | г.о. Коломенский | 2020 | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Колодкино, Коломенский г.о. | Приобретение, монтаж | г.о. Коломенский | 2020 | 10 1 02 60330 | 520 | 2715.33 | 0 | 0 | 2579.5 | 135.83 | 2579.5 | 60% |  | 1715.37 | 999.96 | 0 | 0 | 864.13 | 135.83 | 864.13 | 1715.37 |  | 0 | 1715.37 | 66.5%
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Туменское, Коломенский г.о. | Приобретение, монтаж | г.о. Коломенский | 2020 | 10 1 02 60330 | 520 | 2605.03 | 0 | 0 | 2474.67 | 130.36 | 2474.67 | 50% |  | 1633.28 | 971.75 | 0 | 0 | 841.39 | 130.36 | 841.39 | 1633.28 |  | 0 | 1633.28 | 66%
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в с. Никульское, Коломенский г.о. | Приобретение, монтаж | г.о. Коломенский | 2020 | 10 1 02 60330 | 520 | 1572.39 | 0 | 0 | 1493.74 | 78.65 | 1493.74 | 95% |  | 1493.71 | 78.68 | 0 | 0 | 0.03 | 78.65 | 0.03 | 1493.71 |  | 0 | 1493.71 | 100%
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Лыково, Коломенский г.о. | Приобретение, монтаж | г.о. Коломенский | 2020 | 10 1 02 60330 | 520 | 2748.64 | 0 | 0 | 2611.17 | 137.47 | 2611.17 | 50% |  | 1721.91 | 1026.73 | 0 | 0 | 889.26 | 137.47 | 889.26 | 1721.91 |  | 0 | 1721.91 | 65.94%
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ №9, по ажресу: Московская обл., г. Пушкино, мкр. Серебрянка | Приобретение, монтаж | г.о. Пушкинский | 2020 | 10 1 02 60330 | 520 | 7450.5 | 5632.58 | 0 | 0 | 1817.92 | 5632.58 | 70% |  | 7450.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5632.58 |  | 5632.58 |  | 100%
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Лидино, Рузский г.о. | Приобретение, монтаж | г.о. Рузский | 2020 | 10 1 02 60330 | 520 | 2489.25 | 1874.4 | 0 | 0 | 614.85 | 1874.4 | 100% |  | 2489 | 0.25 | 0.18 | 0 | 0 | 0.07 | 0.18 | 1874.22 |  | 1874.22 |  | 99.99%
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв с. Никольское, соор.64,, Рузский г.о. | Приобретение, монтаж | г.о. Рузский | 2020 | 10 1 02 60330 | 520 | 2448.53 | 1843.74 | 0 | 0 | 604.79 | 1843.74 | 100% |  | 2448.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1843.74 |  | 1843.74 |  | 100%
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Колодкино, ул. Верейская д.176, Рузский г.о. | Приобретение, монтаж | г.о. Рузский | 2021 | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Грибцово, ул. Больничная д.138, Рузский г.о. | Приобретение, монтаж | г.о. Рузский | 2021 | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Новоивановское, д.81, Рузский г.о. | Приобретение, монтаж | г.о. Рузский | 2021 | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Филатово д.1, стр.2, Рузский г.о. | Приобретение, монтаж | г.о. Рузский | 2021 | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Леньково д.2, стр.2, Рузский г.о. | Приобретение, монтаж | г.о. Рузский | 2020 | 10 1 02 60330 | 520 | 793.25 | 597.42 | 0 | 0 | 195.83 | 597.42 | 100% |  | 430.07 | 363.18 | 167.35 | 0 | 0 | 195.83 | 167.35 | 430.07 |  | 430.07 |  | 71.99%
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Лихачево д.108, Рузский г.о. | Приобретение, монтаж | г.о. Рузский | 2020 | 10 1 02 60330 | 520 | 2326.03 | 1752.42 | 0 | 0 | 573.61 | 1752.42 | 90% |  | 1560.09 | 765.94 | 192.33 | 0 | 0 | 573.61 | 192.33 | 1560.09 |  | 1560.09 |  | 89.02%
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Ивойлово, соор.19, Рузский г.о. | Приобретение, монтаж | г.о. Рузский | 2020 | 10 1 02 60330 | 520 | 2338.91 | 1761.42 | 0 | 0 | 577.49 | 1761.42 | 90% |  | 1559.39 | 779.52 | 202.03 | 0 | 0 | 577.49 | 202.03 | 1559.39 |  | 1559.39 |  | 88.53%
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Комлево, Рузский г.о. | Приобретение, монтаж | г.о. Рузский | 2021 | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Городище, п/ст151, соор.2В, Рузский г.о. | Приобретение, монтаж | г.о. Рузский | 2021 | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв с. Покровское, ДОХБ, соор.22, Рузский г.о. | Приобретение, монтаж | г.о. Рузский | 2020 | 10 1 02 60330 | 520 | 2489.25 | 1874.4 | 0 | 0 | 614.85 | 1874.4 | 100% |  | 2489 | 0.25 | 0.18 | 0 | 0 | 0.07 | 0.18 | 1874.22 |  | 1874.22 |  | 99.99%
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Маврино, г.о. Шатура | Приобретение, монтаж | г.о. Шатура | 2021 | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Самойлиха, г.о. Шатура | Приобретение, монтаж | г.о. Шатура | 2021 | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв с. Иванисово, ул. Центральная усадьба, д.1, г.о. Электросталь | Приобретение, монтаж | г.о. Электросталь | 2021 | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ производительнстью 130 м3/ч, г.п. Цюрупы Воскресенский ((в том числе покгашение кредиторской задолжености за выполненые но не оплаченые работы в 2019 году в размере 7 943,00 тыс.руб. средства бюджета Московской области) | Приобретение, монтаж | г.о. Воскресенск | 2020 | 10 1 02 60330 | 520 | 7943 | 7943 | 0 | 0 | 0 | 7943 | 100% |  | 7943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7943 |  | 7943 |  | 100%
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатцию станций водоочистки на ВЗУ по адресу: п. Зарайский, г.о. Зарайск | Приобретение, монтаж | г.о. Зарайск | 2021 | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатцию станций водоочистки на ВЗУ по адресу: 2-е отделение с/з Зарайский г.о. Зарайск | Приобретение, монтаж | г.о. Зарайск | 2021 | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатцию станций водоочистки на ВЗУ в д. Титово г.о. Зарайск | Приобретение, монтаж | г.о. Зарайск | 2021 | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ, п. Павлово, г.о. Егорьевск | Приобретение, монтаж | г.о. Егорьевск | 2020 | 10 1 02 60330 | 520 | 4650 | 0 | 0 | 4264 | 386 | 4264 | 70% |  | 3710.65 | 939.35 | 0 | 0 | 553.35 | 386 | 553.35 | 3710.65 |  |  | 3710.65 | 87.02%
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ, п. Шувое, г.о. Егорьевск | Приобретение, монтаж | г.о. Егорьевск | Н/Л | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в п. Лесной, Коломенский г.о. | Приобретение, монтаж | г.о. Коломенский | 2020 | 10 1 02 60330 | 520 | 3678.95 | 0 | 0 | 3495 | 183.95 | 3495 | 100% |  | 3110.16 | 568.79 | 0 | 0 | 384.84 | 183.95 | 384.84 | 3110.16 |  | 0 | 3110.16 | 88.99%
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочитски ВЗУ д. Алехново г.о. Истра | Приобретение, монтаж | г.о. Истра | Н/Л | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочитски ВЗУ д. Лечищево г.о. Истра | Приобретение, монтаж | г.о. Истра | Н/Л | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочитски ВЗУ п. Румянцево, ул. Садовая г.о. Истра | Приобретение, монтаж | г.о. Истра | Н/Л | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочитски ВЗУ д. Дарна г.о. Истра | Приобретение, монтаж | г.о. Истра | Н/Л | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочитски на ВЗУ д. Буньково г.о. Истра | Приобретение, монтаж | г.о. Истра | Н/Л | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ №27 по адресу: Московская область, Пушкинский городской округ, р.п. Софрино, ул. Сетевая | Приобретение, монтаж | г.о. Пушкинский | 2020 | 10 1 02 60330 | 520 | 3988 | 3015 | 0 | 0 | 973 | 3015 | 100% |  | 3987.93 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3014.93 |  | 3014.93 |  | 100%
|  | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ, расположенного по адресу: Московская область, Можайский район, с. Тропарево (в т.ч. ПИР) | СМР | МинЖКХ г.о. Можайск | 2020-2022 | 10 2 01 40010 | 414 | 4790 | 4790 | 0 | 0 | 0 | 4790 | 0% |  | 4790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4790 |  | 4790 |  | 100%
|  | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ, расположенного по адресу: Московская область, Можайский район, Красный Балтиец (в т.ч. ПИР) | СМР | МинЖКХ г.о. Можайск | 2020 | 10 1 02 40010 | 414 | 30025 | 30025 | 0 | 0 | 0 | 30025 | 60% |  | 0 | 30025 | 30025 | 0 | 0 | 0 | 30025 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ, расположенного по адресу: Московская область, Можайский район, п.Колычево (в т.ч. ПИР) | СМР | МинЖКХ г.о. Можайск | 2020 | 10 1 02 40010 | 414 | 53524 | 53524 | 0 | 0 | 0 | 53524 | 70% |  | 42100.43 | 11423.57 | 11423.57 | 0 | 0 | 0 | 11423.57 | 42100.43 |  | 42100.43 |  | 78.66%
|  | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ, расположенного по адресу: Московская область, Можайский район, п.Поречье (в т.ч. ПИР) | СМР | МинЖКХ г.о. Можайск | 2020 | 10 1 02 40010 | 414 | 21260 | 21260 | 0 | 0 | 0 | 21260 | 40% |  | 20700 | 560 | 560 | 0 | 0 | 0 | 560 | 20700 |  | 20700 |  | 97.37%
|  | Мероприятие 5 - Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с капитальным ремонтом объектов водоснабжения | МинЖКХ | Капитальный ремонт ВЗУ расположенного по адресу: Московская область, Можайский г.о., п. Бородинское поле | СМР | г.о. Можайск | Н/Л | 10 1 01 00080 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
Проведён аукцион. Плановая дата заключения контракта 30.11.2020. Выплата аванса до 10.12.2020 |  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод в целях сохранения и предотвращения загрязнения реки Волги | МинЖКХ | Строительство городских канализационных очистных сооружений в г. Лыткарино производительностью 30 000 м куб. в сутки | СМР | г.о. Лыткарино | 2020-2022 | 10 2 G6 50130 | 522 | 869636.9 | 215235.13 | 645705.4 | 0 | 8696.37 | 860940.53 | 0 |  | 860870.65 | 8766.25 | 17.47 | 52.41 | 0 | 8696.37 | 69.88 | 860870.65 | 645652.99 | 215217.66 | 0 | 99.99%
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод в целях сохранения и предотвращения загрязнения реки Волги | МинЖКХ | Реконструкция городских очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков по адресу: г. Подольск, Домодедовское шоссе, д. 25б. Блок сооружений биологической очистки (корректировка) | СМР | г.о. Подольск | 2019-2020 | 10 2 G6 50130 | 522 | 770285.91 | 0 | 571937.29 | 190645.76 | 7702.86 | 762583.05 | 100 |  | 755444.168 | 14841.742 | 0 | 9369.9 | 3123.3 | 2348.542 | 12493.2 | 750089.85 | 562567.39 | 0 | 187522.46 | 98.36%
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод в целях сохранения и предотвращения загрязнения реки Волги | МинЖКХ | Канализационный напорный коллектор 2Д-315 мм и реконструкция канализационной насосной станции с последующим закрытием очистных сооружений мкр-на Климовск по адресу: Московская область, г.о. Подольск , вблизи д. Сергеевка | СМР | г.о. Подольск | 2019-2020 | 10 2 G6 50130 | 522 | 375404.04 | 0 | 278737.5 | 92912.5 | 3754.04 | 371650 | 100 |  | 349881.93 | 25522.11 | 0 | 18948.72 | 6316.24 | 257.15 | 25264.96 | 346385.04 | 259788.78 | 0 | 86596.26 | 93.2%
Перенос средств 2020 в размере 339 653,89 на ЩМОС в связи с риском неосвоения. Видео камеры не установлены. 18.11.2020 загрузили документацию в ИСОГД. 20.11.2020 получены замечания. |  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод в целях сохранения и предотвращения загрязнения реки Волги | МинЖКХ | Строительство очистных сооружений г. Шатура ул. Малькина Грива | СМР | г.о. Шатура | 2020-2021 | 10 2 G6 50130 | 522 | 487977.08 | 120774.38 | 362322.9 | 0 | 4879.8 | 483097.28 | 0 |  | 487089.83 | 887.25 | 119.01 | 356.79 | 0 | 411.45 | 475.8 | 482621.48 | 361966.11 | 120655.37 | 0 | 99.9%
|  | Субсидия государственным унитарным предприятиям Московской области на осуществление строительства (реконструкции) объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Реконструкция Щелковских межрайонных очистных сооружений | СМР | КСМО | 2019-2024 | 10 2 G6 50130 | 466 | 3234474.67 | 533862 | 2167296.5 | 533316.17 | 0 | 3234474.67 | 6 |  | 3234474.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3234474.67 | 2167296.5 | 533862 | 533316.17 | 100%
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Реконструкция очистных сооружений биологической очистки, мощностью 500 м. куб. в сутки. дер. Степанщино, Воскресенский м.р. (в том числе ПИР) | СМР | г.о. Воскресенск | 2022-2023 | 10 2 01 64020 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Реконструкция очистных сооружений, с. Непецино (в том числе ПИР) г.о. Коломенский | ПИР | г.о. Коломенский | 2020-2022 | 10 2 01 64020 | 522 | 7752.61 | 7365 | 0 | 0 | 387.61 | 7365 | 100 |  | 7752.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7365 |  | 7365 |  | 100%
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Реконструкция очистных сооружений близ пос. Сергиевский Коломенского городского округа (ПИР) | ПИР | г.о. Коломенский | 2020 | 10 2 01 64020 | 522 | 55556 | 0 | 0 | 52778 | 2778 | 52778 | 100 |  | 55556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52778 |  |  | 52778 | 100%
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, Серпуховский м.р., с. Райсеменовское ( в том числе ПИР) | СМР | г.о. Серпухов | 2022-2024 | 10 2 01 64020 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
Риск неосвоения оставшейся части лимитов. Документация направлена в МОГЭ на корректировку. Увеличение стоимости мероприятия до 650 млн. руб. Админстрацией направлено письмо о переносе средств на 2021 г. в размере 140 млн. руб |  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Реконструкция очистных сооружений пос. Горки 10 Одинцовского г.о. | СМР | г.о. Одинцово | 2020-2021 | 10 2 01 64020 | 522 | 373104.77 | 94968.98 | 0 | 138222 | 139913.79 | 233190.98 | 25 |  | 197117.29 | 175987.48 | 0 | 0 | 36073.69 | 139913.79 | 36073.69 | 197117.29 |  | 94968.98 | 102148.31 | 84.53%
Низкий темп реализации, гарантийные письма не представлены, договора на оборудование отсутвуют. Низкий темп выполнения работ. Не представлена ДК согласованная с ДСРПИИ. |  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 800 куб.м/сут. по адресу: Московская область, Коломенский городской округ, д. Зарудня, д.118 "Б" (в том числе ПИР) | СМР | г.о. Коломенский | 2020-2021 | 10 2 01 64020 | 522 | 68897.51 | 63059.3 | 0 | 0 | 5838.21 | 63059.3 | 30 |  | 31644.1 | 37253.41 | 31415.2 | 0 | 0 | 5838.21 | 31415.2 | 31644.1 |  | 31644.1 |  | 50.18%
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Реконструкция биологических очистных сооружений канализации по адресу: городской округ Электросталь, пос. Фрязево (в том числе ПИР) | СМР | г.о. Электросталь | 2021-2023 | 10 2 01 64020 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Строительство очистных сооружений системы ливневой канализации, выпуск в реку Пахра на территории Подольского муниципального района (в том числе корректировка проекта) | СМР | г.о. Подольск | 2021-2022 | 10 2 01 64020 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Строительство очистных сооружений канализации д. Корпуса (в том числе ПИР) г.о. Лосино-Петровский | СМР | г.о. Лосино-Петровский | 2022-2023 | 10 2 01 64020 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
Подрядчиком подготовлены и нарпавлены 10.11.2020 Акты выполненых работ по 8 из 10 этапам на общую сумму 47,5 млн.руб. |  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Реконструкция очистных сооружений г. Серпухов пер. Безымянный д.1 ( ПИР) | ПИР | г.о. Серпухов | 2020 | 10 2 01 64020 | 522 | 68180.5 | 0 | 0 | 64772 | 3408.5 | 64772 | 0 |  | 51817.18 | 16363.32 | 0 | 0 | 12954.82 | 3408.5 | 12954.82 | 51817.18 |  | 0 | 51817.18 | 80%
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Реконструкция очистных сооружений г. Павловский Посад пер. Интернациональный д. 28 Б (ПИР) | ПИР | г.о. Павловский Посад | 2020 | 10 2 01 64020 | 522 | 53937.98 | 0 | 0 | 50136.64 | 3801.34 | 50136.64 | 0 |  | 0 | 53937.98 | 0 | 0 | 50136.64 | 3801.34 | 50136.64 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Реконструкция очистных сооружений г.п. Солнечногорск, д. Осипово (ПИР) | ПИР | г.о. Солнечногорск | 2020 | 10 2 01 64020 | 522 | 17955 | 0 | 0 | 17057.25 | 897.75 | 17057.25 | 0 |  | 17057.25 | 897.75 | 0 | 0 | 0 | 897.75 | 0 | 17057.25 |  | 0 | 17057.25 | 100%
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Строительство очистных сооружений г. Наро-Фоминск ул. Профсоюзная (ПИР) | ПИР | г.о. Наро-Фоминск | 2020 | 10 2 01 64020 | 522 | 34079.09 | 0 | 0 | 32375 | 1704.09 | 32375 | 0 |  | 32374.99 | 1704.1 | 0 | 0 | 0.01 | 1704.09 | 0.01 | 32374.99 |  | 0 | 32374.99 | 100%
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Строительство очистных сооружений канализации г.п. Сергиев-Посад мощностью 40 тыс. куб.м/сут. (ПИР) | ПИР | г.о. Сергиев Посад | 2020 | 10 2 01 64020 | 522 | 34000 | 0 | 0 | 32300 | 1700 | 32300 | 25 |  | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32300 |  |  | 32300 | 100%
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Строительство очистных сооружений в Дмитровском г.о. Мощностью 40 тыс. куб.м/сут. (ПИР)в том числе погашение кредиторской задолжености за выполненые работы но не оплаченые в 2019 году в размере 6 461,81 тыс.руб. средства бюджета г.Москвы | ПИР | г.о. Дмитровский | 2020 | 10 2 01 64020 | 522 | 8049.41 | 0 | 0 | 7970.03 | 79.38 | 7970.03 | 100 |  | 7970.03 | 79.38 | 0 | 0 | 0 | 79.38 | 0 | 7970.03 |  | 0 | 7970.03 | 100%
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Строительство очисных сооружений г. Кашира д. Терново-1 (ПИР) | ПИР | г.о. Кашира | 2020 | 10 2 01 64020 | 522 | 6900 | 0 | 0 | 6555 | 345 | 6555 | 100 |  | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6555 |  |  | 6555 | 100%
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Строительство очистных сооружений, г. Шатура, ул. Малькина Грива (ПИР) | ПИР | г.о. Шатура | 2020 | 10 2 01 64020 | 522 | 23950.5 | 0 | 0 | 23950.49 | 0.01 | 23950.49 | 100 |  | 23950.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23950.49 |  |  | 23950.49 | 100%
Направлена заявка на опалту 11.11.2020. Акт от УТНКР с замечаниями. |  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Комплексные очистные сооружения производительностью 1000 м3/сут. для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод», расположенные по адресу: д. Лечищево, городской округ Истра, Московская область | СМР | г.о. Истра | 2020-2021 | 10 2 01 64020 | 522 | 60019.43 | 41833.54 | 0 | 0 | 18185.89 | 41833.54 | 3 |  | 30827.66 | 29191.77 | 11005.88 | 0 | 0 | 18185.89 | 11005.88 | 30827.66 |  | 30827.66 |  | 73.69%
Необходимы изменения софинансиования , заключения допсолгашениий |  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации производительностью 5000 м3/сут с увеличением производительности до 8500 м3/сут в мкр. Пироговский по адресу: Московская область, г.о.Мытищи, мкр.Пироговский, ул.Пролетарская, владение 4В | СМР | г.о. Мытищи | 2020-2021 | 10 2 01 64020 | 522 | 98865.15 | 61790.72 | 0 | 0 | 37074.43 | 61790.72 | 3 |  | 61556.48 | 37308.67 | 234.24 | 0 | 0 | 37074.43 | 234.24 | 61556.48 |  | 61556.48 |  | 99.62%
|  | Мероприятие 3 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Аварийно-восстановительные работы (включая установку оборудования) на биологических очистных сооружениях г.о. Зарайск, Московской области (в том числе погашение кредиторской задолженности) | СМР | г.о. Зарайск | 2020 | 10 2 01 60350 | 522 | 40641.48 | 37431 | 0 | 0 | 3210.48 | 37431 | 100 |  | 35860.76 | 4780.72 | 1570.24 | 0 | 0 | 3210.48 | 1570.24 | 35860.76 |  | 35860.76 |  | 95.8%
|  | Мероприятие 3 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Капитальный ремонт очистных сооружений канализации пос. Фряново, г.о. Щелково производительностью 3000 тыс. м3/сут. (в т.ч. ПИР) | СМР | г.о. Фряново | 2021-2023 | 10 2 01 60350 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
Направлены замечания по конкурсной документации. Исправленный комплект документов повторно не направлен. В законе о бюджете и ГП указаны разные получатели субсидий (Шатура и Рошаль). |  | Мероприятие 3 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 2-х воздуходувок на очистных сооружениях в г. Рошаль г.о. Шатура | СМР | г.о. Рошаль | 2020 | 10 2 01 60350 | 522 | 3000 | 0 | 0 | 2820 | 180 | 2820 | 0 |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 2820 | 180 | 2820 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция очистных сооружений г. Можайск (в том числе ПИР), кадастровый номер 50:180030307:1016 от 20.11.2018 | СМР | МинЖКХ г.о. Можайск | 2020 | 10 2 01 40010 | 414 | 34403 | 0 | 0 | 34403 | 0 | 34403 | 0 |  | 0 | 34403 | 0 | 0 | 34403 | 0 | 34403 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по адресу: г. Воскресенск, от жилого дома № 23 по ул. Мичурина до КНС, ул. Коломенская, д.10 | СМР | г.о. Воскресенск | 2020-2021 | 10 2 02 64030 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по адресу: г. Воскресенск, от жилого дома № 28 ул. Маркина до КНС, ул. Центральная, д. 32а | СМР | г.о. Воскресенск | 2020-2021 | 10 2 02 64030 | 522 | 26241.19 | 20442.06 | 0 | 0 | 5799.13 | 20442.06 | 0 |  | 17287.54 | 8953.65 | 3154.52 | 0 | 0 | 5799.13 | 3154.52 | 17287.54 |  | 17287.54 |  | 84.57%
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по адресу: г. Воскресенск, от ул. Победы вдоль жилого дома № 1/2 по ул. Октябрьская до КНС, ул. Лермонтова, д.7а | СМР | г.о. Воскресенск | 2022 | 10 2 02 64030 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | Реконструкция КНС по адресу: г. Воскресенск, ул. Лермонтова, д.7а | СМР | г.о. Воскресенск | 2023 | 10 2 02 64030 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | Строительство канализационных насосных станций в г.Электроугли с. Кудиново, г. Старая Купавна и напорного канализационного коллектора г. Электроугли - с. Кудиново - г. Старая Купавна (в том числе ПИР) г.о. Богородский | СМР | г.о. Богородский | 2021-2023 | 10 2 02 64030 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
Подготовленная рабочая документация не учитывает всего объема выполненых работ, в связи с чем сумму к оплате не может быт ьсформирована в полном объеме. В целях увелечения объемов финансирования рассматривается вопрос включения в КС закупки оборудования. Подписано доп. соглашение на увеличение аванса на сумму 82 млн. руб. не утверждена мун. программа округа. |  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | Модернизация КНС "Соколовская" г.Щелково, в том числе: | СМР | г.о. Щелково | 2020-2021 | 10 2 02 64030 | 522 | 341833.68 | 71394 | 0 | 253348 | 17091.68 | 324742 | 30 |  | 330177.56 | 11656.12 | 0 | 0 | 1776.65 | 9879.47 | 1776.65 | 322965.35 |  | 71394 | 251571.35 | 99.45%
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | В том числе проектно-изыскательские работы (к объекту Модернизация КНС "Соколовская" г.Щелково - включено в общую стоимость работ)) | ПИР | г.о. Щелково | Н/Л | 10 2 02 64030 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
экономия по СМР 9 млн. руб |  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | Реконструкция канализационного коллектора 2Ф-1200 мм от КНС-1 Павшино до врезки в Московскую систему канализации на участке от точки "А" в районе вантузной камеры на левом берегу реки Москвы до камеры с регулирующими задвижками у пешеходного моста на правом берегу с дюкерным переходом через реку Москву | СМР | г.о. Красногорск | 2019-2020 | 10 2 02 64030 | 522 | 121550.43 | 0 | 0 | 82782 | 38768.43 | 82782 | 100 |  | 75061.19 | 46489.24 | 0 | 0 | 7720.81 | 38768.43 | 7720.81 | 75061.19 |  |  | 75061.19 | 90.67%
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | Строительство магистрального коллектора системы ливневой канализации с выпуском в реку Пахра на территории Подольского муниципального района (в том числе погашение кредиторской задолженности органов местного самоуправления муниципального образования за работы, выполненные в предшествующие годы: 2015 г. – 14258,99 тыс. руб.), в том числе: корректировка проекта | СМР | г.о. Подольск | 2021-2022 | 10 2 02 64030 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
ПСД в МОГЭ. В связи с поздней контрактацией мероприятия освоения средства 2020 года не будут освоены. Письмо от ОМСУ о переносе средств на 2021 г. |  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | Строительство напорного коллектора от КНС в с. Успенское до ввода в очистные сооружения в п. Горки 10 с реконструкцией КНС в с. Успенское Одинцовского городского округа | СМР | г.о. Одинцово | 2021 | 10 2 02 64030 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | Реконструкция канализационного коллектора с Д-400 на Д-800 мм, г.п. Солнечногорск (в том числе ПИР) | СМР | г.о. Солнечногорск | 2022 | 10 2 02 64030 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
Лимиты 2020 не будут Освоены Заключение получено, не присвоен номер. В связи с поздним выходом из МОГЭ риск неосвоения лимитов 2020 года. Направлено письмо от ОМСУ о переносе лимитов на 2021. |  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | Реконструкция городского канализационного коллектора от улицы Ильинской до КНС №1 на ул. Митькина г. Сергиев Посад, от ул. Кооперативная вдоль пр-та Красной Армии до ул. Сергиевская, от КНС № 1 до ул. Клубная (1 этап) (в том числе ПИР) | СМР | г.о. Сергиев Посад | 2020-2021 | 10 2 02 64030 | 522 | 95994.95 | 0 | 0 | 95035 | 959.95 | 95035 | 0 |  | 77388.97 | 18605.98 | 0 | 0 | 17646.03 | 959.95 | 17646.03 | 77388.97 |  |  | 77388.97 | 81.43%
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | Строительство инженерных сетей и КНС в мкр. Завидное производительностью 3000 м3/сут. По адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, восточнее д. Ермолино | СМР | г.о. Ленинский | 2022-2023 | 10 2 02 64030 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | МинЖКХ | Капитальный ремонт КНС в с. Непецино, Коломенский г.о. (в т.ч. ПИР) | СМР | г.о. Коломенский | 2022 | 10 2 02 60310 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | МинЖКХ | Капитальный ремонт КНС в с. Непецино ул. Тимохина, Коломенский г.о. (в том числе ПИР) | СМР | г.о. Коломенский | 2022 | 10 2 02 60310 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | МинЖКХ | Капитальный ремонт самотечного каналиационного коллектора Д=500мм в п. Оболенск, Серпуховский м.р. | СМР | г.о. Серпухов | 2020 | 10 2 02 60310 | 521 | 1773.49 | 1472 | 0 | 0 | 301.49 | 1472 | 100 |  | 1707.25 | 66.24 | 66.24 | 0 | 0 | 0 | 66.24 | 1405.76 |  | 1405.76 |  | 95.5%
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | МинЖКХ | Капитальный ремонт коллектора 2Д=1200мм (две нитки), проходящего в железобетонном дюкере по дну реки Клязьма и в прилегающей береговой зоне, Щелковский м.р. | СМР | г.о. Щелково | 2020-2021 | 10 2 02 60310 | 521 | 175229.8 | 85219 | 0 | 81249 | 8761.8 | 166468 | 88 |  | 166273 | 8956.8 | -161.84 | 0 | 356.84 | 8761.8 | 195 | 166273 |  | 85380.84 | 80892.16 | 99.88%
Низкий темп выполнения работ. Задержки в поставке оборудования. Средства 2020 года в полном объёме освоены не будут. Поставка 4 насосов в фервале-марте 2021.Заказчиком подписаны КС на сумму 8,3 млн. руб. направление заявки на оплату в размере 6,9 млн. до 26.11.2020. Риск не освония 30 млн. руб. |  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | МинЖКХ | Капитальный ремонт Фенинской районной канализационной насосной станции, г.о. Балашиха | СМР | г.о. Балашиха | 2020 | 10 2 02 60310 | 521 | 106486.33 | 76025 | 0 | 0 | 30461.33 | 76025 | 42 |  | 36409.39 | 70076.94 | 39615.61 | 0 | 0 | 30461.33 | 39615.61 | 36409.39 |  | 36409.39 |  | 47.89%
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | МинЖКХ | Капитальный ремонт межрайонного самотечного коллектора от г. Королев (пл. Валентиновская) до г. Щелково (КНС "Соколовская") Д1500 мм, Щелковский муниципальный район (2 этап) | СМР | г.о. Щелково | 2020 | 10 2 02 60310 | 521 | 89349.6 | 80414 | 0 | 0 | 8935.6 | 80414 |  |  | 88574.6421 | 774.9579 | 661.73 | 0 | 0 | 113.2279 | 661.73 | 79752.27 |  | 79752.27 |  | 99.18%
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | МинЖКХ | Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС д. Новое до ОАО "Куровские очистные сооружения" (в т.ч. ПИР), Орехово-Зуевский г.о. | СМР | г.о. Ликино-Дулево | 2021-2022 | 10 2 02 60310 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | МинЖКХ | Капитальный ремонт участка канализационного коллектора Железнодорожный г.о. Балашиха (в том числе ПИР) (в том числе ПИР) в том числе погашение кредиторской задолженности за выполненные работы но не оплаченные в 2019 году в размере 7 703.11 тыс.руб. из них средства бюджета Московской области – 5 500,02 тыс.руб., средства бюджета муниципального образования -2 203,09 тыс.руб.) | СМР | г.о. Балашиха | 2020 | 10 2 02 60310 | 521 | 48409.47 | 34613 | 0 | 0 | 13796.47 | 34613 | 86 |  | 34612.74 | 13796.73 | 0.26 | 0 | 0 | 13796.47 | 0.26 | 34612.74 |  | 34612.74 |  | 100%
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | МинЖКХ | Капитальный ремонт КНС для нужд многоквартирных жилых домов по адресу: городское поселение Раменское, ул. Северное шоссе, мкр. ЖК «Раменский» (в том числе погашение кредиторской задолжености за выполненые работы но не оплаченые в 2019 году в размере 3 962,00 тыс.руб. средства бюджета Московской области) | СМР | г.о. Раменский | 2020 | 10 2 02 60310 | 521 | 3962 | 3962 | 0 | 0 | 0 | 3962 | 100 |  | 3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3962 |  | 3962 |  | 100%
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | МинЖКХ | Капитальный ремонт главного самотечного канализационного коллектора Д 1500 мм из ж/б труб, расположенного в г. Орехово-Зуево, Московской области, вдоль левого берега р. Клязьма от ул. Карасово, д.8 до ул. Набережная (КНС-6) с пересечением ул. Северная | СМР | г.о. Орехово-Зуево | 2020-2021 | 10 2 02 60310 | 521 | 129720.72 | 0 | 0 | 123235 | 6485.72 | 123235 | 30 |  | 119537.64 | 10183.08 | 0 | 0 | 3697.36 | 6485.72 | 3697.36 | 119537.64 |  |  | 119537.64 | 97%
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | МинЖКХ | Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора в районе д. Малиновые луга, Орехово-Зувский городской округ (в том числе ПИР) | СМР | г.о. Ликино-Дулево | 2021-2022 | 10 2 02 60310 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
Блокировка МЭФ перенос средств на 2022 |  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | МинЖКХ | Капитальный ремонт канализационного коллектора мкрн. Березки, д.Жуково, г.о. Солнечногорск | СМР | г.о. Солнечногорск | 2020 | 10 2 02 60310 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 3 - Предоставление субсидий государственным унитарным предприятиям Московской области на осуществление строительства (реконструкции) канализационных коллекторов (участков) | МинЖКХ | Реконструкция участка левой ветки канализационного коллектора Егорьевск-Воскресенск от ГКНС кз-11 протяженностью 14029 п.м. с реконструкцией камеры КП-1, КП-2, КП-3 | СМР | КСМО | 2020-2024 | 10 2 02 42260 | 466 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 |  |  | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |  | 480 |  | 100%
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство газовой котельной 20 Мвт в мкр. Ольгино г. Балашиха (в том числе ПИР) | СМР | г.о. Балашиха | 2021-2022 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство сетей водоснабжения по адресу: Московская обл., г. Дзержинский (ПИР) | ПИР | г.о. Дзержинский | 2021 |  |  | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 |  |  | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство сетей водоснабжения, в д. Глазово, Серпуховский м.р. (в т.ч. ПИР) | СМР | г.о. Серпухов | 2023 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство сетей водоснабжения в д. Селино, д. Вечери, Серпуховский м.р. (в т.ч. ПИР) | СМР | г.о. Серпухов | 2023 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство сетей водоснабжения в д. Б. Грызлово, Серпуховский м.р. (в т.ч. ПИР) | СМР | г.о. Серпухов | 2023 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство сетей водоснабжения в д. Калугино, Серпуховский м.р. (в т.ч. ПИР) | СМР | г.о. Серпухов | 2023 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство БМК мощностью 1,2 МВт , д. Щемилово, г.о. Богородский | СМР | г.о. Богородский | 2022 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство БМК мощностью 1 МВт , д. Щемилово, г.о. Богородский | СМР | г.о. Богородский | 2022 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
Заключение МОГЭ не получено. ДК в соответствии с запросом № 12Исх/З-1458 не представлена. В связи с отсутсвием положительного заключения государственной экспертизы реализации второго этапа, присутствует риск не освоения лимитов 2020 года. |  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт , приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Капитальный ремонт сетей водоснабжения мкр. Железнодорожный, г.о. Балашиха (1 и 2 этапы) | СМР | г.о. Балашиха | 2020-2021 | 10 3 02 60320 | 521 | 150960 | 0 | 0 | 117296 | 33664 | 117296 |  |  | 57248.62 | 93711.38 | 0 | 0 | 60047.38 | 33664 | 60047.38 | 57248.62 |  | 0 | 57248.62 | 48.81%
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Реконструкция котельной, расположенной по адресу: г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 3а (в т.ч. ПИР) | СМР | г.о. Долгопрудный | 2021-2022 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство котельной по адресу: д. Судниково сельского поселения Спасское (в том числе ПИР) | СМР | г.о. Волоколамский | 2020-2021 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство сетей теплоснабжения от котельной до потребителей в д. Судниково (ПИР) | ПИР | г.о. Волоколамский | 2020 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной производительностью 11,0 МВт по адресу: Талдомский район, р.п. Северный, ул. Садовая, д. 12 | СМР | г.о. Талдомский | 2022 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
Нарушен срок получения положительного заключения государственной экспертизы. |  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство сетей водоснабжения от д. Поповская к д. Круги, д. Соломаево и д. Поцелуево г.о. Егорьевск (ПИР) | ПИР | г.о. Егорьевск | 2020 | 10 3 02 64080 | 522 | 5128.52 | 4702.4 | 0 | 0 | 426.12 | 4702.4 |  |  | 0 | 5128.52 | 4702.4 | 0 | 0 | 426.12 | 4702.4 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт , приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию котельной в д. Козловка г.о. Зарайск | СМР | г.о. Зарайск | 2020 | 10 3 02 60320 | 521 | 1734.14 | 0 | 0 | 1598 | 136.14 | 1598 | 100 |  | 1582.02 | 152.12 | 0 | 0 | 15.98 | 136.14 | 15.98 | 1582.02 |  |  | 1582.02 | 99%
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт , приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию котельной д. Новоселки г.о. Зарайск | СМР | г.о. Зарайск | 2020 | 10 3 02 60320 | 521 | 1734.14 | 0 | 0 | 1598 | 136.14 | 1598 | 100 |  | 1582.02 | 152.12 | 0 | 0 | 15.98 | 136.14 | 15.98 | 1582.02 |  |  | 1582.02 | 99%
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной "ГПТУ" со снижением мощности в г. Зарайск, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | СМР | г.о. Зарайск | 2020 | 10 3 02 64080 | 522 | 31581.88 | 0 | 0 | 29244.82 | 2337.06 | 29244.82 | 12 |  | 28034.31 | 3547.57 | 0 | 0 | 1210.51 | 2337.06 | 1210.51 | 28034.31 |  | 0 | 28034.31 | 95.86%
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной "Струпна" со снижением мощности в с. Чулки-Соколово, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | ПИР | г.о. Зарайск | 2020-2021 | 10 3 02 64080 | 522 | 1900 | 0 | 0 | 1759.4 | 140.6 | 1759.4 |  |  | 0 | 1900 | 0 | 0 | 1759.4 | 140.6 | 1759.4 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в г. Зарайск, пос. ПМК-6 г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | ПИР | г.о. Зарайск | 2020-2021 | 10 3 02 64080 | 522 | 1900 | 0 | 0 | 1759.4 | 140.6 | 1759.4 |  |  | 0 | 1900 | 0 | 0 | 1759.4 | 140.6 | 1759.4 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство газовой котельной тепловой мощностью 30 гкал/час для теплоснабжения многоквартирных жилых домов по адресу: городское поселение Раменское, ул. Северное шоссе, мкр. ЖК «Раменский» (в том числе ПИР и тех присоединение к системам газоснабжения и электроснабжения) | СМР | г.о. Раменский | 2021-2022 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Авдеево, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | ПИР | г.о. Зарайск | 2020-2021 | 10 3 02 64080 | 522 | 1900 | 0 | 0 | 1759.4 | 140.6 | 1759.4 |  |  | 0 | 1900 | 0 | 0 | 1759.4 | 140.6 | 1759.4 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство автоматизированной котельной с переключением существующей нагрузки и увеличением мощности до 60 МВт в пос. Архангельское, городской округ Красногорск ( в том числе ПИР) | СМР | г.о. Красногорск | 2022-2023 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Алферьево, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | ПИР | г.о. Зарайск | 2020-2021 | 10 3 02 64080 | 522 | 1900 | 0 | 0 | 1759.4 | 140.6 | 1759.4 |  |  | 0 | 1900 | 0 | 0 | 1759.4 | 140.6 | 1759.4 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Реконструкция тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения (в том числе ПИР) по адресу: городской округ Красногорск, пос. Архангельское | СМР | г.о. Красногорск | 2021-2022 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Гололобово г.о. Зарайск | СМР | г.о. Зарайск | 2020 | 10 3 02 64080 | 522 | 11775.31 | 0 | 0 | 10903.94 | 871.37 | 10903.94 | 60 |  | 10903.94 | 871.37 | 0 | 0 | 0 | 871.37 | 0 | 10903.94 |  | 0 | 10903.94 | 100%
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения реконструируемого стадиона "Знамя труда", расположенного по адресу: Московская область, г.о. Орехво-Зуево, ул. Торфобрикетная (в т.ч. ПИР) | СМР | г.о. Орехово-Зуево | 2021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство БМК г. Руза, ул. Говорова, д.1А | СМР | г.о. Рузский | 2021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительсвто БМК г. Руза, Волоколамское шоссе | СМР | г.о. Рузский | 2021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Ерново г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | СМР | г.о. Зарайск | 2020 | 10 3 02 64080 | 522 | 11775.31 | 0 | 0 | 10903.94 | 871.37 | 10903.94 | 15 |  | 10454.95 | 1320.36 | 0 | 0 | 448.99 | 871.37 | 448.99 | 10454.95 |  | 0 | 10454.95 | 95.88%
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Летуново г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | ПИР | г.о. Зарайск | 2020-2021 | 10 3 02 64080 | 522 | 2500 | 0 | 0 | 2315 | 185 | 2315 |  |  | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2315 | 185 | 2315 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Мендюкино, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | ПИР | г.о. Зарайск | 2020-2021 | 10 3 02 64080 | 522 | 1900 | 0 | 0 | 1759.4 | 140.6 | 1759.4 |  |  | 0 | 1900 | 0 | 0 | 1759.4 | 140.6 | 1759.4 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Протекино, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | ПИР | г.о. Зарайск | 2020-2021 | 10 3 02 64080 | 522 | 1900 | 0 | 0 | 1759.4 | 140.6 | 1759.4 |  |  | 0 | 1900 | 0 | 0 | 1759.4 | 140.6 | 1759.4 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в п. Масловский, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | ПИР | г.о. Зарайск | 2020-2021 | 10 3 02 64080 | 522 | 1900 | 0 | 0 | 1759.4 | 140.6 | 1759.4 |  |  | 0 | 1900 | 0 | 0 | 1759.4 | 140.6 | 1759.4 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство БМК д. Сумароково, д.34 г.о. Рузский | СМР | г.о. Рузский | 2021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительсвто БМК д. Старониколаево, д. 195 г.о. Рузский | СМР | г.о. Рузский | 2021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в г.о. Зарайск, пос. Зарайский, котельная «Карино» (в т.ч. ПИР) | СМР | г.о. Зарайск | 2020 | 10 3 02 64080 | 522 | 14163.3 | 0 | 0 | 13115.22 | 1048.08 | 13115.22 | 12 |  | 12592.35 | 1570.95 | 0 | 0 | 522.87 | 1048.08 | 522.87 | 12592.35 |  | 0 | 12592.35 | 96.01%
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в пос. ц.у. с/х "40 лет Октября, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | СМР | г.о. Зарайск | 2020 | 10 3 02 64080 | 522 | 16063.3 | 0 | 0 | 14874.62 | 1188.68 | 14874.62 | 12 |  | 14224.31 | 1838.99 | 0 | 0 | 650.31 | 1188.68 | 650.31 | 14224.31 |  | 0 | 14224.31 | 95.63%
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в с. Макеево, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | ПИР | г.о. Зарайск | 2020-2021 | 10 3 02 64080 | 522 | 2500 | 0 | 0 | 2315 | 185 | 2315 |  |  | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2315 | 185 | 2315 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  | Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию проектов государственно - частного партнерства в сфере теплоснабжения | МинЖКХ | Создание и модернизация объектов централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории г.о. Кашира | СМР | г.о. Кашира | 2020 |  |  | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 230000 |  |  | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 |  | 230000 |  | 100%
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Субсидия на приобретение тепловых сетей филиала "Каширская ГРЭС" АО "Интер РАО -Электрогенерация". |  | г.о. Кашира | 2020 | 10 3 02 64060 | 520 | 63685 | 52158 | 0 | 0 | 11527 | 52158 |  |  | 63685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52158 |  | 52158 |  | 100%
Оплачено |  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Реконструкция с увеличением мощности ЦТП ПДХ Архангельское, ЦТП № 4, с отключением и выводом из эксплуатации ЦТП № 3 с последующим его демонтажем по адресу: пос. Архангельское г.о. Красногорск (ПИР), в том числе погашение кредиторской задолженности за выполненные работы но не оплаченные в размере 3 268,20 тыс.руб. из них средства бюджета Московской области - 3 268,0 тыс.руб., средства бюджета муниципального образования - 0,20 тыс.руб. | ПИР | г.о. Красногорск | 2020 | 10 3 02 64080 | 522 | 4621.03 | 4607.3 | 0 | 0 | 13.73 | 4607.3 |  |  | 4621.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4607.3 |  | 4607.3 |  | 100%
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство котельной с наружными сетями теплоснабжения, по адресу: Московская область, г.Краснознаменск, в районе ул. Индустриальная, в том числе ПИР и технологическое присоединение , в том числе: проектно-изыскательские работы | СМР | г.о. Краснознаменск | 2020-2022 | 10 3 02 64080 | 522 | 70338.36 | 63304.82 | 0 | 0 | 7033.54 | 63304.82 |  |  | 63300.87 | 7037.49 | 3.95 | 0 | 0 | 7033.54 | 3.95 | 63300.87 |  | 63300.87 |  | 99.99%
СМР 2021 год |  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Реконструкция котельной "Школа-интернат" р.п. Белоомут, ул. Центральная, д.57 (в т.ч. ПИР), г.о. Луховицы | ПИР | г.о. Луховицы | 2020-2021 | 10 3 02 64080 | 522 | 2127.6 | 0 | 0 | 1904.2 | 223.4 | 1904.2 |  |  | 1431.99 | 695.61 | 0 | 0 | 472.21 | 223.4 | 472.21 | 1431.99 |  | 0 | 1431.99 | 75.2%
|  | Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с капитальным ремонтом объектов теплоснабжения | МинЖКХ | Капитальный ремонт зданий и сооружений, расположенных на территории котельной по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Мира, д.93, в т.ч. тех. присоединение к эл. Сетям | СМР | ФПЛК г.о. Можайск | 2020-2021 | 10 3 02 00090 | 812 | 140263 | 0 | 0 | 140263 | 0 | 140263 | 5 |  | 140263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140263 |  |  | 140263 | 100%
|  | Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с капитальным ремонтом объектов теплоснабжения | МинЖКХ | Капитальный ремонт котельной № 40 по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Российская, д. 4а | СМР | ФПЛК г.о. Можайск | 2020 | 10 3 02 00090 | 812 | 160854 | 0 | 0 | 160854 | 0 | 160854 | 55 |  | 158072 | 2782 | 0 | 0 | 2782 | 0 | 2782 | 158072 |  |  | 158072 | 98.27%
Техприз оплачен, не направлена заявка на опалту аванса |  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство хозяйственно-бытовой канализации в дер. Раздоры Одинцовского городского округа Московской области» (в .т.ч. Тех.присоединение ) | СМР | г.о. Одинцово | 2020-2021 | 10 3 02 64080 | 522 | 129204.8 | 80753 | 0 | 0 | 48451.8 | 80753 |  |  | 74666.24 | 54538.56 | 6086.76 | 0 | 0 | 48451.8 | 6086.76 | 74666.24 |  | 74666.24 |  | 92.46%
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Реконструкция газовой котельной №5 в поселке центральной усадьбы совхоза "Озёры", г.о. Озёры | СМР | г.о. Озеры | 2020 | 10 3 02 64080 | 522 | 47300.37 | 38076.79 | 0 | 0 | 9223.58 | 38076.79 | 100 |  | 35955.06 | 11345.31 | 2121.73 | 0 | 0 | 9223.58 | 2121.73 | 35955.06 |  | 35955.06 |  | 94.43%
Оплаят по окончание работ |  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт , приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Капитальный ремонт инженерных сетей (тепловой сети от ТК 14 до ТК 17 в микр-не "АД" г.Пущино, водопроводной сети от УВ-2 до УВ-5 в микр-не "АБ" г.Пущино, по адресу: Московская область, г. Пущино | СМР | г.о. Пущино | 2020 | 10 3 02 60320 | 521 | 16430.08 | 15280 | 0 | 0 | 1150.08 | 15280 | 100 |  | 14703.53 | 1726.55 | 576.47 | 0 | 0 | 1150.08 | 576.47 | 14703.53 |  | 14703.53 |  | 96.23%
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство водопроводных сетей для нужд многоквартирных домов по адресу: городское поселение Раменское, ул. Северное шоссе. мкр. ЖК "Раменский", в том числе погашение кредиторской задолжености за выполненые работы но не оплаченые в 2019 году в размере 2 047,50 тыс.руб. из них средства бюджета Московской области - 2 047,19 тыс.руб., средства бюджета муниципального образования - 0,31 тыс.руб. | СМР | г.о. Раменский | 2020 | 10 3 02 64080 | 522 | 2047.5 | 2047.19 | 0 | 0 | 0.31 | 2047.19 | 100 |  | 2047.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2047.19 |  | 2047.19 |  | 100%
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации для нужд многоквартирных жилых домов по адресу: городское поселение Раменское, ул. Северное шоссе, мкр. ЖК «Раменский» (в том числе ПИР) | СМР | г.о. Раменский | 2020 | 10 3 02 64080 | 522 | 665.2 | 665 | 0 | 0 | 0.2 | 665 | 100 |  | 665.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 |  | 665 |  | 100%
Оплата после завершение контракта |  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство БМК д. Колодкино, д.10 г.о. Рузский | СМР | г.о. Рузский | 2020 | 10 3 02 64080 | 522 | 7568.4 | 6258.83 | 0 | 0 | 1309.57 | 6258.83 | 94 |  | 5804.12 | 1764.28 | 454.71 | 0 | 0 | 1309.57 | 454.71 | 5804.12 |  | 5804.12 |  | 92.73%
Оплата после завершение контракта |  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство БМК д. Грибцово, ул. Больничная, д.13 г.о. Рузский | СМР | г.о. Рузский | 2020 | 10 3 02 64080 | 522 | 7981.37 | 6600.25 | 0 | 0 | 1381.12 | 6600.25 | 97 |  | 6120.53 | 1860.84 | 479.72 | 0 | 0 | 1381.12 | 479.72 | 6120.53 |  | 6120.53 |  | 92.73%
Оплата после завершение контракта |  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство БМК д. Ивойлово, д.18 г.о. Рузский | СМР | г.о. Рузский | 2020 | 10 3 02 64080 | 522 | 8413.7 | 6958.36 | 0 | 0 | 1455.34 | 6958.36 | 97 |  | 6452.61 | 1961.09 | 505.75 | 0 | 0 | 1455.34 | 505.75 | 6452.61 |  | 6452.61 |  | 92.73%
Оплата после завершение контракта |  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство БМК д. Лихачево, д.78 г.о. Рузский | СМР | г.о. Рузский | 2020 | 10 3 02 64080 | 522 | 10739.99 | 8881.97 | 0 | 0 | 1858.02 | 8881.97 | 95 |  | 8551.76 | 2188.23 | 330.21 | 0 | 0 | 1858.02 | 330.21 | 8551.76 |  | 8551.76 |  | 96.28%
Оплата после завершение контракта |  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство БМК д. Лужки, д.1а, стр.1 г.о. Рузский | СМР | г.о. Рузский | 2020 | 10 3 02 64080 | 522 | 9719.34 | 8037.89 | 0 | 0 | 1681.45 | 8037.89 | 95 |  | 7739.06 | 1980.28 | 298.83 | 0 | 0 | 1681.45 | 298.83 | 7739.06 |  | 7739.06 |  | 96.28%
Оплата после завершение контракта |  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство БМК д. Старая Руза, ул. ДТК г.о. Рузский | СМР | г.о. Рузский | 2020 | 10 3 02 64080 | 522 | 31047.66 | 25676.53 | 0 | 0 | 5371.13 | 25676.53 | 90 |  | 25487.41 | 5560.25 | 189.12 | 0 | 0 | 5371.13 | 189.12 | 25487.41 |  | 25487.41 |  | 99.26%
Оплата после заключение контракта. Оплата аванса 30 %. |  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство БМК п. Тучково, ул. Луговая г.о. Рузский | СМР | г.о. Рузский | 2020-2021 | 10 3 02 64080 | 522 | 16116.45 | 13280.75 | 0 | 0 | 2835.7 | 13280.75 | 5 |  | 13152.63 | 2963.82 | 128.12 | 0 | 0 | 2835.7 | 128.12 | 13152.63 |  | 13152.63 |  | 99.04%
Оплата после завершение контракта |  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство БМК с. Богородское, д.30 г.о. Рузский | СМР | г.о. Рузский | 2020 | 10 3 02 64080 | 522 | 10619.58 | 8782.79 | 0 | 0 | 1836.79 | 8782.79 | 95 |  | 8144.71 | 2474.87 | 638.08 | 0 | 0 | 1836.79 | 638.08 | 8144.71 |  | 8144.71 |  | 92.73%
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Строительство котельной по адресу: Рузский г.о., п.Тучково, ул. Лебеденко д.36 | СМР | г.о. Рузский | 2020-2021 | 10 3 02 64080 | 522 | 29696.16 | 24558.72 | 0 | 0 | 5137.44 | 24558.72 |  |  | 0 | 29696.16 | 24558.72 | 0 | 0 | 5137.44 | 24558.72 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры по ул.Кооперативная, г.Хотьково | СМР | г.о. Сергиев Посад | 2020-2021 | 10 3 02 64080 | 522 | 82271.37 | 59893.56 | 0 | 0 | 22377.81 | 59893.56 | 87 |  | 79292.78 | 2978.59 | 1254.87 | 0 | 0 | 1723.72 | 1254.87 | 58638.69 |  | 58638.69 |  | 97.9%
ОМСУ направила гарантийное письмо о корректировки ПСД от 01.10.2020 в адрес МинЖКХ в срок до 15.11.2020. На данный момет документы находятся в МОГЭ. Сроки выхода из МОГЭ администрация не называет. Большой риск не освоение лимитов в 2020 году. |  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство газовой блочно-модульной котельной мощностью 4,6 МВт по адресу: д. Самотовино сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского мунинципального района, в том числе погашение кредиторской задолжености за выполненые работы но не оплаченые в 2019 году в размере 699,6 тыс.руб. средства бюджета Московской области) | СМР | г.о. Сергиев Посад | 2020 | 10 3 02 64080 | 522 | 30066.28 | 21653.86 | 0 | 0 | 8412.42 | 21653.86 | 84 |  | 21574.47 | 8491.81 | 79.39 | 0 | 0 | 8412.42 | 79.39 | 21574.47 |  | 21574.47 |  | 99.63%
Будет перенос на 2021 год ОМСУ направила гарантийное письмо о корректировки ПСД от 01.10.2020 в адрес МинЖКХ в срок до 15.11.2020. На данный момет документы находятся в МОГЭ. Сроки выхода из МОГЭ администрация не называет. Большой риск не освоение лимитов в 2020 году. |  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство газовой блочно-модульной котельной с. Константиново, сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского м.р. Московской области | СМР | г.о. Сергиев Посад | 2020 | 10 3 02 64080 | 522 | 21213.33 | 16397.9 | 0 | 0 | 4815.43 | 16397.9 | 41 |  | 16224.96 | 4988.37 | 172.94 | 0 | 0 | 4815.43 | 172.94 | 16224.96 |  | 16224.96 |  | 98.95%
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт , приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Капитальный ремонт котельной №14 с. Петрово мощностью 4,0 МВт г.о. Серебрянные Пруды | СМР | г.о. Серебряные Пруды | 2020 | 10 3 02 60320 | 521 | 4635.5 | 0 | 0 | 3986.5 | 649 | 3986.5 | 100 |  | 4318.34 | 317.16 | 0 | 0 | 146.65 | 170.51 | 146.65 | 3839.85 |  |  | 3839.85 | 96.32%
ОМСУ направило письмо от 17.11.2020 в адрес МинЖКХ на перенос 50% лимитов на 2021 год. Предпологаемая дата из МОГЭ 23.11.2020. СМР выполнен 15 %. |  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной (БМК) в п. Дмитриевский мощностью 2,1 МВт, г.о. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР) | СМР | г.о. Серебряные Пруды | 2020 | 10 3 02 64080 | 522 | 30706.97 | 0 | 0 | 26407.94 | 4299.03 | 26407.94 | 15 |  | 0 | 30706.97 | 0 | 0 | 26407.94 | 4299.03 | 26407.94 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной в с. Глубокое мощностью 2,2 МВт, г.о. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР) | СМР | г.о. Серебряные Пруды | 2020-2021 | 10 3 02 64080 | 522 | 3701.02 | 0 | 0 | 3182.88 | 518.14 | 3182.88 |  |  | 0 | 3701.02 | 0 | 0 | 3182.88 | 518.14 | 3182.88 | 0 |  | 0 |  | 0%
Выход из МОГЭ 04.12.2020 с увелечением лимтов на 9 691,06 тыс. руб. СМР выполнен на 10 %. |  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной р.п. Серебряные Пруды, ул. ПТУ, мощностью 2,1 МВт , г.о. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР) | СМР | г.о. Серебряные Пруды | 2020-2021 | 10 3 02 64080 | 522 | 16102.83 | 0 | 0 | 13848.3 | 2254.53 | 13848.3 | 10 |  | 0 | 16102.83 | 0 | 0 | 13848.3 | 2254.53 | 13848.3 | 0 |  | 0 |  | 0%
Выход из МОГЭ 09.12.2020 с увелечением лимтов на 22 774,35 тыс. руб. СМР выполнен на 10 %. |  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной №2 р.п. Серебряные Пруды, ул.Комсомольская, г.о. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР) | СМР | г.о. Серебряные Пруды | 2020-2021 | 10 3 02 64080 | 522 | 18382.66 | 0 | 0 | 15809 | 2573.66 | 15809 | 10 |  | 0 | 18382.66 | 0 | 0 | 15809 | 2573.66 | 15809 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной №4 с. Подхожее, г.о. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР) | СМР | г.о. Серебряные Пруды | 2020-2021 | 10 3 02 64080 | 522 | 4042.71 | 0 | 0 | 3476.73 | 565.98 | 3476.73 |  |  | 0 | 4042.71 | 0 | 0 | 3476.73 | 565.98 | 3476.73 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной №5 с. Мочилы, г.о. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР) | СМР | г.о. Серебряные Пруды | 2020-2021 | 10 3 02 64080 | 522 | 3771.76 | 0 | 0 | 3243.71 | 528.05 | 3243.71 |  |  | 0 | 3771.76 | 0 | 0 | 3243.71 | 528.05 | 3243.71 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной №8 д. Шеметово, г.о. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР) | СМР | г.о. Серебряные Пруды | 2020-2021 | 10 3 02 64080 | 522 | 4673.78 | 0 | 0 | 4019.45 | 654.33 | 4019.45 |  |  | 0 | 4673.78 | 0 | 0 | 4019.45 | 654.33 | 4019.45 | 0 |  | 0 |  | 0%
Подача заявки будет до 11.12.2020 |  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт , приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Капитальный ремонт здания котельной, д. Новая Солнечногорский м.р. | СМР | г.о. Солнечногорск | 2020 | 10 3 02 60320 | 521 | 9700 | 7226 | 0 | 0 | 2474 | 7226 | 32 |  | 1405.9 | 8294.1 | 5820.1 | 0 | 0 | 2474 | 5820.1 | 1405.9 |  | 1405.9 |  | 19.46%
Оплачено полностью |  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт , приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Капитальный ремонт тепловых сетей, д. Новая, Солнечногорский м.р. | СМР | г.о. Солнечногорск | 2020 | 10 3 02 60320 | 521 | 27033.43 | 19816 | 0 | 0 | 7217.43 | 19816 | 100 |  | 27033.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19816 |  | 19816 |  | 100%
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Строительство котельной по адресу г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Куркоткина, Наро-Фоминский г.о | СМР | г.о. Наро-Фоминск | 2021-2022 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной № 74, д. Назарьево, Наро-Фоминский г.о. (в т.ч. ТП) | СМР | г.о. Наро-Фоминск | 2021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной № 79, г. Верея, ул. Боровская, Наро-Фоминский г.о. (в т.ч. ТП) | СМР | г.о. Наро-Фоминск | 2021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной №7 по адресу р.п.Шаховская, ул.Солнечная д.8, г.о. Шаховская (в т.ч. ПИР, ТП) | СМР | г.о. Шаховская | 2021-2022 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной "Григорово", д. Григорово, и тепловых сетей, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | СМР | г.о. Талдомский | 2023-2024 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной "Пановка", д. Пановка, д.47, и тепловых сетей, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | СМР | г.о. Талдомский | 2023-2024 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Строительство котельной №37, п. Сычево, Школьный пр., д.4, г.о. Волоколамский (в т.ч. ПИР, ТП) | СМР | г.о. Волоколамский | 2022-2023 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной №4 по адресу п. Лотошино, ул. Спортивная, д. 9 и тепловых сетей, г.о. Лотошино (в т.ч. ПИР) | СМР | г.о. Лотошино | 2022-2023 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной №5 по адресу с. Микулино, ул. Школьная д.18 и тепловых сетей, г.о. Лотошино (в т.ч. ПИР) | СМР | г.о. Лотошино | 2022-2023 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной №6 по адресу п.Лотошино, ул 2-я Ветеринарная, д.23 и тепловых сетей, г.о. Лотошино (в т.ч. ПИР) | СМР | г.о. Лотошино | 2022-2023 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция тепловых сетей котельной д. Степаньково, г.о. Шаховская (в т.ч. ПИР) | СМР | г.о. Шаховская | 2022-2023 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция тепловых сетей котельной с. Б-Колпь, д.63, г.о. Шаховская (в т.ч. ПИР) | СМР | г.о. Шаховская | 2022-2023 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция тепловых сетей котельной д. Муриково, г.о. Шаховская (в т.ч. ПИР) | СМР | г.о. Шаховская | 2022-2023 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция тепловых сетей котельной с. Ивашково, г.о. Шаховская (в т.ч. ПИР) | СМР | г.о. Шаховская | 2022-2023 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция тепловых сетей котельной д. Дубранивка, ул. Совхозная, д. 7, г.о. Шаховская (в т.ч. ПИР) | СМР | г.о. Шаховская | 2022-2023 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной №3 (перевод котельной в режим ЦТП) по адресу г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, Наро-Фоминский г.о. | СМР | г.о. Наро-Фоминск | 2022 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Строительство тепловых сетей к котельной № 5 по адресу г. Наро-Фоминск, ул. Новикова, Наро-Фоминский г.о. | СМР | г.о. Наро-Фоминск | 2022 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной №1 по адресу г. Талдом, мкр. р-н "Юбилейный", д.24а, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | СМР | г.о. Талдомский | 2022-2024 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной №3 по адресу г. Талдом, ул. Мичурина, д.3а, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | СМР | г.о. Талдомский | 2022-2024 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной "Вербилки", п. Вербилки, ул. Якотская, д.6, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР) | СМР | г.о. Талдомский | 2022-2024 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной "РУС", г. Талдом, ул. Собцова, д.1а, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | СМР | г.о. Талдомский | 2023-2024 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной № 15 по адресу г. Апрелевка, ул. Ленина, Наро-Фоминский г.о. (в т.ч. ПИР) | СМР | г.о. Наро-Фоминск | 2022-2023 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной №14 по адресу д. Михалёво, Микрорайон, д.28, г.о. Лотошино (в т.ч. ПИР) | СМР | г.о. Лотошино | 2022-2023 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной №16 по адресу с. Микулино, Микрорайон, д.19, г.о. Лотошино (в т.ч. ПИР) | СМР | г.о. Лотошино | 2022-2023 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной №2 по адресу г. Талдом, Промышленный проезд, д.12, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | СМР | г.о. Талдомский | 2022-2023 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной "Баня", г. Талдом, ул. Садовая, д.17, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | СМР | г.о. Талдомский | 2023-2024 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной "Юркино", д. Юркино, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | СМР | г.о. Талдомский | 2023-2024 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной "Очистные сооружения", г. Талдом, ул. Загородная, д.24а, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | СМР | г.о. Талдомский | 2023-2024 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной "Темпы", п. Темпы. ул. Шоссейная, д.9Б, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | СМР | г.о. Талдомский | 2023-2024 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной "Топочная", г. Талдом, ул. Первомайская, д.43а, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | СМР | г.о. Талдомский | 2023-2024 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной и ЦТП по адресу г.Егорьевск, ул. Меланжистов д.3б, г.о. Егорьевск (в т.ч. ПИР) | СМР | г.о. Егорьевск | 2022-2024 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной и ЦТП по адресу г.Егорьевск, ул. Жукова гора, д. 19б, г.о. Егорьевск (в т.ч. ПИР) | СМР | г.о. Егорьевск | 2022-2024 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной и ЦТП по адресу г.Егорьевск, ул. Парижской коммуны, д. 1б, г.о. Егорьевск (в т.ч. ПИР) | СМР | г.о. Егорьевск | 2022-2024 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Строительство котельной №34, с. Ярополец, ул. Пушкинская, г.о. Волоколамский (в т.ч. ПИР, ТП) | СМР | г.о. Волоколамский | 2022-2023 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Строительство котельной по адресу г. Электроугли, ул. Маяковского, д. 25, Богородский г.о. (в т.ч. ПИР) | СМР | г.о. Богородский | 2022-2024 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной "Заречье", г.Ногинск, ул. Соединительная, д. 5, Богородский г.о. (в т.ч. ПИР, ТП) | СМР | г.о. Богородский | 2022-2024 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | "Строительство блочно-модульной котельной по адресу: д. Толстяково, с.п. Смирновское, Солнечногорский муниципальный район (в том числе ПИР), в том числе погашение кредиторской задолжености за выполненые работы но не оплаченые в 2019 году в размере 11 508,00 тыс.руб. из них средства бюджета Московской области - 11 507,63 тыс.руб., средства бюджета муниципального образования - 0,37 тыс.руб. " | СМР | г.о. Солнечногорск | 2020 | 10 3 02 64080 | 522 | 11508 | 11507.63 | 0 | 0 | 0.37 | 11507.63 | 100 |  | 11508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11507.63 |  | 11507.63 |  | 100%
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство наружной сети водопровода для соединения ул. Техническая с ул. Центральная по адресу: Московская область, городской округ Черноголовка, г. Черноголовка | СМР | г.о. Черноголовка | 2022-2023 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство сетей водоснбжения р.п. Андреевка, г.о. Солнечногорск | СМР | г.о. Солнечногорск | 2022 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство дренажной системы (в т.ч. ПИР) в рп. Запрудня, Талдомский г.о. | СМР | г.о. Талдомский | 2020-2022 | 10 3 02 64080 | 522 | 4510 | 3928 | 0 | 0 | 582 | 3928 |  |  | 4510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3928 |  | 3928 |  | 100%
6555,0 расход в 2020 году????? прошла |  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Внеплощадочные сети для очистных сооружений по адресу: Московская обл., городской округ Кашира, г.Кашира, д. Терново-1 (ПИР) | ПИР | г.о. Кашира | 2022 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство наружный сетей водоснабжения, водоотведеиня и теплоснабжения г.о. Шатура (бывшая территория г.о. Рошаль) ПИР | ПИР | г.о. Шатура | 2023-2024 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в д. Подушкино, Одинцово г.о. | СМР | г.о. Одинцово | 2022 | 10 3 02 64080 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Реконструкция участка магистральной тепловой сети Ду 700 от центральной котельной до тепловой камеры ТК-3 по адресу: Московская область, г. Черноголовка | СМР | г.о. Черноголовка | 2020 | 10 3 02 64080 | 522 | 63528.07 | 0 | 0 | 0 | 63528.07 | 0 | 100 |  | 0 | 63528.07 | 0 | 0 | 0 | 63528.07 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Модернизация (реконструкция) котельной на электрокотлах (перевод на газ) д. Бордуки (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | СМР | г.о. Шатура | 2020-2021 | 10 3 02 64080 | 522 | 500 | 0 | 0 | 458 | 42 | 458 |  |  | 150.59 | 349.41 | 0 | 0 | 307.41 | 42 | 307.41 | 150.59 |  | 0 | 150.59 | 32.88%
"Выход из МОГЭ 03.12.2020 с увелечением лимитов на 5 891,49 тыс. руб. Сделан монтаж фундамента под котлы. Котлы закуплены и находятся на территории районной эксплуатационной службе филиала МОСОБЛГАЗ. " |  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Модернизация (реконструкция) дизельной котельной (перевод на газ) п. Мещерский Бор (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | СМР | г.о. Шатура | 2020-2021 | 10 3 02 64080 | 522 | 4600 | 0 | 0 | 4213.6 | 386.4 | 4213.6 |  |  | 621.81 | 3978.19 | 0 | 0 | 3591.79 | 386.4 | 3591.79 | 621.81 |  | 0 | 621.81 | 14.76%
"Выход из МОГЭ 03.12.2020 с увелечением лимитов на 3 555,99 тыс. руб. Сделан монтаж фундамента под котлы. Котлы закуплены и находятся на территории районной эксплуатационной службе филиала МОСОБЛГАЗ. " |  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Модернизация (реконструкция) котельной на электрокотлах (перевод на газ) д. Новосидориха (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | СМР | г.о. Шатура | 2020-2021 | 10 3 02 64080 | 522 | 1850 | 0 | 0 | 1694.6 | 155.4 | 1694.6 |  |  | 609.78 | 1240.22 | 0 | 0 | 1084.82 | 155.4 | 1084.82 | 609.78 |  | 0 | 609.78 | 35.98%
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство газовой блочно-модульной котельной (БМК) пос. Санатория Озеро Белое (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | СМР | г.о. Шатура | 2020-2021 | 10 3 02 64080 | 522 | 2500 | 0 | 0 | 2290 | 210 | 2290 |  |  | 2235.13 | 264.87 | 0 | 0 | 54.87 | 210 | 54.87 | 2235.13 |  | 0 | 2235.13 | 97.6%
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство сдвоенного газового котла наружного размещения (КНР) с. Кривандино, ул. Центральная, д. 36 (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | СМР | г.о. Шатура | 2020-2021 | 10 3 02 64080 | 522 | 500 | 0 | 0 | 458 | 42 | 458 |  |  | 458 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 458 |  | 0 | 458 | 100%
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство сдвоенного газового котла наружного размещения (КНР) д. Голыгино (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | СМР | г.о. Шатура | 2020-2021 | 10 3 02 64080 | 522 | 1600 | 0 | 0 | 1465.6 | 134.4 | 1465.6 |  |  | 1154.83 | 445.17 | 0 | 0 | 310.77 | 134.4 | 310.77 | 1154.83 |  | 0 | 1154.83 | 78.8%
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство сдвоенного газового котла наружного размещения (КНР) рп. Черусти, Пионерский пр. (в т.ч. ПИР, ТП г.о. Шатура | СМР | г.о. Шатура | 2020-2021 | 10 3 02 64080 | 522 | 1500 | 0 | 0 | 1374 | 126 | 1374 |  |  | 823.76 | 676.24 | 0 | 0 | 550.24 | 126 | 550.24 | 823.76 |  | 0 | 823.76 | 59.95%
Выход из МОГЭ 03.12.2020 с увелечением лимитов на 3 825,14 тыс. руб. Котлы закуплены и находятся на территории районной эксплуатационной службе филиала МОСОБЛГАЗ. |  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство сдвоенного газового котла наружного размещения (КНР) рп. Черусти, ул. Вокзальная, д.12 (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | СМР | г.о. Шатура | 2020-2021 | 10 3 02 64080 | 522 | 1650 | 0 | 0 | 1511.4 | 138.6 | 1511.4 |  |  | 633.89 | 1016.11 | 0 | 0 | 877.51 | 138.6 | 877.51 | 633.89 |  | 0 | 633.89 | 41.94%
Выход из МОГЭ 03.12.2020 с увелечением лимитов на 8 693,98 тыс. руб. Котлы закуплены и находятся на территории районной эксплуатационной службе филиала МОСОБЛГАЗ. |  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство сдвоенного газового котла наружного размещения (КНР) рп. Черусти, ул. М.Горького 3 (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | СМР | г.о. Шатура | 2020-2021 | 10 3 02 64080 | 522 | 1650 | 0 | 0 | 1511.4 | 138.6 | 1511.4 |  |  | 591.88 | 1058.12 | 0 | 0 | 919.52 | 138.6 | 919.52 | 591.88 |  | 0 | 591.88 | 39.16%
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство сдвоенного газового котла наружного размещения (КНР) с. Власово (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | СМР | г.о. Шатура | 2020-2021 | 10 3 02 64080 | 522 | 1500 | 0 | 0 | 1374 | 126 | 1374 |  |  | 1274.84 | 225.16 | 0 | 0 | 99.16 | 126 | 99.16 | 1274.84 |  | 0 | 1274.84 | 92.78%
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт , приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Капитальный ремонт системы водоснабжения г.о. Орехово-Зуево для потребления из источников "Восточной Системы Водоснабжения" филиала ГУП МО "Коммунальные системы Московской области" | СМР | г.о. Орехово-Зуево | 2020 | 10 3 02 60320 | 521 | 306045.32 | 0 | 0 | 290743 | 15302.32 | 290743 |  |  | 265835.15 | 40210.17 | 0 | 0 | 24907.85 | 15302.32 | 24907.85 | 265835.15 |  | 0 | 265835.15 | 91.43%
|  | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГАУ СО МО "Ступинский комплексный центр социального обслуживания населения" по адресу: Ступинский муниципальный район, с. Липитино, ул. Клубная (ПИР) | ПИР | МОС АВС | 2020-2021 | 10 3 02 40010 | 414 | 742.19 | 742.19 | 0 | 0 | 0 | 742.19 |  |  | 0 | 742.19 | 742.19 | 0 | 0 | 0 | 742.19 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГБСУ СО МО "Колычевский психоневрологический интернат" и ГБУ СО МО "Егорьевский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Егорьевский муниципальный район, д. Колычево, ул. З. Самсоновой (городской округ Егорьевск) (в том числе ПИР) | СМР | МОС АВС | 2020-2021 | 10 3 02 40010 | 414 | 56534.59 | 56534.59 | 0 | 0 | 0 | 56534.59 |  |  | 36215.89 | 20318.7 | 20318.7 | 0 | 0 | 0 | 20318.7 | 36215.89 |  | 36215.89 |  | 64.06%
ПИР до 25.12.2020 |  | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГБСУ СО МО "Талдомский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов "Березка" по адресу: Талдомский муниципальный район, п. Вербилки, ул. Пушкина, д. 18 (ПИР) | ПИР | МОС АВС | 2020-2022 | 10 3 02 40010 | 414 | 158.05 | 158.05 | 0 | 0 | 0 | 158.05 |  |  | 66.23 | 91.82 | 91.82 | 0 | 0 | 0 | 91.82 | 66.23 |  | 66.23 |  | 41.9%
|  | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГБСУ СО Московской области "Островский психоневрологический интернат" по адресу: Ленинский муниципальный район, п/о Молоково, с. Остров (ПИР) | ПИР | МОС АВС | 2020-2021 | 10 3 02 40010 | 414 | 214.65 | 214.65 | 0 | 0 | 0 | 214.65 |  |  | 99.88 | 114.77 | 114.77 | 0 | 0 | 0 | 114.77 | 99.88 |  | 99.88 |  | 46.53%
|  | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГБСУ СОН МО "Денежниковский психоневрологический интернат" по адресу: Раменский муниципальный район, п. Денежниково, д. 24 ( ПИР) | ПИР | МОС АВС | 2020-2021 | 10 3 02 40010 | 414 | 50.1 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 50.1 |  |  | 0 | 50.1 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 0 |  | 0 |  | 0%
ПИР до 25.12.2020 |  | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГБУЗ МО "Можайская центральная районная больница" филиал "Клементьевская участковая больница" по адресу: Можайский муниципальный район, Клементьевское сельское поселение, д. Клементьево (в том числе ПИР) | ПИР | МОС АВС | 2020-2022 | 10 3 02 40010 | 414 | 658.32 | 658.32 | 0 | 0 | 0 | 658.32 |  |  | 0 | 658.32 | 658.32 | 0 | 0 | 0 | 658.32 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт , приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Капитальный ремонт канализационных сетей в посёлке Станция Непецино, Коломенский г.о. (в т.ч. ПИР) | СМР | г.о. Коломенский | 2021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГБУЗ МО "Московский областной противотуберкулезный диспансер "Стационар "Алешино", д. Алешино, г. Пушкино, Пушкинский муниципальный район (в том числе ПИР) | СМР | МОС АВС | 2020-2021 | 10 3 02 40010 | 414 | 12228.3 | 12228.3 | 0 | 0 | 0 | 12228.3 |  |  | 7861.6 | 4366.7 | 4366.7 | 0 | 0 | 0 | 4366.7 | 7861.6 |  | 7861.6 |  | 64.29%
|  | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГБУЗ МО "Психиатрическая больница N 4" по адресу: Рузский муниципальный район, с. Покровское (Рузский городской округ) (ПИР) | ПИР | МОС АВС | 2020-2022 | 10 3 02 40010 | 414 | 4918.85 | 4918.85 | 0 | 0 | 0 | 4918.85 |  |  | 0 | 4918.85 | 4918.85 | 0 | 0 | 0 | 4918.85 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт , приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Капитальный ремонт водопроводных сетей, д. Новая, Солнечногорский м.р. | СМР | г.о. Солнечногорск | 2022 | 10 3 02 60320 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГБУЗ МО "Пушкинская поликлиника микрорайона Клязьма" по адресу: ул. Лермонтовская, д. 25 (в том числе ПИР) | СМР | МОС АВС | 2020-2021 | 10 3 02 40010 | 414 | 2697.78 | 2697.78 | 0 | 0 | 0 | 2697.78 |  |  | 889.7 | 1808.08 | 1808.08 | 0 | 0 | 0 | 1808.08 | 889.7 |  | 889.7 |  | 32.98%
|  | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГБУЗ МО «Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер», МО, г. Коломна, ул. 2-я Ленинская, д. 11а (ПИР) | ПИР | МОС АВС | 2020 | 10 3 02 40010 | 414 | 5800 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 5800 |  |  | 0 | 5800 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГБУЗ МО «Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер», МО, г. Одинцово, ул. Луначарского, д. 16 (ПИР) | ПИР | МОС АВС | 2020 | 10 3 02 40010 | 414 | 7211.71 | 7211.71 | 0 | 0 | 0 | 7211.71 |  |  | 0 | 7211.71 | 7211.71 | 0 | 0 | 0 | 7211.71 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГКОУ МО "Доверие" по адресу: Московская область, Щелковский район, с/п Медвежье-Озерское, д. Алмазово (в том числе ПИР) | СМР | МОС АВС | 2020-2021 | 10 3 02 40010 | 414 | 23141.28 | 23141.28 | 0 | 0 | 0 | 23141.28 |  |  | 15341.62 | 7799.66 | 7799.66 | 0 | 0 | 0 | 7799.66 | 15341.62 |  | 15341.62 |  | 66.3%
|  | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГКУ СО Московской области "Серпуховский (районный) социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" по адресу: Серпуховский муниципальный район, д. Пущино ( ПИР) | ПИР | МОС АВС | 2020-2021 | 10 3 02 40010 | 414 | 61.36 | 61.36 | 0 | 0 | 0 | 61.36 |  |  | 0 | 61.36 | 61.36 | 0 | 0 | 0 | 61.36 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГКУЗ Московской области "Детский бронхолегочный санаторий "Озерский" по адресу: Озерский район, ул. Крюкова, д. 26 (ПИР) | ПИР | МОС АВС | 2020-2022 | 10 3 02 40010 | 414 | 2269.47 | 2269.47 | 0 | 0 | 0 | 2269.47 |  |  | 0 | 2269.47 | 2269.47 | 0 | 0 | 0 | 2269.47 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Приобретение объектов теплоснабжения на территории г.п. Деденево, Дмитровский муниципальный район | СМР | г.о. Дмитровский | 2021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГКУЗ Московской области "Детский бронхолегочный санаторий "Озерский" по адресу: Озерский район, пл. Карла Маркса, д. 11 (ПИР) | ПИР | МОС АВС | 2020-2022 | 10 3 02 40010 | 414 | 182.5 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 182.5 |  |  | 0 | 182.5 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для Клеменовская участковая больница ГБУЗ МО "Егорьевская ЦРБ" по адресу: д. Овчагино (в том числе ПИР) | СМР | МОС АВС | 2020-2021 | 10 3 02 40010 | 414 | 2578.68 | 2578.68 | 0 | 0 | 0 | 2578.68 |  |  | 1566.29 | 1012.39 | 1012.39 | 0 | 0 | 0 | 1012.39 | 1566.29 |  | 1566.29 |  | 60.74%
ПИР до 25.12.2020 |  | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения и ГВС зданий ГКОУ МО "Чеховская специальная учебно-воспитательная школа для обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением закрытого типа" (ПИР) | СМР | МОС АВС | 2020-2022 | 10 3 02 40010 | 414 | 804.6 | 804.6 | 0 | 0 | 0 | 804.6 |  |  | 0 | 804.6 | 804.6 | 0 | 0 | 0 | 804.6 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минобр | Капитальный ремонт МБОУ «Мещеринская СОШ № 1», пос. Мещерино-1, г.о. Ступино, военный городок № 1, в/ч 03770 | Вып | г.о. Ступино | 2020 |  |  | 51271 | 48708 |  | 0 | 2563 | 48708 |  |  | 33193.68 | 18077.32 | 15514.32 | 0 | 0 | 2563 | 15514.32 | 33193.68 |  | 33193.68 |  | 68.15%
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | МинЖКХ | Капитальный ремонт тепловых сетей г.о. Балашиха, мкр. Северный, военный городок № 417, в том числе погашение кредиторской задолжености за выполненые работы но не оплаченые в 2019 году в размере 4 067,79 тыс.руб. из них средства бюджета Московской области – 3 662,00 тыс.руб.) | Вып | г.о. Балашиха | 2019-2020 | 10 3 03 60300 | 521 | 91754.81 | 82579.31 |  | 0 | 9175.5 | 82579.31 | 100 |  | 82579.25 | 9175.56 | 0.06 | 0 | 0 | 9175.5 | 0.06 | 82579.25 |  | 82579.25 |  | 100%
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | МинЖКХ | Капитальный ремонт тепловых сетей г.о. Балашиха, мкр. Заря, военный городок № 413, в том числе погашение кредиторской задолжености за выполненые работы но не оплаченые в 2019 году в размере 246,64 тыс.руб. из них средства бюджета Московской области – 222,0 тыс.руб.) | СМР | г.о. Балашиха | 2019-2020 | 10 3 03 60300 | 521 | 221183.74 | 197225.69 |  | 0 | 23958.05 | 197225.69 | 88 |  | 172120.6 | 49063.14 | 25105.09 | 0 | 0 | 23958.05 | 25105.09 | 172120.6 |  | 172120.6 |  | 87.27%
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минкульт | Капитальный ремонт и техническое переоснащение здания Дома культуры «Северный» МБУК городского округа Балашиха «Культурно-досуговый центр «Заря» г.о. Балашиха, мкр. Северный, д. 9, военный городок № 417 |  | г.о. Балашиха | 2018-2020 |  |  | 70951.6 | 67408 |  | 0 | 3543.6 | 67408 |  |  | 0 | 70951.6 | 67408 | 0 | 0 | 3543.6 | 67408 | 0 |  |  |  | 0%
|  | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Строительство газовой котельной 20МВт по адресу: городской округ Балашиха, мкр. Северный, в том числе:: ПИР | ПИР | г.о. Балашиха | 2018, 2021, 2022 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Реконструкция котельной № 123 по адресу: Ногинский муниципальный район, с.п. Мамонтовское, военный городок Ногинск-9, в том числе:проектно-изыскательские работы | Вып | г.о. Богородский | 2018-2020 | 10 3 03 64460 | 522 | 203043.52 | 12150.65 |  | 182162 | 8730.87 | 194312.65 | 100 |  | 193864.79 | 9178.73 | 447.86 | 0 | 0 | 8730.87 | 447.86 | 193864.79 |  | 11702.79 | 182162 | 99.77%
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | МинЖКХ | Капитальный ремонт наружных тепловых сетей и ГВС в в/г Ногинск-9 Богородского городского округа Московской области |  | г.о. Богородский | 2021 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | МинЖКХ | Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей в в/г Ногинск-9 Богородского городского округа Московской области |  | г.о. Богородский | 2021 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | МинЖКХ | Капитальный ремонт наружных сетей канализации сельское поселение Степановское, село Всеволодово военный городок Ногинск-5 |  | г.о. Электросталь | 2019 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Реконструкция тепловой сети в подземном исполнении по адресу: Московская область, городской округ Власиха, п. Власиха, ул. Цветной бульвар |  | ЗАТО Власиха | 2021-2022 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минкульт | Капитальный ремонт здания МБУК городского округа Балашиха «Культурно-досуговый центр» Дом культуры «Заря» г.о. Балашиха, мкр. Заря, ул. Ленина, д. 6 военный городок № 413 |  | г.о. Балашиха | 2019-2020 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Реконструкция котельной № 2 с демонтажем дымовой трубы в п. Власиха (в том числе ПИР) ( в том числе погашение кредиторской задолженности - 14779,28 тыс.руб., из них бюджет Московской области - 14779 тыс.руб.) |  | ЗАТО Власиха | 2019 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | МинЖКХ | Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Власиха военный городок № 22/1 (г.Одинцово-10) |  | ЗАТО Власиха | 2019 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минкульт | Капитальный ремонт и техническое переоснащение здания МУК «Дворец культуры» городского округа Власиха Московской области п. Власиха, ул. Маршала Жукова, д. 9 военный городок № 22/1 (г.Одинцово-10) |  | ЗАТО Власиха | 2018-2020 |  |  | 62635.59 | 59503.81 |  | 0 | 3131.78 | 59503.81 |  |  | 0 | 62635.59 | 59503.81 | 0 | 0 | 3131.78 | 59503.81 | 0 |  |  |  | 0%
|  | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 1500 куб.м/сут. по адресу: п. Молодежный (в том числе ПИР) |  | ЗАТО Молодежный | 2016, 2022 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | Минстрой | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом (ПИР и строительство) в ЗАТО Молодежный |  | ЗАТО Молодежный | 2018-2020 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Реконструкция тепловых сетей военный городок Сосновый бор, в/ч 17204 (в том числе ПИР), в том числе погашение кредиторской задолженность - 377,72 т.р., средства бюджета Московской области за счет средств поступивших из города Москвы | Вып | г.о. Коломенский | 2019-2020 | 10 3 03 64460 | 522 | 43313.36 | 0 |  | 41166.72 | 2146.64 | 41166.72 | 100 |  | 40322.18 | 2991.18 | 0 | 0 | 844.54 | 2146.64 | 844.54 | 40322.18 |  |  | 40322.18 | 97.95%
|  | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Реконструкция инженерных сетей на территории городского округа Звездный городок Московской области |  | г.о. Звездный городок | 2019 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | МинЖКХ | Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, поселок Звёздный городок, военный городок № 1, в/ч 26266 |  | г.о. Звездный городок | 2018-2019 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатациюблочно-модульной станции обезжелезивания воды в Клин-9 |  | г.о. Клин | 2019 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Строительство БМК, г. Коломна-1, военный городок Сосновый бор, в/ч 17204 (в том числе ПИР) | ПИР | г.о. Коломенский | 2020-2022 |  |  | 3950 | 0 |  | 3752.5 | 197.5 | 3752.5 | 100 |  | 3752.5 | 197.5 | 0 | 0 | 0 | 197.5 | 0 | 3752.5 |  |  | 3752.5 | 100%
|  | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Строительство скважины в п. Военный городок, Орехово-Зуевский городской округ |  | г.о. Орехово-Зуево | 2023 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минкульт | Капитальный ремонт техническое переоснащение здания МБУК «Дом офицеров» Московская область, г. Краснознаменск, ул. Молодёжная, д. 2 |  | г.о. Краснознаменск | 2017-2020 |  |  | 3125.26 | 1484.5 |  | 1562.63 | 78.13 | 3047.13 |  |  | 0 | 3125.26 | 1484.5 | 0 | 1562.63 | 78.13 | 3047.13 | 0 |  |  |  | 0%
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минобр | Капитальный ремонт здания клуба "Искатель" для размещения детского сада Новый городок Кубинка-7 Одинцовский м.р. | Вып | г.о. Одинцово | 2020 |  |  | 149508 | 142032 |  | 0 | 7476 | 142032 |  |  | 0 | 149508 | 142032 | 0 | 0 | 7476 | 142032 | 0 |  |  |  | 0%
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минобр | Капитальный ремонт МБОУ Новогородковская городская средняя образовательная школа с.п. Никольское, пос. Новый Городок военный городок Кубинка-7 | Вып | г.о. Одинцово | 2019-2020 |  |  | 227831 | 205047 |  | 0 | 22784 | 205047 |  |  | 0 | 227831 | 205047 | 0 | 0 | 22784 | 205047 | 0 |  |  |  | 0%
|  | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Строительство локальных очистных сооружений п. Военный городок объемом до 30 куб.м. Орехово-Зуевский городской округ |  | г.о. Орехово-Зуево | 2023 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной в военном городке № 112 Михнево-3 Ступинский муниципальный район (в том числе ПИР) | СМР | г.о. Ступино | 2020 | 10 3 03 64460 | 522 | 9327.47 | 0 |  | 7163.5 | 2163.97 | 7163.5 | 10 |  | 0 | 9327.47 | 0 | 0 | 7163.5 | 2163.97 | 7163.5 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минобр | Капитальный ремонт МДОУ детский сад № 39 «Золотой ключик» по адресу: г. Серпухов, Московское шоссе, д. 62 | Вып | г.о. Серпухов | 2019-2020 |  |  | 7850.83 | 0 |  | 0 | 7850.83 | 0 |  |  | 0 | 7850.83 | 0 | 0 | 0 | 7850.83 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минкульт | Капитальный ремонт техническое переоснащение здания муниципального учреждения культуры Дом культуры "Выстрел" г.п. Солнечногорск, ул. Д.А. Драгунского, д.1 военный городок Выстрел |  | г.о. Солнечногорск | 2019-2020 |  |  | 150468.41 | 142945 |  | 0 | 7523.41 | 142945 |  |  | 0 | 150468.41 | 142945 | 0 | 0 | 7523.41 | 142945 | 0 |  |  |  | 0%
|  | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Строительство канализационных очистных сооружений, по адресу: военный городок Ногинск-4, с. Макарово, городской округ Черноголовка (в т.ч. ПИР) | ПИР | г.о. Черноголовка | 2020-2021 | 10 3 03 64460 |  | 22985.29 | 0 |  | 20319 | 2666.29 | 20319 | 0 |  | 0 | 22985.29 | 0 | 0 | 20319 | 2666.29 | 20319 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минобр | Капитальный ремонт МАДОУ «Мещеринский детский сад комбинированного вида «Солнышко» г.о. Ступино, в/ч 03770 | Вып | г.о. Ступино | 2020 |  |  | 26885 | 25541 |  | 0 | 1344 | 25541 |  |  | 0 | 26885 | 25541 | 0 | 0 | 1344 | 25541 | 0 |  |  |  | 0%
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минобр | Капитальный ремонт МАДОУ «Мещеринский детский сад общеразвивающего вида «Светлячок» г.о. Ступино, в/ч 92551 |  | г.о. Ступино | 2020 |  |  | 22732 | 21595 |  | 0 | 1137 | 21595 |  |  | 0 | 22732 | 21595 | 0 | 0 | 1137 | 21595 | 0 |  |  |  | 0%
|  | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Реконструкция очистных сооружений канализации по адресу: пос.Чернецкое, г. Чехов-7, ул. Победы, военный городок № 18, в том числе: проектно-изыскательские работы | СМР | г.о. Чехов | 2019-2022 | 10 3 03 64460 | 522 | 106805.8 | 0 |  | 101465.53 | 5340.27 | 101465.53 | 5 |  | 29863.29 | 76942.51 | 0 | 0 | 71602.24 | 5340.27 | 71602.24 | 29863.29 |  | 0 | 29863.29 | 29.43%
Документация направлена на получение РС в ИСОГД – 09.11.2020 (возможны замечания, потребуется время на их устранение). Запланировано перепроектирование. Ориентировочный заход в МОГЭ – 24.11.2020. Ориентировочный срок выхода из МОГЭ – февраль 2021 г. Ждут письмо от Минжилполитики, что РС не требуется, далее планируется оплата для закупки оборудования. |  | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Реконструкция котельной № 6 по адресу: пос.Чернецкое, г. Чехов-7, ул. Победы, военный городок № 18 (в том числе ПИР) | СМР | г.о. Чехов | 2019-2022 | 10 3 03 64460 | 522 | 37587 | 0 |  | 35707.65 | 1879.35 | 35707.65 | 15 |  | 6978.66 | 30608.34 | 0 | 0 | 28728.99 | 1879.35 | 28728.99 | 6978.66 |  | 0 | 6978.66 | 19.54%
|  | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ с установкой станций обезжелезивания и УФ-обеззараживание по адресу: пос. Чернецкое, г. Чехов-7, ул. Победы, военный городок № 18, (в том числе кредиторская задолженность - 17 992,28 т.р., из них их бюджета Московской области - 17 992,0 т.р. за счет средств поступивших из города Москвы) в том числе: | Вып | г.о. Чехов | 2018-2020 |  |  | 17992.28 | 0 |  | 17992 | 0.28 | 17992 | 100 |  | 17992.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17992 |  |  | 17992 | 100%
|  | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Реконструкция тепловых сетей по адресу: пос.Чернецкое, г. Чехов-7, ул. Победы, военный городок № 18 (в том числе ПИР), в том числе погашение кредиторской задолженность - 26 366,86 т.р., средства бюджета Московской области за счет средств поступивших из города Москвы | Вып | г.о. Чехов | 2019-2020 | 10 3 03 64460 | 522 | 98978.23 | 0 |  | 95347.66 | 3630.57 | 95347.66 | 100 |  | 65700.56 | 33277.67 | 0 | 0 | 29647.1 | 3630.57 | 29647.1 | 65700.56 |  |  | 65700.56 | 68.91%
|  | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Строительство котельной по адресу: г.п. Щелково, Щелково-4, ул. Беляева, мощность – 25,4 МВт, в том числе: технологическое присоединение к инженерным сетям и, в том числе проектно-изыскательские работы |  | г.о. Щелково | 2021-2022 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минкульт | Капитальный ремонт техническое переоснащение здания МБУ городского поселения Монино «Культурно-досуговый центр «Дом офицеров» Городское поселение Монино Щёлковского муниципального района г.п. Монино, ул. Авиационная, д. 2а военный городок № 21/1 |  | г.о. Щелково | 2016-2022 |  |  | 14150.9 | 13535.6 |  | 0 | 615.3 | 13535.6 |  |  | 0 | 14150.9 | 13535.6 | 0 | 0 | 615.3 | 13535.6 | 0 |  |  |  | 0%
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минкульт | Капитальный ремонт и техническое переоснащение здания муниципального автономного учреждения культуры городского поселения Щелково «Дворец культуры им. В.П. Чкалова» г. Щелково, ул. Супруна, д. 3 военный городок Щелково 3-4 |  | г.о. Щелково | 2019-2021 |  |  | 80826.67 | 76785.3 |  | 0 | 4041.37 | 76785.3 |  |  | 0 | 80826.67 | 76785.3 | 0 | 0 | 4041.37 | 76785.3 | 0 |  |  |  | 0%
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | МинЖКХ | Проведение аварийно-восстановительных работ на коллекторе диаметром 400, 600 мм, поврежденного (разрушенного) в результате обрушения сводов трубопровода, полного износа конструктивных элементов трубопровода, расположенного по адресу: Московская область, Щелковский район, г. Щелково (Щелково-4, ул. Беляева) - с.п. Анискинское (д. Леониха) - г. Щелково (Щелково-3),военный городок Щелково 3-4 | Вып | г.о. Щелково | 2019-2020 | 10 3 03 60300 | 521 | 90740.19 | 81667 |  | 0 | 9073.19 | 81667 | 100 |  | 78165.32 | 12574.87 | 3501.68 | 0 | 0 | 9073.19 | 3501.68 | 78165.32 |  | 78165.32 |  | 95.71%
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | МинЖКХ | Капитальный ремонт теплообменников и насосного оборудования на ЦТП сельское поселение Степановское, село Всеволодово, военный городок Ногинск-5 |  | г.о. Электросталь | 2022 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минкульт | Капитальный ремонт и техническое переоснащение здания Дома культуры «Всеволодово» ф-л МБУК «СДК «Елизаветино» д. Всеволодово, д. 90, военный городок Ногинск-5 |  | г.о. Электросталь | 2018-2020 |  |  | 45452.93 | 43181 |  | 0 | 2271.93 | 43181 |  |  | 0 | 45452.93 | 43181 | 0 | 0 | 2271.93 | 43181 | 0 |  |  |  | 0%
|  | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Реконструкция очистных сооружений, в/г Ногинск-5, д. Всеволодово, Электросталь г.о. | ПИР | г.о. Электросталь | 2019-2022 |  |  | 18509.47 | 0 |  | 17584 | 925.47 | 17584 | 100 |  | 17584 | 925.47 | 0 | 0 | 0 | 925.47 | 0 | 17584 |  | 0 | 17584 | 100%
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | МинЖКХ | Капитальный ремонт напорного коллектора сельское поселение Степановское, село Всеволодово военный городок Ногинск-5 |  | г.о. Электросталь | 2019 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | МинЖКХ | Капитальный ремонт котельной (2-й этап) по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, военный городок Ногинск-5 |  | г.о. Электросталь | 2022 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  | Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных образований Московской области (в части МЖКХ) |  | Строительство ВЗУ с сетями водоснабжения Ду 80 для хозяйственно-бытовых нужд ЗТО, д. Свистягино, с.п. Фединское, Воскресенский м. р.** (в том числе ПИР и технологическое присоединения к сетям электроснабжения) * | СМР | (ЗТО) г.о. Воскресенск | 2020-2021 |  |  | 11813.79 | 0 | 0 | 11223.35 | 590.44 | 11223.35 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных образований Московской области (в части МЖКХ) |  | Строительство ВЗУ с сетями водоснабжения Ду 160 для технических нужд ЗТО, д. Свистягино, с.п. Фединское, Воскресенский м. р.** (в том числе ПИР и технологическое присоединения к сетям электроснабжения) * | СМР | (ЗТО) г.о. Воскресенск | 2020-2021 |  |  | 13588.37 | 0 | 0 | 12908.95 | 679.42 | 12908.95 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных образований Московской области (в части МЖКХ) |  | Строительство КНС и напорного коллектора от ЗТО до точки сброса в водный объект, д. Свистягино, с.п. Фединское, Воскресенский м. р.** (в том числе ПИР и технологическое присоединения к сетям электроснабжения) * | СМР | (ЗТО) г.о. Воскресенск | 2020-2021 |  |  | 4053 | 0 | 0 | 3850 | 203 | 3850 | [10 empty] | 0 | 0 | 2374.78
|  | Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных образований Московской области (в части МЖКХ) |  | Строительство ВЗУ с сетями водоснабжения Ду 80 и Ду 160 для хозяйственно-бытовых и технических нужд ЗТО (с учетом потребности д. Савеловка, СНТ(Савеловка, Ильма) к/п Лесные поляны), д. Могутово, Наро-Фоминский г.о. (в том числе ПИР и технологическое присоединение к сетям электроснабжения) | СМР | (ЗТО) г.о. Наро-Фоминск | 2020-2021 |  |  | 56184.21 | 0 | 0 | 42784 | 13400.21 | 42784 | [10 empty] | 0 | 0 | 2931.75
|  | Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных образований Московской области (в части МЖКХ) |  | Строительство напорного коллектора Ду 200 от ЗТО до точки сброса в водный объект, д. Могутово, Наро-Фоминский г.о. (в том числе ПИР) * (в том числе погашение кредиторской задолженности за выполненные работы, но не оплаченные в 2019 году в размере 3800000,00 руб., из них средства бюджета города Москвы – 2899370,00 руб. средства бюджета Московской области, средства бюджета муниципального образования - 900630,00 руб.) | СМР | (ЗТО) г.о. Наро-Фоминск | 2020-2021 |  |  | 11034.51 | 0 | 0 | 8419.3 | 2615.21 | 8419.3 | [10 empty] | 0 | 0 | 2899.37
|  | Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных образований Московской области (в части МЖКХ) |  | Строительство канализационной насосной станции для подачи очищенных сточных вод от ЗТО в напорный коллектор, д. Могутово, Наро-Фоминского г.о. | СМР | (ЗТО) г.о. Наро-Фоминск | 2020 |  |  | 10670.25 | 0 | 0 | 8141.4 | 2528.85 | 8141.4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных образований Московской области (в части МЖКХ) |  | Строительство ВЗУ с сетями водоснабжения Ду 160 для технических нужд ЗТО, д. Тимохово, Богородский г.о. (в том числе ПИР) * | СМР | (ЗТО) г.о. Богородский | 2020-2021 |  |  | 7286.67 | 0 | 0 | 5465 | 1821.67 | 5465 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных образований Московской области (в части МЖКХ) |  | Строительство сетей водоснабжения Ду 80 для хозяйственно-бытовых нужд ЗТО,д.Тимохово, Богородский г.о. (в том числе ПИР)* | СМР | (ЗТО) г.о. Богородский | 2020-2021 |  |  | 4801.33 | 0 | 0 | 3601 | 1200.33 | 3601 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных образований Московской области (в части МЖКХ) |  | Строительство напорного коллектора Ду200 от ЗТО до точки сброса в водный объект, д. Тимохово, Богородский г.о. (в том числе ПИР)* | СМР | (ЗТО) г.о. Богородский | 2020-2021 |  |  | 461.33 | 0 | 0 | 346 | 115.33 | 346 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных образований Московской области (в части МЖКХ) |  | Строительство ВЗУ с сетями водоснабжения Ду 100 для хозяйственно-бытовых нужд ЗТО (с учетом потребностей д. Хметьево), д. Хметьево, г.п. Солнечногорск (в том числе ПИР и технологическое присоединение к сетям электроснабжения) | СМР | (ЗТО) г.о. Солнечногорск | 2020-2021 |  |  | 22300.36 | 0 | 0 | 12082.5 | 10217.86 | 12082.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных образований Московской области (в части МЖКХ) |  | Строительство КНС и напорного коллектора Ду 2х 110 до точки подключения в районе п. Санаторий МО, г.о. Солнечногорск (в том числе ПИР) | СМР | (ЗТО) г.о. Солнечногорск | 2020-2021 |  |  | 4042.27 | 0 | 0 | 1755 | 2287.27 | 1755 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных образований Московской области (в части МЖКХ) |  | Строительство ВЗУ с сетями водоснабжения Ду 160 для технических нужд ЗТО, д. Хметьево, г.п. Солнечногорск (в том числе ПИР) | СМР | (ЗТО) г.о. Солнечногорск | 2020-2021 |  |  | 10950.08 | 0 | 0 | 5625.5 | 5324.58 | 5625.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Капитальные вложения в объекты инфраструктуры особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории городского округа Дубна |  | Реконструкция городских очистных сооружений канализации с увеличением их производительности до 50000 куб. м в сутки и выделением этапов реконструкции по адресу: Московская область, г.о. Дубна, Коммунальный проезд, д. 23 (ПИР) | ПИР | г.о. Дубна | 2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Капитальные вложения в объекты инфраструктуры особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории городского округа Дубна |  | Проектирование и строительство участков водопроводной сети, канализационных коллекторов района Российского центра программирования по адресу: Московская область, г. Дубна, в районе 3-й очереди участка N 1 ОЭЗ ""Дубна"" | СМР | г.о. Дубна | 2019-2020 |  |  | 3076.91 | 3046.14 | 0 | 0 | 30.77 | 3046.14
|  | Капитальные вложения в объекты инфраструктуры особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории городского округа Дубна |  | "Проектирование и строительство водопроводных сетей, сетей теплоснабжения, канализационных сетей Новой промышленной зоны по адресу: Московская область, г. Дубна, в районе 2-й очереди участка N 2 ОЭЗ ""Дубна"" | СМР | г.о. Дубна | 2019-2020 |  |  | 25639.46 | 25383.07 | 0 | 0 | 256.39 | 25383.07

## Касса пр (hidden)
Перечень проблемных объектов в части кассового исполнения (ФБ+БМО+Москва) по ОМСУ государственной программы "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" на 2018-2024 годы
№ | ГРБС | ОМСУ | Наименование заявки | Ввод | Лимит финсирования 2020 без учета ОМСУ | БМО | ФБ | Москва | Кассовое исполнение за 2020 год с учетом оплаты кредиторской задолженности | Остаток подлежащий оплате в 2020 году | %-освоения денежных средств государственной программы | Проблематика | Проект поручения | Примечание/ Исполнение поручений | Исполнение поручений | Дата проблемный
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | МинЖКХ | г.о. Фрязино | Реконструкция ВЗУ №4 с установкой станции водоподготовки , г. Фрязино, Окружной проезд, дом 2, стр. 1 | 2020-2021 | 147800.8 | 36950.2 | 110850.6 |  | 114329.62 | 33471.18 | 77.35% | Требуется корректировка проекта в части замены технологического оборудования. Протокол ислледования качетсва воды для согласования ТТХ аналогичного оборудования отсутствует. Получение РС до 10.12.2020
2 | МинЖКХ | г.о. Фрязино | Реконструкция ВЗУ №5 с установкой станции водоподготовки по адресу: Московская область, г. Фрязино, площадь Введенского, д. 1, стр. 1 | 2020-2021 | 52728.28 | 13182.08 | 39546.2 |  | 40614.78 | 12113.5 | 77.03% | Прорабатывается вопрос увеличения авансирования под лимиты 2020 года после перераспределения части финансирования с ВЗУ-4. Получение РС до 10.12.2020
| МинЖКХ | г.о. Воскресенск | Реконструкция ВЗУ Степанщино Воскресенский м.р., с устройством РЧВ 500 м. куб. и установкой станции обезжелезования; бурение доп. артскважин | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Егорьевск | Реконструкция ВЗУ в пгт.Новый, г.о. Егорьевск | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Люберцы | Реконструкция ВЗУ Звездочка скважина №2 д Мотяково, д. б/н г.о. Люберцы | 2021 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Люберцы | Реконструкция ВЗУ №21 д.п. Красково г.о. Люберцы | 2021-2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Люберцы | Реконструкция ВЗУ №11 г.п.Малаховка г.о. Люберцы | Н/Л | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Люберцы | Реконструкция ВЗУ №5 г.о. Люберцы | Н/Л | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Люберцы | Реконструкция ВЗУ№20-Томилино г.о. Люберцы | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Люберцы | Реконструкция ВЗУ-Птицефабрика г.о. Люберцы | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | МинЖКХ | г.о. Люберцы | Строительство ПВНС г. Люберцы по адресу: г. Люберцы, ул. Московская у дома № 1 (в том числе техническое присоединение) | 2020-2021 | 34108.27 | 8527.07 | 25581.2 |  | 19570.48 | 14537.79 | 57.38% | Отсутсвует ГПР. Прорабатывается вопрос увеличения аванса до 50% после предоставления увеличенной БГ подрядчиком Получение РС до 30.11.2020
4 | МинЖКХ | г.о. Одинцово | Реконструкция ВЗУ-1 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | 2020-2021 | 145000 | 36250 | 108750 |  | 135035.08 | 9964.92 | 93.13% | Получение РС до 10.12.2020
| МинЖКХ | г.о. Одинцово | Реконструкция ВЗУ-8 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | 2024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Одинцово | Реконструкция ВЗУ-7 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | 2024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Одинцово | Реконструкция ВЗУ-6 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | 2024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Одинцово | Реконструкция ВЗУ-10 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | 2024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Одинцово | Реконструкция ВЗУ ВНИИССОК г.п. Лесной городок Одинцовский г.о. | 2024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Одинцово | Реконструкция ВЗУ 1 г.п. Большие Вяземы Одинцовский г.о. | 2024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Одинцово | Реконструкция ВЗУ 2 г.п. Большие Вяземы Одинцовский г.о. | 2024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Одинцово | Реконструкция ВЗУ 9 Одинцовский г.о. | 2024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Одинцово | Реконструкция ВЗУ В.Ромашково Одинцовский г.о. | 2024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Одинцово | Реконструкция ВЗУ Н. Ромашково Одинцовский г.о. | 2024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Одинцово | Реконструкция ВЗУ Ликино п. Жаворонковские Одинцовский г.о. | 2024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Одинцово | Реконструкция ВЗУ ПМС-4 п. Часцовское Одинцовский г.о. | 2024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Одинцово | Реконструкция ВЗУ Аниково г.Кубинка Одинцовский г.о. | 2024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | МинЖКХ | г.о. Чехов | Строительство станции второго подъема и станции обезжелезивания по адресу: Московская область, Чеховский район, п. Мещерское | 2020-2021 | 35226.27 | 8806.57 | 26419.7 |  | 26206.39 | 9019.88 | 74.39% | В связи с тем, что проектные решения не позволяют обеспечить должное функционирование объекта требуется корректировка проекта. Получение РС до 10.12.2020
| МинЖКХ | г.о. Чехов | Строительство водозаборного узла со станцией второго подъема, станцией обезжелезивания в п. Крюково, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, с/п Баранцевское, д. Крюково | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Электросталь | Строительство ВЗУ Есино г.о. Электросталь | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Орехово-Зуево | Строительство ВЗУ "Верея Ск №1" п. Верея (Верейское с/п), ул. Почтовая, д. 7 Орехово-Зуевский г.о. | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Орехово-Зуево | Реконструкция ВЗУ "Кировский" г. Орехово-Зуево, ул. Кирова, Орехово-Зуевский г.о. | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Орехово-Зуево | Реконструкция ВЗУ "Стрелки" г. Орехово-Зуево, проезд. Сосновый, Орехово-Зуевский г.о. | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Орехово-Зуево | Реконструкция водопровода от ВЗУ "Новая стройка" до городского парка с переходом по железной дорогой, L=750 м Орехово-Зуевский г.о. | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Орехово-Зуево | Реконструкция водопровода от Водозаборного узла "Стрелки" до ДСК, далее до перекрестка Малодубенское шоссе-ул. Северная, L= 2950 м Орехово-Зуевский г.о. | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Жуковский | Реконструкция ВЗУ №4 г.о. Жуковский | Н/Л | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Жуковский | Реконструкция ВЗУ №1 г.о. Жуковский | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Жуковский | Реконструкция ВЗУ №2 г.о. Жуковский | Н/Л | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Пушкинский | Реконструкция ВЗУ № 1 г. Пушкино Пушкинский г.о. | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Пушкинский | Реконструкция ВЗУ № 3 г. Пушкино г.о. Пушкино | Н/Л | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Пушкинский | Реконструкция ВЗУ № 12 г. Пушкино Пушкинский г.о. | 2024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Пушкинский | Реконструкция ВЗУ № 14 пос. Правдинский Пушкинский г.о. | 2024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Пушкинский | Реконструкция ВЗУ № 18 пос. Правдинский г.о. Пушкино | Н/Л | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Пушкинский | Реконструкция ВЗУ № 42 пос. Царевское Пушкинский г.о. | 2024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Пушкинский | Реконструкция ВЗУ № 8 пос. Царевское г.о. Пушкино | 2024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Можайск | Реконструкция ВЗУ Большие Парфенки Московская область, Можайский городской округ, с.п. Борисовское, д. Большие Парфенки | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Солнечногорск | Реконструкция ВЗУ № 5 ЦМИС г.о. Солнечногорск | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Солнечногорск | Реконструкция ВЗУ д.Брехово г.о. Солнечногорск | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Солнечногорск | Реконструкция ВЗУ №4 д. Кресты г.о. Солнечногорск | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Солнечногорск | Реконструкция ВЗУ №8 д. Тимоново г.о. Солнечногорск | Н/Л | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Солнечногорск | Реконструкция ВЗУ №6 СЭМЗ г.о. Солнечногорск | Н/Л | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Солнечногорск | Реконструкция ВЗУ №2 ул. Рабочая г.о. Солнечногорск | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Солнечногорск | Реконструкция ВЗУ №1Ул. Крупской г.о. Солнечногорск | Н/Л | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Солнечногорск | Реконструкция ВЗУ №3 пос. Матросова г.о. Солнечногорск | Н/Л | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Солнечногорск | Реконструкция ВЗУ №9 пос. Сан.МО г.о. Солнечногорск | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Солнечногорск | Реконструкция ВЗУ №14 д. Новая городского округа Солнечногорск (доукомплектация станцией очистки воды) (в т.ч. Тех.присоединение) | 2021 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Солнечногорск | Реконструкция ВЗУ №19 д. Толстяково г.о. Солнечногорск | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Солнечногорск | Реконструкция ВЗУ №1 д.п. Поварово мкрн. Поваровка городского округа Солнечногорск (доукомплектация станцией очистки воды) | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Дмитровский | Реконструкция ВЗУ №3 п. Деденево, ул. Набережная, г.о. Дмтровский | Н/Л | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Дмитровский | Реконструкция ВЗУ№1 г. Яхрома, ул. Рабочая; Дмитровский г.о | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Дмитровский | Реконструкция ВЗУ п. Орево г.о. | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Дмитровский | Реконструкция ВЗУп. Насадкино г.о. Дмтровский | Н/Л | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Дмитровский | Реконструкция ВЗУ д. Бунятино г.о. Дмтровский | Н/Л | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Талдомский | Реконструкция ВЗУ д. Юркино Талдомский г.о. | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Талдомский | Реконструкция ВЗУ Павловичи г.о. Талдомский | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Волоколамский | Строительство ВЗУ №8 г. Волоколамск, ул. Мелиораторов, Волоколамский г.о. | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Волоколамский | Реконструкция ВЗУ №14 г. Волоколамск, ул. Лесная, Волоколамский г.о. | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Наро-Фоминск | Реконструкция ВЗУ-442 г. Верея, проезд. Ленинский, Наро-Фоминский г.о. | Н/Л | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Ленинский | Реконструкция ВЗУ-11пгт. Горки Ленинские, Ленинский г.о. | Н/Л | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Ленинский | Реконструкция ВЗУ-18 с/п. Молоковское, с. Остров, ул. Центральная, Ленинский г.о. | Н/Л | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Ленинский | Реконструкция ВЗУ-15 с/п. Молоковское, Ленинский г.о. | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | МинЖКХ | г.о. Ленинский | Строительство водозаборного узла в д. Дроздово сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района Московской области | 2020-2021 | 37024.8 | 9256.2 | 27768.6 |  | 35276.91 | 1747.89 | 95.28% | Риск не освоения лимитов финансирования 2020 года. В Минстрой РФ направлены документы на перераспределение части лимитов 2020 году на ВЗУ Орлово.
| МинЖКХ | г.о. Ленинский | Строительство сети водоснабжения по адресу: Московской области, Ленинский г.о. сельское поселение Булатниковское, с. Булатниково. | 2021 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Ленинский | Реконструкция водозаборного узла № 15 в д. Орлово мощностью 450,00 м3/сут по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, д. Орлово | 2020-2022 | 17659.48 | 4414.88 | 13244.6 |  | 16587.24 | 1072.24 | 93.93%
| МинЖКХ | г.о. Ленинский | Реконструкция водозаборного узла в п/о "Петровское" городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Ленинский | Реконструкция водозаборного узла № 8 в п.Горки Ленинские городского поселения Горки Ленинские Ленинского городского округа Московской области | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Мытищи | Реконструкция ВЗУ Пироговкий г.о. Мытищи | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Дзержинский | Реконструкция ВЗУ № 1 г.о.Дзержинский с переводом в станцию второго подъема производительностью 10 тыс. м3/сут. | 2021 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Дзержинский | Реконструкция ВЗУ № 3 г.о.Дзержинский с переводом в станцию второго подъема производительностью 10 тыс. м3/сут | 2021 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Дзержинский | Строительство сетей водоснабжения от ВРУ до т. А, по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, в районе поймы Москвы-реки | 2021 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Дзержинский | Строительсвто сетей водоснабжения от т.А до ВЗУ-3 по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Дзержинская | 2021 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Дзержинский | Строительство сетей водоснабжения от т.А до ВЗУ-1 по адресу: Московская обл., г.Дзержинский, ул.Академика Жукова | 2021 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Красногорск | Реконструкция водопроводных сетей в мкр. Опалиха, расположенных по адресу: Московская область, г/о Красногорск, мкр. Опалиха | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Богородский | Строительство присоединительного водовода от НС-9 в г.п. Старая Купавна к пос. Рыбхоз, к пос. Зеленый и д. Щемилово | 2021 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Богородский | Строителььство ВЗУ «Заречье» и сетей водоснабжения с врезкой в существующую сеть, г.о. Богородский | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Богородский | Строительство II-ой нитки присоединительного водовода Ду 500 мм от ВК-7/14 до НС-9 г.о. Богородский | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Богородский | Строительство сетей водоснабжения в г. Старая Купавна Богородского г.о. | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | МинЖКХ | КСМО | Строительство присоеденительного водовода от Восточной системы водоснабжения Московской области к д. Тимохово Богородский г.о. (в том числе ПИР) | 2020-2022 | 15000 | 15000 | 0 |  | 15000 | 0 | 100%
| МинЖКХ | г.о. Богородский | Реконструкция НС-1 Восточнй системы водоснабжения | Н/Л | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Можайск | Реконструкция ВЗУ Карьероуправление с.п. Дровнинское, д. Карьероуправление г.о. Можайский | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Можайск | Реконструкция ВЗУ Цветковский с.п. Дровнинское, п. Цветковский г.о. Можайский | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Можайск | Реконструкция ВЗУ Сокольниковос с.п. Юрловское, с. Сокольниково г.о. Можайский | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Можайск | Реконструкция ВЗУ Мокрое с.п. Замошинское, д. Мокрое г.о. Можайский | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Можайск | Реконструкция ВЗУ Ивакино с.п. Юрловское, д. Ивакино г.о. Можайский | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Можайск | Реконструкция ВЗУ Семеновское Московская область, Можайский городской округ, с.п. Замошинское, д. Семеновское | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Можайск | Реконструкция ВЗУ №1 и №2 Павлищево Московская область, Можайский городской округ, с.п. Клементьевское, д. Павлищево | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Можайск | Реконструкция ВЗУ Новая Московская область, Можайский городской округ, г.п. Можайск, д. Новая | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Можайск | Реконструкция ВЗУ Логиново Московская область, Можайский городской округ, с.п. Бородинское, д. Логиново | Н/Л | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Можайск | Реконструкция ВЗУ Сокольниково ул. Верхнее Сокольниково Московская область, Можайский городской округ, с.п. Юрловское | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Можайск | Реконструкция ВЗУ Преснецово Московская область, Можайский городской округ, с.п. Юрловское, д. Преснецово | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Можайск | Реконструкция ВЗУ Марфин Брод Московская область, Можайский городской округ, г.п. Можайск, д. Марфин Брод | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Можайск | Реконструкция ВЗУ Троица Московская область, Можайский городской округ, с.п. Бородинское, д. Троица | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Можайск | Реконструкция ВЗУ Клементьево с.п. Клементьевское, д. Клементьево г.о. Можайский | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Можайск | Реконструкция ВЗУ Александрово Московская область, Можайский городской округ, с.п. Бородинское, п. учхоза Александрово | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Можайск | Реконструкция ВЗУ Язево Московская область, Можайский городской округ, с.п. Борисовское, д. Язево | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Можайск | Реконструкция ВЗУ Логиново Московская область, Можайский городской округ, с.п. Бородинское, д. Логиново | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8 | МинЖКХ | г.о. Волоколамский | Строительство ВЗУ по адресу: г. Волоколамск, ул. Пороховская (в том числе корректировка проекта) (в том числе кредиторская задолженность) | 2020-2022 | 7092 | 7092 | 0 | 0 | 7092 | 0 | 100%
9 | МинЖКХ | г.о. Луховицы | Строительство ВЗУ с установкой станции обезжелезивания по адресу: городской округ Луховицы, д. Круглово (в т.ч. ПИР) | 2020 | 22586 | 22586 | 0 | 0 | 22025.66 | 560.34 | 97.52% | РС получено. Необходимо запросить график оплат до конца 2020 года. Лимиты в бюджетной заявке исключены.
10 | МинЖКХ | г.о. Можайск | Реконструкция ВЗУ, расположенного по адресу: Московская область, Можайский район, п. Спутник (в том числе ПИР) | 2020 | 30816 | 30816 | 0 | 0 | 30176.4 | 639.6 | 97.92% | Отсутствует РС. Не представлена дорожная карта по получению РС.
11 | МинЖКХ | г.о. Воскресенск | Реконструкция ВЗУ Степанщино Воскресенский м.р., с устройством РЧВ 500 м. куб. и установкой станции обезжелезования; бурение доп. артскважин (в том числе ПИР) | 2020 | 9715 | 9715 | 0 | 0 | 0 | 9715 | 0% | Нарушен срок получения положительного заключения государственной экспертизы. |  |  |  | 2020-11-19
| МинЖКХ | г.о. Серпухов | Строительство ВЗУ в д. Глазово, Серпуховский м.р. (в том числе ПИР) | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Серпухов | Строительство ВЗУ в д. Селино, д. Вечери, Серпуховский м.р. (в том числе ПИР) | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Серпухов | Строительство ВЗУ в д. Б. Грызлово, Серпуховский м.р. (в том числе ПИР) | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Серпухов | Строительство ВЗУ в д. Калугино, Серпуховский м.р. (в том числе ПИР) | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12 | МинЖКХ | г.о. Фрязино | Реконструкция ВЗУ №4 с установкой станции водоподготовки , г. Фрязино, Окружной проезд, дом 2, стр. 1 (ПИР) | 2020 | 14502 | 14502 | 0 | 0 | 14502 | 0 | 100% | только бмо, завершено
13 | МинЖКХ | г.о. Фрязино | Реконструкция ВЗУ №5 с установкой станции водоподготовки, г. Фрязино, пл. Введенского, дом 1, стр. 1 (ПИР) | 2020 | 12593 | 12593 | 0 | 0 | 12593 | 0 | 100% | только бмо, завершено
14 | МинЖКХ | г.о. Раменский | Строительство ВЗУ, РЧВ, станции обезжелезивания производительностью 1500 куб.м./сутки для нужд многоквартирных домов по адресу: городское поселение Раменское, ул. Северное шоссе, мкр. ЖК "Раменский" (В том числе ПИР и техническое присоединение) | 2020-2021 | 35631 | 35631 | 0 | 0 | 15852.89 | 19778.11 | 44.49% | "Отклонена заявка на сумму 154,11 тыс. рублей. Администарцией направлено письмо от 19.11.2020 № 161-01Исх-17190 о переносе лимитов на 2021 год." |  |  |  | 2020-11-19
15 | МинЖКХ | г.о. Жуковский | Реконструкция и модернизация комплекса сооружений водопроводной насосной станции №5 (ВЗУ№5) , г. Жуковский | 2020-2022 | 59709 | 59709 | 0 | 0 | 59359.06 | 349.94 | 99.41% | "Необходима корректировка проекта в части включения укомплектования трансформаторной подстанции. Низкий процент освоения. Повторно направлена заявка с учетом замечаний на сумму 9,3 млн. руб." |  |  |  | 2020-11-19
16 | МинЖКХ | г.о. Дмитровский | Строительство станции обезжелезивания на ВЗУ № 2 Шлюзовый переулок городского поселения Яхрома Дмитровского муниципального района Московской области (в том числе погашение кредиторской задолженности - 6 580,15 тыс.руб. ) | 2020 | 14941 | 14941 | 0 | 0 | 13172.33 | 1768.67 | 88.16%
| МинЖКХ | г.о. Орехово-Зуево | Строительство 2х скважин в п.Новый Снопок (в т.ч. ПИР и разрешительная документация) | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Орехово-Зуево | Строительство 2х скважин в п.Озерецкий (в т.ч. ПИР и разрешительная документация) | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Орехово-Зуево | Строительство 2х скважин в п.Малая Дубна (в т.ч. ПИР и разрешительная документация) | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Орехово-Зуево | Строительство 1 скважины в м. Крольчатник (в т.ч. ПИР и разрешительная документация) | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Орехово-Зуево | Строительство ВЗУ в местечке Крольчатник г.о. Орехово-Зуево | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Щелково | Реконструкция системы водоснабжения с установкой оборудования водоподготовки, ВЗУ №3 гп Фряново Щелковского района Московсой области (ПИР) | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Дзержинский | Реконструкция ВЗУ №1 и ВЗУ №3 г.о. Дзержинский (ПИР) | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Шатура | Строительство и реконструкция артезианских скважин г.о. Шатура (бывшая территория г.о. Рошаль) ПИР | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17 | МинЖКХ | г.о. Балашиха | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения (водоснабжение существующих жилых домов № 1-5, детского сада № 39 мкр. Новский по адресу: Московская область, Г.о. Балашиха, мкр. Новский») | 2020-2021 | 7841 | 7841 | 0 | 0 | 6441.59 | 1399.41 | 82.15%
| МинЖКХ | г.о. Пушкинский | Капитальный ремонт ВНС № 29 с устройством станции обезжелезивания, пос. Софрино, ул. Комсомольская, д.13, г.п. Софрино | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Богородский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ дер. Б.Буньково, мкр. Фабрики, Богородский г.о. | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Богородский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ дер. Караваево, Богородский г.о. | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Богородский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ дер. Б.Буньково, ул. Ленинская, 126 (БЗКИ), Богородский г.о. | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Богородский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ дер. Б.Буньково, ул. Ленинская, 126 (ул. Демонстрационная), Богородский г.о. | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Богородский | Капитальный ремонт участка водопровода Ду-500 мм в г.п. Старая Купавна | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Воскресенск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ-5, Воскресенский м.р., д. Цибино г.п. Белоозерский | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Воскресенск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ-6, Воскресенский м.р., дер. Ивановка г.п. Белоозерский | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Воскресенск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ-8, Воскресенский м.р., дер. Ворщиково г.п. Белоозерский | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Воскресенск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ - 9, Воскресенский м.р., дер. Ворщиково г.п. Белоозерский | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Воскресенск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ производительнстью 130 м3/ч, Цементгигант (г.п. Воскресенск) (в том числе погашение кредиторской задолженности - 6 348,1 тыс. руб.) | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Наро-Фоминск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ №4 производительностью 210 м3/ч, г.Наро-Фоминск, ул.Московская (в том числе погашение кредиторской задолженности - 13 270,56 тыс.руб.) | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Наро-Фоминск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания производительностью 65 м3/ч, пос.д/о"Бекасово" . (в том числе погашение кредиторской задолженности - 12 222,43 т.р.) г.о. Наро-Фоминск | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Наро-Фоминск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки, д. Софьино (в том числе погашение кредиторской задолженности - 6 157,72 тыс.руб.) г.о. Наро-Фоминск | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Солнечногорск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ № 15, д. Стрелино, с. п. Кривцовское Солнечногорский м.р. | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Солнечногорск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ № 19, д. Тараканово, с. п. Смирновское Солнечногорский м.р. | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Щелково | Капитальный ремонт ВЗУ со станцией обезжелезивания, п. Краснознаменский г. Щелково, Щелковский м.р. | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Щелково | Капитальный ремонт ВЗУ №3 со станцией обезжелезивания г. Щелково, ул. Центральная 1-ый и 2-ой этапы | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Щелково | Капитальный ремонт ВЗУ со станцией обезжелезивания ул. Розы Люксембург, г.п. Загорянский Щелковский муниципальный район Московской области (I этап) | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Щелково | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ К. Маркса, г.п. Загорянский,Щелковский м.р (погашение кредиторской задолженности - 2549,24 т.р) | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Щелково | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ, д. Старая Слобода, с.п. Гребневское, Щелковский м.р. (погашение кредиторской задолженности - 2 526,77 т.р) | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Сергиев Посад | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания, Сергиево-Посадский м.р,. д. Марьино (с.п. Шеметовское) (в том числе погашение кредиторской задолженности - 1412,79 т.р.) | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Сергиев Посад | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки, Сергиево-Посадский м.р., с.п. Шеметово, д. Самотовино | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Красногорск | Капитальный ремонт ВЗУ в п. Архангельское Красногорского района | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Балашиха | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водогоподготовки на ВЗУ № 8, мкр. Железнодорожный , пер. Парковый, д. 8В (в том числе погашение кредиторской задолженности-7884,00 тыс.руб.) г.о. Балашиха | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Пушкинский | Капитальный ремонт ВЗУ № 4 по адресу: Московская область, Пушкинский муниципальный район, г.Пушкино, мкр. Новая деревня | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Егорьевск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д. Михали, г.о. Егорьевск. | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Егорьевск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д.Клеменово, г.о. Егорьевск. | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Егорьевск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д. Лелечи, г.о. Егорьевск. | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Егорьевск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д. Захарово, 3В, г.о. Егорьевск. | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Егорьевск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д. Дмитровка, г.о. Егорьевск. | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Егорьевск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д. Жучага, г.о. Егорьевск. | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Егорьевск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д. Радовицы, г.о. Егорьевск. | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Егорьевск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д. Леоново, г.о. Егорьевск. | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Егорьевск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д. Волково, г.о. Егорьевск. | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в с. Старое Бобренево, Коломенский г.о. | 2020 | 1874.2 | 0 | 0 | 1874.2 | 1874.2 | 0 | 100% |  |  |  |  | ?
19 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в с. Октябрьское, Коломенский г.о. | 2020 | 1582.61 | 0 | 0 | 1582.61 | 1582.57 | 0.04 | 100% |  |  |  |  | ?
| МинЖКХ | г.о. Коломенский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Семеновское, Коломенский г.о. | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
20 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Семибратское, Коломенский г.о. | 2020 | 2579.5 | 0 | 0 | 2579.5 | 1723.48 | 856.02 | 66.81% |  |  |  |  | ?
| МинЖКХ | г.о. Коломенский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в п. Возрождение, Коломенский г.о. | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
21 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в с. Лукерьино-2, Коломенский г.о. | 2020 | 1886.52 | 0 | 0 | 1886.52 | 1886.52 | 0 | 100% |  |  |  |  | ?
22 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в с. Парфентьево, Коломенский г.о. | 2020 | 1479.56 | 0 | 0 | 1479.56 | 1479.56 | 0 | 100% |  |  |  |  | ?
| МинЖКХ | г.о. Коломенский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. В. Хорошово, Коломенский г.о. | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
23 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Проводник-2, Коломенский г.о. | 2020 | 1507.14 | 0 | 0 | 1507.14 | 1507.11 | 0.03 | 100% |  |  |  |  | ?
24 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в п. Запрудный, Коломенский г.о. | 2020 | 2579.5 | 0 | 0 | 2579.5 | 1723.52 | 855.98 | 66.82% |  |  |  |  | ?
25 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в с. Горки, Коломенский г.о. | 2020 | 2611.2 | 0 | 0 | 2611.2 | 1723.39 | 887.81 | 66% |  |  |  |  | ?
26 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в с. Макшеево, Коломенский г.о. | 2020 | 2579.54 | 0 | 0 | 2579.54 | 1728.28 | 851.26 | 67% |  |  |  |  | ?
27 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Молитвино, Коломенский г.о. | 2020 | 2708.83 | 0 | 0 | 2708.83 | 1637.04 | 1071.79 | 60.43% |  |  |  |  | ?
28 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в с. Андреевское, Коломенский г.о. | 2020 | 2642.78 | 0 | 0 | 2642.78 | 1757.36 | 885.42 | 66.5% |  |  |  |  | ?
| МинЖКХ | г.о. Коломенский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Новая, Коломенский г.о. | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Коломенский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Молодинки (Новопокровское), Коломенский г.о. | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
29 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Колодкино, Коломенский г.о. | 2020 | 2579.5 | 0 | 0 | 2579.5 | 1715.37 | 864.13 | 66.5% |  |  |  |  | ?
30 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Туменское, Коломенский г.о. | 2020 | 2474.67 | 0 | 0 | 2474.67 | 1633.28 | 841.39 | 66% |  |  |  |  | ?
31 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в с. Никульское, Коломенский г.о. | 2020 | 1493.74 | 0 | 0 | 1493.74 | 1493.71 | 0.03 | 100% |  |  |  |  | ?
32 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Лыково, Коломенский г.о. | 2020 | 2611.17 | 0 | 0 | 2611.17 | 1721.91 | 889.26 | 65.94% |  |  |  |  | ?
33 | МинЖКХ | г.о. Пушкинский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ №9, по ажресу: Московская обл., г. Пушкино, мкр. Серебрянка | 2020 | 5632.58 | 5632.58 | 0 | 0 | 5632.58 | 0 | 100%
34 | МинЖКХ | г.о. Рузский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Лидино, Рузский г.о. | 2020 | 1874.4 | 1874.4 | 0 | 0 | 1874.22 | 0.18 | 99.99%
35 | МинЖКХ | г.о. Рузский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв с. Никольское, соор.64,, Рузский г.о. | 2020 | 1843.74 | 1843.74 | 0 | 0 | 1843.74 | 0 | 100%
| МинЖКХ | г.о. Рузский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Колодкино, ул. Верейская д.176, Рузский г.о. | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Рузский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Грибцово, ул. Больничная д.138, Рузский г.о. | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Рузский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Новоивановское, д.81, Рузский г.о. | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Рузский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Филатово д.1, стр.2, Рузский г.о. | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
36 | МинЖКХ | г.о. Рузский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Леньково д.2, стр.2, Рузский г.о. | 2020 | 597.42 | 597.42 | 0 | 0 | 430.07 | 167.35 | 71.99%
37 | МинЖКХ | г.о. Рузский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Лихачево д.108, Рузский г.о. | 2020 | 1752.42 | 1752.42 | 0 | 0 | 1560.09 | 192.33 | 89.02%
38 | МинЖКХ | г.о. Рузский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Ивойлово, соор.19, Рузский г.о. | 2020 | 1761.42 | 1761.42 | 0 | 0 | 1559.39 | 202.03 | 88.53%
| МинЖКХ | г.о. Рузский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Комлево, Рузский г.о. | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Рузский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Городище, п/ст151, соор.2В, Рузский г.о. | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
39 | МинЖКХ | г.о. Рузский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв с. Покровское, ДОХБ, соор.22, Рузский г.о. | 2020 | 1874.4 | 1874.4 | 0 | 0 | 1874.22 | 0.18 | 99.99%
| МинЖКХ | г.о. Шатура | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Маврино, г.о. Шатура | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Шатура | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Самойлиха, г.о. Шатура | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Электросталь | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв с. Иванисово, ул. Центральная усадьба, д.1, г.о. Электросталь | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
40 | МинЖКХ | г.о. Воскресенск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ производительнстью 130 м3/ч, г.п. Цюрупы Воскресенский ((в том числе покгашение кредиторской задолжености за выполненые но не оплаченые работы в 2019 году в размере 7 943,00 тыс.руб. средства бюджета Московской области) | 2020 | 7943 | 7943 | 0 | 0 | 7943 | 0 | 100%
| МинЖКХ | г.о. Зарайск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатцию станций водоочистки на ВЗУ по адресу: п. Зарайский, г.о. Зарайск | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Зарайск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатцию станций водоочистки на ВЗУ по адресу: 2-е отделение с/з Зарайский г.о. Зарайск | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Зарайск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатцию станций водоочистки на ВЗУ в д. Титово г.о. Зарайск | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
41 | МинЖКХ | г.о. Егорьевск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ, п. Павлово, г.о. Егорьевск | 2020 | 4264 | 0 | 0 | 4264 | 3710.65 | 553.35 | 87.02%
| МинЖКХ | г.о. Егорьевск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ, п. Шувое, г.о. Егорьевск | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
42 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в п. Лесной, Коломенский г.о. | 2020 | 3495 | 0 | 0 | 3495 | 3110.16 | 384.84 | 88.99% |  |  |  |  | ?
| МинЖКХ | г.о. Истра | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочитски ВЗУ д. Алехново г.о. Истра | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Истра | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочитски ВЗУ д. Лечищево г.о. Истра | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Истра | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочитски ВЗУ п. Румянцево, ул. Садовая г.о. Истра | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Истра | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочитски ВЗУ д. Дарна г.о. Истра | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Истра | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочитски на ВЗУ д. Буньково г.о. Истра | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
43 | МинЖКХ | г.о. Пушкинский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ №27 по адресу: Московская область, Пушкинский городской округ, р.п. Софрино, ул. Сетевая | 2020 | 3015 | 3015 | 0 | 0 | 3014.93 | 0.07 | 100%
44 | МинЖКХ | МинЖКХ г.о. Можайск | Реконструкция ВЗУ, расположенного по адресу: Московская область, Можайский район, с. Тропарево (в т.ч. ПИР) | 2020-2022 | 4790 | 4790 | 0 | 0 | 4790 | 0 | 100%
45 | МинЖКХ | МинЖКХ г.о. Можайск | Реконструкция ВЗУ, расположенного по адресу: Московская область, Можайский район, Красный Балтиец (в т.ч. ПИР) | 2020 | 30025 | 30025 | 0 | 0 | 0 | 30025 | 0%
46 | МинЖКХ | МинЖКХ г.о. Можайск | Реконструкция ВЗУ, расположенного по адресу: Московская область, Можайский район, п.Колычево (в т.ч. ПИР) | 2020 | 53524 | 53524 | 0 | 0 | 42100.43 | 11423.57 | 78.66%
47 | МинЖКХ | МинЖКХ г.о. Можайск | Реконструкция ВЗУ, расположенного по адресу: Московская область, Можайский район, п.Поречье (в т.ч. ПИР) | 2020 | 21260 | 21260 | 0 | 0 | 20700 | 560 | 97.37%
| МинЖКХ | г.о. Можайск | Капитальный ремонт ВЗУ расположенного по адресу: Московская область, Можайский г.о., п. Бородинское поле | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
48 | МинЖКХ | г.о. Лыткарино | Строительство городских канализационных очистных сооружений в г. Лыткарино производительностью 30 000 м куб. в сутки | 2020-2022 | 860940.53 | 215235.13 | 645705.4 | 0 | 860870.65 | 69.88 | 99.99% | Проведён аукцион. Плановая дата заключения контракта 30.11.2020. Выплата аванса до 10.12.2020
49 | МинЖКХ | г.о. Подольск | Реконструкция городских очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков по адресу: г. Подольск, Домодедовское шоссе, д. 25б. Блок сооружений биологической очистки (корректировка) | 2019-2020 | 762583.05 | 0 | 571937.29 | 190645.76 | 750089.85 | 12493.2 | 98.36%
50 | МинЖКХ | г.о. Подольск | Канализационный напорный коллектор 2Д-315 мм и реконструкция канализационной насосной станции с последующим закрытием очистных сооружений мкр-на Климовск по адресу: Московская область, г.о. Подольск , вблизи д. Сергеевка | 2019-2020 | 371650 | 0 | 278737.5 | 92912.5 | 346385.04 | 25264.96 | 93.2%
51 | МинЖКХ | г.о. Шатура | Строительство очистных сооружений г. Шатура ул. Малькина Грива | 2020-2021 | 483097.28 | 120774.38 | 362322.9 | 0 | 482621.48 | 475.8 | 99.9% | Перенос средств 2020 в размере 339 653,89 на ЩМОС в связи с риском неосвоения. Видео камеры не установлены. 18.11.2020 загрузили документацию в ИСОГД. 20.11.2020 получены замечания.
52 | МинЖКХ | КСМО | Реконструкция Щелковских межрайонных очистных сооружений | 2019-2024 | 3234474.67 | 533862 | 2167296.5 | 533316.17 | 3234474.67 | 0 | 100%
| МинЖКХ | г.о. Воскресенск | Реконструкция очистных сооружений биологической очистки, мощностью 500 м. куб. в сутки. дер. Степанщино, Воскресенский м.р. (в том числе ПИР) | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
53 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Реконструкция очистных сооружений, с. Непецино (в том числе ПИР) г.о. Коломенский | 2020-2022 | 7365 | 7365 | 0 | 0 | 7365 | 0 | 100%
54 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Реконструкция очистных сооружений близ пос. Сергиевский Коломенского городского округа (ПИР) | 2020 | 52778 | 0 | 0 | 52778 | 52778 | 0 | 100%
| МинЖКХ | г.о. Серпухов | Строительство блочно-модульной станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, Серпуховский м.р., с. Райсеменовское ( в том числе ПИР) | 2022-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
55 | МинЖКХ | г.о. Одинцово | Реконструкция очистных сооружений пос. Горки 10 Одинцовского г.о. | 2020-2021 | 233190.98 | 94968.98 | 0 | 138222 | 197117.29 | 36073.69 | 84.53% | Риск неосвоения оставшейся части лимитов. Документация направлена в МОГЭ на корректировку. Увеличение стоимости мероприятия до 650 млн. руб. Админстрацией направлено письмо о переносе средств на 2021 г. в размере 140 млн. руб |  |  |  | 2020-11-19
56 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 800 куб.м/сут. по адресу: Московская область, Коломенский городской округ, д. Зарудня, д.118 "Б" (в том числе ПИР) | 2020-2021 | 63059.3 | 63059.3 | 0 | 0 | 31644.1 | 31415.2 | 50.18% | Низкий темп реализации, гарантийные письма не представлены, договора на оборудование отсутвуют. Низкий темп выполнения работ. Не представлена ДК согласованная с ДСРПИИ. |  |  |  | 2020-11-19
| МинЖКХ | г.о. Электросталь | Реконструкция биологических очистных сооружений канализации по адресу: городской округ Электросталь, пос. Фрязево (в том числе ПИР) | 2021-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Подольск | Строительство очистных сооружений системы ливневой канализации, выпуск в реку Пахра на территории Подольского муниципального района (в том числе корректировка проекта) | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Лосино-Петровский | Строительство очистных сооружений канализации д. Корпуса (в том числе ПИР) г.о. Лосино-Петровский | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
57 | МинЖКХ | г.о. Серпухов | Реконструкция очистных сооружений г. Серпухов пер. Безымянный д.1 ( ПИР) | 2020 | 64772 | 0 | 0 | 64772 | 51817.18 | 12954.82 | 80% | Подрядчиком подготовлены и нарпавлены 10.11.2020 Акты выполненых работ по 8 из 10 этапам на общую сумму 47,5 млн.руб. |  |  |  | 2020-11-19
58 | МинЖКХ | г.о. Павловский Посад | Реконструкция очистных сооружений г. Павловский Посад пер. Интернациональный д. 28 Б (ПИР) | 2020 | 50136.64 | 0 | 0 | 50136.64 | 0 | 50136.64 | 0%
59 | МинЖКХ | г.о. Солнечногорск | Реконструкция очистных сооружений г.п. Солнечногорск, д. Осипово (ПИР) | 2020 | 17057.25 | 0 | 0 | 17057.25 | 17057.25 | 0 | 100%
60 | МинЖКХ | г.о. Наро-Фоминск | Строительство очистных сооружений г. Наро-Фоминск ул. Профсоюзная (ПИР) | 2020 | 32375 | 0 | 0 | 32375 | 32374.99 | 0.01 | 100%
61 | МинЖКХ | г.о. Сергиев Посад | Строительство очистных сооружений канализации г.п. Сергиев-Посад мощностью 40 тыс. куб.м/сут. (ПИР) | 2020 | 32300 | 0 | 0 | 32300 | 32300 | 0 | 100%
62 | МинЖКХ | г.о. Дмитровский | Строительство очистных сооружений в Дмитровском г.о. Мощностью 40 тыс. куб.м/сут. (ПИР)в том числе погашение кредиторской задолжености за выполненые работы но не оплаченые в 2019 году в размере 6 461,81 тыс.руб. средства бюджета г.Москвы | 2020 | 7970.03 | 0 | 0 | 7970.03 | 7970.03 | 0 | 100%
63 | МинЖКХ | г.о. Кашира | Строительство очисных сооружений г. Кашира д. Терново-1 (ПИР) | 2020 | 6555 | 0 | 0 | 6555 | 6555 | 0 | 100%
64 | МинЖКХ | г.о. Шатура | Строительство очистных сооружений, г. Шатура, ул. Малькина Грива (ПИР) | 2020 | 23950.49 | 0 | 0 | 23950.49 | 23950.49 | 0 | 100%
65 | МинЖКХ | г.о. Истра | Комплексные очистные сооружения производительностью 1000 м3/сут. для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод», расположенные по адресу: д. Лечищево, городской округ Истра, Московская область | 2020-2021 | 41833.54 | 41833.54 | 0 | 0 | 30827.66 | 11005.88 | 73.69% | Направлена заявка на опалту 11.11.2020. Акт от УТНКР с замечаниями. |  |  |  | 2020-11-19
66 | МинЖКХ | г.о. Мытищи | Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации производительностью 5000 м3/сут с увеличением производительности до 8500 м3/сут в мкр. Пироговский по адресу: Московская область, г.о.Мытищи, мкр.Пироговский, ул.Пролетарская, владение 4В | 2020-2021 | 61790.72 | 61790.72 | 0 | 0 | 61556.48 | 234.24 | 99.62% | Необходимы изменения софинансиования , заключения допсолгашениий
67 | МинЖКХ | г.о. Зарайск | Аварийно-восстановительные работы (включая установку оборудования) на биологических очистных сооружениях г.о. Зарайск, Московской области (в том числе погашение кредиторской задолженности) | 2020 | 37431 | 37431 | 0 | 0 | 35860.76 | 1570.24 | 95.8%
| МинЖКХ | г.о. Фряново | Капитальный ремонт очистных сооружений канализации пос. Фряново, г.о. Щелково производительностью 3000 тыс. м3/сут. (в т.ч. ПИР) | 2021-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
68 | МинЖКХ | г.о. Рошаль | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 2-х воздуходувок на очистных сооружениях в г. Рошаль г.о. Шатура | 2020 | 2820 | 0 | 0 | 2820 | 0 | 2820 | 0% | Направлены замечания по конкурсной документации. Исправленный комплект документов повторно не направлен. В законе о бюджете и ГП указаны разные получатели субсидий (Шатура и Рошаль). |  |  |  | 2020-11-19
69 | МинЖКХ | МинЖКХ г.о. Можайск | Реконструкция очистных сооружений г. Можайск (в том числе ПИР), кадастровый номер 50:180030307:1016 от 20.11.2018 | 2020 | 34403 | 0 | 0 | 34403 | 0 | 34403 | 0%
70 | МинЖКХ | г.о. Воскресенск | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по адресу: г. Воскресенск, от жилого дома № 23 по ул. Мичурина до КНС, ул. Коломенская, д.10 | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
71 | МинЖКХ | г.о. Воскресенск | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по адресу: г. Воскресенск, от жилого дома № 28 ул. Маркина до КНС, ул. Центральная, д. 32а | 2020-2021 | 20442.06 | 20442.06 | 0 | 0 | 17287.54 | 3154.52 | 84.57%
| МинЖКХ | г.о. Воскресенск | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по адресу: г. Воскресенск, от ул. Победы вдоль жилого дома № 1/2 по ул. Октябрьская до КНС, ул. Лермонтова, д.7а | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Воскресенск | Реконструкция КНС по адресу: г. Воскресенск, ул. Лермонтова, д.7а | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Богородский | Строительство канализационных насосных станций в г.Электроугли с. Кудиново, г. Старая Купавна и напорного канализационного коллектора г. Электроугли - с. Кудиново - г. Старая Купавна (в том числе ПИР) г.о. Богородский | 2021-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
72 | МинЖКХ | г.о. Щелково | Модернизация КНС "Соколовская" г.Щелково, в том числе: | 2020-2021 | 324742 | 71394 | 0 | 253348 | 322965.35 | 1776.65 | 99.45% | Подготовленная рабочая документация не учитывает всего объема выполненых работ, в связи с чем сумму к оплате не может быт ьсформирована в полном объеме. В целях увелечения объемов финансирования рассматривается вопрос включения в КС закупки оборудования. Подписано доп. соглашение на увеличение аванса на сумму 82 млн. руб. не утверждена мун. программа округа. |  |  |  | 2020-11-19
73 | МинЖКХ | г.о. Щелково | В том числе проектно-изыскательские работы (к объекту Модернизация КНС "Соколовская" г.Щелково - включено в общую стоимость работ)) | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
74 | МинЖКХ | г.о. Красногорск | Реконструкция канализационного коллектора 2Ф-1200 мм от КНС-1 Павшино до врезки в Московскую систему канализации на участке от точки "А" в районе вантузной камеры на левом берегу реки Москвы до камеры с регулирующими задвижками у пешеходного моста на правом берегу с дюкерным переходом через реку Москву | 2019-2020 | 82782 | 0 | 0 | 82782 | 75061.19 | 7720.81 | 90.67% | экономия по СМР 9 млн. руб
| МинЖКХ | г.о. Подольск | Строительство магистрального коллектора системы ливневой канализации с выпуском в реку Пахра на территории Подольского муниципального района (в том числе погашение кредиторской задолженности органов местного самоуправления муниципального образования за работы, выполненные в предшествующие годы: 2015 г. – 14258,99 тыс. руб.), в том числе: корректировка проекта | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
75 | МинЖКХ | г.о. Одинцово | Строительство напорного коллектора от КНС в с. Успенское до ввода в очистные сооружения в п. Горки 10 с реконструкцией КНС в с. Успенское Одинцовского городского округа | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ПСД в МОГЭ. В связи с поздней контрактацией мероприятия освоения средства 2020 года не будут освоены. Письмо от ОМСУ о переносе средств на 2021 г. |  |  |  | 2020-11-19
| МинЖКХ | г.о. Солнечногорск | Реконструкция канализационного коллектора с Д-400 на Д-800 мм, г.п. Солнечногорск (в том числе ПИР) | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
76 | МинЖКХ | г.о. Сергиев Посад | Реконструкция городского канализационного коллектора от улицы Ильинской до КНС №1 на ул. Митькина г. Сергиев Посад, от ул. Кооперативная вдоль пр-та Красной Армии до ул. Сергиевская, от КНС № 1 до ул. Клубная (1 этап) (в том числе ПИР) | 2020-2021 | 95035 | 0 | 0 | 95035 | 77388.97 | 17646.03 | 81.43% | Лимиты 2020 не будут Освоены Заключение получено, не присвоен номер. В связи с поздним выходом из МОГЭ риск неосвоения лимитов 2020 года. Направлено письмо от ОМСУ о переносе лимитов на 2021. |  |  |  | 2020-11-19
| МинЖКХ | г.о. Ленинский | Строительство инженерных сетей и КНС в мкр. Завидное производительностью 3000 м3/сут. По адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, восточнее д. Ермолино | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Коломенский | Капитальный ремонт КНС в с. Непецино, Коломенский г.о. (в т.ч. ПИР) | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Коломенский | Капитальный ремонт КНС в с. Непецино ул. Тимохина, Коломенский г.о. (в том числе ПИР) | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
77 | МинЖКХ | г.о. Серпухов | Капитальный ремонт самотечного каналиационного коллектора Д=500мм в п. Оболенск, Серпуховский м.р. | 2020 | 1472 | 1472 | 0 | 0 | 1405.76 | 66.24 | 95.5%
78 | МинЖКХ | г.о. Щелково | Капитальный ремонт коллектора 2Д=1200мм (две нитки), проходящего в железобетонном дюкере по дну реки Клязьма и в прилегающей береговой зоне, Щелковский м.р. | 2020-2021 | 166468 | 85219 | 0 | 81249 | 166273 | 195 | 99.88%
79 | МинЖКХ | г.о. Балашиха | Капитальный ремонт Фенинской районной канализационной насосной станции, г.о. Балашиха | 2020 | 76025 | 76025 | 0 | 0 | 36409.39 | 39615.61 | 47.89% | Низкий темп выполнения работ. Задержки в поставке оборудования. Средства 2020 года в полном объёме освоены не будут. Поставка 4 насосов в фервале-марте 2021.Заказчиком подписаны КС на сумму 8,3 млн. руб. направление заявки на оплату в размере 6,9 млн. до 26.11.2020. Риск не освония 30 млн. руб. |  |  |  | 2020-11-19
80 | МинЖКХ | г.о. Щелково | Капитальный ремонт межрайонного самотечного коллектора от г. Королев (пл. Валентиновская) до г. Щелково (КНС "Соколовская") Д1500 мм, Щелковский муниципальный район (2 этап) | 2020 | 80414 | 80414 | 0 | 0 | 79752.27 | 661.73 | 99.18%
| МинЖКХ | г.о. Ликино-Дулево | Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС д. Новое до ОАО "Куровские очистные сооружения" (в т.ч. ПИР), Орехово-Зуевский г.о. | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
81 | МинЖКХ | г.о. Балашиха | Капитальный ремонт участка канализационного коллектора Железнодорожный г.о. Балашиха (в том числе ПИР) (в том числе ПИР) в том числе погашение кредиторской задолженности за выполненные работы но не оплаченные в 2019 году в размере 7 703.11 тыс.руб. из них средства бюджета Московской области – 5 500,02 тыс.руб., средства бюджета муниципального образования -2 203,09 тыс.руб.) | 2020 | 34613 | 34613 | 0 | 0 | 34612.74 | 0.26 | 100%
82 | МинЖКХ | г.о. Раменский | Капитальный ремонт КНС для нужд многоквартирных жилых домов по адресу: городское поселение Раменское, ул. Северное шоссе, мкр. ЖК «Раменский» (в том числе погашение кредиторской задолжености за выполненые работы но не оплаченые в 2019 году в размере 3 962,00 тыс.руб. средства бюджета Московской области) | 2020 | 3962 | 3962 | 0 | 0 | 3962 | 0 | 100%
83 | МинЖКХ | г.о. Орехово-Зуево | Капитальный ремонт главного самотечного канализационного коллектора Д 1500 мм из ж/б труб, расположенного в г. Орехово-Зуево, Московской области, вдоль левого берега р. Клязьма от ул. Карасово, д.8 до ул. Набережная (КНС-6) с пересечением ул. Северная | 2020-2021 | 123235 | 0 | 0 | 123235 | 119537.64 | 3697.36 | 97%
| МинЖКХ | г.о. Ликино-Дулево | Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора в районе д. Малиновые луга, Орехово-Зувский городской округ (в том числе ПИР) | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
84 | МинЖКХ | г.о. Солнечногорск | Капитальный ремонт канализационного коллектора мкрн. Березки, д.Жуково, г.о. Солнечногорск | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Блокировка МЭФ перенос средств на 2022
85 | МинЖКХ | КСМО | Реконструкция участка левой ветки канализационного коллектора Егорьевск-Воскресенск от ГКНС кз-11 протяженностью 14029 п.м. с реконструкцией камеры КП-1, КП-2, КП-3 | 2020-2024 | 480 | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | 100%
| МинЖКХ | г.о. Балашиха | Строительство газовой котельной 20 Мвт в мкр. Ольгино г. Балашиха (в том числе ПИР) | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Дзержинский | Строительство сетей водоснабжения по адресу: Московская обл., г. Дзержинский (ПИР) | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Серпухов | Строительство сетей водоснабжения, в д. Глазово, Серпуховский м.р. (в т.ч. ПИР) | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Серпухов | Строительство сетей водоснабжения в д. Селино, д. Вечери, Серпуховский м.р. (в т.ч. ПИР) | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Серпухов | Строительство сетей водоснабжения в д. Б. Грызлово, Серпуховский м.р. (в т.ч. ПИР) | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Серпухов | Строительство сетей водоснабжения в д. Калугино, Серпуховский м.р. (в т.ч. ПИР) | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Богородский | Строительство БМК мощностью 1,2 МВт , д. Щемилово, г.о. Богородский | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Богородский | Строительство БМК мощностью 1 МВт , д. Щемилово, г.о. Богородский | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
86 | МинЖКХ | г.о. Балашиха | Капитальный ремонт сетей водоснабжения мкр. Железнодорожный, г.о. Балашиха (1 и 2 этапы) | 2020-2021 | 117296 | 0 | 0 | 117296 | 57248.62 | 60047.38 | 48.81% | Заключение МОГЭ не получено. ДК в соответствии с запросом № 12Исх/З-1458 не представлена. В связи с отсутсвием положительного заключения государственной экспертизы реализации второго этапа, присутствует риск не освоения лимитов 2020 года.
| МинЖКХ | г.о. Долгопрудный | Реконструкция котельной, расположенной по адресу: г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 3а (в т.ч. ПИР) | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
87 | МинЖКХ | г.о. Волоколамский | Строительство котельной по адресу: д. Судниково сельского поселения Спасское (в том числе ПИР) | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
88 | МинЖКХ | г.о. Волоколамский | Строительство сетей теплоснабжения от котельной до потребителей в д. Судниково (ПИР) | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Талдомский | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной производительностью 11,0 МВт по адресу: Талдомский район, р.п. Северный, ул. Садовая, д. 12 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
89 | МинЖКХ | г.о. Егорьевск | Строительство сетей водоснабжения от д. Поповская к д. Круги, д. Соломаево и д. Поцелуево г.о. Егорьевск (ПИР) | 2020 | 4702.4 | 4702.4 | 0 | 0 | 0 | 4702.4 | 0% | Нарушен срок получения положительного заключения государственной экспертизы. |  |  |  | 2020-11-19
90 | МинЖКХ | г.о. Зарайск | Приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию котельной в д. Козловка г.о. Зарайск | 2020 | 1598 | 0 | 0 | 1598 | 1582.02 | 15.98 | 99%
91 | МинЖКХ | г.о. Зарайск | Приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию котельной д. Новоселки г.о. Зарайск | 2020 | 1598 | 0 | 0 | 1598 | 1582.02 | 15.98 | 99%
92 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Зарайск | Строительство блочно-модульной котельной "ГПТУ" со снижением мощности в г. Зарайск, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | 2020 | 29244.82 | 0 | 0 | 29244.82 | 28034.31 | 1210.51 | 95.86%
93 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Зарайск | Строительство блочно-модульной котельной "Струпна" со снижением мощности в с. Чулки-Соколово, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | 2020-2021 | 1759.4 | 0 | 0 | 1759.4 | 0 | 1759.4 | 0%
94 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Зарайск | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в г. Зарайск, пос. ПМК-6 г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | 2020-2021 | 1759.4 | 0 | 0 | 1759.4 | 0 | 1759.4 | 0%
| МинЖКХ | г.о. Раменский | Строительство газовой котельной тепловой мощностью 30 гкал/час для теплоснабжения многоквартирных жилых домов по адресу: городское поселение Раменское, ул. Северное шоссе, мкр. ЖК «Раменский» (в том числе ПИР и тех присоединение к системам газоснабжения и электроснабжения) | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
95 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Зарайск | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Авдеево, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | 2020-2021 | 1759.4 | 0 | 0 | 1759.4 | 0 | 1759.4 | 0%
| МинЖКХ | г.о. Красногорск | Строительство автоматизированной котельной с переключением существующей нагрузки и увеличением мощности до 60 МВт в пос. Архангельское, городской округ Красногорск ( в том числе ПИР) | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
96 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Зарайск | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Алферьево, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | 2020-2021 | 1759.4 | 0 | 0 | 1759.4 | 0 | 1759.4 | 0%
| МинЖКХ | г.о. Красногорск | Реконструкция тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения (в том числе ПИР) по адресу: городской округ Красногорск, пос. Архангельское | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
97 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Зарайск | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Гололобово г.о. Зарайск | 2020 | 10903.94 | 0 | 0 | 10903.94 | 10903.94 | 0 | 100%
| МинЖКХ | г.о. Орехово-Зуево | Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения реконструируемого стадиона "Знамя труда", расположенного по адресу: Московская область, г.о. Орехво-Зуево, ул. Торфобрикетная (в т.ч. ПИР) | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Рузский | Строительство БМК г. Руза, ул. Говорова, д.1А | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Рузский | Строительсвто БМК г. Руза, Волоколамское шоссе | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
98 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Зарайск | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Ерново г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | 2020 | 10903.94 | 0 | 0 | 10903.94 | 10454.95 | 448.99 | 95.88%
99 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Зарайск | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Летуново г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | 2020-2021 | 2315 | 0 | 0 | 2315 | 0 | 2315 | 0%
100 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Зарайск | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Мендюкино, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | 2020-2021 | 1759.4 | 0 | 0 | 1759.4 | 0 | 1759.4 | 0%
101 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Зарайск | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Протекино, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | 2020-2021 | 1759.4 | 0 | 0 | 1759.4 | 0 | 1759.4 | 0%
102 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Зарайск | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в п. Масловский, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | 2020-2021 | 1759.4 | 0 | 0 | 1759.4 | 0 | 1759.4 | 0%
| МинЖКХ | г.о. Рузский | Строительство БМК д. Сумароково, д.34 г.о. Рузский | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Рузский | Строительсвто БМК д. Старониколаево, д. 195 г.о. Рузский | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
103 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Зарайск | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в г.о. Зарайск, пос. Зарайский, котельная «Карино» (в т.ч. ПИР) | 2020 | 13115.22 | 0 | 0 | 13115.22 | 12592.35 | 522.87 | 96.01%
104 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Зарайск | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в пос. ц.у. с/х "40 лет Октября, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | 2020 | 14874.62 | 0 | 0 | 14874.62 | 14224.31 | 650.31 | 95.63%
105 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Зарайск | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в с. Макеево, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | 2020-2021 | 2315 | 0 | 0 | 2315 | 0 | 2315 | 0%
106 | МинЖКХ | г.о. Кашира | Создание и модернизация объектов централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории г.о. Кашира | 2020 | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 100%
107 | МинЖКХ | г.о. Кашира | Субсидия на приобретение тепловых сетей филиала "Каширская ГРЭС" АО "Интер РАО -Электрогенерация". | 2020 | 52158 | 52158 | 0 | 0 | 52158 | 0 | 100%
108 | МинЖКХ | г.о. Красногорск | Реконструкция с увеличением мощности ЦТП ПДХ Архангельское, ЦТП № 4, с отключением и выводом из эксплуатации ЦТП № 3 с последующим его демонтажем по адресу: пос. Архангельское г.о. Красногорск (ПИР), в том числе погашение кредиторской задолженности за выполненные работы но не оплаченные в размере 3 268,20 тыс.руб. из них средства бюджета Московской области - 3 268,0 тыс.руб., средства бюджета муниципального образования - 0,20 тыс.руб. | 2020 | 4607.3 | 4607.3 | 0 | 0 | 4607.3 | 0 | 100% | Оплачено
109 | МинЖКХ | г.о. Краснознаменск | Строительство котельной с наружными сетями теплоснабжения, по адресу: Московская область, г.Краснознаменск, в районе ул. Индустриальная, в том числе ПИР и технологическое присоединение , в том числе: проектно-изыскательские работы | 2020-2022 | 63304.82 | 63304.82 | 0 | 0 | 63300.87 | 3.95 | 99.99%
110 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Луховицы | Реконструкция котельной "Школа-интернат" р.п. Белоомут, ул. Центральная, д.57 (в т.ч. ПИР), г.о. Луховицы | 2020-2021 | 1904.2 | 0 | 0 | 1904.2 | 1431.99 | 472.21 | 75.2% | СМР 2021 год
111 | МинЖКХ | ФПЛК г.о. Можайск | Капитальный ремонт зданий и сооружений, расположенных на территории котельной по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Мира, д.93, в т.ч. тех. присоединение к эл. Сетям | 2020-2021 | 140263 | 0 | 0 | 140263 | 140263 | 0 | 100%
112 | МинЖКХ | ФПЛК г.о. Можайск | Капитальный ремонт котельной № 40 по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Российская, д. 4а | 2020 | 160854 | 0 | 0 | 160854 | 158072 | 2782 | 98.27%
113 | МинЖКХ | г.о. Одинцово | Строительство хозяйственно-бытовой канализации в дер. Раздоры Одинцовского городского округа Московской области» (в .т.ч. Тех.присоединение ) | 2020-2021 | 80753 | 80753 | 0 | 0 | 74666.24 | 6086.76 | 92.46% | Техприз оплачен, не направлена заявка на опалту аванса |  |  |  | 2020-11-19
114 | МинЖКХ | г.о. Озеры | Реконструкция газовой котельной №5 в поселке центральной усадьбы совхоза "Озёры", г.о. Озёры | 2020 | 38076.79 | 38076.79 | 0 | 0 | 35955.06 | 2121.73 | 94.43%
115 | МинЖКХ | г.о. Пущино | Капитальный ремонт инженерных сетей (тепловой сети от ТК 14 до ТК 17 в микр-не "АД" г.Пущино, водопроводной сети от УВ-2 до УВ-5 в микр-не "АБ" г.Пущино, по адресу: Московская область, г. Пущино | 2020 | 15280 | 15280 | 0 | 0 | 14703.53 | 576.47 | 96.23% | Оплаят по окончание работ
116 | МинЖКХ | г.о. Раменский | Строительство водопроводных сетей для нужд многоквартирных домов по адресу: городское поселение Раменское, ул. Северное шоссе. мкр. ЖК "Раменский", в том числе погашение кредиторской задолжености за выполненые работы но не оплаченые в 2019 году в размере 2 047,50 тыс.руб. из них средства бюджета Московской области - 2 047,19 тыс.руб., средства бюджета муниципального образования - 0,31 тыс.руб. | 2020 | 2047.19 | 2047.19 | 0 | 0 | 2047.19 | 0 | 100%
117 | МинЖКХ | г.о. Раменский | Строительство сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации для нужд многоквартирных жилых домов по адресу: городское поселение Раменское, ул. Северное шоссе, мкр. ЖК «Раменский» (в том числе ПИР) | 2020 | 665 | 665 | 0 | 0 | 665 | 0 | 100%
118 | МинЖКХ | г.о. Рузский | Строительство БМК д. Колодкино, д.10 г.о. Рузский | 2020 | 6258.83 | 6258.83 | 0 | 0 | 5804.12 | 454.71 | 92.73% | Оплата после завершение контракта
119 | МинЖКХ | г.о. Рузский | Строительство БМК д. Грибцово, ул. Больничная, д.13 г.о. Рузский | 2020 | 6600.25 | 6600.25 | 0 | 0 | 6120.53 | 479.72 | 92.73% | Оплата после завершение контракта
120 | МинЖКХ | г.о. Рузский | Строительство БМК д. Ивойлово, д.18 г.о. Рузский | 2020 | 6958.36 | 6958.36 | 0 | 0 | 6452.61 | 505.75 | 92.73% | Оплата после завершение контракта
121 | МинЖКХ | г.о. Рузский | Строительство БМК д. Лихачево, д.78 г.о. Рузский | 2020 | 8881.97 | 8881.97 | 0 | 0 | 8551.76 | 330.21 | 96.28% | Оплата после завершение контракта
122 | МинЖКХ | г.о. Рузский | Строительство БМК д. Лужки, д.1а, стр.1 г.о. Рузский | 2020 | 8037.89 | 8037.89 | 0 | 0 | 7739.06 | 298.83 | 96.28% | Оплата после завершение контракта
123 | МинЖКХ | г.о. Рузский | Строительство БМК д. Старая Руза, ул. ДТК г.о. Рузский | 2020 | 25676.53 | 25676.53 | 0 | 0 | 25487.41 | 189.12 | 99.26% | Оплата после завершение контракта
124 | МинЖКХ | г.о. Рузский | Строительство БМК п. Тучково, ул. Луговая г.о. Рузский | 2020-2021 | 13280.75 | 13280.75 | 0 | 0 | 13152.63 | 128.12 | 99.04% | Оплата после заключение контракта. Оплата аванса 30 %.
125 | МинЖКХ | г.о. Рузский | Строительство БМК с. Богородское, д.30 г.о. Рузский | 2020 | 8782.79 | 8782.79 | 0 | 0 | 8144.71 | 638.08 | 92.73% | Оплата после завершение контракта
126 | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Рузский | Строительство котельной по адресу: Рузский г.о., п.Тучково, ул. Лебеденко д.36 | 2020-2021 | 24558.72 | 24558.72 | 0 | 0 | 0 | 24558.72 | 0%
127 | МинЖКХ | г.о. Сергиев Посад | Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры по ул.Кооперативная, г.Хотьково | 2020-2021 | 59893.56 | 59893.56 | 0 | 0 | 58638.69 | 1254.87 | 97.9%
128 | МинЖКХ | г.о. Сергиев Посад | Строительство газовой блочно-модульной котельной мощностью 4,6 МВт по адресу: д. Самотовино сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского мунинципального района, в том числе погашение кредиторской задолжености за выполненые работы но не оплаченые в 2019 году в размере 699,6 тыс.руб. средства бюджета Московской области) | 2020 | 21653.86 | 21653.86 | 0 | 0 | 21574.47 | 79.39 | 99.63% | ОМСУ направила гарантийное письмо о корректировки ПСД от 01.10.2020 в адрес МинЖКХ в срок до 15.11.2020. На данный момет документы находятся в МОГЭ. Сроки выхода из МОГЭ администрация не называет. Большой риск не освоение лимитов в 2020 году. |  |  |  | 2020-11-19
129 | МинЖКХ | г.о. Сергиев Посад | Строительство газовой блочно-модульной котельной с. Константиново, сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского м.р. Московской области | 2020 | 16397.9 | 16397.9 | 0 | 0 | 16224.96 | 172.94 | 98.95% | Будет перенос на 2021 год ОМСУ направила гарантийное письмо о корректировки ПСД от 01.10.2020 в адрес МинЖКХ в срок до 15.11.2020. На данный момет документы находятся в МОГЭ. Сроки выхода из МОГЭ администрация не называет. Большой риск не освоение лимитов в 2020 году. |  |  |  | 2020-11-19
130 | МинЖКХ | г.о. Серебряные Пруды | Капитальный ремонт котельной №14 с. Петрово мощностью 4,0 МВт г.о. Серебрянные Пруды | 2020 | 3986.5 | 0 | 0 | 3986.5 | 3839.85 | 146.65 | 96.32%
131 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Серебряные Пруды | Строительство блочно-модульной котельной (БМК) в п. Дмитриевский мощностью 2,1 МВт, г.о. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР) | 2020 | 26407.94 | 0 | 0 | 26407.94 | 0 | 26407.94 | 0% | ОМСУ направило письмо от 17.11.2020 в адрес МинЖКХ на перенос 50% лимитов на 2021 год. Предпологаемая дата из МОГЭ 23.11.2020. СМР выполнен 15 %. |  |  |  | 2020-11-19
132 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Серебряные Пруды | Строительство блочно-модульной котельной в с. Глубокое мощностью 2,2 МВт, г.о. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР) | 2020-2021 | 3182.88 | 0 | 0 | 3182.88 | 0 | 3182.88 | 0%
133 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Серебряные Пруды | Строительство блочно-модульной котельной р.п. Серебряные Пруды, ул. ПТУ, мощностью 2,1 МВт , г.о. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР) | 2020-2021 | 13848.3 | 0 | 0 | 13848.3 | 0 | 13848.3 | 0% | Выход из МОГЭ 04.12.2020 с увелечением лимтов на 9 691,06 тыс. руб. СМР выполнен на 10 %. |  |  |  | 2020-11-19
134 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Серебряные Пруды | Строительство блочно-модульной котельной №2 р.п. Серебряные Пруды, ул.Комсомольская, г.о. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР) | 2020-2021 | 15809 | 0 | 0 | 15809 | 0 | 15809 | 0% | Выход из МОГЭ 09.12.2020 с увелечением лимтов на 22 774,35 тыс. руб. СМР выполнен на 10 %. |  |  |  | 2020-11-19
135 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Серебряные Пруды | Строительство блочно-модульной котельной №4 с. Подхожее, г.о. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР) | 2020-2021 | 3476.73 | 0 | 0 | 3476.73 | 0 | 3476.73 | 0%
136 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Серебряные Пруды | Строительство блочно-модульной котельной №5 с. Мочилы, г.о. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР) | 2020-2021 | 3243.71 | 0 | 0 | 3243.71 | 0 | 3243.71 | 0%
137 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Серебряные Пруды | Строительство блочно-модульной котельной №8 д. Шеметово, г.о. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР) | 2020-2021 | 4019.45 | 0 | 0 | 4019.45 | 0 | 4019.45 | 0%
138 | МинЖКХ | г.о. Солнечногорск | Капитальный ремонт здания котельной, д. Новая Солнечногорский м.р. | 2020 | 7226 | 7226 | 0 | 0 | 1405.9 | 5820.1 | 19.46% | Подача заявки будет до 11.12.2020
139 | МинЖКХ | г.о. Солнечногорск | Капитальный ремонт тепловых сетей, д. Новая, Солнечногорский м.р. | 2020 | 19816 | 19816 | 0 | 0 | 19816 | 0 | 100% | Оплачено полностью
| МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Наро-Фоминск | Строительство котельной по адресу г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Куркоткина, Наро-Фоминский г.о | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Наро-Фоминск | Реконструкция котельной № 74, д. Назарьево, Наро-Фоминский г.о. (в т.ч. ТП) | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Наро-Фоминск | Реконструкция котельной № 79, г. Верея, ул. Боровская, Наро-Фоминский г.о. (в т.ч. ТП) | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Шаховская | Реконструкция котельной №7 по адресу р.п.Шаховская, ул.Солнечная д.8, г.о. Шаховская (в т.ч. ПИР, ТП) | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Талдомский | Реконструкция котельной "Григорово", д. Григорово, и тепловых сетей, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Талдомский | Реконструкция котельной "Пановка", д. Пановка, д.47, и тепловых сетей, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Волоколамский | Строительство котельной №37, п. Сычево, Школьный пр., д.4, г.о. Волоколамский (в т.ч. ПИР, ТП) | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Лотошино | Реконструкция котельной №4 по адресу п. Лотошино, ул. Спортивная, д. 9 и тепловых сетей, г.о. Лотошино (в т.ч. ПИР) | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Лотошино | Реконструкция котельной №5 по адресу с. Микулино, ул. Школьная д.18 и тепловых сетей, г.о. Лотошино (в т.ч. ПИР) | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Лотошино | Реконструкция котельной №6 по адресу п.Лотошино, ул 2-я Ветеринарная, д.23 и тепловых сетей, г.о. Лотошино (в т.ч. ПИР) | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Шаховская | Реконструкция тепловых сетей котельной д. Степаньково, г.о. Шаховская (в т.ч. ПИР) | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Шаховская | Реконструкция тепловых сетей котельной с. Б-Колпь, д.63, г.о. Шаховская (в т.ч. ПИР) | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Шаховская | Реконструкция тепловых сетей котельной д. Муриково, г.о. Шаховская (в т.ч. ПИР) | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Шаховская | Реконструкция тепловых сетей котельной с. Ивашково, г.о. Шаховская (в т.ч. ПИР) | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Шаховская | Реконструкция тепловых сетей котельной д. Дубранивка, ул. Совхозная, д. 7, г.о. Шаховская (в т.ч. ПИР) | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Наро-Фоминск | Реконструкция котельной №3 (перевод котельной в режим ЦТП) по адресу г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, Наро-Фоминский г.о. | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Наро-Фоминск | Строительство тепловых сетей к котельной № 5 по адресу г. Наро-Фоминск, ул. Новикова, Наро-Фоминский г.о. | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Талдомский | Реконструкция котельной №1 по адресу г. Талдом, мкр. р-н "Юбилейный", д.24а, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | 2022-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Талдомский | Реконструкция котельной №3 по адресу г. Талдом, ул. Мичурина, д.3а, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | 2022-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Талдомский | Реконструкция котельной "Вербилки", п. Вербилки, ул. Якотская, д.6, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР) | 2022-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Талдомский | Реконструкция котельной "РУС", г. Талдом, ул. Собцова, д.1а, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Наро-Фоминск | Реконструкция котельной № 15 по адресу г. Апрелевка, ул. Ленина, Наро-Фоминский г.о. (в т.ч. ПИР) | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Лотошино | Реконструкция котельной №14 по адресу д. Михалёво, Микрорайон, д.28, г.о. Лотошино (в т.ч. ПИР) | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Лотошино | Реконструкция котельной №16 по адресу с. Микулино, Микрорайон, д.19, г.о. Лотошино (в т.ч. ПИР) | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Талдомский | Реконструкция котельной №2 по адресу г. Талдом, Промышленный проезд, д.12, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Талдомский | Реконструкция котельной "Баня", г. Талдом, ул. Садовая, д.17, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Талдомский | Реконструкция котельной "Юркино", д. Юркино, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Талдомский | Реконструкция котельной "Очистные сооружения", г. Талдом, ул. Загородная, д.24а, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Талдомский | Реконструкция котельной "Темпы", п. Темпы. ул. Шоссейная, д.9Б, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Талдомский | Реконструкция котельной "Топочная", г. Талдом, ул. Первомайская, д.43а, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Егорьевск | Реконструкция котельной и ЦТП по адресу г.Егорьевск, ул. Меланжистов д.3б, г.о. Егорьевск (в т.ч. ПИР) | 2022-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Егорьевск | Реконструкция котельной и ЦТП по адресу г.Егорьевск, ул. Жукова гора, д. 19б, г.о. Егорьевск (в т.ч. ПИР) | 2022-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Егорьевск | Реконструкция котельной и ЦТП по адресу г.Егорьевск, ул. Парижской коммуны, д. 1б, г.о. Егорьевск (в т.ч. ПИР) | 2022-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Волоколамский | Строительство котельной №34, с. Ярополец, ул. Пушкинская, г.о. Волоколамский (в т.ч. ПИР, ТП) | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Богородский | Строительство котельной по адресу г. Электроугли, ул. Маяковского, д. 25, Богородский г.о. (в т.ч. ПИР) | 2022-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Богородский | Реконструкция котельной "Заречье", г.Ногинск, ул. Соединительная, д. 5, Богородский г.о. (в т.ч. ПИР, ТП) | 2022-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
140 | МинЖКХ | г.о. Солнечногорск | "Строительство блочно-модульной котельной по адресу: д. Толстяково, с.п. Смирновское, Солнечногорский муниципальный район (в том числе ПИР), в том числе погашение кредиторской задолжености за выполненые работы но не оплаченые в 2019 году в размере 11 508,00 тыс.руб. из них средства бюджета Московской области - 11 507,63 тыс.руб., средства бюджета муниципального образования - 0,37 тыс.руб. " | 2020 | 11507.63 | 11507.63 | 0 | 0 | 11507.63 | 0 | 100%
| МинЖКХ | г.о. Черноголовка | Строительство наружной сети водопровода для соединения ул. Техническая с ул. Центральная по адресу: Московская область, городской округ Черноголовка, г. Черноголовка | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Солнечногорск | Строительство сетей водоснбжения р.п. Андреевка, г.о. Солнечногорск | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
141 | МинЖКХ | г.о. Талдомский | Строительство дренажной системы (в т.ч. ПИР) в рп. Запрудня, Талдомский г.о. | 2020-2022 | 3928 | 3928 | 0 | 0 | 3928 | 0 | 100%
| МинЖКХ | г.о. Кашира | Внеплощадочные сети для очистных сооружений по адресу: Московская обл., городской округ Кашира, г.Кашира, д. Терново-1 (ПИР) | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 6555,0 расход в 2020 году????? прошла
| МинЖКХ | г.о. Шатура | Строительство наружный сетей водоснабжения, водоотведеиня и теплоснабжения г.о. Шатура (бывшая территория г.о. Рошаль) ПИР | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Одинцово | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в д. Подушкино, Одинцово г.о. | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Черноголовка | Реконструкция участка магистральной тепловой сети Ду 700 от центральной котельной до тепловой камеры ТК-3 по адресу: Московская область, г. Черноголовка | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
142 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Шатура | Модернизация (реконструкция) котельной на электрокотлах (перевод на газ) д. Бордуки (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | 2020-2021 | 458 | 0 | 0 | 458 | 150.59 | 307.41 | 32.88%
143 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Шатура | Модернизация (реконструкция) дизельной котельной (перевод на газ) п. Мещерский Бор (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | 2020-2021 | 4213.6 | 0 | 0 | 4213.6 | 621.81 | 3591.79 | 14.76% | "Выход из МОГЭ 03.12.2020 с увелечением лимитов на 5 891,49 тыс. руб. Сделан монтаж фундамента под котлы. Котлы закуплены и находятся на территории районной эксплуатационной службе филиала МОСОБЛГАЗ. " |  |  |  | 2020-11-19
144 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Шатура | Модернизация (реконструкция) котельной на электрокотлах (перевод на газ) д. Новосидориха (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | 2020-2021 | 1694.6 | 0 | 0 | 1694.6 | 609.78 | 1084.82 | 35.98% | "Выход из МОГЭ 03.12.2020 с увелечением лимитов на 3 555,99 тыс. руб. Сделан монтаж фундамента под котлы. Котлы закуплены и находятся на территории районной эксплуатационной службе филиала МОСОБЛГАЗ. " |  |  |  | 2020-11-19
145 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Шатура | Строительство газовой блочно-модульной котельной (БМК) пос. Санатория Озеро Белое (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | 2020-2021 | 2290 | 0 | 0 | 2290 | 2235.13 | 54.87 | 97.6%
146 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Шатура | Строительство сдвоенного газового котла наружного размещения (КНР) с. Кривандино, ул. Центральная, д. 36 (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | 2020-2021 | 458 | 0 | 0 | 458 | 458 | 0 | 100%
147 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Шатура | Строительство сдвоенного газового котла наружного размещения (КНР) д. Голыгино (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | 2020-2021 | 1465.6 | 0 | 0 | 1465.6 | 1154.83 | 310.77 | 78.8%
148 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Шатура | Строительство сдвоенного газового котла наружного размещения (КНР) рп. Черусти, Пионерский пр. (в т.ч. ПИР, ТП г.о. Шатура | 2020-2021 | 1374 | 0 | 0 | 1374 | 823.76 | 550.24 | 59.95%
149 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Шатура | Строительство сдвоенного газового котла наружного размещения (КНР) рп. Черусти, ул. Вокзальная, д.12 (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | 2020-2021 | 1511.4 | 0 | 0 | 1511.4 | 633.89 | 877.51 | 41.94% | Выход из МОГЭ 03.12.2020 с увелечением лимитов на 3 825,14 тыс. руб. Котлы закуплены и находятся на территории районной эксплуатационной службе филиала МОСОБЛГАЗ. |  |  |  | 2020-11-19
150 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Шатура | Строительство сдвоенного газового котла наружного размещения (КНР) рп. Черусти, ул. М.Горького 3 (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | 2020-2021 | 1511.4 | 0 | 0 | 1511.4 | 591.88 | 919.52 | 39.16% | Выход из МОГЭ 03.12.2020 с увелечением лимитов на 8 693,98 тыс. руб. Котлы закуплены и находятся на территории районной эксплуатационной службе филиала МОСОБЛГАЗ. |  |  |  | 2020-11-19
151 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Шатура | Строительство сдвоенного газового котла наружного размещения (КНР) с. Власово (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | 2020-2021 | 1374 | 0 | 0 | 1374 | 1274.84 | 99.16 | 92.78%
152 | МинЖКХ | г.о. Орехово-Зуево | Капитальный ремонт системы водоснабжения г.о. Орехово-Зуево для потребления из источников "Восточной Системы Водоснабжения" филиала ГУП МО "Коммунальные системы Московской области" | 2020 | 290743 | 0 | 0 | 290743 | 265835.15 | 24907.85 | 91.43%
153 | МинЖКХ | МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для ГАУ СО МО "Ступинский комплексный центр социального обслуживания населения" по адресу: Ступинский муниципальный район, с. Липитино, ул. Клубная (ПИР) | 2020-2021 | 742.19 | 742.19 | 0 | 0 | 0 | 742.19 | 0%
154 | МинЖКХ | МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для ГБСУ СО МО "Колычевский психоневрологический интернат" и ГБУ СО МО "Егорьевский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Егорьевский муниципальный район, д. Колычево, ул. З. Самсоновой (городской округ Егорьевск) (в том числе ПИР) | 2020-2021 | 56534.59 | 56534.59 | 0 | 0 | 36215.89 | 20318.7 | 64.06%
155 | МинЖКХ | МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для ГБСУ СО МО "Талдомский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов "Березка" по адресу: Талдомский муниципальный район, п. Вербилки, ул. Пушкина, д. 18 (ПИР) | 2020-2022 | 158.05 | 158.05 | 0 | 0 | 66.23 | 91.82 | 41.9% | ПИР до 25.12.2020
156 | МинЖКХ | МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для ГБСУ СО Московской области "Островский психоневрологический интернат" по адресу: Ленинский муниципальный район, п/о Молоково, с. Остров (ПИР) | 2020-2021 | 214.65 | 214.65 | 0 | 0 | 99.88 | 114.77 | 46.53%
157 | МинЖКХ | МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для ГБСУ СОН МО "Денежниковский психоневрологический интернат" по адресу: Раменский муниципальный район, п. Денежниково, д. 24 ( ПИР) | 2020-2021 | 50.1 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 0%
158 | МинЖКХ | МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для ГБУЗ МО "Можайская центральная районная больница" филиал "Клементьевская участковая больница" по адресу: Можайский муниципальный район, Клементьевское сельское поселение, д. Клементьево (в том числе ПИР) | 2020-2022 | 658.32 | 658.32 | 0 | 0 | 0 | 658.32 | 0% | ПИР до 25.12.2020
| МинЖКХ | г.о. Коломенский | Капитальный ремонт канализационных сетей в посёлке Станция Непецино, Коломенский г.о. (в т.ч. ПИР) | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
159 | МинЖКХ | МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для ГБУЗ МО "Московский областной противотуберкулезный диспансер "Стационар "Алешино", д. Алешино, г. Пушкино, Пушкинский муниципальный район (в том числе ПИР) | 2020-2021 | 12228.3 | 12228.3 | 0 | 0 | 7861.6 | 4366.7 | 64.29%
160 | МинЖКХ | МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для ГБУЗ МО "Психиатрическая больница N 4" по адресу: Рузский муниципальный район, с. Покровское (Рузский городской округ) (ПИР) | 2020-2022 | 4918.85 | 4918.85 | 0 | 0 | 0 | 4918.85 | 0%
| МинЖКХ | г.о. Солнечногорск | Капитальный ремонт водопроводных сетей, д. Новая, Солнечногорский м.р. | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
161 | МинЖКХ | МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для ГБУЗ МО "Пушкинская поликлиника микрорайона Клязьма" по адресу: ул. Лермонтовская, д. 25 (в том числе ПИР) | 2020-2021 | 2697.78 | 2697.78 | 0 | 0 | 889.7 | 1808.08 | 32.98%
162 | МинЖКХ | МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для ГБУЗ МО «Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер», МО, г. Коломна, ул. 2-я Ленинская, д. 11а (ПИР) | 2020 | 5800 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0%
163 | МинЖКХ | МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для ГБУЗ МО «Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер», МО, г. Одинцово, ул. Луначарского, д. 16 (ПИР) | 2020 | 7211.71 | 7211.71 | 0 | 0 | 0 | 7211.71 | 0%
164 | МинЖКХ | МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для ГКОУ МО "Доверие" по адресу: Московская область, Щелковский район, с/п Медвежье-Озерское, д. Алмазово (в том числе ПИР) | 2020-2021 | 23141.28 | 23141.28 | 0 | 0 | 15341.62 | 7799.66 | 66.3%
165 | МинЖКХ | МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для ГКУ СО Московской области "Серпуховский (районный) социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" по адресу: Серпуховский муниципальный район, д. Пущино ( ПИР) | 2020-2021 | 61.36 | 61.36 | 0 | 0 | 0 | 61.36 | 0%
166 | МинЖКХ | МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для ГКУЗ Московской области "Детский бронхолегочный санаторий "Озерский" по адресу: Озерский район, ул. Крюкова, д. 26 (ПИР) | 2020-2022 | 2269.47 | 2269.47 | 0 | 0 | 0 | 2269.47 | 0%
| МинЖКХ | г.о. Дмитровский | Приобретение объектов теплоснабжения на территории г.п. Деденево, Дмитровский муниципальный район | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
167 | МинЖКХ | МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для ГКУЗ Московской области "Детский бронхолегочный санаторий "Озерский" по адресу: Озерский район, пл. Карла Маркса, д. 11 (ПИР) | 2020-2022 | 182.5 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 0%
168 | МинЖКХ | МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для Клеменовская участковая больница ГБУЗ МО "Егорьевская ЦРБ" по адресу: д. Овчагино (в том числе ПИР) | 2020-2021 | 2578.68 | 2578.68 | 0 | 0 | 1566.29 | 1012.39 | 60.74%
169 | МинЖКХ | МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения и ГВС зданий ГКОУ МО "Чеховская специальная учебно-воспитательная школа для обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением закрытого типа" (ПИР) | 2020-2022 | 804.6 | 804.6 | 0 | 0 | 0 | 804.6 | 0% | ПИР до 25.12.2020
170 | Минобр | г.о. Ступино | Капитальный ремонт МБОУ «Мещеринская СОШ № 1», пос. Мещерино-1, г.о. Ступино, военный городок № 1, в/ч 03770 | 2020 | 48708 | 48708 |  | 0 | 33193.68 | 15514.32 | 68.15%
171 | МинЖКХ | г.о. Балашиха | Капитальный ремонт тепловых сетей г.о. Балашиха, мкр. Северный, военный городок № 417, в том числе погашение кредиторской задолжености за выполненые работы но не оплаченые в 2019 году в размере 4 067,79 тыс.руб. из них средства бюджета Московской области – 3 662,00 тыс.руб.) | 2019-2020 | 82579.31 | 82579.31 |  | 0 | 82579.25 | 0.06 | 100% |  |  |  |  | 2020-11-19
172 | МинЖКХ | г.о. Балашиха | Капитальный ремонт тепловых сетей г.о. Балашиха, мкр. Заря, военный городок № 413, в том числе погашение кредиторской задолжености за выполненые работы но не оплаченые в 2019 году в размере 246,64 тыс.руб. из них средства бюджета Московской области – 222,0 тыс.руб.) | 2019-2020 | 197225.69 | 197225.69 |  | 0 | 172120.6 | 25105.09 | 87.27% |  |  |  |  | 2020-11-19
173 | Минкульт | г.о. Балашиха | Капитальный ремонт и техническое переоснащение здания Дома культуры «Северный» МБУК городского округа Балашиха «Культурно-досуговый центр «Заря» г.о. Балашиха, мкр. Северный, д. 9, военный городок № 417 | 2018-2020 | 67408 | 67408 |  | 0 | 0 | 67408 | 0%
| МинЖКХ | г.о. Балашиха | Строительство газовой котельной 20МВт по адресу: городской округ Балашиха, мкр. Северный, в том числе:: ПИР | 2018, 2021, 2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
174 | МинЖКХ | г.о. Богородский | Реконструкция котельной № 123 по адресу: Ногинский муниципальный район, с.п. Мамонтовское, военный городок Ногинск-9, в том числе:проектно-изыскательские работы | 2018-2020 | 194312.65 | 12150.65 |  | 182162 | 193864.79 | 447.86 | 99.77%
| МинЖКХ | г.о. Богородский | Капитальный ремонт наружных тепловых сетей и ГВС в в/г Ногинск-9 Богородского городского округа Московской области | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Богородский | Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей в в/г Ногинск-9 Богородского городского округа Московской области | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Электросталь | Капитальный ремонт наружных сетей канализации сельское поселение Степановское, село Всеволодово военный городок Ногинск-5 | 2019 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | ЗАТО Власиха | Реконструкция тепловой сети в подземном исполнении по адресу: Московская область, городской округ Власиха, п. Власиха, ул. Цветной бульвар | 2021-2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Минкульт | г.о. Балашиха | Капитальный ремонт здания МБУК городского округа Балашиха «Культурно-досуговый центр» Дом культуры «Заря» г.о. Балашиха, мкр. Заря, ул. Ленина, д. 6 военный городок № 413 | 2019-2020 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | ЗАТО Власиха | Реконструкция котельной № 2 с демонтажем дымовой трубы в п. Власиха (в том числе ПИР) ( в том числе погашение кредиторской задолженности - 14779,28 тыс.руб., из них бюджет Московской области - 14779 тыс.руб.) | 2019 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | ЗАТО Власиха | Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Власиха военный городок № 22/1 (г.Одинцово-10) | 2019 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
175 | Минкульт | ЗАТО Власиха | Капитальный ремонт и техническое переоснащение здания МУК «Дворец культуры» городского округа Власиха Московской области п. Власиха, ул. Маршала Жукова, д. 9 военный городок № 22/1 (г.Одинцово-10) | 2018-2020 | 59503.81 | 59503.81 |  | 0 | 0 | 59503.81 | 0%
| МинЖКХ | ЗАТО Молодежный | Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 1500 куб.м/сут. по адресу: п. Молодежный (в том числе ПИР) | 2016, 2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Минстрой | ЗАТО Молодежный | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом (ПИР и строительство) в ЗАТО Молодежный | 2018-2020 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
176 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Реконструкция тепловых сетей военный городок Сосновый бор, в/ч 17204 (в том числе ПИР), в том числе погашение кредиторской задолженность - 377,72 т.р., средства бюджета Московской области за счет средств поступивших из города Москвы | 2019-2020 | 41166.72 | 0 |  | 41166.72 | 40322.18 | 844.54 | 97.95%
| МинЖКХ | г.о. Звездный городок | Реконструкция инженерных сетей на территории городского округа Звездный городок Московской области | 2019 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Звездный городок | Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, поселок Звёздный городок, военный городок № 1, в/ч 26266 | 2018-2019 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Клин | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатациюблочно-модульной станции обезжелезивания воды в Клин-9 | 2019 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
177 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Строительство БМК, г. Коломна-1, военный городок Сосновый бор, в/ч 17204 (в том числе ПИР) | 2020-2022 | 3752.5 | 0 |  | 3752.5 | 3752.5 | 0 | 100%
| МинЖКХ | г.о. Орехово-Зуево | Строительство скважины в п. Военный городок, Орехово-Зуевский городской округ | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
178 | Минкульт | г.о. Краснознаменск | Капитальный ремонт техническое переоснащение здания МБУК «Дом офицеров» Московская область, г. Краснознаменск, ул. Молодёжная, д. 2 | 2017-2020 | 3047.13 | 1484.5 |  | 1562.63 | 0 | 3047.13 | 0%
179 | Минобр | г.о. Одинцово | Капитальный ремонт здания клуба "Искатель" для размещения детского сада Новый городок Кубинка-7 Одинцовский м.р. | 2020 | 142032 | 142032 |  | 0 | 0 | 142032 | 0%
180 | Минобр | г.о. Одинцово | Капитальный ремонт МБОУ Новогородковская городская средняя образовательная школа с.п. Никольское, пос. Новый Городок военный городок Кубинка-7 | 2019-2020 | 205047 | 205047 |  | 0 | 0 | 205047 | 0%
| МинЖКХ | г.о. Орехово-Зуево | Строительство локальных очистных сооружений п. Военный городок объемом до 30 куб.м. Орехово-Зуевский городской округ | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
181 | МинЖКХ | г.о. Ступино | Строительство блочно-модульной котельной в военном городке № 112 Михнево-3 Ступинский муниципальный район (в том числе ПИР) | 2020 | 7163.5 | 0 |  | 7163.5 | 0 | 7163.5 | 0%
182 | Минобр | г.о. Серпухов | Капитальный ремонт МДОУ детский сад № 39 «Золотой ключик» по адресу: г. Серпухов, Московское шоссе, д. 62 | 2019-2020 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
183 | Минкульт | г.о. Солнечногорск | Капитальный ремонт техническое переоснащение здания муниципального учреждения культуры Дом культуры "Выстрел" г.п. Солнечногорск, ул. Д.А. Драгунского, д.1 военный городок Выстрел | 2019-2020 | 142945 | 142945 |  | 0 | 0 | 142945 | 0%
184 | МинЖКХ | г.о. Черноголовка | Строительство канализационных очистных сооружений, по адресу: военный городок Ногинск-4, с. Макарово, городской округ Черноголовка (в т.ч. ПИР) | 2020-2021 | 20319 | 0 |  | 20319 | 0 | 20319 | 0%
185 | Минобр | г.о. Ступино | Капитальный ремонт МАДОУ «Мещеринский детский сад комбинированного вида «Солнышко» г.о. Ступино, в/ч 03770 | 2020 | 25541 | 25541 |  | 0 | 0 | 25541 | 0%
186 | Минобр | г.о. Ступино | Капитальный ремонт МАДОУ «Мещеринский детский сад общеразвивающего вида «Светлячок» г.о. Ступино, в/ч 92551 | 2020 | 21595 | 21595 |  | 0 | 0 | 21595 | 0%
187 | МинЖКХ | г.о. Чехов | Реконструкция очистных сооружений канализации по адресу: пос.Чернецкое, г. Чехов-7, ул. Победы, военный городок № 18, в том числе: проектно-изыскательские работы | 2019-2022 | 101465.53 | 0 |  | 101465.53 | 29863.29 | 71602.24 | 29.43% |  |  |  |  | 2020-11-19
188 | МинЖКХ | г.о. Чехов | Реконструкция котельной № 6 по адресу: пос.Чернецкое, г. Чехов-7, ул. Победы, военный городок № 18 (в том числе ПИР) | 2019-2022 | 35707.65 | 0 |  | 35707.65 | 6978.66 | 28728.99 | 19.54% | Документация направлена на получение РС в ИСОГД – 09.11.2020 (возможны замечания, потребуется время на их устранение). Запланировано перепроектирование. Ориентировочный заход в МОГЭ – 24.11.2020. Ориентировочный срок выхода из МОГЭ – февраль 2021 г. Ждут письмо от Минжилполитики, что РС не требуется, далее планируется оплата для закупки оборудования. |  |  |  | 2020-11-19
189 | МинЖКХ | г.о. Чехов | Реконструкция ВЗУ с установкой станций обезжелезивания и УФ-обеззараживание по адресу: пос. Чернецкое, г. Чехов-7, ул. Победы, военный городок № 18, (в том числе кредиторская задолженность - 17 992,28 т.р., из них их бюджета Московской области - 17 992,0 т.р. за счет средств поступивших из города Москвы) в том числе: | 2018-2020 | 17992 | 0 |  | 17992 | 17992 | 0 | 100%
190 | МинЖКХ | г.о. Чехов | Реконструкция тепловых сетей по адресу: пос.Чернецкое, г. Чехов-7, ул. Победы, военный городок № 18 (в том числе ПИР), в том числе погашение кредиторской задолженность - 26 366,86 т.р., средства бюджета Московской области за счет средств поступивших из города Москвы | 2019-2020 | 95347.66 | 0 |  | 95347.66 | 65700.56 | 29647.1 | 68.91% |  |  |  |  | 2020-11-19
| МинЖКХ | г.о. Щелково | Строительство котельной по адресу: г.п. Щелково, Щелково-4, ул. Беляева, мощность – 25,4 МВт, в том числе: технологическое присоединение к инженерным сетям и, в том числе проектно-изыскательские работы | 2021-2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
191 | Минкульт | г.о. Щелково | Капитальный ремонт техническое переоснащение здания МБУ городского поселения Монино «Культурно-досуговый центр «Дом офицеров» Городское поселение Монино Щёлковского муниципального района г.п. Монино, ул. Авиационная, д. 2а военный городок № 21/1 | 2016-2022 | 13535.6 | 13535.6 |  | 0 | 0 | 13535.6 | 0%
192 | Минкульт | г.о. Щелково | Капитальный ремонт и техническое переоснащение здания муниципального автономного учреждения культуры городского поселения Щелково «Дворец культуры им. В.П. Чкалова» г. Щелково, ул. Супруна, д. 3 военный городок Щелково 3-4 | 2019-2021 | 76785.3 | 76785.3 |  | 0 | 0 | 76785.3 | 0%
193 | МинЖКХ | г.о. Щелково | Проведение аварийно-восстановительных работ на коллекторе диаметром 400, 600 мм, поврежденного (разрушенного) в результате обрушения сводов трубопровода, полного износа конструктивных элементов трубопровода, расположенного по адресу: Московская область, Щелковский район, г. Щелково (Щелково-4, ул. Беляева) - с.п. Анискинское (д. Леониха) - г. Щелково (Щелково-3),военный городок Щелково 3-4 | 2019-2020 | 81667 | 81667 |  | 0 | 78165.32 | 3501.68 | 95.71%
| МинЖКХ | г.о. Электросталь | Капитальный ремонт теплообменников и насосного оборудования на ЦТП сельское поселение Степановское, село Всеволодово, военный городок Ногинск-5 | 2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
194 | Минкульт | г.о. Электросталь | Капитальный ремонт и техническое переоснащение здания Дома культуры «Всеволодово» ф-л МБУК «СДК «Елизаветино» д. Всеволодово, д. 90, военный городок Ногинск-5 | 2018-2020 | 43181 | 43181 |  | 0 | 0 | 43181 | 0%
195 | МинЖКХ | г.о. Электросталь | Реконструкция очистных сооружений, в/г Ногинск-5, д. Всеволодово, Электросталь г.о. | 2019-2022 | 17584 | 0 |  | 17584 | 17584 | 0 | 100%
| МинЖКХ | г.о. Электросталь | Капитальный ремонт напорного коллектора сельское поселение Степановское, село Всеволодово военный городок Ногинск-5 | 2019 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МинЖКХ | г.о. Электросталь | Капитальный ремонт котельной (2-й этап) по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, военный городок Ногинск-5 | 2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
196 |  | 2: (ЗТО) г.о. Воскресенск; 3: Строительство ВЗУ с сетями водоснабжения Ду 80 для хозяйственно-бытовых нужд ЗТО, д. Свистягино, с.п. Фединское, Воскресенский м. р.** (в том числе ПИР и технологическое присоединения к сетям электроснабжения) *; 4: 2020-2021; 5: 11223.35; 6: 0; 7: 0; 8: 11223.35
197 |  | 2: (ЗТО) г.о. Воскресенск; 3: Строительство ВЗУ с сетями водоснабжения Ду 160 для технических нужд ЗТО, д. Свистягино, с.п. Фединское, Воскресенский м. р.** (в том числе ПИР и технологическое присоединения к сетям электроснабжения) *; 4: 2020-2021; 5: 12908.95; 6: 0; 7: 0; 8: 12908.95
198 |  | 2: (ЗТО) г.о. Воскресенск; 3: Строительство КНС и напорного коллектора от ЗТО до точки сброса в водный объект, д. Свистягино, с.п. Фединское, Воскресенский м. р.** (в том числе ПИР и технологическое присоединения к сетям электроснабжения) *; 4: 2020-2021; 5: 3850; 6: 0; 7: 0; 8: 3850
199 |  | 2: (ЗТО) г.о. Наро-Фоминск; 3: Строительство ВЗУ с сетями водоснабжения Ду 80 и Ду 160 для хозяйственно-бытовых и технических нужд ЗТО (с учетом потребности д. Савеловка, СНТ(Савеловка, Ильма) к/п Лесные поляны), д. Могутово, Наро-Фоминский г.о. (в том числе ПИР и технологическое присоединение к сетям электроснабжения); 4: 2020-2021; 5: 42784; 6: 0; 7: 0; 8: 42784
200 |  | 2: (ЗТО) г.о. Наро-Фоминск; 3: Строительство напорного коллектора Ду 200 от ЗТО до точки сброса в водный объект, д. Могутово, Наро-Фоминский г.о. (в том числе ПИР) * (в том числе погашение кредиторской задолженности за выполненные работы, но не оплаченные в 2019 году в размере 3800000,00 руб., из них средства бюджета города Москвы – 2899370,00 руб. средства бюджета Московской области, средства бюджета муниципального образования - 900630,00 руб.); 4: 2020-2021; 5: 8419.3; 6: 0; 7: 0; 8: 8419.3
201 |  | 2: (ЗТО) г.о. Наро-Фоминск; 3: Строительство канализационной насосной станции для подачи очищенных сточных вод от ЗТО в напорный коллектор, д. Могутово, Наро-Фоминского г.о.; 4: 2020; 5: 8141.4; 6: 0; 7: 0; 8: 8141.4
202 |  | 2: (ЗТО) г.о. Богородский; 3: Строительство ВЗУ с сетями водоснабжения Ду 160 для технических нужд ЗТО, д. Тимохово, Богородский г.о. (в том числе ПИР) *; 4: 2020-2021; 5: 5465; 6: 0; 7: 0; 8: 5465
203 |  | 2: (ЗТО) г.о. Богородский; 3: Строительство сетей водоснабжения Ду 80 для хозяйственно-бытовых нужд ЗТО,д.Тимохово, Богородский г.о. (в том числе ПИР)*; 4: 2020-2021; 5: 3601; 6: 0; 7: 0; 8: 3601
204 |  | 2: (ЗТО) г.о. Богородский; 3: Строительство напорного коллектора Ду200 от ЗТО до точки сброса в водный объект, д. Тимохово, Богородский г.о. (в том числе ПИР)*; 4: 2020-2021; 5: 346; 6: 0; 7: 0; 8: 346
205 |  | 2: (ЗТО) г.о. Солнечногорск; 3: Строительство ВЗУ с сетями водоснабжения Ду 100 для хозяйственно-бытовых нужд ЗТО (с учетом потребностей д. Хметьево), д. Хметьево, г.п. Солнечногорск (в том числе ПИР и технологическое присоединение к сетям электроснабжения); 4: 2020-2021; 5: 12082.5; 6: 0; 7: 0; 8: 12082.5; 9: 0
206 |  | 2: (ЗТО) г.о. Солнечногорск; 3: Строительство КНС и напорного коллектора Ду 2х 110 до точки подключения в районе п. Санаторий МО, г.о. Солнечногорск (в том числе ПИР); 4: 2020-2021; 5: 1755; 6: 0; 7: 0; 8: 1755
207 |  | 2: (ЗТО) г.о. Солнечногорск; 3: Строительство ВЗУ с сетями водоснабжения Ду 160 для технических нужд ЗТО, д. Хметьево, г.п. Солнечногорск (в том числе ПИР); 4: 2020-2021; 5: 5625.5; 6: 0; 7: 0; 8: 5625.5
208 |  | 2: г.о. Дубна; 3: Реконструкция городских очистных сооружений канализации с увеличением их производительности до 50000 куб. м в сутки и выделением этапов реконструкции по адресу: Московская область, г.о. Дубна, Коммунальный проезд, д. 23 (ПИР); 4: 2020; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0
209 |  | 2: г.о. Дубна; 3: Проектирование и строительство участков водопроводной сети, канализационных коллекторов района Российского центра программирования по адресу: Московская область, г. Дубна, в районе 3-й очереди участка N 1 ОЭЗ ""Дубна""; 4: 2019-2020; 5: 3046.14; 6: 3046.14; 7: 0; 8: 0
210 |  | 2: г.о. Дубна; 3: "Проектирование и строительство водопроводных сетей, сетей теплоснабжения, канализационных сетей Новой промышленной зоны по адресу: Московская область, г. Дубна, в районе 2-й очереди участка N 2 ОЭЗ ""Дубна""; 4: 2019-2020; 5: 25383.07; 6: 25383.07; 7: 0; 8: 0; 9: 0

## Рейтинг оплат (hidden)
Перечень проблемных объектов в части кассового исполнения (ФБ+БМО+Москва) по ОМСУ государственной программы "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" на 2018-2024 годы
№ | ГРБС | ОМСУ | Наименование заявки | Ввод | Лимит финсирования 2020 без учета ОМСУ | БМО | ФБ | Москва | Кассовое исполнение за 2020 год с учетом оплаты кредиторской задолженности | Остаток подлежащий оплате в 2020 году | %-освоения денежных средств государственной программы | Проблематика | Ответственный | Примечание/ Исполнение поручений | Исполнение поручений | Дата проблемный
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1759.4 | 14 | 15
1 | МинЖКХ | г.о. Фрязино | Реконструкция ВЗУ №4 с установкой станции водоподготовки , г. Фрязино, Окружной проезд, дом 2, стр. 1 | 2020-2021 | 147800.8 | 36950.2 | 110850.6 |  | 114329.62 | 33471.18 | 77.35% | Требуется корректировка проекта в части замены технологического оборудования. Протокол ислледования качетсва воды для согласования ТТХ аналогичного оборудования отсутствует. Получение РС до 10.12.2020 | Седов Б.В.
2 | МинЖКХ | г.о. Фрязино | Реконструкция ВЗУ №5 с установкой станции водоподготовки по адресу: Московская область, г. Фрязино, площадь Введенского, д. 1, стр. 1 | 2020-2021 | 52728.28 | 13182.08 | 39546.2 |  | 40614.78 | 12113.5 | 77.03% | Прорабатывается вопрос увеличения авансирования под лимиты 2020 года после перераспределения части финансирования с ВЗУ-4. Получение РС до 10.12.2020 | Седов Б.В.
3 | МинЖКХ | г.о. Воскресенск | Реконструкция ВЗУ Степанщино Воскресенский м.р., с устройством РЧВ 500 м. куб. и установкой станции обезжелезования; бурение доп. артскважин | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | МинЖКХ | г.о. Егорьевск | Реконструкция ВЗУ в пгт.Новый, г.о. Егорьевск | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | МинЖКХ | г.о. Люберцы | Реконструкция ВЗУ Звездочка скважина №2 д Мотяково, д. б/н г.о. Люберцы | 2021 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | МинЖКХ | г.о. Люберцы | Реконструкция ВЗУ №21 д.п. Красково г.о. Люберцы | 2021-2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | МинЖКХ | г.о. Люберцы | Реконструкция ВЗУ №11 г.п.Малаховка г.о. Люберцы | Н/Л | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8 | МинЖКХ | г.о. Люберцы | Реконструкция ВЗУ №5 г.о. Люберцы | Н/Л | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9 | МинЖКХ | г.о. Люберцы | Реконструкция ВЗУ№20-Томилино г.о. Люберцы | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10 | МинЖКХ | г.о. Люберцы | Реконструкция ВЗУ-Птицефабрика г.о. Люберцы | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11 | МинЖКХ | г.о. Люберцы | Строительство ПВНС г. Люберцы по адресу: г. Люберцы, ул. Московская у дома № 1 (в том числе техническое присоединение) | 2020-2021 | 34108.27 | 8527.07 | 25581.2 |  | 19570.48 | 14537.79 | 57.38% | Отсутсвует ГПР. Прорабатывается вопрос увеличения аванса до 50% после предоставления увеличенной БГ подрядчиком Получение РС до 30.11.2020 | Силаев С.С.
12 | МинЖКХ | г.о. Одинцово | Реконструкция ВЗУ-1 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | 2020-2021 | 145000 | 36250 | 108750 |  | 135035.08 | 9964.92 | 93.13% | Получение РС до 10.12.2020 | Силаев С.С.
13 | МинЖКХ | г.о. Одинцово | Реконструкция ВЗУ-8 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | 2024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14 | МинЖКХ | г.о. Одинцово | Реконструкция ВЗУ-7 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | 2024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
15 | МинЖКХ | г.о. Одинцово | Реконструкция ВЗУ-6 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | 2024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
16 | МинЖКХ | г.о. Одинцово | Реконструкция ВЗУ-10 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | 2024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
17 | МинЖКХ | г.о. Одинцово | Реконструкция ВЗУ ВНИИССОК г.п. Лесной городок Одинцовский г.о. | 2024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18 | МинЖКХ | г.о. Одинцово | Реконструкция ВЗУ 1 г.п. Большие Вяземы Одинцовский г.о. | 2024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
19 | МинЖКХ | г.о. Одинцово | Реконструкция ВЗУ 2 г.п. Большие Вяземы Одинцовский г.о. | 2024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
20 | МинЖКХ | г.о. Одинцово | Реконструкция ВЗУ 9 Одинцовский г.о. | 2024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
21 | МинЖКХ | г.о. Одинцово | Реконструкция ВЗУ В.Ромашково Одинцовский г.о. | 2024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
22 | МинЖКХ | г.о. Одинцово | Реконструкция ВЗУ Н. Ромашково Одинцовский г.о. | 2024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
23 | МинЖКХ | г.о. Одинцово | Реконструкция ВЗУ Ликино п. Жаворонковские Одинцовский г.о. | 2024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
24 | МинЖКХ | г.о. Одинцово | Реконструкция ВЗУ ПМС-4 п. Часцовское Одинцовский г.о. | 2024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
25 | МинЖКХ | г.о. Одинцово | Реконструкция ВЗУ Аниково г.Кубинка Одинцовский г.о. | 2024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
26 | МинЖКХ | г.о. Чехов | Строительство станции второго подъема и станции обезжелезивания по адресу: Московская область, Чеховский район, п. Мещерское | 2020-2021 | 35226.27 | 8806.57 | 26419.7 |  | 26206.39 | 9019.88 | 74.39% | В связи с тем, что проектные решения не позволяют обеспечить должное функционирование объекта требуется корректировка проекта. Получение РС до 10.12.2020 | Седов Б.В.
27 | МинЖКХ | г.о. Чехов | Строительство водозаборного узла со станцией второго подъема, станцией обезжелезивания в п. Крюково, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, с/п Баранцевское, д. Крюково | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
28 | МинЖКХ | г.о. Электросталь | Строительство ВЗУ Есино г.о. Электросталь | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
29 | МинЖКХ | г.о. Орехово-Зуево | Строительство ВЗУ "Верея Ск №1" п. Верея (Верейское с/п), ул. Почтовая, д. 7 Орехово-Зуевский г.о. | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
30 | МинЖКХ | г.о. Орехово-Зуево | Реконструкция ВЗУ "Кировский" г. Орехово-Зуево, ул. Кирова, Орехово-Зуевский г.о. | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
31 | МинЖКХ | г.о. Орехово-Зуево | Реконструкция ВЗУ "Стрелки" г. Орехово-Зуево, проезд. Сосновый, Орехово-Зуевский г.о. | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
32 | МинЖКХ | г.о. Орехово-Зуево | Реконструкция водопровода от ВЗУ "Новая стройка" до городского парка с переходом по железной дорогой, L=750 м Орехово-Зуевский г.о. | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
33 | МинЖКХ | г.о. Орехово-Зуево | Реконструкция водопровода от Водозаборного узла "Стрелки" до ДСК, далее до перекрестка Малодубенское шоссе-ул. Северная, L= 2950 м Орехово-Зуевский г.о. | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
34 | МинЖКХ | г.о. Жуковский | Реконструкция ВЗУ №4 г.о. Жуковский | Н/Л | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
35 | МинЖКХ | г.о. Жуковский | Реконструкция ВЗУ №1 г.о. Жуковский | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
36 | МинЖКХ | г.о. Жуковский | Реконструкция ВЗУ №2 г.о. Жуковский | Н/Л | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
37 | МинЖКХ | г.о. Пушкинский | Реконструкция ВЗУ № 1 г. Пушкино Пушкинский г.о. | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
38 | МинЖКХ | г.о. Пушкинский | Реконструкция ВЗУ № 3 г. Пушкино г.о. Пушкино | Н/Л | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
39 | МинЖКХ | г.о. Пушкинский | Реконструкция ВЗУ № 12 г. Пушкино Пушкинский г.о. | 2024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
40 | МинЖКХ | г.о. Пушкинский | Реконструкция ВЗУ № 14 пос. Правдинский Пушкинский г.о. | 2024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
41 | МинЖКХ | г.о. Пушкинский | Реконструкция ВЗУ № 18 пос. Правдинский г.о. Пушкино | Н/Л | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
42 | МинЖКХ | г.о. Пушкинский | Реконструкция ВЗУ № 42 пос. Царевское Пушкинский г.о. | 2024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
43 | МинЖКХ | г.о. Пушкинский | Реконструкция ВЗУ № 8 пос. Царевское г.о. Пушкино | 2024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
44 | МинЖКХ | г.о. Можайск | Реконструкция ВЗУ Большие Парфенки Московская область, Можайский городской округ, с.п. Борисовское, д. Большие Парфенки | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
45 | МинЖКХ | г.о. Солнечногорск | Реконструкция ВЗУ № 5 ЦМИС г.о. Солнечногорск | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
46 | МинЖКХ | г.о. Солнечногорск | Реконструкция ВЗУ д.Брехово г.о. Солнечногорск | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
47 | МинЖКХ | г.о. Солнечногорск | Реконструкция ВЗУ №4 д. Кресты г.о. Солнечногорск | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
48 | МинЖКХ | г.о. Солнечногорск | Реконструкция ВЗУ №8 д. Тимоново г.о. Солнечногорск | Н/Л | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
49 | МинЖКХ | г.о. Солнечногорск | Реконструкция ВЗУ №6 СЭМЗ г.о. Солнечногорск | Н/Л | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
50 | МинЖКХ | г.о. Солнечногорск | Реконструкция ВЗУ №2 ул. Рабочая г.о. Солнечногорск | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
51 | МинЖКХ | г.о. Солнечногорск | Реконструкция ВЗУ №1Ул. Крупской г.о. Солнечногорск | Н/Л | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
52 | МинЖКХ | г.о. Солнечногорск | Реконструкция ВЗУ №3 пос. Матросова г.о. Солнечногорск | Н/Л | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
53 | МинЖКХ | г.о. Солнечногорск | Реконструкция ВЗУ №9 пос. Сан.МО г.о. Солнечногорск | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
54 | МинЖКХ | г.о. Солнечногорск | Реконструкция ВЗУ №14 д. Новая городского округа Солнечногорск (доукомплектация станцией очистки воды) (в т.ч. Тех.присоединение) | 2021 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
55 | МинЖКХ | г.о. Солнечногорск | Реконструкция ВЗУ №19 д. Толстяково г.о. Солнечногорск | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
56 | МинЖКХ | г.о. Солнечногорск | Реконструкция ВЗУ №1 д.п. Поварово мкрн. Поваровка городского округа Солнечногорск (доукомплектация станцией очистки воды) | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
57 | МинЖКХ | г.о. Дмитровский | Реконструкция ВЗУ №3 п. Деденево, ул. Набережная, г.о. Дмтровский | Н/Л | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
58 | МинЖКХ | г.о. Дмитровский | Реконструкция ВЗУ№1 г. Яхрома, ул. Рабочая; Дмитровский г.о | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
59 | МинЖКХ | г.о. Дмитровский | Реконструкция ВЗУ п. Орево г.о. | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
60 | МинЖКХ | г.о. Дмитровский | Реконструкция ВЗУп. Насадкино г.о. Дмтровский | Н/Л | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
61 | МинЖКХ | г.о. Дмитровский | Реконструкция ВЗУ д. Бунятино г.о. Дмтровский | Н/Л | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
62 | МинЖКХ | г.о. Талдомский | Реконструкция ВЗУ д. Юркино Талдомский г.о. | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
63 | МинЖКХ | г.о. Талдомский | Реконструкция ВЗУ Павловичи г.о. Талдомский | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
64 | МинЖКХ | г.о. Волоколамский | Строительство ВЗУ №8 г. Волоколамск, ул. Мелиораторов, Волоколамский г.о. | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
65 | МинЖКХ | г.о. Волоколамский | Реконструкция ВЗУ №14 г. Волоколамск, ул. Лесная, Волоколамский г.о. | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
66 | МинЖКХ | г.о. Наро-Фоминск | Реконструкция ВЗУ-442 г. Верея, проезд. Ленинский, Наро-Фоминский г.о. | Н/Л | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
67 | МинЖКХ | г.о. Ленинский | Реконструкция ВЗУ-11пгт. Горки Ленинские, Ленинский г.о. | Н/Л | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
68 | МинЖКХ | г.о. Ленинский | Реконструкция ВЗУ-18 с/п. Молоковское, с. Остров, ул. Центральная, Ленинский г.о. | Н/Л | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
69 | МинЖКХ | г.о. Ленинский | Реконструкция ВЗУ-15 с/п. Молоковское, Ленинский г.о. | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
70 | МинЖКХ | г.о. Ленинский | Строительство водозаборного узла в д. Дроздово сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района Московской области | 2020-2021 | 37024.8 | 9256.2 | 27768.6 |  | 35276.91 | 1747.89 | 95.28% | Риск не освоения лимитов финансирования 2020 года. В Минстрой РФ направлены документы на перераспределение части лимитов 2020 году на ВЗУ Орлово. | Силаев С.С.
71 | МинЖКХ | г.о. Ленинский | Строительство сети водоснабжения по адресу: Московской области, Ленинский г.о. сельское поселение Булатниковское, с. Булатниково. | 2021 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
72 | МинЖКХ | г.о. Ленинский | Реконструкция водозаборного узла № 15 в д. Орлово мощностью 450,00 м3/сут по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, д. Орлово | 2020-2022 | 17659.48 | 4414.88 | 13244.6 |  | 16587.24 | 1072.24 | 93.93%
73 | МинЖКХ | г.о. Ленинский | Реконструкция водозаборного узла в п/о "Петровское" городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
74 | МинЖКХ | г.о. Ленинский | Реконструкция водозаборного узла № 8 в п.Горки Ленинские городского поселения Горки Ленинские Ленинского городского округа Московской области | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
75 | МинЖКХ | г.о. Мытищи | Реконструкция ВЗУ Пироговкий г.о. Мытищи | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
76 | МинЖКХ | г.о. Дзержинский | Реконструкция ВЗУ № 1 г.о.Дзержинский с переводом в станцию второго подъема производительностью 10 тыс. м3/сут. | 2021 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
77 | МинЖКХ | г.о. Дзержинский | Реконструкция ВЗУ № 3 г.о.Дзержинский с переводом в станцию второго подъема производительностью 10 тыс. м3/сут | 2021 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
78 | МинЖКХ | г.о. Дзержинский | Строительство сетей водоснабжения от ВРУ до т. А, по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, в районе поймы Москвы-реки | 2021 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
79 | МинЖКХ | г.о. Дзержинский | Строительсвто сетей водоснабжения от т.А до ВЗУ-3 по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Дзержинская | 2021 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
80 | МинЖКХ | г.о. Дзержинский | Строительство сетей водоснабжения от т.А до ВЗУ-1 по адресу: Московская обл., г.Дзержинский, ул.Академика Жукова | 2021 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
81 | МинЖКХ | г.о. Красногорск | Реконструкция водопроводных сетей в мкр. Опалиха, расположенных по адресу: Московская область, г/о Красногорск, мкр. Опалиха | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
82 | МинЖКХ | г.о. Богородский | Строительство присоединительного водовода от НС-9 в г.п. Старая Купавна к пос. Рыбхоз, к пос. Зеленый и д. Щемилово | 2021 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
83 | МинЖКХ | г.о. Богородский | Строителььство ВЗУ «Заречье» и сетей водоснабжения с врезкой в существующую сеть, г.о. Богородский | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
84 | МинЖКХ | г.о. Богородский | Строительство II-ой нитки присоединительного водовода Ду 500 мм от ВК-7/14 до НС-9 г.о. Богородский | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
85 | МинЖКХ | г.о. Богородский | Строительство сетей водоснабжения в г. Старая Купавна Богородского г.о. | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
86 | МинЖКХ | КСМО | Строительство присоеденительного водовода от Восточной системы водоснабжения Московской области к д. Тимохово Богородский г.о. (в том числе ПИР) | 2020-2022 | 15000 | 15000 | 0 |  | 15000 | 0 | 100% |  | Силаев С.С.
87 | МинЖКХ | г.о. Богородский | Реконструкция НС-1 Восточнй системы водоснабжения | Н/Л | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
88 | МинЖКХ | г.о. Можайск | Реконструкция ВЗУ Карьероуправление с.п. Дровнинское, д. Карьероуправление г.о. Можайский | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
89 | МинЖКХ | г.о. Можайск | Реконструкция ВЗУ Цветковский с.п. Дровнинское, п. Цветковский г.о. Можайский | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
90 | МинЖКХ | г.о. Можайск | Реконструкция ВЗУ Сокольниковос с.п. Юрловское, с. Сокольниково г.о. Можайский | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
91 | МинЖКХ | г.о. Можайск | Реконструкция ВЗУ Мокрое с.п. Замошинское, д. Мокрое г.о. Можайский | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
92 | МинЖКХ | г.о. Можайск | Реконструкция ВЗУ Ивакино с.п. Юрловское, д. Ивакино г.о. Можайский | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
93 | МинЖКХ | г.о. Можайск | Реконструкция ВЗУ Семеновское Московская область, Можайский городской округ, с.п. Замошинское, д. Семеновское | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
94 | МинЖКХ | г.о. Можайск | Реконструкция ВЗУ №1 и №2 Павлищево Московская область, Можайский городской округ, с.п. Клементьевское, д. Павлищево | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
95 | МинЖКХ | г.о. Можайск | Реконструкция ВЗУ Новая Московская область, Можайский городской округ, г.п. Можайск, д. Новая | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
96 | МинЖКХ | г.о. Можайск | Реконструкция ВЗУ Логиново Московская область, Можайский городской округ, с.п. Бородинское, д. Логиново | Н/Л | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
97 | МинЖКХ | г.о. Можайск | Реконструкция ВЗУ Сокольниково ул. Верхнее Сокольниково Московская область, Можайский городской округ, с.п. Юрловское | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
98 | МинЖКХ | г.о. Можайск | Реконструкция ВЗУ Преснецово Московская область, Можайский городской округ, с.п. Юрловское, д. Преснецово | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
99 | МинЖКХ | г.о. Можайск | Реконструкция ВЗУ Марфин Брод Московская область, Можайский городской округ, г.п. Можайск, д. Марфин Брод | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
100 | МинЖКХ | г.о. Можайск | Реконструкция ВЗУ Троица Московская область, Можайский городской округ, с.п. Бородинское, д. Троица | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
101 | МинЖКХ | г.о. Можайск | Реконструкция ВЗУ Клементьево с.п. Клементьевское, д. Клементьево г.о. Можайский | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
102 | МинЖКХ | г.о. Можайск | Реконструкция ВЗУ Александрово Московская область, Можайский городской округ, с.п. Бородинское, п. учхоза Александрово | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
103 | МинЖКХ | г.о. Можайск | Реконструкция ВЗУ Язево Московская область, Можайский городской округ, с.п. Борисовское, д. Язево | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
104 | МинЖКХ | г.о. Можайск | Реконструкция ВЗУ Логиново Московская область, Можайский городской округ, с.п. Бородинское, д. Логиново | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
105 | МинЖКХ | г.о. Волоколамский | Строительство ВЗУ по адресу: г. Волоколамск, ул. Пороховская (в том числе корректировка проекта) (в том числе кредиторская задолженность) | 2020-2022 | 7092 | 7092 | 0 | 0 | 7092 | 0 | 100% |  | Силаев С.С.
106 | МинЖКХ | г.о. Луховицы | Строительство ВЗУ с установкой станции обезжелезивания по адресу: городской округ Луховицы, д. Круглово (в т.ч. ПИР) | 2020 | 22586 | 22586 | 0 | 0 | 22025.66 | 560.34 | 97.52% | РС получено. Необходимо запросить график оплат до конца 2020 года. Лимиты в бюджетной заявке исключены. | Силаев С.С.
107 | МинЖКХ | г.о. Можайск | Реконструкция ВЗУ, расположенного по адресу: Московская область, Можайский район, п. Спутник (в том числе ПИР) | 2020 | 30816 | 30816 | 0 | 0 | 30176.4 | 639.6 | 97.92% | Отсутствует РС. Не представлена дорожная карта по получению РС. | Седов Б.В.
108 | МинЖКХ | г.о. Воскресенск | Реконструкция ВЗУ Степанщино Воскресенский м.р., с устройством РЧВ 500 м. куб. и установкой станции обезжелезования; бурение доп. артскважин (в том числе ПИР) | 2020 | 9715 | 9715 | 0 | 0 | 0 | 9715 | 0% | Нарушен срок получения положительного заключения государственной экспертизы. | Силаев С.С. |  |  | 2020-11-19
109 | МинЖКХ | г.о. Серпухов | Строительство ВЗУ в д. Глазово, Серпуховский м.р. (в том числе ПИР) | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
110 | МинЖКХ | г.о. Серпухов | Строительство ВЗУ в д. Селино, д. Вечери, Серпуховский м.р. (в том числе ПИР) | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
111 | МинЖКХ | г.о. Серпухов | Строительство ВЗУ в д. Б. Грызлово, Серпуховский м.р. (в том числе ПИР) | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
112 | МинЖКХ | г.о. Серпухов | Строительство ВЗУ в д. Калугино, Серпуховский м.р. (в том числе ПИР) | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
113 | МинЖКХ | г.о. Фрязино | Реконструкция ВЗУ №4 с установкой станции водоподготовки , г. Фрязино, Окружной проезд, дом 2, стр. 1 (ПИР) | 2020 | 14502 | 14502 | 0 | 0 | 14502 | 0 | 100% | только бмо, завершено | Варламов А.А.
114 | МинЖКХ | г.о. Фрязино | Реконструкция ВЗУ №5 с установкой станции водоподготовки, г. Фрязино, пл. Введенского, дом 1, стр. 1 (ПИР) | 2020 | 12593 | 12593 | 0 | 0 | 12593 | 0 | 100% | только бмо, завершено | Варламов А.А.
115 | МинЖКХ | г.о. Раменский | Строительство ВЗУ, РЧВ, станции обезжелезивания производительностью 1500 куб.м./сутки для нужд многоквартирных домов по адресу: городское поселение Раменское, ул. Северное шоссе, мкр. ЖК "Раменский" (В том числе ПИР и техническое присоединение) | 2020-2021 | 35631 | 35631 | 0 | 0 | 15852.89 | 19778.11 | 44.49% | "Отклонена заявка на сумму 154,11 тыс. рублей. Администарцией направлено письмо от 19.11.2020 № 161-01Исх-17190 о переносе лимитов на 2021 год." | Сахно М.В. |  |  | 2020-11-19
116 | МинЖКХ | г.о. Жуковский | Реконструкция и модернизация комплекса сооружений водопроводной насосной станции №5 (ВЗУ№5) , г. Жуковский | 2020-2022 | 59709 | 59709 | 0 | 0 | 59359.06 | 349.94 | 99.41% | "Необходима корректировка проекта в части включения укомплектования трансформаторной подстанции. Низкий процент освоения. Повторно направлена заявка с учетом замечаний на сумму 9,3 млн. руб." | Сахно М.В. |  |  | 2020-11-19
117 | МинЖКХ | г.о. Дмитровский | Строительство станции обезжелезивания на ВЗУ № 2 Шлюзовый переулок городского поселения Яхрома Дмитровского муниципального района Московской области (в том числе погашение кредиторской задолженности - 6 580,15 тыс.руб. ) | 2020 | 14941 | 14941 | 0 | 0 | 13172.33 | 1768.67 | 88.16% |  | Силаев С.С.
118 | МинЖКХ | г.о. Орехово-Зуево | Строительство 2х скважин в п.Новый Снопок (в т.ч. ПИР и разрешительная документация) | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
119 | МинЖКХ | г.о. Орехово-Зуево | Строительство 2х скважин в п.Озерецкий (в т.ч. ПИР и разрешительная документация) | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
120 | МинЖКХ | г.о. Орехово-Зуево | Строительство 2х скважин в п.Малая Дубна (в т.ч. ПИР и разрешительная документация) | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
121 | МинЖКХ | г.о. Орехово-Зуево | Строительство 1 скважины в м. Крольчатник (в т.ч. ПИР и разрешительная документация) | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
122 | МинЖКХ | г.о. Орехово-Зуево | Строительство ВЗУ в местечке Крольчатник г.о. Орехово-Зуево | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
123 | МинЖКХ | г.о. Щелково | Реконструкция системы водоснабжения с установкой оборудования водоподготовки, ВЗУ №3 гп Фряново Щелковского района Московсой области (ПИР) | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
124 | МинЖКХ | г.о. Дзержинский | Реконструкция ВЗУ №1 и ВЗУ №3 г.о. Дзержинский (ПИР) | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
125 | МинЖКХ | г.о. Шатура | Строительство и реконструкция артезианских скважин г.о. Шатура (бывшая территория г.о. Рошаль) ПИР | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
126 | МинЖКХ | г.о. Балашиха | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения (водоснабжение существующих жилых домов № 1-5, детского сада № 39 мкр. Новский по адресу: Московская область, Г.о. Балашиха, мкр. Новский») | 2020-2021 | 7841 | 7841 | 0 | 0 | 6441.59 | 1399.41 | 82.15% |  | Силаев С.С.
127 | МинЖКХ | г.о. Пушкинский | Капитальный ремонт ВНС № 29 с устройством станции обезжелезивания, пос. Софрино, ул. Комсомольская, д.13, г.п. Софрино | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
128 | МинЖКХ | г.о. Богородский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ дер. Б.Буньково, мкр. Фабрики, Богородский г.о. | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
129 | МинЖКХ | г.о. Богородский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ дер. Караваево, Богородский г.о. | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
130 | МинЖКХ | г.о. Богородский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ дер. Б.Буньково, ул. Ленинская, 126 (БЗКИ), Богородский г.о. | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
131 | МинЖКХ | г.о. Богородский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ дер. Б.Буньково, ул. Ленинская, 126 (ул. Демонстрационная), Богородский г.о. | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
132 | МинЖКХ | г.о. Богородский | Капитальный ремонт участка водопровода Ду-500 мм в г.п. Старая Купавна | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
133 | МинЖКХ | г.о. Воскресенск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ-5, Воскресенский м.р., д. Цибино г.п. Белоозерский | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
134 | МинЖКХ | г.о. Воскресенск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ-6, Воскресенский м.р., дер. Ивановка г.п. Белоозерский | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
135 | МинЖКХ | г.о. Воскресенск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ-8, Воскресенский м.р., дер. Ворщиково г.п. Белоозерский | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
136 | МинЖКХ | г.о. Воскресенск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ - 9, Воскресенский м.р., дер. Ворщиково г.п. Белоозерский | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
137 | МинЖКХ | г.о. Воскресенск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ производительнстью 130 м3/ч, Цементгигант (г.п. Воскресенск) (в том числе погашение кредиторской задолженности - 6 348,1 тыс. руб.) | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
138 | МинЖКХ | г.о. Наро-Фоминск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ №4 производительностью 210 м3/ч, г.Наро-Фоминск, ул.Московская (в том числе погашение кредиторской задолженности - 13 270,56 тыс.руб.) | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
139 | МинЖКХ | г.о. Наро-Фоминск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания производительностью 65 м3/ч, пос.д/о"Бекасово" . (в том числе погашение кредиторской задолженности - 12 222,43 т.р.) г.о. Наро-Фоминск | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
140 | МинЖКХ | г.о. Наро-Фоминск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки, д. Софьино (в том числе погашение кредиторской задолженности - 6 157,72 тыс.руб.) г.о. Наро-Фоминск | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
141 | МинЖКХ | г.о. Солнечногорск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ № 15, д. Стрелино, с. п. Кривцовское Солнечногорский м.р. | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
142 | МинЖКХ | г.о. Солнечногорск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ № 19, д. Тараканово, с. п. Смирновское Солнечногорский м.р. | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
143 | МинЖКХ | г.о. Щелково | Капитальный ремонт ВЗУ со станцией обезжелезивания, п. Краснознаменский г. Щелково, Щелковский м.р. | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
144 | МинЖКХ | г.о. Щелково | Капитальный ремонт ВЗУ №3 со станцией обезжелезивания г. Щелково, ул. Центральная 1-ый и 2-ой этапы | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
145 | МинЖКХ | г.о. Щелково | Капитальный ремонт ВЗУ со станцией обезжелезивания ул. Розы Люксембург, г.п. Загорянский Щелковский муниципальный район Московской области (I этап) | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
146 | МинЖКХ | г.о. Щелково | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ К. Маркса, г.п. Загорянский,Щелковский м.р (погашение кредиторской задолженности - 2549,24 т.р) | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
147 | МинЖКХ | г.о. Щелково | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ, д. Старая Слобода, с.п. Гребневское, Щелковский м.р. (погашение кредиторской задолженности - 2 526,77 т.р) | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
148 | МинЖКХ | г.о. Сергиев Посад | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания, Сергиево-Посадский м.р,. д. Марьино (с.п. Шеметовское) (в том числе погашение кредиторской задолженности - 1412,79 т.р.) | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
149 | МинЖКХ | г.о. Сергиев Посад | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки, Сергиево-Посадский м.р., с.п. Шеметово, д. Самотовино | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
150 | МинЖКХ | г.о. Красногорск | Капитальный ремонт ВЗУ в п. Архангельское Красногорского района | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
151 | МинЖКХ | г.о. Балашиха | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водогоподготовки на ВЗУ № 8, мкр. Железнодорожный , пер. Парковый, д. 8В (в том числе погашение кредиторской задолженности-7884,00 тыс.руб.) г.о. Балашиха | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
152 | МинЖКХ | г.о. Пушкинский | Капитальный ремонт ВЗУ № 4 по адресу: Московская область, Пушкинский муниципальный район, г.Пушкино, мкр. Новая деревня | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
153 | МинЖКХ | г.о. Егорьевск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д. Михали, г.о. Егорьевск. | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
154 | МинЖКХ | г.о. Егорьевск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д.Клеменово, г.о. Егорьевск. | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
155 | МинЖКХ | г.о. Егорьевск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д. Лелечи, г.о. Егорьевск. | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
156 | МинЖКХ | г.о. Егорьевск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д. Захарово, 3В, г.о. Егорьевск. | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
157 | МинЖКХ | г.о. Егорьевск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д. Дмитровка, г.о. Егорьевск. | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
158 | МинЖКХ | г.о. Егорьевск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д. Жучага, г.о. Егорьевск. | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
159 | МинЖКХ | г.о. Егорьевск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д. Радовицы, г.о. Егорьевск. | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
160 | МинЖКХ | г.о. Егорьевск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д. Леоново, г.о. Егорьевск. | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
161 | МинЖКХ | г.о. Егорьевск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д. Волково, г.о. Егорьевск. | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
162 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в с. Старое Бобренево, Коломенский г.о. | 2020 | 1874.2 | 0 | 0 | 1874.2 | 1874.2 | 0 | 100% |  | Сахно М.В., Черепанов С.С. |  |  | ?
163 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в с. Октябрьское, Коломенский г.о. | 2020 | 1582.61 | 0 | 0 | 1582.61 | 1582.57 | 0.04 | 100% |  | Сахно М.В., Черепанов С.С. |  |  | ?
164 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Семеновское, Коломенский г.о. | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
165 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Семибратское, Коломенский г.о. | 2020 | 2579.5 | 0 | 0 | 2579.5 | 1723.48 | 856.02 | 66.81% |  | Сахно М.В., Черепанов С.С. |  |  | ?
166 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в п. Возрождение, Коломенский г.о. | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
167 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в с. Лукерьино-2, Коломенский г.о. | 2020 | 1886.52 | 0 | 0 | 1886.52 | 1886.52 | 0 | 100% |  | Сахно М.В., Черепанов С.С. |  |  | ?
168 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в с. Парфентьево, Коломенский г.о. | 2020 | 1479.56 | 0 | 0 | 1479.56 | 1479.56 | 0 | 100% |  | Сахно М.В., Черепанов С.С. |  |  | ?
169 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. В. Хорошово, Коломенский г.о. | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
170 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Проводник-2, Коломенский г.о. | 2020 | 1507.14 | 0 | 0 | 1507.14 | 1507.11 | 0.03 | 100% |  | Сахно М.В., Черепанов С.С. |  |  | ?
171 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в п. Запрудный, Коломенский г.о. | 2020 | 2579.5 | 0 | 0 | 2579.5 | 1723.52 | 855.98 | 66.82% |  | Сахно М.В., Черепанов С.С. |  |  | ?
172 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в с. Горки, Коломенский г.о. | 2020 | 2611.2 | 0 | 0 | 2611.2 | 1723.39 | 887.81 | 66% |  | Сахно М.В., Черепанов С.С. |  |  | ?
173 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в с. Макшеево, Коломенский г.о. | 2020 | 2579.54 | 0 | 0 | 2579.54 | 1728.28 | 851.26 | 67% |  | Сахно М.В., Черепанов С.С. |  |  | ?
174 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Молитвино, Коломенский г.о. | 2020 | 2708.83 | 0 | 0 | 2708.83 | 1637.04 | 1071.79 | 60.43% |  | Сахно М.В., Черепанов С.С. |  |  | ?
175 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в с. Андреевское, Коломенский г.о. | 2020 | 2642.78 | 0 | 0 | 2642.78 | 1757.36 | 885.42 | 66.5% |  | Сахно М.В., Черепанов С.С. |  |  | ?
176 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Новая, Коломенский г.о. | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
177 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Молодинки (Новопокровское), Коломенский г.о. | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
178 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Колодкино, Коломенский г.о. | 2020 | 2579.5 | 0 | 0 | 2579.5 | 1715.37 | 864.13 | 66.5% |  | Сахно М.В., Черепанов С.С. |  |  | ?
179 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Туменское, Коломенский г.о. | 2020 | 2474.67 | 0 | 0 | 2474.67 | 1633.28 | 841.39 | 66% |  | Сахно М.В., Черепанов С.С. |  |  | ?
180 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в с. Никульское, Коломенский г.о. | 2020 | 1493.74 | 0 | 0 | 1493.74 | 1493.71 | 0.03 | 100% |  | Сахно М.В., Черепанов С.С. |  |  | ?
181 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Лыково, Коломенский г.о. | 2020 | 2611.17 | 0 | 0 | 2611.17 | 1721.91 | 889.26 | 65.94% |  | Сахно М.В., Черепанов С.С. |  |  | ?
182 | МинЖКХ | г.о. Пушкинский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ №9, по ажресу: Московская обл., г. Пушкино, мкр. Серебрянка | 2020 | 5632.58 | 5632.58 | 0 | 0 | 5632.58 | 0 | 100% |  | Силаев С.С.
183 | МинЖКХ | г.о. Рузский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Лидино, Рузский г.о. | 2020 | 1874.4 | 1874.4 | 0 | 0 | 1874.22 | 0.18 | 99.99% |  | Силаев С.С.
184 | МинЖКХ | г.о. Рузский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв с. Никольское, соор.64,, Рузский г.о. | 2020 | 1843.74 | 1843.74 | 0 | 0 | 1843.74 | 0 | 100% |  | Силаев С.С.
185 | МинЖКХ | г.о. Рузский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Колодкино, ул. Верейская д.176, Рузский г.о. | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
186 | МинЖКХ | г.о. Рузский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Грибцово, ул. Больничная д.138, Рузский г.о. | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
187 | МинЖКХ | г.о. Рузский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Новоивановское, д.81, Рузский г.о. | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
188 | МинЖКХ | г.о. Рузский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Филатово д.1, стр.2, Рузский г.о. | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
189 | МинЖКХ | г.о. Рузский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Леньково д.2, стр.2, Рузский г.о. | 2020 | 597.42 | 597.42 | 0 | 0 | 430.07 | 167.35 | 71.99% |  | Силаев С.С.
190 | МинЖКХ | г.о. Рузский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Лихачево д.108, Рузский г.о. | 2020 | 1752.42 | 1752.42 | 0 | 0 | 1560.09 | 192.33 | 89.02% |  | Силаев С.С.
191 | МинЖКХ | г.о. Рузский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Ивойлово, соор.19, Рузский г.о. | 2020 | 1761.42 | 1761.42 | 0 | 0 | 1559.39 | 202.03 | 88.53% |  | Силаев С.С.
192 | МинЖКХ | г.о. Рузский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Комлево, Рузский г.о. | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
193 | МинЖКХ | г.о. Рузский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Городище, п/ст151, соор.2В, Рузский г.о. | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
194 | МинЖКХ | г.о. Рузский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв с. Покровское, ДОХБ, соор.22, Рузский г.о. | 2020 | 1874.4 | 1874.4 | 0 | 0 | 1874.22 | 0.18 | 99.99% |  | Силаев С.С.
195 | МинЖКХ | г.о. Шатура | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Маврино, г.о. Шатура | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
196 | МинЖКХ | г.о. Шатура | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Самойлиха, г.о. Шатура | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
197 | МинЖКХ | г.о. Электросталь | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв с. Иванисово, ул. Центральная усадьба, д.1, г.о. Электросталь | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
198 | МинЖКХ | г.о. Воскресенск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ производительнстью 130 м3/ч, г.п. Цюрупы Воскресенский ((в том числе покгашение кредиторской задолжености за выполненые но не оплаченые работы в 2019 году в размере 7 943,00 тыс.руб. средства бюджета Московской области) | 2020 | 7943 | 7943 | 0 | 0 | 7943 | 0 | 100% |  | Силаев С.С.
199 | МинЖКХ | г.о. Зарайск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатцию станций водоочистки на ВЗУ по адресу: п. Зарайский, г.о. Зарайск | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
200 | МинЖКХ | г.о. Зарайск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатцию станций водоочистки на ВЗУ по адресу: 2-е отделение с/з Зарайский г.о. Зарайск | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
201 | МинЖКХ | г.о. Зарайск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатцию станций водоочистки на ВЗУ в д. Титово г.о. Зарайск | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
202 | МинЖКХ | г.о. Егорьевск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ, п. Павлово, г.о. Егорьевск | 2020 | 4264 | 0 | 0 | 4264 | 3710.65 | 553.35 | 87.02% |  | Силаев С.С.
203 | МинЖКХ | г.о. Егорьевск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ, п. Шувое, г.о. Егорьевск | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
204 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в п. Лесной, Коломенский г.о. | 2020 | 3495 | 0 | 0 | 3495 | 3110.16 | 384.84 | 88.99% |  | Сахно М.В., Черепанов С.С. |  |  | ?
205 | МинЖКХ | г.о. Истра | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочитски ВЗУ д. Алехново г.о. Истра | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
206 | МинЖКХ | г.о. Истра | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочитски ВЗУ д. Лечищево г.о. Истра | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
207 | МинЖКХ | г.о. Истра | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочитски ВЗУ п. Румянцево, ул. Садовая г.о. Истра | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
208 | МинЖКХ | г.о. Истра | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочитски ВЗУ д. Дарна г.о. Истра | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
209 | МинЖКХ | г.о. Истра | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочитски на ВЗУ д. Буньково г.о. Истра | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
210 | МинЖКХ | г.о. Пушкинский | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ №27 по адресу: Московская область, Пушкинский городской округ, р.п. Софрино, ул. Сетевая | 2020 | 3015 | 3015 | 0 | 0 | 3014.93 | 0.07 | 100% |  | Силаев С.С.
211 | МинЖКХ | МинЖКХ г.о. Можайск | Реконструкция ВЗУ, расположенного по адресу: Московская область, Можайский район, с. Тропарево (в т.ч. ПИР) | 2020-2022 | 4790 | 4790 | 0 | 0 | 4790 | 0 | 100% |  | Седов Б.В.
212 | МинЖКХ | МинЖКХ г.о. Можайск | Реконструкция ВЗУ, расположенного по адресу: Московская область, Можайский район, Красный Балтиец (в т.ч. ПИР) | 2020 | 30025 | 30025 | 0 | 0 | 0 | 30025 | 0% |  | Седов Б.В.
213 | МинЖКХ | МинЖКХ г.о. Можайск | Реконструкция ВЗУ, расположенного по адресу: Московская область, Можайский район, п.Колычево (в т.ч. ПИР) | 2020 | 53524 | 53524 | 0 | 0 | 42100.43 | 11423.57 | 78.66% |  | Седов Б.В.
214 | МинЖКХ | МинЖКХ г.о. Можайск | Реконструкция ВЗУ, расположенного по адресу: Московская область, Можайский район, п.Поречье (в т.ч. ПИР) | 2020 | 21260 | 21260 | 0 | 0 | 20700 | 560 | 97.37% |  | Седов Б.В.
215 | МинЖКХ | г.о. Можайск | Капитальный ремонт ВЗУ расположенного по адресу: Московская область, Можайский г.о., п. Бородинское поле | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
216 | МинЖКХ | г.о. Лыткарино | Строительство городских канализационных очистных сооружений в г. Лыткарино производительностью 30 000 м куб. в сутки | 2020-2022 | 860940.53 | 215235.13 | 645705.4 | 0 | 860870.65 | 69.88 | 99.99% | Проведён аукцион. Плановая дата заключения контракта 30.11.2020. Выплата аванса до 10.12.2020 | Сахно М.В.
217 | МинЖКХ | г.о. Подольск | Реконструкция городских очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков по адресу: г. Подольск, Домодедовское шоссе, д. 25б. Блок сооружений биологической очистки (корректировка) | 2019-2020 | 762583.05 | 0 | 571937.29 | 190645.76 | 750089.85 | 12493.2 | 98.36% |  | Сахно М.В., Черепанов С.С.
218 | МинЖКХ | г.о. Подольск | Канализационный напорный коллектор 2Д-315 мм и реконструкция канализационной насосной станции с последующим закрытием очистных сооружений мкр-на Климовск по адресу: Московская область, г.о. Подольск , вблизи д. Сергеевка | 2019-2020 | 371650 | 0 | 278737.5 | 92912.5 | 346385.04 | 25264.96 | 93.2% |  | Сахно М.В., Черепанов С.С.
219 | МинЖКХ | г.о. Шатура | Строительство очистных сооружений г. Шатура ул. Малькина Грива | 2020-2021 | 483097.28 | 120774.38 | 362322.9 | 0 | 482621.48 | 475.8 | 99.9% | Перенос средств 2020 в размере 339 653,89 на ЩМОС в связи с риском неосвоения. Видео камеры не установлены. 18.11.2020 загрузили документацию в ИСОГД. 20.11.2020 получены замечания. | Пулин А.А.
220 | МинЖКХ | КСМО | Реконструкция Щелковских межрайонных очистных сооружений | 2019-2024 | 3234474.67 | 533862 | 2167296.5 | 533316.17 | 3234474.67 | 0 | 100% |  | Сахно М.В., Черепанов С.С.
221 | МинЖКХ | г.о. Воскресенск | Реконструкция очистных сооружений биологической очистки, мощностью 500 м. куб. в сутки. дер. Степанщино, Воскресенский м.р. (в том числе ПИР) | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
222 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Реконструкция очистных сооружений, с. Непецино (в том числе ПИР) г.о. Коломенский | 2020-2022 | 7365 | 7365 | 0 | 0 | 7365 | 0 | 100% |  | Кубарев С.А.
223 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Реконструкция очистных сооружений близ пос. Сергиевский Коломенского городского округа (ПИР) | 2020 | 52778 | 0 | 0 | 52778 | 52778 | 0 | 100% |  | Варламов А.А.
224 | МинЖКХ | г.о. Серпухов | Строительство блочно-модульной станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, Серпуховский м.р., с. Райсеменовское ( в том числе ПИР) | 2022-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
225 | МинЖКХ | г.о. Одинцово | Реконструкция очистных сооружений пос. Горки 10 Одинцовского г.о. | 2020-2021 | 233190.98 | 94968.98 | 0 | 138222 | 197117.29 | 36073.69 | 84.53% | Риск неосвоения оставшейся части лимитов. Документация направлена в МОГЭ на корректировку. Увеличение стоимости мероприятия до 650 млн. руб. Админстрацией направлено письмо о переносе средств на 2021 г. в размере 140 млн. руб | Кубарев С.А. |  |  | 2020-11-19
226 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 800 куб.м/сут. по адресу: Московская область, Коломенский городской округ, д. Зарудня, д.118 "Б" (в том числе ПИР) | 2020-2021 | 63059.3 | 63059.3 | 0 | 0 | 31644.1 | 31415.2 | 50.18% | Низкий темп реализации, гарантийные письма не представлены, договора на оборудование отсутвуют. Низкий темп выполнения работ. Не представлена ДК согласованная с ДСРПИИ. | Сахно М.В., Черепанов С.С. |  |  | 2020-11-19
227 | МинЖКХ | г.о. Электросталь | Реконструкция биологических очистных сооружений канализации по адресу: городской округ Электросталь, пос. Фрязево (в том числе ПИР) | 2021-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
228 | МинЖКХ | г.о. Подольск | Строительство очистных сооружений системы ливневой канализации, выпуск в реку Пахра на территории Подольского муниципального района (в том числе корректировка проекта) | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
229 | МинЖКХ | г.о. Лосино-Петровский | Строительство очистных сооружений канализации д. Корпуса (в том числе ПИР) г.о. Лосино-Петровский | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
230 | МинЖКХ | г.о. Серпухов | Реконструкция очистных сооружений г. Серпухов пер. Безымянный д.1 ( ПИР) | 2020 | 64772 | 0 | 0 | 64772 | 51817.18 | 12954.82 | 80% | Подрядчиком подготовлены и нарпавлены 10.11.2020 Акты выполненых работ по 8 из 10 этапам на общую сумму 47,5 млн.руб. | Варламов А.А. |  |  | 2020-11-19
231 | МинЖКХ | г.о. Павловский Посад | Реконструкция очистных сооружений г. Павловский Посад пер. Интернациональный д. 28 Б (ПИР) | 2020 | 50136.64 | 0 | 0 | 50136.64 | 0 | 50136.64 | 0% |  | Варламов А.А.
232 | МинЖКХ | г.о. Солнечногорск | Реконструкция очистных сооружений г.п. Солнечногорск, д. Осипово (ПИР) | 2020 | 17057.25 | 0 | 0 | 17057.25 | 17057.25 | 0 | 100% |  | Варламов А.А.
233 | МинЖКХ | г.о. Наро-Фоминск | Строительство очистных сооружений г. Наро-Фоминск ул. Профсоюзная (ПИР) | 2020 | 32375 | 0 | 0 | 32375 | 32374.99 | 0.01 | 100% |  | Варламов А.А.
234 | МинЖКХ | г.о. Сергиев Посад | Строительство очистных сооружений канализации г.п. Сергиев-Посад мощностью 40 тыс. куб.м/сут. (ПИР) | 2020 | 32300 | 0 | 0 | 32300 | 32300 | 0 | 100% |  | Варламов А.А.
235 | МинЖКХ | г.о. Дмитровский | Строительство очистных сооружений в Дмитровском г.о. Мощностью 40 тыс. куб.м/сут. (ПИР)в том числе погашение кредиторской задолжености за выполненые работы но не оплаченые в 2019 году в размере 6 461,81 тыс.руб. средства бюджета г.Москвы | 2020 | 7970.03 | 0 | 0 | 7970.03 | 7970.03 | 0 | 100% |  | Варламов А.А.
236 | МинЖКХ | г.о. Кашира | Строительство очисных сооружений г. Кашира д. Терново-1 (ПИР) | 2020 | 6555 | 0 | 0 | 6555 | 6555 | 0 | 100% |  | Варламов А.А.
237 | МинЖКХ | г.о. Шатура | Строительство очистных сооружений, г. Шатура, ул. Малькина Грива (ПИР) | 2020 | 23950.49 | 0 | 0 | 23950.49 | 23950.49 | 0 | 100% |  | Варламов А.А.
238 | МинЖКХ | г.о. Истра | Комплексные очистные сооружения производительностью 1000 м3/сут. для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод», расположенные по адресу: д. Лечищево, городской округ Истра, Московская область | 2020-2021 | 41833.54 | 41833.54 | 0 | 0 | 30827.66 | 11005.88 | 73.69% | Направлена заявка на опалту 11.11.2020. Акт от УТНКР с замечаниями. | Кубарев С.А. |  |  | 2020-11-19
239 | МинЖКХ | г.о. Мытищи | Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации производительностью 5000 м3/сут с увеличением производительности до 8500 м3/сут в мкр. Пироговский по адресу: Московская область, г.о.Мытищи, мкр.Пироговский, ул.Пролетарская, владение 4В | 2020-2021 | 61790.72 | 61790.72 | 0 | 0 | 61556.48 | 234.24 | 99.62% | Необходимы изменения софинансиования , заключения допсолгашениий | Сахно М.В.
240 | МинЖКХ | г.о. Зарайск | Аварийно-восстановительные работы (включая установку оборудования) на биологических очистных сооружениях г.о. Зарайск, Московской области (в том числе погашение кредиторской задолженности) | 2020 | 37431 | 37431 | 0 | 0 | 35860.76 | 1570.24 | 95.8% |  | Сахно М.В.
241 | МинЖКХ | г.о. Фряново | Капитальный ремонт очистных сооружений канализации пос. Фряново, г.о. Щелково производительностью 3000 тыс. м3/сут. (в т.ч. ПИР) | 2021-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
242 | МинЖКХ | г.о. Рошаль | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 2-х воздуходувок на очистных сооружениях в г. Рошаль г.о. Шатура | 2020 | 2820 | 0 | 0 | 2820 | 0 | 2820 | 0% | Направлены замечания по конкурсной документации. Исправленный комплект документов повторно не направлен. В законе о бюджете и ГП указаны разные получатели субсидий (Шатура и Рошаль). | Кубарев С.А. |  |  | 2020-11-19
243 | МинЖКХ | МинЖКХ г.о. Можайск | Реконструкция очистных сооружений г. Можайск (в том числе ПИР), кадастровый номер 50:180030307:1016 от 20.11.2018 | 2020 | 34403 | 0 | 0 | 34403 | 0 | 34403 | 0% |  | Седов Б.В.
244 | МинЖКХ | г.о. Воскресенск | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по адресу: г. Воскресенск, от жилого дома № 23 по ул. Мичурина до КНС, ул. Коломенская, д.10 | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
245 | МинЖКХ | г.о. Воскресенск | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по адресу: г. Воскресенск, от жилого дома № 28 ул. Маркина до КНС, ул. Центральная, д. 32а | 2020-2021 | 20442.06 | 20442.06 | 0 | 0 | 17287.54 | 3154.52 | 84.57% |  | Пулин А.А.
246 | МинЖКХ | г.о. Воскресенск | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по адресу: г. Воскресенск, от ул. Победы вдоль жилого дома № 1/2 по ул. Октябрьская до КНС, ул. Лермонтова, д.7а | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
247 | МинЖКХ | г.о. Воскресенск | Реконструкция КНС по адресу: г. Воскресенск, ул. Лермонтова, д.7а | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
248 | МинЖКХ | г.о. Богородский | Строительство канализационных насосных станций в г.Электроугли с. Кудиново, г. Старая Купавна и напорного канализационного коллектора г. Электроугли - с. Кудиново - г. Старая Купавна (в том числе ПИР) г.о. Богородский | 2021-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
249 | МинЖКХ | г.о. Щелково | Модернизация КНС "Соколовская" г.Щелково, в том числе: | 2020-2021 | 324742 | 71394 | 0 | 253348 | 322965.35 | 1776.65 | 99.45% | Подготовленная рабочая документация не учитывает всего объема выполненых работ, в связи с чем сумму к оплате не может быт ьсформирована в полном объеме. В целях увелечения объемов финансирования рассматривается вопрос включения в КС закупки оборудования. Подписано доп. соглашение на увеличение аванса на сумму 82 млн. руб. не утверждена мун. программа округа. | Пулин А.А. |  |  | 2020-11-19
250 | МинЖКХ | г.о. Щелково | В том числе проектно-изыскательские работы (к объекту Модернизация КНС "Соколовская" г.Щелково - включено в общую стоимость работ)) | Н/Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Пулин А.А.
251 | МинЖКХ | г.о. Красногорск | Реконструкция канализационного коллектора 2Ф-1200 мм от КНС-1 Павшино до врезки в Московскую систему канализации на участке от точки "А" в районе вантузной камеры на левом берегу реки Москвы до камеры с регулирующими задвижками у пешеходного моста на правом берегу с дюкерным переходом через реку Москву | 2019-2020 | 82782 | 0 | 0 | 82782 | 75061.19 | 7720.81 | 90.67% | экономия по СМР 9 млн. руб | Кубарев С.А.
252 | МинЖКХ | г.о. Подольск | Строительство магистрального коллектора системы ливневой канализации с выпуском в реку Пахра на территории Подольского муниципального района (в том числе погашение кредиторской задолженности органов местного самоуправления муниципального образования за работы, выполненные в предшествующие годы: 2015 г. – 14258,99 тыс. руб.), в том числе: корректировка проекта | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
253 | МинЖКХ | г.о. Одинцово | Строительство напорного коллектора от КНС в с. Успенское до ввода в очистные сооружения в п. Горки 10 с реконструкцией КНС в с. Успенское Одинцовского городского округа | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ПСД в МОГЭ. В связи с поздней контрактацией мероприятия освоения средства 2020 года не будут освоены. Письмо от ОМСУ о переносе средств на 2021 г. |  |  |  | 2020-11-19
254 | МинЖКХ | г.о. Солнечногорск | Реконструкция канализационного коллектора с Д-400 на Д-800 мм, г.п. Солнечногорск (в том числе ПИР) | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
255 | МинЖКХ | г.о. Сергиев Посад | Реконструкция городского канализационного коллектора от улицы Ильинской до КНС №1 на ул. Митькина г. Сергиев Посад, от ул. Кооперативная вдоль пр-та Красной Армии до ул. Сергиевская, от КНС № 1 до ул. Клубная (1 этап) (в том числе ПИР) | 2020-2021 | 95035 | 0 | 0 | 95035 | 77388.97 | 17646.03 | 81.43% | Лимиты 2020 не будут Освоены Заключение получено, не присвоен номер. В связи с поздним выходом из МОГЭ риск неосвоения лимитов 2020 года. Направлено письмо от ОМСУ о переносе лимитов на 2021. | Сахно М.В., Черепанов С.С. |  |  | 2020-11-19
256 | МинЖКХ | г.о. Ленинский | Строительство инженерных сетей и КНС в мкр. Завидное производительностью 3000 м3/сут. По адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, восточнее д. Ермолино | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
257 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Капитальный ремонт КНС в с. Непецино, Коломенский г.о. (в т.ч. ПИР) | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
258 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Капитальный ремонт КНС в с. Непецино ул. Тимохина, Коломенский г.о. (в том числе ПИР) | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
259 | МинЖКХ | г.о. Серпухов | Капитальный ремонт самотечного каналиационного коллектора Д=500мм в п. Оболенск, Серпуховский м.р. | 2020 | 1472 | 1472 | 0 | 0 | 1405.76 | 66.24 | 95.5% |  | Кубарев С.А.
260 | МинЖКХ | г.о. Щелково | Капитальный ремонт коллектора 2Д=1200мм (две нитки), проходящего в железобетонном дюкере по дну реки Клязьма и в прилегающей береговой зоне, Щелковский м.р. | 2020-2021 | 166468 | 85219 | 0 | 81249 | 166273 | 195 | 99.88% |  | Пулин А.А.
261 | МинЖКХ | г.о. Балашиха | Капитальный ремонт Фенинской районной канализационной насосной станции, г.о. Балашиха | 2020 | 76025 | 76025 | 0 | 0 | 36409.39 | 39615.61 | 47.89% | Низкий темп выполнения работ. Задержки в поставке оборудования. Средства 2020 года в полном объёме освоены не будут. Поставка 4 насосов в фервале-марте 2021.Заказчиком подписаны КС на сумму 8,3 млн. руб. направление заявки на оплату в размере 6,9 млн. до 26.11.2020. Риск не освония 30 млн. руб. | Кубарев С.А. |  |  | 2020-11-19
262 | МинЖКХ | г.о. Щелково | Капитальный ремонт межрайонного самотечного коллектора от г. Королев (пл. Валентиновская) до г. Щелково (КНС "Соколовская") Д1500 мм, Щелковский муниципальный район (2 этап) | 2020 | 80414 | 80414 | 0 | 0 | 79752.27 | 661.73 | 99.18% |  | Пулин А.А.
263 | МинЖКХ | г.о. Ликино-Дулево | Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС д. Новое до ОАО "Куровские очистные сооружения" (в т.ч. ПИР), Орехово-Зуевский г.о. | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
264 | МинЖКХ | г.о. Балашиха | Капитальный ремонт участка канализационного коллектора Железнодорожный г.о. Балашиха (в том числе ПИР) (в том числе ПИР) в том числе погашение кредиторской задолженности за выполненные работы но не оплаченные в 2019 году в размере 7 703.11 тыс.руб. из них средства бюджета Московской области – 5 500,02 тыс.руб., средства бюджета муниципального образования -2 203,09 тыс.руб.) | 2020 | 34613 | 34613 | 0 | 0 | 34612.74 | 0.26 | 100% |  | Кубарев С.А.
265 | МинЖКХ | г.о. Раменский | Капитальный ремонт КНС для нужд многоквартирных жилых домов по адресу: городское поселение Раменское, ул. Северное шоссе, мкр. ЖК «Раменский» (в том числе погашение кредиторской задолжености за выполненые работы но не оплаченые в 2019 году в размере 3 962,00 тыс.руб. средства бюджета Московской области) | 2020 | 3962 | 3962 | 0 | 0 | 3962 | 0 | 100% |  | Кубарев С.А.
266 | МинЖКХ | г.о. Орехово-Зуево | Капитальный ремонт главного самотечного канализационного коллектора Д 1500 мм из ж/б труб, расположенного в г. Орехово-Зуево, Московской области, вдоль левого берега р. Клязьма от ул. Карасово, д.8 до ул. Набережная (КНС-6) с пересечением ул. Северная | 2020-2021 | 123235 | 0 | 0 | 123235 | 119537.64 | 3697.36 | 97% |  | Сахно М.В., Черепанов С.С.
267 | МинЖКХ | г.о. Ликино-Дулево | Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора в районе д. Малиновые луга, Орехово-Зувский городской округ (в том числе ПИР) | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
268 | МинЖКХ | г.о. Солнечногорск | Капитальный ремонт канализационного коллектора мкрн. Березки, д.Жуково, г.о. Солнечногорск | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Блокировка МЭФ перенос средств на 2022
269 | МинЖКХ | КСМО | Реконструкция участка левой ветки канализационного коллектора Егорьевск-Воскресенск от ГКНС кз-11 протяженностью 14029 п.м. с реконструкцией камеры КП-1, КП-2, КП-3 | 2020-2024 | 480 | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | 100% |  | Кубарев С.А.
270 | МинЖКХ | г.о. Балашиха | Строительство газовой котельной 20 Мвт в мкр. Ольгино г. Балашиха (в том числе ПИР) | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
271 | МинЖКХ | г.о. Дзержинский | Строительство сетей водоснабжения по адресу: Московская обл., г. Дзержинский (ПИР) | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
272 | МинЖКХ | г.о. Серпухов | Строительство сетей водоснабжения, в д. Глазово, Серпуховский м.р. (в т.ч. ПИР) | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
273 | МинЖКХ | г.о. Серпухов | Строительство сетей водоснабжения в д. Селино, д. Вечери, Серпуховский м.р. (в т.ч. ПИР) | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
274 | МинЖКХ | г.о. Серпухов | Строительство сетей водоснабжения в д. Б. Грызлово, Серпуховский м.р. (в т.ч. ПИР) | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
275 | МинЖКХ | г.о. Серпухов | Строительство сетей водоснабжения в д. Калугино, Серпуховский м.р. (в т.ч. ПИР) | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
276 | МинЖКХ | г.о. Богородский | Строительство БМК мощностью 1,2 МВт , д. Щемилово, г.о. Богородский | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
277 | МинЖКХ | г.о. Богородский | Строительство БМК мощностью 1 МВт , д. Щемилово, г.о. Богородский | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
278 | МинЖКХ | г.о. Балашиха | Капитальный ремонт сетей водоснабжения мкр. Железнодорожный, г.о. Балашиха (1 и 2 этапы) | 2020-2021 | 117296 | 0 | 0 | 117296 | 57248.62 | 60047.38 | 48.81% | Заключение МОГЭ не получено. ДК в соответствии с запросом № 12Исх/З-1458 не представлена. В связи с отсутсвием положительного заключения государственной экспертизы реализации второго этапа, присутствует риск не освоения лимитов 2020 года. | Силаев С.С.
279 | МинЖКХ | г.о. Долгопрудный | Реконструкция котельной, расположенной по адресу: г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 3а (в т.ч. ПИР) | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
280 | МинЖКХ | г.о. Волоколамский | Строительство котельной по адресу: д. Судниково сельского поселения Спасское (в том числе ПИР) | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
281 | МинЖКХ | г.о. Волоколамский | Строительство сетей теплоснабжения от котельной до потребителей в д. Судниково (ПИР) | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
282 | МинЖКХ | г.о. Талдомский | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной производительностью 11,0 МВт по адресу: Талдомский район, р.п. Северный, ул. Садовая, д. 12 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
283 | МинЖКХ | г.о. Егорьевск | Строительство сетей водоснабжения от д. Поповская к д. Круги, д. Соломаево и д. Поцелуево г.о. Егорьевск (ПИР) | 2020 | 4702.4 | 4702.4 | 0 | 0 | 0 | 4702.4 | 0% | Нарушен срок получения положительного заключения государственной экспертизы. | Варламов А.А. |  |  | 2020-11-19
284 | МинЖКХ | г.о. Зарайск | Приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию котельной в д. Козловка г.о. Зарайск | 2020 | 1598 | 0 | 0 | 1598 | 1582.02 | 15.98 | 99% |  | Кузнецов П.С.
285 | МинЖКХ | г.о. Зарайск | Приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию котельной д. Новоселки г.о. Зарайск | 2020 | 1598 | 0 | 0 | 1598 | 1582.02 | 15.98 | 99% |  | Кузнецов П.С.
286 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Зарайск | Строительство блочно-модульной котельной "ГПТУ" со снижением мощности в г. Зарайск, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | 2020 | 29244.82 | 0 | 0 | 29244.82 | 28034.31 | 1210.51 | 95.86% |  | Кузнецов П.С.
287 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Зарайск | Строительство блочно-модульной котельной "Струпна" со снижением мощности в с. Чулки-Соколово, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | 2020-2021 | 1759.4 | 0 | 0 | 1759.4 | 0 | 1759.4 | 0% |  | Кузнецов П.С.
288 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Зарайск | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в г. Зарайск, пос. ПМК-6 г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | 2020-2021 | 1759.4 | 0 | 0 | 1759.4 | 0 | 1759.4 | 0% |  | Кузнецов П.С.
289 | МинЖКХ | г.о. Раменский | Строительство газовой котельной тепловой мощностью 30 гкал/час для теплоснабжения многоквартирных жилых домов по адресу: городское поселение Раменское, ул. Северное шоссе, мкр. ЖК «Раменский» (в том числе ПИР и тех присоединение к системам газоснабжения и электроснабжения) | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
290 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Зарайск | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Авдеево, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | 2020-2021 | 1759.4 | 0 | 0 | 1759.4 | 0 | 1759.4 | 0% |  | Кузнецов П.С.
291 | МинЖКХ | г.о. Красногорск | Строительство автоматизированной котельной с переключением существующей нагрузки и увеличением мощности до 60 МВт в пос. Архангельское, городской округ Красногорск ( в том числе ПИР) | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
292 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Зарайск | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Алферьево, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | 2020-2021 | 1759.4 | 0 | 0 | 1759.4 | 0 | 1759.4 | 0% |  | Кузнецов П.С.
293 | МинЖКХ | г.о. Красногорск | Реконструкция тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения (в том числе ПИР) по адресу: городской округ Красногорск, пос. Архангельское | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
294 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Зарайск | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Гололобово г.о. Зарайск | 2020 | 10903.94 | 0 | 0 | 10903.94 | 10903.94 | 0 | 100% |  | Кузнецов П.С.
295 | МинЖКХ | г.о. Орехово-Зуево | Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения реконструируемого стадиона "Знамя труда", расположенного по адресу: Московская область, г.о. Орехво-Зуево, ул. Торфобрикетная (в т.ч. ПИР) | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
296 | МинЖКХ | г.о. Рузский | Строительство БМК г. Руза, ул. Говорова, д.1А | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
297 | МинЖКХ | г.о. Рузский | Строительсвто БМК г. Руза, Волоколамское шоссе | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
298 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Зарайск | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Ерново г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | 2020 | 10903.94 | 0 | 0 | 10903.94 | 10454.95 | 448.99 | 95.88% |  | Кузнецов П.С.
299 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Зарайск | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Летуново г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | 2020-2021 | 2315 | 0 | 0 | 2315 | 0 | 2315 | 0% |  | Кузнецов П.С.
300 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Зарайск | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Мендюкино, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | 2020-2021 | 1759.4 | 0 | 0 | 1759.4 | 0 | 1759.4 | 0% |  | Кузнецов П.С.
301 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Зарайск | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Протекино, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | 2020-2021 | 1759.4 | 0 | 0 | 1759.4 | 0 | 1759.4 | 0% |  | Кузнецов П.С.
302 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Зарайск | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в п. Масловский, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | 2020-2021 | 1759.4 | 0 | 0 | 1759.4 | 0 | 1759.4 | 0% |  | Кузнецов П.С.
303 | МинЖКХ | г.о. Рузский | Строительство БМК д. Сумароково, д.34 г.о. Рузский | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
304 | МинЖКХ | г.о. Рузский | Строительсвто БМК д. Старониколаево, д. 195 г.о. Рузский | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
305 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Зарайск | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в г.о. Зарайск, пос. Зарайский, котельная «Карино» (в т.ч. ПИР) | 2020 | 13115.22 | 0 | 0 | 13115.22 | 12592.35 | 522.87 | 96.01% |  | Кузнецов П.С.
306 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Зарайск | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в пос. ц.у. с/х "40 лет Октября, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | 2020 | 14874.62 | 0 | 0 | 14874.62 | 14224.31 | 650.31 | 95.63% |  | Кузнецов П.С.
307 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Зарайск | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в с. Макеево, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | 2020-2021 | 2315 | 0 | 0 | 2315 | 0 | 2315 | 0% |  | Кузнецов П.С.
308 | МинЖКХ | г.о. Кашира | Создание и модернизация объектов централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории г.о. Кашира | 2020 | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 100% |  | Кузнецов П.С.
309 | МинЖКХ | г.о. Кашира | Субсидия на приобретение тепловых сетей филиала "Каширская ГРЭС" АО "Интер РАО -Электрогенерация". | 2020 | 52158 | 52158 | 0 | 0 | 52158 | 0 | 100% |  | Кузнецов П.С.
310 | МинЖКХ | г.о. Красногорск | Реконструкция с увеличением мощности ЦТП ПДХ Архангельское, ЦТП № 4, с отключением и выводом из эксплуатации ЦТП № 3 с последующим его демонтажем по адресу: пос. Архангельское г.о. Красногорск (ПИР), в том числе погашение кредиторской задолженности за выполненные работы но не оплаченные в размере 3 268,20 тыс.руб. из них средства бюджета Московской области - 3 268,0 тыс.руб., средства бюджета муниципального образования - 0,20 тыс.руб. | 2020 | 4607.3 | 4607.3 | 0 | 0 | 4607.3 | 0 | 100% | Оплачено | Варламов А.А.
311 | МинЖКХ | г.о. Краснознаменск | Строительство котельной с наружными сетями теплоснабжения, по адресу: Московская область, г.Краснознаменск, в районе ул. Индустриальная, в том числе ПИР и технологическое присоединение , в том числе: проектно-изыскательские работы | 2020-2022 | 63304.82 | 63304.82 | 0 | 0 | 63300.87 | 3.95 | 99.99% |  | Кузнецов П.С.
312 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Луховицы | Реконструкция котельной "Школа-интернат" р.п. Белоомут, ул. Центральная, д.57 (в т.ч. ПИР), г.о. Луховицы | 2020-2021 | 1904.2 | 0 | 0 | 1904.2 | 1431.99 | 472.21 | 75.2% | СМР 2021 год | Кузнецов П.С.
313 | МинЖКХ | ФПЛК г.о. Можайск | Капитальный ремонт зданий и сооружений, расположенных на территории котельной по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Мира, д.93, в т.ч. тех. присоединение к эл. Сетям | 2020-2021 | 140263 | 0 | 0 | 140263 | 140263 | 0 | 100% |  | Седов Б.В.
314 | МинЖКХ | ФПЛК г.о. Можайск | Капитальный ремонт котельной № 40 по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Российская, д. 4а | 2020 | 160854 | 0 | 0 | 160854 | 158072 | 2782 | 98.27% |  | Седов Б.В.
315 | МинЖКХ | г.о. Одинцово | Строительство хозяйственно-бытовой канализации в дер. Раздоры Одинцовского городского округа Московской области» (в .т.ч. Тех.присоединение ) | 2020-2021 | 80753 | 80753 | 0 | 0 | 74666.24 | 6086.76 | 92.46% | Техприз оплачен, не направлена заявка на опалту аванса | Кубарев С.А. |  |  | 2020-11-19
316 | МинЖКХ | г.о. Озеры | Реконструкция газовой котельной №5 в поселке центральной усадьбы совхоза "Озёры", г.о. Озёры | 2020 | 38076.79 | 38076.79 | 0 | 0 | 35955.06 | 2121.73 | 94.43% |  | Пулин А.А.
317 | МинЖКХ | г.о. Пущино | Капитальный ремонт инженерных сетей (тепловой сети от ТК 14 до ТК 17 в микр-не "АД" г.Пущино, водопроводной сети от УВ-2 до УВ-5 в микр-не "АБ" г.Пущино, по адресу: Московская область, г. Пущино | 2020 | 15280 | 15280 | 0 | 0 | 14703.53 | 576.47 | 96.23% | Оплаят по окончание работ | Кузнецов П.С.
318 | МинЖКХ | г.о. Раменский | Строительство водопроводных сетей для нужд многоквартирных домов по адресу: городское поселение Раменское, ул. Северное шоссе. мкр. ЖК "Раменский", в том числе погашение кредиторской задолжености за выполненые работы но не оплаченые в 2019 году в размере 2 047,50 тыс.руб. из них средства бюджета Московской области - 2 047,19 тыс.руб., средства бюджета муниципального образования - 0,31 тыс.руб. | 2020 | 2047.19 | 2047.19 | 0 | 0 | 2047.19 | 0 | 100% |  | Силаев С.С.
319 | МинЖКХ | г.о. Раменский | Строительство сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации для нужд многоквартирных жилых домов по адресу: городское поселение Раменское, ул. Северное шоссе, мкр. ЖК «Раменский» (в том числе ПИР) | 2020 | 665 | 665 | 0 | 0 | 665 | 0 | 100% |  | Кубарев С.А.
320 | МинЖКХ | г.о. Рузский | Строительство БМК д. Колодкино, д.10 г.о. Рузский | 2020 | 6258.83 | 6258.83 | 0 | 0 | 5804.12 | 454.71 | 92.73% | Оплата после завершение контракта | Кузнецов П.С.
321 | МинЖКХ | г.о. Рузский | Строительство БМК д. Грибцово, ул. Больничная, д.13 г.о. Рузский | 2020 | 6600.25 | 6600.25 | 0 | 0 | 6120.53 | 479.72 | 92.73% | Оплата после завершение контракта | Кузнецов П.С.
322 | МинЖКХ | г.о. Рузский | Строительство БМК д. Ивойлово, д.18 г.о. Рузский | 2020 | 6958.36 | 6958.36 | 0 | 0 | 6452.61 | 505.75 | 92.73% | Оплата после завершение контракта | Кузнецов П.С.
323 | МинЖКХ | г.о. Рузский | Строительство БМК д. Лихачево, д.78 г.о. Рузский | 2020 | 8881.97 | 8881.97 | 0 | 0 | 8551.76 | 330.21 | 96.28% | Оплата после завершение контракта | Кузнецов П.С.
324 | МинЖКХ | г.о. Рузский | Строительство БМК д. Лужки, д.1а, стр.1 г.о. Рузский | 2020 | 8037.89 | 8037.89 | 0 | 0 | 7739.06 | 298.83 | 96.28% | Оплата после завершение контракта | Кузнецов П.С.
325 | МинЖКХ | г.о. Рузский | Строительство БМК д. Старая Руза, ул. ДТК г.о. Рузский | 2020 | 25676.53 | 25676.53 | 0 | 0 | 25487.41 | 189.12 | 99.26% | Оплата после завершение контракта | Кузнецов П.С.
326 | МинЖКХ | г.о. Рузский | Строительство БМК п. Тучково, ул. Луговая г.о. Рузский | 2020-2021 | 13280.75 | 13280.75 | 0 | 0 | 13152.63 | 128.12 | 99.04% | Оплата после заключение контракта. Оплата аванса 30 %. | Кузнецов П.С.
327 | МинЖКХ | г.о. Рузский | Строительство БМК с. Богородское, д.30 г.о. Рузский | 2020 | 8782.79 | 8782.79 | 0 | 0 | 8144.71 | 638.08 | 92.73% | Оплата после завершение контракта | Кузнецов П.С.
328 | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Рузский | Строительство котельной по адресу: Рузский г.о., п.Тучково, ул. Лебеденко д.36 | 2020-2021 | 24558.72 | 24558.72 | 0 | 0 | 0 | 24558.72 | 0% |  | Кузнецов П.С.
329 | МинЖКХ | г.о. Сергиев Посад | Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры по ул.Кооперативная, г.Хотьково | 2020-2021 | 59893.56 | 59893.56 | 0 | 0 | 58638.69 | 1254.87 | 97.9% |  | Кубарев С.А.
330 | МинЖКХ | г.о. Сергиев Посад | Строительство газовой блочно-модульной котельной мощностью 4,6 МВт по адресу: д. Самотовино сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского мунинципального района, в том числе погашение кредиторской задолжености за выполненые работы но не оплаченые в 2019 году в размере 699,6 тыс.руб. средства бюджета Московской области) | 2020 | 21653.86 | 21653.86 | 0 | 0 | 21574.47 | 79.39 | 99.63% | ОМСУ направила гарантийное письмо о корректировки ПСД от 01.10.2020 в адрес МинЖКХ в срок до 15.11.2020. На данный момет документы находятся в МОГЭ. Сроки выхода из МОГЭ администрация не называет. Большой риск не освоение лимитов в 2020 году. | Кузнецов П.С. |  |  | 2020-11-19
331 | МинЖКХ | г.о. Сергиев Посад | Строительство газовой блочно-модульной котельной с. Константиново, сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского м.р. Московской области | 2020 | 16397.9 | 16397.9 | 0 | 0 | 16224.96 | 172.94 | 98.95% | Будет перенос на 2021 год ОМСУ направила гарантийное письмо о корректировки ПСД от 01.10.2020 в адрес МинЖКХ в срок до 15.11.2020. На данный момет документы находятся в МОГЭ. Сроки выхода из МОГЭ администрация не называет. Большой риск не освоение лимитов в 2020 году. | Сахно М.В., Черепанов С.С. |  |  | 2020-11-19
332 | МинЖКХ | г.о. Серебряные Пруды | Капитальный ремонт котельной №14 с. Петрово мощностью 4,0 МВт г.о. Серебрянные Пруды | 2020 | 3986.5 | 0 | 0 | 3986.5 | 3839.85 | 146.65 | 96.32% |  | Кузнецов П.С.
333 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Серебряные Пруды | Строительство блочно-модульной котельной (БМК) в п. Дмитриевский мощностью 2,1 МВт, г.о. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР) | 2020 | 26407.94 | 0 | 0 | 26407.94 | 0 | 26407.94 | 0% | ОМСУ направило письмо от 17.11.2020 в адрес МинЖКХ на перенос 50% лимитов на 2021 год. Предпологаемая дата из МОГЭ 23.11.2020. СМР выполнен 15 %. | Кузнецов П.С. |  |  | 2020-11-19
334 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Серебряные Пруды | Строительство блочно-модульной котельной в с. Глубокое мощностью 2,2 МВт, г.о. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР) | 2020-2021 | 3182.88 | 0 | 0 | 3182.88 | 0 | 3182.88 | 0% |  | Кузнецов П.С.
335 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Серебряные Пруды | Строительство блочно-модульной котельной р.п. Серебряные Пруды, ул. ПТУ, мощностью 2,1 МВт , г.о. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР) | 2020-2021 | 13848.3 | 0 | 0 | 13848.3 | 0 | 13848.3 | 0% | Выход из МОГЭ 04.12.2020 с увелечением лимтов на 9 691,06 тыс. руб. СМР выполнен на 10 %. | Кузнецов П.С. |  |  | 2020-11-19
336 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Серебряные Пруды | Строительство блочно-модульной котельной №2 р.п. Серебряные Пруды, ул.Комсомольская, г.о. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР) | 2020-2021 | 15809 | 0 | 0 | 15809 | 0 | 15809 | 0% | Выход из МОГЭ 09.12.2020 с увелечением лимтов на 22 774,35 тыс. руб. СМР выполнен на 10 %. | Кузнецов П.С. |  |  | 2020-11-19
337 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Серебряные Пруды | Строительство блочно-модульной котельной №4 с. Подхожее, г.о. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР) | 2020-2021 | 3476.73 | 0 | 0 | 3476.73 | 0 | 3476.73 | 0% |  | Кузнецов П.С.
338 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Серебряные Пруды | Строительство блочно-модульной котельной №5 с. Мочилы, г.о. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР) | 2020-2021 | 3243.71 | 0 | 0 | 3243.71 | 0 | 3243.71 | 0% |  | Кузнецов П.С.
339 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Серебряные Пруды | Строительство блочно-модульной котельной №8 д. Шеметово, г.о. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР) | 2020-2021 | 4019.45 | 0 | 0 | 4019.45 | 0 | 4019.45 | 0% |  | Кузнецов П.С.
340 | МинЖКХ | г.о. Солнечногорск | Капитальный ремонт здания котельной, д. Новая Солнечногорский м.р. | 2020 | 7226 | 7226 | 0 | 0 | 1405.9 | 5820.1 | 19.46% | Подача заявки будет до 11.12.2020 | Кузнецов П.С.
341 | МинЖКХ | г.о. Солнечногорск | Капитальный ремонт тепловых сетей, д. Новая, Солнечногорский м.р. | 2020 | 19816 | 19816 | 0 | 0 | 19816 | 0 | 100% | Оплачено полностью | Кузнецов П.С.
342 | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Наро-Фоминск | Строительство котельной по адресу г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Куркоткина, Наро-Фоминский г.о | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
343 | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Наро-Фоминск | Реконструкция котельной № 74, д. Назарьево, Наро-Фоминский г.о. (в т.ч. ТП) | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
344 | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Наро-Фоминск | Реконструкция котельной № 79, г. Верея, ул. Боровская, Наро-Фоминский г.о. (в т.ч. ТП) | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
345 | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Шаховская | Реконструкция котельной №7 по адресу р.п.Шаховская, ул.Солнечная д.8, г.о. Шаховская (в т.ч. ПИР, ТП) | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
346 | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Талдомский | Реконструкция котельной "Григорово", д. Григорово, и тепловых сетей, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
347 | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Талдомский | Реконструкция котельной "Пановка", д. Пановка, д.47, и тепловых сетей, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
348 | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Волоколамский | Строительство котельной №37, п. Сычево, Школьный пр., д.4, г.о. Волоколамский (в т.ч. ПИР, ТП) | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
349 | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Лотошино | Реконструкция котельной №4 по адресу п. Лотошино, ул. Спортивная, д. 9 и тепловых сетей, г.о. Лотошино (в т.ч. ПИР) | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
350 | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Лотошино | Реконструкция котельной №5 по адресу с. Микулино, ул. Школьная д.18 и тепловых сетей, г.о. Лотошино (в т.ч. ПИР) | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
351 | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Лотошино | Реконструкция котельной №6 по адресу п.Лотошино, ул 2-я Ветеринарная, д.23 и тепловых сетей, г.о. Лотошино (в т.ч. ПИР) | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
352 | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Шаховская | Реконструкция тепловых сетей котельной д. Степаньково, г.о. Шаховская (в т.ч. ПИР) | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
353 | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Шаховская | Реконструкция тепловых сетей котельной с. Б-Колпь, д.63, г.о. Шаховская (в т.ч. ПИР) | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
354 | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Шаховская | Реконструкция тепловых сетей котельной д. Муриково, г.о. Шаховская (в т.ч. ПИР) | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
355 | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Шаховская | Реконструкция тепловых сетей котельной с. Ивашково, г.о. Шаховская (в т.ч. ПИР) | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
356 | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Шаховская | Реконструкция тепловых сетей котельной д. Дубранивка, ул. Совхозная, д. 7, г.о. Шаховская (в т.ч. ПИР) | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
357 | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Наро-Фоминск | Реконструкция котельной №3 (перевод котельной в режим ЦТП) по адресу г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, Наро-Фоминский г.о. | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
358 | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Наро-Фоминск | Строительство тепловых сетей к котельной № 5 по адресу г. Наро-Фоминск, ул. Новикова, Наро-Фоминский г.о. | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
359 | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Талдомский | Реконструкция котельной №1 по адресу г. Талдом, мкр. р-н "Юбилейный", д.24а, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | 2022-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
360 | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Талдомский | Реконструкция котельной №3 по адресу г. Талдом, ул. Мичурина, д.3а, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | 2022-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
361 | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Талдомский | Реконструкция котельной "Вербилки", п. Вербилки, ул. Якотская, д.6, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР) | 2022-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
362 | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Талдомский | Реконструкция котельной "РУС", г. Талдом, ул. Собцова, д.1а, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
363 | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Наро-Фоминск | Реконструкция котельной № 15 по адресу г. Апрелевка, ул. Ленина, Наро-Фоминский г.о. (в т.ч. ПИР) | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
364 | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Лотошино | Реконструкция котельной №14 по адресу д. Михалёво, Микрорайон, д.28, г.о. Лотошино (в т.ч. ПИР) | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
365 | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Лотошино | Реконструкция котельной №16 по адресу с. Микулино, Микрорайон, д.19, г.о. Лотошино (в т.ч. ПИР) | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
366 | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Талдомский | Реконструкция котельной №2 по адресу г. Талдом, Промышленный проезд, д.12, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
367 | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Талдомский | Реконструкция котельной "Баня", г. Талдом, ул. Садовая, д.17, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
368 | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Талдомский | Реконструкция котельной "Юркино", д. Юркино, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
369 | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Талдомский | Реконструкция котельной "Очистные сооружения", г. Талдом, ул. Загородная, д.24а, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
370 | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Талдомский | Реконструкция котельной "Темпы", п. Темпы. ул. Шоссейная, д.9Б, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
371 | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Талдомский | Реконструкция котельной "Топочная", г. Талдом, ул. Первомайская, д.43а, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
372 | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Егорьевск | Реконструкция котельной и ЦТП по адресу г.Егорьевск, ул. Меланжистов д.3б, г.о. Егорьевск (в т.ч. ПИР) | 2022-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
373 | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Егорьевск | Реконструкция котельной и ЦТП по адресу г.Егорьевск, ул. Жукова гора, д. 19б, г.о. Егорьевск (в т.ч. ПИР) | 2022-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
374 | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Егорьевск | Реконструкция котельной и ЦТП по адресу г.Егорьевск, ул. Парижской коммуны, д. 1б, г.о. Егорьевск (в т.ч. ПИР) | 2022-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
375 | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Волоколамский | Строительство котельной №34, с. Ярополец, ул. Пушкинская, г.о. Волоколамский (в т.ч. ПИР, ТП) | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
376 | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Богородский | Строительство котельной по адресу г. Электроугли, ул. Маяковского, д. 25, Богородский г.о. (в т.ч. ПИР) | 2022-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
377 | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | г.о. Богородский | Реконструкция котельной "Заречье", г.Ногинск, ул. Соединительная, д. 5, Богородский г.о. (в т.ч. ПИР, ТП) | 2022-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
378 | МинЖКХ | г.о. Солнечногорск | "Строительство блочно-модульной котельной по адресу: д. Толстяково, с.п. Смирновское, Солнечногорский муниципальный район (в том числе ПИР), в том числе погашение кредиторской задолжености за выполненые работы но не оплаченые в 2019 году в размере 11 508,00 тыс.руб. из них средства бюджета Московской области - 11 507,63 тыс.руб., средства бюджета муниципального образования - 0,37 тыс.руб. " | 2020 | 11507.63 | 11507.63 | 0 | 0 | 11507.63 | 0 | 100% |  | Кузнецов П.С.
379 | МинЖКХ | г.о. Черноголовка | Строительство наружной сети водопровода для соединения ул. Техническая с ул. Центральная по адресу: Московская область, городской округ Черноголовка, г. Черноголовка | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
380 | МинЖКХ | г.о. Солнечногорск | Строительство сетей водоснбжения р.п. Андреевка, г.о. Солнечногорск | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
381 | МинЖКХ | г.о. Талдомский | Строительство дренажной системы (в т.ч. ПИР) в рп. Запрудня, Талдомский г.о. | 2020-2022 | 3928 | 3928 | 0 | 0 | 3928 | 0 | 100% |  | Кубарев С.А.
382 | МинЖКХ | г.о. Кашира | Внеплощадочные сети для очистных сооружений по адресу: Московская обл., городской округ Кашира, г.Кашира, д. Терново-1 (ПИР) | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 6555,0 расход в 2020 году????? прошла
383 | МинЖКХ | г.о. Шатура | Строительство наружный сетей водоснабжения, водоотведеиня и теплоснабжения г.о. Шатура (бывшая территория г.о. Рошаль) ПИР | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
384 | МинЖКХ | г.о. Одинцово | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в д. Подушкино, Одинцово г.о. | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
385 | МинЖКХ | г.о. Черноголовка | Реконструкция участка магистральной тепловой сети Ду 700 от центральной котельной до тепловой камеры ТК-3 по адресу: Московская область, г. Черноголовка | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
386 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Шатура | Модернизация (реконструкция) котельной на электрокотлах (перевод на газ) д. Бордуки (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | 2020-2021 | 458 | 0 | 0 | 458 | 150.59 | 307.41 | 32.88% |  | Кузнецов П.С.
387 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Шатура | Модернизация (реконструкция) дизельной котельной (перевод на газ) п. Мещерский Бор (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | 2020-2021 | 4213.6 | 0 | 0 | 4213.6 | 621.81 | 3591.79 | 14.76% | "Выход из МОГЭ 03.12.2020 с увелечением лимитов на 5 891,49 тыс. руб. Сделан монтаж фундамента под котлы. Котлы закуплены и находятся на территории районной эксплуатационной службе филиала МОСОБЛГАЗ. " | Кузнецов П.С. |  |  | 2020-11-19
388 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Шатура | Модернизация (реконструкция) котельной на электрокотлах (перевод на газ) д. Новосидориха (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | 2020-2021 | 1694.6 | 0 | 0 | 1694.6 | 609.78 | 1084.82 | 35.98% | "Выход из МОГЭ 03.12.2020 с увелечением лимитов на 3 555,99 тыс. руб. Сделан монтаж фундамента под котлы. Котлы закуплены и находятся на территории районной эксплуатационной службе филиала МОСОБЛГАЗ. " | Кузнецов П.С. |  |  | 2020-11-19
389 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Шатура | Строительство газовой блочно-модульной котельной (БМК) пос. Санатория Озеро Белое (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | 2020-2021 | 2290 | 0 | 0 | 2290 | 2235.13 | 54.87 | 97.6% |  | Кузнецов П.С.
390 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Шатура | Строительство сдвоенного газового котла наружного размещения (КНР) с. Кривандино, ул. Центральная, д. 36 (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | 2020-2021 | 458 | 0 | 0 | 458 | 458 | 0 | 100% |  | Кузнецов П.С.
391 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Шатура | Строительство сдвоенного газового котла наружного размещения (КНР) д. Голыгино (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | 2020-2021 | 1465.6 | 0 | 0 | 1465.6 | 1154.83 | 310.77 | 78.8% |  | Кузнецов П.С.
392 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Шатура | Строительство сдвоенного газового котла наружного размещения (КНР) рп. Черусти, Пионерский пр. (в т.ч. ПИР, ТП г.о. Шатура | 2020-2021 | 1374 | 0 | 0 | 1374 | 823.76 | 550.24 | 59.95% |  | Кузнецов П.С.
393 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Шатура | Строительство сдвоенного газового котла наружного размещения (КНР) рп. Черусти, ул. Вокзальная, д.12 (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | 2020-2021 | 1511.4 | 0 | 0 | 1511.4 | 633.89 | 877.51 | 41.94% | Выход из МОГЭ 03.12.2020 с увелечением лимитов на 3 825,14 тыс. руб. Котлы закуплены и находятся на территории районной эксплуатационной службе филиала МОСОБЛГАЗ. | Кузнецов П.С. |  |  | 2020-11-19
394 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Шатура | Строительство сдвоенного газового котла наружного размещения (КНР) рп. Черусти, ул. М.Горького 3 (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | 2020-2021 | 1511.4 | 0 | 0 | 1511.4 | 591.88 | 919.52 | 39.16% | Выход из МОГЭ 03.12.2020 с увелечением лимитов на 8 693,98 тыс. руб. Котлы закуплены и находятся на территории районной эксплуатационной службе филиала МОСОБЛГАЗ. | Кузнецов П.С. |  |  | 2020-11-19
395 | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | г.о. Шатура | Строительство сдвоенного газового котла наружного размещения (КНР) с. Власово (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | 2020-2021 | 1374 | 0 | 0 | 1374 | 1274.84 | 99.16 | 92.78% |  | Кузнецов П.С.
396 | МинЖКХ | г.о. Орехово-Зуево | Капитальный ремонт системы водоснабжения г.о. Орехово-Зуево для потребления из источников "Восточной Системы Водоснабжения" филиала ГУП МО "Коммунальные системы Московской области" | 2020 | 290743 | 0 | 0 | 290743 | 265835.15 | 24907.85 | 91.43% |  | Сахно М.В., Черепанов С.С.
397 | МинЖКХ | МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для ГАУ СО МО "Ступинский комплексный центр социального обслуживания населения" по адресу: Ступинский муниципальный район, с. Липитино, ул. Клубная (ПИР) | 2020-2021 | 742.19 | 742.19 | 0 | 0 | 0 | 742.19 | 0% |  | Сахно М.В.
398 | МинЖКХ | МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для ГБСУ СО МО "Колычевский психоневрологический интернат" и ГБУ СО МО "Егорьевский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Егорьевский муниципальный район, д. Колычево, ул. З. Самсоновой (городской округ Егорьевск) (в том числе ПИР) | 2020-2021 | 56534.59 | 56534.59 | 0 | 0 | 36215.89 | 20318.7 | 64.06% |  | Сахно М.В.
399 | МинЖКХ | МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для ГБСУ СО МО "Талдомский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов "Березка" по адресу: Талдомский муниципальный район, п. Вербилки, ул. Пушкина, д. 18 (ПИР) | 2020-2022 | 158.05 | 158.05 | 0 | 0 | 66.23 | 91.82 | 41.9% | ПИР до 25.12.2020 | Сахно М.В.
400 | МинЖКХ | МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для ГБСУ СО Московской области "Островский психоневрологический интернат" по адресу: Ленинский муниципальный район, п/о Молоково, с. Остров (ПИР) | 2020-2021 | 214.65 | 214.65 | 0 | 0 | 99.88 | 114.77 | 46.53% |  | Сахно М.В.
401 | МинЖКХ | МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для ГБСУ СОН МО "Денежниковский психоневрологический интернат" по адресу: Раменский муниципальный район, п. Денежниково, д. 24 ( ПИР) | 2020-2021 | 50.1 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 0% |  | Сахно М.В.
402 | МинЖКХ | МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для ГБУЗ МО "Можайская центральная районная больница" филиал "Клементьевская участковая больница" по адресу: Можайский муниципальный район, Клементьевское сельское поселение, д. Клементьево (в том числе ПИР) | 2020-2022 | 658.32 | 658.32 | 0 | 0 | 0 | 658.32 | 0% | ПИР до 25.12.2020 | Сахно М.В.
403 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Капитальный ремонт канализационных сетей в посёлке Станция Непецино, Коломенский г.о. (в т.ч. ПИР) | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
404 | МинЖКХ | МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для ГБУЗ МО "Московский областной противотуберкулезный диспансер "Стационар "Алешино", д. Алешино, г. Пушкино, Пушкинский муниципальный район (в том числе ПИР) | 2020-2021 | 12228.3 | 12228.3 | 0 | 0 | 7861.6 | 4366.7 | 64.29% |  | Сахно М.В.
405 | МинЖКХ | МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для ГБУЗ МО "Психиатрическая больница N 4" по адресу: Рузский муниципальный район, с. Покровское (Рузский городской округ) (ПИР) | 2020-2022 | 4918.85 | 4918.85 | 0 | 0 | 0 | 4918.85 | 0% |  | Сахно М.В.
406 | МинЖКХ | г.о. Солнечногорск | Капитальный ремонт водопроводных сетей, д. Новая, Солнечногорский м.р. | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
407 | МинЖКХ | МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для ГБУЗ МО "Пушкинская поликлиника микрорайона Клязьма" по адресу: ул. Лермонтовская, д. 25 (в том числе ПИР) | 2020-2021 | 2697.78 | 2697.78 | 0 | 0 | 889.7 | 1808.08 | 32.98% |  | Сахно М.В.
408 | МинЖКХ | МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для ГБУЗ МО «Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер», МО, г. Коломна, ул. 2-я Ленинская, д. 11а (ПИР) | 2020 | 5800 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0% |  | Сахно М.В.
409 | МинЖКХ | МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для ГБУЗ МО «Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер», МО, г. Одинцово, ул. Луначарского, д. 16 (ПИР) | 2020 | 7211.71 | 7211.71 | 0 | 0 | 0 | 7211.71 | 0% |  | Сахно М.В.
410 | МинЖКХ | МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для ГКОУ МО "Доверие" по адресу: Московская область, Щелковский район, с/п Медвежье-Озерское, д. Алмазово (в том числе ПИР) | 2020-2021 | 23141.28 | 23141.28 | 0 | 0 | 15341.62 | 7799.66 | 66.3% |  | Сахно М.В.
411 | МинЖКХ | МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для ГКУ СО Московской области "Серпуховский (районный) социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" по адресу: Серпуховский муниципальный район, д. Пущино ( ПИР) | 2020-2021 | 61.36 | 61.36 | 0 | 0 | 0 | 61.36 | 0% |  | Сахно М.В.
412 | МинЖКХ | МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для ГКУЗ Московской области "Детский бронхолегочный санаторий "Озерский" по адресу: Озерский район, ул. Крюкова, д. 26 (ПИР) | 2020-2022 | 2269.47 | 2269.47 | 0 | 0 | 0 | 2269.47 | 0% |  | Сахно М.В.
413 | МинЖКХ | г.о. Дмитровский | Приобретение объектов теплоснабжения на территории г.п. Деденево, Дмитровский муниципальный район | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
414 | МинЖКХ | МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для ГКУЗ Московской области "Детский бронхолегочный санаторий "Озерский" по адресу: Озерский район, пл. Карла Маркса, д. 11 (ПИР) | 2020-2022 | 182.5 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 0% |  | Сахно М.В.
415 | МинЖКХ | МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для Клеменовская участковая больница ГБУЗ МО "Егорьевская ЦРБ" по адресу: д. Овчагино (в том числе ПИР) | 2020-2021 | 2578.68 | 2578.68 | 0 | 0 | 1566.29 | 1012.39 | 60.74% |  | Сахно М.В.
416 | МинЖКХ | МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения и ГВС зданий ГКОУ МО "Чеховская специальная учебно-воспитательная школа для обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением закрытого типа" (ПИР) | 2020-2022 | 804.6 | 804.6 | 0 | 0 | 0 | 804.6 | 0% | ПИР до 25.12.2020 | Сахно М.В.
417 | Минобр | г.о. Ступино | Капитальный ремонт МБОУ «Мещеринская СОШ № 1», пос. Мещерино-1, г.о. Ступино, военный городок № 1, в/ч 03770 | 2020 | 48708 | 48708 |  | 0 | 33193.68 | 15514.32 | 68.15%
418 | МинЖКХ | г.о. Балашиха | Капитальный ремонт тепловых сетей г.о. Балашиха, мкр. Северный, военный городок № 417, в том числе погашение кредиторской задолжености за выполненые работы но не оплаченые в 2019 году в размере 4 067,79 тыс.руб. из них средства бюджета Московской области – 3 662,00 тыс.руб.) | 2019-2020 | 82579.31 | 82579.31 |  | 0 | 82579.25 | 0.06 | 100% |  | Пулин А.А. |  |  | 2020-11-19
419 | МинЖКХ | г.о. Балашиха | Капитальный ремонт тепловых сетей г.о. Балашиха, мкр. Заря, военный городок № 413, в том числе погашение кредиторской задолжености за выполненые работы но не оплаченые в 2019 году в размере 246,64 тыс.руб. из них средства бюджета Московской области – 222,0 тыс.руб.) | 2019-2020 | 197225.69 | 197225.69 |  | 0 | 172120.6 | 25105.09 | 87.27% |  | Пулин А.А. |  |  | 2020-11-19
420 | Минкульт | г.о. Балашиха | Капитальный ремонт и техническое переоснащение здания Дома культуры «Северный» МБУК городского округа Балашиха «Культурно-досуговый центр «Заря» г.о. Балашиха, мкр. Северный, д. 9, военный городок № 417 | 2018-2020 | 67408 | 67408 |  | 0 | 0 | 67408 | 0%
421 | МинЖКХ | г.о. Балашиха | Строительство газовой котельной 20МВт по адресу: городской округ Балашиха, мкр. Северный, в том числе:: ПИР | 2018, 2021, 2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
422 | МинЖКХ | г.о. Богородский | Реконструкция котельной № 123 по адресу: Ногинский муниципальный район, с.п. Мамонтовское, военный городок Ногинск-9, в том числе:проектно-изыскательские работы | 2018-2020 | 194312.65 | 12150.65 |  | 182162 | 193864.79 | 447.86 | 99.77% |  | Пулин А.А.
423 | МинЖКХ | г.о. Богородский | Капитальный ремонт наружных тепловых сетей и ГВС в в/г Ногинск-9 Богородского городского округа Московской области | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
424 | МинЖКХ | г.о. Богородский | Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей в в/г Ногинск-9 Богородского городского округа Московской области | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
425 | МинЖКХ | г.о. Электросталь | Капитальный ремонт наружных сетей канализации сельское поселение Степановское, село Всеволодово военный городок Ногинск-5 | 2019 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
426 | МинЖКХ | ЗАТО Власиха | Реконструкция тепловой сети в подземном исполнении по адресу: Московская область, городской округ Власиха, п. Власиха, ул. Цветной бульвар | 2021-2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
427 | Минкульт | г.о. Балашиха | Капитальный ремонт здания МБУК городского округа Балашиха «Культурно-досуговый центр» Дом культуры «Заря» г.о. Балашиха, мкр. Заря, ул. Ленина, д. 6 военный городок № 413 | 2019-2020 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
428 | МинЖКХ | ЗАТО Власиха | Реконструкция котельной № 2 с демонтажем дымовой трубы в п. Власиха (в том числе ПИР) ( в том числе погашение кредиторской задолженности - 14779,28 тыс.руб., из них бюджет Московской области - 14779 тыс.руб.) | 2019 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
429 | МинЖКХ | ЗАТО Власиха | Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Власиха военный городок № 22/1 (г.Одинцово-10) | 2019 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
430 | Минкульт | ЗАТО Власиха | Капитальный ремонт и техническое переоснащение здания МУК «Дворец культуры» городского округа Власиха Московской области п. Власиха, ул. Маршала Жукова, д. 9 военный городок № 22/1 (г.Одинцово-10) | 2018-2020 | 59503.81 | 59503.81 |  | 0 | 0 | 59503.81 | 0%
431 | МинЖКХ | ЗАТО Молодежный | Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 1500 куб.м/сут. по адресу: п. Молодежный (в том числе ПИР) | 2016, 2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
432 | Минстрой | ЗАТО Молодежный | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом (ПИР и строительство) в ЗАТО Молодежный | 2018-2020 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
433 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Реконструкция тепловых сетей военный городок Сосновый бор, в/ч 17204 (в том числе ПИР), в том числе погашение кредиторской задолженность - 377,72 т.р., средства бюджета Московской области за счет средств поступивших из города Москвы | 2019-2020 | 41166.72 | 0 |  | 41166.72 | 40322.18 | 844.54 | 97.95% |  | Петренко С.И.
434 | МинЖКХ | г.о. Звездный городок | Реконструкция инженерных сетей на территории городского округа Звездный городок Московской области | 2019 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
435 | МинЖКХ | г.о. Звездный городок | Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, поселок Звёздный городок, военный городок № 1, в/ч 26266 | 2018-2019 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
436 | МинЖКХ | г.о. Клин | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатациюблочно-модульной станции обезжелезивания воды в Клин-9 | 2019 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
437 | МинЖКХ | г.о. Коломенский | Строительство БМК, г. Коломна-1, военный городок Сосновый бор, в/ч 17204 (в том числе ПИР) | 2020-2022 | 3752.5 | 0 |  | 3752.5 | 3752.5 | 0 | 100% |  | Кузнецов П.С.
438 | МинЖКХ | г.о. Орехово-Зуево | Строительство скважины в п. Военный городок, Орехово-Зуевский городской округ | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
439 | Минкульт | г.о. Краснознаменск | Капитальный ремонт техническое переоснащение здания МБУК «Дом офицеров» Московская область, г. Краснознаменск, ул. Молодёжная, д. 2 | 2017-2020 | 3047.13 | 1484.5 |  | 1562.63 | 0 | 3047.13 | 0%
440 | Минобр | г.о. Одинцово | Капитальный ремонт здания клуба "Искатель" для размещения детского сада Новый городок Кубинка-7 Одинцовский м.р. | 2020 | 142032 | 142032 |  | 0 | 0 | 142032 | 0%
441 | Минобр | г.о. Одинцово | Капитальный ремонт МБОУ Новогородковская городская средняя образовательная школа с.п. Никольское, пос. Новый Городок военный городок Кубинка-7 | 2019-2020 | 205047 | 205047 |  | 0 | 0 | 205047 | 0%
442 | МинЖКХ | г.о. Орехово-Зуево | Строительство локальных очистных сооружений п. Военный городок объемом до 30 куб.м. Орехово-Зуевский городской округ | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
443 | МинЖКХ | г.о. Ступино | Строительство блочно-модульной котельной в военном городке № 112 Михнево-3 Ступинский муниципальный район (в том числе ПИР) | 2020 | 7163.5 | 0 |  | 7163.5 | 0 | 7163.5 | 0% |  | Петренко С.И.
444 | Минобр | г.о. Серпухов | Капитальный ремонт МДОУ детский сад № 39 «Золотой ключик» по адресу: г. Серпухов, Московское шоссе, д. 62 | 2019-2020 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
445 | Минкульт | г.о. Солнечногорск | Капитальный ремонт техническое переоснащение здания муниципального учреждения культуры Дом культуры "Выстрел" г.п. Солнечногорск, ул. Д.А. Драгунского, д.1 военный городок Выстрел | 2019-2020 | 142945 | 142945 |  | 0 | 0 | 142945 | 0%
446 | МинЖКХ | г.о. Черноголовка | Строительство канализационных очистных сооружений, по адресу: военный городок Ногинск-4, с. Макарово, городской округ Черноголовка (в т.ч. ПИР) | 2020-2021 | 20319 | 0 |  | 20319 | 0 | 20319 | 0% |  | Петренко С.И.
447 | Минобр | г.о. Ступино | Капитальный ремонт МАДОУ «Мещеринский детский сад комбинированного вида «Солнышко» г.о. Ступино, в/ч 03770 | 2020 | 25541 | 25541 |  | 0 | 0 | 25541 | 0%
448 | Минобр | г.о. Ступино | Капитальный ремонт МАДОУ «Мещеринский детский сад общеразвивающего вида «Светлячок» г.о. Ступино, в/ч 92551 | 2020 | 21595 | 21595 |  | 0 | 0 | 21595 | 0%
449 | МинЖКХ | г.о. Чехов | Реконструкция очистных сооружений канализации по адресу: пос.Чернецкое, г. Чехов-7, ул. Победы, военный городок № 18, в том числе: проектно-изыскательские работы | 2019-2022 | 101465.53 | 0 |  | 101465.53 | 29863.29 | 71602.24 | 29.43% |  | Седов Б.В. |  |  | 2020-11-19
450 | МинЖКХ | г.о. Чехов | Реконструкция котельной № 6 по адресу: пос.Чернецкое, г. Чехов-7, ул. Победы, военный городок № 18 (в том числе ПИР) | 2019-2022 | 35707.65 | 0 |  | 35707.65 | 6978.66 | 28728.99 | 19.54% | Документация направлена на получение РС в ИСОГД – 09.11.2020 (возможны замечания, потребуется время на их устранение). Запланировано перепроектирование. Ориентировочный заход в МОГЭ – 24.11.2020. Ориентировочный срок выхода из МОГЭ – февраль 2021 г. Ждут письмо от Минжилполитики, что РС не требуется, далее планируется оплата для закупки оборудования. | Седов Б.В. |  |  | 2020-11-19
451 | МинЖКХ | г.о. Чехов | Реконструкция ВЗУ с установкой станций обезжелезивания и УФ-обеззараживание по адресу: пос. Чернецкое, г. Чехов-7, ул. Победы, военный городок № 18, (в том числе кредиторская задолженность - 17 992,28 т.р., из них их бюджета Московской области - 17 992,0 т.р. за счет средств поступивших из города Москвы) в том числе: | 2018-2020 | 17992 | 0 |  | 17992 | 17992 | 0 | 100% |  | Седов Б.В.
452 | МинЖКХ | г.о. Чехов | Реконструкция тепловых сетей по адресу: пос.Чернецкое, г. Чехов-7, ул. Победы, военный городок № 18 (в том числе ПИР), в том числе погашение кредиторской задолженность - 26 366,86 т.р., средства бюджета Московской области за счет средств поступивших из города Москвы | 2019-2020 | 95347.66 | 0 |  | 95347.66 | 65700.56 | 29647.1 | 68.91% |  | Седов Б.В. |  |  | 2020-11-19
453 | МинЖКХ | г.о. Щелково | Строительство котельной по адресу: г.п. Щелково, Щелково-4, ул. Беляева, мощность – 25,4 МВт, в том числе: технологическое присоединение к инженерным сетям и, в том числе проектно-изыскательские работы | 2021-2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
454 | Минкульт | г.о. Щелково | Капитальный ремонт техническое переоснащение здания МБУ городского поселения Монино «Культурно-досуговый центр «Дом офицеров» Городское поселение Монино Щёлковского муниципального района г.п. Монино, ул. Авиационная, д. 2а военный городок № 21/1 | 2016-2022 | 13535.6 | 13535.6 |  | 0 | 0 | 13535.6 | 0%
455 | Минкульт | г.о. Щелково | Капитальный ремонт и техническое переоснащение здания муниципального автономного учреждения культуры городского поселения Щелково «Дворец культуры им. В.П. Чкалова» г. Щелково, ул. Супруна, д. 3 военный городок Щелково 3-4 | 2019-2021 | 76785.3 | 76785.3 |  | 0 | 0 | 76785.3 | 0%
456 | МинЖКХ | г.о. Щелково | Проведение аварийно-восстановительных работ на коллекторе диаметром 400, 600 мм, поврежденного (разрушенного) в результате обрушения сводов трубопровода, полного износа конструктивных элементов трубопровода, расположенного по адресу: Московская область, Щелковский район, г. Щелково (Щелково-4, ул. Беляева) - с.п. Анискинское (д. Леониха) - г. Щелково (Щелково-3),военный городок Щелково 3-4 | 2019-2020 | 81667 | 81667 |  | 0 | 78165.32 | 3501.68 | 95.71% |  | Пулин А.А.
457 | МинЖКХ | г.о. Электросталь | Капитальный ремонт теплообменников и насосного оборудования на ЦТП сельское поселение Степановское, село Всеволодово, военный городок Ногинск-5 | 2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
458 | Минкульт | г.о. Электросталь | Капитальный ремонт и техническое переоснащение здания Дома культуры «Всеволодово» ф-л МБУК «СДК «Елизаветино» д. Всеволодово, д. 90, военный городок Ногинск-5 | 2018-2020 | 43181 | 43181 |  | 0 | 0 | 43181 | 0%
459 | МинЖКХ | г.о. Электросталь | Реконструкция очистных сооружений, в/г Ногинск-5, д. Всеволодово, Электросталь г.о. | 2019-2022 | 17584 | 0 |  | 17584 | 17584 | 0 | 100% |  | Петренко С.И.
460 | МинЖКХ | г.о. Электросталь | Капитальный ремонт напорного коллектора сельское поселение Степановское, село Всеволодово военный городок Ногинск-5 | 2019 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
461 | МинЖКХ | г.о. Электросталь | Капитальный ремонт котельной (2-й этап) по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, военный городок Ногинск-5 | 2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
462 | МинЖКХ | (ЗТО) г.о. Воскресенск | Строительство ВЗУ с сетями водоснабжения Ду 80 для хозяйственно-бытовых нужд ЗТО, д. Свистягино, с.п. Фединское, Воскресенский м. р.** (в том числе ПИР и технологическое присоединения к сетям электроснабжения) * | 2020-2021 | 11223.35 | 0 | 0 | 11223.35 |  | 11223.35 |  |  | Варламов А.А.
463 | МинЖКХ | (ЗТО) г.о. Воскресенск | Строительство ВЗУ с сетями водоснабжения Ду 160 для технических нужд ЗТО, д. Свистягино, с.п. Фединское, Воскресенский м. р.** (в том числе ПИР и технологическое присоединения к сетям электроснабжения) * | 2020-2021 | 12908.95 | 0 | 0 | 12908.95 |  | 12908.95 |  |  | Варламов А.А.
464 | МинЖКХ | (ЗТО) г.о. Воскресенск | Строительство КНС и напорного коллектора от ЗТО до точки сброса в водный объект, д. Свистягино, с.п. Фединское, Воскресенский м. р.** (в том числе ПИР и технологическое присоединения к сетям электроснабжения) * | 2020-2021 | 3850 | 0 | 0 | 3850 | 2374.78 | 1475.22 |  |  | Варламов А.А.
465 |  | (ЗТО) г.о. Наро-Фоминск | Строительство ВЗУ с сетями водоснабжения Ду 80 и Ду 160 для хозяйственно-бытовых и технических нужд ЗТО (с учетом потребности д. Савеловка, СНТ(Савеловка, Ильма) к/п Лесные поляны), д. Могутово, Наро-Фоминский г.о. (в том числе ПИР и технологическое присоединение к сетям электроснабжения) | 2020-2021 | 42784 | 0 | 0 | 42784 | 2931.75 | 39852.25 |  |  | Варламов А.А.
466 |  | (ЗТО) г.о. Наро-Фоминск | Строительство напорного коллектора Ду 200 от ЗТО до точки сброса в водный объект, д. Могутово, Наро-Фоминский г.о. (в том числе ПИР) * (в том числе погашение кредиторской задолженности за выполненные работы, но не оплаченные в 2019 году в размере 3800000,00 руб., из них средства бюджета города Москвы – 2899370,00 руб. средства бюджета Московской области, средства бюджета муниципального образования - 900630,00 руб.) | 2020-2021 | 8419.3 | 0 | 0 | 8419.3 | 2899.37 | 5519.93 |  |  | Варламов А.А.
467 |  | (ЗТО) г.о. Наро-Фоминск | Строительство канализационной насосной станции для подачи очищенных сточных вод от ЗТО в напорный коллектор, д. Могутово, Наро-Фоминского г.о. | 2020 | 8141.4 | 0 | 0 | 8141.4 |  | 8141.4 |  |  | Варламов А.А.
468 | МинЖКХ | (ЗТО) г.о. Богородский | Строительство ВЗУ с сетями водоснабжения Ду 160 для технических нужд ЗТО, д. Тимохово, Богородский г.о. (в том числе ПИР) * | 2020-2021 | 5465 | 0 | 0 | 5465 |  | 5465 |  |  | Варламов А.А.
469 | МинЖКХ | (ЗТО) г.о. Богородский | Строительство сетей водоснабжения Ду 80 для хозяйственно-бытовых нужд ЗТО,д.Тимохово, Богородский г.о. (в том числе ПИР)* | 2020-2021 | 3601 | 0 | 0 | 3601 |  | 3601 |  |  | Варламов А.А.
470 | МинЖКХ | (ЗТО) г.о. Богородский | Строительство напорного коллектора Ду200 от ЗТО до точки сброса в водный объект, д. Тимохово, Богородский г.о. (в том числе ПИР)* | 2020-2021 | 346 | 0 | 0 | 346 |  | 346 |  |  | Варламов А.А.
471 |  | (ЗТО) г.о. Солнечногорск | Строительство ВЗУ с сетями водоснабжения Ду 100 для хозяйственно-бытовых нужд ЗТО (с учетом потребностей д. Хметьево), д. Хметьево, г.п. Солнечногорск (в том числе ПИР и технологическое присоединение к сетям электроснабжения) | 2020-2021 | 12082.5 | 0 | 0 | 12082.5 |  | 12082.5 |  |  | Варламов А.А.
472 |  | (ЗТО) г.о. Солнечногорск | Строительство КНС и напорного коллектора Ду 2х 110 до точки подключения в районе п. Санаторий МО, г.о. Солнечногорск (в том числе ПИР) | 2020-2021 | 1755 | 0 | 0 | 1755 |  | 1755 |  |  | Варламов А.А.
473 |  | (ЗТО) г.о. Солнечногорск | Строительство ВЗУ с сетями водоснабжения Ду 160 для технических нужд ЗТО, д. Хметьево, г.п. Солнечногорск (в том числе ПИР) | 2020-2021 | 5625.5 | 0 | 0 | 5625.5 |  | 5625.5 |  |  | Варламов А.А.
474 |  | г.о. Дубна | Реконструкция городских очистных сооружений канализации с увеличением их производительности до 50000 куб. м в сутки и выделением этапов реконструкции по адресу: Московская область, г.о. Дубна, Коммунальный проезд, д. 23 (ПИР) | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Варламов А.А.
475 |  | г.о. Дубна | Проектирование и строительство участков водопроводной сети, канализационных коллекторов района Российского центра программирования по адресу: Московская область, г. Дубна, в районе 3-й очереди участка N 1 ОЭЗ ""Дубна"" | 2019-2020 | 3046.14 | 3046.14 | 0 | 0 | 0 | 3046.14 | 0% |  | Кузнецов П.С.
476 |  | г.о. Дубна | "Проектирование и строительство водопроводных сетей, сетей теплоснабжения, канализационных сетей Новой промышленной зоны по адресу: Московская область, г. Дубна, в районе 2-й очереди участка N 2 ОЭЗ ""Дубна"" | 2019-2020 | 25383.07 | 25383.07 | 0 | 0 | 25383.07 | 0 | 100% |  | Кузнецов П.С.

## Касса (hidden)
Информация о выполнении программ на 01.09.2020 и прогноз кассовых выплат из бюджета Московской области до конца 2020 года
Временный Рабочий комментарий | № | субсидия | ГРБС | Наименование межбюджетного трансферта/наименование мероприятия | Вид работ | Наименование муниципального образования | Срок реализайии | ЦСР | КВР | План на 2020 год всего: | В т.ч. Средства бюджета Московской обл. | Средства федерального бюджета | Средства бюджета г. Москвы | Средства ОМСУ | Фактический % выполнения работ | Фактический % освоения (ст. 12/5) | Выплачено средств всего на текущий момент | Остаток подлежащий к оплате (тыс. руб.) | В т.ч. средства бюджета Московской обл. | Средства федерального бюджета | Средства бюджета г. Москвы | Средства ОМСУ | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь
[23 empty] | Средства бюджета Московской области | Средства федераль-ного бюджета | Средства бюджета г. Москвы | Средства ОМСУ | Средства бюджета Московской области | Средства федераль-ного бюджета | Средства бюджета г. Москвы | Средства ОМСУ | Средства бюджета Московской области | Средства федераль-ного бюджета | Средства бюджета г. Москвы | Средства ОМСУ | Средства бюджета Московской области | Средства федераль-ного бюджета | Средства бюджета г. Москвы | Средства ОМСУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №4 с установкой станции водоподготовки , г. Фрязино, Окружной проезд, дом 2, стр. 1 | 2020-2021 | г.о. Фрязино | ВЗУ | 28582.41 |  | 2176.33 | 0 | 0 |  |  | СМР | #VALUE! |  | 85747.21
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №5 с установкой станции водоподготовки по адресу: Московская область, г. Фрязино, площадь Введенского, д. 1, стр. 1 | 2020-2021 | г.о. Фрязино | ВЗУ | 10153.7 |  | 1474.51 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0 |  | 30461.08
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Степанщино Воскресенский м.р., с устройством РЧВ 500 м. куб. и установкой станции обезжелезования; бурение доп. артскважин | 2022-2023 | г.о. Воскресенск | ВЗУ |  |  | 6267.59 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ в пгт.Новый, г.о. Егорьевск | 2023 | г.о. Егорьевск | ВЗУ |  |  | 1660 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Звездочка скважина №2 д Мотяково, д. б/н г.о. Люберцы | 2021 | г.о. Люберцы | ВЗУ |  |  | 52769.74 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №21 д.п. Красково г.о. Люберцы | 2021-2023 | г.о. Люберцы | ВЗУ |  |  | 32181.56 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №11 г.п.Малаховка г.о. Люберцы | Н/Л | г.о. Люберцы | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №5 г.о. Люберцы | Н/Л | г.о. Люберцы | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ№20-Томилино г.о. Люберцы | 2022 | г.о. Люберцы | ВЗУ |  |  | 11778.2 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ-Птицефабрика г.о. Люберцы | 2022 | г.о. Люберцы | ВЗУ |  |  | 18866.6 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Строительство ПВНС г. Люберцы по адресу: г. Люберцы, ул. Московская у дома № 1 (в том числе техническое присоединение) | 2020-2021 | г.о. Люберцы | ПВНС | 4892.62 |  | 31030.28 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0 |  | 14677.86
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ-1 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | 2020-2021 | г.о. Одинцово | ВЗУ | 33758.77 |  | 104081.58 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0 |  | 101276.31
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ-8 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | 2024 | г.о. Одинцово | ВЗУ |  |  | 52500 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ-7 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | 2024 | г.о. Одинцово | ВЗУ |  |  | 52500 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ-6 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | 2024 | г.о. Одинцово | ВЗУ |  |  | 52500 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ-10 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | 2024 | г.о. Одинцово | ВЗУ |  |  | 107543.1 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ ВНИИССОК г.п. Лесной городок Одинцовский г.о. | 2024 | г.о. Одинцово | ВЗУ |  |  | 66937.5 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ 1 г.п. Большие Вяземы Одинцовский г.о. | 2024 | г.о. Одинцово | ВЗУ |  |  | 58406.25 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ 2 г.п. Большие Вяземы Одинцовский г.о. | 2024 | г.о. Одинцово | ВЗУ |  |  | 56306.25 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ 9 Одинцовский г.о. | 2024 | г.о. Одинцово | ВЗУ |  |  | 52500 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ В.Ромашково Одинцовский г.о. | 2024 | г.о. Одинцово | ВЗУ |  |  | 17062.5 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Н. Ромашково Одинцовский г.о. | 2024 | г.о. Одинцово | ВЗУ |  |  | 16500 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Ликино п. Жаворонковские Одинцовский г.о. | 2024 | г.о. Одинцово | ВЗУ |  |  | 16500 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ ПМС-4 п. Часцовское Одинцовский г.о. | 2024 | г.о. Одинцово | ВЗУ |  |  | 16500 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Аниково г.Кубинка Одинцовский г.о. | 2024 | г.о. Одинцово | ВЗУ |  |  | 18413.98 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Строительство станции второго подъема и станции обезжелезивания по адресу: Московская область, Чеховский район, п. Мещерское | 2020-2021 | г.о. Чехов | ВЗУ | 6551.6 |  | 43720.73 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0 |  | 19654.79
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Строительство водозаборного узла со станцией второго подъема, станцией обезжелезивания в п. Крюково, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, с/п Баранцевское, д. Крюково | 2021-2022 | г.о. Чехов | ВЗУ |  |  | 37947.3 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Строительство ВЗУ Есино г.о. Электросталь | 2022 | г.о. Электросталь | ВЗУ |  |  | 14350 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Строительство ВЗУ "Верея Ск №1" п. Верея (Верейское с/п), ул. Почтовая, д. 7 Орехово-Зуевский г.о. | 2022 | г.о. Орехово-Зуево | ВЗУ |  |  | 4646.1 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ "Кировский" г. Орехово-Зуево, ул. Кирова, Орехово-Зуевский г.о. | 2022 | г.о. Орехово-Зуево | ВЗУ |  |  | 11299.89 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ "Стрелки" г. Орехово-Зуево, проезд. Сосновый, Орехово-Зуевский г.о. | 2022 | г.о. Орехово-Зуево | ВЗУ |  |  | 11796.25 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция водопровода от ВЗУ "Новая стройка" до городского парка с переходом по железной дорогой, L=750 м Орехово-Зуевский г.о. | 2023 | г.о. Орехово-Зуево | ВЗУ |  |  | 1000 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция водопровода от Водозаборного узла "Стрелки" до ДСК, далее до перекрестка Малодубенское шоссе-ул. Северная, L= 2950 м Орехово-Зуевский г.о. | 2023 | г.о. Орехово-Зуево | Сети |  |  | 2019 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №4 г.о. Жуковский | Н/Л | г.о. Жуковский | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №1 г.о. Жуковский | 2022 | г.о. Жуковский | ВЗУ |  |  | 33665.27 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №2 г.о. Жуковский | Н/Л | г.о. Жуковский | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ № 1 г. Пушкино Пушкинский г.о. | 2023 | г.о. Пушкинский | ВЗУ |  |  | 26840 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ № 3 г. Пушкино г.о. Пушкино | Н/Л | г.о. Пушкинский | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ № 12 г. Пушкино Пушкинский г.о. | 2024 | г.о. Пушкинский | ВЗУ |  |  | 20740 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ № 14 пос. Правдинский Пушкинский г.о. | 2024 | г.о. Пушкинский | ВЗУ |  |  | 14640 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ № 18 пос. Правдинский г.о. Пушкино | Н/Л | г.о. Пушкинский | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ № 42 пос. Царевское Пушкинский г.о. | 2024 | г.о. Пушкинский | ВЗУ |  |  | 9272 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ № 8 пос. Царевское г.о. Пушкино | 2024 | г.о. Пушкинский | ВЗУ |  |  | 2928 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Большие Парфенки Московская область, Можайский городской округ, с.п. Борисовское, д. Большие Парфенки | 2022 | г.о. Можайск | ВЗУ |  |  | 9180 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ № 5 ЦМИС г.о. Солнечногорск | 2022 | г.о. Солнечногорск | ВЗУ |  |  | 5407.89 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ д.Брехово г.о. Солнечногорск | 2022 | г.о. Солнечногорск | ВЗУ |  |  | 3658.81 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №4 д. Кресты г.о. Солнечногорск | 2022 | г.о. Солнечногорск | ВЗУ |  |  | 6020 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №8 д. Тимоново г.о. Солнечногорск | Н/Л | г.о. Солнечногорск | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №6 СЭМЗ г.о. Солнечногорск | Н/Л | г.о. Солнечногорск | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №2 ул. Рабочая г.о. Солнечногорск | 2023 | г.о. Солнечногорск | ВЗУ |  |  | 3440 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №1Ул. Крупской г.о. Солнечногорск | Н/Л | г.о. Солнечногорск | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №3 пос. Матросова г.о. Солнечногорск | Н/Л | г.о. Солнечногорск | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №9 пос. Сан.МО г.о. Солнечногорск | 2022 | г.о. Солнечногорск | ВЗУ |  |  | 4300 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №14 д. Новая городского округа Солнечногорск (доукомплектация станцией очистки воды) (в т.ч. Тех.присоединение) | 2021 | г.о. Солнечногорск | ВЗУ |  |  | 10726.91 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №19 д. Толстяково г.о. Солнечногорск | 2022 | г.о. Солнечногорск | ВЗУ |  |  | 8600 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №1 д.п. Поварово мкрн. Поваровка городского округа Солнечногорск (доукомплектация станцией очистки воды) | 2021-2022 | г.о. Солнечногорск | ВЗУ |  |  | 14834.83 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №3 п. Деденево, ул. Набережная, г.о. Дмтровский | Н/Л | г.о. Дмитровский | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ№1 г. Яхрома, ул. Рабочая; Дмитровский г.о | 2023 | г.о. Дмитровский | ВЗУ |  |  | 5265.38 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ п. Орево г.о. | 2023 | г.о. Дмитровский | ВЗУ |  |  | 4431.09 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУп. Насадкино г.о. Дмтровский | Н/Л | г.о. Дмитровский | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ д. Бунятино г.о. Дмтровский | Н/Л | г.о. Дмитровский | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ д. Юркино Талдомский г.о. | 2023 | г.о. Талдомский | ВЗУ |  |  | 2190.97 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Павловичи г.о. Талдомский | 2022 | г.о. Талдомский | ВЗУ |  |  | 4116 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Строительство ВЗУ №8 г. Волоколамск, ул. Мелиораторов, Волоколамский г.о. | 2022 | г.о. Волоколамский | ВЗУ |  |  | 8600 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №14 г. Волоколамск, ул. Лесная, Волоколамский г.о. | 2022 | г.о. Волоколамский | ВЗУ |  |  | 1800 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ-442 г. Верея, проезд. Ленинский, Наро-Фоминский г.о. | Н/Л | г.о. Наро-Фоминск | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ-11пгт. Горки Ленинские, Ленинский г.о. | Н/Л | г.о. Ленинский | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ-18 с/п. Молоковское, с. Остров, ул. Центральная, Ленинский г.о. | Н/Л | г.о. Ленинский | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ-15 с/п. Молоковское, Ленинский г.о. | 2022 | г.о. Ленинский | ВЗУ |  |  | 5211.79 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Строительство водозаборного узла в д. Дроздово сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района Московской области | 2020-2021 | г.о. Ленинский | ВЗУ | 8819.26 |  | 15430.05 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0 |  | 26457.65
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Строительство сети водоснабжения по адресу: Московской области, Ленинский г.о. сельское поселение Булатниковское, с. Булатниково. | 2021 | г.о. Ленинский | Сети |  |  | 45942.64 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция водозаборного узла № 15 в д. Орлово мощностью 450,00 м3/сут по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, д. Орлово | 2020-2022 | г.о. Ленинский | ВЗУ | 4146.82 |  | 10849.62 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0 |  | 12440.42
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция водозаборного узла в п/о "Петровское" городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области | 2021-2022 | г.о. Ленинский | ВЗУ |  |  | 19386.46 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция водозаборного узла № 8 в п.Горки Ленинские городского поселения Горки Ленинские Ленинского городского округа Московской области | 2021-2022 | г.о. Ленинский | ВЗУ |  |  | 25399.89 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Пироговкий г.о. Мытищи | 2023-2024 | г.о. Мытищи | ВЗУ |  |  | 82538.82 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ № 1 г.о.Дзержинский с переводом в станцию второго подъема производительностью 10 тыс. м3/сут. | 2021 | г.о. Дзержинский | ВЗУ |  |  | 10558.91 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ № 3 г.о.Дзержинский с переводом в станцию второго подъема производительностью 10 тыс. м3/сут | 2021 | г.о. Дзержинский | ВЗУ |  |  | 8220.98 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Строительство сетей водоснабжения от ВРУ до т. А, по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, в районе поймы Москвы-реки | 2021 | г.о. Дзержинский | Сети |  |  | 21004.47 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Строительсвто сетей водоснабжения от т.А до ВЗУ-3 по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Дзержинская | 2021 | г.о. Дзержинский | Сети |  |  | 1715.78 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Строительство сетей водоснабжения от т.А до ВЗУ-1 по адресу: Московская обл., г.Дзержинский, ул.Академика Жукова | 2021 | г.о. Дзержинский | Сети |  |  | 14669.21 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция водопроводных сетей в мкр. Опалиха, расположенных по адресу: Московская область, г/о Красногорск, мкр. Опалиха | 2022 | г.о. Красногорск | Сети |  |  | 31730.86 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 2 - Субсидия государственным унитарным предприятиям Московской области на осуществление строительства (реконструкции) объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство присоединительного водовода от НС-9 в г.п. Старая Купавна к пос. Рыбхоз, к пос. Зеленый и д. Щемилово | 2021 | г.о. Богородский | Сети |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | СМР | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Субсидия государственным унитарным предприятиям Московской области на осуществление строительства (реконструкции) объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строителььство ВЗУ «Заречье» и сетей водоснабжения с врезкой в существующую сеть, г.о. Богородский | 2023 | г.о. Богородский | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | СМР | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Субсидия государственным унитарным предприятиям Московской области на осуществление строительства (реконструкции) объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство II-ой нитки присоединительного водовода Ду 500 мм от ВК-7/14 до НС-9 г.о. Богородский | 2023 | г.о. Богородский | Сети |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | СМР | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Субсидия государственным унитарным предприятиям Московской области на осуществление строительства (реконструкции) объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство сетей водоснабжения в г. Старая Купавна Богородского г.о. | 2023 | г.о. Богородский | Сети |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | СМР | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Субсидия государственным унитарным предприятиям Московской области на осуществление строительства (реконструкции) объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство присоеденительного водовода от Восточной системы водоснабжения Московской области к д. Тимохово Богородский г.о. (в том числе ПИР) | 2020-2022 | КСМО | Сети | 15000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | ПИР | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Субсидия государственным унитарным предприятиям Московской области на осуществление строительства (реконструкции) объектов водоснабжения | МинЖКХ | Реконструкция НС-1 Восточнй системы водоснабжения | Н/Л | г.о. Богородский | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Карьероуправление с.п. Дровнинское, д. Карьероуправление г.о. Можайский | 2022 | г.о. Можайск | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | СМР | #DIV/0!
|  | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Цветковский с.п. Дровнинское, п. Цветковский г.о. Можайский | 2022 | г.о. Можайск | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | СМР | #DIV/0!
|  | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Сокольниковос с.п. Юрловское, с. Сокольниково г.о. Можайский | 2022 | г.о. Можайск | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | СМР | #DIV/0!
|  | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Мокрое с.п. Замошинское, д. Мокрое г.о. Можайский | 2022 | г.о. Можайск | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | СМР | #DIV/0!
|  | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Ивакино с.п. Юрловское, д. Ивакино г.о. Можайский | 2022 | г.о. Можайск | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | СМР | #DIV/0!
|  | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Семеновское Московская область, Можайский городской округ, с.п. Замошинское, д. Семеновское | 2023 | г.о. Можайск | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | СМР | #DIV/0!
|  | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №1 и №2 Павлищево Московская область, Можайский городской округ, с.п. Клементьевское, д. Павлищево | 2023 | г.о. Можайск | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | СМР | #DIV/0!
|  | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Новая Московская область, Можайский городской округ, г.п. Можайск, д. Новая | 2023 | г.о. Можайск | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | СМР | #DIV/0!
|  | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Логиново Московская область, Можайский городской округ, с.п. Бородинское, д. Логиново | Н/Л | г.о. Можайск | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Сокольниково ул. Верхнее Сокольниково Московская область, Можайский городской округ, с.п. Юрловское | 2023 | г.о. Можайск | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | СМР | #DIV/0!
|  | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Преснецово Московская область, Можайский городской округ, с.п. Юрловское, д. Преснецово | 2023 | г.о. Можайск | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | СМР | #DIV/0!
|  | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Марфин Брод Московская область, Можайский городской округ, г.п. Можайск, д. Марфин Брод | 2023 | г.о. Можайск | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | СМР | #DIV/0!
|  | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Троица Московская область, Можайский городской округ, с.п. Бородинское, д. Троица | 2023 | г.о. Можайск | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | СМР | #DIV/0!
|  | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Клементьево с.п. Клементьевское, д. Клементьево г.о. Можайский | 2023 | г.о. Можайск | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | СМР | #DIV/0!
|  | Мероприятие 3 - Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных со строительством и реконструкцией объектов водоснабжения | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Александрово Московская область, Можайский городской округ, с.п. Бородинское, п. учхоза Александрово | 2023 | г.о. Можайск | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | СМР | #DIV/0!
|  | Мероприятие 3 - Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных со строительством и реконструкцией объектов водоснабжения | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Язево Московская область, Можайский городской округ, с.п. Борисовское, д. Язево | 2023 | г.о. Можайск | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | СМР | #DIV/0!
|  | Мероприятие 3 - Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных со строительством и реконструкцией объектов водоснабжения | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Логиново Московская область, Можайский городской округ, с.п. Бородинское, д. Логиново | 2023 | г.о. Можайск | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | СМР | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство ВЗУ по адресу: г. Волоколамск, ул. Пороховская (в том числе корректировка проекта) (в том числе кредиторская задолженность) | 2020-2022 | г.о. Волоколамский | ВЗУ | 7092 |  | 11064.46 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство ВЗУ с установкой станции обезжелезивания по адресу: городской округ Луховицы, д. Круглово (в т.ч. ПИР) | 2020 | г.о. Луховицы | ВЗУ | 22025.66 |  | 2801.27 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ, расположенного по адресу: Московская область, Можайский район, п. Спутник (в том числе ПИР) | 2020 | г.о. Можайск | ВЗУ | 30176.4 |  | 7897.88 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Степанщино Воскресенский м.р., с устройством РЧВ 500 м. куб. и установкой станции обезжелезования; бурение доп. артскважин (в том числе ПИР) | 2020 | г.о. Воскресенск | ВЗУ |  |  | 6779.04 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство ВЗУ в д. Глазово, Серпуховский м.р. (в том числе ПИР) | 2022 | г.о. Серпухов | ВЗУ |  |  | 2412.24 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство ВЗУ в д. Селино, д. Вечери, Серпуховский м.р. (в том числе ПИР) | 2022 | г.о. Серпухов | ВЗУ |  |  | 1560.37 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство ВЗУ в д. Б. Грызлово, Серпуховский м.р. (в том числе ПИР) | 2022 | г.о. Серпухов | ВЗУ |  |  | 6085 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство ВЗУ в д. Калугино, Серпуховский м.р. (в том числе ПИР) | 2022 | г.о. Серпухов | ВЗУ |  |  | 1512.5 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №4 с установкой станции водоподготовки , г. Фрязино, Окружной проезд, дом 2, стр. 1 (ПИР) | 2020 | г.о. Фрязино | ВЗУ | 14502 |  | 146.48 | 0 | 0 |  |  | ПИР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №5 с установкой станции водоподготовки, г. Фрязино, пл. Введенского, дом 1, стр. 1 (ПИР) | 2020 | г.о. Фрязино | ВЗУ | 12593 |  | 257 | 0 | 0 |  |  | ПИР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство ВЗУ, РЧВ, станции обезжелезивания производительностью 1500 куб.м./сутки для нужд многоквартирных домов по адресу: городское поселение Раменское, ул. Северное шоссе, мкр. ЖК "Раменский" (В том числе ПИР и техническое присоединение) | 2020-2021 | г.о. Раменский | ВЗУ | 15852.89 |  | 5365.15 | 7914.33 | 0 | 0 | 7518.61 | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Реконструкция и модернизация комплекса сооружений водопроводной насосной станции №5 (ВЗУ№5) , г. Жуковский | 2020-2022 | г.о. Жуковский | ВЗУ | 59359.06 |  | 15131.14 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство станции обезжелезивания на ВЗУ № 2 Шлюзовый переулок городского поселения Яхрома Дмитровского муниципального района Московской области (в том числе погашение кредиторской задолженности - 6 580,15 тыс.руб. ) | 2020 | г.о. Дмитровский | ВЗУ | 13172.33 |  | 7880.17 | 5530.58 | 0 | 0 | 1896.15 | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство 2х скважин в п.Новый Снопок (в т.ч. ПИР и разрешительная документация) | 2023 | г.о. Орехово-Зуево | ВЗУ |  |  | 700 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство 2х скважин в п.Озерецкий (в т.ч. ПИР и разрешительная документация) | 2023 | г.о. Орехово-Зуево | ВЗУ |  |  | 700 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство 2х скважин в п.Малая Дубна (в т.ч. ПИР и разрешительная документация) | 2023 | г.о. Орехово-Зуево | ВЗУ |  |  | 700 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство 1 скважины в м. Крольчатник (в т.ч. ПИР и разрешительная документация) | 2023 | г.о. Орехово-Зуево | ВЗУ |  |  | 350 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство ВЗУ в местечке Крольчатник г.о. Орехово-Зуево | 2023 | г.о. Орехово-Зуево | ВЗУ |  |  | 75.11 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Реконструкция системы водоснабжения с установкой оборудования водоподготовки, ВЗУ №3 гп Фряново Щелковского района Московсой области (ПИР) | Н/Л | г.о. Щелково | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | ПИР | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №1 и ВЗУ №3 г.о. Дзержинский (ПИР) | 2020 | г.о. Дзержинский | ВЗУ |  |  | 2599.78 | 0 | 0 |  |  | ПИР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство и реконструкция артезианских скважин г.о. Шатура (бывшая территория г.о. Рошаль) ПИР | Н/Л | г.о. Шатура | ВЗУ |  |  | 308.81 | 0 | 0 |  |  | ПИР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения (водоснабжение существующих жилых домов № 1-5, детского сада № 39 мкр. Новский по адресу: Московская область, Г.о. Балашиха, мкр. Новский») | 2020-2021 | г.о. Балашиха | ВЗУ | 6441.59 |  | 8222.15 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Капитальный ремонт ВНС № 29 с устройством станции обезжелезивания, пос. Софрино, ул. Комсомольская, д.13, г.п. Софрино | Н/Л | г.о. Пушкинский | ВНС |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | СМР | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ дер. Б.Буньково, мкр. Фабрики, Богородский г.о. | Н/Л | г.о. Богородский | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ дер. Караваево, Богородский г.о. | Н/Л | г.о. Богородский | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ дер. Б.Буньково, ул. Ленинская, 126 (БЗКИ), Богородский г.о. | Н/Л | г.о. Богородский | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ дер. Б.Буньково, ул. Ленинская, 126 (ул. Демонстрационная), Богородский г.о. | Н/Л | г.о. Богородский | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Капитальный ремонт участка водопровода Ду-500 мм в г.п. Старая Купавна | Н/Л | г.о. Богородский | Сети |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | СМР | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ-5, Воскресенский м.р., д. Цибино г.п. Белоозерский | Н/Л | г.о. Воскресенск | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ-6, Воскресенский м.р., дер. Ивановка г.п. Белоозерский | Н/Л | г.о. Воскресенск | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ-8, Воскресенский м.р., дер. Ворщиково г.п. Белоозерский | Н/Л | г.о. Воскресенск | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ - 9, Воскресенский м.р., дер. Ворщиково г.п. Белоозерский | Н/Л | г.о. Воскресенск | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ производительнстью 130 м3/ч, Цементгигант (г.п. Воскресенск) (в том числе погашение кредиторской задолженности - 6 348,1 тыс. руб.) | Н/Л | г.о. Воскресенск | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ №4 производительностью 210 м3/ч, г.Наро-Фоминск, ул.Московская (в том числе погашение кредиторской задолженности - 13 270,56 тыс.руб.) | Н/Л | г.о. Наро-Фоминск | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания производительностью 65 м3/ч, пос.д/о"Бекасово" . (в том числе погашение кредиторской задолженности - 12 222,43 т.р.) г.о. Наро-Фоминск | Н/Л | г.о. Наро-Фоминск | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки, д. Софьино (в том числе погашение кредиторской задолженности - 6 157,72 тыс.руб.) г.о. Наро-Фоминск | Н/Л | г.о. Наро-Фоминск | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ № 15, д. Стрелино, с. п. Кривцовское Солнечногорский м.р. | Н/Л | г.о. Солнечногорск | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ № 19, д. Тараканово, с. п. Смирновское Солнечногорский м.р. | Н/Л | г.о. Солнечногорск | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Капитальный ремонт ВЗУ со станцией обезжелезивания, п. Краснознаменский г. Щелково, Щелковский м.р. | 2021 | г.о. Щелково | ВЗУ |  |  | 11955.9 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Капитальный ремонт ВЗУ №3 со станцией обезжелезивания г. Щелково, ул. Центральная 1-ый и 2-ой этапы | 2021 | г.о. Щелково | ВЗУ |  |  | 25045.22 | 78667.54 | 18880.21 | 0 | 51212.57 | СМР | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Капитальный ремонт ВЗУ со станцией обезжелезивания ул. Розы Люксембург, г.п. Загорянский Щелковский муниципальный район Московской области (I этап) | Н/Л | г.о. Щелково | ВЗУ |  |  | 5061.54 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ К. Маркса, г.п. Загорянский,Щелковский м.р (погашение кредиторской задолженности - 2549,24 т.р) | Н/Л | г.о. Щелково | ВЗУ |  |  | 324.65 | 649.3 | 324.65 | 0 | 0 | Приобретение, монтаж | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ, д. Старая Слобода, с.п. Гребневское, Щелковский м.р. (погашение кредиторской задолженности - 2 526,77 т.р) | Н/Л | г.о. Щелково | ВЗУ |  |  | 282.99 | 565.98 | 282.99 | 0 | 0 | Приобретение, монтаж | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания, Сергиево-Посадский м.р,. д. Марьино (с.п. Шеметовское) (в том числе погашение кредиторской задолженности - 1412,79 т.р.) | Н/Л | г.о. Сергиев Посад | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки, Сергиево-Посадский м.р., с.п. Шеметово, д. Самотовино | Н/Л | г.о. Сергиев Посад | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Капитальный ремонт ВЗУ в п. Архангельское Красногорского района | Н/Л | г.о. Красногорск | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | СМР | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водогоподготовки на ВЗУ № 8, мкр. Железнодорожный , пер. Парковый, д. 8В (в том числе погашение кредиторской задолженности-7884,00 тыс.руб.) г.о. Балашиха | Н/Л | г.о. Балашиха | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Капитальный ремонт ВЗУ № 4 по адресу: Московская область, Пушкинский муниципальный район, г.Пушкино, мкр. Новая деревня | Н/Л | г.о. Пушкинский | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | СМР | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д. Михали, г.о. Егорьевск. | Н/Л | г.о. Егорьевск | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д.Клеменово, г.о. Егорьевск. | Н/Л | г.о. Егорьевск | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д. Лелечи, г.о. Егорьевск. | Н/Л | г.о. Егорьевск | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д. Захарово, 3В, г.о. Егорьевск. | Н/Л | г.о. Егорьевск | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д. Дмитровка, г.о. Егорьевск. | Н/Л | г.о. Егорьевск | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д. Жучага, г.о. Егорьевск. | Н/Л | г.о. Егорьевск | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д. Радовицы, г.о. Егорьевск. | Н/Л | г.о. Егорьевск | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д. Леоново, г.о. Егорьевск. | Н/Л | г.о. Егорьевск | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д. Волково, г.о. Егорьевск. | Н/Л | г.о. Егорьевск | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в с. Старое Бобренево, Коломенский г.о. | 2020 | г.о. Коломенский | ВЗУ | 0 | 1874.2 | 98.67 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в с. Октябрьское, Коломенский г.о. | 2020 | г.о. Коломенский | ВЗУ | 0 | 1582.57 | 83.33 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Семеновское, Коломенский г.о. | 2020 | г.о. Коломенский | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 1640 |  |  | Приобретение, монтаж | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Семибратское, Коломенский г.о. | 2020 | г.о. Коломенский | ВЗУ | 0 | 1723.48 | 135.83 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в п. Возрождение, Коломенский г.о. | 2020 | г.о. Коломенский | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 3000 |  |  | Приобретение, монтаж | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в с. Лукерьино-2, Коломенский г.о. | 2020 | г.о. Коломенский | ВЗУ | 0 | 1886.52 | 99.29 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в с. Парфентьево, Коломенский г.о. | 2020 | г.о. Коломенский | ВЗУ | 0 | 1479.56 | 77.84 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. В. Хорошово, Коломенский г.о. | 2020 | г.о. Коломенский | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 1606.64 |  |  | Приобретение, монтаж | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Проводник-2, Коломенский г.о. | 2020 | г.о. Коломенский | ВЗУ | 0 | 1507.11 | 79.35 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в п. Запрудный, Коломенский г.о. | 2020 | г.о. Коломенский | ВЗУ | 0 | 1723.52 | 135.83 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в с. Горки, Коломенский г.о. | 2020 | г.о. Коломенский | ВЗУ | 0 | 1723.39 | 137.47 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в с. Макшеево, Коломенский г.о. | 2020 | г.о. Коломенский | ВЗУ | 0 | 1728.28 | 135.82 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Молитвино, Коломенский г.о. | 2020 | г.о. Коломенский | ВЗУ | 0 | 1637.04 | 142.57 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в с. Андреевское, Коломенский г.о. | 2020 | г.о. Коломенский | ВЗУ | 0 | 1757.36 | 139.22 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Новая, Коломенский г.о. | 2020 | г.о. Коломенский | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 2703.37 |  |  | Приобретение, монтаж | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Молодинки (Новопокровское), Коломенский г.о. | 2020 | г.о. Коломенский | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 1600 |  |  | Приобретение, монтаж | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Колодкино, Коломенский г.о. | 2020 | г.о. Коломенский | ВЗУ | 0 | 1715.37 | 135.83 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Туменское, Коломенский г.о. | 2020 | г.о. Коломенский | ВЗУ | 0 | 1633.28 | 130.36 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в с. Никульское, Коломенский г.о. | 2020 | г.о. Коломенский | ВЗУ | 0 | 1493.71 | 78.65 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Лыково, Коломенский г.о. | 2020 | г.о. Коломенский | ВЗУ | 0 | 1721.91 | 137.47 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ №9, по ажресу: Московская обл., г. Пушкино, мкр. Серебрянка | 2020 | г.о. Пушкинский | ВЗУ | 5632.58 |  | 1817.92 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Лидино, Рузский г.о. | 2020 | г.о. Рузский | ВЗУ | 1874.22 |  | 614.85 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв с. Никольское, соор.64,, Рузский г.о. | 2020 | г.о. Рузский | ВЗУ | 1843.74 |  | 604.79 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Колодкино, ул. Верейская д.176, Рузский г.о. | 2021 | г.о. Рузский | ВЗУ |  |  | 543.4 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Грибцово, ул. Больничная д.138, Рузский г.о. | 2021 | г.о. Рузский | ВЗУ |  |  | 544.9 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Новоивановское, д.81, Рузский г.о. | 2021 | г.о. Рузский | ВЗУ |  |  | 666.9 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Филатово д.1, стр.2, Рузский г.о. | 2021 | г.о. Рузский | ВЗУ |  |  | 569.6 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Леньково д.2, стр.2, Рузский г.о. | 2020 | г.о. Рузский | ВЗУ | 430.07 |  | 195.83 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Лихачево д.108, Рузский г.о. | 2020 | г.о. Рузский | ВЗУ | 1560.09 |  | 573.61 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Ивойлово, соор.19, Рузский г.о. | 2020 | г.о. Рузский | ВЗУ | 1559.39 |  | 577.49 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Комлево, Рузский г.о. | 2021 | г.о. Рузский | ВЗУ |  |  | 569.6 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Городище, п/ст151, соор.2В, Рузский г.о. | 2021 | г.о. Рузский | ВЗУ |  |  | 569.6 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв с. Покровское, ДОХБ, соор.22, Рузский г.о. | 2020 | г.о. Рузский | ВЗУ | 1874.22 |  | 614.85 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Маврино, г.о. Шатура | 2021 | г.о. Шатура | ВЗУ |  |  | 1636.4 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Самойлиха, г.о. Шатура | 2021 | г.о. Шатура | ВЗУ |  |  | 834.53 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв с. Иванисово, ул. Центральная усадьба, д.1, г.о. Электросталь | 2021 | г.о. Электросталь | ВЗУ |  |  | 1906.5 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ производительнстью 130 м3/ч, г.п. Цюрупы Воскресенский ((в том числе покгашение кредиторской задолжености за выполненые но не оплаченые работы в 2019 году в размере 7 943,00 тыс.руб. средства бюджета Московской области) | 2020 | г.о. Воскресенск | ВЗУ | 7943 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатцию станций водоочистки на ВЗУ по адресу: п. Зарайский, г.о. Зарайск | 2021 | г.о. Зарайск | ВЗУ |  |  | 205.57 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатцию станций водоочистки на ВЗУ по адресу: 2-е отделение с/з Зарайский г.о. Зарайск | 2021 | г.о. Зарайск | ВЗУ |  |  | 116.78 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатцию станций водоочистки на ВЗУ в д. Титово г.о. Зарайск | 2021 | г.о. Зарайск | ВЗУ |  |  | 280.42 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ, п. Павлово, г.о. Егорьевск | 2020 | г.о. Егорьевск | ВЗУ |  | 3710.65 | 386 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ, п. Шувое, г.о. Егорьевск | Н/Л | г.о. Егорьевск | ВЗУ |  |  | 1035.67 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в п. Лесной, Коломенский г.о. | 2020 | г.о. Коломенский | ВЗУ | 0 | 3110.16 | 183.95 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочитски ВЗУ д. Алехново г.о. Истра | Н/Л | г.о. Истра | ВЗУ |  |  | 3658.23 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочитски ВЗУ д. Лечищево г.о. Истра | Н/Л | г.о. Истра | ВЗУ |  |  | 3645.36 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочитски ВЗУ п. Румянцево, ул. Садовая г.о. Истра | Н/Л | г.о. Истра | ВЗУ |  |  | 2906.5 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочитски ВЗУ д. Дарна г.о. Истра | Н/Л | г.о. Истра | ВЗУ |  |  | 2906.35 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочитски на ВЗУ д. Буньково г.о. Истра | Н/Л | г.о. Истра | ВЗУ |  |  | 3038.34 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ №27 по адресу: Московская область, Пушкинский городской округ, р.п. Софрино, ул. Сетевая | 2020 | г.о. Пушкинский | ВЗУ | 3014.93 |  | 973 | 0 | 0 |  |  | Приобретение, монтаж | 0
|  | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ, расположенного по адресу: Московская область, Можайский район, с. Тропарево (в т.ч. ПИР) | 2020-2022 | МинЖКХ г.о. Можайск | ВЗУ | 4790 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | СМР | #DIV/0!
|  | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ, расположенного по адресу: Московская область, Можайский район, Красный Балтиец (в т.ч. ПИР) | 2020 | МинЖКХ г.о. Можайск | ВЗУ | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | СМР | #DIV/0!
|  | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ, расположенного по адресу: Московская область, Можайский район, п.Колычево (в т.ч. ПИР) | 2020 | МинЖКХ г.о. Можайск | ВЗУ | 42100.43 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | СМР | #DIV/0!
|  | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ, расположенного по адресу: Московская область, Можайский район, п.Поречье (в т.ч. ПИР) | 2020 | МинЖКХ г.о. Можайск | ВЗУ | 20700 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | СМР | #DIV/0!
|  | Мероприятие 5 - Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с капитальным ремонтом объектов водоснабжения | МинЖКХ | Капитальный ремонт ВЗУ расположенного по адресу: Московская область, Можайский г.о., п. Бородинское поле | Н/Л | г.о. Можайск | ВЗУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | СМР | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод в целях сохранения и предотвращения загрязнения реки Волги | МинЖКХ | Строительство городских канализационных очистных сооружений в г. Лыткарино производительностью 30 000 м куб. в сутки | 2020-2022 | г.о. Лыткарино | ОС | 215217.66 | 0 | 32339.21 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0 |  | 645652.99
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод в целях сохранения и предотвращения загрязнения реки Волги | МинЖКХ | Реконструкция городских очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков по адресу: г. Подольск, Домодедовское шоссе, д. 25б. Блок сооружений биологической очистки (корректировка) | 2019-2020 | г.о. Подольск | ОС | 0 | 187522.46 | 7702.86 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0 |  | 562567.39
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод в целях сохранения и предотвращения загрязнения реки Волги | МинЖКХ | Канализационный напорный коллектор 2Д-315 мм и реконструкция канализационной насосной станции с последующим закрытием очистных сооружений мкр-на Климовск по адресу: Московская область, г.о. Подольск , вблизи д. Сергеевка | 2019-2020 | г.о. Подольск | КНК | 0 | 86596.26 | 3754.04 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0 |  | 259788.78
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод в целях сохранения и предотвращения загрязнения реки Волги | МинЖКХ | Строительство очистных сооружений г. Шатура ул. Малькина Грива | 2020-2021 | г.о. Шатура | ОС | 120655.37 | 0 | 5787.65 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0 |  | 361966.11
|  | Субсидия государственным унитарным предприятиям Московской области на осуществление строительства (реконструкции) объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Реконструкция Щелковских межрайонных очистных сооружений | 2019-2024 | КСМО | ОС | 533862 | 533316.17 | 0 | 0 | 500000 |  |  | СМР | #DIV/0! |  | 2167296.5
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Реконструкция очистных сооружений биологической очистки, мощностью 500 м. куб. в сутки. дер. Степанщино, Воскресенский м.р. (в том числе ПИР) | 2022-2023 | г.о. Воскресенск | ОС |  |  | 8273.38 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Реконструкция очистных сооружений, с. Непецино (в том числе ПИР) г.о. Коломенский | 2020-2022 | г.о. Коломенский | ОС | 7365 |  | 2530 | 0 | 0 |  |  | ПИР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Реконструкция очистных сооружений близ пос. Сергиевский Коломенского городского округа (ПИР) | 2020 | г.о. Коломенский | ОС |  | 52778 | 2778 | 0 | 0 |  |  | ПИР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, Серпуховский м.р., с. Райсеменовское ( в том числе ПИР) | 2022-2024 | г.о. Серпухов | ОС |  |  | 8177 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Реконструкция очистных сооружений пос. Горки 10 Одинцовского г.о. | 2020-2021 | г.о. Одинцово | ОС | 94968.98 | 102148.31 | 153086.44 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 800 куб.м/сут. по адресу: Московская область, Коломенский городской округ, д. Зарудня, д.118 "Б" (в том числе ПИР) | 2020-2021 | г.о. Коломенский | ОС | 31644.1 |  | 25868.83 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Реконструкция биологических очистных сооружений канализации по адресу: городской округ Электросталь, пос. Фрязево (в том числе ПИР) | 2021-2023 | г.о. Электросталь | ОС |  |  | 4201.37 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Строительство очистных сооружений системы ливневой канализации, выпуск в реку Пахра на территории Подольского муниципального района (в том числе корректировка проекта) | 2021-2022 | г.о. Подольск | ОС |  |  | 123500 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Строительство очистных сооружений канализации д. Корпуса (в том числе ПИР) г.о. Лосино-Петровский | 2022-2023 | г.о. Лосино-Петровский | ОС |  |  | 11220 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Реконструкция очистных сооружений г. Серпухов пер. Безымянный д.1 ( ПИР) | 2020 | г.о. Серпухов | ОС | 0 | 51817.18 | 3408.5 | 0 | 0 |  |  | ПИР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Реконструкция очистных сооружений г. Павловский Посад пер. Интернациональный д. 28 Б (ПИР) | 2020 | г.о. Павловский Посад | ОС | 0 |  | 3801.34 | 0 | 0 |  |  | ПИР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Реконструкция очистных сооружений г.п. Солнечногорск, д. Осипово (ПИР) | 2020 | г.о. Солнечногорск | ОС | 0 | 17057.25 | 897.75 | 0 | 0 |  |  | ПИР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Строительство очистных сооружений г. Наро-Фоминск ул. Профсоюзная (ПИР) | 2020 | г.о. Наро-Фоминск | ОС | 0 | 32374.99 | 1704.09 | 0 | 0 |  |  | ПИР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Строительство очистных сооружений канализации г.п. Сергиев-Посад мощностью 40 тыс. куб.м/сут. (ПИР) | 2020 | г.о. Сергиев Посад | ОС |  | 32300 | 1700 | 0 | 0 |  |  | ПИР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Строительство очистных сооружений в Дмитровском г.о. Мощностью 40 тыс. куб.м/сут. (ПИР)в том числе погашение кредиторской задолжености за выполненые работы но не оплаченые в 2019 году в размере 6 461,81 тыс.руб. средства бюджета г.Москвы | 2020 | г.о. Дмитровский | ОС | 0 | 7970.03 | 79.38 | 0 | 0 |  |  | ПИР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Строительство очисных сооружений г. Кашира д. Терново-1 (ПИР) | 2020 | г.о. Кашира | ОС |  | 6555 | 345 | 0 | 0 |  |  | ПИР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Строительство очистных сооружений, г. Шатура, ул. Малькина Грива (ПИР) | 2020 | г.о. Шатура | ОС |  | 23950.49 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | ПИР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Комплексные очистные сооружения производительностью 1000 м3/сут. для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод», расположенные по адресу: д. Лечищево, городской округ Истра, Московская область | 2020-2021 | г.о. Истра | ОС | 30827.66 |  | 71456.85 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации производительностью 5000 м3/сут с увеличением производительности до 8500 м3/сут в мкр. Пироговский по адресу: Московская область, г.о.Мытищи, мкр.Пироговский, ул.Пролетарская, владение 4В | 2020-2021 | г.о. Мытищи | ОС | 61556.48 |  | 123581.26 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 3 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Аварийно-восстановительные работы (включая установку оборудования) на биологических очистных сооружениях г.о. Зарайск, Московской области (в том числе погашение кредиторской задолженности) | 2020 | г.о. Зарайск | ОС | 35860.76 |  | 3210.48 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 3 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Капитальный ремонт очистных сооружений канализации пос. Фряново, г.о. Щелково производительностью 3000 тыс. м3/сут. (в т.ч. ПИР) | 2021-2023 | г.о. Фряново | ОС |  |  | 14459.52 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 3 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 2-х воздуходувок на очистных сооружениях в г. Рошаль г.о. Шатура | 2020 | г.о. Рошаль | ОС | 0 |  | 180 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция очистных сооружений г. Можайск (в том числе ПИР), кадастровый номер 50:180030307:1016 от 20.11.2018 | 2020 | МинЖКХ г.о. Можайск | ОС | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | СМР | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по адресу: г. Воскресенск, от жилого дома № 23 по ул. Мичурина до КНС, ул. Коломенская, д.10 | 2020-2021 | г.о. Воскресенск | КНК | 0 |  | 1750 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по адресу: г. Воскресенск, от жилого дома № 28 ул. Маркина до КНС, ул. Центральная, д. 32а | 2020-2021 | г.о. Воскресенск | КНК | 17287.54 |  | 12694.13 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по адресу: г. Воскресенск, от ул. Победы вдоль жилого дома № 1/2 по ул. Октябрьская до КНС, ул. Лермонтова, д.7а | 2022 | г.о. Воскресенск | КНК |  |  | 13608.52 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | Реконструкция КНС по адресу: г. Воскресенск, ул. Лермонтова, д.7а | 2023 | г.о. Воскресенск | КНС |  |  | 8614 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | Строительство канализационных насосных станций в г.Электроугли с. Кудиново, г. Старая Купавна и напорного канализационного коллектора г. Электроугли - с. Кудиново - г. Старая Купавна (в том числе ПИР) г.о. Богородский | 2021-2023 | г.о. Богородский | КНС |  |  | 173484.3 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | Модернизация КНС "Соколовская" г.Щелково, в том числе: | 2020-2021 | г.о. Щелково | КНС | 71394 | 251571.35 | 36469.9 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | В том числе проектно-изыскательские работы (к объекту Модернизация КНС "Соколовская" г.Щелково - включено в общую стоимость работ)) | Н/Л | г.о. Щелково | КНС | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | ПИР | #DIV/0!
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | Реконструкция канализационного коллектора 2Ф-1200 мм от КНС-1 Павшино до врезки в Московскую систему канализации на участке от точки "А" в районе вантузной камеры на левом берегу реки Москвы до камеры с регулирующими задвижками у пешеходного моста на правом берегу с дюкерным переходом через реку Москву | 2019-2020 | г.о. Красногорск | КНК |  | 75061.19 | 38768.43 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | Строительство магистрального коллектора системы ливневой канализации с выпуском в реку Пахра на территории Подольского муниципального района (в том числе погашение кредиторской задолженности органов местного самоуправления муниципального образования за работы, выполненные в предшествующие годы: 2015 г. – 14258,99 тыс. руб.), в том числе: корректировка проекта | 2021-2022 | г.о. Подольск | КНК |  |  | 65000 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | Строительство напорного коллектора от КНС в с. Успенское до ввода в очистные сооружения в п. Горки 10 с реконструкцией КНС в с. Успенское Одинцовского городского округа | 2021 | г.о. Одинцово | КНК | 0 |  | 153235 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | Реконструкция канализационного коллектора с Д-400 на Д-800 мм, г.п. Солнечногорск (в том числе ПИР) | 2022 | г.о. Солнечногорск | КНК |  |  | 8100 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | Реконструкция городского канализационного коллектора от улицы Ильинской до КНС №1 на ул. Митькина г. Сергиев Посад, от ул. Кооперативная вдоль пр-та Красной Армии до ул. Сергиевская, от КНС № 1 до ул. Клубная (1 этап) (в том числе ПИР) | 2020-2021 | г.о. Сергиев Посад | КНК |  | 77388.97 | 2042.79 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | Строительство инженерных сетей и КНС в мкр. Завидное производительностью 3000 м3/сут. По адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, восточнее д. Ермолино | 2022-2023 | г.о. Ленинский | Сети |  |  | 23889.44 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | МинЖКХ | Капитальный ремонт КНС в с. Непецино, Коломенский г.о. (в т.ч. ПИР) | 2022 | г.о. Коломенский | КНС |  |  | 223.53 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | МинЖКХ | Капитальный ремонт КНС в с. Непецино ул. Тимохина, Коломенский г.о. (в том числе ПИР) | 2022 | г.о. Коломенский | КНС |  |  | 425.05 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | МинЖКХ | Капитальный ремонт самотечного каналиационного коллектора Д=500мм в п. Оболенск, Серпуховский м.р. | 2020 | г.о. Серпухов | КНК | 1405.76 |  | 301.49 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | МинЖКХ | Капитальный ремонт коллектора 2Д=1200мм (две нитки), проходящего в железобетонном дюкере по дну реки Клязьма и в прилегающей береговой зоне, Щелковский м.р. | 2020-2021 | г.о. Щелково | КНК | 85380.84 | 80892.16 | 9602.92 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | МинЖКХ | Капитальный ремонт Фенинской районной канализационной насосной станции, г.о. Балашиха | 2020 | г.о. Балашиха | КНС | 36409.39 |  | 30461.33 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | МинЖКХ | Капитальный ремонт межрайонного самотечного коллектора от г. Королев (пл. Валентиновская) до г. Щелково (КНС "Соколовская") Д1500 мм, Щелковский муниципальный район (2 этап) | 2020 | г.о. Щелково | КНК | 79752.27 |  | 8935.6 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | МинЖКХ | Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС д. Новое до ОАО "Куровские очистные сооружения" (в т.ч. ПИР), Орехово-Зуевский г.о. | 2021-2022 | г.о. Ликино-Дулево | КНК | 0 |  | 9692.42 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | МинЖКХ | Капитальный ремонт участка канализационного коллектора Железнодорожный г.о. Балашиха (в том числе ПИР) (в том числе ПИР) в том числе погашение кредиторской задолженности за выполненные работы но не оплаченные в 2019 году в размере 7 703.11 тыс.руб. из них средства бюджета Московской области – 5 500,02 тыс.руб., средства бюджета муниципального образования -2 203,09 тыс.руб.) | 2020 | г.о. Балашиха | КНК | 34612.74 |  | 13796.47 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | МинЖКХ | Капитальный ремонт КНС для нужд многоквартирных жилых домов по адресу: городское поселение Раменское, ул. Северное шоссе, мкр. ЖК «Раменский» (в том числе погашение кредиторской задолжености за выполненые работы но не оплаченые в 2019 году в размере 3 962,00 тыс.руб. средства бюджета Московской области) | 2020 | г.о. Раменский | КНС | 3962 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | СМР | #DIV/0!
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | МинЖКХ | Капитальный ремонт главного самотечного канализационного коллектора Д 1500 мм из ж/б труб, расположенного в г. Орехово-Зуево, Московской области, вдоль левого берега р. Клязьма от ул. Карасово, д.8 до ул. Набережная (КНС-6) с пересечением ул. Северная | 2020-2021 | г.о. Орехово-Зуево | КНК |  | 119537.64 | 12971.44 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | МинЖКХ | Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора в районе д. Малиновые луга, Орехово-Зувский городской округ (в том числе ПИР) | 2021-2022 | г.о. Ликино-Дулево | КНК |  |  | 6070.68 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | МинЖКХ | Капитальный ремонт канализационного коллектора мкрн. Березки, д.Жуково, г.о. Солнечногорск | 2020 | г.о. Солнечногорск | КНК | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | СМР | #DIV/0!
|  | Мероприятие 3 - Предоставление субсидий государственным унитарным предприятиям Московской области на осуществление строительства (реконструкции) канализационных коллекторов (участков) | МинЖКХ | Реконструкция участка левой ветки канализационного коллектора Егорьевск-Воскресенск от ГКНС кз-11 протяженностью 14029 п.м. с реконструкцией камеры КП-1, КП-2, КП-3 | 2020-2024 | КСМО | КНК | 480 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | СМР | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство газовой котельной 20 Мвт в мкр. Ольгино г. Балашиха (в том числе ПИР) | 2021-2022 | г.о. Балашиха | Котельная |  |  | 42316.1 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство сетей водоснабжения по адресу: Московская обл., г. Дзержинский (ПИР) | 2021 | г.о. Дзержинский | Сети |  |  | 4000 | 0 | 0 |  |  | ПИР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство сетей водоснабжения, в д. Глазово, Серпуховский м.р. (в т.ч. ПИР) | 2023 | г.о. Серпухов | Сети |  |  | 820 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство сетей водоснабжения в д. Селино, д. Вечери, Серпуховский м.р. (в т.ч. ПИР) | 2023 | г.о. Серпухов | Сети |  |  | 1720 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство сетей водоснабжения в д. Б. Грызлово, Серпуховский м.р. (в т.ч. ПИР) | 2023 | г.о. Серпухов | Сети |  |  | 1342 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство сетей водоснабжения в д. Калугино, Серпуховский м.р. (в т.ч. ПИР) | 2023 | г.о. Серпухов | Сети |  |  | 826 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство БМК мощностью 1,2 МВт , д. Щемилово, г.о. Богородский | 2022 | г.о. Богородский | БМК |  |  | 4870 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство БМК мощностью 1 МВт , д. Щемилово, г.о. Богородский | 2022 | г.о. Богородский | БМК |  |  | 4126 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт , приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Капитальный ремонт сетей водоснабжения мкр. Железнодорожный, г.о. Балашиха (1 и 2 этапы) | 2020-2021 | г.о. Балашиха | Сети | 0 | 57248.62 | 56106 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Реконструкция котельной, расположенной по адресу: г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 3а (в т.ч. ПИР) | 2021-2022 | г.о. Долгопрудный | Котельная |  |  | 58202.43 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство котельной по адресу: д. Судниково сельского поселения Спасское (в том числе ПИР) | 2020-2021 | г.о. Волоколамский | Котельная | 0 |  | 80.04 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство сетей теплоснабжения от котельной до потребителей в д. Судниково (ПИР) | 2020 | г.о. Волоколамский | Сети | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | ПИР | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной производительностью 11,0 МВт по адресу: Талдомский район, р.п. Северный, ул. Садовая, д. 12 | 2022 | г.о. Талдомский | БМК |  |  | 10586.12 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство сетей водоснабжения от д. Поповская к д. Круги, д. Соломаево и д. Поцелуево г.о. Егорьевск (ПИР) | 2020 | г.о. Егорьевск | Сети | 0 |  | 426.12 | 0 | 0 |  |  | ПИР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт , приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию котельной в д. Козловка г.о. Зарайск | 2020 | г.о. Зарайск | Котельная |  | 1582.02 | 136.14 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт , приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию котельной д. Новоселки г.о. Зарайск | 2020 | г.о. Зарайск | Котельная |  | 1582.02 | 136.14 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной "ГПТУ" со снижением мощности в г. Зарайск, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | 2020 | г.о. Зарайск | БМК | 0 | 28034.31 | 2337.06 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной "Струпна" со снижением мощности в с. Чулки-Соколово, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | 2020-2021 | г.о. Зарайск | БМК | 0 |  | 1237.43 | 0 | 0 |  |  | ПИР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в г. Зарайск, пос. ПМК-6 г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | 2020-2021 | г.о. Зарайск | БМК | 0 |  | 1188.68 | 0 | 0 |  |  | ПИР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство газовой котельной тепловой мощностью 30 гкал/час для теплоснабжения многоквартирных жилых домов по адресу: городское поселение Раменское, ул. Северное шоссе, мкр. ЖК «Раменский» (в том числе ПИР и тех присоединение к системам газоснабжения и электроснабжения) | 2021-2022 | г.о. Раменский | Котельная |  |  | 13853.96 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Авдеево, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | 2020-2021 | г.о. Зарайск | БМК | 0 |  | 1188.68 | 0 | 0 |  |  | ПИР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство автоматизированной котельной с переключением существующей нагрузки и увеличением мощности до 60 МВт в пос. Архангельское, городской округ Красногорск ( в том числе ПИР) | 2022-2023 | г.о. Красногорск | Котельная |  |  | 1138.2 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Алферьево, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | 2020-2021 | г.о. Зарайск | БМК | 0 |  | 1011.97 | 0 | 0 |  |  | ПИР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Реконструкция тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения (в том числе ПИР) по адресу: городской округ Красногорск, пос. Архангельское | 2021-2022 | г.о. Красногорск | Сети |  |  | 7866.89 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Гололобово г.о. Зарайск | 2020 | г.о. Зарайск | БМК | 0 | 10903.94 | 871.37 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения реконструируемого стадиона "Знамя труда", расположенного по адресу: Московская область, г.о. Орехво-Зуево, ул. Торфобрикетная (в т.ч. ПИР) | 2021 | г.о. Орехово-Зуево | БМК |  |  | 1500 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство БМК г. Руза, ул. Говорова, д.1А | 2021 | г.о. Рузский | БМК |  |  | 6175.05 | 0 | 5370.46 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительсвто БМК г. Руза, Волоколамское шоссе | 2021 | г.о. Рузский | БМК |  |  | 3923.42 | 0 | 2939.97 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Ерново г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | 2020 | г.о. Зарайск | БМК | 0 | 10454.95 | 871.37 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Летуново г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | 2020-2021 | г.о. Зарайск | БМК | 0 |  | 627.63 | 0 | 0 |  |  | ПИР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Мендюкино, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | 2020-2021 | г.о. Зарайск | БМК | 0 |  | 1237.43 | 0 | 0 |  |  | ПИР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Протекино, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | 2020-2021 | г.о. Зарайск | БМК | 0 |  | 768.9 | 0 | 0 |  |  | ПИР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в п. Масловский, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | 2020-2021 | г.о. Зарайск | БМК | 0 |  | 1188.68 | 0 | 0 |  |  | ПИР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство БМК д. Сумароково, д.34 г.о. Рузский | 2021 | г.о. Рузский | БМК |  |  | 1605.92 | 0 | 2234.85 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительсвто БМК д. Старониколаево, д. 195 г.о. Рузский | 2021 | г.о. Рузский | БМК |  |  | 1962.92 | 0 | 2234.85 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в г.о. Зарайск, пос. Зарайский, котельная «Карино» (в т.ч. ПИР) | 2020 | г.о. Зарайск | БМК | 0 | 12592.35 | 1048.08 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в пос. ц.у. с/х "40 лет Октября, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | 2020 | г.о. Зарайск | БМК | 0 | 14224.31 | 1188.68 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в с. Макеево, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | 2020-2021 | г.о. Зарайск | БМК | 0 |  | 1281.83 | 0 | 0 |  |  | ПИР | 0
|  | Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию проектов государственно - частного партнерства в сфере теплоснабжения | МинЖКХ | Создание и модернизация объектов централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории г.о. Кашира | 2020 | г.о. Кашира | Сети | 230000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | СМР | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Субсидия на приобретение тепловых сетей филиала "Каширская ГРЭС" АО "Интер РАО -Электрогенерация". | 2020 | г.о. Кашира | Сети | 52158 |  | 11527 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Реконструкция с увеличением мощности ЦТП ПДХ Архангельское, ЦТП № 4, с отключением и выводом из эксплуатации ЦТП № 3 с последующим его демонтажем по адресу: пос. Архангельское г.о. Красногорск (ПИР), в том числе погашение кредиторской задолженности за выполненные работы но не оплаченные в размере 3 268,20 тыс.руб. из них средства бюджета Московской области - 3 268,0 тыс.руб., средства бюджета муниципального образования - 0,20 тыс.руб. | 2020 | г.о. Красногорск | ЦТП | 4607.3 |  | 13.73 | 0 | 0 |  |  | ПИР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство котельной с наружными сетями теплоснабжения, по адресу: Московская область, г.Краснознаменск, в районе ул. Индустриальная, в том числе ПИР и технологическое присоединение , в том числе: проектно-изыскательские работы | 2020-2022 | г.о. Краснознаменск | Котельная | 63300.87 |  | 32105.44 | 6961.8 | 0 |  | 6265.62 | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Реконструкция котельной "Школа-интернат" р.п. Белоомут, ул. Центральная, д.57 (в т.ч. ПИР), г.о. Луховицы | 2020-2021 | г.о. Луховицы | Котельная | 0 | 1431.99 | 862.47 | 0 | 0 |  |  | ПИР | 0
|  | Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с капитальным ремонтом объектов теплоснабжения | МинЖКХ | Капитальный ремонт зданий и сооружений, расположенных на территории котельной по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Мира, д.93, в т.ч. тех. присоединение к эл. Сетям | 2020-2021 | ФПЛК г.о. Можайск | Котельная |  | 140263 | 0 | 0 | 0 |  |  | СМР | #DIV/0!
|  | Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с капитальным ремонтом объектов теплоснабжения | МинЖКХ | Капитальный ремонт котельной № 40 по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Российская, д. 4а | 2020 | ФПЛК г.о. Можайск | Котельная |  | 158072 | 0 | 0 | 0 |  |  | СМР | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство хозяйственно-бытовой канализации в дер. Раздоры Одинцовского городского округа Московской области» (в .т.ч. Тех.присоединение ) | 2020-2021 | г.о. Одинцово | Сети | 74666.24 |  | 156466.2 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Реконструкция газовой котельной №5 в поселке центральной усадьбы совхоза "Озёры", г.о. Озёры | 2020 | г.о. Озеры | Котельная | 35955.06 |  | 9223.58 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт , приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Капитальный ремонт инженерных сетей (тепловой сети от ТК 14 до ТК 17 в микр-не "АД" г.Пущино, водопроводной сети от УВ-2 до УВ-5 в микр-не "АБ" г.Пущино, по адресу: Московская область, г. Пущино | 2020 | г.о. Пущино | Сети | 14703.53 |  | 1150.08 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство водопроводных сетей для нужд многоквартирных домов по адресу: городское поселение Раменское, ул. Северное шоссе. мкр. ЖК "Раменский", в том числе погашение кредиторской задолжености за выполненые работы но не оплаченые в 2019 году в размере 2 047,50 тыс.руб. из них средства бюджета Московской области - 2 047,19 тыс.руб., средства бюджета муниципального образования - 0,31 тыс.руб. | 2020 | г.о. Раменский | Сети | 2047.19 |  | 0.31 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации для нужд многоквартирных жилых домов по адресу: городское поселение Раменское, ул. Северное шоссе, мкр. ЖК «Раменский» (в том числе ПИР) | 2020 | г.о. Раменский | Сети | 665 |  | 0.2 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство БМК д. Колодкино, д.10 г.о. Рузский | 2020 | г.о. Рузский | БМК | 5804.12 |  | 1309.57 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство БМК д. Грибцово, ул. Больничная, д.13 г.о. Рузский | 2020 | г.о. Рузский | БМК | 6120.53 |  | 1381.12 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство БМК д. Ивойлово, д.18 г.о. Рузский | 2020 | г.о. Рузский | БМК | 6452.61 |  | 1455.34 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство БМК д. Лихачево, д.78 г.о. Рузский | 2020 | г.о. Рузский | БМК | 8551.76 |  | 1858.02 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство БМК д. Лужки, д.1а, стр.1 г.о. Рузский | 2020 | г.о. Рузский | БМК | 7739.06 |  | 1681.45 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство БМК д. Старая Руза, ул. ДТК г.о. Рузский | 2020 | г.о. Рузский | БМК | 25487.41 |  | 5371.13 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство БМК п. Тучково, ул. Луговая г.о. Рузский | 2020-2021 | г.о. Рузский | БМК | 13152.63 |  | 5671.4 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство БМК с. Богородское, д.30 г.о. Рузский | 2020 | г.о. Рузский | БМК | 8144.71 |  | 1836.79 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Строительство котельной по адресу: Рузский г.о., п.Тучково, ул. Лебеденко д.36 | 2020-2021 | г.о. Рузский | Котельная | 0 |  | 25519.68 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры по ул.Кооперативная, г.Хотьково | 2020-2021 | г.о. Сергиев Посад | Сети | 58638.69 |  | 59558.01 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство газовой блочно-модульной котельной мощностью 4,6 МВт по адресу: д. Самотовино сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского мунинципального района, в том числе погашение кредиторской задолжености за выполненые работы но не оплаченые в 2019 году в размере 699,6 тыс.руб. средства бюджета Московской области) | 2020 | г.о. Сергиев Посад | БМК | 21574.47 |  | 8412.42 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство газовой блочно-модульной котельной с. Константиново, сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского м.р. Московской области | 2020 | г.о. Сергиев Посад | БМК | 16224.96 |  | 4815.43 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт , приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Капитальный ремонт котельной №14 с. Петрово мощностью 4,0 МВт г.о. Серебрянные Пруды | 2020 | г.о. Серебряные Пруды | Котельная |  | 3839.85 | 649 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной (БМК) в п. Дмитриевский мощностью 2,1 МВт, г.о. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР) | 2020 | г.о. Серебряные Пруды | БМК | 0 |  | 4299.03 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной в с. Глубокое мощностью 2,2 МВт, г.о. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР) | 2020-2021 | г.о. Серебряные Пруды | БМК | 0 |  | 2806.75 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной р.п. Серебряные Пруды, ул. ПТУ, мощностью 2,1 МВт , г.о. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР) | 2020-2021 | г.о. Серебряные Пруды | БМК | 0 |  | 4509.06 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной №2 р.п. Серебряные Пруды, ул.Комсомольская, г.о. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР) | 2020-2021 | г.о. Серебряные Пруды | БМК | 0 |  | 5147.31 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной №4 с. Подхожее, г.о. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР) | 2020-2021 | г.о. Серебряные Пруды | БМК | 0 |  | 3079.55 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной №5 с. Мочилы, г.о. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР) | 2020-2021 | г.о. Серебряные Пруды | БМК | 0 |  | 2828.5 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной №8 д. Шеметово, г.о. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР) | 2020-2021 | г.о. Серебряные Пруды | БМК | 0 |  | 3365.49 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт , приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Капитальный ремонт здания котельной, д. Новая Солнечногорский м.р. | 2020 | г.о. Солнечногорск | Котельная | 1405.9 |  | 2474 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт , приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Капитальный ремонт тепловых сетей, д. Новая, Солнечногорский м.р. | 2020 | г.о. Солнечногорск | Сети | 19816 |  | 7217.43 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Строительство котельной по адресу г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Куркоткина, Наро-Фоминский г.о | 2021-2022 | г.о. Наро-Фоминск | Котельная |  |  | 48802.5 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной № 74, д. Назарьево, Наро-Фоминский г.о. (в т.ч. ТП) | 2021 | г.о. Наро-Фоминск | Котельная |  |  | 2217.2 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной № 79, г. Верея, ул. Боровская, Наро-Фоминский г.о. (в т.ч. ТП) | 2021 | г.о. Наро-Фоминск | Котельная |  |  | 4868.2 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной №7 по адресу р.п.Шаховская, ул.Солнечная д.8, г.о. Шаховская (в т.ч. ПИР, ТП) | 2021-2022 | г.о. Шаховская | Котельная |  |  | 4692.29 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной "Григорово", д. Григорово, и тепловых сетей, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | 2023-2024 | г.о. Талдомский | Котельная |  |  | 463.89 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной "Пановка", д. Пановка, д.47, и тепловых сетей, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | 2023-2024 | г.о. Талдомский | Котельная |  |  | 463.89 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Строительство котельной №37, п. Сычево, Школьный пр., д.4, г.о. Волоколамский (в т.ч. ПИР, ТП) | 2022-2023 | г.о. Волоколамский | Котельная |  |  | 3681.7 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной №4 по адресу п. Лотошино, ул. Спортивная, д. 9 и тепловых сетей, г.о. Лотошино (в т.ч. ПИР) | 2022-2023 | г.о. Лотошино | Котельная |  |  | 2246.49 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной №5 по адресу с. Микулино, ул. Школьная д.18 и тепловых сетей, г.о. Лотошино (в т.ч. ПИР) | 2022-2023 | г.о. Лотошино | Котельная |  |  | 2033 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной №6 по адресу п.Лотошино, ул 2-я Ветеринарная, д.23 и тепловых сетей, г.о. Лотошино (в т.ч. ПИР) | 2022-2023 | г.о. Лотошино | Котельная |  |  | 2032 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция тепловых сетей котельной д. Степаньково, г.о. Шаховская (в т.ч. ПИР) | 2022-2023 | г.о. Шаховская | Сети |  |  | 1795.64 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция тепловых сетей котельной с. Б-Колпь, д.63, г.о. Шаховская (в т.ч. ПИР) | 2022-2023 | г.о. Шаховская | Сети |  |  | 1170.24 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция тепловых сетей котельной д. Муриково, г.о. Шаховская (в т.ч. ПИР) | 2022-2023 | г.о. Шаховская | Сети |  |  | 1673.74 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция тепловых сетей котельной с. Ивашково, г.о. Шаховская (в т.ч. ПИР) | 2022-2023 | г.о. Шаховская | Сети |  |  | 2125.3 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция тепловых сетей котельной д. Дубранивка, ул. Совхозная, д. 7, г.о. Шаховская (в т.ч. ПИР) | 2022-2023 | г.о. Шаховская | Сети |  |  | 1102.4 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной №3 (перевод котельной в режим ЦТП) по адресу г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, Наро-Фоминский г.о. | 2022 | г.о. Наро-Фоминск | Котельная |  |  | 4338 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Строительство тепловых сетей к котельной № 5 по адресу г. Наро-Фоминск, ул. Новикова, Наро-Фоминский г.о. | 2022 | г.о. Наро-Фоминск | Сети |  |  | 2063.18 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной №1 по адресу г. Талдом, мкр. р-н "Юбилейный", д.24а, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | 2022-2024 | г.о. Талдомский | Котельная |  |  | 4572.7 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной №3 по адресу г. Талдом, ул. Мичурина, д.3а, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | 2022-2024 | г.о. Талдомский | Котельная |  |  | 5879.16 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной "Вербилки", п. Вербилки, ул. Якотская, д.6, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР) | 2022-2024 | г.о. Талдомский | Котельная |  |  | 4035.45 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной "РУС", г. Талдом, ул. Собцова, д.1а, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | 2023-2024 | г.о. Талдомский | Котельная |  |  | 1402.63 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной № 15 по адресу г. Апрелевка, ул. Ленина, Наро-Фоминский г.о. (в т.ч. ПИР) | 2022-2023 | г.о. Наро-Фоминск | Котельная |  |  | 6145.5 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной №14 по адресу д. Михалёво, Микрорайон, д.28, г.о. Лотошино (в т.ч. ПИР) | 2022-2023 | г.о. Лотошино | Котельная |  |  | 2212.49 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной №16 по адресу с. Микулино, Микрорайон, д.19, г.о. Лотошино (в т.ч. ПИР) | 2022-2023 | г.о. Лотошино | Котельная |  |  | 2263 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной №2 по адресу г. Талдом, Промышленный проезд, д.12, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | 2022-2023 | г.о. Талдомский | Котельная |  |  | 4194.36 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной "Баня", г. Талдом, ул. Садовая, д.17, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | 2023-2024 | г.о. Талдомский | Котельная |  |  | 456.09 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной "Юркино", д. Юркино, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | 2023-2024 | г.о. Талдомский | Котельная |  |  | 1324.63 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной "Очистные сооружения", г. Талдом, ул. Загородная, д.24а, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | 2023-2024 | г.о. Талдомский | Котельная |  |  | 495.09 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной "Темпы", п. Темпы. ул. Шоссейная, д.9Б, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | 2023-2024 | г.о. Талдомский | КОтельная |  |  | 573.09 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной "Топочная", г. Талдом, ул. Первомайская, д.43а, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | 2023-2024 | г.о. Талдомский | Котельная |  |  | 249.48 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной и ЦТП по адресу г.Егорьевск, ул. Меланжистов д.3б, г.о. Егорьевск (в т.ч. ПИР) | 2022-2024 | г.о. Егорьевск | Котельная |  |  | 14310 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной и ЦТП по адресу г.Егорьевск, ул. Жукова гора, д. 19б, г.о. Егорьевск (в т.ч. ПИР) | 2022-2024 | г.о. Егорьевск | Котельная |  |  | 4054.5 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной и ЦТП по адресу г.Егорьевск, ул. Парижской коммуны, д. 1б, г.о. Егорьевск (в т.ч. ПИР) | 2022-2024 | г.о. Егорьевск | Котельная |  |  | 14310 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Строительство котельной №34, с. Ярополец, ул. Пушкинская, г.о. Волоколамский (в т.ч. ПИР, ТП) | 2022-2023 | г.о. Волоколамский | Котельная |  |  | 1200 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Строительство котельной по адресу г. Электроугли, ул. Маяковского, д. 25, Богородский г.о. (в т.ч. ПИР) | 2022-2024 | г.о. Богородский | Котельная |  |  | 343128.35 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной "Заречье", г.Ногинск, ул. Соединительная, д. 5, Богородский г.о. (в т.ч. ПИР, ТП) | 2022-2024 | г.о. Богородский | Котельная |  |  | 176142 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | "Строительство блочно-модульной котельной по адресу: д. Толстяково, с.п. Смирновское, Солнечногорский муниципальный район (в том числе ПИР), в том числе погашение кредиторской задолжености за выполненые работы но не оплаченые в 2019 году в размере 11 508,00 тыс.руб. из них средства бюджета Московской области - 11 507,63 тыс.руб., средства бюджета муниципального образования - 0,37 тыс.руб. " | 2020 | г.о. Солнечногорск | БМК | 11507.63 |  | 0.37 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство наружной сети водопровода для соединения ул. Техническая с ул. Центральная по адресу: Московская область, городской округ Черноголовка, г. Черноголовка | 2022-2023 | г.о. Черноголовка | Сети |  |  | 3403.16 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство сетей водоснбжения р.п. Андреевка, г.о. Солнечногорск | 2022 | г.о. Солнечногорск | Сети |  |  | 2924 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство дренажной системы (в т.ч. ПИР) в рп. Запрудня, Талдомский г.о. | 2020-2022 | г.о. Талдомский | Сети | 3928 |  | 4655.21 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Внеплощадочные сети для очистных сооружений по адресу: Московская обл., городской округ Кашира, г.Кашира, д. Терново-1 (ПИР) | 2022 | г.о. Кашира | Сети |  |  | 6534.82 | 0 | 0 |  |  | ПИР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство наружный сетей водоснабжения, водоотведеиня и теплоснабжения г.о. Шатура (бывшая территория г.о. Рошаль) ПИР | 2023-2024 | г.о. Шатура | Сети |  |  | 8184.24 | 0 | 0 |  |  | ПИР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в д. Подушкино, Одинцово г.о. | 2022 | г.о. Одинцово | Сети |  |  | 40057.5 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Реконструкция участка магистральной тепловой сети Ду 700 от центральной котельной до тепловой камеры ТК-3 по адресу: Московская область, г. Черноголовка | 2020 | г.о. Черноголовка | Сети | 0 |  | 63528.07 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Модернизация (реконструкция) котельной на электрокотлах (перевод на газ) д. Бордуки (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | 2020-2021 | г.о. Шатура | Котельная | 0 | 150.59 | 226.8 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Модернизация (реконструкция) дизельной котельной (перевод на газ) п. Мещерский Бор (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | 2020-2021 | г.о. Шатура | Котельная | 0 | 621.81 | 772.8 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Модернизация (реконструкция) котельной на электрокотлах (перевод на газ) д. Новосидориха (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | 2020-2021 | г.о. Шатура | Котельная | 0 | 609.78 | 310.8 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство газовой блочно-модульной котельной (БМК) пос. Санатория Озеро Белое (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | 2020-2021 | г.о. Шатура | БМК | 0 | 2235.13 | 2394 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство сдвоенного газового котла наружного размещения (КНР) с. Кривандино, ул. Центральная, д. 36 (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | 2020-2021 | г.о. Шатура | Котельная | 0 | 458 | 294 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство сдвоенного газового котла наружного размещения (КНР) д. Голыгино (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | 2020-2021 | г.о. Шатура | Котельная | 0 | 1154.83 | 663.6 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство сдвоенного газового котла наружного размещения (КНР) рп. Черусти, Пионерский пр. (в т.ч. ПИР, ТП г.о. Шатура | 2020-2021 | г.о. Шатура | Котельная | 0 | 823.76 | 613.2 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство сдвоенного газового котла наружного размещения (КНР) рп. Черусти, ул. Вокзальная, д.12 (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | 2020-2021 | г.о. Шатура | Котельная | 0 | 633.89 | 277.2 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство сдвоенного газового котла наружного размещения (КНР) рп. Черусти, ул. М.Горького 3 (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | 2020-2021 | г.о. Шатура | Котельная | 0 | 591.88 | 277.2 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство сдвоенного газового котла наружного размещения (КНР) с. Власово (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | 2020-2021 | г.о. Шатура | Котельная | 0 | 1274.84 | 655.2 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт , приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Капитальный ремонт системы водоснабжения г.о. Орехово-Зуево для потребления из источников "Восточной Системы Водоснабжения" филиала ГУП МО "Коммунальные системы Московской области" | 2020 | г.о. Орехово-Зуево | Сети | 0 | 265835.15 | 15302.32 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГАУ СО МО "Ступинский комплексный центр социального обслуживания населения" по адресу: Ступинский муниципальный район, с. Липитино, ул. Клубная (ПИР) | 2020-2021 | МОС АВС | БМК | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | ПИР | #DIV/0!
|  | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГБСУ СО МО "Колычевский психоневрологический интернат" и ГБУ СО МО "Егорьевский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Егорьевский муниципальный район, д. Колычево, ул. З. Самсоновой (городской округ Егорьевск) (в том числе ПИР) | 2020-2021 | МОС АВС | БМК | 36215.89 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | СМР | #DIV/0!
|  | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГБСУ СО МО "Талдомский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов "Березка" по адресу: Талдомский муниципальный район, п. Вербилки, ул. Пушкина, д. 18 (ПИР) | 2020-2022 | МОС АВС | БМК | 66.23 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | ПИР | #DIV/0!
|  | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГБСУ СО Московской области "Островский психоневрологический интернат" по адресу: Ленинский муниципальный район, п/о Молоково, с. Остров (ПИР) | 2020-2021 | МОС АВС | БМК | 99.88 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | ПИР | #DIV/0!
|  | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГБСУ СОН МО "Денежниковский психоневрологический интернат" по адресу: Раменский муниципальный район, п. Денежниково, д. 24 ( ПИР) | 2020-2021 | МОС АВС | БМК | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | ПИР | #DIV/0!
|  | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГБУЗ МО "Можайская центральная районная больница" филиал "Клементьевская участковая больница" по адресу: Можайский муниципальный район, Клементьевское сельское поселение, д. Клементьево (в том числе ПИР) | 2020-2022 | МОС АВС | БМК | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | ПИР | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт , приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Капитальный ремонт канализационных сетей в посёлке Станция Непецино, Коломенский г.о. (в т.ч. ПИР) | 2021 | г.о. Коломенский | Сети |  |  | 58.77 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГБУЗ МО "Московский областной противотуберкулезный диспансер "Стационар "Алешино", д. Алешино, г. Пушкино, Пушкинский муниципальный район (в том числе ПИР) | 2020-2021 | МОС АВС | БМК | 7861.6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | СМР | #DIV/0!
|  | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГБУЗ МО "Психиатрическая больница N 4" по адресу: Рузский муниципальный район, с. Покровское (Рузский городской округ) (ПИР) | 2020-2022 | МОС АВС | БМК | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | ПИР | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт , приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Капитальный ремонт водопроводных сетей, д. Новая, Солнечногорский м.р. | 2022 | г.о. Солнечногорск | Сети |  |  | 3825 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГБУЗ МО "Пушкинская поликлиника микрорайона Клязьма" по адресу: ул. Лермонтовская, д. 25 (в том числе ПИР) | 2020-2021 | МОС АВС | БМК | 889.7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | СМР | #DIV/0!
|  | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГБУЗ МО «Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер», МО, г. Коломна, ул. 2-я Ленинская, д. 11а (ПИР) | 2020 | МОС АВС | БМК | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | ПИР | #DIV/0!
|  | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГБУЗ МО «Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер», МО, г. Одинцово, ул. Луначарского, д. 16 (ПИР) | 2020 | МОС АВС | БМК | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | ПИР | #DIV/0!
|  | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГКОУ МО "Доверие" по адресу: Московская область, Щелковский район, с/п Медвежье-Озерское, д. Алмазово (в том числе ПИР) | 2020-2021 | МОС АВС | БМК | 15341.62 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | СМР | #DIV/0!
|  | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГКУ СО Московской области "Серпуховский (районный) социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" по адресу: Серпуховский муниципальный район, д. Пущино ( ПИР) | 2020-2021 | МОС АВС | БМК | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | ПИР | #DIV/0!
|  | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГКУЗ Московской области "Детский бронхолегочный санаторий "Озерский" по адресу: Озерский район, ул. Крюкова, д. 26 (ПИР) | 2020-2022 | МОС АВС | БМК | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | ПИР | #DIV/0!
|  | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Приобретение объектов теплоснабжения на территории г.п. Деденево, Дмитровский муниципальный район | 2021 | г.о. Дмитровский | Сети |  |  | 13280 | 0 | 0 |  |  | СМР | 0
|  | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГКУЗ Московской области "Детский бронхолегочный санаторий "Озерский" по адресу: Озерский район, пл. Карла Маркса, д. 11 (ПИР) | 2020-2022 | МОС АВС | БМК | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | ПИР | #DIV/0!
|  | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для Клеменовская участковая больница ГБУЗ МО "Егорьевская ЦРБ" по адресу: д. Овчагино (в том числе ПИР) | 2020-2021 | МОС АВС | БМК | 1566.29 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | СМР | #DIV/0!
|  | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения и ГВС зданий ГКОУ МО "Чеховская специальная учебно-воспитательная школа для обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением закрытого типа" (ПИР) | 2020-2022 | МОС АВС | БМК | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | СМР | #DIV/0!
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минобр | Капитальный ремонт МБОУ «Мещеринская СОШ № 1», пос. Мещерино-1, г.о. Ступино, военный городок № 1, в/ч 03770 | 2020 | г.о. Ступино |  | 33193.68 |  | 2563 | 0 | 0 |  | 0 | Вып | 0
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | МинЖКХ | Капитальный ремонт тепловых сетей г.о. Балашиха, мкр. Северный, военный городок № 417, в том числе погашение кредиторской задолжености за выполненые работы но не оплаченые в 2019 году в размере 4 067,79 тыс.руб. из них средства бюджета Московской области – 3 662,00 тыс.руб.) | 2019-2020 | г.о. Балашиха | Сети | 82579.25 |  | 10417.3 | 0 | 0 |  | 0 | Вып | 0
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | МинЖКХ | Капитальный ремонт тепловых сетей г.о. Балашиха, мкр. Заря, военный городок № 413, в том числе погашение кредиторской задолжености за выполненые работы но не оплаченые в 2019 году в размере 246,64 тыс.руб. из них средства бюджета Московской области – 222,0 тыс.руб.) | 2019-2020 | г.о. Балашиха | Сети | 172120.6 |  | 24859.35 | 0 | 0 |  | 0 | СМР | 0
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минкульт | Капитальный ремонт и техническое переоснащение здания Дома культуры «Северный» МБУК городского округа Балашиха «Культурно-досуговый центр «Заря» г.о. Балашиха, мкр. Северный, д. 9, военный городок № 417 | 2018-2020 | г.о. Балашиха |  |  |  | 6218.65 | 1128.3 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Строительство газовой котельной 20МВт по адресу: городской округ Балашиха, мкр. Северный, в том числе:: ПИР | 2018, 2021, 2022 | г.о. Балашиха | Котельная | 0 |  | 29946.88 | 8000 | 0 |  | 0 | ПИР | 0
|  | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Реконструкция котельной № 123 по адресу: Ногинский муниципальный район, с.п. Мамонтовское, военный городок Ногинск-9, в том числе:проектно-изыскательские работы | 2018-2020 | г.о. Богородский | Котельная | 11702.79 | 182162 | 17457.16 | 23793.5 | 0 |  | 21631.83 | Вып | 0
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | МинЖКХ | Капитальный ремонт наружных тепловых сетей и ГВС в в/г Ногинск-9 Богородского городского округа Московской области | 2021 | г.о. Богородский | Сети | 0 |  | 1819.48 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | МинЖКХ | Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей в в/г Ногинск-9 Богородского городского округа Московской области | 2021 | г.о. Богородский | Сети | 0 |  | 1720.26 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | МинЖКХ | Капитальный ремонт наружных сетей канализации сельское поселение Степановское, село Всеволодово военный городок Ногинск-5 | 2019 | г.о. Электросталь | Сети |  |  | 4474.38 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Реконструкция тепловой сети в подземном исполнении по адресу: Московская область, городской округ Власиха, п. Власиха, ул. Цветной бульвар | 2021-2022 | ЗАТО Власиха | Сети | 0 |  | 6861.08 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минкульт | Капитальный ремонт здания МБУК городского округа Балашиха «Культурно-досуговый центр» Дом культуры «Заря» г.о. Балашиха, мкр. Заря, ул. Ленина, д. 6 военный городок № 413 | 2019-2020 | г.о. Балашиха |  |  |  | 1163 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Реконструкция котельной № 2 с демонтажем дымовой трубы в п. Власиха (в том числе ПИР) ( в том числе погашение кредиторской задолженности - 14779,28 тыс.руб., из них бюджет Московской области - 14779 тыс.руб.) | 2019 | ЗАТО Власиха | Котельная |  |  | 0.28 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | МинЖКХ | Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Власиха военный городок № 22/1 (г.Одинцово-10) | 2019 | ЗАТО Власиха | Сети |  |  | 1887.27 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минкульт | Капитальный ремонт и техническое переоснащение здания МУК «Дворец культуры» городского округа Власиха Московской области п. Власиха, ул. Маршала Жукова, д. 9 военный городок № 22/1 (г.Одинцово-10) | 2018-2020 | ЗАТО Власиха |  |  |  | 6664.48 | 16418.11 | 0 |  | 15517.41 |  | 0
|  | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 1500 куб.м/сут. по адресу: п. Молодежный (в том числе ПИР) | 2016, 2022 | ЗАТО Молодежный | ОС | 0 |  | 5587.52 | 50840.57 | 0 |  | 48298.54 |  | 0
|  | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | Минстрой | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом (ПИР и строительство) в ЗАТО Молодежный | 2018-2020 | ЗАТО Молодежный |  |  |  | 750 | 15000 | 0 |  | 14250 |  | 0
|  | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Реконструкция тепловых сетей военный городок Сосновый бор, в/ч 17204 (в том числе ПИР), в том числе погашение кредиторской задолженность - 377,72 т.р., средства бюджета Московской области за счет средств поступивших из города Москвы | 2019-2020 | г.о. Коломенский | Сети |  | 40322.18 | 3195.51 | 0 | 0 |  | 0 | Вып | 0
|  | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Реконструкция инженерных сетей на территории городского округа Звездный городок Московской области | 2019 | г.о. Звездный городок | Сети |  |  | 1494.67 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | МинЖКХ | Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, поселок Звёздный городок, военный городок № 1, в/ч 26266 | 2018-2019 | г.о. Звездный городок | Сети |  |  | 1550.45 | 27125 | 0 |  | 25768.76 |  | 0
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатациюблочно-модульной станции обезжелезивания воды в Клин-9 | 2019 | г.о. Клин | ВЗУ |  |  | 539.47 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Строительство БМК, г. Коломна-1, военный городок Сосновый бор, в/ч 17204 (в том числе ПИР) | 2020-2022 | г.о. Коломенский | БМК |  | 3752.5 | 3882.03 | 0 | 0 |  | 0 | ПИР | 0
|  | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Строительство скважины в п. Военный городок, Орехово-Зуевский городской округ | 2023 | г.о. Орехово-Зуево | ВЗУ | 0 |  | 175 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минкульт | Капитальный ремонт техническое переоснащение здания МБУК «Дом офицеров» Московская область, г. Краснознаменск, ул. Молодёжная, д. 2 | 2017-2020 | г.о. Краснознаменск |  |  |  | 10887.3 | 94742.86 | 0 |  | 89534.26 |  | 0
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минобр | Капитальный ремонт здания клуба "Искатель" для размещения детского сада Новый городок Кубинка-7 Одинцовский м.р. | 2020 | г.о. Одинцово |  |  |  | 7476 | 0 | 0 |  | 0 | Вып | 0
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минобр | Капитальный ремонт МБОУ Новогородковская городская средняя образовательная школа с.п. Никольское, пос. Новый Городок военный городок Кубинка-7 | 2019-2020 | г.о. Одинцово |  |  |  | 30693 | 0 | 0 |  | 0 | Вып | 0
|  | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Строительство локальных очистных сооружений п. Военный городок объемом до 30 куб.м. Орехово-Зуевский городской округ | 2023 | г.о. Орехово-Зуево | ОС | 0 |  | 250.24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной в военном городке № 112 Михнево-3 Ступинский муниципальный район (в том числе ПИР) | 2020 | г.о. Ступино | БМК | 0 |  | 3736.46 | 2617.55 | 0 |  | 2010.28 | СМР | #VALUE! | https://drive.google.com/drive/folders/17oRbTRK7o2kb9erkQxxvOOq4dqZ-KsxI?usp=sharing
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минобр | Капитальный ремонт МДОУ детский сад № 39 «Золотой ключик» по адресу: г. Серпухов, Московское шоссе, д. 62 | 2019-2020 | г.о. Серпухов |  |  |  | 10836.83 | 0 | 0 |  | 0 | Вып | 0
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минкульт | Капитальный ремонт техническое переоснащение здания муниципального учреждения культуры Дом культуры "Выстрел" г.п. Солнечногорск, ул. Д.А. Драгунского, д.1 военный городок Выстрел | 2019-2020 | г.о. Солнечногорск |  |  |  | 9258.07 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Строительство канализационных очистных сооружений, по адресу: военный городок Ногинск-4, с. Макарово, городской округ Черноголовка (в т.ч. ПИР) | 2020-2021 | г.о. Черноголовка | ОС | 0 |  | 4985 | 0 | 0 |  | 0 | ПИР | 0
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минобр | Капитальный ремонт МАДОУ «Мещеринский детский сад комбинированного вида «Солнышко» г.о. Ступино, в/ч 03770 | 2020 | г.о. Ступино |  |  |  | 1344 | 0 | 0 |  | 0 | Вып | 0
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минобр | Капитальный ремонт МАДОУ «Мещеринский детский сад общеразвивающего вида «Светлячок» г.о. Ступино, в/ч 92551 | 2020 | г.о. Ступино |  |  |  | 1137 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Реконструкция очистных сооружений канализации по адресу: пос.Чернецкое, г. Чехов-7, ул. Победы, военный городок № 18, в том числе: проектно-изыскательские работы | 2019-2022 | г.о. Чехов | ОС | 0 | 29863.29 | 14793.05 | 0 | 0 |  | 0 | СМР | #VALUE! | https://drive.google.com/drive/folders/1c614LYlV-DyKK8fYuzo9TOyjm5_GcfPa?usp=sharing
|  | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Реконструкция котельной № 6 по адресу: пос.Чернецкое, г. Чехов-7, ул. Победы, военный городок № 18 (в том числе ПИР) | 2019-2022 | г.о. Чехов | Котельная | 0 | 6978.66 | 6740.06 | 0 | 0 |  | 0 | СМР | #VALUE! | https://drive.google.com/drive/folders/1CD6P0gNQl0u0Fvx95N33zFIHzjAiGPSp?usp=sharing
|  | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ с установкой станций обезжелезивания и УФ-обеззараживание по адресу: пос. Чернецкое, г. Чехов-7, ул. Победы, военный городок № 18, (в том числе кредиторская задолженность - 17 992,28 т.р., из них их бюджета Московской области - 17 992,0 т.р. за счет средств поступивших из города Москвы) в том числе: | 2018-2020 | г.о. Чехов | ВЗУ |  | 17992 | 1112.24 | 165 | 0 |  | 0 | Вып | 0
|  | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Реконструкция тепловых сетей по адресу: пос.Чернецкое, г. Чехов-7, ул. Победы, военный городок № 18 (в том числе ПИР), в том числе погашение кредиторской задолженность - 26 366,86 т.р., средства бюджета Московской области за счет средств поступивших из города Москвы | 2019-2020 | г.о. Чехов | Сети |  | 65700.56 | 5244.07 | 0 | 0 |  | 0 | Вып | #VALUE! | https://drive.google.com/drive/folders/1BKhtX24QMmvAokCE7UM1jBbROzdlDhk-?usp=sharing
|  | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Строительство котельной по адресу: г.п. Щелково, Щелково-4, ул. Беляева, мощность – 25,4 МВт, в том числе: технологическое присоединение к инженерным сетям и, в том числе проектно-изыскательские работы | 2021-2022 | г.о. Щелково | Котельная | 0 |  | 16983.66 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минкульт | Капитальный ремонт техническое переоснащение здания МБУ городского поселения Монино «Культурно-досуговый центр «Дом офицеров» Городское поселение Монино Щёлковского муниципального района г.п. Монино, ул. Авиационная, д. 2а военный городок № 21/1 | 2016-2022 | г.о. Щелково |  |  |  | 13339.2 | 93638.19 | 0 |  | 88609.69 |  | 0
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минкульт | Капитальный ремонт и техническое переоснащение здания муниципального автономного учреждения культуры городского поселения Щелково «Дворец культуры им. В.П. Чкалова» г. Щелково, ул. Супруна, д. 3 военный городок Щелково 3-4 | 2019-2021 | г.о. Щелково |  |  |  | 9708.48 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | МинЖКХ | Проведение аварийно-восстановительных работ на коллекторе диаметром 400, 600 мм, поврежденного (разрушенного) в результате обрушения сводов трубопровода, полного износа конструктивных элементов трубопровода, расположенного по адресу: Московская область, Щелковский район, г. Щелково (Щелково-4, ул. Беляева) - с.п. Анискинское (д. Леониха) - г. Щелково (Щелково-3),военный городок Щелково 3-4 | 2019-2020 | г.о. Щелково | КНК | 78165.32 |  | 12688.49 | 0 | 0 |  | 0 | Вып | 0
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | МинЖКХ | Капитальный ремонт теплообменников и насосного оборудования на ЦТП сельское поселение Степановское, село Всеволодово, военный городок Ногинск-5 | 2022 | г.о. Электросталь | Сети | 0 |  | 545.03 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минкульт | Капитальный ремонт и техническое переоснащение здания Дома культуры «Всеволодово» ф-л МБУК «СДК «Елизаветино» д. Всеволодово, д. 90, военный городок Ногинск-5 | 2018-2020 | г.о. Электросталь |  |  |  | 5745.39 | 490.1 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Реконструкция очистных сооружений, в/г Ногинск-5, д. Всеволодово, Электросталь г.о. | 2019-2022 | г.о. Электросталь | ОС | 0 | 17584 | 11974.18 | 0 | 0 |  | 0 | ПИР | 0
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | МинЖКХ | Капитальный ремонт напорного коллектора сельское поселение Степановское, село Всеволодово военный городок Ногинск-5 | 2019 | г.о. Электросталь | КНК |  |  | 4469.75 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | МинЖКХ | Капитальный ремонт котельной (2-й этап) по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, военный городок Ногинск-5 | 2022 | г.о. Электросталь | Котельная | 0 |  | 868.74 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0

## Экономика 1 копия (hidden)
№ | ОМСУ | Субсидия | ГРБС | Объект | Тип объекта | Срок реализации | Примечание | Вид работ | Процент выполения мероприятия % | Охват населения |  | Ссылка на материалы | ЦСР | КВР | Лимиты 2020-2024 в том числе | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 2021 | [5 empty] | 2022 | [5 empty] | 2023 | [5 empty] | 2024 | [5 empty] | Примечание
[10 empty] | Охват населения до выполения мероприятия (чел.) | Охват населения после выполения мероприятия (чел.) |  |  |  | Всего 2020-2024 | Федеральный бюджет | Бюджет Московской области | Средства города Москвы | Бюджет ОМСУ | Внебюджетные источники | Итого за год | Федеральный бюджет | Бюджет Московской области | Средства города Москвы | Бюджет ОМСУ | Внебюджетные источники | Итого за год | Федеральный бюджет | Бюджет Московской области | Средства города Москвы | Бюджет ОМСУ | Внебюджетные источники | Итого за год | Федеральный бюджет | Бюджет Московской области | Средства города Москвы | Бюджет ОМСУ | Внебюджетные источники | Итого за год | Федеральный бюджет | Бюджет Московской области | Средства города Москвы | Бюджет ОМСУ | Внебюджетные источники | Итого за год | Федеральный бюджет | Бюджет Московской области | Средства города Москвы | Бюджет ОМСУ | Внебюджетные источники | Итого за год | Федеральный бюджет | Бюджет Московской области | Средства города Москвы | Бюджет ОМСУ | Внебюджетные источники | Итого за год | Федеральный бюджет | Бюджет Московской области | Средства города Москвы | Бюджет ОМСУ | Внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64
1 | г.о. Фрязино | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №4 с установкой станции водоподготовки , г. Фрязино, Окружной проезд, дом 2, стр. 1 | ВЗУ | 2020-2021 | Выполнены работы по вырубке зеленых насаждений. Работы по планировке и подготовке котлована станции водоподготовки. Выполнены работы по монтажу сетей электроснабжения, сетей водоснабжения. Планируется выплата аванса в размере 10% Камеры видеонаблюдения установлены, доступ предоставлен. ГПР предоставлен. | СМР | 11% | 50000 | 50000 |  | 10 1 G552430 | 522 | 217632.17 | 161591.6 | 53863.94 |  | 2176.63 | [13 empty] | 181032.88 | 134416.9 | 44805.64 |  | 1810.34 |  | 36599.29 | 27174.7 | 9058.3 |  | 366.29 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | г.о. Фрязино | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №5 с установкой станции водоподготовки по адресу: Московская область, г. Фрязино, площадь Введенского, д. 1, стр. 1 | ВЗУ | 2020-2021 | Выполнены работы по вырубке зеленых насаждений, работы по кровле, РЧВ очистка и устройство наружной гидроизоляции. Выполнены работы по бурению скважины. Завершен ремонт фасадов насосной станции второго подъема. Ведется монтаж полов, потолков внутри насосной станции, устройство фундаментов зданий водоподготовки. Планируется выплата аванса в размере 10% Камеры видеонаблюдения установлены, доступ предоставлен. ГПР предоставлен. | СМР | 16% | 50000 | 50000 |  | 10 1 G552430 | 522 | 147417.92 | 109457.7 | 36486.01 |  | 1474.21 | [13 empty] | 21521.78 | 15979.9 | 5326.64 |  | 215.24 |  | 125896.14 | 93477.8 | 31159.37 |  | 1258.97 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | г.о. Воскресенск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Степанщино Воскресенский м.р., с устройством РЧВ 500 м. куб. и установкой станции обезжелезования; бурение доп. артскважин | ВЗУ | 2022-2023 | ПСД находится в МОГЭ в срок до 2021 года. Контрактация в 2021 году. | СМР | 0% |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 125351.73 | 89313.11 | 29771.03 |  | 6267.59 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 71408.48 | 50878.54 | 16959.51 |  | 3570.43 |  | 53943.25 | 38434.57 | 12811.52 |  | 2697.16 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | г.о. Егорьевск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ в пгт.Новый, г.о. Егорьевск | ВЗУ | 2023 | Закупка на ПИР находится на рабочей группе. Публикация закупки планируется в ноябре 2020 года. | СМР | 0% |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 20000 | 13755 | 4585 |  | 1660 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 20000 | 13755 | 4585 |  | 1660 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | г.о. Люберцы | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Звездочка скважина №2 д Мотяково, д. б/н г.о. Люберцы | ВЗУ | 2021 | Запланирован перенос на 2023 год. Работы по разработке ПСД не ведутся. | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 147401.5 | 70973.82 | 23657.94 |  | 52769.74 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 147401.5 | 70973.82 | 23657.94 |  | 52769.74 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | г.о. Люберцы | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №21 д.п. Красково г.о. Люберцы | ВЗУ | 2021-2023 | Планируется разработка проекта за счет средств местного бюджета. Закупка на данный момент не размещена в связи с отсутсвием определение источника финансирования. | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 89892.67 | 43283.3 | 14427.81 |  | 32181.56 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 39709.72 | 19120.21 | 6373.44 |  | 14216.07 |  | 32265.67 | 15535.92 | 5178.64 |  | 11551.11 |  | 17917.28 | 8627.17 | 2875.73 |  | 6414.38 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | г.о. Люберцы | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №11 г.п.Малаховка г.о. Люберцы | ВЗУ | Н/Л | [6 empty] | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | г.о. Люберцы | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №5 г.о. Люберцы | ВЗУ | Н/Л | [6 empty] | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | г.о. Люберцы | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ№20-Томилино г.о. Люберцы | ВЗУ | 2022 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 32900 | 15841.35 | 5280.45 |  | 11778.2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 32900 | 15841.35 | 5280.45 |  | 11778.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | г.о. Люберцы | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ-Птицефабрика г.о. Люберцы | ВЗУ | 2022 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 52700 | 25375.05 | 8458.35 |  | 18866.6 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 52700 | 25375.05 | 8458.35 |  | 18866.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | г.о. Люберцы | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Строительство ПВНС г. Люберцы по адресу: г. Люберцы, ул. Московская у дома № 1 | ПВНС | 2020-2021 | Заказчиком передана проектная и рабочая документация. Строительная площадка передана. Закуплено ограждение для строительного объекта и стенды. Планируется устройтсво бытовок до 16.11.2020. Оплачен аванс в размере 30%. Ведутся работы по увеличению аванса до 50%. Заключен договор на установку камер видеонаблюдения установка до 23.11.2020. Ведется разработка ГПР. | СМР | 1% | 0 | 22000 |  | 10 1 G552430 | 522 | 94445.51 | 47561.4 | 15853.83 |  | 31030.28 | [13 empty] | 48795.91 | 25581.2 | 8527.07 |  | 14687.64 |  | 45649.6 | 21980.2 | 7326.76 |  | 16342.64 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 | г.о. Одинцово | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ-1 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | ВЗУ | 2020-2021 | Подготовлен котлован под здание обезжелезивания. Демонтирован 1 РЧВ. Выполнен монтаж освещения территории ВЗУ. Ведутся общестроительные работы. Камеры видеонаблюдения установлены, доступ предоставлен. Оплачен аванс в размере 50%. Ведется корректировка ГПР. | СМР | 15% | 18200 | 18200 |  | 10 1 G552430 | 522 | 277550.61 | 130101.7 | 43367.33 |  | 104081.58 | [13 empty] | 232000 | 108750 | 36250 |  | 87000 |  | 45550.61 | 21351.7 | 7117.33 |  | 17081.58 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | г.о. Одинцово | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ-8 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | ВЗУ | 2024 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 140000 | 65625 | 21875 |  | 52500 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 140000 | 65625 | 21875 |  | 52500
14 | г.о. Одинцово | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ-7 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | ВЗУ | 2024 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 140000 | 65625 | 21875 |  | 52500 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 140000 | 65625 | 21875 |  | 52500
15 | г.о. Одинцово | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ-6 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | ВЗУ | 2024 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 140000 | 65625 | 21875 |  | 52500 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 140000 | 65625 | 21875 |  | 52500
16 | г.о. Одинцово | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ-10 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | ВЗУ | 2024 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 286781.61 | 134428.88 | 44809.63 |  | 107543.1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 286781.61 | 134428.88 | 44809.63 |  | 107543.1
17 | г.о. Одинцово | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ ВНИИССОК г.п. Лесной городок Одинцовский г.о. | ВЗУ | 2024 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 178500.01 | 83671.88 | 27890.63 |  | 66937.5 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 178500.01 | 83671.88 | 27890.63 |  | 66937.5
18 | г.о. Одинцово | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ 1 г.п. Большие Вяземы Одинцовский г.о. | ВЗУ | 2024 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 155750 | 73007.81 | 24335.94 |  | 58406.25 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 155750 | 73007.81 | 24335.94 |  | 58406.25
19 | г.о. Одинцово | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ 2 г.п. Большие Вяземы Одинцовский г.о. | ВЗУ | 2024 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 150150 | 70382.81 | 23460.94 |  | 56306.25 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 150150 | 70382.81 | 23460.94 |  | 56306.25
20 | г.о. Одинцово | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ 9 Одинцовский г.о. | ВЗУ | 2024 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 140000 | 65625 | 21875 |  | 52500 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 140000 | 65625 | 21875 |  | 52500
21 | г.о. Одинцово | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ В.Ромашково Одинцовский г.о. | ВЗУ | 2024 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 45500.01 | 21328.13 | 7109.38 |  | 17062.5 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 45500.01 | 21328.13 | 7109.38 |  | 17062.5
22 | г.о. Одинцово | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Н. Ромашково Одинцовский г.о. | ВЗУ | 2024 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 44000 | 20625 | 6875 |  | 16500 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 44000 | 20625 | 6875 |  | 16500
23 | г.о. Одинцово | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Ликино п. Жаворонковские Одинцовский г.о. | ВЗУ | 2024 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 44000 | 20625 | 6875 |  | 16500 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 44000 | 20625 | 6875 |  | 16500
24 | г.о. Одинцово | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ ПМС-4 п. Часцовское Одинцовский г.о. | ВЗУ | 2024 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 44000 | 20625 | 6875 |  | 16500 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 44000 | 20625 | 6875 |  | 16500
25 | г.о. Одинцово | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Аниково г.Кубинка Одинцовский г.о. | ВЗУ | 2024 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 49103.95 | 23017.49 | 7672.48 |  | 18413.98 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 49103.95 | 23017.49 | 7672.48 |  | 18413.98
26 | г.о. Чехов | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Строительство станции второго подъема и станции обезжелезивания по адресу: Московская область, Чеховский район, п. Мещерское | ВЗУ | 2020-2021 | Выполнены следующие работы: вырублены зеленные насаждения, организованна подъездная дорога, завершены работы по гидроизоляции стен, устройство площадки из ж/б плит для складирования материала. Ведутся работы: по водоотведению, подготовки траншеи для прокладки труб водоснабжения, монтажу кровли. Камеры видеонаблюдения установлены, доступ предоставлен. Ведется корректировка ГПР. | СМР | 6% | 0 | 5500 |  | 10 1 G552430 | 522 | 142904.74 | 74388 | 24796.01 |  | 43720.73 | [13 empty] | 51685.04 | 26419.7 | 8806.57 |  | 16458.77 |  | 91219.7 | 47968.3 | 15989.44 |  | 27261.96 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
27 | г.о. Чехов | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Строительство водозаборного узла со станцией второго подъема, станцией обезжелезивания в п. Крюково, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, с/п Баранцевское, д. Крюково | ВЗУ | 2021-2022 | Запрошена конкурсная документация на СМР. Публикация планируется в декабре 2020 года. Объект согласован Минстроем России. | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 142658.87 | 78533.6 | 26177.97 |  | 37947.3 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 63646.42 | 35037.3 | 11679.15 |  | 16929.97 |  | 79012.45 | 43496.3 | 14498.82 |  | 21017.33 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
28 | г.о. Электросталь | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Строительство ВЗУ Есино г.о. Электросталь | ВЗУ | 2022 | Проектирование не ведется в связи с нехваткой финансирования. | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 70000 | 41737.5 | 13912.5 |  | 14350 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 70000 | 41737.5 | 13912.5 |  | 14350 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
29 | г.о. Орехово-Зуево | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Строительство ВЗУ "Верея Ск №1" п. Верея (Верейское с/п), ул. Почтовая, д. 7 Орехово-Зуевский г.о. | ВЗУ | 2022 | Проектирование не ведется в связи с нехваткой финансирования. | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 92921.94 | 66206.88 | 22068.96 |  | 4646.1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 92921.94 | 66206.88 | 22068.96 |  | 4646.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
30 | г.о. Орехово-Зуево | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ "Кировский" г. Орехово-Зуево, ул. Кирова, Орехово-Зуевский г.о. | ВЗУ | 2022 | Проектирование не ведется в связи с нехваткой финансирования. | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 310000 | 220875 | 73625 |  | 15500 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 310000 | 220875 | 73625 |  | 15500 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
31 | г.о. Орехово-Зуево | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ "Стрелки" г. Орехово-Зуево, проезд. Сосновый, Орехово-Зуевский г.о. | ВЗУ | 2022 | Проектирование не ведется в связи с нехваткой финансирования. | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 235924.95 | 168096.5 | 56032.2 |  | 11796.25 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 235924.95 | 168096.5 | 56032.2 |  | 11796.25 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
32 | г.о. Орехово-Зуево | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция водопровода от ВЗУ "Новая стройка" до городского парка с переходом по железной дорогой, L=750 м Орехово-Зуевский г.о. | ВЗУ | 2023 | Проектирование не ведется в связи с нехваткой финансирования. | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 20000 | 14250 | 4750 |  | 1000 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 20000 | 14250 | 4750 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
33 | г.о. Орехово-Зуево | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция водопровода от Водозаборного узла "Стрелки" до ДСК, далее до перекрестка Малодубенское шоссе-ул. Северная, L= 2950 м Орехово-Зуевский г.о. | Сети | 2023 | Проектирование не ведется в связи с нехваткой финансирования. | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 40380 | 28770.75 | 9590.25 |  | 2019 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 40380 | 28770.75 | 9590.25 |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
34 | г.о. Жуковский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №4 г.о. Жуковский | ВЗУ | Н/Л | [6 empty] | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | г.о. Жуковский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №1 г.о. Жуковский | ВЗУ | 2022 | Контракт на ПИР заключен. Получение ПСД в 2021 году. | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 181974.4 | 111231.86 | 37077.27 |  | 33665.27 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 181974.4 | 111231.86 | 37077.27 |  | 33665.27 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
36 | г.о. Жуковский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №2 г.о. Жуковский | ВЗУ | Н/Л | [6 empty] | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
37 | г.о. Пушкинский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ № 1 г. Пушкино Пушкинский г.о. | ВЗУ | 2023 | Определен источник финансирования. Публикация закупки в ноябре 2020 года. Опубликовано в ПГ. Технология МИТ. | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 110000 | #REF! | #REF! |  | #REF! | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 110000 | 62370 | 20790 |  | 26840 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | изменился срок реализации
38 | г.о. Пушкинский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ № 3 г. Пушкино г.о. Пушкино | ВЗУ | Н/Л | [6 empty] | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
39 | г.о. Пушкинский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ № 12 г. Пушкино Пушкинский г.о. | ВЗУ | 2024 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 85000 | 48195 | 16065 |  | 20740 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 85000 | 48195 | 16065 |  | 20740
40 | г.о. Пушкинский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ № 14 пос. Правдинский Пушкинский г.о. | ВЗУ | 2024 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 60000 | 34020 | 11340 |  | 14640 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 60000 | 34020 | 11340 |  | 14640
41 | г.о. Пушкинский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ № 18 пос. Правдинский г.о. Пушкино | ВЗУ | Н/Л | [6 empty] | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
42 | г.о. Пушкинский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ № 42 пос. Царевское Пушкинский г.о. | ВЗУ | 2024 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 38000 | 21546 | 7182 |  | 9272 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 38000 | 21546 | 7182 |  | 9272
43 | г.о. Пушкинский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ № 8 пос. Царевское г.о. Пушкино | ВЗУ | 2024 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 12000 | 6804 | 2268 |  | 2928 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 12000 | 6804 | 2268 |  | 2928
44 | г.о. Можайск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Большие Парфенки Московская область, Можайский городской округ, с.п. Борисовское, д. Большие Парфенки | ВЗУ | 2022 | [6 empty] | 10 1 G552430 | 522 | 45000 | 26865 | 8955 |  | 9180 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 45000 | 26865 | 8955 |  | 9180 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
45 | г.о. Солнечногорск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ № 5 ЦМИС г.о. Солнечногорск | ВЗУ | 2022 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 31441.22 | 19525 | 6508.33 |  | 5407.89 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 31441.22 | 19525 | 6508.33 |  | 5407.89 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
46 | г.о. Солнечногорск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ д.Брехово г.о. Солнечногорск | ВЗУ | 2022 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 21272.14 | 13210 | 4403.33 |  | 3658.81 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 21272.14 | 13210 | 4403.33 |  | 3658.81 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
47 | г.о. Солнечногорск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №4 д. Кресты г.о. Солнечногорск | ВЗУ | 2022 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 35000 | 21735 | 7245 |  | 6020 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 35000 | 21735 | 7245 |  | 6020 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
48 | г.о. Солнечногорск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №8 д. Тимоново г.о. Солнечногорск | ВЗУ | Н/Л | [6 empty] | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
49 | г.о. Солнечногорск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №6 СЭМЗ г.о. Солнечногорск | ВЗУ | Н/Л | [6 empty] | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
50 | г.о. Солнечногорск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №2 ул. Рабочая г.о. Солнечногорск | ВЗУ | 2023 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 20000 | 12420 | 4140 |  | 3440 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 20000 | 12420 | 4140 |  | 3440 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
51 | г.о. Солнечногорск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №1Ул. Крупской г.о. Солнечногорск | ВЗУ | Н/Л | [6 empty] | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
52 | г.о. Солнечногорск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №3 пос. Матросова г.о. Солнечногорск | ВЗУ | Н/Л | [6 empty] | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
53 | г.о. Солнечногорск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №9 пос. Сан.МО г.о. Солнечногорск | ВЗУ | 2022 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 25000 | 15525 | 5175 |  | 4300 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 25000 | 15525 | 5175 |  | 4300 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
54 | г.о. Солнечногорск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №14 д. Новая городского округа Солнечногорск (доукомплектация станцией очистки воды) (в т.ч. Тех.присоединение) | ВЗУ | 2021 | Запрошена конкурсная документация на СМР. Публикация планируется в декабре 2020 года. Объект согласован Минстроем России. | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 62365.75 | 38729.13 | 12909.71 |  | 10726.91 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 62365.75 | 38729.13 | 12909.71 |  | 10726.91 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
55 | г.о. Солнечногорск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №19 д. Толстяково г.о. Солнечногорск | ВЗУ | 2022 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 50000 | 31050 | 10350 |  | 8600 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 50000 | 31050 | 10350 |  | 8600 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
56 | г.о. Солнечногорск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №1 д.п. Поварово мкрн. Поваровка городского округа Солнечногорск (доукомплектация станцией очистки воды) | ВЗУ | 2021-2022 | Запрошена конкурсная документация на СМР. Публикация планируется в декабре 2020 года. Объект согласован Минстроем России. | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 86248.24 | 53560 | 17853.41 |  | 14834.83 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 51748.95 | 32136 | 10712 |  | 8900.95 |  | 34499.29 | 21424 | 7141.41 |  | 5933.88 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
57 | г.о. Дмитровский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №3 п. Деденево, ул. Набережная, г.о. Дмтровский | ВЗУ | Н/Л | [6 empty] | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
58 | г.о. Дмитровский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ№1 г. Яхрома, ул. Рабочая; Дмитровский г.о | ВЗУ | 2023 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 16505.9 | 8430.39 | 2810.13 |  | 5265.38 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 16505.9 | 8430.39 | 2810.13 |  | 5265.38 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
59 | г.о. Дмитровский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ п. Орево г.о. Дмтровский | ВЗУ | 2023 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 13890.57 | 7094.61 | 2364.87 |  | 4431.09 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 13890.57 | 7094.61 | 2364.87 |  | 4431.09 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
60 | г.о. Дмитровский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУп. Насадкино г.о. Дмтровский | ВЗУ | Н/Л | [6 empty] | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
61 | г.о. Дмитровский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ д. Бунятино г.о. Дмтровский | ВЗУ | Н/Л | [6 empty] | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
62 | г.о. Талдомский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ д. Юркино Талдомский г.о. | ВЗУ | 2023 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 16984.29 | 11094.99 | 3698.33 |  | 2190.97 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 16984.29 | 11094.99 | 3698.33 |  | 2190.97 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
63 | г.о. Талдомский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Павловичи г.о. Талдомский | ВЗУ | 2022 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 21000 | 12663 | 4221 |  | 4116 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 21000 | 12663 | 4221 |  | 4116 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
64 | г.о. Волоколамский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Строительство ВЗУ №8 г. Волоколамск, ул. Мелиораторов, Волоколамский г.о. | ВЗУ | 2022 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 86000 | 58050 | 19350 |  | 8600 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 86000 | 58050 | 19350 |  | 8600 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
65 | г.о. Волоколамский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №14 г. Волоколамск, ул. Лесная, Волоколамский г.о. | ВЗУ | 2022 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 18000 | 12150 | 4050 |  | 1800 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 18000 | 12150 | 4050 |  | 1800 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
66 | г.о. Наро-Фоминск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ-442 г. Верея, проезд. Ленинский, Наро-Фоминский г.о. | ВЗУ | Н/Л | [6 empty] | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
67 | г.о. Ленинский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ-11пгт. Горки Ленинские, Ленинский г.о. | ВЗУ | Н/Л | [6 empty] | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
68 | г.о. Ленинский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ-18 с/п. Молоковское, с. Остров, ул. Центральная, Ленинский г.о. | ВЗУ | Н/Л | [6 empty] | 10 1 G552430 | 522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
69 | г.о. Ленинский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ-15 с/п. Молоковское, Ленинский г.о. | ВЗУ | 2022 | Запрошена конкурсная документация на СМР. Публикация планируется в декабре 2020 года. Объект согласован Минстроем России. | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 18205.12 | 9745 | 3248.33 |  | 5211.79 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 18205.12 | 9745 | 3248.33 |  | 5211.79 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
70 | г.о. Ленинский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Строительство водозаборного узла в д. Дроздово сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района Московской области | ВЗУ | 2020-2021 | Пробурена артезианская скважина №1 (глубина скважины 140 м), водоносный горизонт обнаружен, ведется прокачка скважины, дебет скважины близок к проектному (50м3/час). Ведутся работы по бурению скважины №2 (пробурено 70 м). Камеры видеонаблюдения установлены, доступ предоставлен. Ведется корректировка ГПР. Оплачен аванс в размере 50%. | СМР | 8% | 0 | 4000 |  | 10 1 G552430 | 522 | 88994.51 | 51127.3 | 17042.46 |  | 20824.75 | [13 empty] | 71389.43 | 41013.2 | 13671.08 |  | 16705.15 |  | 17605.08 | 10114.1 | 3371.38 |  | 4119.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
71 | г.о. Ленинский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Строительство сети водоснабжения по адресу: Московской области, Ленинский г.о. сельское поселение Булатниковское, с. Булатниково. | Сети | 2021 | Запрошена конкурсная документация на СМР. Публикация планируется в декабре 2020 года. Объект согласован Минстроем России. | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 196335.85 | 112794.9 | 37598.31 |  | 45942.64 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 196335.85 | 112794.9 | 37598.31 |  | 45942.64 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
72 | г.о. Ленинский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция водозаборного узла № 15 в д. Орлово мощностью 450,00 м3/сут по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, д. Орлово | ВЗУ | 2020-2022 | Запрошена конкурсная документация на СМР. Публикация планируется в декабре 2020 года. Объект согласован Минстроем России. | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 46365.68 | 26637 | 8879.06 |  | 10849.62 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 23182.84 | 13318.5 | 4439.5 |  | 5424.84 |  | 23182.84 | 13318.5 | 4439.56 |  | 5424.78 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
73 | г.о. Ленинский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция водозаборного узла в п/о "Петровское" городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области | ВЗУ | 2021-2022 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 82848.01 | 47596.1 | 15865.45 |  | 19386.46 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 41424.03 | 23798.1 | 7932.7 |  | 9693.23 |  | 41423.98 | 23798 | 7932.75 |  | 9693.23 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
74 | г.о. Ленинский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция водозаборного узла № 8 в п.Горки Ленинские городского поселения Горки Ленинские Ленинского городского округа Московской области | ВЗУ | 2021-2022 | Запрошена конкурсная документация на СМР. Публикация планируется в декабре 2020 года. Объект согласован Минстроем России. Технология МИТ. | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 108546.33 | 62359.8 | 20786.64 |  | 25399.89 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 78756.34 | 45245.5 | 15081.84 |  | 18429 |  | 29789.99 | 17114.3 | 5704.8 |  | 6970.89 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
75 | г.о. Мытищи | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Пироговкий г.о. Мытищи | ВЗУ | 2023-2024 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 237180.51 | 115981.27 | 38660.42 |  | 82538.82 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 110794.01 | 54178.27 | 18059.42 |  | 38556.32 |  | 126386.5 | 61803 | 20601 |  | 43982.5
76 | г.о. Дзержинский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ № 1 г.о.Дзержинский с переводом в станцию второго подъема производительностью 10 тыс. м3/сут. | ВЗУ | 2021 | Строительство сетей водоснабжения от точки А до ВЗУ-1. Закупка опубликована повторно 12.11.2020. Плановая дата заключение контракта 07.12.2020. | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 57698.95 | 35355.03 | 11785.01 |  | 10558.91 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 57698.95 | 35355.03 | 11785.01 |  | 10558.91 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
77 | г.о. Дзержинский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ № 3 г.о.Дзержинский с переводом в станцию второго подъема производительностью 10 тыс. м3/сут | ВЗУ | 2021 | Строительство сетей водоснабжения от точки А до ВЗУ-3. Контракт заключен от 02.11.2020. Срок выполнения работ согласно условиям контракта - 30.03.2021. Земельный ордер получен. Ведется мобилизация. | СМР | 2 |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 44923.35 | 27526.78 | 9175.59 |  | 8220.98 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 44923.35 | 27526.78 | 9175.59 |  | 8220.98 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
78 | г.о. Дзержинский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Строительство сетей водоснабжения от ВРУ до т. А, по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, в районе поймы Москвы-реки | Сети | 2021 | Строительство сетей водоснабжения от ВРУ до точки А. Заключение МОГЭ получено. Закупка направлена на РГ 27.10.2020. Выданные замечания отработаны и согласованы в рабочем порядке. Публикация аукциона запланирована на 16.11.2020. Плановая дата заключение контракта 07.12.2020. | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 114778.52 | 70330.54 | 23443.51 |  | 21004.47 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114778.52 | 70330.54 | 23443.51 |  | 21004.47 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
79 | г.о. Дзержинский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Строительсвто сетей водоснабжения от т.А до ВЗУ-3 по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Дзержинская | Сети | 2021 | Ведется устранение замечаний МОГЭ. Получение заключения планируется до 11.12.2020. В настоящее время Администрацией прорабатывается вопрос подачи воды до реконструкции ВЗУ. | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 9375.53 | 5744.8 | 1914.95 |  | 1715.78 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 9375.53 | 5744.8 | 1914.95 |  | 1715.78 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
80 | г.о. Дзержинский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Строительство сетей водоснабжения от т.А до ВЗУ-1 по адресу: Московская обл., г.Дзержинский, ул.Академика Жукова | Сети | 2021 | Ведется устранение замечаний МОГЭ. Получение заключения планируется до 11.12.2020. В настоящее время Администрацией прорабатывается вопрос подачи воды до реконструкции ВЗУ. | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 75898.01 | 45921.6 | 15307.2 |  | 14669.21 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 75898.01 | 45921.6 | 15307.2 |  | 14669.21 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
81 | г.о. Красногорск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | МинЖКХ | Реконструкция водопроводных сетей в мкр. Опалиха, расположенных по адресу: Московская область, г/о Красногорск, мкр. Опалиха | Сети | 2022 | Запрошена конкурсная документация на СМР. Публикация планируется в декабре 2020 года. Объект согласован Минстроем России. | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 522 | 82848.01 | 38337.8 | 12779.35 |  | 31730.86 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 49708.81 | 23002.7 | 7667.57 |  | 19038.54 |  | 33139.2 | 15335.1 | 5111.78 |  | 12692.32 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
82 | г.о. Богородский | Мероприятие 2 - Субсидия государственным унитарным предприятиям Московской области на осуществление строительства (реконструкции) объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство присоединительного водовода от НС-9 в г.п. Старая Купавна к пос. Рыбхоз, к пос. Зеленый и д. Щемилово | Сети | 2021 | Получено положительное заключение МОГЭ. Решается вопрос согласования крупной сделки. Заказчик КС МО. | СМР |  |  |  |  | 10 1 G5 52439 | 460 | 130580 | 0 | 130580 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 130580 | 0 | 130580 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
83 | г.о. Богородский | Мероприятие 2 - Субсидия государственным унитарным предприятиям Московской области на осуществление строительства (реконструкции) объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строителььство ВЗУ «Заречье» и сетей водоснабжения с врезкой в существующую сеть, г.о. Богородский | ВЗУ | 2023 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G5 52439 | 460 | 366553.92 | 274915.44 | 91638.48 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 366553.92 | 274915.44 | 91638.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
84 | г.о. Богородский | Мероприятие 2 - Субсидия государственным унитарным предприятиям Московской области на осуществление строительства (реконструкции) объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство II-ой нитки присоединительного водовода Ду 500 мм от ВК-7/14 до НС-9 г.о. Богородский | Сети | 2023 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G5 52439 | 460 | 679898.4 | 509923.8 | 169974.6 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 679898.4 | 509923.8 | 169974.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
85 | г.о. Богородский | Мероприятие 2 - Субсидия государственным унитарным предприятиям Московской области на осуществление строительства (реконструкции) объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство сетей водоснабжения в г. Старая Купавна Богородского г.о. | Сети | 2023 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G5 52439 | 460 | 98988 | 74241 | 24747 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 98988 | 74241 | 24747 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
86 | КСМО | Мероприятие 2 - Субсидия государственным унитарным предприятиям Московской области на осуществление строительства (реконструкции) объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство присоеденительного водовода от Восточной системы водоснабжения Московской области к д. Тимохово Богородский г.о. (в том числе ПИР) | Сети | 2020-2022 | Контракт на ПИР заключен. Получение положительного заключения МОГЭ планируется в декабре 2020 года. | ПИР | 0 |  |  |  | 10 1 G5 52439 | 460 | 165000 | 0 | 165000 |  | 0 | [13 empty] | 15000 | 0 | 15000 |  | 0 |  | 75000 | 0 | 75000 |  | 0 |  | 75000 | 0 | 75000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
87 | г.о. Богородский | Мероприятие 2 - Субсидия государственным унитарным предприятиям Московской области на осуществление строительства (реконструкции) объектов водоснабжения | МинЖКХ | Реконструкция НС-1 Восточнй системы водоснабжения | ВЗУ | Н/Л | [6 empty] | 10 1 G5 52439 | 460 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
88 | г.о. Можайск | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Карьероуправление с.п. Дровнинское, д. Карьероуправление г.о. Можайский | ВЗУ | 2022 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 410 | 25750.67 | 19313 | 6437.67 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 25750.67 | 19313 | 6437.67 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
89 | г.о. Можайск | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Цветковский с.п. Дровнинское, п. Цветковский г.о. Можайский | ВЗУ | 2022 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 410 | 28417.33 | 21313 | 7104.33 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 28417.33 | 21313 | 7104.33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
90 | г.о. Можайск | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Сокольниковос с.п. Юрловское, с. Сокольниково г.о. Можайский | ВЗУ | 2022 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 410 | 24954.67 | 18716 | 6238.67 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 24954.67 | 18716 | 6238.67 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
91 | г.о. Можайск | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Мокрое с.п. Замошинское, д. Мокрое г.о. Можайский | ВЗУ | 2022 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 410 | 28875.87 | 21656.9 | 7218.97 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 28875.87 | 21656.9 | 7218.97 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
92 | г.о. Можайск | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Ивакино с.п. Юрловское, д. Ивакиног.о. Можайский | ВЗУ | 2022 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 410 | 23084 | 17313 | 5771 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 23084 | 17313 | 5771 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
93 | г.о. Можайск | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Семеновское Московская область, Можайский городской округ, с.п. Замошинское, д. Семеновское | ВЗУ | 2023 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 410 | 44580 | 33435 | 11145 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 44580 | 33435 | 11145 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
94 | г.о. Можайск | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №1 и №2 Павлищево Московская область, Можайский городской округ, с.п. Клементьевское, д. Павлищево | ВЗУ | 2023 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 410 | 46809 | 35106.75 | 11702.25 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 46809 | 35106.75 | 11702.25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
95 | г.о. Можайск | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Новая Московская область, Можайский городской округ, г.п. Можайск, д. Новая | ВЗУ | 2023 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 410 | 29645.71 | 22234.28 | 7411.43 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 29645.71 | 22234.28 | 7411.43 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
96 | г.о. Можайск | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Логиново Московская область, Можайский городской округ, с.п. Бородинское, д. Логиново | ВЗУ | Н/Л | [6 empty] | 10 1 G552430 | 410 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
97 | г.о. Можайск | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Сокольниково ул. Верхнее Сокольниково Московская область, Можайский городской округ, с.п. Юрловское | ВЗУ | 2023 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 410 | 44580 | 33435 | 11145 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 44580 | 33435 | 11145 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
98 | г.о. Можайск | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Преснецово Московская область, Можайский городской округ, с.п. Юрловское, д. Преснецово | ВЗУ | 2023 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 410 | 46809 | 35106.75 | 11702.25 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 46809 | 35106.75 | 11702.25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
99 | г.о. Можайск | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Марфин Брод Московская область, Можайский городской округ, г.п. Можайск, д. Марфин Брод | ВЗУ | 2023 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 410 | 49038 | 36778.5 | 12259.5 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 49038 | 36778.5 | 12259.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
100 | г.о. Можайск | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Троица Московская область, Можайский городской округ, с.п. Бородинское, д. Троица | ВЗУ | 2023 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 410 | 40865 | 30648.75 | 10216.25 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 40865 | 30648.75 | 10216.25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
101 | г.о. Можайск | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Клементьево с.п. Клементьевское, д. Клементьево г.о. Можайский | ВЗУ | 2023 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 410 | 37407.97 | 27980.98 | 9426.99 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 37407.97 | 27980.98 | 9426.99 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
102 | г.о. Можайск | Мероприятие 3 - Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных со строительством и реконструкцией объектов водоснабжения | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Александрово Московская область, Можайский городской округ, с.п. Бородинское, п. учхоза Александрово | ВЗУ | 2023 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 414 | 31206 | 23404.5 | 7801.5 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 31206 | 23404.5 | 7801.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
103 | г.о. Можайск | Мероприятие 3 - Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных со строительством и реконструкцией объектов водоснабжения | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Язево Московская область, Можайский городской округ, с.п. Борисовское, д. Язево | ВЗУ | 2023 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 414 | 49038 | 36778.5 | 12259.5 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 49038 | 36778.5 | 12259.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
104 | г.о. Можайск | Мероприятие 3 - Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных со строительством и реконструкцией объектов водоснабжения | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Логиново Московская область, Можайский городской округ, с.п. Бородинское, д. Логиново | ВЗУ | 2023 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 G552430 | 414 | 44580 | 33435 | 11145 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 44580 | 33435 | 11145 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
105 | г.о. Волоколамский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство ВЗУ по адресу: г. Волоколамск, ул. Пороховская (в том числе корректировка проекта) (в том числе кредиторская задолженность) | ВЗУ | 2020-2022 | До получения РС работы со стороны АО «Группа Компаний «ЕКС» приостановлены. Работы выполнены на 41 %. Для получения РС требуется корректировка проекта | СМР | 41% | 0 | 12500 |  | 10 1 02 64090 | 522 | 117684.46 | 0 | 106620 | 0 | 11064.46 | [13 empty] | 7097.8 | 0 | 7092 | 0 | 5.8 |  | 69522.22 | 0 | 62570 | 0 | 6952.22 |  | 41064.44 | 0 | 36958 | 0 | 4106.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | г.о. Луховицы | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство ВЗУ с установкой станции обезжелезивания по адресу: городской округ Луховицы, д. Круглово (в т.ч. ПИР) | ВЗУ | 2020 | Завершена вертикальная планировка, обустройство городка строителей, землянные работы. Осуществлено бурение скважины и тампонаж недействующей скважины. Завершены работы по устройству монолитной плиты под резервуар и скважину. Ведутся работы по устройству надземной части здания скважины. | СМР | 35% | 0 | 140 |  | 10 1 02 64090 | 522 | 25235.75 | 0 | 22586 | 0 | 2649.75 | [13 empty] | 25235.75 | 0 | 22586 | 0 | 2649.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | г.о. Можайск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ, расположенного по адресу: Московская область, Можайский район, п. Спутник (в том числе ПИР) | ВЗУ | 2020 | Работы ведутся (75%), 10.12 окончание, получение РС до 01.12, работы ведутся параллельно, причина длительного получения РС - Корректировка лицензии (Лицензия была, но при сдаче в ЦентрНедра на получение РС выяснилось, что скважины не бьются с Кадастровым планом на 100 метров. В связи с этим - сейчас все документы на обновление сданы в ЦН и ЦН направили необходимые запросы в сопряженные организации для обновления лицензии, часть ответов для обновления получены, часть находится на подготовке) | СМР | 70% |  |  |  | 10 1 02 64090 | 522 | 38713.88 | 0 | 30816 | 0 | 7897.88 | [13 empty] | 38713.88 | 0 | 30816 | 0 | 7897.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | г.о. Воскресенск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ Степанщино Воскресенский м.р., с устройством РЧВ 500 м. куб. и установкой станции обезжелезования; бурение доп. артскважин (в том числе ПИР) | ВЗУ | 2020 | Земельный поставлен на кадастровый учет. Документация находится в МОГЭ. Выход из МОГЭ в 2021 году. | СМР | 80% | 587 | 587 |  | 10 1 02 64090 | 522 | 10226.45 | 0 | 9715 | 0 | 511.45 | [13 empty] | 10226.45 | 0 | 9715 | 0 | 511.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | г.о. Серпухов | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство ВЗУ в д. Глазово, Серпуховский м.р. (в том числе ПИР) | ВЗУ | 2022 | Контракт на ПИР не заключен. | СМР | 0% |  |  |  | 10 1 02 64090 | 522 | 14534.24 | 0 | 12122 | 0 | 2412.24 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14534.24 | 0 | 12122 | 0 | 2412.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | г.о. Серпухов | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство ВЗУ в д. Селино, д. Вечери, Серпуховский м.р. (в том числе ПИР) | ВЗУ | 2022 | Контракт на ПИР не заключен. | СМР | 0% |  |  |  | 10 1 02 64090 | 522 | 8968.37 | 0 | 7408 | 0 | 1560.37 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8968.37 | 0 | 7408 | 0 | 1560.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | г.о. Серпухов | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство ВЗУ в д. Б. Грызлово, Серпуховский м.р. (в том числе ПИР) | ВЗУ | 2022 | Контракт на ПИР не заключен. | СМР | 0% |  |  |  | 10 1 02 64090 | 522 | 35380 | 0 | 29295 | 0 | 6085 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35380 | 0 | 29295 | 0 | 6085 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | г.о. Серпухов | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство ВЗУ в д. Калугино, Серпуховский м.р. (в том числе ПИР) | ВЗУ | 2022 | Контракт на ПИР не заключен. | СМР | 0% |  |  |  | 10 1 02 64090 | 522 | 8678.09 | 0 | 7165.59 | 0 | 1512.5 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8678.09 | 0 | 7165.59 | 0 | 1512.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | г.о. Фрязино | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №4 с установкой станции водоподготовки , г. Фрязино, Окружной проезд, дом 2, стр. 1 (ПИР) | ВЗУ | 2020 | Положительное заключение МОГЭ получено. | ПИР | 100% | - | - |  | 10 1 02 64090 | 522 | 14648.48 | 0 | 14502 | 0 | 146.48 | [13 empty] | 14648.48 | 0 | 14502 | 0 | 146.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | г.о. Фрязино | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №5 с установкой станции водоподготовки, г. Фрязино, пл. Введенского, дом 1, стр. 1 (ПИР) | ВЗУ | 2020 | Положительное заключение МОГЭ получено. | ПИР | 100% | - | - |  | 10 1 02 64090 | 522 | 12850 | 0 | 12593 | 0 | 257 | [13 empty] | 12850 | 0 | 12593 | 0 | 257 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | г.о. Раменский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство ВЗУ, РЧВ, станции обезжелезивания производительностью 1500 куб.м./сутки для нужд многоквартирных домов по адресу: городское поселение Раменское, ул. Северное шоссе, мкр. ЖК "Раменский" (В том числе ПИР и техническое присоединение) | ВЗУ | 2020-2021 | Выполнены работы по устройству котлована. Смонтирована фундаментная плита, ведется армирование и бетонирование стен с прокладкой инженерных коммуникаций. ЛИМИТЫ НЕ БУДУТ ОСВОЕНЫ! Администрацией готовится письмо о переносе лимитов. | СМР | 31% |  |  |  | 10 1 02 64090 | 522 | 98482.33 | 0 | 94400 | 0 | 4082.33 | [13 empty] | 37506.51 | 0 | 35631 | 0 | 1875.51 |  | 60975.82 | 0 | 58769 | 0 | 2206.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | г.о. Жуковский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Реконструкция и модернизация комплекса сооружений водопроводной насосной станции №5 (ВЗУ№5) , г. Жуковский | ВЗУ | 2020-2022 | Оборудование заказано и оплачено в полном объеме. Выполнены работы по прокладке наружных и инженерных коммуникаций. Выполнены работы по устройству котлована, бурению и погружению шпунта. Залит фундамент ж/б конструкций. Ведутся работы по армированию стен сооружения. | СМР | 65.7% | 18000 | 18000 |  | 10 1 02 64090 | 522 | 172471.55 | 0 | 157340.41 | 0 | 15131.14 | [13 empty] | 62851.58 | 0 | 59709 | 0 | 3142.58 |  | 61420.1 | 0 | 58349 | 0 | 3071.1 |  | 48199.87 | 0 | 39282.41 | 0 | 8917.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | г.о. Дмитровский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство станции обезжелезивания на ВЗУ № 2 Шлюзовый переулок городского поселения Яхрома Дмитровского муниципального района Московской области (в том числе погашение кредиторской задолженности - 6 580,15 тыс.руб. ) | ВЗУ | 2020 | ЗАВЕРШЕНО. Объект не введен в эксплуатацию. Получение РВ планируется в ноябре 2020 года. | СМР | 100% |  |  |  | 10 1 02 64090 | 522 | 18265.64 | 0 | 14941 | 0 | 3324.64 | [13 empty] | 18265.64 | 0 | 14941 | 0 | 3324.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | г.о. Орехово-Зуево | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство 2х скважин в п.Новый Снопок (в т.ч. разрешительная документация) | ВЗУ | 2023 | Контракт на ПИР не заключен. | СМР | 0% |  |  |  | 10 1 02 64090 | 522 | 14000 | 0 | 13300 | 0 | 700 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14000 | 0 | 13300 | 0 | 700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | г.о. Орехово-Зуево | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство 2х скважин в п.Озерецкий (в т.ч. разрешительная документация) | ВЗУ | 2023 | Контракт на ПИР не заключен. | СМР | 0% |  |  |  | 10 1 02 64090 | 522 | 14000 | 0 | 13300 | 0 | 700 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14000 | 0 | 13300 | 0 | 700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | г.о. Орехово-Зуево | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство 2х скважин в п.Малая Дубна (в т.ч. разрешительная документация) | ВЗУ | 2023 | Контракт на ПИР не заключен. | СМР | 0% |  |  |  | 10 1 02 64090 | 522 | 14000 | 0 | 13300 | 0 | 700 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14000 | 0 | 13300 | 0 | 700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | г.о. Орехово-Зуево | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство 1 скважины в м. Крольчатник (в т.ч. разрешительная документация) | ВЗУ | 2023 | Контракт на ПИР не заключен. | СМР | 0% |  |  |  | 10 1 02 64090 | 522 | 7000 | 0 | 6650 | 0 | 350 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7000 | 0 | 6650 | 0 | 350 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | г.о. Орехово-Зуево | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство ВЗУ в местечке Крольчатник г.о. Орехово-Зуево | ВЗУ | 2023 | Контракт на ПИР не заключен. | СМР | 0% |  |  |  | 10 1 02 64090 | 522 | 1495.11 | 0 | 1420 | 0 | 75.11 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1495.11 | 0 | 1420 | 0 | 75.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | г.о. Щелково | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Реконструкция системы водоснабжения с установкой оборудования водоподготовки, ВЗУ №3 гп Фряново Щелковского района Московсой области (ПИР) | ВЗУ | Н/Л | Контракт на ПИР не заключен. | ПИР | 0% |  |  |  | 10 1 02 64090 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | г.о. Дзержинский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ №1 и ВЗУ №3 г.о. Дзержинский (ПИР) | ВЗУ | 2020 | Положительное заключение МОГЭ планируется в декабре 2020 года. | ПИР | 80% | - | - |  | 10 1 02 64090 | 522 | 2599.78 | 0 | 0 | 0 | 2599.78 | [13 empty] | 2599.78 | 0 | 0 | 0 | 2599.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | г.о. Шатура | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство и реконструкция артезианских скважин г.о. Шатура (бывшая территория г.о. Рошаль) ПИР | ВЗУ | Н/Л | Контракт на ПИР не заключен. | ПИР | 0% |  |  |  | 10 1 02 64090 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | г.о. Балашиха | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения (водоснабжение существующих жилых домов № 1-5, детского сада № 39 мкр. Новский по адресу: Московская область, Г.о. Балашиха, мкр. Новский») | ВЗУ | 2020-2021 | Готовится конкурсная документация для публикации закупки. Освоение лимитов планируется за счет авансирования. | СМР | 0% | 0 | 200 |  | 10 1 02 64090 | 522 | 36868.15 | 0 | 28646 | 0 | 8222.15 | [13 empty] | 10092.09 | 0 | 7841 | 0 | 2251.09 |  | 26776.06 | 0 | 20805 | 0 | 5971.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | г.о. Пушкинский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Капитальный ремонт ВНС № 29 с устройством станции обезжелезивания, пос. Софрино, ул. Комсомольская, д.13, г.п. Софрино | ВНС | Н/Л |  | СМР | 0% |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | г.о. Богородский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ дер. Б.Буньково, мкр. Фабрики, Богородский г.о. | ВЗУ | Н/Л | Работы завершены в 2019 году. | Приобретение, монтаж | 100% |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | г.о. Богородский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ дер. Караваево, Богородский г.о. | ВЗУ | Н/Л | Работы завершены в 2019 году. | Приобретение, монтаж | 100% |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | г.о. Богородский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ дер. Б.Буньково, ул. Ленинская, 126 (БЗКИ), Богородский г.о. | ВЗУ | Н/Л | Работы завершены в 2019 году. | Приобретение, монтаж | 100% |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | г.о. Богородский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ дер. Б.Буньково, ул. Ленинская, 126 (ул. Демонстрационная), Богородский г.о. | ВЗУ | Н/Л | Работы завершены в 2019 году. | Приобретение, монтаж | 100% |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | г.о. Богородский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Капитальный ремонт участка водопровода Ду-500 мм в г.п. Старая Купавна | Сети | Н/Л |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | г.о. Воскресенск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ-5, Воскресенский м.р., д. Цибино г.п. Белоозерский | ВЗУ | Н/Л |  | Приобретение, монтаж |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | г.о. Воскресенск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ-6, Воскресенский м.р., дер. Ивановка г.п. Белоозерский | ВЗУ | Н/Л |  | Приобретение, монтаж |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | г.о. Воскресенск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ-8, Воскресенский м.р., дер. Ворщиково г.п. Белоозерский | ВЗУ | Н/Л |  | Приобретение, монтаж |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | г.о. Воскресенск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ - 9, Воскресенский м.р., дер. Ворщиково г.п. Белоозерский | ВЗУ | Н/Л |  | Приобретение, монтаж |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | г.о. Воскресенск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ производительнстью 130 м3/ч, Цементгигант (г.п. Воскресенск) (в том числе погашение кредиторской задолженности - 6 348,1 тыс. руб.) | ВЗУ | Н/Л |  | Приобретение, монтаж |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | г.о. Наро-Фоминск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ №4 производительностью 210 м3/ч, г.Наро-Фоминск, ул.Московская (в том числе погашение кредиторской задолженности - 13 270,56 тыс.руб.) | ВЗУ | Н/Л |  | Приобретение, монтаж |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | г.о. Наро-Фоминск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания производительностью 65 м3/ч, пос.д/о"Бекасово" . (в том числе погашение кредиторской задолженности - 12 222,43 т.р.) г.о. Наро-Фоминск | ВЗУ | Н/Л |  | Приобретение, монтаж |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | г.о. Наро-Фоминск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки, д. Софьино (в том числе погашение кредиторской задолженности - 6 157,72 тыс.руб.) г.о. Наро-Фоминск | ВЗУ | Н/Л |  | Приобретение, монтаж |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | г.о. Солнечногорск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ № 15, д. Стрелино, с. п. Кривцовское Солнечногорский м.р. | ВЗУ | Н/Л | Работы завершены в 2019 году. | Приобретение, монтаж | 100% |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | г.о. Солнечногорск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ № 19, д. Тараканово, с. п. Смирновское Солнечногорский м.р. | ВЗУ | Н/Л | Работы завершены в 2019 году. | Приобретение, монтаж | 100% |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | г.о. Щелково | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Капитальный ремонт ВЗУ со станцией обезжелезивания, п. Краснознамененский г. Щелково, Щелковский м.р. | ВЗУ | 2021 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 34258.93 | 0 | 22303 | 0 | 11955.93 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34258.93 | 0 | 22303 | 0 | 11955.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | г.о. Щелково | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Капитальный ремонт ВЗУ №3 со станцией обезжелезивания г. Щелково, ул. Центральная 1-ый и 2-ой этапы | ВЗУ | 2021 |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 47192.46 | 0 | 30722 | 0 | 16470.46 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47192.46 | 0 | 30722 | 0 | 16470.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | г.о. Щелково | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Капитальный ремонт ВЗУ со станцией обезжелезивания ул. Розы Люксембург, г.п. Загорянский Щелковский муниципальный район Московской области (I этап) | ВЗУ | Н/Л |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | г.о. Щелково | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ К. Маркса, г.п. Загорянский,Щелковский м.р (погашение кредиторской задолженности - 2549,24 т.р) | ВЗУ | Н/Л |  | Приобретение, монтаж |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | г.о. Щелково | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ, д. Старая Слобода, с.п. Гребневское, Щелковский м.р. (погашение кредиторской задолженности - 2 526,77 т.р) | ВЗУ | Н/Л |  | Приобретение, монтаж |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | г.о. Сергиев Посад | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания, Сергиево-Посадский м.р,. д. Марьино (с.п. Шеметовское) (в том числе погашение кредиторской задолженности - 1412,79 т.р.) | ВЗУ | Н/Л |  | Приобретение, монтаж |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | г.о. Сергиев Посад | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки, Сергиево-Посадский м.р., с.п. Шеметово, д. Самотовино | ВЗУ | Н/Л |  | Приобретение, монтаж |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | г.о. Красногорск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Капитальный ремонт ВЗУ в п. Архангельское Красногорского района | ВЗУ | Н/Л |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | г.о. Балашиха | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водогоподготовки на ВЗУ № 8, мкр. Железнодорожный , пер. Парковый, д. 8В (в том числе погашение кредиторской задолженности-7884,00 тыс.руб.) г.о. Балашиха | ВЗУ | Н/Л |  | Приобретение, монтаж |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | г.о. Пушкинский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Капитальный ремонт ВЗУ № 4 по адресу: Московская область, Пушкинский муниципальный район, г.Пушкино, мкр. Новая деревня | ВЗУ | Н/Л |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | г.о. Егорьевск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д. Михали, г.о. Егорьевск. | ВЗУ | Н/Л |  | Приобретение, монтаж |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | г.о. Егорьевск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д.Клеменово, г.о. Егорьевск. | ВЗУ | Н/Л |  | Приобретение, монтаж |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | г.о. Егорьевск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д. Лелечи, г.о. Егорьевск. | ВЗУ | Н/Л |  | Приобретение, монтаж |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | г.о. Егорьевск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д. Захарово, 3В, г.о. Егорьевск. | ВЗУ | Н/Л |  | Приобретение, монтаж |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | г.о. Егорьевск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д. Дмитровка, г.о. Егорьевск. | ВЗУ | Н/Л |  | Приобретение, монтаж |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | г.о. Егорьевск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д. Жучага, г.о. Егорьевск. | ВЗУ | Н/Л |  | Приобретение, монтаж |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | г.о. Егорьевск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д. Радовицы, г.о. Егорьевск. | ВЗУ | Н/Л |  | Приобретение, монтаж |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | г.о. Егорьевск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д. Леоново, г.о. Егорьевск. | ВЗУ | Н/Л |  | Приобретение, монтаж |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | г.о. Егорьевск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки по адресу: д. Волково, г.о. Егорьевск. | ВЗУ | Н/Л |  | Приобретение, монтаж |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | г.о. Коломенский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в с. Старое Бобренево, Коломенский г.о. | ВЗУ | 2020 | ЗАВЕРШЕНО | Приобретение, монтаж | 100% |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 1972.87 | 0 | 0 | 1874.2 | 98.67 | [13 empty] | 1972.87 | 0 | 0 | 1874.2 | 98.67 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | г.о. Коломенский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в с. Октябрьское, Коломенский г.о. | ВЗУ | 2020 | Доставка и установка станции до 18.11.2020 с последующим подсоединением ВЗУ и настройки диспетчеризации до 20.11.2020. Запуск после поставки шкафов управления. Поставка ШУ до 29.11.2020. Оборудование закуплено. | Приобретение, монтаж | 60% |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 1665.94 | 0 | 0 | 1582.61 | 83.33 | [13 empty] | 1665.94 | 0 | 0 | 1582.61 | 83.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | г.о. Коломенский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Семеновское, Коломенский г.о. | ВЗУ | 2020 |  | Приобретение, монтаж |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | г.о. Коломенский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Семибратское, Коломенский г.о. | ВЗУ | 2020 | Осуществлена поставка контейнеров под технологическое оборудование. Осуществляется доукомлектация оборудованием с последующей пусконаладкой. Поставка шкафов управления запланирована 16.11.2020. | Приобретение, монтаж | 80% |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 2715.33 | 0 | 0 | 2579.5 | 135.83 | [13 empty] | 2715.33 | 0 | 0 | 2579.5 | 135.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | г.о. Коломенский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в п. Возрождение, Коломенский г.о. | ВЗУ | 2020 |  | Приобретение, монтаж |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | г.о. Коломенский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в с. Лукерьино-2, Коломенский г.о. | ВЗУ | 2020 | ЗАВЕРШЕНО | Приобретение, монтаж | 100% |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 1985.81 | 0 | 0 | 1886.52 | 99.29 | [13 empty] | 1985.81 | 0 | 0 | 1886.52 | 99.29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | г.о. Коломенский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в с. Парфентьево, Коломенский г.о. | ВЗУ | 2020 | Доставка и установка станции до 18.11.2020 с последующим подсоединением ВЗУ и настройки диспетчеризации до 20.11.2020. Запуск после поставки шкафов управления. Поставка ШУ до 29.11.2020. Оборудование закуплено. | Приобретение, монтаж | 60% |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 1557.43 | 0 | 0 | 1479.56 | 77.87 | [13 empty] | 1557.43 | 0 | 0 | 1479.56 | 77.87 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | г.о. Коломенский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. В. Хорошово, Коломенский г.о. | ВЗУ | 2020 |  | Приобретение, монтаж |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | г.о. Коломенский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Проводник-2, Коломенский г.о. | ВЗУ | 2020 | Доставка и установка станции до 18.11.2020 с последующим подсоединением ВЗУ и настройки диспетчеризации до 20.11.2020. Запуск после поставки шкафов управления. Поставка ШУ до 29.11.2020. Оборудование закуплено. | Приобретение, монтаж | 60% |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 1586.49 | 0 | 0 | 1507.14 | 79.35 | [13 empty] | 1586.49 | 0 | 0 | 1507.14 | 79.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | г.о. Коломенский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в п. Запрудный, Коломенский г.о. | ВЗУ | 2020 | Доставка и установка станции до 28.11.2020 с последующим подсоединением ВЗУ и настройки диспетчеризации до 30.11.2020. Запуск после поставки шкафов управления. Поставка ШУ до 29.11.2020. | Приобретение, монтаж | 50% |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 2715.33 | 0 | 0 | 2579.5 | 135.83 | [13 empty] | 2715.33 | 0 | 0 | 2579.5 | 135.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | г.о. Коломенский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в с. Горки, Коломенский г.о. | ВЗУ | 2020 | Осуществлена поставка контейнеров под технологическое оборудование. Осуществляется доукомлектация оборудованием с последующей пусконаладкой. Поставка шкафов управления запланирована 16.11.2020. | Приобретение, монтаж | 80% |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 2748.67 | 0 | 0 | 2611.2 | 137.47 | [13 empty] | 2748.67 | 0 | 0 | 2611.2 | 137.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | г.о. Коломенский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в с. Макшеево, Коломенский г.о. | ВЗУ | 2020 | Осуществлена поставка контейнеров под технологическое оборудование. Осуществляется доукомлектация оборудованием с последующей пусконаладкой. Поставка шкафов управления запланирована 16.11.2020. | Приобретение, монтаж | 80% |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 2715.36 | 0 | 0 | 2579.54 | 135.82 | [13 empty] | 2715.36 | 0 | 0 | 2579.54 | 135.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | г.о. Коломенский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Молитвино, Коломенский г.о. | ВЗУ | 2020 | Доставка и установка станции до 28.11.2020 с последующим подсоединением ВЗУ и настройки диспетчеризации до 30.11.2020. Запуск после поставки шкафов управления. Поставка ШУ до 29.11.2020. | Приобретение, монтаж | 50% |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 2851.4 | 0 | 0 | 2708.83 | 142.57 | [13 empty] | 2851.4 | 0 | 0 | 2708.83 | 142.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | г.о. Коломенский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Андреевское, Коломенский г.о. | ВЗУ | 2020 | Осуществлена поставка контейнеров под технологическое оборудование. Осуществляется доукомлектация оборудованием с последующей пусконаладкой. Поставка шкафов управления запланирована 16.11.2020. | Приобретение, монтаж | 80% |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 2782.03 | 0 | 0 | 2642.78 | 139.25 | [13 empty] | 2782.03 | 0 | 0 | 2642.78 | 139.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | г.о. Коломенский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Новая, Коломенский г.о. | ВЗУ | 2020 |  | Приобретение, монтаж |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | г.о. Коломенский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Молодинки (Новопокровское), Коломенский г.о. | ВЗУ | 2020 |  | Приобретение, монтаж |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | г.о. Коломенский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Колодкино, Коломенский г.о. | ВЗУ | 2020 | Доставка и установка станции до 18.11.2020 с последующим подсоединением ВЗУ и настройки диспетчеризации до 20.11.2020. Запуск после поставки шкафов управления. Поставка ШУ до 29.11.2020. Оборудование закуплено. | Приобретение, монтаж | 60% |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 2715.33 | 0 | 0 | 2579.5 | 135.83 | [13 empty] | 2715.33 | 0 | 0 | 2579.5 | 135.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | г.о. Коломенский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Туменское, Коломенский г.о. | ВЗУ | 2020 | Доставка и установка станции до 28.11.2020 с последующим подсоединением ВЗУ и настройки диспетчеризации до 30.11.2020. Запуск после поставки шкафов управления. Поставка ШУ до 29.11.2020. | Приобретение, монтаж | 50% |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 2605.03 | 0 | 0 | 2474.67 | 130.36 | [13 empty] | 2605.03 | 0 | 0 | 2474.67 | 130.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | г.о. Коломенский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в с. Никульское, Коломенский г.о. | ВЗУ | 2020 | Монтаж станции осуществлен. Решается вопрос замены насосного оборудования для достижения плановой производительности. | Приобретение, монтаж | 95% |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 1572.39 | 0 | 0 | 1493.74 | 78.65 | [13 empty] | 1572.39 | 0 | 0 | 1493.74 | 78.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | г.о. Коломенский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в д. Лыково, Коломенский г.о. | ВЗУ | 2020 | Доставка и установка станции до 28.11.2020 с последующим подсоединением ВЗУ и настройки диспетчеризации до 30.11.2020. Запуск после поставки шкафов управления. Поставка ШУ до 29.11.2020. | Приобретение, монтаж | 50% |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 2748.67 | 0 | 0 | 2611.17 | 137.5 | [13 empty] | 2748.67 | 0 | 0 | 2611.17 | 137.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | г.о. Пушкинский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ №9, по ажресу: Московская обл., г. Пушкино, мкр. Серебрянка | ВЗУ | 2020 | Завершены работы по вырубке зеленых насаждений и устройству фундамента. Осуществлен монтаж модульной станции для системы обезжелезивания. Вырыта траншея под укладку инженерных сетей. Устройство шкафа управления насосами с последующей пусконаладкой будет осуществлен до 20.11.2020. Завершены работы на первой линии. Возможен забор проб воды для сдачи анализов в случае подачи водоснабжения. | Приобретение, монтаж | 70% | 18000 | 18000 |  | 10 1 02 60330 | 520 | 9900 | 0 | 7485 | 0 | 2415 | [13 empty] | 9900 | 0 | 7485 | 0 | 2415 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | г.о. Рузский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Лидино, Рузский г.о. | ВЗУ | 2020 | ЗАВЕРШЕНО | Приобретение, монтаж | 100% | 696 | 696 |  | 10 1 02 60330 | 520 | 2489 | 0 | 1874.22 | 0 | 614.78 | [13 empty] | 2489 | 0 | 1874.22 | 0 | 614.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | г.о. Рузский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв с. Никольское, соор.64,, Рузский г.о. | ВЗУ | 2020 | ЗАВЕРШЕНО | Приобретение, монтаж | 100% | 685 | 685 |  | 10 1 02 60330 | 520 | 2448.53 | 0 | 1843.74 | 0 | 604.79 | [13 empty] | 2448.53 | 0 | 1843.74 | 0 | 604.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | г.о. Рузский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Колодкино, ул. Верейская д.176, Рузский г.о. | ВЗУ | 2021 |  | Приобретение, монтаж |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 2200 | 0 | 1656.6 | 0 | 543.4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2200 | 0 | 1656.6 | 0 | 543.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | г.о. Рузский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Грибцово, ул. Больничная д.138, Рузский г.о. | ВЗУ | 2021 |  | Приобретение, монтаж |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 2206 | 0 | 1661.1 | 0 | 544.9 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2206 | 0 | 1661.1 | 0 | 544.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | г.о. Рузский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Новоивановское, д.81, Рузский г.о. | ВЗУ | 2021 |  | Приобретение, монтаж |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 2700 | 0 | 2033.1 | 0 | 666.9 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2700 | 0 | 2033.1 | 0 | 666.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | г.о. Рузский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Филатово д.1, стр.2, Рузский г.о. | ВЗУ | 2021 |  | Приобретение, монтаж |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 2306 | 0 | 1736.4 | 0 | 569.6 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2306 | 0 | 1736.4 | 0 | 569.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | г.о. Рузский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Леньково д.2, стр.2, Рузский г.о. | ВЗУ | 2020 | ЗАВЕРШЕНО | Приобретение, монтаж | 100% | 57 | 57 |  | 10 1 02 60330 | 520 | 793.25 | 0 | 597.42 | 0 | 195.83 | [13 empty] | 793.25 | 0 | 597.42 | 0 | 195.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | г.о. Рузский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Лихачево д.108, Рузский г.о. | ВЗУ | 2020 | Монтаж станций водоочистки осуществлен, станции не введены в эксплуатацию. Заказчиком ведется претензионная работа. | Приобретение, монтаж | 90% | 142 | 142 |  | 10 1 02 60330 | 520 | 2326.03 | 0 | 1752.42 | 0 | 573.61 | [13 empty] | 2326.03 | 0 | 1752.42 | 0 | 573.61 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | г.о. Рузский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Ивойлово, соор.19, Рузский г.о. | ВЗУ | 2020 | Монтаж станций водоочистки осуществлен, станции не введены в эксплуатацию. Заказчиком ведется претензионная работа. | Приобретение, монтаж | 90% | 316 | 316 |  | 10 1 02 60330 | 520 | 2338.91 | 0 | 1761.42 | 0 | 577.49 | [13 empty] | 2338.91 | 0 | 1761.42 | 0 | 577.49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | г.о. Рузский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Комлево, Рузский г.о. | ВЗУ | 2021 |  | Приобретение, монтаж |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 2306 | 0 | 1736.4 | 0 | 569.6 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2306 | 0 | 1736.4 | 0 | 569.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | г.о. Рузский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Городище, п/ст151, соор.2В, Рузский г.о. | ВЗУ | 2021 |  | Приобретение, монтаж |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 2306 | 0 | 1736.4 | 0 | 569.6 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2306 | 0 | 1736.4 | 0 | 569.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | г.о. Рузский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв с. Покровское, ДОХБ, соор.2В, Рузский г.о. | ВЗУ | 2020 | ЗАВЕРШЕНО | Приобретение, монтаж | 100% | 446 | 446 |  | 10 1 02 60330 | 520 | 2489 | 0 | 1874.22 | 0 | 614.78 | [13 empty] | 2489 | 0 | 1874.22 | 0 | 614.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | г.о. Шатура | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Маврино, г.о. Шатура | ВЗУ | 2021 |  | Приобретение, монтаж |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 7506.08 | 0 | 5869.68 | 0 | 1636.4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7506.08 | 0 | 5869.68 | 0 | 1636.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | г.о. Шатура | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв д. Самойлиха, г.о. Шатура | ВЗУ | 2021 |  | Приобретение, монтаж |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 3827.85 | 0 | 2993.32 | 0 | 834.53 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3827.85 | 0 | 2993.32 | 0 | 834.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | г.о. Электросталь | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУв с. Иванисово, ул. Центральная усадьба, д.1, г.о. Электросталь | ВЗУ | 2021 |  | Приобретение, монтаж |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 9300 | 0 | 7393.5 | 0 | 1906.5 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9300 | 0 | 7393.5 | 0 | 1906.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | г.о. Воскресенск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ производительнстью 130 м3/ч, г.п. Цюрупы Воскресенский | ВЗУ | 2020 | Завершено в 2019 году. Кредиторка оплачена. | Приобретение, монтаж | 100% | 3500 | 3500 |  | 10 1 02 60330 | 520 | 7943 | 0 | 7943 | 0 | 0 | [13 empty] | 7943 | 0 | 7943 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | г.о. Зарайск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатцию станций водоочистки на ВЗУ в п. Зарайск | ВЗУ | 2021 |  | Приобретение, монтаж |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 2778 | 0 | 0 | 2572.43 | 205.57 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2778 | 0 | 0 | 2572.43 | 205.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | г.о. Зарайск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатцию станций водоочистки на ВЗУ в 2-е отделение Зарайск | ВЗУ | 2021 |  | Приобретение, монтаж |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 1578.01 | 0 | 0 | 1461.23 | 116.78 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1578.01 | 0 | 0 | 1461.23 | 116.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | г.о. Зарайск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатцию станций водоочистки на ВЗУ в д. Титово г.о. Зарайск | ВЗУ | 2021 |  | Приобретение, монтаж |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 1741.76 | 0 | 0 | 1461.34 | 280.42 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1741.76 | 0 | 0 | 1461.34 | 280.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | г.о. Егорьевск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ, п. Павлово, г.о. Егорьевск | ВЗУ | 2020 | Осуществлен монтаж модульной станции. Ведется укомплектование станции водоочистки для дальнейшего ПНР. | Приобретение, монтаж | 70% |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 4650 | 0 | 0 | 4264 | 386 | [13 empty] | 4650 | 0 | 0 | 4264 | 386 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | г.о. Егорьевск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ, п. Шувое, г.о. Егорьевск | ВЗУ | Н/Л |  | Приобретение, монтаж |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | г.о. Коломенский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки воды на ВЗУ в п. Лесной, Коломенский г.о. | ВЗУ | 2020 | ЗАВЕРШЕНО | Приобретение, монтаж | 100% |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 3678.95 | 0 | 0 | 3495 | 183.95 | [13 empty] | 3678.95 | 0 | 0 | 3495 | 183.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | г.о. Истра | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочитски ВЗУ д. Алехново г.о. Истра | ВЗУ | Н/Л |  | Приобретение, монтаж |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | г.о. Истра | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочитски ВЗУ д. Лечищево г.о. Истра | ВЗУ | Н/Л |  | Приобретение, монтаж |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | г.о. Истра | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочитски ВЗУ п. Румянцево, ул. Садовая г.о. Истра | ВЗУ | Н/Л |  | Приобретение, монтаж |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | г.о. Истра | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочитски ВЗУ д. Дарна г.о. Истра | ВЗУ | Н/Л |  | Приобретение, монтаж |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | г.о. Истра | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочитски на ВЗУ д. Буньково г.о. Истра | ВЗУ | Н/Л |  | Приобретение, монтаж |  |  |  |  | 10 1 02 60330 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | г.о. Пушкинский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ №27 по адресу: Московская область, Пушкинский городской округ, р.п. Софрино, ул. Сетевая | ВЗУ | 2020 | ЗАВЕРШЕНО Аварийный контракт. Включено в ГП для возмещения затрат. | Приобретение, монтаж | 100% | 559 | 559 |  | 10 1 02 60330 | 520 | 3988 | 0 | 3015 | 0 | 973 | [13 empty] | 3988 | 0 | 3015 | 0 | 973 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | МинЖКХ г.о. Можайск | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ, расположенного по адресу: Московская область, Можайский район, с. Тропарево (в т.ч. ПИР) | ВЗУ | 2020-2022 | Получение положительного заключения МОГЭ получено. Перенос лимитов на 2022 год. | СМР | 0% |  |  |  | 10 2 01 40010 | 414 | 88290 | 0 | 88290 | 0 | 0 | [13 empty] | 4790 | 0 | 4790 | 0 | 0 |  | 16700 | 0 | 16700 | 0 | 0 |  | 66800 | 0 | 66800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | МинЖКХ г.о. Можайск | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ, расположенного по адресу: Московская область, Можайский район, Красный Балтиец (в т.ч. ПИР) | ВЗУ | 2020 | Выполнен демонтаж водонапорной башни. Ведутся работы по монтажу ж/б основания и бурения скважины. Оборудование на ВЗУ закуплено. | СМР | 60% |  |  |  | 10 1 02 40010 | 414 | 30076 | 0 | 30076 | 0 | 0 | [13 empty] | 30076 | 0 | 30076 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | МинЖКХ г.о. Можайск | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ, расположенного по адресу: Московская область, Можайский район, п.Колычево (в т.ч. ПИР) | ВЗУ | 2020 | Выполнены работы по капитальному ремонту РЧВ, монтажу внешних инженерных сетей, работы по укреплению и гидроизоляции фундамента станции обезжелезивания, монтаж кровли станции второго подъёма. Оборудование на ВЗУ закуплено. Ведется работа по внутренней отделке станции второго подъёма и станции обезжелезивания, монтаж внутренних инженерных сетей, монтаж дверных блоков. | СМР | 70% |  |  |  | 10 1 02 40010 | 414 | 53524 | 0 | 53524 | 0 | 0 | [13 empty] | 53524 | 0 | 53524 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | МинЖКХ г.о. Можайск | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ, расположенного по адресу: Московская область, Можайский район, п.Поречье (в т.ч. ПИР) | ВЗУ | 2020 | Выполнены работы по демонтажу бака водонапорной башни и оборудования. Ведутся работы по ремонту водонапорной башни Оборудование на ВЗУ закуплено. | СМР | 40% |  |  |  | 10 1 02 40010 | 414 | 27638 | 0 | 27638 | 0 | 0 | [13 empty] | 27638 | 0 | 27638 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | г.о. Можайск | Мероприятие 5 - Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с капитальным ремонтом объектов водоснабжения | МинЖКХ | Капитальный ремонт ВЗУ расположенного по адресу: Московская область, Можайский г.о., п. Бородинское поле | ВЗУ | Н/Л |  | СМР |  |  |  |  | 10 1 01 00080 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | г.о. Лыткарино | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод в целях сохранения и предотвращения загрязнения реки Волги | МинЖКХ | Строительство городских канализационных очистных сооружений в г. Лыткарино производительностью 30 000 м куб. в сутки | ОС | 2020-2022 | Мероприятия в стадии контрактации. закупка опубликована 02.11.2020. Окончание подачи заявок - 19.11.2020. Заключение контракта - 10.12.2020. Оплата аванаса до 15.12.2020 | СМР | 0 | 59150 | 59150 |  | 10 2 G6 50130 | 522 | 3233910.44 | 2401178.4 | 800392.83 | 0 | 32339.21 | [13 empty] | 869636.9 | 645705.4 | 215235.13 | 0 | 8696.37 |  | 1712875.89 | 1271810.3 | 423936.78 | 0 | 17128.81 |  | 651397.65 | 483662.7 | 161220.92 | 0 | 6514.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | г.о. Подольск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод в целях сохранения и предотвращения загрязнения реки Волги | МинЖКХ | Реконструкция городских очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков по адресу: г. Подольск, Домодедовское шоссе, д. 25б. Блок сооружений биологической очистки (корректировка) | ОС | 2019-2020 | СМР завершены. Оплата оставшейся части до конца ноября | СМР | 100 | 329000 | 360000 |  | 10 2 G6 50130 | 522 | 770285.91 | 571937.29 | 0 | 190645.76 | 7702.86 | [13 empty] | 770285.91 | 571937.29 | 0 | 190645.76 | 7702.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | г.о. Подольск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод в целях сохранения и предотвращения загрязнения реки Волги | МинЖКХ | Канализационный напорный коллектор 2Д-315 мм и реконструкция канализационной насосной станции с последующим закрытием очистных сооружений мкр-на Климовск по адресу: Московская область, г.о. Подольск , вблизи д. Сергеевка | КНК | 2019-2020 | СМР завершены. Оплата оставшейся части до 20.11.2020 | СМР | 100 | 30000 | 30000 |  | 10 2 G6 50130 | 522 | 375404.04 | 278737.5 | 0 | 92912.5 | 3754.04 | [13 empty] | 375404.04 | 278737.5 | 0 | 92912.5 | 3754.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | г.о. Шатура | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод в целях сохранения и предотвращения загрязнения реки Волги | МинЖКХ | Строительство очистных сооружений г. Шатура ул. Малькина Грива | ОС | 2020-2021 | Частично закуплены материалы. Площадка передана подрядчику для проведения работ. Выполняются Зем работы. РС отсутвует. Заявка на увеличение мощности направлена в Мособлэнерго. | СМР | 0 | 32400 | 32400 |  | 10 2 G6 50130 | 522 | 918416.15 | 681924 | 227308 | 0 | 9184.15 | [13 empty] | 827630.97 | 614516 | 204838.67 | 0 | 8276.3 |  | 90785.18 | 67408 | 22469.33 | 0 | 907.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | КСМО | Субсидия государственным унитарным предприятиям Московской области на осуществление строительства (реконструкции) объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Реконструкция Щелковских межрайонных очистных сооружений (Есть внебюджет!!!) | ОС | 2019-2024 | Проводятся СМР 1 этапа строительства. Проект на корректировке, дата выхода из МОГЭ 30.11.2020.Оформление сервитута на зем участок под сбросной коллектор. Техприз в стадии проекта разногласий | СМР | 6 | 700000 | 700000 |  | 10 2 G6 50130 | 466 | 10850628.45 | 6375739.1 | 3972315.31 | 502574.04 | 0 | [13 empty] | 2573664.14 | 1671687.1 | 449798 | 452179.04 | 0 |  | 1437049.14 | 1039990.6 | 346663.54 | 50395 | 0 |  | 149662.07 | 112245.8 | 37416.27 | 0 | 0 |  | 1534380.8 | 1150785.6 | 383595.2 | 0 | 0 |  | 5155872.3 | 2401030 | 2754842.3 | 0 | 0
221 | г.о. Воскресенск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Реконструкция очистных сооружений биологической очистки, мощностью 500 м. куб. в сутки. дер. Степанщино, Воскресенский м.р. (в том числе ПИР) | ОС | 2022-2023 |  | СМР |  |  |  |  | 10 2 01 64020 | 522 | 165463.38 | 0 | 157190 | 0 | 8273.38 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90163.38 | 0 | 85655 | 0 | 4508.38 |  | 75300 | 0 | 71535 |  | 3765 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | г.о. Коломенский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Реконструкция очистных сооружений, с. Непецино (в том числе ПИР) г.о. Коломенский | ОС | 2020-2022 | Заключение МОГЭ получено | ПИР | 100 |  |  |  | 10 2 01 64020 | 522 | 50600 | 0 | 48070 | 0 | 2530 | [13 empty] | 7752.61 | 0 | 7365 | 0 | 387.61 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42847.39 | 0 | 40705 | 0 | 2142.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | г.о. Коломенский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Реконструкция очистных сооружений близ пос. Сергиевский Коломенского городского округа (ПИР) | ОС | 2020 | Заключение МОГЭ получено | ПИР | 100 |  |  |  | 10 2 01 64020 | 522 | 55556 | 0 | 0 | 52778 | 2778 | [13 empty] | 55556 | 0 | 0 | 52778 | 2778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | г.о. Серпухов | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, Серпуховский м.р., с. Райсеменовское ( в том числе ПИР) | ОС | 2022-2024 |  | СМР |  |  |  |  | 10 2 01 64020 | 522 | 54252 | 0 | 44920 | 1155 | 8177 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6723 | 0 | 5568 | 1155 | 0 |  | 27126 | 0 | 22460 |  | 4666 |  | 20403 | 0 | 16892 | 0 | 3511
225 | г.о. Одинцово | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Реконструкция очистных сооружений пос. Горки 10 Одинцовского г.о. | ОС | 2020-2021 | Работы в соотвествии в графиком. необходимо корректировка проекта. Получено письмо от ОМСУ о переносе лимитов финасирования 2020 года в размере 140 млн. руб. | СМР | 25 |  |  |  | 10 2 01 64020 | 522 | 407768.42 | 0 | 116459.98 | 138222 | 153086.44 | [13 empty] | 373104.77 | 0 | 94968.98 | 138222 | 139913.79 |  | 34663.65 | 0 | 21491 | 0 | 13172.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | г.о. Коломенский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 800 куб.м/сут. по адресу: Московская область, Коломенский городской округ, д. Зарудня, д.118 "Б" (в том числе ПИР) | ОС | 2020-2021 | низкий темп раелизации. | СМР | 30 |  |  |  | 10 2 01 64020 | 522 | 152012.13 | 0 | 126143.3 | 0 | 25868.83 | [13 empty] | 68897.51 | 0 | 63059.3 | 0 | 5838.21 |  | 83114.62 | 0 | 63084 | 0 | 20030.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | г.о. Электросталь | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Реконструкция биологических очистных сооружений канализации по адресу: городской округ Электросталь, пос. Фрязево (в том числе ПИР) | ОС | 2021-2023 |  | СМР |  |  |  |  | 10 2 01 64020 | 522 | 42013.37 | 0 | 37812 | 0 | 4201.37 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7986.63 | 0 | 7188 | 0 | 798.63 |  | 34026.74 | 0 | 30624 | 0 | 3402.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | г.о. Подольск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Строительство очистных сооружений системы ливневой канализации, выпуск в реку Пахра на территории Подольского муниципального района (в том числе корректировка проекта) | ОС | 2021-2022 |  | СМР |  |  |  |  | 10 2 01 64020 | 522 | 123500 | 0 | 0 | 0 | 123500 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20200 | 0 | 0 | 0 | 20200 |  | 103300 | 0 | 0 | 0 | 103300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | изменен срок реализации
229 | г.о. Лосино-Петровский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Строительство очистных сооружений канализации д. Корпуса (в том числе ПИР) г.о. Лосино-Петровский | ОС | 2022-2023 |  | СМР |  |  |  |  | 10 2 01 64020 | 522 | 110000 | 0 | 98780 | 0 | 11220 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 74085 | 0 | 66528 | 0 | 7557 |  | 35915 | 0 | 32252 | 0 | 3663 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | г.о. Серпухов | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Реконструкция очистных сооружений г. Серпухов пер. Безымянный д.1 ( ПИР) | ОС | 2020 | ПСД в МОГЭ и ГЭЭ получения заключения МОГЭ - декабрь. | ПИР | 0 |  |  |  | 10 2 01 64020 | 522 | 68180.5 | 0 | 0 | 64772 | 3408.5 | [13 empty] | 68180.5 | 0 | 0 | 64772 | 3408.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | г.о. Павловский Посад | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Реконструкция очистных сооружений г. Павловский Посад пер. Интернациональный д. 28 Б (ПИР) | ОС | 2020 | ПСД в МОГЭ срок получения заключения - декабрь | ПИР | 0 |  |  |  | 10 2 01 64020 | 522 | 53937.98 | 0 | 0 | 50136.64 | 3801.34 | [13 empty] | 53937.98 | 0 | 0 | 50136.64 | 3801.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | г.о. Солнечногорск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Реконструкция очистных сооружений г.п. Солнечногорск, д. Осипово (ПИР) | ОС | 2020 | Получения заключения МОГЭ - ноябрь. ГЭЭ получено | ПИР | 0 |  |  |  | 10 2 01 64020 | 522 | 17955 | 0 | 0 | 17057.25 | 897.75 | [13 empty] | 17955 | 0 | 0 | 17057.25 | 897.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | г.о. Наро-Фоминск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Строительство очистных сооружений г. Наро-Фоминск ул. Профсоюзная (ПИР) | ОС | 2020 | сняты замечания ГЭЭ. получения заключени МОГЭ - ноябрь 2020 | ПИР | 0 |  |  |  | 10 2 01 64020 | 522 | 34079.09 | 0 | 0 | 32375 | 1704.09 | [13 empty] | 34079.09 | 0 | 0 | 32375 | 1704.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | г.о. Сергиев Посад | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Строительство очистных сооружений канализации г.п. Сергиев-Посад мощностью 40 тыс. куб.м/сут. (ПИР) | ОС | 2020 | ПСД в МОГЭ, Сформированы локальные залючения по разделам, кроме Смет и пожарное безопасности. Получения заключени - ноябрь 2020 | ПИР | 25 |  |  |  | 10 2 01 64020 | 522 | 34000 | 0 | 0 | 32300 | 1700 | [13 empty] | 34000 | 0 | 0 | 32300 | 1700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | г.о. Дмитровский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Строительство очистных сооружений в Дмитровском г.о. Мощностью 40 тыс. куб.м/сут. (ПИР)в том числе погашение кредиторской задолжености за выполненые работы но не оплаченые в 2019 году в размере 6 461,81 тыс.руб. средства бюджета г.Москвы | ОС | 2020 | Заключение МОГЭ получено | ПИР | 100 |  |  |  | 10 2 01 64020 | 522 | 8049.41 | 0 | 0 | 7970.03 | 79.38 | [13 empty] | 8049.41 | 0 | 0 | 7970.03 | 79.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | г.о. Кашира | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Строительство очисных сооружений г. Кашира д. Терново-1 (ПИР) | ОС | 2020 | Заключение МОГЭ получено | ПИР | 100 |  |  |  | 10 2 01 64020 | 522 | 6900 | 0 | 0 | 6555 | 345 | [13 empty] | 6900 | 0 | 0 | 6555 | 345 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | г.о. Шатура | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Строительство очистных сооружений, г. Шатура, ул. Малькина Грива (ПИР) | ОС | 2020 | Заключение МОГЭ получено | ПИР | 100 |  |  |  | 10 2 01 64020 | 522 | 23950.5 | 0 | 0 | 23950.49 | 0.01 | [13 empty] | 23950.5 | 0 | 0 | 23950.49 | 0.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | г.о. Истра | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Комплексные очистные сооружения производительностью 1000 м3/сут. для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод», расположенные по адресу: д. Лечищево, городской округ Истра, Московская область | ОС | 2020-2021 | СМР в соответсии с графиком. Направление ПСД по подводящему коллектору в МОГЭ до 16.11.2020. | СМР | 3 |  |  |  | 10 2 01 64020 | 522 | 241811.74 | 0 | 168542.78 | 0 | 73268.96 | [13 empty] | 66000 | 0 | 46002 | 0 | 19998 |  | 175811.74 | 0 | 122540.78 | 0 | 53270.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | г.о. Мытищи | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации производительностью 5000 м3/сут с увеличением производительности до 8500 м3/сут в мкр. Пироговский по адресу: Московская область, г.о.Мытищи, мкр.Пироговский, ул.Пролетарская, владение 4В | ОС | 2020-2021 | Работы в соотвествии с графиком. Отсутсвует РС. | СМР | 3 |  |  |  | 10 2 01 64020 | 522 | 329548.98 | 0 | 205967.72 | 0 | 123581.26 | [13 empty] | 98865.15 | 0 | 61790.72 | 0 | 37074.43 |  | 230683.83 | 0 | 144177 | 0 | 86506.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | г.о. Зарайск | Мероприятие 3 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Аварийный ремонт очистных сооружений г. Зарайск (в том числе погашение кредиторской задолженности) | ОС | 2020 | работы завршены и оплачены | СМР | 100 |  |  |  | 10 2 01 60350 | 522 | 40641.48 | 0 | 37431 | 0 | 3210.48 | [13 empty] | 40641.48 | 0 | 37431 | 0 | 3210.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | г.о. Фряново | Мероприятие 3 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Капитальный ремонт очистных сооружений канализации пос. Фряново, Щелковского г.о. производительностью 3000 тыс. м3/сут. (в т.ч. ПИР) | ОС | 2021-2023 |  | СМР |  |  |  |  | 10 2 01 60350 | 522 | 289190.52 | 0 | 274731 | 0 | 14459.52 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14956.84 | 0 | 14209 | 0 | 747.84 |  | 109693.68 | 0 | 104209 | 0 | 5484.68 |  | 164540 | 0 | 156313 | 0 | 8227 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | г.о. Рошаль | Мероприятие 3 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт объектов очистки сточных вод | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 2-х воздуходувок на очистных сооружениях в г. Рошаль г.о. Шатура | ОС | 2020 | согласование конкурсной документации | СМР | 0 |  |  |  | 10 2 01 60350 | 522 | 3000 | 0 | 0 | 2820 | 180 | [13 empty] | 3000 | 0 | 0 | 2820 | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | МинЖКХ г.о. Можайск | Мероприятие 4 - Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Реконструкция очистных сооружений г. Можайск (в том числе ПИР), кадастровый номер 50:180030307:1016 от 20.11.2018 | ОС | 2020 | Получения заключения МОГЭ - ноябрь. ГЭЭ не требуется | СМР | 0 |  |  |  | 10 2 01 40010 | 414 | 34403 | 0 | 0 | 34403 | 0 | [13 empty] | 34403 | 0 | 0 | 34403 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | г.о. Воскресенск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по адресу: г. Воскресенск, от жилого дома № 23 по ул. Мичурина до КНС, ул. Коломенская, д.10 | КНК | 2020-2021 | Псд в МОГЭ ожидается получения заключения на сметы до 20.11.2020 | СМР | 0 | 3250 | 3250 |  | 10 2 02 64030 | 522 | 22570 | 0 | 17582.94 | 0 | 4987.06 | [13 empty] | 14650 | 0 | 11412.94 | 0 | 3237.06 |  | 7920 | 0 | 6170 | 0 | 1750 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | г.о. Воскресенск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по адресу: г. Воскресенск, от жилого дома № 28 ул. Маркина до КНС, ул. Центральная, д. 32а | КНК | 2020-2021 | контрактация. Закупка опубликована. 16.11.2020 поведение итогов. 27.11.2020 Плановая дата заключения котракта. | СМР | 0 | 14200 | 14200 |  | 10 2 02 64030 | 522 | 57441.19 | 0 | 44747.06 | 0 | 12694.13 | [13 empty] | 26241.19 | 0 | 20442.06 | 0 | 5799.13 |  | 31200 | 0 | 24305 | 0 | 6895 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | г.о. Воскресенск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по адресу: г. Воскресенск, от ул. Победы вдоль жилого дома № 1/2 по ул. Октябрьская до КНС, ул. Лермонтова, д.7а | КНК | 2022 |  | СМР |  |  |  |  | 10 2 02 64030 | 522 | 61578.52 | 0 | 47970 | 0 | 13608.52 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61578.52 | 0 | 47970 | 0 | 13608.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | г.о. Воскресенск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | Реконструкция КНС по адресу: г. Воскресенск, ул. Лермонтова, д.7а | КНС | 2023 |  | СМР |  |  |  |  | 10 2 02 64030 | 522 | 31984 | 0 | 23370 | 0 | 8614 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31984 | 0 | 23370 | 0 | 8614 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | г.о. Богородский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | Строительство канализационных насосных станций в г.Электроугли с. Кудиново, г. Старая Купавна и напорного канализационного коллектора г. Электроугли - с. Кудиново - г. Старая Купавна (в том числе ПИР) г.о. Богородский | КНС | 2021-2023 |  | СМР |  |  |  |  | 10 2 02 64030 | 522 | 570678.3 | 0 | 397194 | 0 | 173484.3 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13297.85 | 0 | 10000 | 0 | 3297.85 |  | 283000 | 0 | 191874 | 0 | 91126 |  | 274380.45 | 0 | 195320 | 0 | 79060.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | г.о. Щелково | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | Модернизация КНС "Соколовская" г.Щелково, в том числе: | КНС | 2020-2021 | Направление проекта в МОГЭ - оринтировочно начало декабря. Оплата аванса в размере 82,9 млн. руб до 20.11.2020. освоения по КС не планируется до вснесения изменений в проект | СМР | 30 | 527000 | 527000 |  | 10 2 02 64030 | 522 | 729397.98 | 0 | 405601.08 | 287327 | 36469.9 | [13 empty] | 341833.68 | 0 | 71394 | 253348 | 17091.68 |  | 387564.3 | 0 | 334207.08 | 33979 | 19378.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | г.о. Щелково | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | В том числе проектно-изыскательские работы (к объекту Модернизация КНС "Соколовская" г.Щелково - включено в общую стоимость работ)) | КНС | Н/Л | Документация разрабатвается в соотвествии с принятыми техническими решениями. необходимо направлять док в могэ. | ПИР | - | - | - |  | 10 2 02 64030 | 522 | 11000 | 0 | 10450 | 0 | 550 | [13 empty] | 11000 | 0 | 10450 | 0 | 550 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | г.о. Красногорск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | Реконструкция канализационного коллектора 2Ф-1200 мм от КНС-1 Павшино до врезки в Московскую систему канализации на участке от точки "А" в районе вантузной камеры на левом берегу реки Москвы до камеры с регулирующими задвижками у пешеходного моста на правом берегу с дюкерным переходом через реку Москву | КНК | 2019-2020 |  | СМР | 100 | 35000 | 35000 |  | 10 2 02 64030 | 522 | 121550.43 | 0 | 0 | 82782 | 38768.43 | [13 empty] | 121550.43 | 0 | 0 | 82782 | 38768.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
252 | г.о. Подольск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | Строительство магистрального коллектора системы ливневой канализации с выпуском в реку Пахра на территории Подольского муниципального района (в том числе погашение кредиторской задолженности органов местного самоуправления муниципального образования за работы, выполненные в предшествующие годы: 2015 г. – 14258,99 тыс. руб.), в том числе: корректировка проекта | КНК | 2021-2022 |  | СМР |  |  |  |  | 10 2 02 64030 | 522 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 65000 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45000 | 0 | 0 | 0 | 45000 |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | г.о. Одинцово | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | Строительство напорного коллектора от КНС в с. Успенское до ввода в очистные сооружения в п. Горки 10 с реконструкцией КНС в с. Успенское Одинцовского городского округа | КНК | 2021 | Направлено письмо от администрации о переносе лимитов 2020 на 2021 год. Проект на проверке МОГЭ. Заключение ориентировочно в декабре. | СМР | 0 | 2500 | 2500 |  | 10 2 02 64030 | 522 | 440625 | 0 | 275390 | 0 | 165235 | [13 empty] | 32000 | 0 | 20000 | 0 | 12000 |  | 408625 | 0 | 255390 | 0 | 153235 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | г.о. Солнечногорск | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | Реконструкция канализационного коллектора с Д-400 на Д-800 мм, г.п. Солнечногорск (в том числе ПИР) | КНК | 2022 |  | СМР |  |  |  |  | 10 2 02 64030 | 522 | 27000 | 0 | 18900 | 0 | 8100 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27000 | 0 | 18900 | 0 | 8100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | г.о. Сергиев Посад | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | Реконструкция городского канализационного коллектора от улицы Ильинской до КНС №1 на ул. Митькина г. Сергиев Посад, от ул. Кооперативная вдоль пр-та Красной Армии до ул. Сергиевская, от КНС № 1 до ул. Клубная (в том числе ПИР) | КНК | 2020-2021 |  | СМР | 0 | 80000 | 80000 |  | 10 2 02 64030 | 522 | 204279.71 | 0 | 107201.92 | 95035 | 2042.79 | [13 empty] | 95994.95 | 0 | 0 | 95035 | 959.95 |  | 108284.76 | 0 | 107201.92 | 0 | 1082.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | г.о. Ленинский | Мероприятие 1 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | МинЖКХ | Строительство инженерных сетей и КНС в мкр. Завидное производительностью 3000 м3/сут. По адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, восточнее д. Ермолино | Сети | 2022-2023 |  | СМР |  |  |  |  | 10 2 02 64030 | 522 | 102087.44 | 0 | 78198 | 0 | 23889.44 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61252.42 | 0 | 46919 | 0 | 14333.42 |  | 40835.02 | 0 | 31279 | 0 | 9556.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | г.о. Коломенский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | МинЖКХ | Капитальный ремонт КНС в с. Непецино, Коломенский г.о. с прилегающими сетями канализвации (в т.ч. ПИР) | КНС | 2022 |  | СМР |  |  |  |  | 10 2 02 60310 | 521 | 4470.55 | 0 | 4247.02 | 0 | 223.53 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4470.55 | 0 | 4247.02 | 0 | 223.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | г.о. Коломенский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | МинЖКХ | Капитальный ремонт КНС в с. Непецино ул. Тимохина, Коломенский г.о. с прилегающими сетями канализвации (в том числе ПИР) | КНС | 2022 |  | СМР |  |  |  |  | 10 2 02 60310 | 521 | 8501.03 | 0 | 8075.98 | 0 | 425.05 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8501.03 | 0 | 8075.98 | 0 | 425.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | г.о. Серпухов | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | МинЖКХ | Капитальный ремонт самотечного каналиационного коллектора Д=500мм в п. Оболенск, Серпуховский м.р. | КНК | 2020 |  | СМР | 100 | 4500 | 4500 |  | 10 2 02 60310 | 521 | 1773.49 | 0 | 1472 | 0 | 301.49 | [13 empty] | 1773.49 | 0 | 1472 | 0 | 301.49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | г.о. Щелково | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | МинЖКХ | Капитальный ремонт коллектора 2Д=1200мм (две нитки), проходящего в железобетонном дюкере по дну реки Клязьма и в прилегающей береговой зоне, Щелковский м.р. | КНК | 2020-2021 |  | СМР | 88 | 527000 | 527000 |  | 10 2 02 60310 | 521 | 181070.92 | 0 | 90219 | 81249 | 9602.92 | [13 empty] | 175229.8 | 0 | 85219 | 81249 | 8761.8 |  | 5841.12 | 0 | 5000 | 0 | 841.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | г.о. Балашиха | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | МинЖКХ | Капитальный ремонт Фенинской районной канализационной насосной станции, г.о. Балашиха | КНС | 2020 | не освоение 15 млн. руб в 2020. поставка двигателей ожидается в марте 2021 года. | СМР | 42 | 15000 | 15000 |  | 10 2 02 60310 | 521 | 106486.33 | 0 | 76025 | 0 | 30461.33 | [13 empty] | 106486.33 | 0 | 76025 | 0 | 30461.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | г.о. Щелково | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | МинЖКХ | Капитальный ремонт межрайонного самотечного коллектора от г. Королев (пл. Валентиновская) до г. Щелково (КНС "Соколовская") Д1500 мм, Щелковский муниципальный район (2 этап) | КНК | 2020 |  | СМР |  | 450000 | 450000 |  | 10 2 02 60310 | 521 | 89349.6 | 0 | 80414 | 0 | 8935.6 | [13 empty] | 89349.6 | 0 | 80414 | 0 | 8935.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | г.о. Ликино-Дулево | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | МинЖКХ | Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС д. Новое до ОАО "Куровские очистные сооружения" (в т.ч. ПИР), Орехово-Зуевский г.о. | КНК | 2021-2022 |  | СМР |  |  |  |  | 10 2 02 60310 | 521 | 193848.42 | 0 | 184156 | 0 | 9692.42 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 104424.21 | 0 | 99203 | 0 | 5221.21 |  | 89424.21 | 0 | 84953 | 0 | 4471.21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | г.о. Балашиха | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | МинЖКХ | Капитальный ремонт участка канализационного коллектора Железнодорожный г.о. Балашиха (в том числе ПИР) (в том числе ПИР) в том числе погашение кредиторской задолженности за выполненные работы но не оплаченные в 2019 году в размере 7 703.11 тыс.руб. из них средства бюджета Московской области – 5 500,02 тыс.руб., средства бюджета муниципального образования -2 203,09 тыс.руб.) | КНК | 2020 | Ведутся СМР, рисков неосвоения нет | СМР | 86 | 20000 | 20000 |  | 10 2 02 60310 | 521 | 48409.47 | 0 | 34613 | 0 | 13796.47 | [13 empty] | 48409.47 | 0 | 34613 | 0 | 13796.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | г.о. Раменский | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | МинЖКХ | Капитальный ремонт КНС для нужд многоквартирных жилых домов по адресу: городское поселение Раменское, ул. Северное шоссе, мкр. ЖК «Раменский» (в том числе погашение кредиторской задолжености за выполненые работы но не оплаченые в 2019 году в размере 3 962,00 тыс.руб. средства бюджета Московской области) | КНС | 2020 | кредиторка | СМР | 100 |  |  |  | 10 2 02 60310 | 521 | 3962 | 0 | 3962 | 0 | 0 | [13 empty] | 3962 | 0 | 3962 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | г.о. Орехово-Зуево | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | МинЖКХ | Капитальный ремонт главного самотечного канализационного коллектора Д 1500 мм из ж/б труб, расположенного в г. Орехово-Зуево, Московской области, вдоль левого берега р. Клязьма от ул. Карасово, д.8 до ул. Набережная (КНС-6) с пересечением ул. Северная | КНК | 2020-2021 | идут ведутся в соответсвии с графиком | СМР | 30 | 231801 | 231801 |  | 10 2 02 60310 | 521 | 259441.44 | 0 | 0 | 246470 | 12971.44 | [13 empty] | 129720.72 | 0 | 0 | 123235 | 6485.72 |  | 129720.72 | 0 | 0 | 123235 | 6485.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | г.о. Ликино-Дулево | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | МинЖКХ | Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора в районе д. Малиновые луга, Орехово-Зувский городской округ (в том числе ПИР) | КНК | 2021-2022 |  | СМР |  |  |  |  | 10 2 02 60310 | 521 | 121422.68 | 0 | 115352 | 0 | 6070.68 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63211.34 | 0 | 60051 | 0 | 3160.34 |  | 58211.34 | 0 | 55301 | 0 | 2910.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | г.о. Солнечногорск | Мероприятие 2 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | МинЖКХ | Капитальный ремонт канализационного коллектора мкрн. Березки, д.Жуково, г.о. Солнечногорск | КНК | 2020 | ПСД в МОГЭ | СМР |  | 1203 | 1203 |  | 10 2 02 60310 | 521 | 5000 | 0 | 4140 | 0 | 860 | [13 empty] | 5000 | 0 | 4140 | 0 | 860 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | КСМО | Мероприятие 3 - Предоставление субсидий государственным унитарным предприятиям Московской области на осуществление строительства (реконструкции) канализационных коллекторов (участков) | МинЖКХ | Реконструкция участка левой ветки канализационного коллектора Егорьевск-Воскресенск от ГКНС кз-11 протяженностью 14029 п.м. с реконструкцией камеры КП-1, КП-2, КП-3 | КНК | 2020-2024 |  | СМР |  |  |  |  | 10 2 02 42260 | 466 | 1613378 | 0 | 1000876 | 612502 | 0 | [13 empty] | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 |  | 612502 | 0 | 0 | 612502 | 0 |  | 147326 | 0 | 147326 | 0 | 0 |  | 597149 | 0 | 597149 | 0 | 0 |  | 255921 | 0 | 255921 | 0 | 0
270 | г.о. Балашиха | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство газовой котельной 20 Мвт в мкр. Ольгино г. Балашиха (в том числе ПИР) | Котельная | 2021-2022 |  | СМР |  | 0 | 2680 |  | 10 3 02 64080 | 522 | 177976.1 | 0 | 135660 | 0 | 42316.1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65014.67 | 0 | 46420.47 | 0 | 18594.2 |  | 112961.43 | 0 | 89239.53 | 0 | 23721.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | г.о. Дзержинский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство сетей водоснабжения по адресу: Московская обл., г. Дзержинский (ПИР) | Сети | 2021 |  | ПИР | [6 empty] | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | г.о. Серпухов | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство сетей водоснабжения, в д. Глазово, Серпуховский м.р. (в т.ч. ПИР) | Сети | 2023 |  | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 4770 | 0 | 3950 | 0 | 820 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4770 | 0 | 3950 | 0 | 820 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
273 | г.о. Серпухов | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство сетей водоснабжения в д. Селино, д. Вечери, Серпуховский м.р. (в т.ч. ПИР) | Сети | 2023 |  | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 10000 | 0 | 8280 | 0 | 1720 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 | 0 | 8280 | 0 | 1720 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
274 | г.о. Серпухов | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство сетей водоснабжения в д. Б. Грызлово, Серпуховский м.р. (в т.ч. ПИР) | Сети | 2023 |  | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 7800 | 0 | 6458 | 0 | 1342 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7800 | 0 | 6458 | 0 | 1342 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | г.о. Серпухов | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство сетей водоснабжения в д. Калугино, Серпуховский м.р. (в т.ч. ПИР) | Сети | 2023 |  | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 4800 | 0 | 3974 | 0 | 826 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4800 | 0 | 3974 | 0 | 826 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
276 | г.о. Богородский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство БМК мощностью 1,2 МВт , д. Щемилово, г.о. Богородский | БМК | 2022 |  | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 19636 | 0 | 14766 | 0 | 4870 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19636 | 0 | 14766 | 0 | 4870 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | г.о. Богородский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство БМК мощностью 1 МВт , д. Щемилово, г.о. Богородский | БМК | 2022 |  | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 16636 | 0 | 12510 | 0 | 4126 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16636 | 0 | 12510 | 0 | 4126 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | г.о. Балашиха | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт , приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Капитальный ремонт сетей водоснабжения мкр. Железнодорожный, г.о. Балашиха (1 и 2 этапы) | Сети | 2020-2021 | Мероприятие реализуется в два этапа. 1) 1-й участок - по результатам торгов победителем признан ООО "Балашихинский водоканал". Ориентировочная дата заключения контракта 23.11.2020. 2) 2-й участок - проект находится на рассмотрении в МОГЭ с 16.10.2020. Плановая дата получения заключения 27.11.2020. Публикация закупки и заключение контракта - декабрь 2020 года. Освоение лимитов 2020 года планируется за счет выплаты аванса. | СМР |  | 135000 | 135000 |  | 10 3 02 60320 | 521 | 251600 | 0 | 78198 | 117296 | 56106 | [13 empty] | 150960 | 0 | 0 | 117296 | 33664 |  | 100640 | 0 | 78198 | 0 | 22442 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | г.о. Долгопрудный | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Реконструкция котельной, расположенной по адресу: г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 3а (в т.ч. ПИР) | Котельная | 2021-2022 |  | СМР |  | 18243 | 18243 |  | 10 3 02 64080 | 522 | 278576.13 | 0 | 220373.7 | 0 | 58202.43 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55715.23 | 0 | 45853.63 | 0 | 9861.6 |  | 222860.9 | 0 | 174520.07 | 0 | 48340.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | г.о. Волоколамский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство котельной по адресу: д. Судниково сельского поселения Спасское (в том числе ПИР) | Котельная | 2020-2021 | Риск неосвоения лимитов 2020 года. Мероприятие включено в ГП в ноябре. Находится на этапе подготовки документов для публикации закупки. Документация в МинЖКХ не поступала. Зашли в МОГЭ 13.11.2020. Принято решение разбить СМР на два года. Смета 20 348,00 тыс. руб. Аванс планируют 50 %. | СМР |  | 0 | 350 |  | 10 3 02 64080 | 522 | 33351.56 | 0 | 32830.31 | 0 | 521.25 | [13 empty] | 28348.83 | 0 | 27907.62 | 0 | 441.21 |  | 5002.73 | 0 | 4922.69 | 0 | 80.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | г.о. Волоколамский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство сетей теплоснабжения от котельной до потребителей в д. Судниково (ПИР) | Сети | 2020 | Находятся на стадии ПИРов. В конце ноября получают согласование сервитута на двух участков физ. лиц где должны проходить сети. Риск неосвоения лимитов в 2020 году. Документация в МинЖКХ не поступала. Если не зайдут в экспертизу до конца ноября, ДЕНЬГИ СНИМАЮТ! | ПИР |  | - | - |  | 10 3 02 64080 | 522 | 8254.72 | 0 | 7366.3 | 0 | 888.42 | [13 empty] | 8254.72 | 0 | 7366.3 | 0 | 888.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | г.о. Талдомский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной производительностью 11,0 МВт по адресу: Талдомский район, р.п. Северный, ул. Садовая, д. 12 | БМК | 2022 |  | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 64667.78 | 0 | 54081.66 | 0 | 10586.12 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64667.78 | 0 | 54081.66 | 0 | 10586.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
283 | г.о. Егорьевск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство сетей водоснабжения от д. Поповская к д. Круги, д. Соломаево и д. Поцелуево г.о. Егорьевск (ПИР) | Сети | 2020 | ПСД в МОГЭ. Выход из МОГЭ 2021 году. Требуется перенос лимитов. | ПИР |  | - | - |  | 10 3 02 64080 | 522 | 5128.52 | 0 | 4702.4 | 0 | 426.12 | [13 empty] | 5128.52 | 0 | 4702.4 | 0 | 426.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | г.о. Зарайск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт , приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию котельной в д. Козловка г.о. Зарайск | Котельная | 2020 | Заявка направлена в МинЖКХ от 30.10.2020 (Утверждена). | СМР | 100 | 140 | 140 |  | 10 3 02 60320 | 521 | 1734.14 | 0 | 0 | 1598 | 136.14 | [13 empty] | 1734.14 | 0 | 0 | 1598 | 136.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | г.о. Зарайск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт , приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию котельной д. Новоселки г.о. Зарайск | Котельная | 2020 | Заявка направлена в МинЖКХ от 30.10.2020 (Утверждена). | СМР | 100 | 190 | 190 |  | 10 3 02 60320 | 521 | 1734.14 | 0 | 0 | 1598 | 136.14 | [13 empty] | 1734.14 | 0 | 0 | 1598 | 136.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
286 | г.о. Зарайск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной "ГПТУ" со снижением мощности в г. Зарайск, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | БМК | 2020 | Фундамент залит , врезка в сети водоснабжения и канализации произведен. Горелки и котельная поставлены на объект. | СМР | 12 | 620 | 620 |  | 10 3 02 64080 | 522 | 31581.88 | 0 | 0 | 29244.82 | 2337.06 | [13 empty] | 31581.88 | 0 | 0 | 29244.82 | 2337.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | г.о. Зарайск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной "Струпна" со снижением мощности в с. Чулки-Соколово, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | БМК | 2020-2021 | На стадии ПИР. Предварительная дата выхода 30.12.2020. Риск не совоения лимитов в 2020 году. | ПИР |  | 950 | 950 |  | 10 3 02 64080 | 522 | 16722.01 | 0 | 0 | 15484.58 | 1237.43 | [13 empty] | 1900 | 0 | 0 | 1759.4 | 140.6 |  | 14822.01 | 0 | 0 | 13725.18 | 1096.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | г.о. Зарайск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в г. Зарайск, пос. ПМК-6 г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | БМК | 2020-2021 | На стадии ПИР. Предварительная дата выхода 30.12.2020. Риск не совоения лимитов в 2020 году. | ПИР |  | 250 | 250 |  | 10 3 02 64080 | 522 | 16063.3 | 0 | 0 | 14874.62 | 1188.68 | [13 empty] | 1900 | 0 | 0 | 1759.4 | 140.6 |  | 14163.3 | 0 | 0 | 13115.22 | 1048.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | г.о. Раменский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство газовой котельной тепловой мощностью 30 гкал/час для теплоснабжения многоквартирных жилых домов по адресу: городское поселение Раменское, ул. Северное шоссе, мкр. ЖК «Раменский» (в том числе ПИР и тех присоединение к системам газоснабжения и электроснабжения) | Котельная | 2021-2022 | На данный момент проект Постановления находиться на доработке в правовом Управление Губернатора Московской области. Выполнены работы по разработке котлована и монтажу ж/б фундаментных столбов. Завезены металлоконструкции каркаса здания, а также стеновые панели кровли и стены. | СМР | 8 | 3490 | 3490 |  | 10 3 02 64080 | 522 | 277078.79 | 0 | 263224.83 | 0 | 13853.96 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94055.63 | 0 | 89352.83 | 0 | 4702.8 |  | 183023.16 | 0 | 173872 | 0 | 9151.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | г.о. Зарайск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Авдеево, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | БМК | 2020-2021 | На стадии ПИР. Предварительная дата выхода 30.12.2020. Риск не совоения лимитов в 2020 году. | ПИР |  | 760 | 760 |  | 10 3 02 64080 | 522 | 16063.3 | 0 | 0 | 14874.62 | 1188.68 | [13 empty] | 1900 | 0 | 0 | 1759.4 | 140.6 |  | 14163.3 | 0 | 0 | 13115.22 | 1048.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | г.о. Красногорск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство автоматизированной котельной с переключением существующей нагрузки и увеличением мощности до 60 МВт в пос. Архангельское, городской округ Красногорск ( в том числе ПИР) | Котельная | 2022-2023 |  | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 99944.2 | 0 | 98806 | 0 | 1138.2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29796.34 | 0 | 29429 | 0 | 367.34 |  | 70147.86 | 0 | 69377 | 0 | 770.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | г.о. Зарайск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Алферьево, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | БМК | 2020-2021 | На стадии ПИР. Предварительная дата выхода 30.12.2020. Риск не совоения лимитов в 2020 году. | ПИР |  | 530 | 530 |  | 10 3 02 64080 | 522 | 13675.31 | 0 | 0 | 12663.34 | 1011.97 | [13 empty] | 1900 | 0 | 0 | 1759.4 | 140.6 |  | 11775.31 | 0 | 0 | 10903.94 | 871.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | г.о. Красногорск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Реконструкция тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения (в том числе ПИР) по адресу: городской округ Красногорск, пос. Архангельское | Сети | 2021-2022 |  | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 786758.89 | 0 | 778892 | 0 | 7866.89 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 203029.6 | 0 | 201000 | 0 | 2029.6 |  | 583729.29 | 0 | 577892 | 0 | 5837.29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | г.о. Зарайск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Гололобово г.о. Зарайск | БМК | 2020 | Фундамент залит , врезка в сети водоснабжения и канализации произведен. Горелки и котельная поставлены на объект. | СМР | 60 | 1010 | 1010 |  | 10 3 02 64080 | 522 | 11775.31 | 0 | 0 | 10903.94 | 871.37 | [13 empty] | 11775.31 | 0 | 0 | 10903.94 | 871.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | г.о. Орехово-Зуево | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения реконструируемого стадиона "Знамя труда", расположенного по адресу: Московская область, г.о. Орехво-Зуево, ул. Торфобрикетная (в т.ч. ПИР) | БМК | 2021 |  | СМР | [6 empty] | 30000 | 0 | 28500 | 0 | 1500 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 4750 | 0 | 250 |  | 25000 | 0 | 23750 | 0 | 1250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | изменен срок реализации
296 | г.о. Рузский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство БМК г. Руза, ул. Говорова, д.1А (есть внебюджет!!!) | БМК | 2021 |  | СМР | [6 empty] | 35694.05 | 0 | 29519 | 0 | 6175.05 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35694.05 | 0 | 29519 | 0 | 6175.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | г.о. Рузский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительсвто БМК г. Руза, Волоколамское шоссе (есть внебюджет!!!) | БМК | 2021 |  | СМР | [6 empty] | 22679.42 | 0 | 18756 | 0 | 3923.42 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22679.42 | 0 | 18756 | 0 | 3923.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | г.о. Зарайск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Ерново г.о. Зарайск | БМК | 2020 | Фундамент залит. Ведутся земляные работы до 15.11.2020. Горелки и котельная поставлены на объект. | СМР | 15 | 980 | 980 |  | 10 3 02 64080 | 522 | 11775.31 | 0 | 0 | 10903.94 | 871.37 | [13 empty] | 11775.31 | 0 | 0 | 10903.94 | 871.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | г.о. Зарайск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Летуново г.о. Зарайск | БМК | 2020-2021 | На стадии ПИР. Предварительная дата выхода 30.12.2020. Риск не совоения лимитов в 2020 году. | ПИР |  | 400 | 400 |  | 10 3 02 64080 | 522 | 8481.51 | 0 | 0 | 7853.88 | 627.63 | [13 empty] | 2500 | 0 | 0 | 2315 | 185 |  | 5981.51 | 0 | 0 | 5538.88 | 442.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | г.о. Зарайск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Мендюкино, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | БМК | 2020-2021 | На стадии ПИР. Предварительная дата выхода 30.12.2020. Проблема с ГПЗУ. Риск не совоения лимитов в 2020 году. | ПИР |  | 950 | 950 |  | 10 3 02 64080 | 522 | 16722.01 | 0 | 0 | 15484.58 | 1237.43 | [13 empty] | 1900 | 0 | 0 | 1759.4 | 140.6 |  | 14822.01 | 0 | 0 | 13725.18 | 1096.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | г.о. Зарайск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Протекино, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | БМК | 2020-2021 | На стадии ПИР. Предварительная дата выхода 30.12.2020. Риск не совоения лимитов в 2020 году. | ПИР |  | 490 | 490 |  | 10 3 02 64080 | 522 | 10390.51 | 0 | 0 | 9621.61 | 768.9 | [13 empty] | 1900 | 0 | 0 | 1759.4 | 140.6 |  | 8490.51 | 0 | 0 | 7862.21 | 628.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | г.о. Зарайск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в п. Масловский, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | БМК | 2020-2021 | На стадии ПИР. Предварительная дата выхода 30.12.2020. Риск не совоения лимитов в 2020 году. | ПИР |  | 1180 | 1180 |  | 10 3 02 64080 | 522 | 16063.3 | 0 | 0 | 14874.62 | 1188.68 | [13 empty] | 1900 | 0 | 0 | 1759.4 | 140.6 |  | 14163.3 | 0 | 0 | 13115.22 | 1048.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | г.о. Рузский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство БМК д. Сумароково, д.34 г.о. Рузский (есть внебюджет!!!) | БМК | 2021 |  | СМР | [6 empty] | 9283.92 | 0 | 7678 | 0 | 1605.92 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9283.92 | 0 | 7678 | 0 | 1605.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | г.о. Рузский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительсвто БМК д. Строниколаево, д.195 г.о. Рузский (есть внебюджет!!!) | БМК | 2021 |  | СМР | [6 empty] | 11343.92 | 0 | 9381 | 0 | 1962.92 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11343.92 | 0 | 9381 | 0 | 1962.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | г.о. Зарайск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в пос. Зарайский г.о. Зарайск | БМК | 2020 | Фундамент залит , врезка в сети водоснабжения и канализации произведен. Горелки и котельная поставлены на объект. | СМР | 12 | 680 | 680 |  | 10 3 02 64080 | 522 | 14163.3 | 0 | 0 | 13115.22 | 1048.08 | [13 empty] | 14163.3 | 0 | 0 | 13115.22 | 1048.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | г.о. Зарайск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в пос. ц.у. с/х "40 лет Октября, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | БМК | 2020 | Ведутся земляные работы и устройство фундамента до 15.11.2020. Горелки и котельная поставлены на объект. | СМР | 12 | 520 | 520 |  | 10 3 02 64080 | 522 | 16063.3 | 0 | 0 | 14874.62 | 1188.68 | [13 empty] | 16063.3 | 0 | 0 | 14874.62 | 1188.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | г.о. Зарайск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в с. Макеево, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | БМК | 2020-2021 | На стадии ПИР. Предварительная дата выхода 30.12.2020. Риск не совоения лимитов в 2020 году. | ПИР |  | 1100 | 1100 |  | 10 3 02 64080 | 522 | 17322.01 | 0 | 0 | 16040.18 | 1281.83 | [13 empty] | 2500 | 0 | 0 | 2315 | 185 |  | 14822.01 | 0 | 0 | 13725.18 | 1096.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | г.о. Кашира | Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию проектов государственно - частного партнерства в сфере теплоснабжения | МинЖКХ | Создание и модернизация объектов централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории г.о. Кашира | Сети | 2020 | Последняя оплата должна пройти в ноябре 45 000 тыс. руб . По данным ОМСУ подрядчик не добросовестно выполняет обязательства по соглашению, глава пока платить не хочет. | СМР |  | 28000 | 28000 |  |  |  | 230000 | 0 | 230000 | 0 | 0 | [13 empty] | 230000 | 0 | 230000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | г.о. Кашира | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Субсидия на приобретение тепловых сетей филиала "Каширская ГРЭС" АО "Интер РАО -Электрогенерация". | Сети | 2020 | Заключен муниципальный контракт с единственным поставщиком от 06.12.2019 № 8-КАШ/009-0282-19. Частичная оплта за приобретение сетей произведена в 2019 г., окончательная оплата планируется в соответствии с контрактом до 20.12.2020. Плановые работы отсутствуют. |  |  | 26000 | 26000 |  | 10 3 02 64060 | 520 | 63685 | 0 | 52158 | 52158 | 11527 | [13 empty] | 63685 | 0 | 52158 | 0 | 11527 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | г.о. Красногорск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Реконструкция с увеличением мощности ЦТП ПДХ Архангельское, ЦТП № 4, с отключением и выводом из эксплуатации ЦТП № 3 с последующим его демонтажем по адресу: пос. Архангельское г.о. Красногорск (ПИР), в том числе погашение кредиторской задолженности за выполненные работы но не оплаченные в размере 3 268,20 тыс.руб. из них средства бюджета Московской области - 3 268,0 тыс.руб., средства бюджета муниципального образования - 0,20 тыс.руб. | ЦТП | 2020 | 9 октября в 11:30 под руководством министра ЖКХ МО проведено совещание по вопросу реализации объектов 2021 года. По результатам проведенного совещания выполнено следующее: - Изменение границ земельного участка невозможно. Принято решение о реконструкции действующей котельной без изменения ее параметров. Земельный участок получен в собственность Администрацией (выписка из ЕГРН от 08.10.2020). На выездном совещании 28.10.2020 2020 совместно с представителями Администрации и другими заинтересованными организациями были приняты решения: перепроектировать с разделением этапов на 2021-2022 годы и выполнить СМР в 2021 году по двум участкам сетей: Санаторий (ХВС и канализация); Дворец Юсупова (ХВС и теплоснабжение) Дорожная карта по передаче электросетей на баланс Администрацией утверждена. Получено согласования по переводу в мун. собственность объектов электросетевого хозяйства от Министерства благоустройства и Министерства энергетики. Подготовка комплекта документации необходимого для проектирования Администрацией, АО "Красногорская теплосеть" выполнено. Подготовка конкурсной документации будет возможно после внесения изменений в ГП в части наименования мероприятия. Администрацией направлены запросы балансодержателям о передаче объектов в муниципальную собственность. | ПИР |  | - | - |  | 10 3 02 64080 | 522 | 4621.03 | 0 | 4607.3 | 0 | 13.73 | [13 empty] | 4621.03 | 0 | 4607.3 | 0 | 13.73 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | г.о. Краснознаменск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство котельной с наружными сетями теплоснабжения, по адресу: Московская область, г.Краснознаменск, в районе ул. Индустриальная, в том числе ПИР и технологическое присоединение , в том числе: проектно-изыскательские работы | Котельная | 2020-2022 | 9 октября в 11:30 под руководством министра ЖКХ МО проведено совещание по вопросу реализации объектов 2021 года. По результатам проведенного совещания выполнено следующее: - Изменение границ земельного участка невозможно. Принято решение о реконструкции действующей котельной без изменения ее параметров. Земельный участок получен в собственность Администрацией (выписка из ЕГРН от 08.10.2020). На выездном совещании 28.10.2020 2020 совместно с представителями Администрации и другими заинтересованными организациями были приняты решения: перепроектировать с разделением этапов на 2021-2022 годы и выполнить СМР в 2021 году по двум участкам сетей: Санаторий (ХВС и канализация); Дворец Юсупова (ХВС и теплоснабжение) Дорожная карта по передаче электросетей на баланс Администрацией утверждена. Получение согласования по переводу в мун. собственность объектов электросетевого хозяйства от Министерства благоустройства и Министерства энергетики до 16.11.2020." | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 213942.82 | 0 | 192549 | 0 | 21393.82 | [13 empty] | 70338.36 | 0 | 63304.82 | 0 | 7033.54 |  | 60411.32 | 0 | 54370 | 0 | 6041.32 |  | 83193.14 | 0 | 74874.18 | 0 | 8318.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | г.о. Луховицы | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Реконструкция котельной "Школа-интернат" р.п. Белоомут, ул. Центральная, д.57 (в т.ч. ПИР), г.о. Луховицы | Котельная | 2020-2021 | Получение положительного заключения МОГЭ - 07.12.2020 Завершение работ СМР - 30.11.2021 | ПИР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 8214 | 0 | 0 | 7351.53 | 862.47 | [13 empty] | 2127.6 | 0 | 0 | 1904.2 | 223.4 |  | 6086.4 | 0 | 0 | 5447.33 | 639.07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | ФПЛК г.о. Можайск | Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с капитальным ремонтом объектов теплоснабжения | МинЖКХ | Капитальный ремонт зданий и сооружений, расположенных на территории котельной по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Мира, д.93, в т.ч. тех. присоединение к эл. Сетям | Котельная | 2020-2021 | Завершение работ СМР 25.11.2021 | СМР | 5 | 8500 | 8500 |  | 10 3 02 00090 | 812 | 261787 | 0 | 8912 | 252875 | 0 | [13 empty] | 140263 | 0 | 0 | 140263 | 0 |  | 121524 | 0 | 8912 | 112612 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | ФПЛК г.о. Можайск | Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с капитальным ремонтом объектов теплоснабжения | МинЖКХ | Капитальный ремонт котельной № 40 по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Российская, д. 4а | Котельная | 2020 | СМР: монтаж теплотрассы, промывка котла, установка автоматики управление котлами, монтаж оконных конструкций | СМР | 55 | 26000 | 26000 |  | 10 3 02 00090 | 812 | 160854 | 0 | 0 | 160854 | 0 | [13 empty] | 160854 | 0 | 0 | 160854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | г.о. Одинцово | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство хозяйственно-бытовой канализации в дер. Раздоры Одинцовского городского округа Московской области» (в .т.ч. Тех.присоединение ) | Сети | 2020-2021 |  | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 417243.2 | 0 | 260777 | 0 | 156466.2 | [13 empty] | 129204.8 | 0 | 80753 | 0 | 48451.8 |  | 288038.4 | 0 | 180024 | 0 | 108014.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | г.о. Озеры | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Реконструкция газовой котельной №5 в поселке центральной усадьбы совхоза "Озёры", г.о. Озёры | Котельная | 2020 | Заяака на оплату находится на рассмотрение в МинЖКХ от 01.12.2020. | СМР | 100 | 1800 | 1800 |  | 10 3 02 64080 | 522 | 47300.37 | 0 | 38076.79 | 0 | 9223.58 | [13 empty] | 47300.37 | 0 | 38076.79 | 0 | 9223.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
317 | г.о. Пущино | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт , приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Капитальный ремонт инженерных сетей (тепловой сети от ТК 14 до ТК 17 в микр-не "АД" г.Пущино, водопроводной сети от УВ-2 до УВ-5 в микр-не "АБ" г.Пущино, по адресу: Московская область, г. Пущино | Сети | 2020 | До 15.12.2020 должны присалть заявку на оплату. | СМР | 100 | 1200 | 1200 |  | 10 3 02 60320 | 521 | 16430.08 | 0 | 15280 | 0 | 1150.08 | [13 empty] | 16430.08 | 0 | 15280 | 0 | 1150.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | г.о. Раменский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство водопроводных сетей для нужд многоквартирных домов по адресу: городское поселение Раменское, ул. Северное шоссе. мкр. ЖК "Раменский", в том числе погашение кредиторской задолжености за выполненые работы но не оплаченые в 2019 году в размере 2 047,50 тыс.руб. из них средства бюджета Московской области - 2 047,19 тыс.руб., средства бюджета муниципального образования - 0,31 тыс.руб. | Сети | 2020 | ЗАВЕРШЕНО | СМР | 100 |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 2047.5 | 0 | 2047.19 | 0 | 0.31 | [13 empty] | 2047.5 | 0 | 2047.19 | 0 | 0.31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
319 | г.о. Раменский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации для нужд многоквартирных жилых домов по адресу: городское поселение Раменское, ул. Северное шоссе, мкр. ЖК «Раменский» (в том числе ПИР) | Сети | 2020 | ЗАВЕРШЕНО | СМР | 100 |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 665.2 | 0 | 665 | 0 | 0.2 | [13 empty] | 665.2 | 0 | 665 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | г.о. Рузский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство БМК д. Колодкино, д.10 г.о. Рузский | БМК | 2020 | Опрессовка оборудования - Межрегионгаз опломбировали счетчики Остались работы: - благоустройство (договор с АО «Жилсервис». Работы ведутся), - папки для сдачи в Ростехнадзор (собраны. на согласование в МОГ 02.12.2020), - сети связи (подписание 02.12.2020 с Эдельвейс) - пуско-наладочные работы (запланированы на отопительный период 2020-2021). | СМР | 94 | 71 | 71 |  | 10 3 02 64080 | 522 | 7568.4 | 0 | 6258.83 | 0 | 1309.57 | [13 empty] | 7568.4 | 0 | 6258.83 | 0 | 1309.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
321 | г.о. Рузский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство БМК д. Грибцово, ул. Больничная, д.13 г.о. Рузский | БМК | 2020 | - произведен монтаж датчиков преобразователя давления - Опрессовка оборудования - Межрегионгаз опломбировали счетчики Вывезен грунт с площадки Работы: - по устройству системы ОПС выполнено - по устройству видеонаблюдения выполнено - благоустройство выполнено), - папки для сдачи в Ростехнадзор (03.12.2020), - пуско-наладочные работы (запланированы на отопительный период 2020-2021) | СМР | 97 | 29 | 29 |  | 10 3 02 64080 | 522 | 7981.37 | 0 | 6600.25 | 0 | 1381.12 | [13 empty] | 7981.37 | 0 | 6600.25 | 0 | 1381.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
322 | г.о. Рузский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство БМК д. Ивойлово, д.18 г.о. Рузский | БМК | 2020 | произведен монтаж датчиков преобразователя давления Опрессовка оборудования - Межрегионгаз опломбировали счетчики Остались работы: - благоустройство (договор с АО «Жилсервис». Работы ведутся), - папки для сдачи в Ростехнадзор (собраны. на согласование в МОГ 02.12.2020) - сети связи (подписание 02.12.2020 с Эдельвейс) | СМР | 97 | 240 | 240 |  | 10 3 02 64080 | 522 | 8413.7 | 0 | 6958.36 | 0 | 1455.34 | [13 empty] | 8413.7 | 0 | 6958.36 | 0 | 1455.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | г.о. Рузский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство БМК д. Лихачево, д.78 г.о. Рузский | БМК | 2020 | Физические работы выполнены на 95% (остались работы по узлам учета газа). Благоустройство выполнено. Документация сдана в Ростехнадзор. Замечания по теплу устранены. Получены устные замечания от Ростехнадзора по газовой части. Пуско-наладка назначена на отопительный период 2020-2021гг. | СМР | 95 | 65 | 65 |  | 10 3 02 64080 | 522 | 9781.14 | 0 | 8089.08 | 0 | 1692.06 | [13 empty] | 9781.14 | 0 | 8089.08 | 0 | 1692.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324 | г.о. Рузский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство БМК д. Лужки, д.1а, стр.1 г.о. Рузский | БМК | 2020 | Физические работы выполнены на 95% (остались работы по узлам учета газа). Благоустройство выполнено. Документация сдана в Ростехнадзор. Замечания по теплу устранены. Получены устные замечания от Ростехнадзора по газовой части. Пуско-наладка назначена на отопительный период 2020-2021гг. | СМР | 95 | 115 | 115 |  | 10 3 02 64080 | 522 | 8851.61 | 0 | 7320.38 | 0 | 1531.23 | [13 empty] | 8851.61 | 0 | 7320.38 | 0 | 1531.23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325 | г.о. Рузский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство БМК д. Старая Руза, ул. ДТК г.о. Рузский (есть внебюджет!!!) | БМК | 2020 | Проведены работы по заливке фундамента под здание БМК и дымовую трубу, сделали гидроизоляцию. Выполнены работы по наружному газоснабжению, водоснабжению. Выполнена поставка котлов, блок-модуля и стелы. Подключено временное электроснабжение строй. площадки. Сборка каркаса БМК, установлена металлоконструкция под дымовую трубу. Ввод объекта в эксплуатацию с 30.11.2020 по 25.12.2020. | СМР | 90 | 510 | 510 |  | 10 3 02 64080 | 522 | 28267.67 | 0 | 25056.26 | 0 | 3211.41 | [13 empty] | 28267.67 | 0 | 25056.26 | 0 | 3211.41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
326 | г.о. Рузский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство БМК п. Тучково, ул. Луговая г.о. Рузский (есть внебюджет!!!) | БМК | 2020-2021 | получено положительно заключение экспертизы, ИСОГД, РНС. Контракт подписан 11.11.2020. Произведен выход техники на площадку. Заявка на оплату аванса в Минжкх поступила 02.12.2020 | СМР | 5 | 631 | 631 |  | 10 3 02 64080 | 522 | 32232.9 | 0 | 26561.5 | 0 | 5671.4 | [13 empty] | 16116.45 | 0 | 13280.75 | 0 | 2835.7 |  | 16116.45 | 0 | 13280.75 | 0 | 2835.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
327 | г.о. Рузский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство БМК с. Богородское, д.30 г.о. Рузский | БМК | 2020 | произведен монтаж датчиков преобразователя давления Опрессовка оборудования Межрегионгаз опломбировали счетчики. Строительный мусор вывезен не в полном объеме Остались работы: - благоустройство (договор с АО «Жилсервис». Работы ведутся), - папки для сдачи в Ростехнадзор (собраны. на согласование в МОГ 02.12.2020), - пуско-наладочные работы (запланированы на отопительный период 2020-2021) - сети связи (подписание 02.12.2020 с Эдельвейс) | СМР | 95 | 61 | 61 |  | 10 3 02 64080 | 522 | 10619.58 | 0 | 8782.79 | 0 | 1836.79 | [13 empty] | 10619.58 | 0 | 8782.79 | 0 | 1836.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | г.о. Рузский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Строительство котельной по адресу: Рузский г.о., п.Тучково, ул. Лебеденко д.36 | Котельная | 2020-2021 | Администрация будет писать письмо на перенос на 2021 год. | СМР |  | 0 | 1500 |  | 10 3 02 64080 | 522 | 100714.4 | 0 | 75194.72 | 0 | 25519.68 | [13 empty] | 29696.16 | 0 | 24558.72 | 0 | 5137.44 |  | 71018.24 | 0 | 50636 | 0 | 20382.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
329 | г.о. Сергиев Посад | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры по ул.Кооперативная, г.Хотьково | Сети | 2020-2021 | "• Разработка грунта под сеть ТС в т. 13-13а, 66-67, 51-53 • Монтаж лотков сети ТС в т. 13-13а, 66-67, 51-53 • Обратная засыпка песком сети ТС в т. 13-13а, 66-67, 51-53 • Обвязка камер сети ТС • Устройство байпаса теплосети на больничный комплекс (корпус монастыря) • Подключение потребителнй к сети В1 по: Станционной улице, Кооперативной улице, корпусов монастыря | СМР | 87 | 1500 | 1500 |  | 10 3 02 64080 | 522 | 218962.73 | 0 | 159404.72 | 0 | 59558.01 | [13 empty] | 82271.37 | 0 | 59893.56 | 0 | 22377.81 |  | 136691.36 | 0 | 99511.16 | 0 | 37180.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | г.о. Сергиев Посад | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство газовой блочно-модульной котельной д. Самотовино сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского мунинципального района, в том числе погашение кредиторской задолжености за выполненые работы но не оплаченые в 2019 году в размере 699,6 тыс.руб. средства бюджета Московской области) | БМК | 2020 | Выполнены работы: поставка и сборка блока котельной, ведутся работы по электроснабжению, устройство фундамента под генератор. Администрацией риски неосвоения обозначены не были, но в связи с необходимостью корректировки ПСД и проведения ПНР существуют высокие риски срыва реализации мероприятия и неосвоения лимитов 2020 года. | СМР | 84 | 793 | 793 |  | 10 3 02 64080 | 522 | 30066.28 | 0 | 21653.86 | 0 | 8412.42 | [13 empty] | 30066.28 | 0 | 21653.86 | 0 | 8412.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | г.о. Сергиев Посад | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство газовой блочно-модульной котельной с. Константиново, сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского м.р. Московской области | БМК | 2020 | Доставка и сборка блоков котельной, ведутся работы по электроснабжению Необходима корректировка проекта в связи заменой оборудования. Администрацией риски неосвоения обозначены не были, но в связи с необходимостью корректировки ПСД и проведения ПНР существуют высокие риски срыва реализации мероприятия и неосвоения лимитов 2020 года. | СМР | 41 | 747 | 747 |  | 10 3 02 64080 | 522 | 21213.33 | 0 | 16397.9 | 0 | 4815.43 | [13 empty] | 21213.33 | 0 | 16397.9 | 0 | 4815.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
332 | г.о. Серебряные Пруды | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт , приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Капитальный ремонт котельной №14 с. Петрово мощностью 4,0 МВт г.о. Серебрянные Пруды | Котельная | 2020 | Ведена в эксплуатацию. | СМР | 100 | 600 | 600 |  | 10 3 02 60320 | 521 | 4635.5 | 0 | 0 | 3986.5 | 649 | [13 empty] | 4635.5 | 0 | 0 | 3986.5 | 649 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | г.о. Серебряные Пруды | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной (БМК) в п. Дмитриевский мощностью 2,1 МВт, г.о. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР) | БМК | 2020 | Получено положительное заключение МОГЭ. Опубликовано закупка в системе ЕИС 02.12.2020. Написали письмо на перенос частично на 2021 год. Идет монтаж водопроводной сети к БМК, монтаж водопроводного колодца, подготовка фундамента под котельную. Поставка оборудования будет после подписание контракта. Высокий риск не освоения лимитов в 2020 году. | СМР | 15 | 508 | 508 |  | 10 3 02 64080 | 522 | 30706.97 | 0 | 0 | 26407.94 | 4299.03 | [13 empty] | 30706.97 | 0 | 0 | 26407.94 | 4299.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
334 | г.о. Серебряные Пруды | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной в с. Глубокое мощностью 2,2 МВт, г.о. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР) | БМК | 2020-2021 | Предварительная дата выхода из МОГЭ 09.12.2020. | СМР |  | 421 | 421 |  | 10 3 02 64080 | 522 | 20047.63 | 0 | 0 | 17240.88 | 2806.75 | [13 empty] | 3701.02 | 0 | 0 | 3182.88 | 518.14 |  | 16346.61 | 0 | 0 | 14058 | 2288.61 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | г.о. Серебряные Пруды | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной р.п. Серебряные Пруды, ул. ПТУ, мощностью 2,1 МВт , г.о. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР) | БМК | 2020-2021 | Предварительная дата выхода из МОГЭ 09.12.2020. Увелечение лимитов на 14 000 тыс. руб. Идет выполнения работ по обвязыванию арматурой для фундамента. Дата поставки оборудования 05.12.2020. | СМР | 10 | 286 | 286 |  | 10 3 02 64080 | 522 | 32205.66 | 0 | 13848.3 | 13848.3 | 4509.06 | [13 empty] | 16102.83 | 0 | 0 | 13848.3 | 2254.53 |  | 16102.83 | 0 | 13848.3 | 0 | 2254.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | г.о. Серебряные Пруды | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной №2 р.п. Серебряные Пруды, ул.Комсомольская, г.о. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР) | БМК | 2020-2021 | Предварительная дата выхода из МОГЭ 27.11.2020. Увелечение лимитов на 22 000 тыс. руб. Фундамент под котельную готов. . Дата поставки оборудования 05.12.2020. | СМР | 10 | 1329 | 1329 |  | 10 3 02 64080 | 522 | 36765.31 | 0 | 15809 | 15809 | 5147.31 | [13 empty] | 18382.66 | 0 | 0 | 15809 | 2573.66 |  | 18382.65 | 0 | 15809 | 0 | 2573.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | г.о. Серебряные Пруды | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной №4 с. Подхожее, г.о. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР) | БМК | 2020-2021 | Предварительная дата выхода из МОГЭ 09.12.2020. | СМР |  | 624 | 624 |  | 10 3 02 64080 | 522 | 21995.88 | 0 | 0 | 18916.33 | 3079.55 | [13 empty] | 4042.71 | 0 | 0 | 3476.73 | 565.98 |  | 17953.17 | 0 | 0 | 15439.6 | 2513.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | г.о. Серебряные Пруды | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной №5 с. Мочилы мощностью 2,4 МВт, г.о. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР) | БМК | 2020-2021 | Предварительная дата выхода из МОГЭ 09.12.2020. | СМР |  | 690 | 690 |  | 10 3 02 64080 | 522 | 20203.58 | 0 | 0 | 17375.08 | 2828.5 | [13 empty] | 3771.76 | 0 | 0 | 3243.71 | 528.05 |  | 16431.82 | 0 | 0 | 14131.37 | 2300.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | г.о. Серебряные Пруды | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство блочно-модульной котельной №8 д. Шеметово, г.о. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР) | БМК | 2020-2021 | Предварительная дата выхода из МОГЭ 09.12.2020. | СМР |  | 811 | 811 |  | 10 3 02 64080 | 522 | 24039.19 | 0 | 0 | 20673.7 | 3365.49 | [13 empty] | 4673.78 | 0 | 0 | 4019.45 | 654.33 |  | 19365.41 | 0 | 0 | 16654.25 | 2711.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | г.о. Солнечногорск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт , приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Капитальный ремонт здания котельной, д. Новая Солнечногорский м.р. | Котельная | 2020 | 1. Проводятся работы по восстановлению аварийной пристройки котельной силами РСО МКП "ИКЖКХ". 2.Ведутся работы по отделке фасада здания | СМР | 32 | 770 | 770 |  | 10 3 02 60320 | 521 | 9700 | 0 | 7226 | 0 | 2474 | [13 empty] | 9700 | 0 | 7226 | 0 | 2474 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | г.о. Солнечногорск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт , приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Капитальный ремонт тепловых сетей, д. Новая, Солнечногорский м.р. | Сети | 2020 | Работы выполнены в полном объеме. Произведена оплата части финансирования из бюджета го Солнечногорск. 05.10.2020 г. направлена заявка на предоставление субсии из бюджета МО. Заявка отклонена. | СМР | 100 | 770 | 770 |  | 10 3 02 60320 | 521 | 27033.43 | 0 | 19816 | 0 | 7217.43 | [13 empty] | 27033.43 | 0 | 19816 | 0 | 7217.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | г.о. Наро-Фоминск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Строительство котельной по адресу г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Куркоткина, Наро-Фоминский г.о | Котельная | 2021-2022 |  | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 202500 | 0 | 153697.5 | 0 | 48802.5 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33661.99 | 0 | 25549.45 | 0 | 8112.54 |  | 168838.01 | 0 | 128148.05 | 0 | 40689.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | г.о. Наро-Фоминск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной № 74, д. Назарьево, Наро-Фоминский г.о. (в т.ч. ТП) | Котельная | 2021 |  | СМР | [6 empty] | 9200 | 0 | 6982.8 | 0 | 2217.2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9200 | 0 | 6982.8 | 0 | 2217.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | г.о. Наро-Фоминск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной № 79, г. Верея, ул. Боровская, Наро-Фоминский г.о. (в т.ч. ТП) | Котельная | 2021 |  | СМР | [6 empty] | 20200 | 0 | 15331.8 | 0 | 4868.2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20200 | 0 | 15331.8 | 0 | 4868.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
345 | г.о. Шаховская | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной №7 по адресу р.п.Шаховская, ул.Солнечная д.8, г.о. Шаховская (в т.ч. ПИР, ТП) | Котельная | 2021-2022 |  | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 44266.8 | 0 | 39574.51 | 0 | 4692.29 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17706.8 | 0 | 15829.88 | 0 | 1876.92 |  | 26560 | 0 | 23744.63 | 0 | 2815.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
346 | г.о. Талдомский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной "Григорово", д. Григорово, и тепловых сетей, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | Котельная | 2023-2024 |  | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 3569.8 | 0 | 3105.91 | 0 | 463.89 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 210 | 0 | 182.91 | 0 | 27.09 |  | 3359.8 | 0 | 2923 | 0 | 436.8
347 | г.о. Талдомский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной "Пановка", д. Пановка, д.47, и тепловых сетей, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | Котельная | 2023-2024 |  | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 3569.8 | 0 | 3105.91 | 0 | 463.89 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 210 | 0 | 182.91 | 0 | 27.09 |  | 3359.8 | 0 | 2923 | 0 | 436.8
348 | г.о. Волоколамский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Строительство котельной №37, п. Сычево, Школьный пр., д.4, г.о. Волоколамский (в т.ч. ПИР, ТП) | Котельная | 2022-2023 |  | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 36818.16 | 0 | 33136.46 | 0 | 3681.7 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21404.21 | 0 | 19263.91 | 0 | 2140.3 |  | 15413.95 | 0 | 13872.55 | 0 | 1541.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | г.о. Лотошино | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной №4 по адресу п. Лотошино, ул. Спортивная, д. 9 и тепловых сетей, г.о. Лотошино (в т.ч. ПИР) | Котельная | 2022-2023 |  | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 44929.91 | 0 | 42683.42 | 0 | 2246.49 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4043.7 | 0 | 3841.52 | 0 | 202.18 |  | 40886.21 | 0 | 38841.9 | 0 | 2044.31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | г.о. Лотошино | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной №5 по адресу с. Микулино, ул. Школьная д.18 и тепловых сетей, г.о. Лотошино (в т.ч. ПИР) | Котельная | 2022-2023 |  | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 40660 | 0 | 38627 | 0 | 2033 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3659.4 | 0 | 3476.43 | 0 | 182.97 |  | 37000.6 | 0 | 35150.57 | 0 | 1850.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | г.о. Лотошино | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной №6 по адресу п.Лотошино, ул 2-я Ветеринарная, д.23 и тепловых сетей, г.о. Лотошино (в т.ч. ПИР) | Котельная | 2022-2023 |  | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 40640 | 0 | 38608 | 0 | 2032 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3657.6 | 0 | 3474.72 | 0 | 182.88 |  | 36982.4 | 0 | 35133.28 | 0 | 1849.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | г.о. Шаховская | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция тепловых сетей котельной д. Степаньково, г.о. Шаховская (в т.ч. ПИР) | Сети | 2022-2023 |  | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 16940 | 0 | 15144.36 | 0 | 1795.64 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5420.8 | 0 | 4846.2 | 0 | 574.6 |  | 11519.2 | 0 | 10298.16 | 0 | 1221.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
353 | г.о. Шаховская | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция тепловых сетей котельной с. Б-Колпь, д.63, г.о. Шаховская (в т.ч. ПИР) | Сети | 2022-2023 |  | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 11040 | 0 | 9869.76 | 0 | 1170.24 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3532.8 | 0 | 3158.32 | 0 | 374.48 |  | 7507.2 | 0 | 6711.44 | 0 | 795.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | г.о. Шаховская | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция тепловых сетей котельной д. Муриково, г.о. Шаховская (в т.ч. ПИР) | Сети | 2022-2023 |  | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 15790 | 0 | 14116.26 | 0 | 1673.74 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5052.8 | 0 | 4517.2 | 0 | 535.6 |  | 10737.2 | 0 | 9599.06 | 0 | 1138.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
355 | г.о. Шаховская | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция тепловых сетей котельной с. Ивашково, г.о. Шаховская (в т.ч. ПИР) | Сети | 2022-2023 |  | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 20050 | 0 | 17924.7 | 0 | 2125.3 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6416 | 0 | 5735.9 | 0 | 680.1 |  | 13634 | 0 | 12188.8 | 0 | 1445.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | г.о. Шаховская | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция тепловых сетей котельной д. Дубранивка, ул. Совхозная, д. 7, г.о. Шаховская (в т.ч. ПИР) | Сети | 2022-2023 |  | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 10400 | 0 | 9297.6 | 0 | 1102.4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3308 | 0 | 2957.35 | 0 | 350.65 |  | 7092 | 0 | 6340.25 | 0 | 751.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
357 | г.о. Наро-Фоминск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной №3 (перевод котельной в режим ЦТП) по адресу г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, Наро-Фоминский г.о. | Котельная | 2022 |  | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 18000 | 0 | 13662 | 0 | 4338 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18000 | 0 | 13662 | 0 | 4338 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | г.о. Наро-Фоминск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Строительство тепловых сетей к котельной № 5 по адресу г. Наро-Фоминск, ул. Новикова, Наро-Фоминский г.о. | Сети | 2022 |  | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 8560.9 | 0 | 6497.72 | 0 | 2063.18 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8560.9 | 0 | 6497.72 | 0 | 2063.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
359 | г.о. Талдомский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной №1 по адресу г. Талдом, мкр. р-н "Юбилейный", д.24а, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | Котельная | 2022-2024 |  | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 35184 | 0 | 30611.3 | 0 | 4572.7 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1224 | 0 | 1066.1 | 0 | 157.9 |  | 20376 | 0 | 17727.12 | 0 | 2648.88 |  | 13584 | 0 | 11818.08 | 0 | 1765.92
360 | г.о. Талдомский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной №3 по адресу г. Талдом, ул. Мичурина, д.3а, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | Котельная | 2022-2024 |  | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 45240 | 0 | 39360.84 | 0 | 5879.16 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2040 | 0 | 1776.84 | 0 | 263.16 |  | 25920 | 0 | 22550.4 | 0 | 3369.6 |  | 17280 | 0 | 15033.6 | 0 | 2246.4
361 | г.о. Талдомский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной "Вербилки", п. Вербилки, ул. Якотская, д.6, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР) | Котельная | 2022-2024 |  | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 31050 | 0 | 27014.55 | 0 | 4035.45 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1050 | 0 | 914.55 | 0 | 135.45 |  | 18000 | 0 | 15660 | 0 | 2340 |  | 12000 | 0 | 10440 | 0 | 1560
362 | г.о. Талдомский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной "РУС", г. Талдом, ул. Собцова, д.1а, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | Котельная | 2023-2024 |  | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 10794 | 0 | 9391.37 | 0 | 1402.63 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 594 | 0 | 517.37 | 0 | 76.63 |  | 10200 | 0 | 8874 | 0 | 1326
363 | г.о. Наро-Фоминск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной № 15 по адресу г. Апрелевка, ул. Ленина, Наро-Фоминский г.о. (в т.ч. ПИР) | Котельная | 2022-2023 |  | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 25500 | 0 | 19354.5 | 0 | 6145.5 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 1897.5 | 0 | 602.5 |  | 23000 | 0 | 17457 | 0 | 5543 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | г.о. Лотошино | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной №14 по адресу д. Михалёво, Микрорайон, д.28, г.о. Лотошино (в т.ч. ПИР) | Котельная | 2022-2023 |  | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 44250 | 0 | 42037.51 | 0 | 2212.49 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3982.5 | 0 | 3783.38 | 0 | 199.12 |  | 40267.5 | 0 | 38254.13 | 0 | 2013.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | г.о. Лотошино | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной №16 по адресу с. Микулино, Микрорайон, д.19, г.о. Лотошино (в т.ч. ПИР) | Котельная | 2022-2023 |  | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 45260 | 0 | 42997 | 0 | 2263 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4073.4 | 0 | 3869.73 | 0 | 203.67 |  | 41186.6 | 0 | 39127.27 | 0 | 2059.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | г.о. Талдомский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной №2 по адресу г. Талдом, Промышленный проезд, д.12, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | Котельная | 2022-2023 |  | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 32280 | 0 | 28085.64 | 0 | 4194.36 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2040 | 0 | 1776.84 | 0 | 263.16 |  | 30240 | 0 | 26308.8 | 0 | 3931.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
367 | г.о. Талдомский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной "Баня", г. Талдом, ул. Садовая, д.17, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | Котельная | 2023-2024 |  | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 3510 | 0 | 3053.91 | 0 | 456.09 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 210 | 0 | 182.91 | 0 | 27.09 |  | 3300 | 0 | 2871 | 0 | 429
368 | г.о. Талдомский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной "Юркино", д. Юркино, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | Котельная | 2023-2024 |  | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 10194 | 0 | 8869.37 | 0 | 1324.63 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 594 | 0 | 517.37 | 0 | 76.63 |  | 9600 | 0 | 8352 | 0 | 1248
369 | г.о. Талдомский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной "Очистные сооружения", г. Талдом, ул. Загородная, д.24а, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | Котельная | 2023-2024 |  | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 3810 | 0 | 3314.91 | 0 | 495.09 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 210 | 0 | 182.91 | 0 | 27.09 |  | 3600 | 0 | 3132 | 0 | 468
370 | г.о. Талдомский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной "Темпы", п. Темпы. ул. Шоссейная, д.9Б, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | КОтельная | 2023-2024 |  | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 4410 | 0 | 3836.91 | 0 | 573.09 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 210 | 0 | 182.91 | 0 | 27.09 |  | 4200 | 0 | 3654 | 0 | 546
371 | г.о. Талдомский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной "Топочная", г. Талдом, ул. Первомайская, д.43а, г.о. Талдомский (в т.ч. ПИР, ТП) | Котельная | 2023-2024 |  | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 1920 | 0 | 1670.52 | 0 | 249.48 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 104.52 | 0 | 15.48 |  | 1800 | 0 | 1566 | 0 | 234
372 | г.о. Егорьевск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной и ЦТП по адресу г.Егорьевск, ул. Меланжистов д.3б, г.о. Егорьевск (в т.ч. ПИР) | Котельная | 2022-2024 |  | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 90000 | 0 | 75690 | 0 | 14310 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6600 | 0 | 5550.6 | 0 | 1049.4 |  | 50040 | 0 | 42083.64 | 0 | 7956.36 |  | 33360 | 0 | 28055.76 | 0 | 5304.24
373 | г.о. Егорьевск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной и ЦТП по адресу г.Егорьевск, ул. Жукова гора, д. 19б, г.о. Егорьевск (в т.ч. ПИР) | Котельная | 2022-2024 |  | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 25500 | 0 | 21445.5 | 0 | 4054.5 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4440 | 0 | 3734.04 | 0 | 705.96 |  | 12636 | 0 | 10626.88 | 0 | 2009.12 |  | 8424 | 0 | 7084.58 | 0 | 1339.42
374 | г.о. Егорьевск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной и ЦТП по адресу г.Егорьевск, ул. Парижской коммуны, д. 1б, г.о. Егорьевск (в т.ч. ПИР) | Котельная | 2022-2024 |  | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 90000 | 0 | 75690 | 0 | 14310 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5640 | 0 | 4743.24 | 0 | 896.76 |  | 50616 | 0 | 42568.06 | 0 | 8047.94 |  | 33744 | 0 | 28378.7 | 0 | 5365.3
375 | г.о. Волоколамский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Строительство котельной №34, с. Ярополец, ул. Пушкинская, г.о. Волоколамский (в т.ч. ПИР, ТП) | Котельная | 2022-2023 |  | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 12000 | 0 | 10800 | 0 | 1200 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5454 | 0 | 4908.6 | 0 | 545.4 |  | 6546 | 0 | 5891.4 | 0 | 654.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | г.о. Богородский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Строительство котельной по адресу г. Электроугли, ул. Маяковского, д. 25, Богородский г.о. (в т.ч. ПИР) | Котельная | 2022-2024 |  | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 1160000 | 0 | 816871.65 | 0 | 343128.35 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28401.04 | 0 | 21357.58 | 0 | 7043.46 |  | 678959.38 | 0 | 477308.44 | 0 | 201650.94 |  | 452639.58 | 0 | 318205.63 | 0 | 134433.95
377 | г.о. Богородский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (2 этап)" | Реконструкция котельной "Заречье", г.Ногинск, ул. Соединительная, д. 5, Богородский г.о. (в т.ч. ПИР, ТП) | Котельная | 2022-2024 |  | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 600000 | 0 | 423858 | 0 | 176142 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42000 | 0 | 31584 | 0 | 10416 |  | 334800 | 0 | 235364.4 | 0 | 99435.6 |  | 223200 | 0 | 156909.6 | 0 | 66290.4
378 | г.о. Солнечногорск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | "Строительство блочно-модульной котельной по адресу: д. Толстяково, с.п. Смирновское, Солнечногорский муниципальный район (в том числе ПИР), в том числе погашение кредиторской задолжености за выполненые работы но не оплаченые в 2019 году в размере 11 508,00 тыс.руб. из них средства бюджета Московской области - 11 507,63 тыс.руб., средства бюджета муниципального образования - 0,37 тыс.руб. " | БМК | 2020 | Кредиторская задолженность оплачена 28.09.2020 | СМР | 100 | 400 | 400 |  | 10 3 02 64080 | 522 | 11508 | 0 | 11507.63 | 0 | 0.37 | [13 empty] | 11508 | 0 | 11507.63 | 0 | 0.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
379 | г.о. Черноголовка | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство наружной сети водопровода для соединения ул. Техническая с ул. Центральная по адресу: Московская область, городской округ Черноголовка, г. Черноголовка | Сети | 2022-2023 |  | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 19901.11 | 0 | 16497.95 | 0 | 3403.16 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11940.67 | 0 | 9898.81 | 0 | 2041.86 |  | 7960.44 | 0 | 6599.14 | 0 | 1361.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
380 | г.о. Солнечногорск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство сетей водоснбжения р.п. Андреевка, г.о. Солнечногорск | Сети | 2022 |  | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 17000 | 0 | 14076 | 0 | 2924 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17000 | 0 | 14076 | 0 | 2924 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
381 | г.о. Талдомский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство дренажной системы (в т.ч. ПИР) в рп. Запрудня, городской округ Талдомский | Сети | 2020-2022 |  | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 36085.32 | 0 | 31430.11 | 0 | 4655.21 | [13 empty] | 4510 | 0 | 3928 | 0 | 582 |  | 15690 | 0 | 13666 | 0 | 2024 |  | 15885.32 | 0 | 13836.11 | 0 | 2049.21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
382 | г.о. Кашира | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Внеплощадочные сети для очистных сооружений по адресу: Московская обл., городской округ Кашира, г.Кашира, д. Терново-1 (ПИР) | Сети | 2022 |  | ПИР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 29043.64 | 0 | 22508.82 | 0 | 6534.82 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29043.64 | 0 | 22508.82 | 0 | 6534.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
383 | г.о. Шатура | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство наружный сетей водоснабжения, водоотведеиня и теплоснабжения г.о. Шатура (бывшая территория г.о. Рошаль) ПИР | Сети | 2023-2024 |  | ПИР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 136403.98 | 0 | 128219.74 | 0 | 8184.24 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68201.99 | 0 | 64109.87 | 0 | 4092.12 |  | 68201.99 | 0 | 64109.87 | 0 | 4092.12
384 | г.о. Одинцово | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в д. Подушкино, Одинцово г.о. | Сети | 2022 |  | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 64080 | 522 | 106820 | 0 | 66762.5 | 0 | 40057.5 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 106820 | 0 | 66762.5 | 0 | 40057.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | г.о. Черноголовка | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Реконструкция участка магистральной тепловой сети Ду 700 от центральной котельной до тепловой камеры ТК-3 по адресу: Московская область, г. Черноголовка | Сети | 2020 | По тепловым сетям: 1. Общая сумма контракта 60 691 276,81 ₽ (в эту сумму входит реконструкция 2 участков протяженностью 478 м и 23 м) 2. Выполнено работ на общую сумму 50 575 572,16 ₽ (на эту сумму провели реконструкцию основного участка протяженностью 478 м, сейчас производят работы по планировки территории и приемке исполнительной документации, думаю оплата будет произведена в течении месяца) 3. Часть работ до отопительного сезона выполнить не успели (участок протяженностью 23 м), в связи с чем контракт через расторжение будет закрываться на меньшую сумму. 4. Т.к. подрядчик для незавершенного участка закупил дорогостоящее оборудование изготовленное на заказ (запорную арматуру на общую сумму примерно 7 млн), он передаст это по накладной. Это тоже будет оплачено. Данное оборудование будет применено в следующем году по новому контракту. 5. Незавершенные работы на общую сумму примерно 3 млн будут разыграны в следующем году. | СМР | 100 | 20000 | 20000 |  | 10 3 02 64080 | 522 | 63528.07 | 0 | 0 | 0 | 63528.07 | [13 empty] | 63528.07 | 0 | 0 | 0 | 63528.07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | г.о. Шатура | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Модернизация (реконструкция) котельной на электрокотлах (перевод на газ) д. Бордуки установочной мощностью 0,08 МВт (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | Котельная | 2020-2021 | Находится в МОГЭ. Предварительная дата выхода 03.12.2020 | СМР |  | 27 | 27 |  | 10 3 02 64080 | 522 | 2700 | 0 | 0 | 2473.2 | 226.8 | [13 empty] | 500 | 0 | 0 | 458 | 42 |  | 2200 | 0 | 0 | 2015.2 | 184.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | г.о. Шатура | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Модернизация (реконструкция) дизельной котельной (перевод на газ) п. Мещерский Бор (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | Котельная | 2020-2021 | Находится в МОГЭ. Предварительная дата выхода 03.12.2020 | СМР |  | 273 | 273 |  | 10 3 02 64080 | 522 | 9200 | 0 | 4213.6 | 4213.6 | 772.8 | [13 empty] | 4600 | 0 | 0 | 4213.6 | 386.4 |  | 4600 | 0 | 4213.6 | 0 | 386.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | г.о. Шатура | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Модернизация (реконструкция) котельной на электрокотлах (перевод на газ) д. Новосидориха (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | Котельная | 2020-2021 | Находится в МОГЭ. Предварительная дата выхода03.12.2020 | СМР |  | 0(школа) | 0(школа) |  | 10 3 02 64080 | 522 | 3700 | 0 | 1694.6 | 1694.6 | 310.8 | [13 empty] | 1850 | 0 | 0 | 1694.6 | 155.4 |  | 1850 | 0 | 1694.6 | 0 | 155.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | г.о. Шатура | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство газовой блочно-модульной котельной (БМК) пос. Санатория Озеро Белое (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | БМК | 2020-2021 | Находится в МОГЭ. Предварительная дата выхода 03.12.2020 | СМР |  | 0 | 688 |  | 10 3 02 64080 | 522 | 28500 | 0 | 0 | 26106 | 2394 | [13 empty] | 2500 | 0 | 0 | 2290 | 210 |  | 26000 | 0 | 0 | 23816 | 2184 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
390 | г.о. Шатура | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство сдвоенного газового котла наружного размещения (КНР) с. Кривандино, ул. Центральная, д. 36 (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | Котельная | 2020-2021 | Находится в МОГЭ. Предварительная дата выхода 03.12.2020 | СМР |  | 0 | 24 |  | 10 3 02 64080 | 522 | 3500 | 0 | 0 | 3206 | 294 | [13 empty] | 500 | 0 | 0 | 458 | 42 |  | 3000 | 0 | 0 | 2748 | 252 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
391 | г.о. Шатура | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство сдвоенного газового котла наружного размещения (КНР) д. Голыгино (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | Котельная | 2020-2021 | Находится в МОГЭ. Предварительная дата выхода 03.12.2020 | СМР |  | 0 | 192 |  | 10 3 02 64080 | 522 | 7900 | 0 | 0 | 7236.4 | 663.6 | [13 empty] | 1600 | 0 | 0 | 1465.6 | 134.4 |  | 6300 | 0 | 0 | 5770.8 | 529.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | г.о. Шатура | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство сдвоенного газового котла наружного размещения (КНР) рп. Черусти, Пионерский пр. (в т.ч. ПИР, ТП г.о. Шатура | Котельная | 2020-2021 | Находится в МОГЭ. Предварительная дата выхода 03.12.2020 | СМР |  | 0 | 109 |  | 10 3 02 64080 | 522 | 7300 | 0 | 0 | 6686.8 | 613.2 | [13 empty] | 1500 | 0 | 0 | 1374 | 126 |  | 5800 | 0 | 0 | 5312.8 | 487.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
393 | г.о. Шатура | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство сдвоенного газового котла наружного размещения (КНР) рп. Черусти, ул. Вокзальная, д.12 (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | Котельная | 2020-2021 | Выход из МОГЭ 03.12.2020 с увелечением лимитов на 3 825,14 тыс. руб. Котлы закуплены и находятся на территории районной эксплуатационной службе филиала МОСОБЛГАЗ. | СМР |  | 0(ДК) | 0(ДК) |  | 10 3 02 64080 | 522 | 3300 | 0 | 1511.4 | 1511.4 | 277.2 | [13 empty] | 1650 | 0 | 0 | 1511.4 | 138.6 |  | 1650 | 0 | 1511.4 | 0 | 138.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
394 | г.о. Шатура | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство сдвоенного газового котла наружного размещения (КНР) рп. Черусти, ул. М.Горького 3 (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | Котельная | 2020-2021 | Выход из МОГЭ 03.12.2020 с увелечением лимитов на 8 693,98 тыс. руб. Котлы закуплены и находятся на территории районной эксплуатационной службе филиала МОСОБЛГАЗ. | СМР |  | 0 | 24 |  | 10 3 02 64080 | 522 | 3300 | 0 | 1511.4 | 1511.4 | 277.2 | [13 empty] | 1650 | 0 | 0 | 1511.4 | 138.6 |  | 1650 | 0 | 1511.4 | 0 | 138.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | г.о. Шатура | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ "ТОП 5 (1 этап)" | Строительство сдвоенного газового котла наружного размещения (КНР) с. Власово (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | Котельная | 2020-2021 | Находится в МОГЭ. Предварительная дата выхода 03.12.2020 | СМР |  | 0 | 108 |  | 10 3 02 64080 | 522 | 7800 | 0 | 0 | 7144.8 | 655.2 | [13 empty] | 1500 | 0 | 0 | 1374 | 126 |  | 6300 | 0 | 0 | 5770.8 | 529.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
396 | г.о. Орехово-Зуево | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт , приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Капитальный ремонт системы водоснабжения г.о. Орехово-Зуево для потребления из источников "Восточной Системы Водоснабжения" филиала ГУП МО "Коммунальные системы Московской области" | Сети | 2020 | ЗАВЕРШЕНО Готовится пакет на оплату 3 этапа в срок до 18.11.2020. | СМР |  | 120000 | 120000 |  | 10 3 02 60320 | 521 | 306045.32 | 0 | 0 | 290743 | 15302.32 | [13 empty] | 306045.32 | 0 | 0 | 290743 | 15302.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
397 | МОС АВС | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГАУ СО МО "Ступинский комплексный центр социального обслуживания населения" по адресу: Ступинский муниципальный район, с. Липитино, ул. Клубная ( ПИР) | БМК | 2020-2021 | Отсутствует техническая возможность подключения к сетям газоснабжения. | ПИР |  | - | - |  | 10 3 02 40010 | 414 | 2554.5 | 0 | 2554.5 | 0 | 0 | [13 empty] | 742.19 | 0 | 742.19 | 0 | 0 |  | 1812.31 | 0 | 1812.31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
398 | МОС АВС | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГБСУ СО МО "Колычевский психоневрологический интернат" и ГБУ СО МО "Егорьевский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Егорьевский муниципальный район, д. Колычево, ул. З. Самсоновой (городской округ Егорьевск) (в том числе ПИР) | БМК | 2020-2021 | Изменение условий оплаты в связи с вводом в эксплуатацию в 2021. | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 40010 | 414 | 57917.98 | 0 | 57917.98 | 0 | 0 | [13 empty] | 56817.56 | 0 | 56817.56 | 0 | 0 |  | 1100.42 | 0 | 1100.42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
399 | МОС АВС | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГБСУ СО МО "Талдомский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов "Березка" по адресу: Талдомский муниципальный район, п. Вербилки, ул. Пушкина, д. 18 (ПИР) | БМК | 2020-2022 | Изменение условий оплаты в связи с вводом в эксплуатацию в 2021. | ПИР |  | - | - |  | 10 3 02 40010 | 414 | 2768.04 | 0 | 2768.04 | 0 | 0 | [13 empty] | 158.05 | 0 | 158.05 | 0 | 0 |  | 2455.89 | 0 | 2455.89 | 0 | 0 |  | 154.1 | 0 | 154.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | МОС АВС | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГБСУ СО Московской области "Островский психоневрологический интернат" по адресу: Ленинский муниципальный район, п/о Молоково, с. Остров (ПИР) | БМК | 2020-2021 | Изменение условий оплаты в связи с вводом в эксплуатацию в 2021. | ПИР |  | - | - |  | 10 3 02 40010 | 414 | 2719.79 | 0 | 2719.79 | 0 | 0 | [13 empty] | 214.65 | 0 | 214.65 | 0 | 0 |  | 2505.14 | 0 | 2505.14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | МОС АВС | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГБСУ СОН МО "Денежниковский психоневрологический интернат" по адресу: Раменский муниципальный район, п. Денежниково, д. 24 ( ПИР) | БМК | 2020-2021 | Отсутствует техническая возможность подключения к сетям газоснабжения. | ПИР |  | - | - |  | 10 3 02 40010 | 414 | 2211.1 | 0 | 2211.1 | 0 | 0 | [13 empty] | 50.1 | 0 | 50.1 | 0 | 0 |  | 2161 | 0 | 2161 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | МОС АВС | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГБУЗ МО "Можайская центральная районная больница" филиал "Клементьевская участковая больница" по адресу: Можайский муниципальный район, Клементьевское сельское поселение, д. Клементьево (в том числе ПИР) | БМК | 2020-2022 | Участок не передан в безвозмездное пользовние . | ПИР |  | - | - |  | 10 3 02 40010 | 414 | 2372.38 | 0 | 2372.38 | 0 | 0 | [13 empty] | 658.32 | 0 | 658.32 | 0 | 0 |  | 1486.1 | 0 | 1486.1 | 0 | 0 |  | 227.96 | 0 | 227.96 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | г.о. Коломенский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт , приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Капитальный ремонт канализационных сетей в посёлке Станция Непецино, Коломенский г.о. (в т.ч. ПИР) | Сети | 2021 |  | СМР | [6 empty] | 1176.77 | 0 | 1118 | 0 | 58.77 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1176.77 | 0 | 1118 | 0 | 58.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Изменен срок реализации
404 | МОС АВС | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГБУЗ МО "Московский областной противотуберкулезный диспансер "Стационар "Алешино", д. Алешино, г. Пушкино, Пушкинский муниципальный район (в том числе ПИР) | БМК | 2020-2021 | Изменение условий оплаты в связи с вводом в эксплуатацию в 2021. | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 40010 | 414 | 12881.25 | 0 | 12881.25 | 0 | 0 | [13 empty] | 12361.85 | 0 | 12361.85 | 0 | 0 |  | 519.4 | 0 | 519.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | МОС АВС | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГБУЗ МО "Психиатрическая больница N 4" по адресу: Рузский муниципальный район, с. Покровское (Рузский городской округ) (ПИР) | БМК | 2020-2022 | Участок не передан в безвозмездное пользовние . | ПИР |  | - | - |  | 10 3 02 40010 | 414 | 11278.84 | 0 | 11278.84 | 0 | 0 | [13 empty] | 4918.85 | 0 | 4918.85 | 0 | 0 |  | 4885.89 | 0 | 4885.89 | 0 | 0 |  | 1474.1 | 0 | 1474.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | г.о. Солнечногорск | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт , приобретение , монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Капитальный ремонт водопроводных сетей, д. Новая, Солнечногорский м.р. | Сети | 2022 |  | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 60320 | 521 | 15000 | 0 | 11175 | 0 | 3825 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 0 | 11175 | 0 | 3825 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
407 | МОС АВС | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГБУЗ МО "Пушкинская поликлиника микрорайона Клязьма" по адресу: ул. Лермонтовская, д. 25 (в том числе ПИР) | БМК | 2020-2021 | Изменение размера платы по договору на ТП. | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 40010 | 414 | 3271.8 | 0 | 3271.8 | 0 | 0 | [13 empty] | 2726.84 | 0 | 2726.84 | 0 | 0 |  | 544.96 | 0 | 544.96 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | МОС АВС | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГБУЗ МО «Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер», МО, г. Коломна, ул. 2-я Ленинская, д. 11а (ПИР) | БМК | 2020 | Участок не передан в безвозмездное пользовние . Перенос на 2021 год. | ПИР |  | - | - |  | 10 3 02 40010 | 414 | 5800 | 0 | 5800 | 0 | 0 | [13 empty] | 5800 | 0 | 5800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | МОС АВС | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГБУЗ МО «Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер», МО, г. Одинцово, ул. Луначарского, д. 16 (ПИР) | БМК | 2020 | Участок не передан в безвозмездное пользовние . Перенос на 2021 год. | ПИР |  | - | - |  | 10 3 02 40010 | 414 | 7211.71 | 0 | 7211.71 | 0 | 0 | [13 empty] | 7211.71 | 0 | 7211.71 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
410 | МОС АВС | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГКОУ МО "Доверие" по адресу: Московская область, Щелковский район, с/п Медвежье-Озерское, д. Алмазово (в том числе ПИР) | БМК | 2020-2021 | Возврат ЛБО на БМК Денежниково | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 40010 | 414 | 23544.62 | 0 | 23544.62 | 0 | 0 | [13 empty] | 23223.78 | 0 | 23223.78 | 0 | 0 |  | 320.84 | 0 | 320.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | МОС АВС | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГКУ СО Московской области "Серпуховский (районный) социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" по адресу: Серпуховский муниципальный район, д. Пущино ( ПИР) | БМК | 2020-2021 | Изменение размера платы по договору на ТП. Перенос на 2021 год. | ПИР |  | - | - |  | 10 3 02 40010 | 414 | 3312.72 | 0 | 3312.72 | 0 | 0 | [13 empty] | 61.36 | 0 | 61.36 | 0 | 0 |  | 3251.36 | 0 | 3251.36 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
412 | МОС АВС | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГКУЗ Московской области "Детский бронхолегочный санаторий "Озерский" по адресу: Озерский район, ул. Крюкова, д. 26 (ПИР) | БМК | 2020-2022 | Отсутствуют сведения об утверждении платы по индивидуальному проекту. Перенос на 2021 год. | ПИР |  | - | - |  | 10 3 02 40010 | 414 | 6466.88 | 0 | 6466.88 | 0 | 0 | [13 empty] | 2269.47 | 0 | 2269.47 | 0 | 0 |  | 3230.82 | 0 | 3230.82 | 0 | 0 |  | 966.59 | 0 | 966.59 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
413 | г.о. Дмитровский | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | МинЖКХ | Приобретение объектов теплоснабжения на территории г.п. Деденево, Дмитровский муниципальный район | Сети | 2021 |  | СМР | [6 empty] | 80000 | 0 | 66720 | 0 | 13280 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80000 | 0 | 66720 | 0 | 13280 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
414 | МОС АВС | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для ГКУЗ Московской области "Детский бронхолегочный санаторий "Озерский" по адресу: Озерский район, пл. Карла Маркса, д. 11 (ПИР) | БМК | 2020-2022 | Расторжение контракта на ПИР. | ПИР |  | - | - |  | 10 3 02 40010 | 414 | 1124.01 | 0 | 1124.01 | 0 | 0 | [13 empty] | 182.5 | 0 | 182.5 | 0 | 0 |  | 870.27 | 0 | 870.27 | 0 | 0 |  | 71.24 | 0 | 71.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
415 | МОС АВС | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для Клеменовская участковая больница ГБУЗ МО "Егорьевская ЦРБ" по адресу: д. Овчагино (в том числе ПИР) | БМК | 2020-2021 | Расторжение контракта на ПИР. | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 40010 | 414 | 38093.37 | 0 | 38093.37 | 0 | 0 | [13 empty] | 2578.68 | 0 | 2578.68 | 0 | 0 |  | 35514.69 | 0 | 35514.69 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
416 | МОС АВС | Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строителсьтва государственной собственности Московской области | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения и ГВС зданий ГКОУ МО "Чеховская специальная учебно-воспитательная школа для обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением закрытого типа" (ПИР) | БМК | 2020-2022 | Участок не передан в безвозмездное пользовние . | СМР |  |  |  |  | 10 3 02 40010 | 414 | 5775.6 | 0 | 5775.6 | 0 | 0 | [13 empty] | 804.6 | 0 | 804.6 | 0 | 0 |  | 4365.06 | 0 | 4365.06 | 0 | 0 |  | 605.94 | 0 | 605.94 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
417 | г.о. Ступино | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минобр | Капитальный ремонт МБОУ «Мещеринская СОШ № 1», пос. Мещерино-1, г.о. Ступино, военный городок № 1, в/ч 03770 |  | 2020 | открыты | Вып | [6 empty] | 53928 |  | 51231 | 0 | 2697 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 53928 |  | 51231 | 0 | 2697 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
418 | г.о. Балашиха | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | МинЖКХ | Капитальный ремонт тепловых сетей г.о. Балашиха, мкр. Северный, военный городок № 417, в том числе погашение кредиторской задолжености за выполненые работы но не оплаченые в 2019 году в размере 4 067,79 тыс.руб. из них средства бюджета Московской области – 3 662,00 тыс.руб.) | Сети | 2019-2020 | Работы завершены. Кредиторская задолженность оплачена полностью. Работы завершены. На данный момент идет итоговая приемка выполненных работ. Тк РС не требуется, акта ввода объекта в эксплуатацию не будет. Только акт приемки. | Вып | 100 | 2045 | 2045 |  | 10 3 03 60300 | 521 | 104172.91 |  | 93755.61 | 0 | 10417.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 12418.1 |  | 11176.3 | 0 | 1241.8 |  | 91754.81 |  | 82579.31 | 0 | 9175.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
419 | г.о. Балашиха | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | МинЖКХ | Капитальный ремонт тепловых сетей г.о. Балашиха, мкр. Заря, военный городок № 413, в том числе погашение кредиторской задолжености за выполненые работы но не оплаченые в 2019 году в размере 246,64 тыс.руб. из них средства бюджета Московской области – 222,0 тыс.руб.) | Сети | 2019-2020 | Завершение работ 30.12.2020. Неосвоение - 34 005 тыс.руб. Будут не выполнены работы по благоустройству и врезки по теплу по причине зимнего периода. Возможно ли эти перенести на 2021 год по гарантийному письму? ОМСУ отказывается переносить эти работы по гарантийке. От 25.12.2020 заявка на 62 млн руб | СМР | 88 | 17000 | 17000 |  | 10 3 03 60300 | 521 | 230196.84 |  | 205337.49 | 0 | 24859.35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9013.1 |  | 8111.8 | 0 | 901.3 |  | 221183.74 |  | 197225.69 | 0 | 23958.05 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
420 | г.о. Балашиха | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минкульт | Капитальный ремонт и техническое переоснащение здания Дома культуры «Северный» МБУК городского округа Балашиха «Культурно-досуговый центр «Заря» г.о. Балашиха, мкр. Северный, д. 9, военный городок № 417 |  | 2018-2020 | [8 empty] | 108216.27 |  | 101737.27 | 0 | 6479 |  | 1128.3 |  | 0 | 0 | 1128.3 |  | 30935.02 |  | 29388.27 | 0 | 1546.75 |  | 76152.95 |  | 72349 | 0 | 3803.95 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
421 | г.о. Балашиха | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Строительство газовой котельной 20МВт по адресу: городской округ Балашиха, мкр. Северный, в том числе:: ПИР | Котельная | 2018, 2021, 2022 | Для проведения закупки на СМР необходимо решить вопрос с выносом сетей находящихся в собственности Мособлгаз. В свою очередь, 04.09.2020 Мособлгаз предоставил технические решения для выноса газопровода. Требуется корректировка проекта (~1,5 месяца) + МОГЭ (~1.5 месяца). Ориентировочный выход из МОГЭ - 25.12.2020. В бюджетной заявке ГРБС предусмотрен перенос средств финансирования (77,77 млн.руб.) на 2022 год. В конце февраля - откорректированный проект. Начало марта - экспертиза. Начало апреля - конкурс на СМР. | ПИР | 0 | 2045 | 2045 |  |  |  | 227468.88 |  | 70000 | 127522 | 29946.88 |  | 8000 |  | 0 | 0 | 8000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 141691.1 |  | 0 | 127522 | 14169.1 |  | 77777.78 |  | 70000 | 0 | 7777.78 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
422 | г.о. Богородский | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Реконструкция котельной № 123 по адресу: Ногинский муниципальный район, с.п. Мамонтовское, военный городок Ногинск-9, в том числе:проектно-изыскательские работы | Котельная | 2018-2020 | Тепловые сети: Общий показатель выполненных работ - 100% Котельная: Общий показатель выполненных работ - 100% Завершение работ 23.12.2020 Запросить заключение МОГЭ с учетом увеличения бюджета. | Вып | 100 | 6500 | 6500 |  | 10 3 03 64460 | 522 | 349609.59 |  | 150453.3 | 182162 | 16994.29 |  | 23793.5 |  | 21631.83 | 0 | 2161.67 |  | 135386.09 |  | 128821.47 | 0 | 6564.62 |  | 190430 |  | 0 | 182162 | 8268 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
423 | г.о. Богородский | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | МинЖКХ | Капитальный ремонт наружных тепловых сетей и ГВС в в/г Ногинск-9 Богородского городского округа Московской области | Сети | 2021 | Лимиты заблокированы МЭФ по причине Covid-19. В данный момент Администрация готова размещать закупку на капремонт. Имеются сметы и заключение МОГЭ. МинЖКХ не согласовывает конкурсную документацию по причине блокировки лимитов МЭФ. |  | 0 | 6500 | 6500 |  |  |  | 36390.48 |  | 34571 | 0 | 1819.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 36390.48 |  | 34571 | 0 | 1819.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
424 | г.о. Богородский | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | МинЖКХ | Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей в в/г Ногинск-9 Богородского городского округа Московской области | Сети | 2021 | Лимиты заблокированы МЭФ по причине Covid-19. В данный момент Администрация готова размещать закупку на капремонт. Имеются сметы и заключение МОГЭ. МинЖКХ не согласовывает конкурсную документацию по причине блокировки лимитов МЭФ. |  | 0 | 6500 | 6500 |  |  |  | 34408.03 |  | 32687.77 | 0 | 1720.26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 34408.03 |  | 32687.77 | 0 | 1720.26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
425 | г.о. Электросталь | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | МинЖКХ | Капитальный ремонт наружных сетей канализации сельское поселение Степановское, село Всеволодово военный городок Ногинск-5 | Сети | 2019 | [8 empty] | 89495.06 |  | 85020.68 | 0 | 4474.38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 89495.06 |  | 85020.68 | 0 | 4474.38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
426 | ЗАТО Власиха | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Реконструкция тепловой сети в подземном исполнении по адресу: Московская область, городской округ Власиха, п. Власиха, ул. Цветной бульвар | Сети | 2021-2022 | До 27.11.2020 направление конкурсной документации на проверку в МинЖКХ. Заключение контракта и корректировка проекта в МОГЭ планируется в 2021 году. Финансирование перенесено на 2022 год |  | 0 | 3130 | 3130 |  |  |  | 105547.08 |  | 88817 | 9869 | 6861.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 10555.09 |  | 0 | 9869 | 686.09 |  | 94991.99 |  | 88817 | 0 | 6174.99 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
427 | г.о. Балашиха | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минкульт | Капитальный ремонт здания МБУК городского округа Балашиха «Культурно-досуговый центр» Дом культуры «Заря» г.о. Балашиха, мкр. Заря, ул. Ленина, д. 6 военный городок № 413 |  | 2019-2020 | [8 empty] | 1163 |  | 0 | 0 | 1163 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1163 |  | 0 | 0 | 1163 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
428 | ЗАТО Власиха | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Реконструкция котельной № 2 с демонтажем дымовой трубы в п. Власиха (в том числе ПИР) ( в том числе погашение кредиторской задолженности - 14779,28 тыс.руб., из них бюджет Московской области - 14779 тыс.руб.) | Котельная | 2019 |  |  |  | 3130 | 3130 |  |  |  | 14779.28 |  | 14779 | 0 | 0.28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 14779.28 |  | 14779 | 0 | 0.28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
429 | ЗАТО Власиха | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | МинЖКХ | Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Власиха военный городок № 22/1 (г.Одинцово-10) | Сети | 2019 | [8 empty] | 37743.27 |  | 35856 | 0 | 1887.27 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 37743.27 |  | 35856 | 0 | 1887.27 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
430 | ЗАТО Власиха | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минкульт | Капитальный ремонт и техническое переоснащение здания МУК «Дворец культуры» городского округа Власиха Московской области п. Власиха, ул. Маршала Жукова, д. 9 военный городок № 22/1 (г.Одинцово-10) |  | 2018-2020 | [8 empty] | 126565.63 |  | 119901.15 | 0 | 6664.48 |  | 16418.11 |  | 15517.41 | 0 | 900.7 |  | 47511.93 |  | 44879.93 | 0 | 2632 |  | 62635.59 |  | 59503.81 | 0 | 3131.78 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
431 | ЗАТО Молодежный | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 1500 куб.м/сут. по адресу: п. Молодежный (в том числе ПИР) | ОС | 2016, 2022 | Судебное заседание состоялось 21.07.2020, по итогам, которого подрядчику было отказано в иске. Ожидается ответный иск от Администрации. Был заключен контракт на проведение технического обследования объекта с целью установления объемов, качества и стоимости выполненных работ с последующим предъявлением подрядчику в суде. В результате проведенной экспертизы ГБУ МО "МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ" выявлены нарушения технологических процессов и отступления от проектной документации. Заказчик готовит иск в суд с требованием о расторжении контракта с устранением всех выявленных недостатков. Иск был направлен в суд 24.09.2020 г. 17.11.2020 назначены предварительные слушания Финансирование перенесено на 2022 год |  | 0% | 2849 | 2849 |  |  |  | 111735.62 |  | 106148.1 | 0 | 5587.52 |  | 50840.57 |  | 48298.54 | 0 | 2542.03 |  | 13879.4 |  | 13184.56 | 0 | 694.84 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 47015.65 |  | 44665 | 0 | 2350.65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
432 | ЗАТО Молодежный | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | Минстрой | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом (ПИР и строительство) в ЗАТО Молодежный |  | 2018-2020 | [8 empty] | 15000 |  | 14250 | 0 | 750 |  | 15000 |  | 14250 | 0 | 750 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
433 | г.о. Коломенский | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Реконструкция тепловых сетей военный городок Сосновый бор, в/ч 17204 (в том числе ПИР), в том числе погашение кредиторской задолженность - 377,72 т.р., средства бюджета Московской области за счет средств поступивших из города Москвы | Сети | 2019-2020 | Объект введен в эксплуатацию 24.08.2020 Кредиторская задолженность за 2019 год оплачена (377,72 тыс. руб. в 2020 году). Работы выполнены в 2020 году. Документы на оплату работ за 2020 год подвешены в ПИК (41 179 274,79 руб.) Письмо разбивкой денежных средств и экономией в ходе СМР от 28.12.2020 115Исх-13979/2020 | Вып | 100 | 1935 | 1935 |  | 10 3 03 64460 | 522 | 63910.29 |  | 19548.06 | 41166.72 | 3195.51 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 20596.93 |  | 19548.06 | 0 | 1048.87 |  | 43313.36 |  | 0 | 41166.72 | 2146.64 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
434 | г.о. Звездный городок | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Реконструкция инженерных сетей на территории городского округа Звездный городок Московской области | Сети | 2019 | [8 empty] | 29892.91 |  | 28398.24 | 0 | 1494.67 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 29892.91 |  | 28398.24 | 0 | 1494.67 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
435 | г.о. Звездный городок | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | МинЖКХ | Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, поселок Звёздный городок, военный городок № 1, в/ч 26266 | Сети | 2018-2019 | [8 empty] | 31009.13 |  | 29458.68 | 0 | 1550.45 |  | 27125 |  | 25768.76 | 0 | 1356.24 |  | 3884.13 |  | 3689.92 | 0 | 194.21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
436 | г.о. Клин | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | МинЖКХ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатациюблочно-модульной станции обезжелезивания воды в Клин-9 | ВЗУ | 2019 | [8 empty] | 9849.47 |  | 9310 | 0 | 539.47 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9849.47 |  | 9310 | 0 | 539.47 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
437 | г.о. Коломенский | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Строительство БМК, г. Коломна-1, военный городок Сосновый бор, в/ч 17204 (в том числе ПИР) | БМК | 2020-2022 | Проект разработан, получено положительное заключение ГАУ МО "Мособлэкспертиза" № 50-1-1-3-0636-20 от 02.04.2020. Муниципальный контракт на ПИР оплачен полностью. Перенос лимитов финансирования СМР на 2022 год 07.10.2020 был направлен запрос на доп.финансирование, письмо №115исх-10414/2020 | ПИР | 100 | 1935 | 1935 |  |  |  | 77635.68 |  | 70001.15 | 3752.5 | 3882.03 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3950 |  | 0 | 3752.5 | 197.5 |  | 33685.53 |  | 32001 | 0 | 1684.53 |  | 40000.15 |  | 38000.15 | 0 | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
438 | г.о. Орехово-Зуево | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Строительство скважины в п. Военный городок, Орехово-Зуевский городской округ | ВЗУ | 2023 | Ведутся работы по оформлению земельного участка. В бюджетной заявке ГРБС на 2020 год учтен перенос лимитов финансирования на 2023 год |  | 0 | 75 | 75 |  |  |  | 3500 |  | 3325 | 0 | 175 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3500 |  | 3325 | 0 | 175
439 | г.о. Краснознаменск | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минкульт | Капитальный ремонт техническое переоснащение здания МБУК «Дом офицеров» Московская область, г. Краснознаменск, ул. Молодёжная, д. 2 |  | 2017-2020 | [8 empty] | 209878.69 |  | 197428.76 | 1562.63 | 10887.3 |  | 94742.86 |  | 89534.26 | 0 | 5208.6 |  | 112010.57 |  | 106410 | 0 | 5600.57 |  | 3125.26 |  | 1484.5 | 1562.63 | 78.13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
440 | г.о. Одинцово | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минобр | Капитальный ремонт здания клуба "Искатель" для размещения детского сада Новый городок Кубинка-7 Одинцовский м.р. |  | 2020 |  | Вып | [6 empty] | 149508 |  | 142032 | 0 | 7476 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 149508 |  | 142032 | 0 | 7476 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
441 | г.о. Одинцово | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минобр | Капитальный ремонт МБОУ Новогородковская городская средняя образовательная школа с.п. Никольское, пос. Новый Городок военный городок Кубинка-7 |  | 2019-2020 | открыты | Вып | [6 empty] | 307330.99 |  | 276596.99 | 0 | 30734 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 79089.99 |  | 71180.99 | 0 | 7909 |  | 228241 |  | 205416 | 0 | 22825 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
442 | г.о. Орехово-Зуево | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Строительство локальных очистных сооружений п. Военный городок объемом до 30 куб.м. Орехово-Зуевский городской округ | ОС | 2023 | Выполнение мероприятия переностится с 2021 года на 2023 год в соответствии с выпиской из проекта постановления Правительства МО "О внесении изменений в госудаственную программу Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" на 2018-2024 годы". Объем финансирования в 2023 году составит 4995,24 тыс.руб, в том числе БМО - 4745,00 тыс.руб., бюджет ОМСУ - 250,24 тыс.руб. |  | 0 | 75 | 75 |  |  |  | 4995.24 |  | 4745 | 0 | 250.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4995.24 |  | 4745 | 0 | 250.24
443 | г.о. Ступино | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Строительство блочно-модульной котельной в военном городке № 112 Михнево-3 Ступинский муниципальный район (в том числе ПИР) | БМК | 2020 | ￼Календарным планом выполнения работ предусмотрено изготовление котельной с доставкой в течение 10 дней с момента заключения контракта и 40 дней на строительно-монтажные работы. Данные сроки Подрядной организацией нарушены. 09.10.2020 г. выставлена претензия и штрафные санкции на сумму 361 722,4 руб. Принято решение расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Общий показатель выполненных работ - 10% 29.10.2020 на имя Министра МО Велиховского А.А направлено письмо 14.1-15/1862 с просьбой переноса лимитов 2020 года на 2021 год по причине нарушения сроков подрядной организацией ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МАСТЕР" и расторжения контракта с подрядчиком. Направили подрядчику почтовое письмо с информацией об одностороннем расторжении контракта. Планируется корректировка проекта + экспертиза. Будет направлено письмо с обоснованием увеличения бюджета. | СМР | 10 | 500 | 500 | https://drive.google.com/drive/folders/17oRbTRK7o2kb9erkQxxvOOq4dqZ-KsxI?usp=sharing | 10 3 03 64460 | 522 | 16105.45 |  | 5205.49 | 7163.5 | 3736.46 |  | 2617.55 |  | 2010.28 | 0 | 607.27 |  | 4160.43 |  | 3195.21 | 0 | 965.22 |  | 9327.47 |  | 0 | 7163.5 | 2163.97 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
444 | г.о. Серпухов | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минобр | Капитальный ремонт МДОУ детский сад № 39 «Золотой ключик» по адресу: г. Серпухов, Московское шоссе, д. 62 |  | 2019-2020 |  | Вып | [6 empty] | 75804.8 |  | 56724 | 8047.4 | 11033.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 59710 |  | 56724 | 0 | 2986 |  | 16094.8 |  | 0 | 8047.4 | 8047.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
445 | г.о. Солнечногорск | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минкульт | Капитальный ремонт техническое переоснащение здания муниципального учреждения культуры Дом культуры "Выстрел" г.п. Солнечногорск, ул. Д.А. Драгунского, д.1 военный городок Выстрел |  | 2019-2020 | [8 empty] | 185161.61 |  | 175903.54 | 0 | 9258.07 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 34693.2 |  | 32958.54 | 0 | 1734.66 |  | 150468.41 |  | 142945 | 0 | 7523.41 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
446 | г.о. Черноголовка | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Строительство канализационных очистных сооружений, по адресу: военный городок Ногинск-4, с. Макарово, городской округ Черноголовка (в т.ч. ПИР) | ОС | 2020-2021 | Положительное заключение МОГЭ не получено. Готовится расторжение контракта с подрядной организацией ООО "МЕЩЕРСКАЯ АКВАРЕЛЬ". Новый заход в МОГЭ ориентировочно в конце 2021 года. Проектная организация во время не завершила обязательства по договору, в связи с чем заключить договор на строительство канализационных очистных сооружений в 2020 году не представляется возможным. Заключение договора предполагается в 2021 году. 25.12.2020 направлено письмо ГКУ-04-8295/20 | ПИР | 0 | 0 | 1000 |  | 10 3 03 64460 |  | 42985 |  | 17681 | 20319 | 4985 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 22985.29 |  | 0 | 20319 | 2666.29 |  | 19999.71 |  | 17681 | 0 | 2318.71 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
447 | г.о. Ступино | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минобр | Капитальный ремонт МАДОУ «Мещеринский детский сад комбинированного вида «Солнышко» г.о. Ступино, в/ч 03770 |  | 2020 |  | Вып | [6 empty] | 27195 |  | 25835 | 0 | 1360 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 27195 |  | 25835 | 0 | 1360 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
448 | г.о. Ступино | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минобр | Капитальный ремонт МАДОУ «Мещеринский детский сад общеразвивающего вида «Светлячок» г.о. Ступино, в/ч 92551 |  | 2020 | не откроется, есть письмо | [7 empty] | 22987 |  | 21837 | 0 | 1150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 22987 |  | 21837 | 0 | 1150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
449 | г.о. Чехов | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Реконструкция очистных сооружений канализации по адресу: пос.Чернецкое, г. Чехов-7, ул. Победы, военный городок № 18, в том числе: проектно-изыскательские работы | ОС | 2019-2022 | В настоящее время ведутся работы по демонтажу здания, устройству ограждения территории. Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. Информационный стенд с паспортом объекта установлен. РС отсутствует. Документация направлена на получение РС в ИСОГД – 09.11.2020 (возможны замечания, потребуется время на их устранение). При предварительной подаче на РС в 2019 году были получены замечания, касающиеся правок в проекте и получения согласований с ГУКН МО и МОКТУ (Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству). 03.12.2020 в ИСОГД будут загружены документы, с учетом устраненных замечаний от 09.11.2020. В ходе выполнения работ по данному контракту заказчиком МУП «Чеховский водоканал» заказчиком принято решение о перепроектировании, в ходе которого будут получены согласования ГУКН МО и МОКТУ. Необходимы подтверждающие документы Ориентировочный заход в МОГЭ – 24.12.2020. Ориентировочный срок выхода из МОГЭ – февраль 2021 г. Завершение работ 23.05.2022 До 11.12.2020 планируется заявка на сумму 31 млн руб | СМР | 5 | 5000 | 5000 | https://drive.google.com/drive/folders/1c614LYlV-DyKK8fYuzo9TOyjm5_GcfPa?usp=sharing | 10 3 03 64460 | 522 | 295859.38 |  | 179600.8 | 101465.53 | 14793.05 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3400 |  | 3230 | 0 | 170 |  | 106805.8 |  | 0 | 101465.53 | 5340.27 |  | 10526.22 |  | 10000 | 0 | 526.22 |  | 175127.36 |  | 166370.8 | 0 | 8756.56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
450 | г.о. Чехов | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Реконструкция котельной № 6 по адресу: пос.Чернецкое, г. Чехов-7, ул. Победы, военный городок № 18 (в том числе ПИР) | Котельная | 2019-2022 | В настоящее время ведутся работы по демонтажу котла, утеплению фасада здания, ремонту кровли, замена окон и витражей. Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. РС отсутствует. ТУ согласованы. Получены замечания от ИСОГД. В настоящий момент замечания устраняются. Ориентировочный срок внесения исправлений и новой подачи документов составляет 15-25 дней. Котел заказан 15.09.2020. (запросить договор организацией, кот. должна предоставить оборудование, + счет на оплату котла). Поставка котла должна произойти до 10.11.2020. Монтаж котла планируется в период с 20.11.2020 по 30.11.2020. В декабре планируется "косметика" до 15.12.2020. Завершение работ по замене котла 20.12.2020 Авансирование не предусмотерно контрактом. Завершение работ 10.09.2022 03.12.2020 получено письмо из Минжилполитики, что РС не требуется, планируется оплата для закупки оборудования. 08.12.2020 завка на 7 млн руб. До 11.12.2020 планируется заявка на сумму 6 млн руб, остаток - оплата оборудования | СМР | 15 | 5000 | 5000 | https://drive.google.com/drive/folders/1CD6P0gNQl0u0Fvx95N33zFIHzjAiGPSp?usp=sharing | 10 3 03 64460 | 522 | 134782.56 |  | 31549.85 | 96492.65 | 6740.06 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9492.55 |  | 9017.85 | 0 | 474.7 |  | 37587 |  | 0 | 35707.65 | 1879.35 |  | 63985.12 |  | 0 | 60785 | 3200.12 |  | 23717.89 |  | 22532 | 0 | 1185.89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
451 | г.о. Чехов | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Реконструкция ВЗУ с установкой станций обезжелезивания и УФ-обеззараживание по адресу: пос. Чернецкое, г. Чехов-7, ул. Победы, военный городок № 18, (в том числе кредиторская задолженность - 17 992,28 т.р., из них их бюджета Московской области - 17 992,0 т.р. за счет средств поступивших из города Москвы) в том числе: | ВЗУ | 2018-2020 | Кредиторская задолженность оплачена. Работы выполнены в 2019 году. | Вып | 100 | 5000 | 5000 |  |  |  | 22235.49 |  | 3131.25 | 17992 | 1112.24 |  | 165 |  | 0 | 0 | 165 |  | 4078.21 |  | 3131.25 | 0 | 946.96 |  | 17992.28 |  | 0 | 17992 | 0.28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
452 | г.о. Чехов | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Реконструкция тепловых сетей по адресу: пос.Чернецкое, г. Чехов-7, ул. Победы, военный городок № 18 (в том числе ПИР), в том числе погашение кредиторской задолженность - 26 366,86 т.р., средства бюджета Московской области за счет средств поступивших из города Москвы | Сети | 2019-2020 | Работы завершены. Кредиторская задолженность (26 366,86 тыс.руб.) оплачена. Поэтапная оплата работ согласно муниципальному контракту Завершение работ 30.11.2020 (есть доп.соглашение, продлевающее срок действия контракта до 30.12.2020 в связи с Kovid-19) В настоящий момент ведутся работы по монтажу ж/б лотков теплосети и работы по бетонированию теплосети. Общий километраж сетей - 2,968 метров, из них 1500 метров проложено. 07.12.2020 принесли КС на проверку, заявка ожидается до 10.12.2020 на сумму 31 млн. руб. | Вып | 100 | 5000 | 5000 | https://drive.google.com/drive/folders/1BKhtX24QMmvAokCE7UM1jBbROzdlDhk-?usp=sharing | 10 3 03 64460 | 522 | 105223.32 |  | 4631.59 | 95347.66 | 5244.07 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6245.09 |  | 4631.59 | 0 | 1613.5 |  | 98978.23 |  | 0 | 95347.66 | 3630.57 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
453 | г.о. Щелково | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Строительство котельной по адресу: г.п. Щелково, Щелково-4, ул. Беляева, мощность – 25,4 МВт, в том числе: технологическое присоединение к инженерным сетям и, в том числе проектно-изыскательские работы | Котельная | 2021-2022 | Земельный участок попадает в зону владения Министерства обороны. Судебное заседание состоялось 22.09.2020. По итогам заседания истцу (Минобороны) полностью отказано. В настоящее время ожидается публикация решения судьи. По итогам публикации, ОМСУ будут обращаться для регистрации в ИСОГД. Назначено совещание на 28.08.2020 совместно с Минобороны и МинЖКХ, на котором будут приняты решения. 26.10. Минобороны подали апелляцию в 10-ый Арбитражный Апелляционный суд. Заседание назначено на 03.12.2020 в 15:20. Аппеляция отклонена, участок будет присвоен г.о. Щелково. До 31.01.2021 будут загружены документы в ИСОГД, после чего будут подаваться на РС. |  | 0 | 3161 | 3161 |  |  |  | 169828.93 |  | 72053.27 | 80792 | 16983.66 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 89768.92 |  | 0 | 80792 | 8976.92 |  | 80060.01 |  | 72053.27 | 0 | 8006.74 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
454 | г.о. Щелково | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минкульт | Капитальный ремонт техническое переоснащение здания МБУ городского поселения Монино «Культурно-досуговый центр «Дом офицеров» Городское поселение Монино Щёлковского муниципального района г.п. Монино, ул. Авиационная, д. 2а военный городок № 21/1 |  | 2016-2022 |  |  |  | 22512 |  |  |  |  | 261696.28 |  | 248357.08 | 0 | 13339.2 |  | 93638.19 |  | 88609.69 | 0 | 5028.5 |  | 25789.88 |  | 24500.39 | 0 | 1289.49 |  | 14150.9 |  | 13535.6 | 0 | 615.3 |  | 74110.99 |  | 70405.4 | 0 | 3705.59 |  | 54006.32 |  | 51306 | 0 | 2700.32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
455 | г.о. Щелково | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минкульт | Капитальный ремонт и техническое переоснащение здания муниципального автономного учреждения культуры городского поселения Щелково «Дворец культуры им. В.П. Чкалова» г. Щелково, ул. Супруна, д. 3 военный городок Щелково 3-4 |  | 2019-2021 |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 194168.82 |  | 184460.34 | 0 | 9708.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 20872.63 |  | 19829 | 0 | 1043.63 |  | 80826.67 |  | 76785.3 | 0 | 4041.37 |  | 92469.52 |  | 87846.04 | 0 | 4623.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
456 | г.о. Щелково | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | МинЖКХ | Проведение аварийно-восстановительных работ на коллекторе диаметром 400, 600 мм, поврежденного (разрушенного) в результате обрушения сводов трубопровода, полного износа конструктивных элементов трубопровода, расположенного по адресу: Московская область, Щелковский район, г. Щелково (Щелково-4, ул. Беляева) - с.п. Анискинское (д. Леониха) - г. Щелково (Щелково-3),военный городок Щелково 3-4 | КНК | 2019-2020 | Работы завершены. 22.12.2020 будет повторно направлена заявка на сумму 300.000 руб за СК. Остаток 3,5 мнл.руб, экономия, планируется расторжение контракта. 25.12.2020 направят письмо о расторжении контракта по соглашению сторон. | Вып | 100 | 13000 | 13000 |  | 10 3 03 60300 | 521 | 126893.53 |  | 114205.04 | 0 | 12688.49 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 36153.34 |  | 32538.04 | 0 | 3615.3 |  | 90740.19 |  | 81667 | 0 | 9073.19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
457 | г.о. Электросталь | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | МинЖКХ | Капитальный ремонт теплообменников и насосного оборудования на ЦТП сельское поселение Степановское, село Всеволодово, военный городок Ногинск-5 | Сети | 2022 | Лимиты заблокированы МЭФ по причине Covid-19. Финансирование перенесено на 2022 год До 25.11.2020 направят письмо на увеличние бюджета лимитов на реализацию мероприятия. |  | 0 | 3133 | 3133 |  |  |  | 10898.03 |  | 10353 | 0 | 545.03 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 10898.03 |  | 10353 | 0 | 545.03 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
458 | г.о. Электросталь | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Минкульт | Капитальный ремонт и техническое переоснащение здания Дома культуры «Всеволодово» ф-л МБУК «СДК «Елизаветино» д. Всеволодово, д. 90, военный городок Ногинск-5 |  | 2018-2020 | [8 empty] | 152839.49 |  | 100707.93 | 46341.05 | 5790.51 |  | 490.1 |  | 0 | 0 | 490.1 |  | 59667.29 |  | 56683.93 | 0 | 2983.36 |  | 92682.1 |  | 44024 | 46341.05 | 2317.05 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
459 | г.о. Электросталь | 03.03 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | МинЖКХ | Реконструкция очистных сооружений, в/г Ногинск-5, д. Всеволодово, Электросталь г.о. | ОС | 2019-2022 | Положительное заключение МОГЭ от 23.12.2020 Дата ввода объекта 2022 год 24.12.2020 направлена заявка на сумму 17 584 тыс руб (Ожидается выход из МОГЭ с потенциальным увеличением бюджета на реализацию мероприятия) | ПИР | 100 | 3133 | 3133 |  |  |  | 220974.18 |  | 191416 | 17584 | 11974.18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 974.18 |  | 0 | 0 | 974.18 |  | 18509.47 |  | 0 | 17584 | 925.47 |  | 51490.53 |  | 48916 | 0 | 2574.53 |  | 150000 |  | 142500 | 0 | 7500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
460 | г.о. Электросталь | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | МинЖКХ | Капитальный ремонт напорного коллектора сельское поселение Степановское, село Всеволодово военный городок Ногинск-5 | КНК | 2019 | [8 empty] | 89394.9 |  | 84925.15 | 0 | 4469.75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 89394.9 |  | 84925.15 | 0 | 4469.75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
461 | г.о. Электросталь | 03.01 - Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | МинЖКХ | Капитальный ремонт котельной (2-й этап) по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, военный городок Ногинск-5 | Котельная | 2022 | Лимиты заблокированы МЭФ по причине Covid-19. Финансирование перенесено на 2022 год До 25.11.2020 направят письмо на увеличние бюджета лимитов на реализацию мероприятия. |  | 0 | 3133 | 3133 |  |  |  | 17377.74 |  | 16509 | 0 | 868.74 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 17377.74 |  | 16509 | 0 | 868.74 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| г.о. Воскресенск | Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных образований Московской области (в части МЖКХ) |  | Строительство ВЗУ с сетями водоснабжения Ду 80 для хозяйственно-бытовых нужд ЗТО, д. Свистягино, с.п. Фединское, Воскресенский м. р.** (в том числе ПИР и технологическое присоединения к сетям электроснабжения) * | ВЗУ | 2020-2021 |  | СМР
| г.о. Воскресенск | Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных образований Московской области (в части МЖКХ) |  | Строительство ВЗУ с сетями водоснабжения Ду 160 для технических нужд ЗТО, д. Свистягино, с.п. Фединское, Воскресенский м. р.** (в том числе ПИР и технологическое присоединения к сетям электроснабжения) * | ВЗУ | 2020-2021 |  | СМР
| г.о. Воскресенск | Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных образований Московской области (в части МЖКХ) |  | Строительство КНС и напорного коллектора от ЗТО до точки сброса в водный объект, д. Свистягино, с.п. Фединское, Воскресенский м. р.** (в том числе ПИР и технологическое присоединения к сетям электроснабжения) * | КНС | 2020-2021 |  | СМР
| г.о. Наро-Фоминск | Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных образований Московской области (в части МЖКХ) |  | Строительство ВЗУ с сетями водоснабжения Ду 80 и Ду 160 для хозяйственно-бытовых и технических нужд ЗТО (с учетом потребности д. Савеловка, СНТ(Савеловка, Ильма) к/п Лесные поляны), д. Могутово, Наро-Фоминский г.о. (в том числе ПИР и технологическое присоединение к сетям электроснабжения) | ВЗУ | 2020-2021 |  | СМР
| г.о. Наро-Фоминск | Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных образований Московской области (в части МЖКХ) |  | Строительство напорного коллектора Ду 200 от ЗТО до точки сброса в водный объект, д. Могутово, Наро-Фоминский г.о. (в том числе ПИР) * (в том числе погашение кредиторской задолженности за выполненные работы, но не оплаченные в 2019 году в размере 3800000,00 руб., из них средства бюджета города Москвы – 2899370,00 руб. средства бюджета Московской области, средства бюджета муниципального образования - 900630,00 руб.) | КНК | 2020-2021 |  | СМР
| г.о. Наро-Фоминск | Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных образований Московской области (в части МЖКХ) |  | Строительство канализационной насосной станции для подачи очищенных сточных вод от ЗТО в напорный коллектор, д. Могутово, Наро-Фоминского г.о. | КНС | 2020 |  | СМР
| г.о. Богородский | Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных образований Московской области (в части МЖКХ) |  | Строительство ВЗУ с сетями водоснабжения Ду 160 для технических нужд ЗТО, д. Тимохово, Богородский г.о. (в том числе ПИР) * | ВЗУ | 2020-2021 |  | СМР
| г.о. Богородский | Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных образований Московской области (в части МЖКХ) |  | Строительство сетей водоснабжения Ду 80 для хозяйственно-бытовых нужд ЗТО,д.Тимохово, Богородский г.о. (в том числе ПИР)* | Сети | 2020-2021 |  | СМР
| г.о. Богородский | Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных образований Московской области (в части МЖКХ) |  | Строительство напорного коллектора Ду200 от ЗТО до точки сброса в водный объект, д. Тимохово, Богородский г.о. (в том числе ПИР)* | КНК | 2020-2021 |  | СМР
| г.о. Солнечногорск | Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных образований Московской области (в части МЖКХ) |  | Строительство ВЗУ с сетями водоснабжения Ду 100 для хозяйственно-бытовых нужд ЗТО (с учетом потребностей д. Хметьево), д. Хметьево, г.п. Солнечногорск (в том числе ПИР и технологическое присоединение к сетям электроснабжения) | ВЗУ | 2020-2021 |  | СМР
| г.о. Солнечногорск | Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных образований Московской области (в части МЖКХ) |  | Строительство напорного коллектора Ду 200 от ЗТО до точки сброса в водный объект, д. Хметьево, г.п. Солнечногорск (в том числе ПИР) | КНК | 2020-2021 |  | СМР
| г.о. Солнечногорск | Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных образований Московской области (в части МЖКХ) |  | Строительство ВЗУ с сетями водоснабжения Ду 160 для технических нужд ЗТО, д. Хметьево, г.п. Солнечногорск (в том числе ПИР) | ВЗУ | 2020-2021 |  | СМР
| г.о. Дубна | Капитальные вложения в объекты инфраструктуры особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории городского округа Дубна |  | Реконструкция городских очистных сооружений канализации с увеличением их производительности до 50000 куб. м в сутки и выделением этапов реконструкции по адресу: Московская область, г.о. Дубна, Коммунальный проезд, д. 23 (ПИР) | ОС | 2020 |  | ПИР
| г.о. Дубна | Капитальные вложения в объекты инфраструктуры особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории городского округа Дубна |  | Проектирование и строительство участков водопроводной сети, канализационных коллекторов района Российского центра программирования по адресу: Московская область, г. Дубна, в районе 3-й очереди участка N 1 ОЭЗ ""Дубна"" | Сети | 2019-2020 |  | СМР
| г.о. Дубна | Капитальные вложения в объекты инфраструктуры особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории городского округа Дубна |  | "Проектирование и строительство водопроводных сетей, сетей теплоснабжения, канализационных сетей Новой промышленной зоны по адресу: Московская область, г. Дубна, в районе 2-й очереди участка N 2 ОЭЗ ""Дубна"" | Сети | 2019-2020 |  | СМР
| г.о. Серебряные Пруды |  |  | Строительство водопроводных сетей в с. Глубокое, мкр. Новый, сельского поселения Узуновское Московской области

## Лист13 (hidden)
Кассовое исполнение (ФБ+БМО+Москва) по ОМСУ государственной программы "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" на 2018-2024 годы
№ | ОМСУ / Заказчик | Кол-во Объек-тов | ВС | ВО | ЦО | ВГ | Лимит финансирования 2020 по утв. ГП | Лимит финансирования на 2020 согласно проекту ППМО (думские правки) | Кассовое исполнение за 2020 год с учетом оплаты кредиторки (05.11.2020) | Кассовое исполнение за 2020 год с учетом оплаты кредиторки (12.11.2020) | Динамика за неделю (с 05.11 по 12.11) | Остаток подлежащий оплате в 2020 году по утв. ГП | % освоения денежных средств | Примечание
1 | 2 | 3 | 3 ч1 | 3 ч2 | 3 ч3 | 3 ч4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11