АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2019 № 4924

(в редакции от 27.03.2020 № 1149, от 23.06.2020 №1836, от 22.09.2020 №3229, от 04.12.2020 №4458, от 31.12.2020 №4979, от 16.04.2021 №1346, от 20.05.2021 №1800, от 29.06.2021 № 2445, от 20.09.2021 №3977, от 07.12.2021 № 5439)

Об утверждении муниципальной программы «Спорт»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с требованиями действующего законодательства, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Мытищи, утвержденным постановлением администрации городского округа Мытищи от 19.02.2018 № 525, руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Спорт» (прилагается).

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.

- Заместителю главы администрации городского округа Мытищи
Конягину В.А. опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Мытищи С.М. Науменкова.

Глава городского округа Мытищи                                                                    В.С. Азаров

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Мытищи

от 08.11.2019 № 4924

(в редакции от 27.03.2020 № 1149,

от 23.06.2020 №1836, от 22.09.2020 №3229, от 04.12.2020 №4458, от 31.12.2020 №4979, от 16.04.2021 №1346, от 20.05.2021 №1800, от 29.06.2021 № 2445, от 20.09.2021 №3977, от 07.12.2021 № 5439)

- Муниципальная программа «Спорт»

- Паспорт муниципальной программы «Спорт»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Мытищи |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление по физической культуре и спорту администрации городского округа Мытищи |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение возможности жителям городского округа Мытищи систематически заниматься физической культурой и спортом; Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области и спортивных сборных команд Российской Федерации путём формирования государственной системы подготовки спортивного резерва в Московской области; Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» Подпрограмма 3 «Подготовка спортивного резерва» |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 960,3 | 960,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 2 205 885,1 | 430 843,4 | 482 632,4 | 430 803,1 | 430 803,1 | 430 803,1 |
| Внебюджетные средства | 9 800,0 | 4 000,0 | 5 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего, в том числе по годам: | 2 216 645,4 | 435 803,7 | 488 432,4 | 430 803,1 | 430 803,1 | 430 803,1 |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

По состоянию на 1 января 2021 года на территории городского округа Мытищи (далее - округ) зарегистрировано 504 спортивных сооружения с единовременной пропускной способностью 12348 человек. В их числе: 4 стадиона, 4 крытых спортивных объекта с искусственным льдом («Арена Мытищи» и «Арена Бобры»), 17 плавательных бассейнов, 70 спортивных залов, 304 плоскостных сооружения (в том числе 2 футбольных поля, и 166 объектов городской инфраструктуры и 136 прочих), 98 других спортивных сооружений и 7 спортивных сооружений для стрелковых видов спорта. Загруженность спортивных объектов городского округа Мытищи составляет 99,85 %.

Количество занимающихся физической культурой и спортом, в округе ежегодно увеличивается и на начало 2021 года достигло 115 172 человека, что составляет 47,1% от общей численности населения (244 124 человека). Увеличение показателя связано с привлечением жителей округа к занятиям физической культурой и спортом, и введением в эксплуатацию новых спортивных объектов.

В округе ведется активная работа по привлечению к занятиям физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. На начало 2021 года, адаптивной физической культурой и спортом занимаются 1232 человека. В данной области работают 10 специалистов со специальным образованием «адаптивная физическая культура и спорт».

В округе успешно функционируют 7 муниципальных учреждений, подведомственных управлению по физической культуре и спорту, в том числе 4 спортивные школы, осуществляющие работу по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами по 19 видам спорта, 2 из которых олимпийского резерва: по плаванию и баскетболу. В настоящее время общее число занимающихся 3629 человек. Спортсмены и сборные команды традиционно показывают высокие результаты по следующим видам спорта: баскетбол, плавание, вольная борьба, лёгкая атлетика, пауэрлифтинг, самбо и другие. Большую работу с жителями округа ведут инструкторы по спорту двух спортивных учреждений на закрепленных за ними дворовых площадках (106 единиц).

Основной целью реализации муниципальной программы является развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Приоритетными направлениями развития являются: детско-юношеский и массовой спорт, а также привлечение жителей всех возрастов к занятиям физкультурно-спортивной направленности и выполнению норм Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Инерционный прогноз развития физической культуры и спорта при реализации подпрограмм муниципальной программы обеспечивает достижение основной цели.

Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

При реализации муниципальной программы и для достижения намеченных целей важнейшими условиями реализации муниципальной программы являются: регулярный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы, своевременная корректировка приоритетных направлений и показателей муниципальной программы.

Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

В состав муниципальной программы «Спорт» входят следующие подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»

Цель подпрограммы 1:

- обеспечение возможностей жителям городского округа Мытищи систематически заниматься физической культурой и спортом;

2) Подпрограмма 3 «Подготовка спортивного резерва»

Цель подпрограммы 3:

- подготовка спортсменов высокого класса, для пополнения сборных команд Московской области по различным видам спорта.

Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

В основные мероприятия муниципальной программы «Спорт» положены приоритетные направления, сформулированные в основах государственной политики развития спорта в Российской Федерации на период до 2024 года.

Мероприятия муниципальной подпрограммы структурированы по разделам и объемам их финансирования по годам.

- Планируемые результаты муниципальной программы «Спорт»

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) (Показатель реализации мероприятий) | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Макропоказатель – Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области в возрасте 3-79 лет | Приоритетный показатель, Указ 204 | процент | 43,6 | 43,6 | 45,1 | 48,5 | 51,7 | 55,0 | Основное мероприятие 01 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2 | Макропоказатель – Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Указ 204 | процент | 41,22 | 41,73 | 41,74 | 41,75 | 41,76 | 41,77 | Основное мероприятие 01 |
| 1.3 | Макропоказатель – Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования | Рейтинг 45 Приоритетный показатель | процент | 70 | 83,09 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Основное мероприятие 01 |
| 1.4 | Макропоказатель – Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в муниципальном образовании Московской области | Отраслевой показатель | процент | 11,0 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | Основное мероприятие 01 |
| 1.5 | Макропоказатель – Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | Отраслевой показатель | процент | 81,0 | 85,0 | - | - | - | - | Основное мероприятие 01 |
| 1.6 | Макропоказатель – Доля населения муниципального образования Московской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | Отраслевой показатель | процент | 25,3 | 28,9 | - | - | - | - | Основное мероприятие 01 |
| 1.7 | Макропоказатель – Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | показатель к ежегодному обращению Губернатора Московской области | процент | 99,5 | 99,86 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 01 |
| 1.8 | Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Отраслевой показатель | единиц | 236 | 240 | 243 | 246 | 248 | 250 | Основное мероприятие 01 |
| 1.9 | Доля жителей муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | Отраслевой показатель | процент | 30,3 | 30,6 | 30,9 | 31,2 | 31,3 | 31,4 | Основное мероприятие P5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.10 | Доля обучающихся и студентов муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Отраслевой показатель | процент | 50,3 | 50,6 | 50,9 | 51,2 | 51,3 | 51,4 | Основное мероприятие P5 |
| 1.11 | Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области | Приоритетный показатель, показатель Национального проекта | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие P5 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Подготовка спортивного резерва» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Макропоказатель – Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | Указ 204 | процент | 84,4 | 87,5 | 90,6 | 93,7 | 96,8 | 100,0 | Основное мероприятие 01 |
| 3.2 | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта муниципального образования Московской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Показатель к соглашению, заключенному с федераль-ным органом исполнительной власти | процент | 95,0 | 100,0 | - | - | - | - | Основное мероприятие 01 |
| 3.3 | Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в муниципальном образовании Московской области | Показатель к соглашению, заключенному с федераль-ным органом исполнительной власти | процент | 24,5 | 25,0 | - | - | - | - | Основное мероприятие P5 |
| 3.4 | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва | Отраслевой показатель | процент | 48,0 | - | - | - | - | - | Основное мероприятие P5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.5 | Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского резерва | Отраслевой показатель | процент | 22,8 | 23,0 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | Основное мероприятие P5 |
| 3.6 | Темп прироста занимающихся в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях | Отраслевой показатель | процент | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Основное мероприятие 01 |

- Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы (наименование, единица измерения, источник данных, порядок расчета)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных |  |  | Период представления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области | процент | Джсз = Чз /(Чн-Чнп) x 100%, где: Чз – численность населения в возрасте 3 – 79 лет, занимающегося физической культурой и спортом; Чн – численность населения муниципального образования Московской области в возрасте 3-79 лет; Чнп – численность населения муниципального образования Московской области в возрасте 3-79 лет, имеющего противопоказания и ограничен для занятий физической культуры и спорта |  | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа» |  | Ежеквартально |
| 1.2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процент | ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм х 100, где: ЕПС – уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; ЕПСфакт – единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК; ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений |  | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел III «Спортивная инфраструктура» |  | Ежеквартально |
| 1.3 | Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования | процент | В соответствии с приказом министра физической культуры и спорта Московской области от 27.01.2021 № 23-6-П |  |  |  | Ежеквартально |
| 1.4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в Московской области | процент | Ди = Чзи / (Чни – Чнп) x 100, где: Ди – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в Московской области; Чзи – численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, проживающих в Московской области, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК; Чни – численность жителей Московской области с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; Чнп – численность жителей Московской области с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, имеющих противопоказания для занятий физической культурой и спортом |  | Ежегодное федеральное статистическое наблюдение по форме № 3-АФК (утверждена приказом Росстата от 08.10.2018 № 603 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по адаптивной физической культуре и спорту»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа» |  | Ежеквартально |
| 1.5 | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | процент | Дс = Чз / Чн x 100%, где: Дс – доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов; Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 6-29 лет в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р; Чн – численность населения в возрасте 6-29 лет по данным Федеральной службы государственной статистики |  | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа» |  | Ежеквартально |
| 1.6 | Доля населения муниципального образования Московской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | процент | Дт = Чзт / Чнт x 100, где: Дт – доля населения Московской области, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы; Чзт – численность граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, согласно данным регионального статистического наблюдения по форме № 1-ФК (пункт 47.1 Федерального плана статистических работ); Чнт – численность населения, занятого в экономике, по данным региональной службы государственной статистики |  | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа» |  | Ежеквартально |
| 1.7 | Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | процент | Уз = Фз / Мс x 100%, где: Уз – эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности); Фз – фактическая годовая загруженность спортивного сооружения в отчетном периоде согласно данным государственного статистического наблюдения; Мс – годовая мощность спортивного сооружения в отчетном периоде согласно данным государственного статистического наблюдения |  | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел III «Спортивные сооружения»; |  | Ежеквартально |
| 1.8 | Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий | единица | Км = Км, где: Км – количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий |  | Перечень официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования Московской области |  | Ежеквартально |
| 1.9 | Доля жителей муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | процент | Днвн = Чнвн / Чнсн x 100%, где: Днвн – доля жителей Московской области, выполнивших нормативы; Чнвн – численность жителей Московской области, выполнивших нормативы; Чнсн – численность жителей Московской области, принявших участие в сдаче нормативов |  | Форма федерального статистического наблюдения № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (утверждена приказом Росстата от 17.08.2017 № 536 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)») |  | Ежеквартально |
| 1.10 | Доля обучающихся и студентов Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процент | Дусвн = Чусвн / Чуссн x 100%, где: Дусвн – доля обучающихся и студентов, выполнивших нормативы, в общем числе обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов; Чусвн – число обучающихся и студентов, выполнивших нормативы; Чуссн – число обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов |  | Форма федерального статистического наблюдения № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (утверждена приказом Росстата от 17.08.2017 № 536 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)») |  | Ежеквартально |
| 1.11 | Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области | единиц | Ку = Кув + Куусп+ Кумхп + Куф + Куск, где: Ку – количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области; Кув – количество установленных универсальных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области; Куусп – количество установленных универсальных спортивных площадок в муниципальных образованиях Московской области; Кумхп – количество установленных многофункциональных хоккейных площадок; Куф – количество установленных футбольных полей с искусственным покрытием (мини-стадионов); Куск – количество установленных скейт-парков в муниципальных образованиях Московской области |  | Отчет об использовании субсидий, предоставленных бюджетам муниципальных образований Московской области на подготовку оснований, приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений в муниципальном образовании Московской области (форма утверждена постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья»); приложение 11 к Подпрограмме I |  | Ежеквартально |
| 3. | Подпрограмма 3 «Подготовка спортивного резерва» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | процент | Дз = Чзсп/Чз х 100, где: Дз – доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта; Чзсп – численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК (сводная) «Сведения по подготовке спортивного резерва»; Чз – численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку» |  |  | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 5-ФК (утверждена приказом Росстата от 17.08.2020 № 467 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуществляющих спортивную подготовку или обеспечивающих подготовку спортивного резерва») | Ежеквартально |
| 3.2 | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процент | Досп = Чосп / Чо x 100, где: Досп – доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; Чосп – численность организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК; Чо – общая численность организаций ведомственной принадлежности в сфере физической культуры и спорта согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК |  |  | Периодическая отчётность. Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 5-ФК (утверждена приказом Росстата от 17.08.2020 № 467 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуществляющих спортивную подготовку или обеспечивающих подготовку спортивного резерва») | Ежеквартально |
| 3.3 | Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в Московской области | процент | Дзэвсм = Кз / Окз x 100%, где: Дзэвсм – доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства; Кз – количество занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях Московской области, осуществляющих спортивную подготовку; Окз – общее количество занимающихся, зачисленных на этапе совершенствования спортивного мастерства, в организациях Московской области, осуществляющих спортивную подготовку |  |  | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 5-ФК (утверждена приказом Росстата от 17.08.2020 № 467 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуществляющих спортивную подготовку или обеспечивающих подготовку спортивного резерва») | Ежеквартально |
| 3.4 | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | процент | Сср = Ср / С x 100, где: Сср – доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва; Ср – количество спортсменов-разрядников, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва; С – общее количество спортсменов, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва |  |  | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 5-ФК (утверждена приказом Росстата от 17.08.2020 № 467 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуществляющих спортивную подготовку или обеспечивающих подготовку спортивного резерва») | Ежеквартально |
| 3.5 | Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | процент | Ссвр = Свр / Ср x 100, где: Ссвр – доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва; Свр – количество спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва; Ср – общее количество спортсменов, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва |  |  | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 5-ФК (утверждена приказом Росстата от 17.08.2020 № 467 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуществляющих спортивную подготовку или обеспечивающих подготовку спортивного резерва») | Ежеквартально |
| 3.6 | Темп прироста занимающихся в учреждениях и организациях при спортивных учреждениях | процент | Тпз=(Кз1/Кз2*100) -100; где: Тпз – темп прироста занимающихся в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях; Кз1 – количество занимающихся в учреждениях и организациях при спортивных в отчетном году, предшествующем отчетному году; Кз2 – количество занимающихся в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях в году, предшествующему отчетному |  |  | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта») |  |

- Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком.

Ответственность за реализацию муниципальной программы несет муниципальный заказчик (ответственный исполнитель). Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется главой администрации городского округа Мытищи. Управление реализацией муниципальной программы и обеспечение достижения планируемых значений показателей эффективности реализации программных мероприятий осуществляется координатором – заместителем главы администрации городского округа Мытищи. Взаимодействие между исполнителем отдельных программных мероприятий и координацию их действий по реализации запланированных работ, достижению планируемых значений показателей эффективности, анализу и рациональному использованию средств бюджета и иных привлекаемых источников осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы – управление по физической культуре и спорту администрации городского округа Мытищи.

- Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий.

Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий программы устанавливаются в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Мытищи. С целью контроля за реализацией муниципальной программы:

- муниципальных заказчик программы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в УСЭР оперативный отчет нарастающим итогом с начала года, который должен содержать:

1) оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы по форме, который содержит: перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей; анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

- оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, по форме который содержит: наименование объекта, адрес объекта планируемые работы; перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования; анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

- Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»

Паспорт подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление по физической культуре и спорту |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Управление по физической культуре и спорту | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Развитие физической культуры и спорта | Всего: в том числе: | 253 865,1 | 304 930,3 | 250 401,0 | 250 401,0 | 250 401,0 | 1 309 998,4 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 249 865,1 | 299 130,3 | 250 401,0 | 250 401,0 | 250 401,0 | 1 300 198,4 |
|  |  | Внебюджетные средства | 4 000,0 | 5 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 800,0 |

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий.

В округе отмечается недостаточный охват количества лиц старшего возраста привлеченных к занятиям физкультурно-спортивной направленности и к спортивно-массовыми мероприятиям. Спортивные учреждения призваны помочь жителям округа в физкультурно-спортивной интеграции, задав необходимые ориентиры.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Мытищи, реализуемых подпрограмм.

При реализации подпрограммы муниципальной программы и для достижения намеченных целей важнейшими условиями реализации муниципальной программы являются: регулярный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы, своевременная корректировка приоритетных направлений и показателей муниципальной программы.

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест- вующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Основное мероприятие 01. «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта» | 2020 - 2024 годы | Итого: | 274 479,8 | 1 309 998,4 | 253 865,1 | 304 930,3 | 250 401,0 | 250 401,0 | 250 401,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 270 479,8 | 1 300 198,4 | 249 865,1 | 299 130,3 | 250 401,0 | 250 401,0 | 250 401,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 4 000,0 | 9 800,0 | 4 000,0 | 5 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта | 2020 - 2024 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи | 246 405,2 | 1 230 913,3 | 243 936,0 | 255 169,3 | 243 936,0 | 243 936,0 | 243 936,0 | Управление по физической культуре и спорту | Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в установленных объемах |
| 1.1.1 | Мероприятие 01.01.01 Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Спорт» | 2020 - 2024 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи | 13 800,0 | 6 400,0 | 6 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 01.01.02 Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры и спорта «Федоскино» | 2020 - 2024 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи | 15 700,0 | 74 470,0 | 14 894,0 | 14 894,0 | 14 894,0 | 14 894,0 | 14 894,0 |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 01.01.03 Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Спортсооружения» | 2020 - 2024 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи | 184 000,0 | 995 770,8 | 192 038,5 | 208 416,8 | 198 438,5 | 198 438,5 | 198 438,5 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1.4 | Мероприятие 01.01.04 Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Центр физической культуры и спорта «Олимпик» | 2020 - 2024 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи | 32 905,2 | 153 872,5 | 30 603,5 | 31 458,5 | 30 603,5 | 30 603,5 | 30 603,5 | Управление по физической культуре и спорту | Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в установленных объемах |
| 1.1.5. | Мероприятие 01.01.05 Приобретение мягкого инвентаря для МАУ «ЦФКиС «Олимпик» | 2020 - 2024 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МАУ «ЦФКиС «Олимпик» | Приобретение необходимого мягкого инвентаря |
| 1.2 | Мероприятие 01.02 Капитальный ремонт, текущий ремонт, обустройство и техническое переоснащение, благоустройство территорий объектов спорта | 2020 - 2024 годы | Итого: | 24 281,4 | 38 631,0 | 8 335,0 | 21 296,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | Управление по физической культуре и спорту, ООО ФЦ «Юниор», ООО «Детская академия футбола Дмитрия Аленичева» | Капитальный ремонт, технической переоснащение и благоустройство территорий учреждений физкультуры и спорта муниципальных образований Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 20 281,4 | 28 831,0 | 4 335,0 | 15 496,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000, 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 4 000,0 | 9 800,0 | 4 000,0 | 5 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 01.02.01 Текущий ремонт, обустройство и техническое переоснащение спортивных сооружений МАУ "Спортсооружения" | 2020 - 2024 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи | 20 281,4 | 19 828,6 | 4 335,0 | 6 493,6,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | Управление по физической культуре и спорту | Капитальный ремонт, технической переоснащение и благоустройство территорий учреждений физкультуры и спорта муниципальных образований Московской области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.2.2 | Мероприятие 01.02.02 Обустройство спортивного манежа по адресу: д.Беляниново, Зеленый пер., д.1 | 2020 - 2024 годы | Внебюджетные средства | 4 000,0 | 8 000,0 | 4 000, 0 | 4 000, 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ООО ФЦ «Юниор», ООО «Детская академия футбола Дмитрия Аленичева» | Популяризация занятий спортом и футболом |
| 1.2.3 | Мероприятие 01.02.03 Дооборудование универсальной спортивной площадки в д. Троице-Сельцо | 2020-2024 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «ЦФКиС « Федоскино» | Капитальный ремонт, технической переоснащение и благоустройство территорий учреждений физкультуры и спорта муниципальных образований Московской области |
| 1.2.4 | Мероприятие 01.02.04 Обустройство универсальной спортивной площадки с малыми спортивными формами по адресу: д. Подрезово, ул. Городецкая | 2020 - 2024 годы | Внебюджетные средства | 0,0 | 1 800,0 | 0,0 | 1 800, 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ООО «СЗ «ИНВЕСТ-СТРОЙ» |  |
| 1.2.5 | Мероприятие 01.02.05 Уборка спортивных площадок МБУ «Центр физической культуры и спорта «Федоскино» | 2020 - 2024 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 1 796,9 | 0,0 | 1 796,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «ЦФКиС «Федоскино» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.2.6 | Мероприятие 01.02.06 Уборка спортивных площадок МАУ «Спортсооружения» | 2020 - 2024 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 5 316,9 | 0,0 | 5 316,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МАУ «Спортсооружения» | Капитальный ремонт, технической переоснащение и благоустройство территорий учреждений физкультуры и спорта муниципальных образований Московской области |
| 1.2.7 | Мероприятие 01.02.07 Текущий ремонт, обустройство и техническое переоснащение спортивных сооружений МБУ «Центр физической культуры и спорта «Федоскино» | 2020 - 2024 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 1 488,6 | 0,0 | 1 488,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «ЦФКиС «Федоскино» |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.03 Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 2020 - 2024 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи | 3 793,2 | 15 454,1 | 1 594,1 | 3 465,0 | 3 465,0 | 3 465,0 | 3 465,0 | Управление по физической культуре и спорту | Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в муниципальных образованиях Московской области |
| 1.3.1 | Мероприятие 01.03.01 Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения городского округа Мытищи по видам спорта в соответствии с ежегодно утвержденным календарным планом | 2020 - 2024 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи | 2 069,9 | 8 505,8 | 625,8 | 1 970,0 | 1 970,0 | 1 970,0 | 1 970,0 | Управление по физической культуре и спорту | Увеличение числа постоянно занимающихся физической культурой и портом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.3.2 | Мероприятие 01.03.02 Участие в соревнованиях различного уровня | 2020 - 2024 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи | 824,3 | 2 300,3 | 40,3 | 565,0 | 565,0 | 565,0 | 565,0 | Управление по физической культуре и спорту | Увеличение за год разрядников и призеров |
| 1.3.3 | Мероприятие 01.03.03 Обучение физкультурно-спортивного актива | 2020 - 2024 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Управление по физической культуре и спорту | Повышение квалификации штатных сотрудников учреждений в сфере физической культуры и спорта |
| 1.3.4 | Мероприятие 01.03.04 Стипендия главы городского округа Мытищи | 2020 - 2024 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи | 899,0 | 4 498,0 | 898,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | Управление по физической культуре и спорту | Единовременная выплата стипендий за высокие достижения в спорте |
| 1.4 | Мероприятие 01.04 Поддержка организаций (предприятий), не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов в сфере физической культуры и спорта | 2020 - 2024 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 25 000,0 | 0,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по физической культуре и спорту | Оказание спонсорской помощи |
| 2. | Основное мероприятие P5. Федеральный проект «Спорт – норма жизни» | 2020 - 2024 годы. | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минспорт Московской области, управление по физической культуре и спорту |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 22.1 | Мероприятие P5.01. Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 2020 - 2024 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минспорт Московской области, управление по физической культуре и спорту | Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, а также создание или модернизация футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками |
| 22.2 | Мероприятие P5.02. Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области | 2020 - 2024 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минспорт Московской области, управление по физической культуре и спорту | Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений и их монтаж в муниципальных образованиях Московской области |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | Итого: | 274 479,8 | 1 309 998,4 | 253 865,1 | 304 930,3 | 250 401,0 | 250 401,0 | 250 401,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 270 479,8 | 1 300 198,4 | 249 865,1 | 299 130,3 | 250 401,0 | 250 401,0 | 250 401,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 4 000,0 | 9 800,0 | 4 000,0 | 5 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

- Подпрограмма 3 «Подготовка спортивного резерва»

Паспорт подпрограммы 3 «Подготовка спортивного резерва»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление по физической культуре и спорту |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Управление по физической культуре и спорту | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Подготовка спортивного резерва | Всего: в том числе: | 181 938,6 | 183 502,1 | 180 402,1 | 180 402,1 | 180 402,1 | 906 647,0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 960,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 960,3 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 180 978,3 | 183 502,1 | 180 402,1 | 180 402,1 | 180 402,1 | 905 686,7 |

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

С целью подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области в округе работаю 4 спортивные школы, 2 из них олимпийского резерва: по плаванию и баскетболу. В рамках реализации мероприятий подпрограммы муниципальной программы расширяется линейка проводимых спортивных мероприятий, что способствует вовлечению в соревновательную деятельность дополнительного контингента занимающихся

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Мытищи, реализуемых подпрограммы

Процесс перехода организаций спортивной подготовки на реализацию федеральных стандартов и программ спортивной подготовки завершен. С 01.01.2017 года 4 спортивные школы из 4 переведены на новые спортивные стандарты.

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Подготовка спортивного резерва»

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест- вующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 01 «Подготовка спортивного резерва» | 2020 - 2024 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи | 200 056,4 | 905 110,5 | 180 402,1 | 183 502,1 | 180 402,1 | 180 402,1 | 180 402,1 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по подготовке спортивных команд и спортивного резерва | 2020 - 2024 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи | 200 056,4 | 905 110,5 | 180 402,1 | 183 502,1 | 180 402,1 | 180 402,1 | 180 402,1 | Управление по физической культуре и спорту | Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в установленных объемах |
| 1.1.1 | Мероприятие 01.01.01 Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Авангард» | 2020 - 2024 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи | 55 973,5 | 222 250,0 | 44 450,0 | 44 450,0 | 44 450,0 | 44 450,0 | 44 450,0 |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 01.01.02 Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по баскетболу» | 2020 - 2024 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи | 37 000,0 | 189 762,0 | 37 352,4 | 40 352,4 | 37 352,4 | 37 352,4 | 37 352,4 |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 01.01.03 Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по плаванию» | 2020 - 2024 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи | 51 350,0 | 230 507,0 | 46 101,4 | 46 101,4 | 46 101,4 | 46 101,4 | 46 101,4 | Управление по физической культуре и спорту | Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в установленных объемах |
| 1.1.4 | Мероприятие 01.01.04 Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «ЦДЮС» | 2020 - 2024 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи | 55 732,9 | 262 491,5 | 52 498,3 | 52 498,3 | 52 498,3 | 52 498,3 | 52 498,3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1.5. | Мероприятие 01.01.05 Приобретение спортивного инвентаря для МБУ «СШОР по баскетболу» | 2020 - 2024 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «СШОР по баскетболу» | Приобретение необходимого спортивного инвентаря |
| 1.2 | Мероприятие 01.02 Обеспечение членов спортивных сборных команд муниципального образования Московской области спортивной экипировкой | 2020 - 2024 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минспорт Московской области | Приобретение спортивной экипировки для членов спортивных сборных команд Московской области |
| 2. | Основное мероприятие P5. Федеральный проект «Спорт – норма жизни» | 2020 - 2024 годы | Итого | 0,0 | 1 536,5 | 1 536,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минспорт Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 960,3 | 960,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 576,2 | 576,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие P5.01. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 2020 - 2024 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минспорт Московской области | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.2 | Мероприятие P5.02. Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 2020 - 2024 годы | Итого | 0,0 | 1 536,5 | 1 536,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минспорт Московской области, управление по физической культуре м спорту | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря, спортивной экипировки, обеспечение тренировочными сборами организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по базовым видам спорта |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 960,3 | 960,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 576,2 | 576,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  | Итого: | 200 056,4 | 906 647,0 | 181 938,6 | 183 502,1 | 180 402,1 | 180 402,1 | 180 402,1 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 960,3 | 960,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 200 056,4 | 905 686,7 | 180 978,3 | 183 502,1 | 180 402,1 | 180 402,1 | 180 402,1 |  |  |