АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2019 № 4927

(в редакции от 10.09.2020 № 3020, от 31.12.2020 № 4987, от 25.06.2021 №2422, от 29.12.2021 № 5932, от 17.02.2022 №665)

Об утверждении муниципальной программы

«Здравоохранение»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с требованиям   действующего  законодательства, статьей 179  Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16,17, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Мытищи, утвержденным постановлением администрации   городского округа Мытищи от 19.02.2018 № 525, руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Здравоохранение» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.

3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи                             В.А. Конягину опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Мытищи Е.А. Стукалову.

Глава городского округа Мытищи                                                             В.С. Азаров

Приложение к постановлению

администрации городского округа Мытищи

от 11.11.2019 № 4927

(в редакции от 10.09.2020 № 3020, от 31.12.2020 № 4987, от 25.06.2021 №2422, от 29.12.2021 № 5932, от 17.02.2022 №665 )

Муниципальная программа «Здравоохранение»

- Паспорт муниципальной программы «Здравоохранение»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Мытищи |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Мытищи |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Улучшение состояния здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, путем развития системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, а также привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения Московской области. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 28 918,00 | 4 200,00 | 4 738,00 | 6 660,00 | 6 660,00 | 6 660,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 28 918,00 | 4 200,00 | 4 738,00 | 6 660,00 | 6 660,00 | 6 660,00 |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз её развития, описание цели муниципальной программы.

В соответствии Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Государственной программой Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2019-2024 годы в Московской области реализуется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение доступности и улучшения качества оказания медицинской помощи и снижение смертности от заболеваний, являющихся основной причиной смертности населения, включая болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, туберкулез.

В соответствии с Законом Московской области от 02.06.2014 № 56/2014-03 «О прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области отдельных государственных полномочий Московской области по организации оказания медицинской помощи на территории Московской области и о внесении изменений в Закон Московской области «О здравоохранении в Московской области» с 01.01.2015 года муниципальные учреждения здравоохранения Московской области являются государственными учреждениями здравоохранения Московской области.

Основные причины неудовлетворительной укомплектованности медицинскими кадрами государственных учреждений здравоохранения Московской области:

- количество выделяемого служебного жилья не восполняет существующую потребность;

- уровень заработной платы медицинских работников ниже уровня заработной платы в г. Москве.

Указанные причины препятствуют привлечению и закреплению медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения Московской области.

Целями Программы являются:

- улучшение состояния здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни;

- развитие первичной медико-санитарной помощи, путем развития системы раннего выявления заболеваний; патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение профилактических осмотров и диспансеризации населения трудоспособного возраста;

- привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории городского округа Мытищи.

На необходимость решения выявленных проблем в формате муниципальной программы указывают результаты инерционного прогноза развития системы здравоохранения. Развитие здравоохранения по инерционному сценарию указывает на риск, что не будут достигнуты целевые значения показателей, определенных Министерством здравоохранения Московской области и отдельными Указами Президента Российской Федерации, и не будут осуществлены в установленные сроки мероприятия в системы здравоохранения.

Прогноз развития соответствующей сферы реализации программы

Оценка муниципальной программы проводится по количественным и качественным показателям эффективности ее реализации, соответствующих цели и задачам и обеспечивающих мониторинг динамики изменений в данной сфере.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы представлены в Приложении № 1, методика их расчета в Приложении № 2 к паспорту настоящей программы.

Перечень подпрограмм и краткое их описание.

Муниципальная программа построена по схеме, включающей два блока основных мероприятий – две подпрограммы муниципальной программы:

- Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (подпрограмма I). В рамках данной подпрограммы предусматривается:

- -	проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения. Диспансеризация проводится в целях раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний (состояний), являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения и направлена на выявление и коррекцию факторов риска развития заболеваний.

- Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи (подпрограмма V). Данная подпрограмма направлена на стимулирование привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях, установление медицинским и фармацевтическим работникам медицинских организаций дополнительных гарантий и мер социальной поддержки.

- Основные мероприятия направлены на достижение целей и решение задач каждой подпрограммы. Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь показателей результативности, характеризующих государственную программу в целом и каждую подпрограмму в частности, в том числе будут достигнуты показатели, предусмотренные в указах Президента Российской Федерации и обращениях Губернатора Московской области.

3.  Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы):

«Здравоохранение»

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации Программы 2020 год | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля взрослого населения, прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого населения |  | Приоритетно-целевой, (Рейтинг-45) | % | 21,1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Основное мероприятие 03. Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения Московской области. |
| 1.2 | Количество прикрепленного населения к медицинским организациям на территории округа |  | Приоритетно-целевой (Рейтинг-45) | % | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Основное мероприятие 03. Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения Московской области. |
| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации Программы 2019 год | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. |  | Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Жилье – медикам, нуждающихся в обеспечении жильем | Приоритетно-целевой (Рейтинг-45) | коэффициент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 03. Развитие мер социальной поддержки медицинских работников |

4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Здравоохранение»

| № п/п |  | Наименование показателя |  | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных |  | Период представления отчетности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 2 |  | Подпрограмма 1 «Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля взрослого населения, прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого населения |  | % | Определяется как выраженное в процентах соотношение числа взрослого населения, прошедшего диспансеризацию и профилактические осмотры/общее количество согласно целевому показателю №2 Государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья на 2019 - 2024 годы», утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 9 октября 2018 г. № 715/36 (с изменениями и дополнениями), составляет 25%. Рассчитывается по формуле: Ди = * 100%, где: Ди — исполнение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения, Дп — численность населения, прошедшего профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию в отчетном периоде, человек. Дпд — общее число граждан в возрасте 18 лет и старше | Форма №131/о, утверждённая приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.11.2020 № 1207н «Об утверждении учетной формы медицинской документации № 131/у «Карта учета профилактического медицинского осмотра (диспансеризации)»‚ порядка ее ведения и формы отраслевой статистической отчетности № 131/о «Сведения о проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения», порядка ее заполнения и сроков представления», Распоряжение Министерства здравоохранения Московской области от 26.01.2021 |  | Ежеквартально (Не позднее 3 рабочих дней месяца, следующего за отчетным) |  |
| 2 |  | Количество прикрепленного населения к медицинским организациям на территории округа |  | % | Дн =(Ч.з.)/( Ч.н.) * 100%, где Дн – доля населения, приклепленного к медицинским организациям, участвующей в выполнении территориальной программы государственных гарантий Московской области, %. Ч.з.— численность застрахованного населения, прикрепленного к медицинским организациям городского округа Мытищи Московской области, человек. Ч.н. — общая численность населения городского округа Мытищи Московской области, человек, области) х 100 | Данные Территориального органа федеральной службы государственной статистики Московской области, данные Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области о количестве застрахованных в Московской области граждан трудоспособного возраста, прикрепленных к медицинским организациям на территории городского округа Мытищи. |  | Ежеквартально (Не позднее 3 рабочих дней месяца, следующего за отчетным) |  |
|  | Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилье – медикам, нуждающихся в обеспечении жильем |  | % |  | Определяется как отношение количества врачей, обеспеченных жилыми помещениями за счёт средств бюджета муниципального образования или выделенными из муниципального жилого фонда в течение отчетного периода (компенсация аренды жилой площади; социальный, специализированный и коммерческий найм жилого помещения) к числу врачей, нуждающихся в обеспечении жильем по состоянию на отчетную дату нарастающим итогом с начала календарного года. Показатель считается с начала отчётного года нарастающим итогом. Врачи учитываются как обеспеченные и нуждающиеся однократно на протяжении отчётного периода, независимо от вида поддержки. Рассчитывается по формуле: Доу=Доб/Дн * 100%, где: Доу – доля врачей, обеспеченных жильем, из числа нуждающихся, %; Доб – количество врачей, обеспеченных жилыми помещениями (компенсация аренды жилой площади; социальный, специализированный и коммерческий найм жилого помещения) в течение отчетного периода, человек. Дн – количество врачей, нуждающихся в обеспечении жильем (состоящих на учете на отчетную дату) с начала отчетного года на текущую дату с нарастающим итогом, человек. |  | Отчёт «Рейтинг 45» администрации городского округа Мытищи |  | Ежеквартально (Не позднее 3 рабочих дней месяца, следующего за отчетным) |

- Порядок взаимодействия ответственного за выполнение

мероприятия муниципальной программы с муниципальным заказчиком муниципальной программы.

Ответственность за реализацию муниципальной программы несет муниципальный заказчик (ответственный исполнитель). Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется главой администрации городского округа Мытищи.

Управление реализацией муниципальной программы и обеспечение достижения планируемых значений показателей эффективности реализации программных мероприятий осуществляется координатором – заместителем главы администрации городского округа Мытищи.

Взаимодействие между исполнителями отдельных программных мероприятий и координацию их действий по реализации запланированных работ, достижению планируемых значений показателей эффективности, анализу и рациональному использованию средств бюджета и иных привлекаемых источников осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация городского округа Мытищи

- Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе

реализации мероприятий муниципальной программы.

На основании Постановления администрации городского округа Мытищи Московской области от 19.02.2018 №525 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Мытищи» сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы:

1) до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

2) до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы (подпрограммы) для оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Отчеты представляются по формам согласно приложениям №№ 7, 8 и 9, в соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Мытищи, которые содержат:

а) таблицу, в которой указываются данные:

- об использовании средств бюджета городского округа и средств иных, привлекаемых для реализации муниципальной программы (подпрограммы) источников по каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе;

- по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

- по планируемым результатам реализации муниципальной программы (подпрограммы). По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

б) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы) и намеченной цели муниципальной программы (подпрограммы);

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

- анализ причин несвоевременного выполнения запланированных мероприятий и результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы);

в) оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы (подпрограммы) по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме согласно приложению № 9, в соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Мытищи, который содержит:

- наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

- перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

- анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

Паспорт подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.

Развитие первичной медико-санитарной помощи»

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация городского округа Мытищи |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств |  | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | Не требуется финансирование |  |  |  |  |  |

Характеристика проблем подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.

- Развитие первичной медико-санитарной помощи»

В рамках реализации подпрограммы 1 предусмотрено проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения в соответствии с федеральными нормативно-правовыми актами, проведение профилактического консультирования в ходе диспансеризации населения и плановых профилактических осмотров. Реализация подпрограммы 1 обеспечит доступность первичной медико-санитарной помощи населению путем укрепления материально-технической базы амбулаторно-поликлинических учреждений и модернизации инфраструктуры амбулаторно-поликлинической службы, формирование у граждан здорового образа жизни, снижение факторов риска неинфекционных заболеваний, снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.

Одними из наиболее важных задач в рамках развития медицинской профилактики и диспансеризации населения являются задачи по выявлению злокачественных новообразований на I-II стадии заболевания, а также организации дифференцированных скрининговых исследований в Московской области в зависимости от уровня распространенности туберкулеза.

Цель развития первичной медико-санитарной помощи в Московской области - повышение качества и обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи населению путем укрепления материально-технической базы амбулаторно-поликлинических учреждений и модернизации инфраструктуры амбулаторно-поликлинической службы.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Мытищи, реализуемых в рамках подпрограммы

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы здравоохранения, реализуемые в рамках Подпрограммы I, основаны на необходимости развития первичной медико-санитарной помощи в целях повышения ее доступности в соответствии с потребностями населения, требованиями федерального законодательства, необходимости выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», устанавливающих требования к сфере здравоохранения, и выполнение целей и задач. Реализация Подпрограммы I обеспечит доступность первичной медико-санитарной помощи населению путем формирования у граждан здорового образа жизни, снижения факторов риска неинфекционных заболеваний, снижения уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением диспансеризации и иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.

Развитие первичной медико-санитарной помощи»

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 03. Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения. | 2020-2024 | Не требуется финансирование |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского округа Мытищи | Повышение качества и доступности медицинской помощи населению городского округа Мытищи, улучшение состояния здоровья населения |
| 1.1 | Мероприятие 03.01. Проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения. | 2020-2024 | Не требуется финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 03.02. Информирование застрахованных лиц о видах, качестве и об условиях предоставления им медицинской помощи медицинскими организациями | 2020-2024 | Не требуется финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Паспорт подпрограммы 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация городского округа Мытищи |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств |  | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Администрация городского округа Мытищи |  | Всего: в том числе: | 4 200,00 | 4 738,00 | 6 660,00 | 6 660,00 | 6 660,00 | 28 918,00 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 4 200,00 | 4 738,00 | 6 660,00 | 6 660,00 | 6 660,00 | 28 918,00 |

Характеристика проблем подпрограммы 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи».

Ряд возникающих социально-бытовых вопросов не способствует закреплению медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения округа, в частности требует внимания проблема обеспечение врачей жильем.

Одним из способов решения кадровой проблемы является привлечение врачей – специалистов из других субъектов Российской Федерации, что позволит в первую очередь укомплектовать участковую службу – первичное звено (врачи-терапевты участковые и врачи – педиатры участковые). Это требует выделения дополнительного финансирования из муниципального бюджета, направленного на компенсационные выплаты оплаты съемного жилья медицинским работникам, что позволит закрепить привлеченных врачей-специалистов в государственных учреждениях сферы здравоохранения округа.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Мытищи, реализуемых в рамках подпрограммы

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы здравоохранения в городском округе Мытищи Московской области, реализуемые в рамках Подпрограммы V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи», основаны на необходимости развития медицинской помощи в целях повышения ее доступности в соответствии с потребностями населения, необходимости выполнения указов Президента Российской Федерации, устанавливающих требования к сфере здравоохранения, и задачами государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения». Реализация Подпрограммы V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» позволит повысить доступность и качество оказания медицинской помощи, финансируемой за счет средств местного бюджета

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1. | Основное мероприятие 03. Развитие мер социальной поддержки медицинских работников | 2020-2024 | Итого | 28 918,00 | 28 918,00 | 4 200,00 | 4 738,00 | 6 660,00 | 6 660,00 | 6 660,00 | Администрация городского округа Мытищи | Привлечение медицинских работников для работы в учреждениях здравоохранения округа. Сокращение дефицита медицинских кадров |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 28 918,00 | 28 918,00 | 4 200,00 | 4 738,00 | 6 660,00 | 6 660,00 | 6 660,00 |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 03.08. Выплата компенсации за аренду жилья врачам и среднему медицинскому персоналу | 2020-2024 | Итого | 28 918,00 | 28 918,00 | 4 200,00 | 4 738,00 | 6 660,00 | 6 660,00 | 6 660,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 28 918,00 | 28 918,00 | 4 200,00 | 4 738,00 | 6 660,00 | 6 660,00 | 6 660,00 |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 03.03 Обеспечение жильем нуждающихся из числа привлеченных. | 2020-2024 | Не требуется финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 5 |  | Итого: | 28 918,00 | 28 918,00 | 4 200,00 | 4 738,00 | 6 660,00 | 6 660,00 | 6 660,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства городского округа Мытищи | 28 918,00 | 28 918,00 | 4 200,00 | 4 738,00 | 6 660,00 | 6 660,00 | 6 660,00 |  |  |  |