Приложение

к постановлению Администрации

городского округа Мытищи

от 11.03.2024 № 1168

«Приложение

к постановлению Администрации

городского округа Мытищи

от 14.11.2022 № 5270

Муниципальная программа городского округа Мытищи

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

1. Паспорт муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы городского округа Мытищи | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация городского округа Мытищи / Управление капитального строительства | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение уровня обеспеченности населения городского округа Мытищи объектами социальной инфраструктуры за счет реализации проектов строительства (реконструкции) объектов социального назначения, с учетом необходимости повышения уровня их территориальной доступности.  2. Обеспечение синхронизации темпов строительства объектов социальной инфраструктуры. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальный заказчик подпрограмм | | | | | |
| 2. Строительство (реконструкция) объектов культуры | Управление капитального строительства | | | | | |
| 3. Строительство (реконструкция) объектов образования | Управление капитального строительства | | | | | |
| 5. Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта | Управление капитального строительства | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 2. Создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения городского округа Мытищи путем строительства (реконструкции) объектов сферы культуры и образовательных организаций сферы культуры. | | | | | |
| [3](file:///\\10.18.120.10\minstroy\Управление%20бюджетных%20инвестиций%20и%20государственных%20программ\10.%20МУНИЦИПАЛЬНЫЕ%20ПРОГРАММЫ%20ШАБЛОН%2023-27\Шаблон%20под%20Думские%20правки%2023-27\Мун.программа%20(Раздел%201).docx#sub_1012). Обеспечение населения объектами образования. Развитие инфраструктуры системы образования, повышение качества предоставления образовательных услуг. Развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования. | | | | | |
| 5. Создание условий для физического развития и привлечения к занятиям спортом населения путем строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта. Повышение обеспеченности жителей городского округа Мытищи объектами спортивной инфраструктуры. | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Средства бюджета Московской области | 5 836 335,56 | 2 460 232,25 | 2 820 342,27 | 268 979,43 | 286 781,61 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 951 914,60 | 356 925,40 | 594 989,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 3 401 015,34 | 1 061 783,83 | 1 696 339,14 | 459 540,20 | 183 352,18 | 0,00 |
| Внебюджетные источники финансирования | 950 000,00 | 300 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 11 139 265,51 | 4 178 941,48 | 5 761 670,61 | 728 519,63 | 470 133,79 | 0,00 |

1.2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы\*

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населенных пунктах жителей, что   
и находит отражение в существующей градостроительной политике развития городов и других населенных пунктов Российской Федерации. К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, объекты досуга и быта и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не всегда выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано   
с ограниченными возможностями бюджета. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без ввода социальных объектов ухудшает качество жизни населения.

Одним из основных приоритетных направлений государственной политики в сфере образования является повышение доступности и качества образовательных услуг за счет строительства новых объектов образования   
и реконструкции существующих зданий для приведения их к соответствию современным стандартам оказания образовательных услуг. В условиях ежегодного увеличения численности населения Московской области возникает необходимость обеспечения доступности образовательных учреждениями населения растущего города и сельских жителей. Формулировка основных проблем, инерционный прогноз развития: доступность общего образования детей.

Тенденции демографического развития в городском округе Мытищи по-прежнему выступают вызовом   
к инфраструктуре дошкольного и общего образования. Удовлетворение потребностей семей в услугах дошкольного образования и обеспечения местами в дошкольных организациях всех нуждающихся детей в возрасте от 1,5 до 7 лет потребует продолжения масштабного строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций, расширения негосударственного сектора услуг дошкольного образования.

В общем образовании рост численности детей школьного возраста влечет ухудшение условий их обучения в части обучения во вторую смену и роста наполняемости классов.

В свою очередь ситуация со стандартами условий обучения в общеобразовательных организациях является еще более сложной, чем в дошкольных, это связано с длительными сроками эксплуатации части зданий (с высоким процентом износа).

1.3. Прогноз развития сферы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

В связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет и школьного возраста от 7 до 17 лет включительно до 2026 года в городском округе Мытищи должно увеличиться количество качественных услуг общего образования детей. Будет обеспечена доступность дошкольного образования детей в возрасте до 7 лет и возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену. Для этого планируется строительство объектов общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

1.4. Перечень подпрограмм и краткое их описание

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы городского округа Мытищи «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (далее - Муниципальная программа) обуславливает целесообразность использования программно-целевого метода управления для скоординированного достижения взаимоувязанных целей   
и решения соответствующих им задач как в целом по Муниципальной программе, так и по ее отдельным блокам.

В состав Муниципальной программы включены следующие подпрограммы:

Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» (далее - Подпрограмма 2).

Мероприятия Подпрограммы 2 направлены на реконструкцию объектов культуры.

Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» (далее - Подпрограмма 3).

Мероприятия Подпрограммы 3 направлены:

в части мероприятий, характеризующих «Дошкольное образование», - на проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций, в том числе в целях синхронизации с жилой застройкой, а также в рамках инвестиционных соглашений;

в части «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Московской области в соответствии   
с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» - на создание и развитие   
в общеобразовательных организациях городского округа Мытищи условий для ликвидации второй смены;   
на строительство школ в округе с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности.

1.5. Обобщённая характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления

Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм, входящих в состав Муниципальной программы, и обоснование необходимости их осуществления представлены в разделах 10 - 11 Муниципальной программы.

* 1. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий программы

Ответственность за реализацию муниципальной программы несет муниципальный заказчик муниципальной программы. Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется заместителем Главы Администрации городского округа Мытищи.

Управление реализацией муниципальной программы и обеспечение достижения планируемых значений показателей эффективности реализации программных мероприятий осуществляется координатором муниципальной программы – заместителем Главы Администрации городского округа Мытищи.

Взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы   
и координацию их действий по реализации запланированных работ, достижению планируемых значений показателей эффективности, анализу и рациональному использованию средств бюджета и иных привлекаемых источников осуществляет ответственный исполнитель – управление капитального строительства Администрации городского округа Мытищи.

Муниципальный заказчик Муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Мытищи и иных привлекаемых для реализации Муниципальной программы средств.

Муниципальный заказчик программы разрабатывает дорожные карты выполнения основных мероприятий подпрограмм в текущем году (далее – «Дорожная карта»), содержащие перечень стандартных процедур, обеспечивающих их выполнение, с указанием предельных сроков исполнения и ответственных.

«Дорожные карты» и вносимые в них изменения утверждаются координатором муниципальной программы.

«Дорожная карта» разрабатывается на один год. Для основного мероприятия, предусматривающего заключение контракта на срок, превышающий год, «Дорожная карта» разрабатывается на период, соответствующий плановому сроку выполнения основного мероприятия.

Ответственный за выполнение мероприятий подпрограмм:

- определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса   
или аукциона;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

- готовит отчет о реализации мероприятий в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ, утвержденному постановлением Администрации городского округа Мытищи от 14.12.2022 № 5838 (с последующими изменениями) (далее - Порядок);

- формирует в подсистеме автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление»   
(далее - ГАСУ) «Дорожную карту» по выполнению основного мероприятия подпрограммы и отчеты о ее реализации,   
а также вводит в подсистему ГАСУ информацию, связанную с реализацией подпрограммы в сроки, установленные Порядком.

1.7 Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий программы

На основании постановления Администрации городского округа Мытищи Московской области от 14.12.2022 № 5838 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Мытищи»   
(с последующими изменениями) сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы:

1) до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

2) до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы (подпрограммы) для оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Отчеты представляются по формам согласно приложениям № 6, 7 и 8, которые содержат:

а) таблицу, в которой указываются данные:

- об использовании средств бюджета городского округа и средств иных, привлекаемых для реализации муниципальной программы (подпрограммы) источников по каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе;

- по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины   
их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

- по планируемым результатам реализации муниципальной программы (подпрограммы). По результатам,   
не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

б) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы)   
и намеченной цели муниципальной программы (подпрограммы);

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

- анализ причин несвоевременного выполнения запланированных мероприятий и результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы);

в) оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы (подпрограммы) по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме согласно приложению № 8, который содержит:

- наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

- перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

- анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

2.1. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия подпрограммы |
| (тыс. руб.) | 2023 год | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01.  Организация строительства (реконструкции) объектов культуры | 2023 год | Итого: | 119,70 | 119,70 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации городского округа Мытищи |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 119,70 | 119,70 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.02.  Строительство (реконструкция) объектов культуры за счет средств местного бюджета\* | 2023 год | Итого: | 119,70 | 119,70 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 119,70 | 119,70 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Основное  мероприятие А1.  Федеральный проект «Культурная среда» | 2023-2024 годы | Итого: | 479 837,97 | 8 091,84 | | | | | 461 746,13 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 304 697,11 | 5 138,32 | | | | | 293 208,79 | 6 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 175 140,86 | 2 953,52 | | | | | 168 537,34 | 3 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| кроме того: строительный контроль | Х | Итого: | 8 384,33 | 0,00 | | | | | 8 199,87 | 184,46 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 8 384,33 | 0,00 | | | | | 8 199,87 | 184,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие А1.01.  Строительство (реконструкция) объектов культуры | 2023-2024 годы | Итого: | 479 837,97 | 8 091,84 | | | | | 461 746,13 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 304 697,11 | 5 138,32 | | | | | 293 208,79 | 6 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 175 140,86 | 2 953,52 | | | | | 168 537,34 | 3 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| кроме того: строительный контроль | х | Итого: | 8 384,33 | 0,00 | | | | | 8 199,87 | 184,46 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 8 384,33 | 0,00 | | | | | 8 199,87 | 184,46 | 0,00 | 0,00 |
| Введены в эксплуатацию объекты культуры, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | - | 1 | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - |
| Итого по подпрограмме 2 | | Итого: | 479 957,67 | 8 211,54 | | | | | 461 746,13 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 304 697,11 | 5 138,32 | | | | | 293 208,79 | 6 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 175 260,56 | 3 073,22 | | | | | 168 537,34 | 3 650,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | кроме того: строительный контроль | х | Итого: | 8 384,33 | 0,00 | | | | | 8 199,87 | 184,46 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 8 384,33 | 0,00 | | | | | 8 199,87 | 184,46 | 0,00 | 0,00 |

2.2 Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием А1.01 подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта | Виды работ  в соответствии  с классификатором | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинансировано  на 01.01.23  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Городской округ Мытищи | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Итого: | 479 837,97 | 8 091,84 | 461 746,13 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 304 697,11 | 5 138,32 | 293 208,79 | 6 350,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 175 140,86 | 2 953,52 | 168 537,34 | 3 650,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Здание муниципального бюджетного учреждения культуры «Мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ» (в том числе проектно-изыскательские работы) |  | Реконструкция (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | 20.02.23-30.06.2025 | 01.09.2025 | 488 222,30 | 0,00 | Итого: | 479 837,97 | 8 091,84 | 461 746,13 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 304 697,11 | 5 138,32 | 293 208,79 | 6 350,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 175 140,86 | 2 953,52 | 168 537,34 | 3 650,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Х | Х | кроме того: строительный контроль | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 8 384,33 | 0,00 | 8 384,33 | 184,46 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 479 837,97 | 8 091,84 | 461 746,13 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 304 697,11 | 5 138,32 | 293 208,79 | 6 350,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 175 140,86 | 2 953,52 | 168 537,34 | 3 650,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 479 837,97 | 8 091,84 | 461 746,13 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 304 697,11 | 5 138,32 | 293 208,79 | 6 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 175 140,86 | 2 953,52 | 168 537,34 | 3 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кроме того: строительный контроль | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 8 384,33 | 0,00 | 8 384,33 | 184,46 | 0,00 | 0,00 | Х |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| вводимых, ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| открываемых, ед. | 1 |  |  | 1 |  |  | » |

2.3. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований и реализуется в рамках мероприятия 01.02 подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наиме-нование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта строительства | Виды работ  в соответствии  с классификатором | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинансировано  на 01.01.23 (тыс.руб.)\*\* | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Городской округ Мытищи | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Итого: | 119,70 | 119,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 119,70 | 119,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Здание муниципального бюджетного учреждения культуры «Мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ» (в том числе проектно-изыскательские работы) |  | Реконструкция (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | 20.02.23-30.06.25 | 01.09.25 | 10 131,47 | 0,00 | Итого: | 119,70 | 119,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 119,70 | 119,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 119,70 | 119,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 119,70 | 119,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 119,70 | 119,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 119,70 | 119,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Справочная таблица не предусмотрена, не заполняется.

Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

3.1. Перечень мероприятий подпрограммы 3

«Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01  Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 2023-2026 годы | Итого: | 2 694 526,22 | 1 105 484,01 | | | | | | | | 688 368,38 | 430 540,04 | 470 133,79 | 0,00 | УКС Администрации городского округа Мытищи |
| Средства бюджета Московской области | 1 932 971,78 | 871 856,04 | | | | | | | | 511 704,70 | 262 629,43 | 286 781,61 | 0,00 |
| Средства бюджетов городского округа Мытищи | 761 554,44 | 233 627,97 | | | | | | | | 176 663,68 | 167 910,61 | 183 352,18 | 0,00 |
| кроме того: строительный контроль | Х | Итого: | 26 114,29 | 6 454,12 | | | | | | | | 4 940,27 | 12 414,55 | 2 305,35 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 26 114,29 | 6 454,12 | | | | | | | | 4 940,27 | 12 414,55 | 2 305,35 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01  Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 2023-2026 годы | Итого: | 2 384 963,39 | 795 921,18 | | | | | | | | 688 368,38 | 430 540,04 | 470 133,79 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 648 546,45 | 587 430,71 | | | | | | | | 511 704,70 | 262 629,43 | 286 781,61 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 736 416,94 | 208 490,47 | | | | | | | | 176 663,68 | 167 910,61 | 183 352,18 | 0,00 |
| кроме того: строительный контроль | Х | Итого: | 26 114,29 | 6 454,12 | | | | | | | | 4 940,27 | 12 414,55 | 2 305,35 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 26 114,29 | 6 454,12 | | | | | | | | 4 940,27 | 12 414,55 | 2 305,35 | 0,00 |
| Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 5 | 1 | - | - | | - | | 1 | | 2 | - | 2 | - |
| 1.2 | Мероприятие 01.02  Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | 2023 год | Итого: | 309 562,83 | 309 562,83 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 284 425,33 | 284 425,33 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 25 137,50 | 25 137,50 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Введены в эксплуатацию объекты дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 1 | 1 | - | - | | 1 | | 1 | | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 02 Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2023-2025 годы | Итого: | 2 279 494,69 | 539 240,57 | | | | | | | | 1 452 274,53 | 287 979,59 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 492 072,76 | 429 771,67 | | | | | | | | 1 062 301,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 787 421,93 | 109 468,90 | | | | | | | | 389 973,44 | 287 979,59 | 0,00 | 0,00 |
| кроме того: строительный контроль | Х | Итого: | 23 449,80 | 5 152,00 | | | | | | | | 18 297,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 23 449,80 | 5 152,00 | | | | | | | | 18 297,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 02.02  Строительство (реконструкция) объектов общего образования муниципальной собственности | 2023-2025 годы | Итого: | 612 358,11 | 9 048,26 | | | | | | | | 315 330,26 | 287 979,59 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 612 358,11 | 9 048,26 | | | | | | | | 315 330,26 | 287 979,59 | 0,00 | 0,00 |
| Введены в эксплуатацию объекты общего образования муниципальной собственности, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 2 | - | - | - | | - | | - | | - | 2 | - | - |
| 2.2 | Мероприятие 02.03  Капитальные вложения в объекты общего образования | 2023-2024 годы | Итого: | 1 646 130,40 | 527 918,80 | | | | | | | | 1 118 211,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 492 072,76 | 429 771,67 | | | | | | | | 1 062 301,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 154 057,64 | 98 147,13 | | | | | | | | 55 910,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| кроме того: строительный контроль | Х | Итого: | 23 449,80 | 5 152,00 | | | | | | | | 18 297,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 23 449,80 | 5 152,00 | | | | | | | | 18 297,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Введены в эксплуатацию объекты общего образования, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |  |
| 2 | 1 | - | - | | 1 | | 1 | | 1 | - | - | - |
| 2.3 | Мероприятие 02.08 Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств местного бюджета\* | 2023 год | Итого: | 134,77 | 134,77 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 134,77 | 134,77 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Мероприятие 02.09  Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором за счет средств местного бюджета\* | 2023 год | Итого: | 20 871,41 | 2 138,74 | | | | | | | | 18 732,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 20 871,41 | 2 138,74 | | | | | | | | 18 732,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 52. Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | 2023-2025 год | Итого | 950 000,00 | 300 000,00 | | | | | | | | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 950 000,00 | 300 000,00 | | | | | | | | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Мероприятие 52.51 Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | 2023-2025 год | Итого | 950 000,00 | 300 000,00 | | | | | | | | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 950 000,00 | 300 000,00 | | | | | | | | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Введены в эксплуатацию объекты общего образования за счет внебюджетных источников, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2023 | В том числе: | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | |  | |  |  |  |
| 1 | - | - | - | - | | - | | 1 | | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие Е1.Современная школа | 2022-2024 годы | Итого: | 4 735 286,93 | 2 226 005,36 | | | | | | | | 2 509 281,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 2 106 593,91 | 1 153 466,22 | | | | | | | | 953 127,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 951 914,60 | 356 925,40 | | | | | | | | 594 989,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 676 778,42 | 715 613,74 | | | | | | | | 961 164,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| кроме того: строительный контроль | Х | Итого: | 25 299,22 | 12 239,65 | | | | | | | | 13 059,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 25 299,22 | 12 239,65 | | | | | | | | 13 059,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Мероприятие Е1.01 Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 2023-2024 годы | Итого: | 1 962 888,28 | 737 416,79 | | | | | | | | 1 225 471,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 862 310,24 | 319 122,19 | | | | | | | | 543 188,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 363 568,00 | 141 763,30 | | | | | | | | 221 804,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 737 010,04 | 276 531,30 | | | | | | | | 460 478,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Введены в эксплуатацию объекты общего образования в рамках реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ, новых мест в общеобразовательных организациях, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 1 | - | - | - | | - | | - | | 1 | - | - | - |
| 4.2 | Мероприятие Е1.04 Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | 2023-2024 годы | Итого: | 2 772 398,65 | 1 488 588,57 | | | | | | | | 1 283 810,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 244 283,67 | 834 344,03 | | | | | | | | 409 939,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 588 346,60 | 215 162,10 | | | | | | | | 373 184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 939 768,38 | 439 082,44 | | | | | | | | 500 685,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| кроме того: строительный контроль | Х | Итого: | 25 299,22 | 12 239,65 | | | | | | | | 13 059,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 25 299,22 | 12 239,65 | | | | | | | | 13 059,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Введены в эксплуатацию объекты для создания дополнительных мест  в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе  по кварталам: | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |  |
| 2 | 1 | - | - | | 1 | | 1 | | 1 | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме 3 | | Итого: | 10 659 307,84 | 4 170 729,94 | | | | | | | | 5 299 924,48 | 718 519,63 | 470 133,79 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 5 531 638,45 | 2 455 093,93 | | | | | | | | 2 527 133,48 | 262 629,43 | 286 781,61 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 951 914,60 | 356 925,40 | | | | | | | | 594 989,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 3 225 754,79 | 1 058 710,61 | | | | | | | | 1 527 801,80 | 455 890,20 | 183 352,18 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 950 000,00 | 300 000,00 | | | | | | | | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.2 Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.01 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | [Открытие объекта/завершение работ](file:///C:\Users\TudierovaAV\Downloads\УКС\Программа\Копия%20Копия%20Копия%20новый%20шаблон%20мп%20строительство%20объектов%20социальной%20инфраструктуры.xlsx#RANGE!P1591) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Городской округ Мытищи | Х | Х | Х | Х | Х | 387 493,79 | Итого: | 2 384 963,39 | 795 921,18 | 688 368,38 | 430 540,04 | 470 133,79 | 0,00 |  |
| 194 321,21 | Средства бюджета Московской области | 1 648 546,45 | 587 430,71 | 511 704,70 | 262 629,43 | 286 781,61 | 0,00 |  |
| 193 172,58 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 736 416,94 | 208 490,47 | 176 663,68 | 167 910,61 | 183 352,18 | 0,00 |  |
| Х | Х | кроме того: строительный контроль | Х | Х | Х | Х | Итого: | 26 114,29 | 6 454,12 | 4 940,27 | 12 414,55 | 2 305,35 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 26 114,29 | 6 454,12 | 4 940,27 | 12 414,55 | 2 305,35 | 0,00 |  |
| 2 | Детский сад на 510 мест по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, п. Нагорное (ПИР и строительство) | 510 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 31.03.22-06.06.24 | 01.09.24 | 640 000,00 | 70 000,00 | Итого: | 570 000,00 | 300 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 66 500,00 | Средства бюджета Московской области | 541 500,00 | 285 000,00 | 256 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 500,00 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 28 500,00 | 15 000,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
|
|
| 3 | Детский сад на 285 мест по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр. 25, ул. Белобородова (ПИР и строительство) | 285 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы | 29.03.24-06.06.26 | 01.09.26 | 571 079,77 | 0,00 | Итого: | 560 388,59 | 0,00 | 0,00 | 190 540,04 | 369 848,55 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 341 837,04 | 0,00 | 0,00 | 116 229,43 | 225 607,61 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 218 551,55 | 0,00 | 0,00 | 74 310,61 | 144 240,94 | 0,00 |  |
| Х | Х | кроме того: строительный контроль | Х | Х | Х | 0,00 | Итого: | 10 691,18 | 0,00 | 0,00 | 3 412,63 | 7 278,55 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 10 691,18 | 0,00 | 0,00 | 3 412,63 | 7 278,55 | 0,00 |  |
| 4 | Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр. 17, ул. Колпакова (ПИР и строительство) | 250 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы | 31.03.22-06.06.24 | 01.09.24 | 696 302,40 | 98 140,24 | Итого: | 588 641,12 | 194 760,11 | 393 881,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 359 053,80 | 118 786,39 | 240 267,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 98 140,24 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 229 587,32 | 75 973,72 | 153 613,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Х | Х | кроме того: строительный контроль | Х | Х | Х | 1845,08 | Итого: | 7 690,65 | 6 454,12 | 1 236,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1845,08 | Средства бюджета Московской области | 7 690,65 | 6 454,12 | 1 236,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр. 25А, пер.1-ый Рупасовский (ПИР и строительство) | 250 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы | 31.03.20-23.10.23 | 20.11.2023 | 518 970,47 | 218 604,02 | Итого: | 300 395,75 | 300 395,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 120 294,17 | Средства бюджета Московской области | 183 644,32 | 183 644,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 98 309,85 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 116 751,43 | 116 751,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| 6 | Детский сад на 220 мест по адресу: Московская область, г.Мытищи, мкр. 20, ул. 2-я Крестьянская (ПИР и строительство) | 220 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы | 29.03.24-06.06.26 | 01.09.26 | 372 505,07 | 0,00 | Итого: | 365 537,93 | 765,32 | 24 487,37 | 240 000,00 | 100 285,24 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 222 511,29 | 0,00 | 14 937,29 | 146 400,00 | 61 174,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 143 026,64 | 765,32 | 9 550,08 | 93 600,00 | 39 111,24 | 0,00 |  |
| Х | Х | кроме того: строительный контроль | Х | Х | Х | 0,00 | Итого: | 7 732,46 | 0,00 | 291,11 | 5 136,00 | 2 305,35 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 7 732,46 | 0,00 | 291,11 | 5 136,00 | 2 305,35 | 0,00 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 2 384 963,39 | 795 921,18 | 688 368,38 | 430 540,04 | 470 133,79 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 648 546,45 | 587 430,71 | 511 704,70 | 262 629,43 | 286 781,61 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 736 416,94 | 208 490,47 | 176 663,68 | 167 910,61 | 183 352,18 | 0,00 |  |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 2 384 963,39 | 795 921,18 | 688 368,38 | 430 540,04 | 470 133,79 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 1 648 546,45 | 587 430,71 | 511 704,70 | 262 629,43 | 286 781,61 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 736 416,94 | 208 490,47 | 176 663,68 | 167 910,61 | 183 352,18 | 0,00 |
| Кроме того: строительный контроль | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 26 114,29 | 6 454,12 | 1 527,64 | 8 548,63 | 9 583,90 |  | Х |
| Средства бюджета Московской области | 26 114,29 | 6 454,12 | 1 527,64 | 8 548,63 | 9 583,90 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | |
| вводимых, ед. | 5 | 1 | 2 |  | 1 |  |  | |
| вводимых объектов образования, мест | 1 515 | 250 | 760 |  | 505 |  |  | |
| открываемых, ед. | 5 |  | 2 |  | 1 |  |  | |
| открываемых объектов образования, мест | 1 515 | 250 | 760 |  | 505 |  | » |

3.3 Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.02 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | [Открытие объекта/завершение работ](file:///C:\Users\TudierovaAV\Downloads\УКС\Программа\Копия%20Копия%20Копия%20новый%20шаблон%20мп%20строительство%20объектов%20социальной%20инфраструктуры.xlsx#RANGE!P1591) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Городской округ Мытищи | Х | Х | Х | Х | Х | 314 527,96 | Итого: | 309 562,83 | 309 562,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 294 862,45 | Средства бюджета Московской области | 284 425,33 | 284 425,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 665,51 | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 25 137,50 | 25 137,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Детский сад на 320 мест по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, восточнее д. Погорелки | 320 мест | Строительство | 31.03.22-30.08.23 | 01.09.23 | 620 474,09 | 314 527,96 | Итого: | 309 562,83 | 309 562,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 294 862,45 | Средства бюджета Московской области | 284 425,33 | 284 425,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 665,51 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 25 137,50 | 25 137,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
|
|
|
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 309 562,83 | 309 562,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 433 040,08 | 284 425,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 31 130,42 | 25 137,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 309 562,83 | 309 562,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 284 425,33 | 284 425,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 25 137,50 | 25 137,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| вводимых, ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| вводимых объектов образования, мест | 320 | 320 |  |  |  |  |  |
| открываемых, ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| открываемых объектов образования, мест | 320 | 320 |  |  |  |  | » |

3.4 Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований и реализуется в рамках мероприятия 02.02 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | [Открытие объекта/завершение работ](file:///C:\Users\TudierovaAV\Downloads\УКС\Программа\Копия%20Копия%20Копия%20новый%20шаблон%20мп%20строительство%20объектов%20социальной%20инфраструктуры.xlsx#RANGE!P1591) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Городской округ Мытищи | Х | Х | Х | Х | Х | 11 125,20 | Итого: | 612 358,11 | 9 048,26 | 315 330,26 | 287 979,59 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 125,20 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 612 358,11 | 9 048,26 | 315 330,26 | 287 979,59 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Образовательное учреждение вместимостью 355 мест (начальная образовательная школа – 300 мест, детский сад – 55 мест) по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, п. Вешки, ул. Северная, (строительство, без ПИР) | 355 мест | Строительство | 2024-2025 | 31.12.2025 | 174 452,80 | 0,00 | Итого: | 130 102,70 | 0,00 | 25 431,00 | 104 671,70 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 130 102,70 | 0,00 | 25 431,00 | 104 671,70 | 0,00 | 0,00 |  |
|
|
|
|
|
| 3 | Пристройка к МБОУ СОШ № 12 со спортивным залом, пищеблоко, актовым залом и мастерскими для трудового обучения, по адресу: МО, г. Мытищи, ул. Октябрьская, д. 4А (ПИР и строительство) | 288 мест | Строительство | 2022-2025 | 01.09.2025 | 484 332,  35 | 11 125,20 | Итого: | 482 207,15 | 9 000,00 | 289 899,26 | 183 307,89 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 125,20 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 482 207,15 | 9 000,00 | 289 899,26 | 183 307,89 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, мкр. 25А (ПИР и строительство) | 1100 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 29.06.22 – 06.06.24 | 01.09.24 | 48,26 | 0,00 | Итого: | 48,26 | 48,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 48,26 | 48,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 612 358,11 | 9 048,26 | 315 330,26 | 287 979,59 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 612 358,11 | 9 048,26 | 315 330,26 | 287 979,59 | 0,00 | 0,00 |  |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 612 358,11 | 9 048,26 | 315 330,26 | 287 979,59 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 612 358,11 | 9 048,26 | 315 330,26 | 287 979,59 | 0,00 | 0,00 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| вводимых, ед. | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| вводимых объектов образования, мест | 355 |  |  | 355 |  |  |  |
| открываемых, ед. | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| открываемых объектов образования, мест | 355 |  |  | 355 |  |  | » |

3.5 Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 02.03 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | [Открытие объекта/завершение работ\*](file:///C:\Users\TudierovaAV\Downloads\УКС\Программа\Копия%20Копия%20Копия%20новый%20шаблон%20мп%20строительство%20объектов%20социальной%20инфраструктуры.xlsx#RANGE!P1591) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Городской округ Мытищи | Х | Х | Х | Х | Х | 401 959,94 | Итого: | 1 646 130,40 | 527 918,80 | 1 118 211,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 260 441,90 | Средства бюджета Московской области | 1 492 072,76 | 429 771,67 | 1 062 301,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 141 518,04 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 154 057,64 | 98 147,13 | 55 910,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | Пристройка к МБОУ СОШ № 6 со спортивным залом, пищеблоком и кабинетами для дополнительного образования, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 38 в том числе ПИР ( в том числе кредиторская задолженность прошлых лет) | 200 мест | Строительство (в т.ч. Проектные и изыскательские работы) | 31.03.17-21.08.23 | 01.09.23 | 568 360,99 | 349 601,35 | Итого: | 213 070,80 | 213 070,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 210 701,26 | Средства бюджета Московской области | 130 666,07 | 130 666,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 138 900,09 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 82 404,73 | 82 404,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
|
|
| 2 | Средняя обеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, п. Нагорное (ПИР и строительство) | 1100 мест | Строительство | 29.03.22-06.06.24 | 01.09.24 | 1 509 141,00 | 52 358,59 | Итого: | 1 433 059,60 | 314 848,00 | 1 118 211,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 49 740,64 | Средства бюджета Московской области | 1 361 406,69 | 299 105,60 | 1 062 301,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 617,95 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 71 652,91 | 15 742,40 | 55 910,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
|
|
|  | Х | Х | кроме того: строительный контроль | Х | Х | Х | 273,01 | Итого: | 23 449,80 | 5 152,00 | 18 297,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 273,01 | Средства бюджета Московской области | 23 449,80 | 5 152,00 | 18 297,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 1 646 130,40 | 527 918,80 | 1 118 211,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 492 072,76 | 429 771,67 | 1 062 301,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 154 057,64 | 98 147,13 | 55 910,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 1 646 130,40 | 527 918,80 | 1 118 211,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 1 492 072,76 | 429 771,67 | 1 062 301,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 154 057,64 | 98 147,13 | 55 910,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кроме того: строительный контроль | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 23 449,80 | 5 152,00 | 18 297,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 23 449,80 | 5 152,00 | 18 297,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| вводимых, ед. | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| вводимых объектов образования, мест | 1 300 | 200 | 1 100 |  |  |  |  |
| открываемых, ед. | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| открываемых объектов образования, мест | 1 300 | 200 | 1 100 |  |  |  | » |

3.6 Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований и реализуется в рамках мероприятия 02.08 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
|
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Городской округ Мытищи | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Итого: | 134,77 | 134,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 134,77 | 134,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, мкр. 25А (ПИР и строительство) | 1100 мест | Строительство (в т.ч. Проектные и изыскательские работы) | 29.06.22-06.06.24 | 01.09.24 | 319,39 | 0,00 | Итого: | 134,77 | 134,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 134,77 | 134,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 134,77 | 134,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 134,77 | 134,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 134,77 | 134,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 134,77 | 134,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Справочная таблица не предусмотрена, не заполняется.

».

3.7 7 Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований и реализуется в рамках мероприятия 02.09 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
|
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Городской округ Мытищи | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Итого: | 20 871,41 | 2 138,74 | 18 732,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 20 871,41 | 2 138,74 | 18 732,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Сухарево. ул. Школьная, стр. 18 (ПИР и строительство) | 1100 мест | Строительство (в т.ч. Проектные и изыскательские работы) | 29.03.23-06.06.24 | 01.09.24 | 20 871,41 | 0,00 | Итого: | 20 871,41 | 2 138,74 | 18 732,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 20 871,41 | 2 138,74 | 18 732,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 20 871,41 | 2 138,74 | 18 732,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 20 871,41 | 2 138,74 | 18 732,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 20 871,41 | 2 138,74 | 18 732,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 20 871,41 | 2 138,74 | 18 732,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Справочная таблица не предусмотрена, не заполняется.

».

3.8 Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 52.51 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | [Открытие объекта/завершение работ](file:///C:\Users\TudierovaAV\Downloads\УКС\Программа\Копия%20Копия%20Копия%20новый%20шаблон%20мп%20строительство%20объектов%20социальной%20инфраструктуры.xlsx#RANGE!P1591) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Городской округ Мытищи | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Итого: | 950 000,00 | 300 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 950 000,00 | 300 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | Средняя общеобразовательная школа на 600 мест по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Пирогово, ЖК «Пироговская Ривьера» (ПИР и строительство)  Инвестор: ООО "Специализированный застройщик "КомфортИнвест", кадастровые номера земельных участков:50:12:0070322:1, 50:12:0070322:57 | 600 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | I квартал 2023 – IV квартал 2024 | I квартал 2025 | 950 000,00 | 0,00 | Итого: | 950 000,00 | 300 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 950 000,00 | 300 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 950 000,00 | 300 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 950 000,00 | 300 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 950 000,00 | 300 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | 950 000,00 | 300 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |
| вводимых объектов образования, мест | 600 |  | 600 |  |  |  |
| открываемых, ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |
| открываемых объектов образования, мест | 600 |  |  | 600 |  |  |

3.9 Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием Е1.01 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | [Открытие объекта/завершение работ](file:///C:\Users\TudierovaAV\Downloads\УКС\Программа\Копия%20Копия%20Копия%20новый%20шаблон%20мп%20строительство%20объектов%20социальной%20инфраструктуры.xlsx#RANGE!P1591) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Городской округ Мытищи | Х | Х | Х | Х | Х | 295 508,63 | Итого: | 1 962 888,28 | 737 416,79 | 1 225 471,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 185 134,33 | Средства бюджета Московской области | 862 310,24 | 319 122,19 | 543 188,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 363 568,00 | 141 763,30 | 221 804,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 110 374,30 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 737 010,04 | 276 531,30 | 460 478,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, мкр. 25А (ПИР и строительство) | 1100 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 29.06.22 –20.12.24 | 17.03.25 | 2 258 396,91 | 295 508,63 | Итого: | 1 962 888,281 | 737 416,790 | 1 225 471,491 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 185 134,33 | Средства бюджета Московской области | 862 310,241 | 319 122,190 | 543 188,051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 363 568,000 | 141 763,300 | 221 804,700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 110 374,30 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 737 010,040 | 276 531,300 | 460 478,740 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 1 962 888,281 | 737 416,790 | 1 225 471,491 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 862 310,241 | 319 122,190 | 543 188,051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 363 568,000 | 141 763,300 | 221 804,700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 737 010,040 | 276 531,300 | 460 478,740 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 1 962 888,281 | 737 416,790 | 1 225 471,491 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 862 310,241 | 319 122,190 | 543 188,051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 363 568,000 | 141 763,300 | 221 804,700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 737 010,040 | 276 531,300 | 460 478,740 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Справочная таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| вводимых, ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| вводимых объектов образования, мест | 1 100 |  | 1 100 |  |  |  |  |
| открываемых, ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| открываемых объектов образования, мест | 1 100 |  |  | 1100 |  |  | » |

3.10 Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием Е1.04 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ\*\* | [Открытие объекта/завершение работ\*](file:///C:\Users\TudierovaAV\Downloads\УКС\Программа\Копия%20Копия%20Копия%20новый%20шаблон%20мп%20строительство%20объектов%20социальной%20инфраструктуры.xlsx#RANGE!P1591) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Городской округ Мытищи | Х | Х | Х | Х | Х | 889 209,09 | Итого: | 2 772 398,65 | 1 488 588,57 | 1 283 810,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 283 928,40 | Средства бюджета Московской области | 1 244 283,67 | 834 344,03 | 409 939,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 246 101,40 | Средства федерального бюджета | 588 346,60 | 215 162,10 | 373 184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 359 179,29 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 939 768,38 | 439 082,44 | 500 685,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Строительство школы на 1100 мест по адресу: г.о. Мытищи, восточнее д. Погорелки | 1100 мест | Строительство | 31.03.21-23.08.23 | 01.09.23 | 2 015 004,92 | 889 209,09 | Итого: | 1 125 795,830 | 1 125 795,830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 283 928,40 | Средства бюджета Московской области | 670 624,260 | 670 624,260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 246 101,40 | Средства федерального бюджета | 157 578,300 | 157 578,300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 359 179,29 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 297 593,270 | 297 593,270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
|
| 3 | Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Сухарево. ул. Школьная, стр. 18 (ПИР и строительство) | 1100 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы | 29.03.23-06.06.24 | 01.09.24 | 1 671 902,04 | 0,00 | Итого: | 1 646 602,820 | 362 792,740 | 1 283 810,080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 573 659,410 | 163 719,770 | 409 939,640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 430 768,300 | 57 583,800 | 373 184,500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 642 175,110 | 141 489,170 | 500 685,940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
|
|
|
|
|  | х | х | кроме того: строительный контроль | х | х | х | х | Итого: | 25 299,22 | 12 239,65 | 13 059,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 25 299,22 | 12 239,65 | 13 059,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 2 772 398,65 | 1 488 588,57 | 1 283 810,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 244 283,67 | 834 344,03 | 409 939,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 588 346,60 | 215 162,10 | 373 184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 939 768,38 | 439 082,44 | 500 685,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 2 772 398,65 | 1 488 588,57 | 1 283 810,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 1 244 283,67 | 834 344,03 | 409 939,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 588 346,60 | 215 162,10 | 373 184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 939 768,38 | 439 082,44 | 500 685,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кроме того: строительный контроль | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 25 299,22 | 12 239,65 | 13 059,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 25 299,22 | 12 239,65 | 13 059,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| вводимых, ед. | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| вводимых объектов образования, мест | 2 200 | 1 100 | 1 100 |  |  |  |  |
| открываемых, ед. | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| открываемых объектов образования, мест | 2 200 | 1 100 | 1 100 |  |  |  | » |

Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

5.1. Перечень мероприятий подпрограммы 5

«Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия |
| 2023 год | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта | 2023 год | Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации городского округа Мытищи |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02.  Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта муниципальной собственности | 2023 год | Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Введены в эксплуатацию объекты физической культуры и спорта муниципальной собственности, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2024 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме 5 | | Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5.1. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.02 Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ\*\* | [Открытие объекта/завершение работ\*](file:///C:\Users\TudierovaAV\Downloads\УКС\Программа\Копия%20Копия%20Копия%20новый%20шаблон%20мп%20строительство%20объектов%20социальной%20инфраструктуры.xlsx#RANGE!P1591) | | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | | |
| Всего | | 2023 | | 2024 | 2025 | | | 2026 | | 2027 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | 13 | | | 14 | | 15 | | 16 | | |
| 1 | Городской округ Мытищи |  |  |  |  | |  | 408 978,61 | Итого: | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | | |
| 408 978,61 | Средства бюджета городского округа Мытищи | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | | |
| 1.1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом по адресу: Московская область, г.о.Мытищи,  с. Марфино, ул. Зеленая (ПИР и строительство) | С82 чел/см | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 23.03.2021-29.12.2022 | 15.02.2023 | | 408 978,61 | 408 978,61 | Итого | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | | |
| 408 978,61 | Средства бюджета городского округа Мытищи | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | | |
| Всего по перечню | |  |  |  |  | |  | 408 978,61 | Итого | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | | |
| 408 978,61 | Средства бюджета городского округа Мытищи | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | | |
| Всего по мероприятию | |  |  |  |  | |  | 408 978,61 | Итого | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | | |
| 408 978,61 | Средства бюджета городского округа Мытищи | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | | |
| Справочная таблица: | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | | |  |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Количество объектов | | | Всего, в том числе по годам реализации | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | | 2026 | | | | | | 2027 | | | | | |
| вводимых | | | - | | | - | | - | | - | | | | - | | | | | | - | | | | | |
| открываемых | | | - | | | - | | - | | - | | | | - | | | | | | - | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |

**Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы**

**городского округа Мытищи «Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 2 | А1 | 01 | Введены в эксплуатацию объекты культуры | Единица | Значение результата определяется исходя  из количества введенных в эксплуатацию объектов культуры на основании выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию |
| 3 | 3 | 01 | 01 | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования | Единиц | Значение результата определяется исходя  из количества введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования на основании выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию |
| 4 | 3 | 01 | 02 | Введены в эксплуатацию объекты дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | Единиц | Значение результата определяется исходя  из количества введенных в эксплуатацию объектов дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой на основании выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию |
| 5 | 3 | 02 | 03 | Введены в эксплуатацию объекты общего образования | Единиц | Значение результата определяется исходя  из количества введенных в эксплуатацию объектов общего образования на основании выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию |
| 6 | 3 | Е1 | 01 | Введены в эксплуатацию объекты общего образования в рамках реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ, новых мест в общеобразовательных организациях | Единиц | Значение результата определяется исходя  из количества введенных в эксплуатацию объектов общего образования в рамках реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях на основании выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию |
| 7 | 3 | Е1 | 04 | Введены в эксплуатацию объекты для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором | Единиц | Значение результата определяется исходя  из количества введенных в эксплуатацию объектов для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором на основании выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию |
| 8 | 5 | 01 | 02 | Введены в эксплуатацию объекты физической культуры и спорта муниципальной собственности | Единиц | Значение результата определяется исходя из количества введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта муниципальной собственности на основании выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию |