Приложение к решению территориальной

избирательной комиссии города Мытищи

от 21.06. 2024 года № 14/2

Календарный план мероприятий

по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области,

назначенных на 8 сентября 2024 года

Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме

граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон)

Закон Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области»

| № п/п | Содержание мероприятий (правовое основание) | Реализация мероприятий (срок исполнения) | Исполнитель мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |
|  | Принятие решения о назначении выборов (п. 7 ст. 10 Федерального закона, ч. 5 ст. 6 Закона Московской области) | Не ранее чем за 90 и не позднее чем за 80 дней до дня голосования (не ранее 09.06.2024 г. и не позднее 19.06.2024 г.) | Представительный орган муниципального образования |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации (п. 7 ст. 10 Федерального закона, ч. 5 ст. 6 Закона Московской области) | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия |  |
|  | Принятие решения о назначении выборов (в случае, если представительный орган не назначил выборы) (п. 8 ст. 10 Федерального закона, ч. 6 ст. 6 Закона Московской области) | Не позднее чем за 70 дней до дня голосования (не позднее 29.06.2024 г.) | Территориальная избирательная комиссия (далее – «ТИК») |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации (в случае, если выборы назначены ТИК) (п. 8 ст. 10 Федерального закона, ч. 6 ст. 6 Закона Московской области) | Не позднее чем через 7 дней со дня истечения установленного ч.5 ст. 6 срока официального опубликования решения о назначении выборов (не позднее 01.07.2024 г.) | ТИК |
| ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |  |  |  |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей на срок, установленный организующей выборы избирательной комиссией (ч. 3 ст. 10 Закона Московской области) | - Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей комиссией - не позднее чем за три дня до первого дня голосования - (не позднее 08.08.2024 г., а в исключительных случаях не позднее 02.09.2024 г.) | ТИК |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования участковых избирательных комиссий (ч. 5 ст. 10 Закона Московской области) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (не позднее 29.07.2024 г.) | Глава администрации муниципального образования |
|  | Опубликование информации об избирательных участках (в том числе участках в местах временного пребывания избирателей), образованных позднее чем за 30 дней до дня голосования (ч. 5 ст. 10 Закона Московской области) | Не позднее чем за 1 день до дня голосования (не позднее 06.09.2024 г.) | Глава администрации муниципального образования |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
|  | Направление сведений об избирателях в избирательную комиссию, организующую выборы, для составления списков избирателей (п. 6 ст. 17 Федерального закона, ч. 6 ст. 8 Закона Московской области) | Не позднее чем за 50 дней до дня голосования, а если список избирателей составляется участковой избирательной комиссией - сразу после назначения дня голосования или после образования этих комиссий (не позднее 19.07.2024 г.) | Глава администрации муниципального образования |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей конкретного избирательного участка по акту в участковые избирательные комиссии (п. 13 ст. 17 Федерального закона, ч. 11 ст. 8 Закона Московской области) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 28.08.2024 г.) | ТИК |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения (п. 15 ст. 17 Федерального закона, ч. 13 ст. 8 Закона Московской области) | За 10 дней до дня голосования (с 28.08.2024 г.) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Включение в список избирателей, находящихся в местах временного пребывания, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работ и занятых на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части (п. 17 ст. 17 Федерального закона, ч. 15 ст. 8 Закона Московской области) | - По личному письменному заявлению, поданному избирателем в участковую избирательную комиссию не позднее чем за три дня до первого дня голосования - (не позднее 02.09.2024 г.) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Уточнение списка избирателей (п. 14 ст. 17 Федерального закона, ч. 12 ст. 8 Закона Московской области) | После получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии (его составления УИК) и до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проверка сообщенных заявителями сведений в заявлении о включении его в список избирателей и представленных им документов, устранение ошибок или неточностей либо принятие решения об отклонении заявления о включении гражданина РФ в список избирателей (п. 16 ст. 17 Федерального закона, ч. 14 ст. 8 Закона Московской области) | В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Рассмотрение жалобы (заявления) на решение УИК об отклонении заявления о включении гражданина РФ в список избирателей вышестоящей избирательной комиссией или судом, в случае отклонения указанного заявления участковой избирательной комиссией (п. 16 ст. 17 Федерального закона, ч. 14 ст. 8 Закона Московской области) | В 3х-дневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования-немедленно | ТИК, суд |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей председателем, секретарем и заверение списка печатью (п. 14 ст. 17 Федерального закона, ч. 12 ст. 8 Закона Московской области) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее 05.09.2024 г.) | Участковые избирательные комиссии |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направление в избирательную комиссию, организующую выборы, списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», Федеральным законом и Законом Московской области принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 9 ст. 35 Федерального закона, ч. 2 ст. 25 Закона Московской области) | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (не позднее 21.06.2024 г.) | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области |
|  | Выдвижение кандидатов (п. 9 ст. 33 Федерального закона, ч. 10 ст. 22 Закона Московской области) | Не ранее чем за 75 дней до дня голосования и заканчивается за 45 дней до дня голосования (документы о выдвижении кандидатов могут быть представлены в избирательную комиссию, организующую выборы не ранее 24.06.2024г. и не позднее 18 часов 24.07.2024г.) | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Выдвижение избирательным объединением кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам списком (представление уполномоченным представителем предусмотренных законом документов вместе с заявлением каждого кандидата) (ч. 1, 1.1 ст. 27 Закона Московской области) | Не ранее чем за 75 дней до дня голосования и не позднее чем за 50 дней до дня голосования (не ранее 24.06.2024 и не позднее 18 часов 19.07.2024 г.) | Избирательное объединение |
|  | Выдача лицам, представившим документы на выдвижение кандидата, письменного подтверждения получения указанных документов (ч. 12 ст. 23, ч. 5 ст. 27 Закона Московской области) | В день поступления документов незамедлительно после представления документов | ТИК |
|  | Сбор подписей в поддержку кандидатов (п. 5 ст. 37 Федерального закона, ч. 2 ст. 29 Закона Московской области) | Со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Кандидат, лицо, осуществляющее сбор подписей избирателей |
|  | Представление в избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов (ч. 1 ст. 30 Закона Московской области) | Не ранее чем за 70 дней и не позднее чем за 42 дня до дня голосования (не ранее 29.06.2024 г. и не позднее 18 часов 27.07.2024 г.) | Кандидат или уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего кандидата |
|  | Выдача кандидату (уполномоченному представителю) письменного подтверждения о приеме подписных листов и иных документов, необходимых для регистрации кандидата с указанием даты и времени их приема (ч. 4 ст. 30 Закона Московской области) | Незамедлительно после приема подписных листов и иных документов | ТИК |
|  | Создание рабочей группы по проверке подписных листов (п. 3 ст. 38 Федерального закона, ч. 5 ст. 30 Закона Московской области) | До приема документов на регистрацию | ТИК |
|  | Передача кандидату (уполномоченному представителю) копии итогового протокола проверки подписных листов, а в случае, если по итогам проверки количество действительных подписей недостаточно для регистрации, - также заверенных копий ведомостей проверки подписных листов (п. 7 ст. 38 Федерального закона, ч. 17 ст. 30 Закона Московской области). | Не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | ТИК |
|  | Извещение кандидатов, избирательных объединений о выявлении неполноты представленных сведений, отсутствии каких-либо документов или несоблюдения требований Закона к оформлению документов (п. 1.1 ст. 38 Федерального закона, ч. 2 ст. 30 Закона Московской области) | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | ТИК |
|  | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а избирательным объединением - в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах), в том числе в составе списка кандидатов, представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации (п. 1.1. ст. 38 Федерального закона, ч. 2 ст. 30 Закона Московской области) | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям законодательства. Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации (п. 18 ст. 38 Федерального закона, ч. 19 ст. 30 Закона Московской области) | В течение 10 дней после принятия необходимых документов для регистрации кандидата и не позднее чем за 32 дня до дня голосования (не позднее 06.08.2024 г.) | ТИК |
|  | Выдача каждому зарегистрированному кандидату удостоверения о его регистрации (ч. 22 ст. 30 Закона Московской области) | После принятия решения соответствующей избирательной комиссией о регистрации | ТИК |
|  | Передача данных о зарегистрированных кандидатах для опубликования в средствах массовой информации (ч. 22 ст. 30 Закона Московской области) | В течение 24 часов после регистрации | ТИК |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов, копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (п. 23 ст. 38 Федерального закона, ч. 23 ст. 30 Закона Московской области) | В течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | ТИК |
|  | Публикация в муниципальных периодических печатных изданиях либо доведение до сведения избирателей иным путем, а также передача в иные СМИ решений избирательной комиссии о регистрации кандидата, отказе в регистрации, об аннулировании регистрации кандидата, об обращении в суд с заявлением об отмене регистрации кандидатов (п. 2 ст. 30 Федерального закона, ч. 2 ст. 20 Закона Московской области) | Не позднее чем через 2 дня после принятия решений | ТИК |
|  | Подача заявления о снятии своей кандидатуры кандидатом, выдвинутым в составе списка кандидатов Подача заявления о снятии своей кандидатуры кандидатом, выдвинутым непосредственно а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств (ч. 29 ст. 30 Закона Московской области) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования (не позднее 23.08.2024 г.) Не позднее чем за 5 дней до первого дня голосования (не позднее 31.08.2024 г.) Не позднее чем за 1 день до первого дня голосования (не позднее 04.09.2024 г.) | Кандидат |
|  | Отзыв избирательным объединением кандидата, выдвинутого по одномандатному (многомандатному) избирательному округу Исключение кандидатов из выдвинутого избирательным объединением списка кандидатов (ч. 31 ст. 30 Закона Московской области) | Не позднее чем за 5 дней до первого дня голосования (не позднее 31.08.2024 г.) Не позднее чем за 15 дней до дня голосования (не позднее 23.08.2024 г.) | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата по одномандатному (многомандатному)избирательному округу, списка кандидатов |
| СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ, ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ, НАБЛЮДАТЕЛЕЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПО ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ |  |  |  |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах (п. 2 ст. 40 Федерального закона, ч.2 ст. 32 Закона Московской области) | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов (п. 1 ст. 43 Федерального закона, ч. 2 ст. 34 Закона Московской области) | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | ТИК |
|  | Регистрация доверенных лиц избирательного объединения (п. 1 ст. 43 Федерального закона, ч. 2 ст. 34 Закона Московской области) | В течение пяти дней со дня поступления письменного представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | ТИК |
|  | Присутствие на избирательном участке участников избирательного процесса (п. 3, 8 ст. 30 Федерального закона, ч. 3, ч.8 ст. 20 Закона Московской области) | С момента начала работы УИК в день голосования и до получения сообщения о принятии территориальной избирательной комиссией протокола об итогах голосования | Наблюдатели, а также другие участники избирательного процесса, указанные в п. 1, 1.2 ст. 30 Федерального закона, ч. 1,1.2 ст. 20 Закона Московской области |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию списка назначенных наблюдателей (п. 7.1 ст. 30 Федерального закона, ч. 7.1 ст. 20 Закона Московской области) | Не позднее чем за три дня до первого дня голосования (не позднее 02.09.2024 г.) | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата (кандидатов), Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Московской области |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
|  | Предоставление территориальной избирательной комиссии безвозмездно эфирного времени для информирования избирателей в порядке, установленном Федеральном законом, Законом Московской области, и печатную площадь для опубликования решений избирательных комиссий и размещения иной информации (п. 18 ст. 20 Федерального закона, ч. 13 ст. 11 Закона Московской области) | Со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов до дня официального опубликования результатов выборов (с 18.06.2024 г. до дня официального опубликования результатов выборов) | Муниципальные организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание, и редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Представление в Управление Роскомнадзора по Московской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются органы местного самоуправления и муниципальные организации Московской области, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) муниципального образования (муниципальных образований) (п. 11 ст. 47 Федерального закона) | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (не позднее 23.06.2024 г.) | Орган местного самоуправления |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для информирования избирателей (п. 8 ст. 47 Федерального закона, ч. 6 ст. 38 Закона Московской области) | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (не позднее 28.06.2024 г.) | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации. |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий (п. 7 ст. 47 Федерального закона, ч. 5 ст. 38 Закона Московской области) | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (не позднее 03.07.2024 г.) | ТИК |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов Представление в территориальную избирательную комиссию сведений, указанных в п. 6 ст. 50 Федерального закона, с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании (п. 6 ст. 50 Федерального закона, ч. 6 ст. 41 Закона Московской области) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (не позднее 18.07.2024 г.) | Муниципальные средства массовой информации |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов Представление в территориальную избирательную комиссию сведений, указанных в п. 1.1 ст. 54 Федерального закона (п. 1.1 ст. 54 Федерального закона, ч. 2 ст. 45 Закона Московской области) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (не позднее 18.07.2024 г.) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Подача заявки для аккредитации представителей СМИ (п. 11.2 ст. 30 Федерального закона, п. 2.2 Порядка, утвержденного Постановлением ЦИК России от 05.07.2022 № 89/743-8) | С 20 июля года проведения выборов, назначенных на второе воскресенье сентября, и оканчивается не позднее чем за семь дней до первого дня голосования (с 20.07.2024 г. по 29.08.2024 г.) | Редакции СМИ |
|  | Проведение предвыборной агитации (Агитационный период) (п. 1 ст. 49 Федерального закона) | Начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов по московскому времени первого дня голосования (до 00 часов 06.09.2024 г.) | Кандидаты |
|  | Изготовление агитационных печатных материалов (ч. 1 ст. 40, ч. 5 ст. 43, ч.1 ст.45 Закона Московской области) | С момента выдвижения и создания избирательного фонда | Кандидат |
|  | Предоставление в территориальную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов вместе со сведениями, указанными в п. 3 ст. 54 Федерального закона (п. 3 ст. 54 Федерального закона, ч. 4 ст. 45 Закона Московской области) | До начала их распространения | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Представление копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях вместе с информацией о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале), в территориальную избирательную комиссию (п. 11.1 ст. 50 Федерального закона, ч. 11.1 ст. 41 Закона Московской области) | После направления (передачи) агитационного материала в указанную организацию, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
|  | Распространение печатных и иных агитационных материалов (п. 3 ст. 54 Федерального закона, ч. 4 ст. 45 Закона Московской области) | После представления копий материалов вместе со сведениями, указанными в п. 3 ст. 54 Федерального закона, в территориальную избирательную комиссию | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Проведение жеребьевки бесплатного эфирного времени, предоставляемого муниципальными организациями телерадиовещания для проведения совместных агитационных мероприятий и размещения агитационных материалов (ч. 6 ст. 42 Закона Московской области) | По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за 28 дней до дня голосования (не позднее 10.08.2024 г.) | ТИК с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений (ч. 1 ст. 43 Закона Московской области) | По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за 28 дней до дня голосования (не позднее 10.08.2024 г.) | ТИК |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат платных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений (ч. 1 ст. 43 Закона Московской области) | По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за 28 дней до дня голосования (не позднее 10.08.2024 г.) | Редакции периодических печатных изданий |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях (п. 2 ст. 49 Федерального закона, ч. 2 ст. 40 Закона Московской области) | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по московскому времени первого дня голосования. (с 10.08.2024 г. до 00 часов 06.09.2024 г.) | Зарегистрированные кандидаты, доверенные лица другие участники избирательного процесса в соответствии с Федеральным законом, Законом Московской области |
|  | Извещение в письменной форме соответствующей редакции периодического печатного издания об отказе от использования печатной площади (ч. 1 ст. 43 Закона Московской области) | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Извещение в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания об отказе от использования эфирного времени (ч. 6 ст. 42 Закона Московской области) | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление в филиал Сберегательного банка Российской Федерации, а в случае его отсутствия - в другую кредитную организацию, расположенную на территории муниципального образования, платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади (ч. 10 ст. 42, ч. 7 ст. 43 Закона Московской области) | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление в организацию телерадиовещания, редакцию печатного издания копии платежного документа с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации, а в случае его отсутствия - другой кредитной организации, расположенной на территории муниципального образования (ч. 10 ст. 42, ч. 7 ст. 43 Закона Московской области) | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (п. 7 ст. 54 Федерального закона, ч. 7 ст. 45 Закона Московской области) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 08.08.2024 г.) | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
|  | Опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях либо доведение до сведения избирателей иным путем, а также передача в иные средства массовой информации решений избирательной комиссии, непосредственно связанных с подготовкой и проведением выборов (п. 2 ст. 30 Федерального закона, ч. 2 ст. 20 Закона Московской области) | Не позднее чем через 2 дня после их принятия | ТИК |
|  | Доведение до избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, в объеме, установленном организующей выборы избирательной комиссией, в том числе сведений о том, что кандидат является иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с иностранным агентом (п. 7 ст. 33 Федерального закона, ч. 15 ст. 23 Закона Московской области) | # После выдвижения кандидатов | ТИК |
|  | Передача для опубликования в средствах массовой информации данных о зарегистрированных кандидатах (ч. 22 ст. 30 Закона Московской области) | В течение 24 часов после регистрации | ТИК |
|  | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений (п. 8 ст. 33 Федерального закона, ч. 16 ст. 23 Закона Московской области) | По мере выявления | ТИК |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»). (п.3 ст. 46 Федерального закона, ч. 3 ст. 37 Закона Московской области) | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования (с 03.09.2024 г. по 08.09.2024 г.) | Зарегистрированные кандидаты, доверенные лица, СМИ, другие участники избирательного процесса в соответствии с Федеральным законом, Законом Московской области |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»). (п. 7 ст. 45 Федерального закона, ч. 7 ст. 36 Закона Московской области) | В день голосования до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа (до момента окончания голосования 08.09.2024 г.) | Зарегистрированные кандидаты, доверенные лица, СМИ, другие участники избирательного процесса в соответствии с Федеральным законом, Законом Московской области |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | Распределение финансовых средств между участковыми избирательными комиссиями (ч. 3 ст. 47 Закона Московской области) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 18.08.2024 г.) | ТИК |
|  | Создание кандидатом избирательного фонда для финансирования избирательной кампании (п. 1 ст. 58 Федерального закона, ч. 1 ст. 49 Закона Московской области) | В период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о его выдвижении (самовыдвижении) до момента представления документов для регистрации | Кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов (п. 7 ст. 59 Федерального закона) | Периодически по требованию избирательной комиссии | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации, кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Направление для опубликования в редакции СМИ сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов Опубликование указанных сведений (ч. 1 ст. 52 Закона Московской области) | До дня голосования периодически В течение трех дней со дня получения | ТИК, редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Прекращение финансовых операций со специальными избирательными счетами, за исключением возврата неизрасходованных средств и зачисления средств, перечисленных до первого дня голосования (пункт 3.1 Порядка открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении муниципальных выборов на территории Московской области, утвержденного решением Избирательной комиссии Московской области от 24.06.2021 № 206/1996-6 (с изменениями, внесенными решением от 08.06.2023 № 42/342-7) | В первый день голосования (06.09.2024г.) | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации, кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисление в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам (п. 11 ст. 59 Федерального закона, ч. 1 ст. 54 Закона Московской области.) | После дня голосования (с 09.09.2024 г.) | Кандидат |
|  | Перечисление в доход местного бюджета оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств и закрытие специальных избирательных счетов кандидатов (п. 11 ст. 59 Федерального закона, ч. 2 ст. 54 Закона Московской области) | По истечении 60 дней со дня голосования (не ранее 07.11.2024 г.) | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации, кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Представление участковыми избирательными комиссиями финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, в территориальную избирательную комиссию (ч. 1 ст. 48 Закона Московской области) | Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию первого финансового отчета (п. 9 ст. 59 Федерального закона, ч. 1 ст. 55 Закона Московской области) | Одновременно с представлением документов для регистрации | Кандидат |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию итогового финансового отчета о размере избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств избирательного фонда вместе с приложенными к нему первичными финансовыми документами, подтверждающими поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств (п. 9 ст. 59 Федерального закона, ч. 1 ст. 55 Закона Московской области) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат |
|  | Направление копий финансовых отчетов кандидатов (первых и итоговых) в редакции печатных СМИ для опубликования (п. 9.1 ст. 59 Федерального закона, ч. 2 ст. 55 Закона Московской области) | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | ТИК |
|  | Опубликование первых и итоговых финансовых отчетов кандидатов (сведений из указанных отчетов), переданных территориальной избирательной комиссией (п. 9.1 ст. 59 Федерального закона, ч. 2 ст. 55 Закона Московской области) | в течение 14 дней со дня их получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Представление в Совет депутатов финансового отчета о расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов (ч. 3 ст. 48 Закона Московской области) | Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | ТИК |
| РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ПОДАЧУ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ДИСТАЦИОННОМ ЭЛЕКТРОННОМ ГОЛОСОВАНИИ |  |  |  |
|  | Подача заявления об участии в дистанционном электронном голосовании с использованием ЕПГУ (п. 2.2. Порядка дистанционного электронного голосования с использованием федеральных государственных информационных систем (далее – Порядок ДЭГ), утвержденного Постановлением ЦИК России от 08.06.2022 № 86/716-8) | Не ранее чем за 45 дней и не позднее 24.00 по московскому времени за 3 дня до первого дня голосования (с 22.07.2024 г. до 24.00ч. 02.09.2024 г.) | Избиратели |
|  | Отзыв заявления об участии в дистанционном электронном голосовании с использованием ЕПГУ п. 2.5. Порядка ДЭГ | Не позднее 24.00 по московскому времени за три дня до первого дня голосования (не позднее 24.00ч. 02.09.2024 г.) | Избиратели |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня для голосования, их числа и порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней (п. 4 ст. 63 Федерального закона, ч. 4 ст. 58 Закона Московской области) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 18.08.2024 г.) | ТИК |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней, уничтожения избирательных бюллетеней (п. 11 ст. 63 Федерального закона, ч. 11 ст. 58 Закона Московской области) | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | ТИК |
|  | Оповещение членов избирательных комиссий, кандидатов, указанных в ч. 11 ст. 58 Закона Московской области, или их представителей, а также представителей избирательных объединений, указанных в ч. 11 ст. 58 Закона Московской области о месте и времени передачи бюллетеней (п. 14 ст. 63 Федерального закона, ч. 14 ст. 58 Закона Московской области) | В разумные сроки, позволяющие обеспечить присутствие указанных лиц при передаче бюллетеней | ТИК |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям (п. 13 ст. 63 Федерального закона, ч. 13 ст. 58 Закона Московской области) | Не позднее чем за 1 день до первого дня голосования (не позднее 04.09.2024 г.) | ТИК |
|  | Принятие решения о количестве переносных ящиков для голосования (п. 8 ст. 66 Федерального закона, ч. 8 ст. 60 Закона Московской области) | До дня голосования | ТИК |
|  | Вывешивание в помещении для голосования увеличенной формы протокола об итогах голосования, предназначенной для занесения в нее данных об итогах голосования по мере их установления (ч.10 ст.57 Закона Московской области) | До начала голосования | Участковая избирательная комиссия |
|  | Предъявление к осмотру участников избирательного процесса пустых ящиков для голосования (соответствующих отсеков технического средства подсчета голосов - при его использовании), которые вслед за этим опечатываются печатью участковой избирательной комиссии (пломбируются) (п. 3 ст. 64 Федерального закона) | Непосредственно перед наступлением времени голосования | Председатель участковой избирательной комиссии |
|  | Голосование (п. 1 ст. 64 Федерального закона, ч. 2 ст. 59 Закона Московской области, решение Избирательной комиссии Московской области от 21 июня 2024 г. № 86/687-7 «О проведении голосования на выборах депутатов Советов депутатов муниципальных образований Московской области, в том числе дополнительных, назначенных на 8 сентября 2024 года, в течение нескольких дней подряд» | 6, 7 и 8 сентября 2024 года с 8-00 до 20-00 | Участковые избирательные комиссии |
|  | Оповещение избирателей о дате, времени и месте голосования (п. 2 ст. 64 Федерального закона, ч. 1 ст. 59 Закона Московской области) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 28.08.2024 г.) | ТИК |
|  | Подача письменного заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (п. 5 ст. 66 Федерального закона) | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за 6 часов до окончания времени голосования (с 29.08.2024 г., но не позднее 14-00 ч. 08.09.2024 г.) | Избиратели (в том числе при содействии других лиц) |
|  | Подача заявлений о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования в электронном виде с использованием личного кабинета на ЕПГУ в участковую избирательную комиссию избирательного участка по месту его жительства (п. 5 ст. 66 Федерального закона, п. 2.1 Порядка, утвержденного Постановлением ЦИК России от 19.08.2020 № 264/1949-7) | Не ранее чем за 9 дней до первого дня голосования и не позднее 24.00 по московскому времени за 3 дня до первого дня голосования (с 27.08.2024 г. и не позднее 24.00ч. 02.09.2024 г.) | Избиратели |
|  | Объявление о проведении членами участковой избирательной комиссии голосования вне помещения для голосования (п. 6 ст. 66 Федерального закона, ч. 6 ст. 60 Закона Московской области) | Не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования | Председатель участковой избирательной комиссии |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке (п. 2 ст. 68 Федерального закона, ч. 2 ст. 62 Закона Московской области) | с 20.00 ч. 08.09.2024 г. и без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней (п. 3 ст. 68 Федерального закона, ч.3 ст. 62 Закона Московской области) | После окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования участковой избирательной комиссии в территориальную избирательную комиссию (п. 1 ст. 69 Федерального закона, ч. 1 ст. 63 Закона Московской области) | Немедленно, после подписания протокола всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи их заверенных копий лицам, имеющим право на его получение | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов (п. 2 ст. 69, п. 1 ст. 70 Федерального закона, ч. 1 ст. 64 Закона Московской области) | Не позднее чем через десять дней после дня голосования (не позднее 19.09.2024) | ТИК |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом муниципального образования (п. 6 ст. 70 Федерального закона, ч. 5 ст. 64 Закона Московской области) | После определения результатов выборов | ТИК |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Совета депутатов муниципального образования либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей (п. 6 ст. 70 Федерального закона, ч. 5 ст. 64 Закона Московской области) | В пятидневный срок с момента уведомления об избрании | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ (п. 2 ст. 72 Федерального закона, ч. 2 ст. 68 Закона Московской области) | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК |
|  | Официальное опубликование данных о результатах выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (п. 3 ст. 72 Федерального закона, ч. 3 ст. 68 Закона Московской области) | Не позднее чем через 1 месяц со дня голосования (не позднее 09.10.2024 г.) | ТИК |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных результатов выборов (ч. 4 ст. 72 Федерального закона, ч. 4 ст. 68 Закона Московской области) | В течение двух месяцев со дня голосования (не позднее 08.11.2024 г.) | ТИК |
|  | Хранение, передача в архив и уничтожение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов (п. 10,11 ст. 70 Федерального закона, ст. 71 Закона Московской области) | В соответствии с утвержденным Избирательной комиссией Московской области порядком | ТИК |