АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2024 № 5665

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Мытищи «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»,  
 утвержденную постановлением Администрации городского округа Мытищи

от 14.11.2022 № 5266

В связи с уточнением финансирования мероприятий реализации муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Мытищи, утвержденным постановлением Администрации городского округа Мытищи от 14.12.2022 № 5838 (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом городского округа Мытищи Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержденную постановлением Администрации городского округа Мытищи от 14.11.2022 № 5266 (с изменениями от 24.05.2023 № 2550, от 30.06.2023 № 3303, от 04.10.2023 № 5114, от 13.12.2023 № 6562, от 14.02.2024 № 673, от 11.03.2024 № 1162, от 11.04.2024 № 1871, от 22.04.2024 № 2145, от 19.06.2024 №3345, от 02.08.2024 № 4413), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию (официальному опубликованию) путем его размещения на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Мытищи К.А. Дунаева.

Глава городского округа Мытищи Ю.О. Купецкая

Приложение

к постановлению Администрации

городского округа Мытищи

от 27.09.2024 № 5665

«УТВЕРЖДЕНА»

постановлением Администрации

городского округа Мытищи

от 14.11.2022 № 5266

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

1. Паспорт муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы городского округа Мытищи | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Мытищи | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Создание условий для устойчивого и безопасного функционирования автомобильного пассажирского транспорта, направленного на удовлетворение потребности всех слоев населения в транспортных услугах на территории городского округа Мытищи. 2. Обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог, увеличение пропускной способности и улучшение параметров дорожно-транспортной сети городского округа Мытищи. 3. Обеспечение эффективного исполнения полномочий МКУ "Управление транспорта и дорожного хозяйства г.о. Мытищи". | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 "Пассажирский транспорт общего пользования" (далее - подпрограмма 1)  Подпрограмма 2 "Дороги Подмосковья" (далее - подпрограмма 2)  Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" (далее - подпрограмма 5) | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия подпрограммы направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования. | | | | | |
| 2. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, безопасности дорожного движения. | | | | | |
| 5. Обеспечение эффективного исполнения полномочий уполномоченного органа муниципальной власти в сфере транспорта и дорожной инфраструктуры и функционирования подведомственных учреждений. | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 158 599,8 | 133 612,0 | 22 263,8 | 1 968,0 | 378,0 | 378,0 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 5 078 264,6 | 1 241 726,8 | 1 336 224,9 | 938 402,9 | 834 510,5 | 727 399,5 |
| Всего, в том числе по годам: | 5 236 864,4 | 1 375 338,8 | 1 358 488,7 | 940 370,9 | 834 888,5 | 727 777,5 |

1. Общая характеристика и прогноз развития сферы реализации программы

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

(далее – муниципальная программа)

Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа Мытищи от 14.12.2022 № 5838 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Мытищи» (с изменениями от 22.09.2023 № 4867) и направлена на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития городского округа Мытищи, одной из которых является создание безопасных и комфортных условий для проживания и жизнедеятельности жителей муниципального образования, в том числе и в сфере транспортного обслуживания населения.

* 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются важнейшей составной частью транспортной системы округа. Развитие городских и сельских территорий муниципального образования, увеличение парка автомобилей требует расширения существующих и строительства новых дорог, при этом транспортная инфраструктура должна обеспечивать комфортную доступность территорий, безопасность и надежность городских, внутриокружных и внешних транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения и объемов пассажирских и грузовых перевозок.

Настоящая муниципальная программа разработана в целях осуществления комплексного подхода к решению вопросов по приведению элементов автомобильных дорог общего пользования местного значения в надлежащее транспортно-эксплуатационное состояние, обеспечению развития улично-дорожной сети округа с выделением первоочередных объектов и направлений, реализации комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, обеспечению комфортности и регулярности осуществления пассажирских перевозок для жителей и гостей муниципалитета.

Главными целями муниципальной программы являются:

* обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог, увеличение пропускной способности и улучшение параметров дорожно-транспортной сети городского округа Мытищи;
* создание условий для устойчивого и безопасного функционирования автомобильного пассажирского транспорта, направленного на удовлетворение потребности всех слоев населения в транспортных услугах на территории городского округа Мытищи;
* обеспечение эффективного исполнения полномочий МКУ «Управление транспорта и дорожного хозяйства городского округа Мытищи».

Реализация целей подпрограмм осуществляется посредством решения комплекса задач, входящих в состав соответствующих подпрограмм. Перечни мероприятий подпрограмм приведены в соответствующих подпрограммах муниципальной программы.

Достижение целевых значений показателей в рамках программно-целевого сценария осуществляется посредством реализации 3 подпрограмм:

* Пассажирский транспорт общего пользования (подпрограмма 1);
* Дороги Подмосковья (подпрограмма 2);
* Обеспечивающая подпрограмма (подпрограмма 5).

Подпрограмма 1 направлена на организацию транспортного обслуживания населения городского округа Мытищи.

Подпрограмма 2 направлена на развитие дорожно-транспортной сети и обеспечение своевременного ремонта объектов дорожно-мостового хозяйства в соответствии с нормативными требованиями, ликвидацию очагов аварийности на участках дорог и профилактику их возникновения.

Подпрограмма 5 направлена на Обеспечение эффективного исполнения полномочий МКУ «Управление транспорта и дорожного хозяйства городского округа Мытищи».

В основу разработки основных мероприятий программы были положены приоритетные направления экономического и социального развития Московской области.Мероприятия подпрограмм структурированы по направлениям (основным мероприятиям) и объемам их финансирования по годам.Реализация основных мероприятий подпрограмм осуществляется в соответствии с «Дорожными картами», утвержденными координатором программы. Финансирование программных мероприятий осуществляется в пределах средств, предусмотренных бюджетом городского округа Мытищи на соответствующий финансовый год, в том числе за счет средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей.

Объем финансирования программных мероприятий подлежит ежегодному уточнению согласно предложениям организаций-участников разработки и реализации программы и входящих в ее состав подпрограмм за счет привлеченных источников, в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Мытищи о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год, а также на основании утвержденного объема бюджетных ассигнований в бюджете Московской области на реализацию указанных мероприятий в случае их софинансирования из средств бюджета Московской области. В течение финансового года денежные средства, предусмотренные в подпрограммах 1, 2, 5 подлежат корректировке в случае принятия решения Совета депутатов городского округа Мытищи об уточнении бюджета на текущий год и предстоящий период. Субсидии из бюджета Московской области перечисляются в бюджет городского округа Мытищи на основании соглашения, заключенного главным распорядителем бюджетных средств области с органом местного самоуправления муниципального образования, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Московской области в пределах средств, предусмотренных на указанные цели законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в порядке, установленном для исполнения бюджета Московской области по расходам. Условия и порядок предоставления субсидий устанавливаются соответствующими нормативными правовыми актами Московской области.

* 1. Прогноз развития сферы реализации программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

Решение проблем в дорожно-транспортной сфере городского округа Мытищи возможно по двум сценарным условиям:

1. первый вариант предусматривает развитие дорожно-транспортного комплекса на основании инерционного метода планирования, характеризуемый отсутствием стратегической направленности на решение основных проблем. Такой вариант малоэффективен по причине отсутствия координации развития инфраструктуры всех уровней на территории муниципального образования и не обеспечивает системный подход в развитии транспортного комплекса.
2. второй вариант предусматривает развитие дорожно-транспортного комплекса на основании программно-целевого подхода, представляющего собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, направленных на достижение целей социально-экономического развития округа, создание условий для формирования современного дорожно-транспортного комплекса.

Ход реализации муниципальной программы сопряжен с рядом рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению поставленных задач, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

* возникновение бюджетного дефицита, сокращение объемов финансирования на реализацию программных мероприятий;
* ухудшение социально-экономической ситуации в стране, что выразится в повышении инфляции, снижении темпов роста экономики и доходов населения;
* низкие темпы выполнения работ, несоблюдение требуемого регламента производства работ подрядной организацией и другие риски, связанные с регулированием гражданско-правовых отношений.

Система управления реализацией муниципальной программой предусматривает следующие меры, направленные на сдерживание и минимизацию влияния возможных рисков:

* внесение изменений в муниципальную программу, нивелирующее или снижающее воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей программы; оптимизация проектных решений, оптимизация количества выполняемых работ, привлечение внебюджетного финансирования;
* проведение комплексного анализа внешних и внутренних факторов, влияющих на исполнение программных мероприятий, с целью дальнейшего пересмотра критериев их оценки и отбора;
* взаимодействие с подрядными организациями, оперативный контроль с целью устранения возникающих проблемных вопросов в ходе производства работ.

Использование программно-целевого метода позволит комплексно подойти к достижению поставленной цели, сконцентрироваться на приоритетах конкретного направления муниципальной политики, создаст условия для эффективного использования бюджетных средств, обеспечит комплексное воздействие администрации на процесс усовершенствования дорожной-транспортной сети округа.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием количественных и качественных показателей эффективности реализации мероприятий подпрограмм, обеспечивающим мониторинг динамики изменений в данных сферах, представлены в разделе 3 программы.

1. Целевые показатели муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение  по годам реализации программы | | | | | Номера основных мероприятий подпрограммы, оказывающих влияние на достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель муниципальной программы «Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения на территории городского округа Мытищи» | | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | Отраслевой | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.02.01,  1.02.04 |
| Цель муниципальной программы «Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог городского округа Мытищи» | | | | | | | | | | |
| 2. | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | Процент | 97,59 | 97,61 | 97,61 | 97,61 | 97,61 | 97,61 | 2.02.01, 2.02.02, 2.04.01, 2.04.02, 2.04.03, 2.04.08, 2.04.15 |
| Цель муниципальной программы «Повышение уровня безопасности дорожно-транспортного комплекса городского округа Мытищи» | | | | | | | | | | |
| 3. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | Региональный проект «Безопасность дорожного движения» | чел./ на 100 тыс. населения | 3,2 | 4,788 | 4,788 | 4,788 | 4,788 | 4,788 | 2.04.09 |

1. Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | Ответственный за выполне-ние мероп-риятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 "Пассажирский транспорт общего пользования" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 02. Организация транспортного обслуживания населения | 2023- 2027 | Итого | | 276 559,1 | | 58 425,8 | | 58 759,2 | | | | | | | | | 54 702,3 | 52 335,9 | 52 335,9 | |  |
| Средства бюджета Московской области | | 11 344,0 | | 5 285,0 | | 3 335,0 | | | | | | | | | 1 968,0 | 378,0 | 378,0 | | Администрация г.о. Мытищи |
| Средства бюджета Московской области | | 489,0 | | 0,0 | | 489,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи" |
| Средства бюджета г.о. Мытищи | | 253 616,9 | | 53 140,8 | | 43 926,0 | | | | | | | | | 52 684,3 | 51 907,9 | 51 957,9 | | Администрация г.о. Мытищи |
| Средства бюджета г.о. Мытищи | | 11 109,2 | | 0,0 | | 11 009,2 | | | | | | | | | 50,0 | 50,0 | 0,0 | | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи" |
| 1.1 | Мероприятие 02.01. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомо-бильного транспорта) | 2023- 2027 | Итого | | 40 100,0 | | 8 600,0 | | 11 500,0 | | | | | | | | | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | |  |
| Средства бюджета г.о. Мытищи | | 35 248,9 | | 8 600,0 | | 5 648,9 | | | | | | | | | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | | Администрация г.о. Мытищи |
| Средства бюджета г.о. Мытищи | | 4 851,1 | | 0,0 | | 5 851,1 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи" |
| Обеспечено выполнение транспортной работы автомобильным транс-портом в соответствии с заключенными государственными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, % | Х | Х | | Всего | | 2023 год | | Итого 2024 год | | В том числе по кварталам | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | | Х |
| I  квартал | | I  полугодие | | 9  месяцев | | 12  месяцев |
| 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 1.2. | Мероприятие 02.04. Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 2023- 2027 | Итого | | 235 459,1 | | 49 825,8 | | 47 259,2 | | | | | | | | | 47 702,3 | 45 335,9 | 45 335,9 | | Всего |
| Средства бюджета Московской области | | 11 344,0 | | 5 285,0 | | 3 335,0 | | | | | | | | | 1 968,0 | 378,0 | 378,0 | | Администрация г.о. Мытищи |
| Средства бюджета Московской области | | 489,0 | | 0,0 | | 489,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи" |
| Средства бюджета г.о. Мытищи | | 218 368,0 | | 44 540,8 | | 38 277,1 | | | | | | | | | 45 684,3 | 44 907,9 | 44 957,9 | | Администрация г.о. Мытищи |
| Средства бюджета г.о. Мытищи | | 5 258,1 | | 0,0 | | 5 158,1 | | | | | | | | | 50,0 | 50,0 | 0,0 | | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи" |
| Обеспечено выполнение транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, % | Х | Х | | Всего | | 2023 год | | Итого 2024 | | В том числе по кварталам | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | | Х |
| I  квартал | | I  полугодие | | 9  месяцев | | 12  месяцев |
| 72,2 | | 72,2 | | 72,2 | | 72,2 | | 72,2 | | 72,2 | | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | |
| Итого по подпрограмме 1: | | 2023- 2027 | Итого | | 276 559,1 | | 58 425,8 | | 58 759,2 | | | | | | | | | 54 702,3 | 52 335,9 | 52 335,9 | | Всего |
| Средства бюджета Московской области | | 11 344,0 | | 5 285,0 | | 3 335,0 | | | | | | | | | 1 968,0 | 378,0 | 378,0 | | Администрация г.о. Мытищи |
| Средства бюджета Московской области | | 489,0 | | 0,0 | | 489,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи" |
| Средства бюджета г.о. Мытищи | | 253 616,9 | | 53 140,8 | | 43 926,0 | | | | | | | | | 52 684,3 | 51 907,9 | 51 957,9 | | Администрация г.о. Мытищи |
| Средства бюджета г.о. Мытищи | | 11 109,2 | | 0,0 | | 11 009,2 | | | | | | | | | 50,0 | 50,0 | 0,0 | | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи" |
| Подпрограмма 2 "Дороги Подмосковья" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие 02. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения | 2023-2024 | Итого Средства бюджета г.о. Мытищи | | 53 516,4 | | 27 291,3 | | 26 225,1 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи" |
| 2.1 | Мероприятие 02.02. Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета | 2023-2024 | Итого Средства бюджета г.о. Мытищи | | 53 516,4 | | 27 291,3 | | 26 225,1 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи" |
| Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции объектов дорожного хозяйства местного значения, км | Х | Х | | Всего | | 2023 год | | Итого 2024 | | В том числе по кварталам | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | | Х |
| I  квартал | | I  полугодие | | 9  месяцев | | 12  месяцев |
| - | | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | - | - | - | |
| 3 | Основное мероприятие 04. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | 2023- 2027 | Итого | | 4 687 359,2 | | 1 232 142,8 | | 1 225 516,7 | | | | | | | | | 847 680,9 | 744 564,9 | 637 453,9 | | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи"; МБУ "Леспаркхоз"; МКУ "ТУ "Пироговский"; МКУ "ТУ "Федоскино"; МКУ "Управление ЖКХ г.о. Мытищи" |
| Средства бюджета Московской области | | 146 766,8 | | 128 327,0 | | 18 439,8 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Средства бюджета г.о. Мытищи | | 4 540 592,4 | | 1 103 815,8 | | 1 207 076,9 | | | | | | | | | 847 680,9 | 744 564,9 | 637 453,9 | |
| 3.1 | Мероприятие 04.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2025 | Итого | | 638 790,0 | | 183 878,0 | | 137 574,0 | | | | | | | | | 210 227,0 | 107 111,0 | 0,0 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 115 107,0 | | 115 107,0 | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи" | |
| Средства бюджета г.о. Мытищи | 523 683,0 | | 68 771,0 | | 137 574,0 | | | | | | | | | | 210 227,0 | 107 111,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи" | |
| Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 | Х | Х | Всего | | 2023 год | | Итого 2024 | | В том числе по кварталам | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х | |
| I  квартал | | I  полугодие | | 9  месяцев | | 12  месяцев | |
| 205 148,7 | | 121 093,4 | | 84 055,25 | | - | | - | | - | | 84 055,25 | | - | - | - |
| 3.2 | Мероприятие 04.02. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ | 2023 | Итого | 31 983,1 | | 13 357,0 | | 18 626,1 | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи" | |
| Средства бюджета Московской области | 31 659,8 | | 13 220,0 | | 18 439,8 | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета г.о. Мытищи | 323,3 | | 137,0 | | 186,3 | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, м2 | Х | Х | Всего | | 2023 год | | Итого 2024 | | В том числе по кварталам | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х | |
| I  квартал | | I  полугодие | | 9  месяцев | | 12  месяцев | |
| 4 545 | | 3 510 | | 1 035 | | - | | - | | - | | 1 035 | | - | - | - |
| 3.3 | Мероприятие 04.03. Мероприятие не включенное в ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения значения за счет средств местного бюджета | 2023- 2027 | Итого Средства бюджета г.о. Мытищи | 104 950,5 | | 78 870,9 | | 26 079,6 | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи" | |
| Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 | Х | Х | Всего | | 2023 год | | Итого 2024 | | В том числе по кварталам | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х | |
| I  квартал | | I  полугодие | | 9  месяцев | | 12  месяцев | |  |  |  |  | |
| 15 216,2 | | 8 742,2 | | 6 474 | | 0 | | 0 | | 0 | | 6 474 | | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Мероприятие 04.07. Cофинансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2024- 2027 | Итого | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи" |
| Средства бюджета Московской области | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Средства бюджета г.о. Мытищи | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Площадь капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 | Х | Х | | Всего | | 2023 год | | Итого 2024 | | В том числе по кварталам | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | | Х |
| I  квартал | | I  полугодие | | 9  месяцев | | 12  месяцев |
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.5 | Мероприятие 04.08. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 2023- 2027 | Итого Средства бюджета г.о. Мытищи | | 3 622 256,7 | | 846 558,0 | | 928 411,2 | | | | | | | | | 615 762,5 | 615 762,5 | 615 762,5 | | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи"; МБУ "Леспаркхоз"; МКУ "ТУ "Пироговский"; МКУ "ТУ "Федоскино" |
| Содержание улично-дорожной сети: | Х | Х | | Всего | | 2023 год | | Итого 2024 | | В том числе по кварталам | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | | Х |
| I  квартал | | I  полугодие | | 9  месяцев | | 12  месяцев |
| дорог, тыс. кв. м | 2 929 | | 2 734,0 | | 2 929 | | 2 929 | | 2 929 | | 2 929 | | 2 929 | 2 929 | 2 929 | 2 929 | |
| тротуаров, тыс. кв. м | 363 | | 348,4 | | 363 | | 363 | | 363 | | 363 | | 363 | 363 | 363 | 363 | |
| подземных пешеходных переходов, кв. м | 447 | | 447,0 | | 447 | | 447 | | 447 | | 447 | | 447 | 447 | 447 | 447 | |
| Протяженность ливневой канализации, тыс.п.м. | Х | Х | | 47,86 | | 84,1 | | 47,86 | | 47,86 | | 47,86 | | 47,86 | | 47,86 | 47,86 | 47,86 | 47,86 | |
| Количество очистных сооружений, шт. | Х | Х | | 8 | | 13 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 3.6 | Мероприятие 04.09. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2023- 2027 | Итого Средства бюджета г.о. Мытищи | | 267 204,3 | | 92 977,9 | | 113 407,4 | | | | | | | | | 20 273,0 | 20 273,0 | 20 273,0 | | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи"; МБУ "Леспаркхоз"; МКУ "ТУ "Пироговский"; МКУ "ТУ "Федоскино"; МКУ "Управление ЖКХ г.о. Мытищи" |
| Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | Х | Х | | Всего | | 2023 год | | Итого 2024 | | В том числе по кварталам | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | | Х |
| I  квартал | | I  полугодие | | 9  месяцев | | 12  месяцев |
| - | | 5,0 | | 4,788 | | 4,788 | | 4,788 | | 4,788 | | 4,788 | 4,788 | 4,788 | 4,788 | |
| 3.7 | Мероприятие 04.15. Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | 2023- 2027 | Итого Средства бюджета г.о. Мытищи | | 22 174,6 | | 16 501,0 | | 1 418,4 | | | | | | | | | 1 418,4 | 1 418,4 | 1 418,4 | | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи", МБУ "Леспаркхоз" |
| Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети, шт. | Х | Х | | Всего | | 2023 год | | Итого 2024 | | В том числе по кварталам | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | | Х |
| I  квартал | | I  полугодие | | 9  месяцев | | 12  месяцев |
| 123 | | 123 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого по подпрограмме 2: | | | Итого | | 4 740 875,6 | | 1 259 434,1 | | 1 251 741,8 | | | | | | | | | 847 680,9 | 744 564,9 | 637 453,9 | |  |
| Средства бюджета Московской области | | 146 766,8 | | 128 327,0 | | 18 439,8 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Средства бюджета г.о. Мытищи | | 4 594 108,8 | | 1 131 107,1 | | 1 233 302,0 | | | | | | | | | 847 680,9 | 744 564,9 | 637 453,9 | |
| Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023- 2027 | Средства бюджета г.о. Мытищи | | 219 429,7 | | 57 478,9 | | 47 987,7 | | | | | | | | | 37 987,7 | 37 987,7 | 37 987,7 | | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи" |
| 4.1 | Мероприятие 01.02. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства | 2023- 2027 | Средства бюджета г.о. Мытищи | | 219 429,7 | | 57478,9 | | 47 987,7 | | | | | | | | | 37 987,7 | 37 987,7 | 37 987,7 | | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи" |
| Итого по подпрограмме 5: | | | Средства бюджета г.о. Мытищи | | 219 429,7 | | 57 478,9 | | 47 987,7 | | | | | | | | | 37 987,7 | 37 987,7 | 37 987,7 | |  |

1. Адресные перечни подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»

5.1 Адресный перечень проектируемых линейных объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Мощ-ность, м2 | Адрес объекта проектирования | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию объектов | Открытие объекта/завершение работ по проектированию | Предельная стоимость проектирования объекта (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа Мытищи |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по разработке докумен-тации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта от с. Марфино, ул. Цветочная до жилых домов, располо-женных вблизи д. Малое Ивановское, с выполнением инженер-ных изысканий в городском округе Мытищи Московской области | - | г.о. Мытищи, д. Малое Ивановское | Подготовка документации | 01.11. 2023-09.12. 2024 | 09.12. 2024 | 11 283,0 | 0,0 | Средства бюджета г.о. Мытищи | 11 283,0 | 2 057,6 | 9 225,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи" |
| 2 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство автомобильной дороги от ул. Селезнева до ул. Станционная, включая мостовой переход через реку Яуза в городском округе Мытищи Московской области» | - | г. Мытищи, ул. Селезнева – ул. Станционная | Подготовка документации | 01.01.  2023-31.10.  2024 | 31.10.  2024 | 30 749,4 | 0,0 | 30 749,4 | 13 749,7 | 16 999,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | | | | | Всего: | | | | | 42 032,4 | 15 807,3 | 26 225,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Нераспределенный остаток: | | | | | 11 484,0 | 11 484,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: Средства бюджета г.о. Мытищи | | | | | 53 516,4 | 27 291,3 | 26 225,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5.2. Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 04.01

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощ-ность, м2 | Адрес объекта проектирования | Направление инвестирования | Сроки проведения работ | Открытие объекта | Предельная стоимость проектирования объекта (тыс.  руб.) | Профинансировано на 01.01. 2024 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | Оста-ток смет-ной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа Мытищи |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 3 632 | д. Долгиниха ул. Офицерская | Ремонт | 04.03.2024-07.05.2024 | | 07.05.2024 | 6 074,0 | 0,0 | Средства бюджета г.о. Мытищи | 6 074,0 | 0,0 | 6 074,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о.Мытищи" |
| 2 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 1 038 | д. Новосельцево, ул. Новая | Ремонт | 04.03.2024-05.05.2024 | | 05.05.2024 | 1 880,7 | 0,0 | Средства бюджета г.о. Мытищи | 1 880,7 | 0,0 | 1 880,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о.Мытищи" |
| 3 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 9 054 | г. Мытищи, ул. Октябрьская | Ремонт | 04.03.2024-10.05.2024 | | 10.05.2024 | 14 502,1 | 0,0 | Средства бюджета г.о. Мытищи | 14 502,1 | 0,0 | 14 502,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о.Мытищи" |
| 4 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 15 732 | г. Мытищи, ул. Юбилейная (участок от ул. Бульвар Ветеранов до ул. Мира) | Ремонт | 04.03.2024-06.05.2024 | | 06.05.2024 | 22 738,1 | 0,0 | Средства бюджета г.о. Мытищи | 22 738,1 | 0,0 | 22 738,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о.Мытищи" |
| 5 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 7 023 | г. Мытищи, пр-д Воронина | Ремонт | 04.03.2024-29.04.2024 | | 29.04.2024 | 8 990,2 | 0,0 | Средства бюджета г.о. Мытищи | 8 990,2 | 0,0 | 8 990,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о.Мытищи" |
| 6 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 7 033 | г. Мытищи, 1-й Силикатный пер. | Ремонт | 04.03.2024-15.05.2024 | | 15.05.2024 | 9 036,4 | 0,0 | Средства бюджета г.о. Мытищи | 9 036,4 | 0,0 | 9 036,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о.Мытищи" |
| 7 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 7 894 | г. Мытищи, ул. Транспортная | Ремонт | 04.03.2024-27.04.2024 | | 27.04.2024 | 10 178,3 | 0,0 | Средства бюджета г.о. Мытищи | 10 178,3 | 0,0 | 10 178,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о.Мытищи" |
| 8 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 2 979 | г. Мытищи, ул. Воронина (от проезда Воронина до д.16 по ул. Воронина) | Ремонт | 04.03.2024-02.05.2024 | | 02.05.2024 | 3 870,7 | 0,0 | Средства бюджета г.о. Мытищи | 3 870,7 | 0,0 | 3 870,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о.Мытищи" |
| 9 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 1 881 | д. Витенево, ул. Луговая 1-я | Ремонт | 04.03.2024-06.05.2024 | | 06.05.2024 | 2 462,3 | 0,0 | Средства бюджета г.о. Мытищи | 2 462,3 | 0,0 | 2 462,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о.Мытищи" |
| 10 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 3 795 | д. Витенево, ул. Луговая 2-я | Ремонт | 04.03.2024-13.05.2024 | | 13.05.2024 | 6 796,9 | 0,0 | Средства бюджета г.о. Мытищи | 6 796,9 | 0,0 | 6 796,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о.Мытищи" |
| 11 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 16 478 | г. Мытищи, ул. Попова | Ремонт | 04.03.2024-09.05.2024 | | 09.05.2024 | 21 076,9 | 0,0 | Средства бюджета г.о. Мытищи | 21 076,9 | 0,0 | 21 076,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о.Мытищи" |
| 12 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 1 420 | д. Бяконтово, ул. Центральная | Капитальный ремонт | 20.07.2024-31.08.2024 | | 31.08.2024 | 4 798,3 | 0,0 | Средства бюджета г.о. Мытищи | 4 798,3 | 0,0 | 4 798,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о.Мытищи" |
| 13 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 1 186 | г. Мытищи, ул. Полетаева | Капитальный ремонт | 20.07.2024-31.08.2024 | | 31.08.2024 | 3 979,5 | 0,0 | Средства бюджета г.о. Мытищи | 3 979,5 | 0,0 | 3 979,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о.Мытищи" |
| 14 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 6 431,5 | г. Мытищи, бульвар Ветеранов | Ремонт | 01.09.2024-30.09.2024 | | 30.09.2024 | 16 440,7 | 0,0 | Средства бюджета г.о. Мытищи | 16 440,7 | 0,0 | 16 440,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о.Мытищи" |
|  | | | | | | Всего: | | | | | 132 825,1 | 0,0 | 132 825,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Нераспределенный остаток: | | | | | 4 748,9 | 0,0 | 4 748,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: Средства бюджета Московской области | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: Средства бюджета г.о. Мытищи | | | | | 137 574,0 | 0,0 | 137 574,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5.3. Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 04.02

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность, м2 | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2024 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | Остаток смет-ной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа Мытищи |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения, примыкающая к территории СНТ | 1 035 | д. Троице-Сельцо, ул. Архитектурная (СНТ "Троице-Сельцо", СНТ "Архитектор", СНТ "Факел") | Капитальный ремонт | 01.01.2024-31.12.2024 | 31.12.2024 | 18 626,1 | 0,0 | Средства бюджета Московской области | 18 439,8 | 0,0 | 18 439,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о.Мытищи" |
| Средства бюджета г.о. Мытищи | 186,3 | 0,0 | 186,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | | | | | Итого: | | | | | 18 626,1 | 0,0 | 18 626,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 18 439,8 | 0,0 | 18 439,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета г.о. Мытищи | | | | | 186,3 | 0,0 | 186,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5.4. Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 04.03

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощ-ность,  м2 | Адрес  объекта проекти-рования | Направление инвести-рования | Сроки проведения работ | Открытие объекта | Предельная стоимость объекта (тыс.руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.2024 (тыс.руб.) | Источ-ники финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | Остаток  сметной стоимости  до ввода в эксплу-  атацию (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа Мытищи |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 1 750 | г.о. Мытищи, с. Марфино ул. Березовая Роща | Ремонт | 01.09.2024-30.11.2024 | 31.12.2024 | 4 166,7 | 0,0 | Средства бюджета г.о. Мытищи | 4 166,7 | 0,0 | 4 166,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о.Мытищи" |
| 2 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 550 | подъездная дорога к пожарному депо (с. Марфино) | Ремонт | 15.08.2024-31.12.2024 | 31.12.2024 | 2 581,7 | 0,0 | 2 581,7 | 0,0 | 2 581,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 2 758 | г.о. Мытищи, д. Сухарево, ул. Школьная, стр.18 | Ремонт | 01.09.2024-31.12.2024 | 31.12.2024 | 9 595,0 | 0,0 | 9 595,0 | 0,0 | 9 595,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Тротуар | 872,4 | г. Мытищи,  ул. Колпакова, д.33-37 | Ремонт | 15.04.2024-31.12.2024 | 31.12.2024 | 6 736,5 | 0,0 | 6 736,5 | 0,0 | 6 736,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Тротуар | 544 | г.о. Мытищи, д. Челобитьево, ул. Шоссейная (ДСК "Победа") | Ремонт | 01.09.2024-31.12.2024 | 31.12.2024 | 2 465,2 | 0,0 | 2 465,2 | 0,0 | 2 465,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | | | | | Всего: | | | | | 25 545,1 | 0,0 | 25 545,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Нераспределенный остаток: | | | | | 534,5 | 0,0 | 534,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: Средства бюджета г.о. Мытищи | | | | | 26 079,6 | 0,0 | 26 079,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5.5. Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 04.15

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощ-ность, м2 | Адрес  объекта проекти-рования | Направле-  ние инвести-рования | Сроки проведения работ | Открытие объекта | Предельная стоимость объекта (тыс.руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2024 (тыс.руб.) | Источ-ники финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | Остаток смет-ной стоимости до ввода в эксплу-атацию (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа Мытищи |
| Всего | 2023 год | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 |
| 1 | Парковочные места, установка дорожных знаков | 2 400 | г. Мытищи,  ул. Коминтерна, д. 24 | Обслужи-вание | 01.01.2024-31.12.2024 | - | 1 250,0 | 0,0 | Средства бюджета г.о. Мытищи | 1 250,0 | 0,0 | | 1 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ "Леспаркхоз" |
|  | | | | | Всего: | | | | | 1 250,0 | 0,0 | 1 250,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Нераспределенный остаток: | | | | | 168,4 | 0,0 | 168,4 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: Средства бюджета г.о. Мытищи | | | | | 1 418,4 | 0,0 | 1 418,4 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | % | Определяется соотношением количества маршрутов в муниципальных контрактах к количеству маршрутов, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | Заключенные муниципальные контракты с транспортными организациями | Годовая |
| 2. | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | % | Показатель на конец отчетного периода определяется по формуле:  где: Lобщ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения по состоянию на 31 декабря отчетного года.  Lнн - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не соответствующая нормативным требованиям ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26.09.17 N 1245-ст. | Форма стати-стического на-блюдения №3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них» | Годовая |
| 3. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | чел./ на 100 тыс. населения | Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.    P - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения;  Np - количество погибших в ДТП на отчетную дату;  Pнас - данные Мособлстата о численности населения в округе на начало отчетного года;  105 - постоянный коэффициент | Статистические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации | Годовая |

1. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | № подпрограм-мы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Ед. изм. | Порядок определения значений |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 02 | 01 | Обеспечено выполнение транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными государственными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | % | Определяется как отношение фактического объема транспортной работы к объему транспортной работы, установленному в государственном контракте на территории муниципального образования Московской области |
| 2. | 1 | 05 | 02 | Введено в эксплуатацию искусственных сооружений, предназначенных для движения пешеходов через ж/д пути в разных уровнях на территории муниципальных образований Московской области | шт. | Определяется количеством объектов (разноуровневые пешеходные переходы), вводимых в эксплуатацию в соответствующем году с привлечением средств субсидии из бюджета Московской области |
| 3. | 2 | 02 | 01 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Определяется исходя из проектно-сметной документации по объектам дорожного хозяйства местного значения, входящим в план по вводу в эксплуатацию после строительства (реконструкции) на соответствующий год с привлечением субсидии из Дорожного фонда Московской области |
| 4. | 2 | 04 | 01,  03 | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | м2 | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по площади ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог общего пользования местного значения (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения) |
| 5. | 2 | 04 | 07 | Площадь капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | м2 | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по площади капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения) |
| 6. | 2 | 04 | 02 | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог местного значения, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ | м2 | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по площади ремонта (капитального ремонта) автомобильных, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ) |
| 7. | 2 | 04 | 15 | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети | шт. | Значение показателя определяется прямым счетом в виде количества машино-мест, запланированных к созданию на улично-дорожной сети в соответствующем году |
| 8. | 2 | 04 | 08 | Содержание улично-дорожной сети (дорог, тротуаров, подземных пешеходных переходов) | тыс.кв.м | Значение показателей определяется на основании данных по итогам реализации мероприятий за отчетный период и планируемого объема выполнения работ в предстоящем периоде |
| 9. | 2 | 04 | 08 | Протяженность ливневой канализации | тыс.п.м. |
| 10. | 2 | 04 | 08 | Количество очистных сооружений | шт. |